## BASE_MAPA
Gerência | SUB | KM Inicio | KM Fim | Trecho | SB | NOME SUB | Trecho Coordenação
SP SUL | 30 | 108.728 | 110.502 | 109-ZGM | 1101093 | PARATINGA - PEREQUÊ (L1 PRINCIPAL) | ZEV-ZPT
SP SUL | 30 | 108.728 | 110.502 | 109-ZGM | 1101091 | PARATINGA - PEREQUÊ (L1 PRINCIPAL) | ZEV-ZPT
SP SUL | 30 | 110.502 | 111.787 | 109-ZGM | 1121101 | PARATINGA - PEREQUÊ (L1 PRINCIPAL) | ZEV-ZPT
SP SUL | 30 | 110.502 | 111.787 | 109-ZGM | 1121103 | PARATINGA - PEREQUÊ (L1 PRINCIPAL) | ZEV-ZPT
SP SUL | 30 | 111.787 | 113 | 109-ZGM | 1131121 | PARATINGA - PEREQUÊ (L1 PRINCIPAL) | ZEV-ZPT
SP SUL | 30 | 113 | 114 | 109-ZGM | ZGM1131 | PARATINGA - PEREQUÊ (L1 PRINCIPAL) | ZEV-ZPT
SP SUL | 30 | 114 | 115 | ZGM | ZGM1 | PARATINGA - PEREQUÊ (L1 PRINCIPAL) | ZEV-ZPT
SP SUL | 30 | 115 | 116.725 | ZGM-ZZV | 117ZGM1 | PARATINGA - PEREQUÊ (L1 PRINCIPAL) | ZEV-ZPT
SP SUL | 30 | 116.725 | 118 | ZGM-ZZV | 1181171 | PARATINGA - PEREQUÊ (L1 PRINCIPAL) | ZEV-ZPT
SP SUL | 30 | 118 | 119 | ZGM-ZZV | 1191181 | PARATINGA - PEREQUÊ (L1 PRINCIPAL) | ZEV-ZPT
SP SUL | 30 | 119 | 120 | ZGM-ZZV | 1201191 | PARATINGA - PEREQUÊ (L1 PRINCIPAL) | ZEV-ZPT
SP SUL | 30 | 120 | 121 | ZGM-ZZV | ZZV1201 | PARATINGA - PEREQUÊ (L1 PRINCIPAL) | ZEV-ZPT
SP SUL | 30 | 121 | 122.66 | ZZV | ZZV1 | PARATINGA - PEREQUÊ (L1 PRINCIPAL) | ZEV-ZPT
SP SUL | 48 | 76.258 | 78 | ZKE | ZKE1 | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L1 PRINCIPAL) | ZKE-ZEV
SP SUL | 48 | 78 | 79.6 | ZKE-ZWW | K80ZKE1 | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L1 PRINCIPAL) | ZKE-ZEV
SP SUL | 48 | 79.6 | 83 | ZKE-ZWW | K83K801 | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L1 PRINCIPAL) | ZKE-ZEV
SP SUL | 48 | 83 | 85 | ZKE-ZWW | K85K831 | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L1 PRINCIPAL) | ZKE-ZEV
SP SUL | 48 | 85 | 86 | ZKE-ZWW | ZWWK851 | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L1 PRINCIPAL) | ZKE-ZEV
SP SUL | 48 | 86 | 87.425 | ZWW | ZWW1 | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L1 PRINCIPAL) | ZKE-ZEV
SP SUL | 48 | 87.425 | 91 | ZWW-ZKW | K91ZWW1 | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L1 PRINCIPAL) | ZKE-ZEV
SP SUL | 48 | 91 | 93 | ZWW-ZKW | K93K911 | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L1 PRINCIPAL) | ZKE-ZEV
SP SUL | 48 | 93 | 95 | ZWW-ZKW | ZKWK931 | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L1 PRINCIPAL) | ZKE-ZEV
SP SUL | 48 | 95 | 97.729 | ZKW | ZKW1 | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L1 PRINCIPAL) | ZKE-ZEV
SP SUL | 48 | 97.729 | 102 | ZKW-ZLU | 102ZKW1 | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L1 PRINCIPAL) | ZKE-ZEV
SP SUL | 48 | 102 | 103 | ZKW-ZLU | 1031021 | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L1 PRINCIPAL) | ZKE-ZEV
SP SUL | 48 | 103 | 105.501 | ZKW-ZLU | 1051031 | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L1 PRINCIPAL) | ZKE-ZEV
SP SUL | 48 | 105.501 | 108.349 | ZKW-ZLU | ZLU1051 | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L1 PRINCIPAL) | ZKE-ZEV
SP SUL | 48 | 108.349 | 110 | ZLU | ZLU1 | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L1 PRINCIPAL) | ZKE-ZEV
SP SUL | 48 | 110 | 111 | ZLU-ZWI | 111ZLU1 | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L1 PRINCIPAL) | ZKE-ZEV
SP SUL | 48 | 111 | 112 | ZLU-ZWI | 112K111 | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L1 PRINCIPAL) | ZKE-ZEV
SP SUL | 48 | 112 | 113.337 | ZLU-ZWI | 113K121 | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L1 PRINCIPAL) | ZKE-ZEV
SP SUL | 48 | 113.337 | 118.181 | ZLU-ZWI | ZWI1131 | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L1 PRINCIPAL) | ZKE-ZEV
SP SUL | 48 | 118.181 | 120 | ZWI | ZWI1 | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L1 PRINCIPAL) | ZKE-ZEV
SP SUL | 48 | 120 | 121 | ZWI-ZEM | 121ZWI1 | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L1 PRINCIPAL) | ZKE-ZEV
SP SUL | 48 | 121 | 123 | ZWI-ZEM | 1231211 | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L1 PRINCIPAL) | ZKE-ZEV
SP SUL | 48 | 123 | 124 | ZWI-ZEM | 1241231 | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L1 PRINCIPAL) | ZKE-ZEV
SP SUL | 48 | 124 | 125 | ZWI-ZEM | 1251241 | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L1 PRINCIPAL) | ZKE-ZEV
SP SUL | 48 | 125 | 126 | ZWI-ZEM | 1261251 | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L1 PRINCIPAL) | ZKE-ZEV
SP SUL | 48 | 126 | 127.201 | ZWI-ZEM | ZYQ1261 | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L1 PRINCIPAL) | ZKE-ZEV
SP SUL | 48 | 127.201 | 130 | ZWI-ZEM | 130ZYQ1 | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L1 PRINCIPAL) | ZKE-ZEV
SP SUL | 48 | 130 | 134 | ZWI-ZEM | ZEM1301 | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L1 PRINCIPAL) | ZKE-ZEV
SP SUL | 48 | 134 | 137.466 | ZEM | ZEM1 | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L1 PRINCIPAL) | ZKE-ZEV
SP SUL | 48 | 137.466 | 139 | ZEM-ZEJ | 139ZEM1 | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L1 PRINCIPAL) | ZKE-ZEV
SP SUL | 48 | 139 | 140 | ZEM-ZEJ | 1401391 | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L1 PRINCIPAL) | ZKE-ZEV
SP SUL | 48 | 140 | 142 | ZEM-ZEJ | ZMS1401 | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L1 PRINCIPAL) | ZKE-ZEV
SP SUL | 48 | 142 | 144 | ZEM-ZEJ | 144ZMS1 | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L1 PRINCIPAL) | ZKE-ZEV
SP SUL | 48 | 144 | 145.676 | ZEM-ZEJ | ZEJ1441 | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L1 PRINCIPAL) | ZKE-ZEV
SP SUL | 48 | 145.676 | 147 | ZEJ | ZEJ1 | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L1 PRINCIPAL) | ZKE-ZEV
SP SUL | 48 | 147 | 148 | ZEJ-ZRB | 148ZEJ1 | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L1 PRINCIPAL) | ZKE-ZEV
SP SUL | 48 | 148 | 149 | ZEJ-ZRB | 1491481 | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L1 PRINCIPAL) | ZKE-ZEV
SP SUL | 48 | 149 | 150 | ZEJ-ZRB | 1501491 | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L1 PRINCIPAL) | ZKE-ZEV
SP SUL | 48 | 150 | 151.891 | ZEJ-ZRB | ZRB1501 | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L1 PRINCIPAL) | ZKE-ZEV
SP SUL | 48 | 151.891 | 153 | ZRB | ZRB1 | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L1 PRINCIPAL) | ZKE-ZEV
SP SUL | 48 | 153 | 154 | ZRB-ZEV | 154ZRB1 | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L1 PRINCIPAL) | ZKE-ZEV
SP SUL | 48 | 154 | 155 | ZRB-ZEV | 1551541 | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L1 PRINCIPAL) | ZKE-ZEV
SP SUL | 48 | 155 | 156 | ZRB-ZEV | 1561551 | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L1 PRINCIPAL) | ZKE-ZEV
SP SUL | 48 | 156 | 157 | ZRB-ZEV | 1571561 | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L1 PRINCIPAL) | ZKE-ZEV
SP SUL | 48 | 157 | 158 | ZRB-ZEV | ZEV1571 | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L1 PRINCIPAL) | ZKE-ZEV
SP SUL | 48 | 158 | 159 | ZEV | ZEV1 | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L1 PRINCIPAL) | ZKE-ZEV
SP SUL | 49 | 146.81 | 149.2 | ZKE-ZGA | ZKEZGA1 | CANGUERA - BOA VISTA NOVA (L1 PRINCIPAL) | ZBV-ZKE
SP SUL | 49 | 149.2 | 151.506 | ZGA | ZGA1 | CANGUERA - BOA VISTA NOVA (L1 PRINCIPAL) | ZBV-ZKE
SP SUL | 49 | 151.506 | 153.958 | ZGA-ZCX | ZGA1541 | CANGUERA - BOA VISTA NOVA (L1 PRINCIPAL) | ZBV-ZKE
SP SUL | 49 | 159.258 | 162 | ZCX | ZCX1 | CANGUERA - BOA VISTA NOVA (L1 PRINCIPAL) | ZBV-ZKE
SP SUL | 49 | 162 | 164.602 | ZCX-ZER | ZCXZER1 | CANGUERA - BOA VISTA NOVA (L1 PRINCIPAL) | ZBV-ZKE
SP SUL | 49 | 164.602 | 167.402 | ZER | ZER1 | CANGUERA - BOA VISTA NOVA (L1 PRINCIPAL) | ZBV-ZKE
SP SUL | 49 | 168.51 | 172 | ZER-ZDI | 169ZDI1 | CANGUERA - BOA VISTA NOVA (L1 PRINCIPAL) | ZBV-ZKE
SP SUL | 49 | 172 | 175 | ZDI | ZDI1 | CANGUERA - BOA VISTA NOVA (L1 PRINCIPAL) | ZBV-ZKE
SP SUL | 49 | 175 | 178.39 | ZDI-ZDY | ZDIZDY1 | CANGUERA - BOA VISTA NOVA (L1 PRINCIPAL) | ZBV-ZKE
SP SUL | 49 | 178.39 | 181 | ZDY | ZDY1 | CANGUERA - BOA VISTA NOVA (L1 PRINCIPAL) | ZBV-ZKE
SP SUL | 49 | 181 | 183 | ZDY-ZFY | ZDY1831 | CANGUERA - BOA VISTA NOVA (L1 PRINCIPAL) | ZBV-ZKE
SP SUL | 49 | 183 | 185 | ZDY-ZFY | 1831851 | CANGUERA - BOA VISTA NOVA (L1 PRINCIPAL) | ZBV-ZKE
SP SUL | 49 | 185 | 187.069 | ZDY-ZFY | 185ZXP1 | CANGUERA - BOA VISTA NOVA (L1 PRINCIPAL) | ZBV-ZKE
SP SUL | 49 | 192.523 | 195 | ZFY | ZFY1 | CANGUERA - BOA VISTA NOVA (L1 PRINCIPAL) | ZBV-ZKE
SP SUL | 49 | 195 | 198.36 | ZFY-ZYU | ZFY1981 | CANGUERA - BOA VISTA NOVA (L1 PRINCIPAL) | ZBV-ZKE
SP SUL | 49 | 198.36 | 201 | ZFY-ZYU | 198ZYU1 | CANGUERA - BOA VISTA NOVA (L1 PRINCIPAL) | ZBV-ZKE
SP SUL | 49 | 201 | 203.854 | ZYU | ZYU1 | CANGUERA - BOA VISTA NOVA (L1 PRINCIPAL) | ZBV-ZKE
SP SUL | 49 | 208.611 | 211 | ZST | ZST1 | CANGUERA - BOA VISTA NOVA (L1 PRINCIPAL) | ZBV-ZKE
SP SUL | 49 | 211 | 216 | ZST-ZXI | ZST2161 | CANGUERA - BOA VISTA NOVA (L1 PRINCIPAL) | ZBV-ZKE
SP SUL | 49 | 216 | 218.808 | ZST-ZXI | 216ZXI1 | CANGUERA - BOA VISTA NOVA (L1 PRINCIPAL) | ZBV-ZKE
SP SUL | 49 | 218.808 | 221 | ZXI | ZXI1 | CANGUERA - BOA VISTA NOVA (L1 PRINCIPAL) | ZBV-ZKE
SP SUL | 49 | 221 | 222 | ZXI-ZIC | ZXI2221 | CANGUERA - BOA VISTA NOVA (L1 PRINCIPAL) | ZBV-ZKE
SP SUL | 49 | 222 | 224 | ZXI-ZIC | 2222241 | CANGUERA - BOA VISTA NOVA (L1 PRINCIPAL) | ZBV-ZKE
SP SUL | 49 | 224 | 225 | ZXI-ZIC | 224ZIC1 | CANGUERA - BOA VISTA NOVA (L1 PRINCIPAL) | ZBV-ZKE
SP SUL | 49 | 225 | 227 | ZIC | ZIC1 | CANGUERA - BOA VISTA NOVA (L1 PRINCIPAL) | ZBV-ZKE
SP SUL | 49 | 227 | 229.237 | ZIC-ZVK | ZICZVK1 | CANGUERA - BOA VISTA NOVA (L1 PRINCIPAL) | ZBV-ZKE
SP SUL | 49 | 229.237 | 232 | ZVK | ZVK1 | CANGUERA - BOA VISTA NOVA (L1 PRINCIPAL) | ZBV-ZKE
SP SUL | 49 | 232 | 235 | ZVK-ZDS | ZVK2351 | CANGUERA - BOA VISTA NOVA (L1 PRINCIPAL) | ZBV-ZKE
SP SUL | 49 | 235 | 237.85 | ZVK-ZDS | 235ZDS1 | CANGUERA - BOA VISTA NOVA (L1 PRINCIPAL) | ZBV-ZKE
SP SUL | 49 | 237.85 | 240.863 | ZDS | ZDS1 | CANGUERA - BOA VISTA NOVA (L1 PRINCIPAL) | ZBV-ZKE
SP SUL | 49 | 240.863 | 248.12 | ZDS-ZQB | ZDS2481 | CANGUERA - BOA VISTA NOVA (L1 PRINCIPAL) | ZBV-ZKE
SP SUL | 49 | 248.12 | 253.603 | ZDS-ZQB | 248ZQB1 | CANGUERA - BOA VISTA NOVA (L1 PRINCIPAL) | ZBV-ZKE
SP SUL | 53 | 108.728 | 110.502 | PAT-ZGM | PAT1102 | PARATINGA - PEREQUÊ (L2 PRINCIPAL) | ZPT-ZPG
SP SUL | 53 | 110.502 | 111.787 | PAT-ZGM | PAT1122 | PARATINGA - PEREQUÊ (L2 PRINCIPAL) | ZPT-ZPG
SP SUL | 53 | 111.787 | 113 | PAT-ZGM | 1131122 | PARATINGA - PEREQUÊ (L2 PRINCIPAL) | ZPT-ZPG
SP SUL | 53 | 113 | 114 | PAT-ZGM | ZGM1132 | PARATINGA - PEREQUÊ (L2 PRINCIPAL) | ZPT-ZPG
SP SUL | 53 | 114 | 115 | ZGM | ZGM2 | PARATINGA - PEREQUÊ (L2 PRINCIPAL) | ZPT-ZPG
SP SUL | 53 | 115 | 116.725 | ZGM-ZZV | 117ZGM2 | PARATINGA - PEREQUÊ (L2 PRINCIPAL) | ZPT-ZPG
SP SUL | 53 | 116.725 | 118 | ZGM-ZZV | 1181172 | PARATINGA - PEREQUÊ (L2 PRINCIPAL) | ZPT-ZPG
SP SUL | 53 | 118 | 119 | ZGM-ZZV | 1191182 | PARATINGA - PEREQUÊ (L2 PRINCIPAL) | ZPT-ZPG
SP SUL | 53 | 119 | 120 | ZGM-ZZV | 1201192 | PARATINGA - PEREQUÊ (L2 PRINCIPAL) | ZPT-ZPG
SP SUL | 53 | 120 | 121 | ZGM-ZZV | ZZV1202 | PARATINGA - PEREQUÊ (L2 PRINCIPAL) | ZPT-ZPG
SP SUL | 53 | 121 | 122.66 | ZZV | ZZV2 | PARATINGA - PEREQUÊ (L2 PRINCIPAL) | ZPT-ZPG
SP SUL | 53 | 122.66 | 123.645 | ZZV-ZPG | ZPGZZV | PARATINGA - PEREQUÊ (L2 PRINCIPAL) | ZPT-ZPG
SP SUL | 53 | 123.645 | 125 | ZZV-ZPG | ZPGRUM1 | PARATINGA - PEREQUÊ (L2 PRINCIPAL) | ZPT-ZPG
SP SUL | 53 | 123.645 | 125 | ZZV-ZPG | ZPGRUM2 | PARATINGA - PEREQUÊ (L2 PRINCIPAL) | ZPT-ZPG
SP SUL | 53 | 125 | 126.363 | ZZV-ZPG | ZPGMRS1 | PARATINGA - PEREQUÊ (L2 PRINCIPAL) | ZPT-ZPG
SP SUL | 53 | 125 | 126.291 | ZZV-ZPG | ZPGMRS2 | PARATINGA - PEREQUÊ (L2 PRINCIPAL) | ZPT-ZPG
SP SUL | 53 | 126.291 | 127.457 | ZPG-MRS | S29MRS2 | PARATINGA - PEREQUÊ (L2 PRINCIPAL) | ZPT-ZPG
SP SUL | 53 | 126.363 | 127.46 | ZPG-MRS | S29MRS1 | PARATINGA - PEREQUÊ (L2 PRINCIPAL) | ZPT-ZPG
SP SUL | 54 | 65.076 | 66.77 | ZPG-MRS | K67ZEV1 | EVANGELISTA DE SOUZA - PARATINGA (L1 PRINCIPAL) | ZEV-ZPT
SP SUL | 54 | 65.135 | 65.304 | ZPG-MRS | Z3VZEV | EVANGELISTA DE SOUZA - PARATINGA (L1 PRINCIPAL) | ZEV-ZPT
SP SUL | 54 | 65.304 | 66.319 | Z3V | Z3V3 | EVANGELISTA DE SOUZA - PARATINGA (L1 PRINCIPAL) | ZPT-ZPG
SP SUL | 54 | 66.77 | 68.723 | Z3V-ZEZ | K69K671 | EVANGELISTA DE SOUZA - PARATINGA (L1 PRINCIPAL) | ZEV-ZPT
SP SUL | 54 | 68.723 | 70 | Z3V-ZEZ | K70K691 | EVANGELISTA DE SOUZA - PARATINGA (L1 PRINCIPAL) | ZEV-ZPT
SP SUL | 54 | 70 | 71 | Z3V-ZEZ | K71K701 | EVANGELISTA DE SOUZA - PARATINGA (L1 PRINCIPAL) | ZEV-ZPT
SP SUL | 54 | 71 | 71.887 | Z3V-ZEZ | K72K711 | EVANGELISTA DE SOUZA - PARATINGA (L1 PRINCIPAL) | ZEV-ZPT
SP SUL | 54 | 71.887 | 73 | Z3V-ZEZ | K73K721 | EVANGELISTA DE SOUZA - PARATINGA (L1 PRINCIPAL) | ZEV-ZPT
SP SUL | 54 | 73 | 74 | Z3V-ZEZ | ZEZK731 | EVANGELISTA DE SOUZA - PARATINGA (L1 PRINCIPAL) | ZEV-ZPT
SP SUL | 54 | 74 | 75.121 | ZEZ | ZEZ1 | EVANGELISTA DE SOUZA - PARATINGA (L1 PRINCIPAL) | ZEV-ZPT
SP SUL | 54 | 75.121 | 78.585 | ZEZ-ZXW | K79ZEZ1 | EVANGELISTA DE SOUZA - PARATINGA (L1 PRINCIPAL) | ZEV-ZPT
SP SUL | 54 | 78.585 | 81.919 | ZEZ-ZXW | ZXWK791 | EVANGELISTA DE SOUZA - PARATINGA (L1 PRINCIPAL) | ZEV-ZPT
SP SUL | 54 | 81.919 | 83 | ZXW | ZXW1 | EVANGELISTA DE SOUZA - PARATINGA (L1 PRINCIPAL) | ZEV-ZPT
SP SUL | 54 | 83 | 84 | ZXW-ZGP | K84ZXW1 | EVANGELISTA DE SOUZA - PARATINGA (L1 PRINCIPAL) | ZEV-ZPT
SP SUL | 54 | 84 | 85 | ZXW-ZGP | K85K841 | EVANGELISTA DE SOUZA - PARATINGA (L1 PRINCIPAL) | ZEV-ZPT
SP SUL | 54 | 85 | 86.436 | ZXW-ZGP | ZESK851 | EVANGELISTA DE SOUZA - PARATINGA (L1 PRINCIPAL) | ZEV-ZPT
SP SUL | 54 | 86.436 | 89 | ZXW-ZGP | K89ZES1 | EVANGELISTA DE SOUZA - PARATINGA (L1 PRINCIPAL) | ZEV-ZPT
SP SUL | 54 | 89 | 91.953 | ZXW-ZGP | ZDCK891 | EVANGELISTA DE SOUZA - PARATINGA (L1 PRINCIPAL) | ZEV-ZPT
SP SUL | 54 | 91.953 | 94 | ZXW-ZGP | K94ZDC1 | EVANGELISTA DE SOUZA - PARATINGA (L1 PRINCIPAL) | ZEV-ZPT
SP SUL | 54 | 94 | 95 | ZXW-ZGP | K95K941 | EVANGELISTA DE SOUZA - PARATINGA (L1 PRINCIPAL) | ZEV-ZPT
SP SUL | 54 | 95 | 96 | ZXW-ZGP | K96K951 | EVANGELISTA DE SOUZA - PARATINGA (L1 PRINCIPAL) | ZEV-ZPT
SP SUL | 54 | 96 | 97.255 | ZXW-ZGP | ZWUK961 | EVANGELISTA DE SOUZA - PARATINGA (L1 PRINCIPAL) | ZEV-ZPT
SP SUL | 54 | 97.255 | 99 | ZXW-ZGP | K99ZWU1 | EVANGELISTA DE SOUZA - PARATINGA (L1 PRINCIPAL) | ZEV-ZPT
SP SUL | 54 | 99 | 100 | ZXW-ZGP | 100K991 | EVANGELISTA DE SOUZA - PARATINGA (L1 PRINCIPAL) | ZEV-ZPT
SP SUL | 54 | 100 | 101.925 | ZXW-ZGP | ZGP1001 | EVANGELISTA DE SOUZA - PARATINGA (L1 PRINCIPAL) | ZEV-ZPT
SP SUL | 54 | 101.925 | 104 | ZGP | ZGP1 | EVANGELISTA DE SOUZA - PARATINGA (L1 PRINCIPAL) | ZEV-ZPT
SP SUL | 54 | 104 | 104.845 | ZGP-ZDR | 105ZGP1 | EVANGELISTA DE SOUZA - PARATINGA (L1 PRINCIPAL) | ZEV-ZPT
SP SUL | 54 | 104.845 | 106.456 | ZGP-ZDR | ZPT1051 | EVANGELISTA DE SOUZA - PARATINGA (L1 PRINCIPAL) | ZEV-ZPT
SP SUL | 54 | 106.456 | 108.305 | ZDR | ZDR1 | EVANGELISTA DE SOUZA - PARATINGA (L1 PRINCIPAL) | ZEV-ZPT
SP SUL | 54 | 106.456 | 108.305 | ZDR | ZDR2 | EVANGELISTA DE SOUZA - PARATINGA (L1 PRINCIPAL) | ZEV-ZPT
SP SUL | 54 | 108.305 | 108.728 | ZDT-ZKE | 109ZDR | EVANGELISTA DE SOUZA - PARATINGA (L1 PRINCIPAL) | ZEV-ZPT
SP SUL | 55 | 76.258 | 78 | ZKE | ZKE2 | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L2 PRINCIPAL) | ZKE-ZEV
SP SUL | 55 | 78 | 79.6 | ZKE-ZWW | K80ZKE2 | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L2 PRINCIPAL) | ZKE-ZEV
SP SUL | 55 | 79.6 | 83 | ZKE-ZWW | K83K802 | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L2 PRINCIPAL) | ZKE-ZEV
SP SUL | 55 | 83 | 85 | ZKE-ZWW | K85K832 | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L2 PRINCIPAL) | ZKE-ZEV
SP SUL | 55 | 85 | 86 | ZKE-ZWW | ZWWK852 | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L2 PRINCIPAL) | ZKE-ZEV
SP SUL | 55 | 86 | 87.425 | ZWW | ZWW2 | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L2 PRINCIPAL) | ZKE-ZEV
SP SUL | 55 | 87.425 | 91 | ZWW-ZKW | K91ZWW2 | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L2 PRINCIPAL) | ZKE-ZEV
SP SUL | 55 | 91 | 93 | ZWW-ZKW | K93K912 | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L2 PRINCIPAL) | ZKE-ZEV
SP SUL | 55 | 93 | 95 | ZWW-ZKW | ZKWK932 | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L2 PRINCIPAL) | ZKE-ZEV
SP SUL | 55 | 95 | 97.729 | ZKW | ZKW2 | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L2 PRINCIPAL) | ZKE-ZEV
SP SUL | 55 | 97.729 | 102 | ZKW-ZLU | 102ZKW2 | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L2 PRINCIPAL) | ZKE-ZEV
SP SUL | 55 | 102 | 103 | ZKW-ZLU | 1031022 | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L2 PRINCIPAL) | ZKE-ZEV
SP SUL | 55 | 103 | 105.501 | ZKW-ZLU | 1051032 | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L2 PRINCIPAL) | ZKE-ZEV
SP SUL | 55 | 105.501 | 108.349 | ZKW-ZLU | ZLU1052 | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L2 PRINCIPAL) | ZKE-ZEV
SP SUL | 55 | 108.349 | 110 | ZLU | ZLU2 | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L2 PRINCIPAL) | ZKE-ZEV
SP SUL | 55 | 110 | 111 | ZLU-ZWI | 111ZLU2 | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L2 PRINCIPAL) | ZKE-ZEV
SP SUL | 55 | 111 | 112 | ZLU-ZWI | 112K112 | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L2 PRINCIPAL) | ZKE-ZEV
SP SUL | 55 | 112 | 113.337 | ZLU-ZWI | 113K122 | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L2 PRINCIPAL) | ZKE-ZEV
SP SUL | 55 | 113.337 | 118.181 | ZLU-ZWI | ZWI1132 | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L2 PRINCIPAL) | ZKE-ZEV
SP SUL | 55 | 118.181 | 120 | ZWI | ZWI2 | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L2 PRINCIPAL) | ZKE-ZEV
SP SUL | 55 | 120 | 121 | ZWI-ZEM | 121ZWI2 | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L2 PRINCIPAL) | ZKE-ZEV
SP SUL | 55 | 121 | 123 | ZWI-ZEM | 1231212 | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L2 PRINCIPAL) | ZKE-ZEV
SP SUL | 55 | 123 | 124 | ZWI-ZEM | 1241232 | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L2 PRINCIPAL) | ZKE-ZEV
SP SUL | 55 | 124 | 125 | ZWI-ZEM | 1251242 | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L2 PRINCIPAL) | ZKE-ZEV
SP SUL | 55 | 125 | 126 | ZWI-ZEM | 1261252 | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L2 PRINCIPAL) | ZKE-ZEV
SP SUL | 55 | 126 | 127.201 | ZWI-ZEM | ZYQ1262 | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L2 PRINCIPAL) | ZKE-ZEV
SP SUL | 55 | 127.201 | 130 | ZWI-ZEM | 130ZYQ2 | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L2 PRINCIPAL) | ZKE-ZEV
SP SUL | 55 | 130 | 134 | ZWI-ZEM | ZEM1302 | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L2 PRINCIPAL) | ZKE-ZEV
SP SUL | 55 | 134 | 137.466 | ZEM | ZEM2 | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L2 PRINCIPAL) | ZKE-ZEV
SP SUL | 55 | 137.466 | 139 | ZEM-ZEJ | 139ZEM2 | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L2 PRINCIPAL) | ZKE-ZEV
SP SUL | 55 | 139 | 140 | ZEM-ZEJ | 1401392 | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L2 PRINCIPAL) | ZKE-ZEV
SP SUL | 55 | 140 | 142 | ZEM-ZEJ | ZMS1402 | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L2 PRINCIPAL) | ZKE-ZEV
SP SUL | 55 | 142 | 144 | ZEM-ZEJ | 144ZMS2 | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L2 PRINCIPAL) | ZKE-ZEV
SP SUL | 55 | 144 | 145.676 | ZEM-ZEJ | ZEJ1442 | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L2 PRINCIPAL) | ZKE-ZEV
SP SUL | 55 | 145.676 | 147 | ZEJ | ZEJ2 | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L2 PRINCIPAL) | ZKE-ZEV
SP SUL | 55 | 147 | 148 | ZEJ-ZRB | 148ZEJ2 | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L2 PRINCIPAL) | ZKE-ZEV
SP SUL | 55 | 148 | 149 | ZEJ-ZRB | 1491482 | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L2 PRINCIPAL) | ZKE-ZEV
SP SUL | 55 | 149 | 150 | ZEJ-ZRB | 1501492 | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L2 PRINCIPAL) | ZKE-ZEV
SP SUL | 55 | 150 | 151.891 | ZEJ-ZRB | ZRB1502 | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L2 PRINCIPAL) | ZKE-ZEV
SP SUL | 55 | 151.891 | 153 | ZRB | ZRB2 | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L2 PRINCIPAL) | ZKE-ZEV
SP SUL | 55 | 153 | 154 | ZRB-ZEV | 154ZRB2 | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L2 PRINCIPAL) | ZKE-ZEV
SP SUL | 55 | 154 | 155 | ZRB-ZEV | 1551542 | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L2 PRINCIPAL) | ZKE-ZEV
SP SUL | 55 | 155 | 156 | ZRB-ZEV | 1561552 | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L2 PRINCIPAL) | ZKE-ZEV
SP SUL | 55 | 156 | 157 | ZRB-ZEV | 1571562 | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L2 PRINCIPAL) | ZKE-ZEV
SP SUL | 55 | 157 | 158 | ZRB-ZEV | ZEV1572 | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L2 PRINCIPAL) | ZKE-ZEV
SP SUL | 55 | 158 | 159 | ZEV | ZEV2 | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L2 PRINCIPAL) | ZKE-ZEV
SP SUL | 56 | 146.835 | 149.2 | ZKE-ZGA | ZKEZGA2 | CANGUERA - BOA VISTA NOVA (L2 PRINCIPAL) | ZBV-ZKE
SP SUL | 56 | 149.2 | 151.506 | ZGA | ZGA2 | CANGUERA - BOA VISTA NOVA (L2 PRINCIPAL) | ZBV-ZKE
SP SUL | 56 | 151.506 | 153.958 | ZGA-ZCX | ZGA1542 | CANGUERA - BOA VISTA NOVA (L2 PRINCIPAL) | ZBV-ZKE
SP SUL | 56 | 153.958 | 157.929 | ZGA-ZCX | 154ZPS | CANGUERA - BOA VISTA NOVA (L2 PRINCIPAL) | ZBV-ZKE
SP SUL | 56 | 157.929 | 159.258 | ZGA-ZCX | ZPSZCX | CANGUERA - BOA VISTA NOVA (L2 PRINCIPAL) | ZBV-ZKE
SP SUL | 56 | 159.258 | 162 | ZCX | ZCX2 | CANGUERA - BOA VISTA NOVA (L2 PRINCIPAL) | ZBV-ZKE
SP SUL | 56 | 162 | 164.6 | ZCX-ZER | ZCXZER2 | CANGUERA - BOA VISTA NOVA (L2 PRINCIPAL) | ZBV-ZKE
SP SUL | 56 | 164.6 | 167.402 | ZER | ZER2 | CANGUERA - BOA VISTA NOVA (L2 PRINCIPAL) | ZBV-ZKE
SP SUL | 56 | 167.402 | 168.51 | ZER-ZDI | ZER169 | CANGUERA - BOA VISTA NOVA (L2 PRINCIPAL) | ZBV-ZKE
SP SUL | 56 | 168.51 | 172 | ZER-ZDI | 169ZDI2 | CANGUERA - BOA VISTA NOVA (L2 PRINCIPAL) | ZBV-ZKE
SP SUL | 56 | 172 | 175 | ZDI | ZDI2 | CANGUERA - BOA VISTA NOVA (L2 PRINCIPAL) | ZBV-ZKE
SP SUL | 56 | 175 | 178.39 | ZDI-ZDY | ZDIZDY2 | CANGUERA - BOA VISTA NOVA (L2 PRINCIPAL) | ZBV-ZKE
SP SUL | 56 | 178.39 | 181 | ZDY | ZDY2 | CANGUERA - BOA VISTA NOVA (L2 PRINCIPAL) | ZBV-ZKE
SP SUL | 56 | 181 | 183 | ZDY-ZFY | ZDY1832 | CANGUERA - BOA VISTA NOVA (L2 PRINCIPAL) | ZBV-ZKE
SP SUL | 56 | 183 | 185 | ZDY-ZFY | 1831852 | CANGUERA - BOA VISTA NOVA (L2 PRINCIPAL) | ZBV-ZKE
SP SUL | 56 | 185 | 187.069 | ZDY-ZFY | 185ZXP2 | CANGUERA - BOA VISTA NOVA (L2 PRINCIPAL) | ZBV-ZKE
SP SUL | 56 | 187.069 | 189 | ZDY-ZFY | ZXP189 | CANGUERA - BOA VISTA NOVA (L2 PRINCIPAL) | ZBV-ZKE
SP SUL | 56 | 189 | 192.523 | ZDY-ZFY | 189ZFY | CANGUERA - BOA VISTA NOVA (L2 PRINCIPAL) | ZBV-ZKE
SP SUL | 56 | 192.523 | 195 | ZFY | ZFY2 | CANGUERA - BOA VISTA NOVA (L2 PRINCIPAL) | ZBV-ZKE
SP SUL | 56 | 195 | 198.36 | ZFY-ZYU | ZFY1982 | CANGUERA - BOA VISTA NOVA (L2 PRINCIPAL) | ZBV-ZKE
SP SUL | 56 | 198.36 | 201 | ZFY-ZYU | 198ZYU2 | CANGUERA - BOA VISTA NOVA (L2 PRINCIPAL) | ZBV-ZKE
SP SUL | 56 | 201 | 203.854 | ZYU | ZYU2 | CANGUERA - BOA VISTA NOVA (L2 PRINCIPAL) | ZBV-ZKE
SP SUL | 56 | 203.854 | 206 | ZYU-ZST | ZYU206 | CANGUERA - BOA VISTA NOVA (L2 PRINCIPAL) | ZBV-ZKE
SP SUL | 56 | 206 | 208.611 | ZYU-ZST | 206ZST | CANGUERA - BOA VISTA NOVA (L2 PRINCIPAL) | ZBV-ZKE
SP SUL | 56 | 208.611 | 211 | ZST | ZST2 | CANGUERA - BOA VISTA NOVA (L2 PRINCIPAL) | ZBV-ZKE
SP SUL | 56 | 211 | 216 | ZST-ZXI | ZST2162 | CANGUERA - BOA VISTA NOVA (L2 PRINCIPAL) | ZBV-ZKE
SP SUL | 56 | 216 | 218.808 | ZST-ZXI | 216ZXI2 | CANGUERA - BOA VISTA NOVA (L2 PRINCIPAL) | ZBV-ZKE
SP SUL | 56 | 218.808 | 221 | ZXI | ZXI2 | CANGUERA - BOA VISTA NOVA (L2 PRINCIPAL) | ZBV-ZKE
SP SUL | 56 | 221 | 222 | ZXI-ZIC | ZXI2222 | CANGUERA - BOA VISTA NOVA (L2 PRINCIPAL) | ZBV-ZKE
SP SUL | 56 | 222 | 224 | ZXI-ZIC | 2222242 | CANGUERA - BOA VISTA NOVA (L2 PRINCIPAL) | ZBV-ZKE
SP SUL | 56 | 224 | 225 | ZXI-ZIC | 224ZIC2 | CANGUERA - BOA VISTA NOVA (L2 PRINCIPAL) | ZBV-ZKE
SP SUL | 56 | 225 | 227 | ZIC | ZIC2 | CANGUERA - BOA VISTA NOVA (L2 PRINCIPAL) | ZBV-ZKE
SP SUL | 56 | 227 | 229.237 | ZIC-ZVK | ZICZVK2 | CANGUERA - BOA VISTA NOVA (L2 PRINCIPAL) | ZBV-ZKE
SP SUL | 56 | 229.237 | 232 | ZVK | ZVK2 | CANGUERA - BOA VISTA NOVA (L2 PRINCIPAL) | ZBV-ZKE
SP SUL | 56 | 232 | 235 | ZVK-ZDS | ZVK2352 | CANGUERA - BOA VISTA NOVA (L2 PRINCIPAL) | ZBV-ZKE
SP SUL | 56 | 235 | 237.853 | ZVK-ZDS | 235ZDS2 | CANGUERA - BOA VISTA NOVA (L2 PRINCIPAL) | ZBV-ZKE
SP SUL | 56 | 237.853 | 240.863 | ZDS | ZDS2 | CANGUERA - BOA VISTA NOVA (L2 PRINCIPAL) | ZBV-ZKE
SP SUL | 56 | 240.863 | 248.12 | ZDS-ZQB | ZDS2482 | CANGUERA - BOA VISTA NOVA (L2 PRINCIPAL) | ZBV-ZKE
SP SUL | 56 | 248.12 | 253.603 | ZDS-ZQB | 248ZQB2 | CANGUERA - BOA VISTA NOVA (L2 PRINCIPAL) | ZBV-ZKE
SP SUL | 56 | 253.603 | 256.398 | ZQB-ZBL | ZQBZBL | CANGUERA - BOA VISTA NOVA (L2 PRINCIPAL) | ZBV-ZKE
SP SUL | 61 | 73.9 | 75.302 | ZPS-ZAL | ZPS075 | CBA - LINHA CANGUERA/CAPRICORNIO | ZBV-ZKE
SP SUL | 61 | 75.302 | 77.135 | ZPS-ZAL | ZPSZAL1 | CBA - LINHA CANGUERA/CAPRICORNIO | ZBV-ZKE
SP SUL | 61 | 75.302 | 77.135 | ZPS-ZAL | ZPSZAL2 | CBA - LINHA CANGUERA/CAPRICORNIO | ZBV-ZKE
SP SUL | 61 | 77.135 | 78.346 | ZPS-ZAL | ZAL077 | CBA - LINHA CANGUERA/CAPRICORNIO | ZBV-ZKE
SP SUL | 66 | 49.8 | 52.817 | ZQB-ZBV | ZQBZBV | ZQB - BOA VISTA VELHA | ZBV-ZRX
SP SUL | 68 | 52.596 | 52.727 | ZBV-ZBI | ZBVZBI1 | BOA VISTA VELHA - RECANTO | ZBV-ZRX
SP SUL | 68 | 52.612 | 52.707 | ZBV-ZBI | ZBVZBI2 | BOA VISTA VELHA - RECANTO | ZBV-ZRX
SP SUL | 68 | 52.707 | 53.026 | ZBI | ZBI2 | BOA VISTA VELHA - RECANTO | ZBV-ZRX
SP SUL | 68 | 52.727 | 53.026 | ZBI | ZBI1 | BOA VISTA VELHA - RECANTO | ZBV-ZRX
SP SUL | 68 | 53.026 | 55 | ZBM | ZBM2 | BOA VISTA VELHA - RECANTO | ZBV-ZRX
SP SUL | 68 | 53.026 | 55 | ZBM | ZBM1 | BOA VISTA VELHA - RECANTO | ZBV-ZRX
SP SUL | 68 | 55 | 56.996 | ZBM-ZHO | ZBMK572 | BOA VISTA VELHA - RECANTO | ZBV-ZRX
SP SUL | 68 | 55 | 56.996 | ZBM-ZHO | ZBMK571 | BOA VISTA VELHA - RECANTO | ZBV-ZRX
SP SUL | 68 | 56.996 | 59.248 | ZBM-ZHO | K57ZHO | BOA VISTA VELHA - RECANTO | ZBV-ZRX
SP SUL | 68 | 59.248 | 61 | ZHO | ZHO1 | BOA VISTA VELHA - RECANTO | ZBV-ZRX
SP SUL | 68 | 59.248 | 61 | ZHO | ZHO2 | BOA VISTA VELHA - RECANTO | ZBV-ZRX
SP SUL | 68 | 61 | 62.768 | ZHO-ZSU | ZHOK631 | BOA VISTA VELHA - RECANTO | ZBV-ZRX
SP SUL | 68 | 61 | 62.768 | ZHO-ZSU | ZHOK632 | BOA VISTA VELHA - RECANTO | ZBV-ZRX
SP SUL | 68 | 62.768 | 65 | ZHO-ZSU | K63K65 | BOA VISTA VELHA - RECANTO | ZBV-ZRX
SP SUL | 68 | 65 | 67.485 | ZHO-ZSU | K65ZSU | BOA VISTA VELHA - RECANTO | ZBV-ZRX
SP SUL | 68 | 67.485 | 69 | ZSU | ZSU1 | BOA VISTA VELHA - RECANTO | ZBV-ZRX
SP SUL | 68 | 67.485 | 69 | ZSU | ZSU2 | BOA VISTA VELHA - RECANTO | ZBV-ZRX
SP SUL | 68 | 69 | 70.265 | ZSU-ZNO | ZSUK701 | BOA VISTA VELHA - RECANTO | ZBV-ZRX
SP SUL | 68 | 69 | 70.265 | ZSU-ZNO | ZSUK702 | BOA VISTA VELHA - RECANTO | ZBV-ZRX
SP SUL | 68 | 70.265 | 74 | ZSU-ZNO | K70K74 | BOA VISTA VELHA - RECANTO | ZBV-ZRX
SP SUL | 68 | 74 | 77.228 | ZSU-ZNO | K74ZNO | BOA VISTA VELHA - RECANTO | ZBV-ZRX
SP SUL | 92 | 65.076 | 66.77 | ZEZ | K67ZEV2 | EVANGELISTA DE SOUZA - PARATINGA (L2 PRINCIPAL) | ZEV-ZPT
SP SUL | 92 | 66.77 | 68.723 | ZEZ | K69K672 | EVANGELISTA DE SOUZA - PARATINGA (L2 PRINCIPAL) | ZEV-ZPT
SP SUL | 92 | 68.723 | 70 | ZEZ | K70K692 | EVANGELISTA DE SOUZA - PARATINGA (L2 PRINCIPAL) | ZEV-ZPT
SP SUL | 92 | 70 | 71 | ZEZ | K71K702 | EVANGELISTA DE SOUZA - PARATINGA (L2 PRINCIPAL) | ZEV-ZPT
SP SUL | 92 | 71 | 71.891 | ZEZ | K72K712 | EVANGELISTA DE SOUZA - PARATINGA (L2 PRINCIPAL) | ZEV-ZPT
SP SUL | 92 | 71.891 | 73 | ZEZ | K73K722 | EVANGELISTA DE SOUZA - PARATINGA (L2 PRINCIPAL) | ZEV-ZPT
SP SUL | 92 | 73 | 74 | ZEZ | ZEZK732 | EVANGELISTA DE SOUZA - PARATINGA (L2 PRINCIPAL) | ZEV-ZPT
SP SUL | 92 | 74 | 75.121 | ZEZ | ZEZ2 | EVANGELISTA DE SOUZA - PARATINGA (L2 PRINCIPAL) | ZEV-ZPT
SP SUL | 92 | 75.121 | 78.591 | ZEZ-ZXW | K79ZEZ2 | EVANGELISTA DE SOUZA - PARATINGA (L2 PRINCIPAL) | ZEV-ZPT
SP SUL | 92 | 78.591 | 81.919 | ZEZ-ZXW | ZXWK792 | EVANGELISTA DE SOUZA - PARATINGA (L2 PRINCIPAL) | ZEV-ZPT
SP SUL | 92 | 81.919 | 83 | ZXW | ZXW2 | EVANGELISTA DE SOUZA - PARATINGA (L2 PRINCIPAL) | ZEV-ZPT
SP SUL | 92 | 83 | 84 | ZXW-ZGP | K84ZXW2 | EVANGELISTA DE SOUZA - PARATINGA (L2 PRINCIPAL) | ZEV-ZPT
SP SUL | 92 | 84 | 85 | ZXW-ZGP | K85K842 | EVANGELISTA DE SOUZA - PARATINGA (L2 PRINCIPAL) | ZEV-ZPT
SP SUL | 92 | 85 | 86.436 | ZXW-ZGP | ZESK852 | EVANGELISTA DE SOUZA - PARATINGA (L2 PRINCIPAL) | ZEV-ZPT
SP SUL | 92 | 86.436 | 89 | ZXW-ZGP | K89ZES2 | EVANGELISTA DE SOUZA - PARATINGA (L2 PRINCIPAL) | ZEV-ZPT
SP SUL | 92 | 89 | 91.953 | ZXW-ZGP | ZDCK892 | EVANGELISTA DE SOUZA - PARATINGA (L2 PRINCIPAL) | ZEV-ZPT
SP SUL | 92 | 91.953 | 94 | ZXW-ZGP | K94ZDC2 | EVANGELISTA DE SOUZA - PARATINGA (L2 PRINCIPAL) | ZEV-ZPT
SP SUL | 92 | 94 | 95 | ZXW-ZGP | K95K942 | EVANGELISTA DE SOUZA - PARATINGA (L2 PRINCIPAL) | ZEV-ZPT
SP SUL | 92 | 95 | 96 | ZXW-ZGP | K96K952 | EVANGELISTA DE SOUZA - PARATINGA (L2 PRINCIPAL) | ZEV-ZPT
SP SUL | 92 | 96 | 97.255 | ZXW-ZGP | ZWUK962 | EVANGELISTA DE SOUZA - PARATINGA (L2 PRINCIPAL) | ZEV-ZPT
SP SUL | 92 | 97.255 | 99 | ZXW-ZGP | K99ZWU2 | EVANGELISTA DE SOUZA - PARATINGA (L2 PRINCIPAL) | ZEV-ZPT
SP SUL | 92 | 99 | 100 | ZXW-ZGP | 100K992 | EVANGELISTA DE SOUZA - PARATINGA (L2 PRINCIPAL) | ZEV-ZPT
SP SUL | 92 | 100 | 101.925 | ZXW-ZGP | ZGP1002 | EVANGELISTA DE SOUZA - PARATINGA (L2 PRINCIPAL) | ZEV-ZPT
SP SUL | 92 | 101.925 | 104 | ZGP | ZGP2 | EVANGELISTA DE SOUZA - PARATINGA (L2 PRINCIPAL) | ZEV-ZPT
SP SUL | 92 | 104 | 104.845 | ZGP-ZPT | 105ZGP2 | EVANGELISTA DE SOUZA - PARATINGA (L2 PRINCIPAL) | ZEV-ZPT
SP SUL | 92 | 104.845 | 106.381 | ZGP-ZPT | ZPT1052 | EVANGELISTA DE SOUZA - PARATINGA (L2 PRINCIPAL) | ZEV-ZPT
SP SUL | 92 | 106.381 | 106.624 | ZGP-ZPT | ZPT106 | EVANGELISTA DE SOUZA - PARATINGA (L2 PRINCIPAL) | ZEV-ZPT
SP SUL | 92 | 106.624 | 108.268 | ZPT | ZPT1 | EVANGELISTA DE SOUZA - PARATINGA (L2 PRINCIPAL) | ZEV-ZPT
SP SUL | 92 | 106.624 | 108.268 | ZPT | ZPT2 | EVANGELISTA DE SOUZA - PARATINGA (L2 PRINCIPAL) | ZEV-ZPT
SP SUL | 92 | 108.268 | 108.728 | ZPT | 109ZPT | EVANGELISTA DE SOUZA - PARATINGA (L2 PRINCIPAL) | ZEV-ZPT
SP SUL | 170 | 109.268 | 111.898 | ZCD | 109ZCD2 | RECANTO - ITIRAPINA (L2 PRINCIPAL) | ZBV-ZRX
SP SUL | 170 | 111.898 | 113.927 | ZCD | ZCD2 | RECANTO - ITIRAPINA (L2 PRINCIPAL) | ZBV-ZRX
SP SUL | 170 | 113.927 | 117.088 | ZCD-ZSQ | ZCDPAT2 | RECANTO - ITIRAPINA (L2 PRINCIPAL) | ZBV-ZRX
SP SUL | 170 | 117.088 | 121.35 | ZCD-ZSQ | ZSQZCD2 | RECANTO - ITIRAPINA (L2 PRINCIPAL) | ZBV-ZRX
SP SUL | 170 | 121.35 | 124.745 | ZSQ | ZSQ2 | RECANTO - ITIRAPINA (L2 PRINCIPAL) | ZBV-ZRX
SP SUL | 170 | 124.745 | 128.12 | ZSQ-ZWX | ZSQZWX2 | RECANTO - ITIRAPINA (L2 PRINCIPAL) | ZBV-ZRX
SP SUL | 170 | 128.12 | 128.619 | ZWX | ZWX2 | RECANTO - ITIRAPINA (L2 PRINCIPAL) | ZBV-ZRX
SP SUL | 70 | 0.432 | 0.656 | ZNA | 181ZNA | RECANTO - ITIRAPINA (L1 PRINCIPAL) | ZBV-ZRX
SP SUL | 70 | 77.228 | 80 | ZNO-ZAC | ZNOZAC1 | RECANTO - ITIRAPINA (L1 PRINCIPAL) | ZBV-ZRX
SP SUL | 70 | 77.228 | 80 | ZNO-ZAC | ZNOZAC2 | RECANTO - ITIRAPINA (L1 PRINCIPAL) | ZBV-ZRX
SP SUL | 70 | 80 | 82.424 | ZAC | ZAC1 | RECANTO - ITIRAPINA (L1 PRINCIPAL) | ZBV-ZRX
SP SUL | 70 | 80 | 82.424 | ZAC | ZAC2 | RECANTO - ITIRAPINA (L1 PRINCIPAL) | ZBV-ZRX
SP SUL | 70 | 82.424 | 87.275 | ZAC-ZSW | ZACZSW | RECANTO - ITIRAPINA (L1 PRINCIPAL) | ZBV-ZRX
SP SUL | 70 | 87.275 | 89 | ZSW | ZSW1 | RECANTO - ITIRAPINA (L1 PRINCIPAL) | ZBV-ZRX
SP SUL | 70 | 87.275 | 89 | ZSW | ZSW2 | RECANTO - ITIRAPINA (L1 PRINCIPAL) | ZBV-ZRX
SP SUL | 70 | 89 | 89.994 | ZSW-ZTT | ZSWK901 | RECANTO - ITIRAPINA (L1 PRINCIPAL) | ZBV-ZRX
SP SUL | 70 | 89 | 89.994 | ZSW-ZTT | ZSWK902 | RECANTO - ITIRAPINA (L1 PRINCIPAL) | ZBV-ZRX
SP SUL | 70 | 89.994 | 94.142 | ZSW-ZTT | K90ZTT | RECANTO - ITIRAPINA (L1 PRINCIPAL) | ZBV-ZRX
SP SUL | 70 | 94.142 | 96 | ZTT | ZTT1 | RECANTO - ITIRAPINA (L1 PRINCIPAL) | ZBV-ZRX
SP SUL | 70 | 94.142 | 96 | ZTT | ZTT2 | RECANTO - ITIRAPINA (L1 PRINCIPAL) | ZBV-ZRX
SP SUL | 70 | 96 | 97.426 | ZTT-ZLI | ZTTK971 | RECANTO - ITIRAPINA (L1 PRINCIPAL) | ZBV-ZRX
SP SUL | 70 | 96 | 97.426 | ZTT-ZLI | ZTTK972 | RECANTO - ITIRAPINA (L1 PRINCIPAL) | ZBV-ZRX
SP SUL | 70 | 97.426 | 100 | ZTT-ZLI | K97100 | RECANTO - ITIRAPINA (L1 PRINCIPAL) | ZBV-ZRX
SP SUL | 70 | 100 | 103.103 | ZTT-ZLI | 100ZLI | RECANTO - ITIRAPINA (L1 PRINCIPAL) | ZBV-ZRX
SP SUL | 70 | 103.103 | 104 | ZLI | ZLI1 | RECANTO - ITIRAPINA (L1 PRINCIPAL) | ZBV-ZRX
SP SUL | 70 | 103.103 | 104 | ZLI | ZLI2 | RECANTO - ITIRAPINA (L1 PRINCIPAL) | ZBV-ZRX
SP SUL | 70 | 104 | 105.838 | ZLI-ZCD | ZLIPAT1 | RECANTO - ITIRAPINA (L1 PRINCIPAL) | ZBV-ZRX
SP SUL | 70 | 104 | 105.838 | ZLI-ZCD | ZLIPAT2 | RECANTO - ITIRAPINA (L1 PRINCIPAL) | ZBV-ZRX
SP SUL | 70 | 105.838 | 108.4 | ZLI-ZCD | ZLI108 | RECANTO - ITIRAPINA (L1 PRINCIPAL) | ZBV-ZRX
SP SUL | 70 | 108.4 | 109.268 | ZLI-ZCD | 108109 | RECANTO - ITIRAPINA (L1 PRINCIPAL) | ZBV-ZRX
SP SUL | 70 | 109.268 | 111.9 | ZLI-ZCD | 109ZCD1 | RECANTO - ITIRAPINA (L1 PRINCIPAL) | ZBV-ZRX
SP SUL | 70 | 111.9 | 113.927 | ZCD | ZCD1 | RECANTO - ITIRAPINA (L1 PRINCIPAL) | ZBV-ZRX
SP SUL | 70 | 113.927 | 117.089 | ZCD-ZSQ | ZCDPAT1 | RECANTO - ITIRAPINA (L1 PRINCIPAL) | ZBV-ZRX
SP SUL | 70 | 117.089 | 121.35 | ZCD-ZSQ | ZSQZCD1 | RECANTO - ITIRAPINA (L1 PRINCIPAL) | ZBV-ZRX
SP SUL | 70 | 121.35 | 124.745 | ZSQ | ZSQ1 | RECANTO - ITIRAPINA (L1 PRINCIPAL) | ZBV-ZRX
SP SUL | 70 | 124.745 | 128.127 | ZSQ-ZWX | ZSQZWX1 | RECANTO - ITIRAPINA (L1 PRINCIPAL) | ZBV-ZRX
SP SUL | 70 | 128.127 | 128.619 | ZWX | ZWX1 | RECANTO - ITIRAPINA (L1 PRINCIPAL) | ZBV-ZRX
SP SUL | 70 | 128.619 | 129.772 | ZWX-ZRX | ZWXZRX | RECANTO - ITIRAPINA (L1 PRINCIPAL) | ZBV-ZRX
SP SUL | 70 | 0.432 | 0.656 | ZNA | 181ZNA | RECANTO - ITIRAPINA (L1 PRINCIPAL) | ZBV-ZRX
SP SUL | 70 | 129.772 | 131 | ZRX | ZRX1 | RECANTO - ITIRAPINA (L1 PRINCIPAL) | ZBV-ZRX
SP SUL | 70 | 131 | 133 | ZRX-ZRQ | ZRX1331 | RECANTO - ITIRAPINA (L1 PRINCIPAL) | ZBV-ZRX
SP SUL | 70 | 133 | 134.945 | ZRX-ZRQ | 133ZRQ1 | RECANTO - ITIRAPINA (L1 PRINCIPAL) | ZBV-ZRX
SP SUL | 70 | 134.945 | 137 | ZRQ | ZRQ1 | RECANTO - ITIRAPINA (L1 PRINCIPAL) | ZBV-ZRX
SP SUL | 170 | 129.772 | 131 | ZRX | ZRX2 | RECANTO - ITIRAPINA (L2 PRINCIPAL) | ZBV-ZRX
SP SUL | 170 | 131 | 133 | ZRX-ZRQ | ZRX1332 | RECANTO - ITIRAPINA (L2 PRINCIPAL) | ZBV-ZRX
SP SUL | 170 | 133 | 134.945 | ZRX-ZRQ | 133ZRQ2 | RECANTO - ITIRAPINA (L2 PRINCIPAL) | ZBV-ZRX
SP SUL | 170 | 134.945 | 137 | ZRQ | ZRQ2 | RECANTO - ITIRAPINA (L2 PRINCIPAL) | ZBV-ZRX

## SELEÇÕES
MAQUINISTAS |  | ACIONAMENTO |  | PRÉVIA |  | DESVIO |  | PROGRAMADO? |  | ProgramaPCM |  | Prioridade
FIXO |  | SBR |  | 1 |  | VIA |  | SIM |  | Contrato |  | P0
ESCALA |  | AGD ACIONAMENTO PCM |  | 2 |  |  |  | NÃO |  | Oportunidade |  | P1
FIXO + ESCALA |  | ACIONAMENTO | [5 empty] | OPORTUNIDADE |  | Extra |  | P2
P3
P4
P5
TO | Não Controláveis | TI | Pátio | Tração | PCM Mecânica | Mecânica | Mecanização | PCM VIA | CCO Escala | CCO Circulação | Super | Expansão | Modernização | Infraestrutura | OK | Anomalia | Condições Climática | Confiabilidade | Engenharia | Falta de Contrato | Sem Oportunidade
Embarcado | Vandalismo | Sistema | Operação | Operação | Locomotiva | Locomotiva | Operação | Recursos Internos | Equipagem | Intervalo Contrato | Equipamento | Equipamento | Equipamento | Equipamento | OK | Via | Temperatura | Operação | Operação | Falta de Contrato | Sem Oportunidade
Não Embarcado | Acidente |  |  |  |  | Vagão | Ativos | Programação |  | Intervalo Oportunidade | Execução | Execução | Execução | Execução |  | Mecânica | Chuva | Ativo | Ativo
Operação | [9 empty] | Intervalo Extra | [6 empty] | Ventos Fortes
Programação
TOEmbarcado | TONãoEmbarcado | TOOperação | NãoControláveisVandalismo | NãoControláveisAcidente | TISistema | PátioOperação | TraçãoOperação | PCMMecânicaLocomotiva | MecânicaLocomotiva | MecânicaVagão | MecanizaçãoOperação | MecanizaçãoAtivos | PCMVIARecursosInternos | PCMVIAProgramação | CCOEscalaEquipagem | CCOCirculaçãoIntervaloContrato | CCOCirculaçãoProgramação | CCOCirculaçãoIntervaloOportunidade | SuperEquipamento | SuperExecução | ExpansãoEquipamento | ExpansãoExecução | ModernizaçãoEquipamento | ModernizaçãoExecução | InfraestruturaEquipamento | InfraestruturaExecução | OKOK | AnomaliaVia | AnomaliaMecânica | CondiçõesClimáticaTemperatura | CondiçõesClimáticaChuva | CondiçõesClimáticaVentos Fortes | CCOCirculaçãoIntervaloExtra | ConfiabilidadeOperação | ConfiabilidadeAtivo | EngenhariaOperação | EngenhariaAtivo | Falta de ContratoFalta de Contrato | SemOportunidadeSemOportunidade
Avaria de CBL | AMV sem indicação | Alteração de programação da turma | Locomotiva | Acidente | Sistema licenciamento indisponível | Manobra indisponível | Maquinista indisponível | Alteração de programação | Avaria | Avaria | Operador indisponível | Avaria em veículo (Mecanização) | Cancelado devido priorização | Falta de OS | Atraso chegada maquinista | Realizado entre trens | Desvio alocação de locomotiva | Sem oportunidade | Avaria (Escavadeira / caminhão / munck) | Erro de programação | Avaria (Escavadeira / caminhão / munck) | Erro de programação | Avaria (Escavadeira / caminhão / munck / Socadora) | Erro de programação | Avaria (Escavadeira / caminhão / munck) | Erro de programação | OK | Defeito na via | Avaria em trem | Temperatura Alta | Chuva | Ventos Fortes | Serviço extra contrato | Falta de Equipe | Avaria | Falta de Equipe | Avaria | Falta de Contrato | Sem Oportunidade
Avaria de CBL |  |  | Vagão |  | Queda / Instabilidade de sistema | Linha ocupada | Atualização malha | Locomotiva indisponível |  |  | Operador não habilitado | Avaria em veículo (Detecção) | Alteração de programação | Alteração de programação (Equipamento) | Jornada maquinista excedida | Concedido intervalo parcial |  | Realizado entre trens | Avaria (Ferramental) | Alteração de programação | Avaria (Ferramental) | Alteração de programação | Avaria (Ferramental) | Alteração de programação | Avaria (Ferramental) | Alteração de programação |  |  |  | Temperatura Baixa |  |  |  | Alteração de Programação | Manutenção | Alteração de Programação
|  |  | Via de circulação | [7 empty] | Desvio de escala | Desvio programação (Manutenção) | Erro de programação | Falta de equipamento / material | Falta Maquinista (Contrato) | Intervalo negado em D-1 |  | Concedido intervalo parcial |  | Quando reduzido da turma |  | Quando reduzido da turma |  | Quando reduzido da turma |  | Quando reduzido da turma |  |  |  | Oscilação de Temperatura |  |  |  | Falha de programação
|  |  | Equipamento via | [7 empty] | Baixa produtividade |  |  |  | Falta Maquinista (Extra) | Intervalo Concedido fora do horário programado |  | Intervalo negado em D-1 |  | Falta de turma (Não Justificado) |  | Falta de turma (Não Justificado) |  | Falta de turma (Não Justificado) |  | Falta de turma (Não Justificado) | [7 empty] | Desvio de escala
|  |  | Ativo mecanização | [7 empty] | Risco de exceder a jornada |  |  |  |  | Fluxo intenso de trens |  | Intervalo Concedido fora do horário programado |  | Equipe interditada |  | Equipe interditada |  | Equipe interditada |  | Equipe interditada | [7 empty] | Risco de exceder a jornada
[11 empty] | Abastecimento |  |  |  |  | Propagação de TI |  | Fluxo intenso de trens |  | Falta de insumo / material |  | Falta de insumo / material |  | Falta de insumo / material |  | Falta de insumo / material
[11 empty] | Desvio de programação |  |  |  |  | Propagação de avaria de trens |  | Propagação de TI |  | Desvio escala da turma |  | Desvio escala da turma |  | Desvio escala da turma |  | Desvio escala da turma
[16 empty] | Propagação de vandalismo |  | Propagação de avaria de trens |  | Intervalo utilizado parcialmente |  | Intervalo utilizado parcialmente |  | Intervalo utilizado parcialmente |  | Intervalo utilizado parcialmente
[16 empty] | Propagação por motivo via |  | Propagação de vandalismo |  | Baixa produtividade |  | Baixa produtividade |  | Baixa produtividade |  | Baixa produtividade
[16 empty] | Erro CCO |  | Propagação por motivo via |  | Falha de execução |  | Falha de execução |  | Falha de execução |  | Falha de execução
[16 empty] | Intervalo Fracionado |  | Erro CCO
42
43
70
71
73 |  | /
170

## SP_SUL
| INICIO |  |  |  | PROGRAMA | [28 empty] | ] | [24 empty] | GESTÃO DE ACOMPANHAMENTO |  |  |  |  | FECHAMENTO
[5 empty] | ITENS GUIA | [12 empty] | RESPONSABILIDADE | [7 empty] | RECURSO | [7 empty] | ITENS GUIA | [9 empty] | INTERVALO | [7 empty] | PRODUÇÃO |  | RESPONSABILIDADE
[5 empty] | O QUE? |  | ONDE? | [6 empty] | INTERVALO |  | PODUÇÃO |  | QUEM VAI RESPONDER PELA EXECUÇÃO? |  |  |  | GESTÃO |  |  |  | EQUIPAGEM |  |  |  | ATIVOS |  |  |  | O QUE? |  | ONDE? | [7 empty] | PARCIAL 1 |  | PARCIAL 2 |  | PARCIAL 3 |  | TOTAL |  |  |  | QUEM VAI RESPONDER PELA EXECUÇÃO? | [9 empty] | ANALISE |  |  |  | %
FORMULA | ESCREVE | FORMULA | SELECIONAR |  | SELECIONAR | FORMULA | ESCREVE | ESCREVE | ESCREVE | ESCREVE | ESCREVE | ESCREVE | ESCREVE | ESCREVE | ESCREVE | ESCREVE | FORMULA | SELECIONAR | SELECIONAR | FORMULA | ESCREVE | ESCREVE | SELECIONAR | SELECIONAR | SELECIONAR | ESCREVE | SELECIONAR | SELECIONAR | ESCREVE | ESCREVE | ESCREVE | ESCREVE |  | SELECIONAR | FORMULA | ESCREVE | ESCREVE | ESCREVE | ESCREVE | ESCREVE | ESCREVE | ESCREVE | ESCREVE | ESCREVE | ESCREVE | ESCREVE | ESCREVE | ESCREVE | ESCREVE | FORMULA | SELECIONAR | ESCREVE | FORMULA | SELECIONAR | SELECIONAR | FORMULA | ESCREVE | * | ESCREVE | ESCREVE | ESCREVE | ESCREVE | * | SELECIONAR | SELECIONAR | SELECIONAR | ESCREVE | FORMULA | FORMULA | FORMULA
CHAVE | DATA | Semana | ATIVO | *1 | Atividade | Atividade - Inidicador | Local - Partida | Local - Encerramento | SUB | KM - Inicio | KM - Fim | Entre - Estações | SB | Inicia | Duração | Quantidade | Unidade | Gerência da Via | Coordenação da Via | Trecho | Responsavel pelo boletim | Detalhe Programação | Programar para D+1 | Confirmação programação | Prioridade | Qtd. Maquinista | Tipo de Maquinista (Fixo / Escala) | Tipo de Acionamento | Apresentação no lastro | Ativo - 1 | Ativo - 2 | Vagões - Qtd. | *2 | Atividade_1 | Atividade - PDM | Local - Partida_2 | Local - Encerramento_3 | Entre-Locais | SB_4 | SUB_5 | KM - ínicio | KM - Fim_6 | HR Turma Pronta | Inicio | Fim | Inicio_7 | Fim_8 | Inicio_9 | Fim_10 | TOTAL | LIBERADO PELO CCO | Quantidade_11 | Unidade_12 | Gerência da Via_13 | Coordenação da Via_14 | Trecho_15 | Responsavel pelo boletim_16 | *3 | Status | Prévia CCO 22h | Prévia - 1 | Prévia - 2 | *4 | Responsabilidade | Fechamento - Impacto | Detalhe - Fechamento | Justificativa | Analise Prévia | Intervalo | QTD | Concat
V4846054 | 2026-02-01 | 6 | V48 |  | DESLOCAMENTO | OUTROS | ZRX | ZAC | 70 | 82.4 | - | ZRX-ZAC | ZRXZAC | 8:30 | 1:00 | 1 | BINÁRIO | SP SUL | ZBV-ZRX | RECANTO - ITIRAPINA (L1 PRINCIPAL) | Ezequiel | Deslocamento | Oportunidade |  |  | 1 | FIXO | - | 7:00 | 6249 | - | - |  | DESLOCAMENTO | DESLOCAMENTO | ZRX | ZAC | ZRX-ZAC | ZRXZAC | 70 | 82.4 | 82.4 | 9:33 | 0:00 | 1:00 |  |  |  |  | 1:00 |  | 1 | BINÁRIO | SP SUL | ZBV-ZRX | RECANTO - ITIRAPINA (L1 PRINCIPAL) |  |  | 2 |  | MC1 09:33, licenciado 10:41, segue para o local de trabalho | Realozado deslocamento de ZRX para ZAC. |  | OK | OK | OK | - | Aderente | 100% | 100% | OKOK
V4246054 | 2026-02-01 | 6 | V42 |  | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | ZYU1 | ZYU1 | 56 | 206.78 | 208.6 | ZYU-ZST | 206ZST | 8:30 | 2:00 | 500 | M | SP SUL | ZBV-ZKE | CANGUERA - BOA VISTA NOVA (L2 PRINCIPAL) | Ezequiel | Socaria mecanizada | Oportunidade |  |  | 1 | FIXO | - | 7:00 | 6242 | - | - |  | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | ZYU1 | ZYU1 | ZYU-ZST | 206ZST | 56 | 206.78 | 206.78 | 7:54 | 10:14 | 12:36 |  |  |  |  | 2:22 |  | 500 | M | SP SUL | ZBV-ZKE | CANGUERA - BOA VISTA NOVA (L2 PRINCIPAL) |  |  | 2 |  | MC1 07:54, intervalo 10:14 até 12:36 | MC1 07:54, intervalo 10:14 até 12:36 |  | OK | OK | OK |  | Aderente | 118.3% | 100% | OKOK
V85 |  |  | V85 |  | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | [5 empty] | - | - |  |  |  | M | - | - | - | [13 empty] | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | 0:00 |  |  | M | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | * |  | TEXTO ABAIXO
E17 |  |  | E17 | 4 | CAMINHÃO DE SOLDA | CAMINHÂO - SOLDA | [5 empty] | - | - |  |  |  | Nº DE SOLDA | - | - | - | [13 empty] | CAMINHÃO DE SOLDA | CAMINHÃO DE SOLDA | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | 0:00 |  |  | Nº DE SOLDA | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | * |  | *RELATÓRIO DIÁRIO - SP_SUL - 16/2/2026* ---------------------------- ⚪ *Ativo:* EXPANSÃO TURMA 1 ├ KM: 170 └ Status: TP pronto 08h42 / Concedidointervalo das 09h42 até 11h00. Realizado alívio de tensão ⚪ *Ativo:* KLECIO (TP-699) ├ KM: 68 └ Status: TP em preparação, pronta 08:52 / Previsão de faixa após L90 as 14h00 ⚪ *Ativo:* E42 ├ KM: 68 └ Status: Previsão de solicitar MC1 13h30 / ⚪ *Ativo:* ROGÉRIO (TP-730) ├ KM: 56 └ Status: TP não solicita intervalo/ realizado acabamento. ⚪ *Ativo:* V93 ├ KM: 56 └ Status: Acionado maquinista / MC1 10h31 /autorizado entrada na via 11h52 / aguardando passagem do M80 para deslocar para km de trabalho. ⚪ *Ativo:* W59 ├ KM: 49 └ Status: Alterado progrmação / recolher dormentes do km200 e descarregar no km190+000 / MC1 08h48 /Autorizado entrada na via 10h47 / Em deslocamento ⚪ *Ativo:* ROBSON (TF-701) ├ KM: 56 └ Status: TP em preparação ⚪ *Ativo:* JACIANO (TF-674) ├ KM: 56 └ Status: TP em preparação ⚪ *Ativo:* V95 ├ KM: 49 └ Status: Alterado programação, solicita MC1 em ZMA. ⚪ *Ativo:* W60 ├ KM: 55 └ Status: MC1 10h06 / Cancelado a faixa, devido priorização do E17 + TP's solda e troca de trilho. ⚪ *Ativo:* E17 ├ KM: 55 └ Status: MC1 08h06 / PRevisão de faixa após L40, em intervalo 09:12 ⚪ *Ativo:* V89 ├ KM: 55 └ Status: Alterado programação para deslocamento de ZEM para ZKW / MC1 09h49 / previsão de faixa após i13 / ⚪ *Ativo:* CLEBISON (TP-728) ├ KM: 55 └ Status: Alterado programação para km 102+500 via 2 / Em interevalo das 09h32 até 12h00 ⚪ *Ativo:* ISMAEL(TP-726) ├ KM: 55 └ Status: Alterado programação para km 102+500 via 2 / Em interevalo das 09h32 até 12h00 ⚪ *Ativo:* DIEGO (TP-681) ├ KM: 55 └ Status: TP pronto 09h32 / Em intrervalo das 09h32 até 12h00 ⚪ *Ativo:* MATEUS (TP-809) ├ KM: 48 └ Status: TP pronto 08h50 / Realizado intervalo 09:12 até 11:12 ⚪ *Ativo:* ADENISON (TP-810) ├ KM: 48 └ Status: TP pronto 08h50 / Realizado intervalo 09:12 até 11:12 ⚪ *Ativo:* JACIANO (TF-674) ├ KM: 92 └ Status: TP pronto 09h51 / Previsão de faixa após L40 / ⚪ *Ativo:* A84 ├ KM: 92 └ Status: MC1 07h55 / Previsão de faixa após i22, autorizado 08:59, em inspeção a ZPT ⚪ *Ativo:* W61 ├ KM: 92 └ Status: MC1 08h25 / Em deslocamento da turmas ⚪ *Ativo:* W62 ├ KM: 92 └ Status: MC1 07h13 / autorizado entrada na via 08h03 / Em deslocamento das turmas ⚪ *Ativo:* EXPANSÃO TURMA 1 ├ KM: 53 └ Status: Equipe pronta 09:05, sem oportunidade ⚪ *Ativo:* RAFAEL (TP-695) ├ KM: 53 └ Status: TP pronto 10h47 / Previsão de faixa após i22 (A confirmar) / ✅ *Total de itens encontrados:* 23
|  |  |  | 5 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 6 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
KLECIO (TP-699)46055 | 2026-02-02 | 6 | KLECIO (TP-699) |  | PDM - SOLDA | SOLDA | - | - | 70 | 134.9 | - | ZRX-ZWX | ZRQ1/133ZRQ1 | 8:00 | 2:00 | 1 | Nº DE SOLDA | SP SUL | ZBV-ZRX | RECANTO - ITIRAPINA (L1 PRINCIPAL) | Klecio | Execução de solda - Condicionado a temperatura | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | - |  |  | - |  |  |  |  | PDM - SOLDA | PDM - SOLDA | - | - | ZRX-ZWX | ZRQ1/133ZRQ1 | 70 | 134.9 | 134.9 | 9:45 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | Nº DE SOLDA | SP SUL | ZBV-ZRX |  | Klecio |  | 0 |  | Devido condições climáticas / TP pronto 09h45 / Sem oportunidade de faixa | Devido condições climáticas / TP pronto 09h45 / Sem oportunidade de faixa |  | Sem Oportunidade | Sem Oportunidade | Sem Oportunidade | Devido condições climáticas / TP pronto 09h45 / Sem oportunidade de faixa | Produção e Intervalo | 0% | 0% | SemOportunidadeSemOportunidade
EXPANSÃO TURMA 146055 | 2026-02-02 | 6 | EXPANSÃO TURMA 1 |  | EXPANSÃO - SOLDA | EXPANSÃO | - | - | 170 | 114.045 | - | ZCD-ZSQ | ZCD1172 | 8:00 | 2:00 | 1 | Nº DE SOLDA | SP SUL | ZBV-ZRX | RECANTO - ITIRAPINA (L2 PRINCIPAL) | Elder | Execução de solda - Condicionado a temperatura | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | 1 | FIXO | - | 7:00 | 6249 | - | - |  | EXPANSÃO - SOLDA | EXPANSÃO - SOLDA | - | - | ZCD-ZSQ | ZCD1172 | 170 | 114.045 | 114.045 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | Nº DE SOLDA | SP SUL | ZBV-ZRX | RECANTO - ITIRAPINA (L2 PRINCIPAL) | Elder |  | 0 |  | TP não solicita intervalo / condições climáticas (chuva) | TP não solicita intervalo / condições climáticas (chuva) |  | Condições Climática | Chuva | Chuva | TP não solicita intervalo / condições climáticas (chuva) | Produção e Intervalo | 0% | 0% | CondiçõesClimáticaChuva
V8346055 | 2026-02-02 | 6 | V83 |  | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | ZAC2 | ZAC2 | 70 | 87 | - | ZAC-ZSW | ZACZSW | 10:00 | 2:00 | 360 | M | SP SUL | ZBV-ZRX | RECANTO - ITIRAPINA (L1 PRINCIPAL) | Antonioni | Socaria mecanizada | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | 1 | FIXO | - | - | - | - |  |  | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | ZIQ-2 | ZIQ-2 | ZRX | ZRX1 | 70 | 131.99 | 131.2 | 8:01 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | M | SP SUL | ZBV-ZRX | RECANTO - ITIRAPINA (L1 PRINCIPAL) | Antonioni |  | 0 |  | MC1 08h01 / Sem oportunidade de faixa | MC1 08h01 / Sem oportunidade de faixa |  | Sem Oportunidade | Sem Oportunidade | Sem Oportunidade | MC1 08h01 / Sem oportunidade de faixa | Produção e Intervalo | 0% | 0% | SemOportunidadeSemOportunidade
V4846055 | 2026-02-02 | 6 | V48 |  | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | ZAC2 | ZAC2 | 70 | 85.4 | 86.4 | ZAC-ZSW | ZACZSW | 8:30 | 2:00 | 510 | M | SP SUL | ZBV-ZRX | RECANTO - ITIRAPINA (L1 PRINCIPAL) | Ezequiel | Socaria mecanizada | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | 1 | FIXO | - | 7:00 | 6249 | - | - |  | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | ZAC2 | ZAC2 | ZAC-ZSW | ZACZSW | 70 | 85.4 | 85.4 | 8:01 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | M | SP SUL | ZBV-ZRX | RECANTO - ITIRAPINA (L1 PRINCIPAL) | Ezequiel |  | 0 |  | MC1 08h01 / Sem oportunidade de faixa | MC1 08h01 / Sem oportunidade de faixa |  | Sem Oportunidade | Sem Oportunidade | Sem Oportunidade | MC1 08h01 / Sem oportunidade de faixa | Produção e Intervalo | 0% | 0% | SemOportunidadeSemOportunidade
W5846055 | 2026-02-02 | 6 | W58 |  | PDM - DESCARGA - DORMENTE | DORMENTE - DESCARGA | 106109 | 106109 | 68 | 54.5 | 54 | ZBM | ZBM2 | 8:30 | 1:00 | 300 | Nº DE DORMENTES | SP SUL | ZBV-ZRX | BOA VISTA VELHA - RECANTO | Israel | Descarga de dormentes na via 2 | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | 1 | FIXO | - | 7:00 | 9341 | - | - |  | PDM - DESCARGA - DORMENTE | PDM - DESCARGA - DORMENTE | 106109 | 106109 | ZBM | ZBM2 | 68 | 54.5 | 54.5 | 8:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | Nº DE DORMENTES | SP SUL | ZBV-ZRX | BOA VISTA VELHA - RECANTO | Israel |  | 0 |  | MC1 08h00 / Sem oportunidade de faixa | MC1 08h01 / Sem oportunidade de faixa |  | Sem Oportunidade | Sem Oportunidade | Sem Oportunidade | MC1 08h01 / Sem oportunidade de faixa | Produção e Intervalo | 0% | 0% | SemOportunidadeSemOportunidade
W5846055 | 2026-02-02 | 6 | W58 |  | RECOLHIMENTO DE DORMENTE | OUTROS | 106109 | 106109 | 68 | 57 | 53 | ZBM-ZHO | K57ZHO | - | 1:00 | 100 | Nº DE PEÇAS | SP SUL | ZBV-ZRX | BOA VISTA VELHA - RECANTO | Israel | Recolhimento de dormentes | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | 1 | FIXO | - | 7:00 | 9341 | - | - |  | RECOLHIMENTO DE DORMENTE | RECOLHIMENTO DE DORMENTE | 106109 | 106109 | ZBM-ZHO | K57ZHO | 68 | 57 | 57 | 8:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | Nº DE PEÇAS | SP SUL | ZBV-ZRX | BOA VISTA VELHA - RECANTO | Israel |  | 0 |  | MC1 08h00 / Sem oportunidade de faixa | MC1 08h01 / Sem oportunidade de faixa |  | Sem Oportunidade | Sem Oportunidade | Sem Oportunidade | MC1 08h01 / Sem oportunidade de faixa | Produção e Intervalo | 0% | 0% | SemOportunidadeSemOportunidade
|  |  |  | 13 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
V4246055 | 2026-02-02 | 6 | V42 |  | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | ZYU1 | ZYU1 | 56 | 206 | 204 | ZYU-ZST | ZYU206 | 8:30 | 4:00 | 510 | M | SP SUL | ZBV-ZKE | CANGUERA - BOA VISTA NOVA (L2 PRINCIPAL) | Ezequiel | Socaria mecanizada | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | 1 | FIXO | - | 7:00 | 6242 | - | - |  | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | ZYU1 | ZYU1 | ZYU-ZST | ZYU206 | 56 | 206 | 206 | 7:47 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | M | SP SUL | ZBV-ZKE | CANGUERA - BOA VISTA NOVA (L2 PRINCIPAL) | Ezequiel |  | 0 |  | MC1 07h47 / Sem oportunidade de faixa | MC1 07h47 / Sem oportunidade de faixa |  | Sem Oportunidade | Sem Oportunidade | Sem Oportunidade | MC1 07h47 / Sem oportunidade de faixa | Produção e Intervalo | 0% | 0% | SemOportunidadeSemOportunidade
EDSON (TP-780)46055 | 2026-02-02 | 6 | EDSON (TP-780) |  | PDM - SUBSTITUIÇÃO - DORMENTE | DORMENTE - SUBSTITUIÇÂO | - | - | 56 | 205 | - | ZYU-ZST | ZYU206 | 9:00 | 4:00 | 40 | Nº DE DORMENTES | SP SUL | ZBV-ZKE | CANGUERA - BOA VISTA NOVA (L2 PRINCIPAL) | Edson | Substituição de dormentes | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | - | - | - | - | - | - | - |  | PDM - SUBSTITUIÇÃO - DORMENTE | PDM - SUBSTITUIÇÃO - DORMENTE | - | - | ZYU-ZST | ZYU206 | 56 | 205 | 205 | 10:46 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | Nº DE DORMENTES | SP SUL | ZBV-ZKE | CANGUERA - BOA VISTA NOVA (L2 PRINCIPAL) | Edson |  | 0 |  | TP em preparação / | TP pronto 10h46 / Sem oportunidade de faixa |  | Sem Oportunidade | Sem Oportunidade | Sem Oportunidade | TP pronto 10h46 / Sem oportunidade de faixa | Produção e Intervalo | 0% | 0% | SemOportunidadeSemOportunidade
W5946055 | 2026-02-02 | 6 | W59 |  | DESLOCAMENTO | OUTROS | ZYU1 | ZYU1 | 56 | 201.7 | 147 | ZYU-ZKE | ZYUZKE | 8:30 | 1:00 | 1 | BINÁRIO | SP SUL | ZBV-ZKE | CANGUERA - BOA VISTA NOVA (L2 PRINCIPAL) | Jonas | Deslocamento para abastecer locomotiva | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | 1 | FIXO | - | 7:00 | 7629 | - | - |  | DESLOCAMENTO | DESLOCAMENTO | ZYU1 | ZYU1 | ZYU-ZKE | ZYUZKE | 56 | 201.7 | 201.7 | 8:41 | 10:02 | 11:02 |  |  |  |  | 1:00 |  | 1 | BINÁRIO | SP SUL | ZBV-ZKE | CANGUERA - BOA VISTA NOVA (L2 PRINCIPAL) | Jonas |  | 2 |  | MC1 08h41 / autorizado entrada na via 09h49 / Em deslocamento para ZKE realizar abastecimento. | MC1 08h41 / autorizado entrada na via 09h49 / Em deslocamento para ZKE realizar abastecimento. |  | OK | OK | OK | - | Intervalo | 100% | 100% | OKOK
ROBSON (TF-701)46055 | 2026-02-02 | 6 | ROBSON (TF-701) |  | LIMPEZA | OUTROS | - | - | 56 | 168 | - | ZER-ZDI | ZER169 | 9:00 | 4:00 | 1 | BINÁRIO | SP SUL | ZBV-ZKE | CANGUERA - BOA VISTA NOVA (L2 PRINCIPAL) | Robson | Limpeza na ponte | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | - | - | - | - | - | - | - |  | LIMPEZA | LIMPEZA | - | - | ZER-ZDI | ZER169 | 56 | 168 | 168 | 10:46 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | BINÁRIO | SP SUL | ZBV-ZKE | CANGUERA - BOA VISTA NOVA (L2 PRINCIPAL) | Robson |  | 0 |  | TP em preparação | TP pronto 10h46 / Sem oportunidade de faixa |  | Sem Oportunidade | Sem Oportunidade | Sem Oportunidade | TP pronto 10h46 / Sem oportunidade de faixa | Produção e Intervalo | 0% | 0% | SemOportunidadeSemOportunidade
OSMAR (TMA-677)46055 | 2026-02-02 | 6 | OSMAR (TMA-677) |  | PDM - AMV - MEIA CHAVE | AMV | - | - | 56 | 157.9 | - | ZGA-ZCX | 154ZPS | 11:00 | 3:00 | 1 | Nº DE PEÇAS | SP SUL | ZBV-ZKE | CANGUERA - BOA VISTA NOVA (L2 PRINCIPAL) | Osmar | Substituição de meia chave | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | - | - | - | - | - | - | - |  | PDM - AMV - MEIA CHAVE | PDM - AMV - MEIA CHAVE | - | - | ZGA-ZCX | 154ZPS | 56 | 157.9 | 157.9 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | Nº DE PEÇAS | SP SUL | ZBV-ZKE | CANGUERA - BOA VISTA NOVA (L2 PRINCIPAL) | Osmar |  | 0 |  | TP não solicita intervalo, devido sem equipe da T.O para acompanhamento. | TP não solicita intervalo, devido sem equipe da T.O para acompanhamento. |  | TO | Operação | Alteração de programação da turma | TP não solicita intervalo, devido sem equipe da T.O para acompanhamento. | Produção e Intervalo | 0% | 0% | TOOperação
|  |  |  | 19 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 20 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
E1746055 | 2026-02-02 | 6 | E17 | 4 | CAMINHÃO DE SOLDA | CAMINHÂO - SOLDA | 102ZKW2 | 102ZKW2 | 55 | 81 | 82 | ZKE-ZWW | K83K802 | 9:00 | 4:00 | 3 | Nº DE SOLDA | SP SUL | ZKE-ZEV | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L2 PRINCIPAL) | Higor | Caminhão de solda | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | 1 | FIXO |  | 8:00 | - | - | - |  | CAMINHÃO DE SOLDA | CAMINHÃO DE SOLDA | 102ZKW2 | 102ZKW2 | ZKE-ZWW | K83K802 | 55 | 81 | 81 | 12:30 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | Nº DE SOLDA | SP SUL | ZKE-ZEV | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L2 PRINCIPAL) | Higor |  | 0 |  | Aguardando chegada dos tampões para solicitar MC1. | Aguardou a descarga dos tampões, MC1 12h30 / Sem oportunidade de faixa |  | Sem Oportunidade | Sem Oportunidade | Sem Oportunidade | Aguardou a descarga dos tampões, MC1 12h30 / Sem oportunidade de faixa | Produção e Intervalo | 0% | 0% | SemOportunidadeSemOportunidade
V8946055 | 2026-02-02 | 6 | V89 |  | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | 102ZKW2 | 102ZKW2 | 48 | 92.745 | 93.587 | ZWW-ZKW | K93K911 | 12:00 | 4:00 | 960 | M | SP SUL | ZKE-ZEV | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L1 PRINCIPAL) | Antonioni | Socaria mecanizada | Contrato | OPORTUNIDADE | [9 empty] | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | 102ZKW2 | 102ZKW2 | ZWW-ZKW | K93K911 | 48 | 92.745 | 92.745 | 9:58 | 11:07 | 15:41 |  |  |  |  | 4:34 |  | 122 | M | SP SUL | ZKE-ZEV | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L1 PRINCIPAL) | Antonioni |  | 2 |  | MC1 09h58 / autorizado entrada na via 10h15 / Em intervalo das 11h07 até 13h07. | MC1 09h58 / autorizado entrada na via 10h15 / Realizado intervalo das 11h07 até 15h41. |  | Mecanização | Ativos | Avaria em veículo (Mecanização) |  | Produção | 114.2% | 12.71% | MecanizaçãoAtivos
E42 |  |  | E42 |  | TRILHEIRO - DESCARGA | TRILHEIRO - DESCARGA | 102ZKW2 | ZCP1 | 55 | 95.385 | 99.831 | ZKW | ZKW2/102ZKW2 | 9:30 | 2:00 | 1248 | M | SP SUL | ZKE-ZEV | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L2 PRINCIPAL) | Felipe | Descarga de trilho | Oportunidade |  |  | 2 | ESCALA | AGD ACIONAMENTO PCM | 8:00 | - |  |  |  | TRILHEIRO - DESCARGA | TRILHEIRO - DESCARGA | 102ZKW2 | ZCP1 | ZKW | ZKW2/102ZKW2 | 55 | 95.385 | 95.385 | [7 empty] | 0:00 |  |  | M | SP SUL | ZKE-ZEV | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L2 PRINCIPAL) | Felipe | [10 empty] | Aderente | * | *
ISMAEL(TP-726) |  |  | ISMAEL(TP-726) |  | PDM - SOLDA | SOLDA | - | - | 55 | 94.664 | - | ZWW-ZKW | ZKWK932 | 9:00 | 3:00 | 2 | Nº DE SOLDA | SP SUL | ZKE-ZEV | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L2 PRINCIPAL) | Ismael | Execução de solda - Condicionado a temperatura | Oportunidade |  |  | 1 | FIXO | - | 11:00 | 6239 | - | - |  | PDM - SOLDA | PDM - SOLDA | - | - | ZWW-ZKW | ZKWK932 | 55 | 94.664 | 94.664 | [7 empty] | 0:00 |  |  | Nº DE SOLDA | SP SUL | ZKE-ZEV | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L2 PRINCIPAL) | Ismael | [10 empty] | Aderente | * | *
CAIQUE (TP-869)46055 | 2026-02-02 | 6 | CAIQUE (TP-869) |  | MODERNIZAÇÃO - SOLDA | MODERNIZAÇÃO | - | - | 48 | 123.363 | - | ZWI-ZEM | 1241231 | 8:30 | 1:30 | 1 | Nº DE SOLDA | SP SUL | ZKE-ZEV | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L1 PRINCIPAL) | Caique | Execução de solda - Condicionado a temperatura | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | - | - | - | - | - | - | - |  | MODERNIZAÇÃO - SOLDA | MODERNIZAÇÃO - SOLDA | - | - | ZWI-ZEM | 1241231 | 48 | 123.363 | 123.363 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | Nº DE SOLDA | SP SUL | ZKE-ZEV | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L1 PRINCIPAL) | Caique |  | 0 |  | TP não solicita intervalo / condições climáticas (chuva) | TP não solicita intervalo / condições climáticas (chuva) |  | Condições Climática | Chuva | Chuva | TP não solicita intervalo / condições climáticas (chuva) | Produção e Intervalo | 0% | 0% | CondiçõesClimáticaChuva
|  |  |  | 25 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 26 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
W6046055 | 2026-02-02 | 6 | W60 |  | RECOLHIMENTO DE MATERIAL | OUTROS | ZEM1302 | ZEM1302 | 55 | 142.6 | 144 | ZEM-ZEJ | 144ZMS2 | 8:30 | 1:00 | 1 | BINÁRIO | SP SUL | ZKE-ZEV | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L2 PRINCIPAL) | Felipe | Recolhimento de trilho | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | 1 | FIXO | - | 7:00 | 7694 | - | - |  | RECOLHIMENTO DE MATERIAL | RECOLHIMENTO DE MATERIAL | ZEM1302 | ZEM1302 | ZEM-ZEJ | 144ZMS2 | 55 | 142.6 | 142.6 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | BINÁRIO | SP SUL | ZKE-ZEV | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L2 PRINCIPAL) | Felipe |  | 0 |  | Aguardando atendimento da MEC / loco não traciona | Não solicita MC1/ avaria de locomotiva (não traciona) |  | Mecânica | Locomotiva | Avaria | Não solicita MC1/ avaria de locomotiva (não traciona) | Produção e Intervalo | 0% | 0% | MecânicaLocomotiva
W6046055 | 2026-02-02 | 6 | W60 |  | PDM - DESCARGA - DORMENTE | DORMENTE - DESCARGA | ZEM1302 | ZEM1302 | 48 | 147 | 151 | ZEJ | ZEJ1 | - | 1:00 | 600 | Nº DE DORMENTES | SP SUL | ZKE-ZEV | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L1 PRINCIPAL) | Felipe | Descarga de dormentes | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | 1 | FIXO | - | 7:00 | 7694 | - | - |  | PDM - DESCARGA - DORMENTE | PDM - DESCARGA - DORMENTE | ZEM1302 | ZEM1302 | ZEJ | ZEJ1 | 48 | 147 | 147 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | Nº DE DORMENTES | SP SUL | ZKE-ZEV | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L1 PRINCIPAL) | Felipe |  | 0 |  | Aguardando atendimento da MEC / loco não traciona | Não solicita MC1/ avaria de locomotiva (não traciona) |  | Mecânica | Locomotiva | Avaria | Não solicita MC1/ avaria de locomotiva (não traciona) | Produção e Intervalo | 0% | 0% | MecânicaLocomotiva
W9646055 | 2026-02-02 | 6 | W96 |  | MODERNIZAÇÃO - DORMENTE - DESCARGA | MODERNIZAÇÃO | ZEM1 | ZEM1 | 48 | 151.5 |  | ZEJ-ZRB | ZRB1501 | 7:30 | 5:00 | 1000 | Nº DE DORMENTES | SP SUL | ZKE-ZEV | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L1 PRINCIPAL) | Alisson | Descarga de dormentes | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | 1 | FIXO | - | 7:00 | - | - | - |  | MODERNIZAÇÃO - DORMENTE - DESCARGA | MODERNIZAÇÃO - DORMENTE - DESCARGA | ZEM1 | ZEM1 | ZEJ-ZRB | ZRB1501 | 48 | 151.5 | 151.5 | 13:42 | 16:40 | 17:20 |  |  |  |  | 0:40 |  | 0 | Nº DE DORMENTES | SP SUL | ZKE-ZEV | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L1 PRINCIPAL) | Alisson |  | 0 |  | MC1 09h30 / Sem oportunidade de faixa | MC1 13h42 / Realizou 40min de faixa, porém não realizou descarga de dormentes. |  | CCO Circulação | Intervalo Oportunidade | Concedido intervalo parcial | Realizado intervalo parcial. | Produção e Intervalo | 13.33% | 0% | CCOCirculaçãoIntervaloOportunidade
W6146055 | 2026-02-02 | 6 | W61 |  | DESLOCAMENTO | OUTROS | K67ZEV2 | K67ZEV2 | 92 | 83.7 | - | ZXW-ZGP | K84ZXW2 | 8:00 | 1:00 | 1 | BINÁRIO | SP SUL | ZEV-ZPT | EVANGELISTA DE SOUZA - PARATINGA (L2 PRINCIPAL) | Moises | Deslocamento das turmas | Contrato | NÃO |  | 1 | FIXO | ACIONAMENTO | 7:00 |  |  |  |  | DESLOCAMENTO | DESLOCAMENTO | K67ZEV2 | K67ZEV2 | ZXW-ZGP | K84ZXW2 | 92 | 83.7 | 83.7 | 8:25 | 9:23 | 10:23 |  |  |  |  | 1:00 |  | 1 | BINÁRIO | SP SUL | ZEV-ZPT | EVANGELISTA DE SOUZA - PARATINGA (L2 PRINCIPAL) | Moises |  | 2 |  | MC1 08h25 / autorizado entrada na via 09h23 / Em deslocamento das turmas. | MC1 08h25 / autorizado entrada na via 09h23 / Em deslocamento das turmas. |  | OK | OK | OK | - | Aderente | 100% | 100% | OKOK
W6246055 | 2026-02-02 | 6 | W62 |  | DESLOCAMENTO | OUTROS | ZPT1051 | ZPTZDR | 92 | 83.7 | - | ZXW-ZGP | K84ZXW2 | 8:00 | 1:00 | 1 | BINÁRIO | SP SUL | ZEV-ZPT | EVANGELISTA DE SOUZA - PARATINGA (L2 PRINCIPAL) | Moises | Deslocamento das turmas | Contrato | NÃO |  | 1 | FIXO | ACIONAMENTO | 7:00 |  |  |  |  | DESLOCAMENTO | DESLOCAMENTO | ZPT1051 | ZPTZDR | ZXW-ZGP | K84ZXW2 | 92 | 83.7 | 83.7 | 8:33 | 10:03 | 11:03 |  |  |  |  | 1:00 |  | 1 | BINÁRIO | SP SUL | ZEV-ZPT | EVANGELISTA DE SOUZA - PARATINGA (L2 PRINCIPAL) | Moises |  | 2 |  | MC1 08h33 / autorizado entrada na via 10h03 / Em deslocamento | MC1 08h33 / autorizado entrada na via 10h03 / Em deslocamento |  | OK | OK | OK | - | Intervalo | 100% | 100% | OKOK
CAIQUE (TMA-677)46055 | 2026-02-02 | 6 | CAIQUE (TMA-677) |  | PDM - AMV - MEIA CHAVE | AMV | - | - | 54 | 81.815 | - | ZEZ-ZXW | ZXWK791 | 11:00 | 3:00 | 1 | Nº DE PEÇAS | SP SUL | ZEV-ZPT | EVANGELISTA DE SOUZA - PARATINGA (L1 PRINCIPAL) | Moises | PDM - Substituição de meia chave | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | - | - | - | - | - | - | - |  | PDM - AMV - MEIA CHAVE | PDM - AMV - MEIA CHAVE | - | - | ZEZ-ZXW | ZXWK791 | 54 | 81.815 | 81.815 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | Nº DE PEÇAS | SP SUL | ZEV-ZPT | EVANGELISTA DE SOUZA - PARATINGA (L1 PRINCIPAL) | Moises |  | 0 |  | TP em preparação | TP não solicita intervalo, equipe embarcado no W62, chegou tarde no local de trabalho. |  | Super | Execução | Alteração de programação | TP não solicita intervalo, equipe embarcado no W62, chegou tarde no local de trabalho. | Produção e Intervalo | 0% | 0% | SuperExecução
HUELTON (TP-725)46055 | 2026-02-02 | 6 | HUELTON (TP-725) |  | PDM - SOLDA | SOLDA | - | - | 54 | 65.3 | - | ZPG-MRS | K67ZEV1 | 9:00 | 1:30 | 1 | Nº DE SOLDA | SP SUL | ZEV-ZPT | EVANGELISTA DE SOUZA - PARATINGA (L1 PRINCIPAL) | Moises | Execução de solda - Condicionado a temperatura | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | - | - | - | - | - | - | - |  | PDM - SOLDA | PDM - SOLDA | - | - | ZPG-MRS | K67ZEV1 | 54 | 65.3 | 65.3 | 10:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | Nº DE SOLDA | SP SUL | ZEV-ZPT | EVANGELISTA DE SOUZA - PARATINGA (L1 PRINCIPAL) | Moises |  | 0 |  | TP pronto 10h00 / Sem oportunidade de faixa | TP pronto 10h00 / Sem oportunidade de faixa |  | Sem Oportunidade | Sem Oportunidade | Sem Oportunidade | TP pronto 10h00 / Sem oportunidade de faixa | Produção e Intervalo | 0% | 0% | SemOportunidadeSemOportunidade
EXPANSÃO TURMA 146055 | 2026-02-02 | 6 | EXPANSÃO TURMA 1 | 650 | EXPANSÃO - SOLDA | EXPANSÃO | - |  | 53 | 123.8 | - | ZZV-ZPG | ZPGRUM3 | 8:00 | 2:00 | 1 | Nº DE SOLDA | SP SUL | ZPT-ZPG | PARATINGA - PEREQUÊ (L2 PRINCIPAL) | Pedro | Execução de solda - Condicionado a temperatura | Oportunidade | OPORTUNIDADE | [9 empty] | EXPANSÃO - SOLDA | EXPANSÃO - SOLDA | - | 0:00 | ZZV-ZPG | ZPGRUM3 | 53 | 123.8 | 123.8 | 8:00 | 10:05 | 12:05 |  |  |  |  | 2:00 |  | 3 | Nº DE SOLDA | SP SUL | ZPT-ZPG | PARATINGA - PEREQUÊ (L2 PRINCIPAL) | Pedro |  | 2 |  | TP pronto 08h00 / Em intervalo das 10h05 até 12h05. | TP pronto 08h00 / Realizado intervalo das 10h05 até 12h05. |  | OK | OK | OK | - | Aderente | 100% | 300% | OKOK
|  |  |  | 35 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 36 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 37 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
KLECIO (TP-699) |  |  | KLECIO (TP-699) |  | PDM - SOLDA | SOLDA | - | - | 70 | 87.3 | - | ZRX-ZWX | ZRQ1/133ZRQ1 | 8:00 | 2:00 | 1 | Nº DE SOLDA | SP SUL | ZBV-ZRX | RECANTO - ITIRAPINA (L1 PRINCIPAL) | Klecio | Execução de solda - Condicionado a temperatura | Oportunidade |  |  | - | [7 empty] | PDM - SOLDA | PDM - SOLDA | - | - | ZRX-ZWX | ZRQ1/133ZRQ1 | 70 | 87.3 | 87.3 | [7 empty] | 0:00 |  |  | Nº DE SOLDA | SP SUL | ZBV-ZRX | RECANTO - ITIRAPINA (L1 PRINCIPAL) | [11 empty] | Aderente | * | *
V83 |  |  | V83 |  | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | ZIQ-2 | ZIQ-2 | 70 | 131.9 | 131.2 | ZRX-ZRQ | ZRX1331 | 9:00 | 2:00 | 360 | M | SP SUL | ZBV-ZRX | RECANTO - ITIRAPINA (L1 PRINCIPAL) | Antonioni | Socaria mecanizada | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | 1 | FIXO | - | - | - | - |  |  | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | ZIQ-2 | ZIQ-2 | ZRX-ZRQ | ZRX1331 | 70 | 131.9 | 131.9 | [7 empty] | 0:00 |  |  | M | SP SUL | ZBV-ZRX | RECANTO - ITIRAPINA (L1 PRINCIPAL) |  |  |  |  | Alterado a programação para km139+000 ao km139+255 para SP norte. | [6 empty] | Aderente | * | *
EXPANSÃO TURMA 146056 | 2026-02-03 | 6 | EXPANSÃO TURMA 1 |  | EXPANSÃO - SOLDA | EXPANSÃO | - | - | 70 | 113.5 | - | ZCD | ZCD1 | 9:00 | 2:00 | 1 | Nº DE SOLDA | SP SUL | ZBV-ZRX | RECANTO - ITIRAPINA (L1 PRINCIPAL) | Elder | Execução de solda - Condicionado a temperatura | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | - | [7 empty] | EXPANSÃO - SOLDA | EXPANSÃO - SOLDA | - | - | ZCD | ZCD1 | 70 | 113.5 | 113.5 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | Nº DE SOLDA | SP SUL | ZBV-ZRX | RECANTO - ITIRAPINA (L1 PRINCIPAL) |  |  | 0 |  | TP não solicita intervalo / condições climáticas | TP não solicita intervalo / condições climáticas |  | Condições Climática | Chuva | Chuva | TP não solicita intervalo / condições climáticas | Produção e Intervalo | 0% | 0% | CondiçõesClimáticaChuva
EXPANSÃO TURMA 146056 | 2026-02-03 | 6 | EXPANSÃO TURMA 1 | 40 | EXPANSÃO - ALÍVIO DE TENSÃO | EXPANSÃO | - | - | 70 | 110.35 |  | ZCD | 109ZCD2 | 9:00 | 2:00 | 624 | M | SP SUL | ZBV-ZRX | RECANTO - ITIRAPINA (L1 PRINCIPAL) | Elder | Alívio de tensão | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | - | [7 empty] | EXPANSÃO - ALÍVIO DE TENSÃO | EXPANSÃO - ALÍVIO DE TENSÃO | - | - | ZCD | 109ZCD2 | 70 | 110.35 | 110.35 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | M | SP SUL | ZBV-ZRX | RECANTO - ITIRAPINA (L1 PRINCIPAL) |  |  | 0 |  | TP não solicita intervalo / condições climáticas | TP não solicita intervalo / condições climáticas |  | Condições Climática | Chuva | Chuva | TP não solicita intervalo / condições climáticas | Produção e Intervalo | 0% | 0% | CondiçõesClimáticaChuva
KLECIO (TP-699)46056 | 2026-02-03 | 6 | KLECIO (TP-699) |  | PDM - SOLDA | SOLDA | - | - | 70 | 87.3 | - | ZSW-2 | ZSWS | 9:00 | 1:30 | 1 | Nº DE SOLDA | SP SUL | ZBV-ZRX | RECANTO - ITIRAPINA (L1 PRINCIPAL) | Klecio | Execução de solda - Condicionado a temperatura | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | - |  | - | - | - | - | - |  | PDM - SOLDA | PDM - SOLDA | - | - | ZSW-2 | ZSWS | 70 | 87.3 | 87.3 | 9:13 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | Nº DE SOLDA | SP SUL | ZBV-ZRX | RECANTO - ITIRAPINA (L1 PRINCIPAL) |  |  | 0 |  | TP pronto 09h13 / Sem oportunidade de faixa | TP pronto 09h13 / Sem oportunidade de faixa |  | CCO Circulação | Intervalo Oportunidade | Sem Oportunidade | TP pronto 09h13 / Sem oportunidade de faixa | Produção e Intervalo | 0% | 0% | CCOCirculaçãoIntervaloOportunidade
V4846056 | 2026-02-03 | 6 | V48 |  | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | ZAC2 | ZAC2 | 70 | 82.5 | 87 | ZAC-ZSW | ZACZSW | 8:30 | 2:00 | 510 | M | SP SUL | ZBV-ZRX | RECANTO - ITIRAPINA (L1 PRINCIPAL) | Ezequiel | Socaria mecanizada | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | 1 | FIXO | - | 7:00 | 6249 | - | - |  | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | ZAC2 | ZAC2 | ZAC-ZSW | ZACZSW | 70 | 82.5 | 82.5 | 7:59 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | M | SP SUL | ZBV-ZRX | RECANTO - ITIRAPINA (L1 PRINCIPAL) |  |  | 0 |  | MC1 07h59 / Sem oportunidade de faixa | MC1 07h59 / Sem oportunidade de faixa |  | CCO Circulação | Intervalo Oportunidade | Sem Oportunidade | MC1 07h59 / Sem oportunidade de faixa | Produção e Intervalo | 0% | 0% | CCOCirculaçãoIntervaloOportunidade
W58 |  |  | W58 |  | PDM - DESCARGA - DORMENTE | DORMENTE - DESCARGA | 106109 | 106109 | 68 | 54.5 | 54 | ZBM | ZBM2 | 8:30 | 1:00 | 300 | Nº DE DORMENTES | SP SUL | ZBV-ZRX | BOA VISTA VELHA - RECANTO | Israel | Descarga de dormentes na via 2 | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | 2 | FIXO + ESCALA | - | 7:00 | 9341 | - | - |  | PDM - DESCARGA - DORMENTE | PDM - DESCARGA - DORMENTE | 106109 | 106109 | ZBM | ZBM2 | 68 | 54.5 | 54.5 | [7 empty] | 0:00 |  |  | Nº DE DORMENTES | SP SUL | ZBV-ZRX | BOA VISTA VELHA - RECANTO |  |  |  |  | Aguardando solicitar MC1 | [6 empty] | Aderente | * | *
W5846056 | 2026-02-03 | 6 | W58 |  | RECOLHIMENTO DE DORMENTE | OUTROS | 106109 | 106109 | 68 | 57 | 53 | ZBM-ZHO | K57ZHO | - | 1:00 | 100 | Nº DE PEÇAS | SP SUL | ZBV-ZRX | BOA VISTA VELHA - RECANTO | Israel | Recolhimento de dormentes | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | 1 | FIXO | - | 7:00 | 9341 | - | - |  | RECOLHIMENTO DE DORMENTE | RECOLHIMENTO DE DORMENTE | 106109 | 106109 | ZBM-ZHO | K57ZHO | 68 | 57 | 57 | 8:12 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | Nº DE PEÇAS | SP SUL | ZBV-ZRX | BOA VISTA VELHA - RECANTO |  |  | 0 |  | MC1 08h12 / Sem oportunidade de faixa | MC1 08h12 / Sem oportunidade de faixa |  | CCO Circulação | Intervalo Oportunidade | Sem Oportunidade | MC1 08h12 / Sem oportunidade de faixa | Produção e Intervalo | 0% | 0% | CCOCirculaçãoIntervaloOportunidade
|  |  |  | 46 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
V4246056 | 2026-02-03 | 6 | V42 |  | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | ZYU1 | ZYU1 | 56 | 206 | 204 | ZYU-ZST | ZYU206 | 8:30 | 2:00 | 400 | M | SP SUL | ZBV-ZKE | CANGUERA - BOA VISTA NOVA (L2 PRINCIPAL) | Ezequiel | Socaria mecanizada | Oportunidade | OPORTUNIDADE | [9 empty] | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | ZYU1 | ZYU1 | ZYU-ZST | ZYU206 | 56 | 206 | 206 | 7:48 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | M | SP SUL | ZBV-ZKE | CANGUERA - BOA VISTA NOVA (L2 PRINCIPAL) |  |  | 0 |  | MC1 07h48 / Sem oportunidade de faixa | MC1 07h48 / Sem oportunidade de faixa |  | CCO Circulação | Intervalo Oportunidade | Sem Oportunidade | MC1 07h48 / Sem oportunidade de faixa | Produção e Intervalo | 0% | 0% | CCOCirculaçãoIntervaloOportunidade
EDSON (TP-780)46056 | 2026-02-03 | 6 | EDSON (TP-780) |  | PDM - SUBSTITUIÇÃO - DORMENTE | DORMENTE - SUBSTITUIÇÂO | - | - | 56 | 205 | - | ZYU-ZST | ZYU206 | 9:00 | 2:00 | 40 | Nº DE DORMENTES | SP SUL | ZBV-ZKE | CANGUERA - BOA VISTA NOVA (L2 PRINCIPAL) | Edson | PDM - Substituição de dormentes | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | 1 | FIXO | - | 7:00 | 6242 | - | - |  | PDM - SUBSTITUIÇÃO - DORMENTE | PDM - SUBSTITUIÇÃO - DORMENTE | - | - | ZYU-ZST | ZYU206 | 56 | 205 | 205 | 8:34 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | Nº DE DORMENTES | SP SUL | ZBV-ZKE | CANGUERA - BOA VISTA NOVA (L2 PRINCIPAL) |  |  | 0 |  | TP pronto 08h34 / Sem oportunidade de faixa | TP pronto 08h34 / Sem oportunidade de faixa |  | CCO Circulação | Intervalo Oportunidade | Sem Oportunidade | TP pronto 08h34 / Sem oportunidade de faixa | Produção e Intervalo | 0% | 0% | CCOCirculaçãoIntervaloOportunidade
DANIEL (TP-647) |  |  | DANIEL (TP-647) | 52 | PDM - SOLDA | SOLDA | - | - | 56 | 200.035 | - | ZFY-ZYU | 198ZYU2 | 9:00 | 1:30 | 1 | Nº DE SOLDA | SP SUL | ZBV-ZKE | CANGUERA - BOA VISTA NOVA (L2 PRINCIPAL) | Moises | Execução de solda - Condicionado a temperatura | Oportunidade |  |  | - |  |  | - | - | - |  |  | PDM - SOLDA | PDM - SOLDA | - | - | ZFY-ZYU | 198ZYU2 | 56 | 200.035 | 200.035 | [7 empty] | 0:00 |  |  | Nº DE SOLDA | SP SUL | ZBV-ZKE | CANGUERA - BOA VISTA NOVA (L2 PRINCIPAL) | [11 empty] | Aderente | * | *
W5946056 | 2026-02-03 | 6 | W59 |  | PDM - DESCARGA - DORMENTE | DORMENTE - DESCARGA | ZYU1 | ZYU1 | 56 | 198 | 203 | ZFY-ZYU | ZFY1982 / ZYU2 | 9:00 | 1:30 | 300 | Nº DE DORMENTES | SP SUL | ZBV-ZKE | CANGUERA - BOA VISTA NOVA (L2 PRINCIPAL) | Moises | PDM - Descarga de dormentes | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | 1 | FIXO |  | 7:30 | 7629 | - |  |  | PDM - DESCARGA - DORMENTE | PDM - DESCARGA - DORMENTE | ZYU1 | ZYU1 | ZFY-ZYU | ZFY1982 / ZYU2 | 56 | 198 | 198 | 10:22 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | Nº DE DORMENTES | SP SUL | ZBV-ZKE | CANGUERA - BOA VISTA NOVA (L2 PRINCIPAL) |  |  | 0 |  | MC1 10h22 / Sem oportunidade de faixa | MC1 10h22 / Sem oportunidade de faixa |  | CCO Circulação | Intervalo Oportunidade | Sem Oportunidade | MC1 10h22 / Sem oportunidade de faixa | Produção e Intervalo | 0% | 0% | CCOCirculaçãoIntervaloOportunidade
ROBSON (TF-701)46056 | 2026-02-03 | 6 | ROBSON (TF-701) |  | LIMPEZA | OUTROS | - | - | 56 | 168 | - | ZER-ZDI | ZER169 | 9:00 | 2:00 | 1 | BINÁRIO | SP SUL | ZBV-ZKE | CANGUERA - BOA VISTA NOVA (L2 PRINCIPAL) | Robson | Limpeza na ponte | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | - | [7 empty] | LIMPEZA | LIMPEZA | - | - | ZER-ZDI | ZER169 | 56 | 168 | 168 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | BINÁRIO | SP SUL | ZBV-ZKE | CANGUERA - BOA VISTA NOVA (L2 PRINCIPAL) |  |  | 0 |  | Cancelado / TP realocado para outra atividade | Cancelado / TP realocado para outra atividade |  | Super | Execução | Alteração de programação | Cancelado / TP realocado para outra atividade | Produção e Intervalo | 0% | 0% | SuperExecução
CARLOS (TP-722)46056 | 2026-02-03 | 6 | CARLOS (TP-722) | 52 | PDM - SOLDA | SOLDA | - | - | 56 | 154.3 | - | ZGA-ZCX | 154ZPS | 9:00 | 1:30 | 1 | Nº DE SOLDA | SP SUL | ZBV-ZKE | CANGUERA - BOA VISTA NOVA (L2 PRINCIPAL) | Moises | Execução de solda - Condicionado a temperatura | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | - | [7 empty] | PDM - SOLDA | PDM - SOLDA | - | - | ZGA-ZCX | 154ZPS | 56 | 154.3 | 154.3 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | Nº DE SOLDA | SP SUL | ZBV-ZKE | CANGUERA - BOA VISTA NOVA (L2 PRINCIPAL) |  |  | 0 |  | TP em preparação. | TP não solicita intervalo / condições climáticas |  | Condições Climática | Chuva | Chuva | TP não solicita intervalo / condições climáticas | Produção e Intervalo | 0% | 0% | CondiçõesClimáticaChuva
E1746056 | 2026-02-03 | 6 | E17 | 4 | CAMINHÃO DE SOLDA | CAMINHÂO - SOLDA | 102ZKW2 | 102ZKW2 | 55 | 81 | 82 | ZKE-ZWW | K83K802 | 9:00 | 4:00 | 4 | Nº DE SOLDA | SP SUL | ZKE-ZEV | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L2 PRINCIPAL) | Higor | Caminhão de solda | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | 1 | FIXO |  | 8:00 | - | - | - |  | CAMINHÃO DE SOLDA | CAMINHÃO DE SOLDA | 102ZKW2 | 102ZKW2 | ZKE-ZWW | K83K802 | 55 | 81 | 81 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | Nº DE SOLDA | SP SUL | ZKE-ZEV | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L2 PRINCIPAL) |  |  | 0 |  | Aguardando solicitar MC1 | Não solicitou mc1 devido chuva. |  | Condições Climática | Chuva | Chuva | Não solicitou mc1 devido chuva. | Produção e Intervalo | 0% | 0% | CondiçõesClimáticaChuva
V89 |  |  | V89 |  | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | 102ZKW2 | 102ZKW2 | 48 | 92.745 | 93.587 | ZWW-ZKW | K93K911 | 9:00 | 2:00 | 480 | M | SP SUL | ZKE-ZEV | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L1 PRINCIPAL) | Antonioni | Socaria mecanizada | Oportunidade |  |  | 1 | FIXO |  | 8:30 | - |  |  |  | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | 102ZKW2 | 102ZKW2 | ZWW-ZKW | K93K911 | 48 | 92.745 | 92.745 | [7 empty] | 0:00 |  |  | M | SP SUL | ZKE-ZEV | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L1 PRINCIPAL) | [11 empty] | Aderente | * | *
E4246056 | 2026-02-03 | 6 | E42 |  | TRILHEIRO - DESCARGA | TRILHEIRO - DESCARGA | 102ZKW2 | ZCP1 | 55 | 95.385 | 99.831 | ZKW | ZKW2/102ZKW2 | 9:30 | 2:00 | 1248 | M | SP SUL | ZKE-ZEV | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L2 PRINCIPAL) | Felipe | Descarga de trilho | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | 2 | FIXO + ESCALA | AGD ACIONAMENTO PCM | 8:00 | - |  |  |  | TRILHEIRO - DESCARGA | TRILHEIRO - DESCARGA | 102ZKW2 | ZCP1 | ZKW | ZKW2/102ZKW2 | 55 | 95.385 | 95.385 | 14:25 | 15:05 | 17:05 |  |  |  |  | 2:00 |  | 1248 | M | SP SUL | ZKE-ZEV | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L2 PRINCIPAL) |  |  | 2 |  | Previsão de solicitar MC1 12h00. / | MC1 14h25 / autorizado entrada na via 14h33 / Em deslocamento para km de descarga / 15:05 em intervalo |  | OK | OK | OK |  | Aderente | 100% | 100% | OKOK
CAIQUE (TMA-677)46056 | 2026-02-03 | 6 | CAIQUE (TMA-677) | 57 | MODERNIZAÇÃO - SOLDA | MODERNIZAÇÃO | - | - | 48 | 123.363 | - | ZWI-ZEM | 1241231 | 8:30 | 1:30 | 1 | Nº DE SOLDA | SP SUL | ZKE-ZEV | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L1 PRINCIPAL) | Alisson | Execução de solda - Condicionado a temperatura | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | - | [7 empty] | MODERNIZAÇÃO - SOLDA | MODERNIZAÇÃO - SOLDA | - | - | ZWI-ZEM | 1241231 | 48 | 123.363 | 123.363 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | Nº DE SOLDA | SP SUL | ZKE-ZEV | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L1 PRINCIPAL) |  |  | 0 |  | Não solicita intervalo / Condições climáticas | Não solicita intervalo / Condições climáticas |  | Condições Climática | Temperatura | Temperatura Baixa | Não solicita intervalo / Condições climáticas | Produção e Intervalo | 0% | 0% | CondiçõesClimáticaTemperatura
WALTER (TP-810)46056 | 2026-02-03 | 6 | WALTER (TP-810) | 58 | MODERNIZAÇÃO - SOLDA | MODERNIZAÇÃO |  |  | 48 | 123.465 | - | ZWI-ZEM | 1241231 | 8:30 | 1:30 | 1 | Nº DE SOLDA | SP SUL | ZKE-ZEV | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L1 PRINCIPAL) | Alisson | Execução de solda - Condicionado a temperatura | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | - | [7 empty] | MODERNIZAÇÃO - SOLDA | MODERNIZAÇÃO - SOLDA | 0:00 | 0:00 | ZWI-ZEM | 1241231 | 48 | 123.465 | 123.465 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | Nº DE SOLDA | SP SUL | ZKE-ZEV | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L1 PRINCIPAL) |  |  | 0 |  | Não solicita intervalo / Condições climáticas | Não solicita intervalo / Condições climáticas |  | Condições Climática | Temperatura | Temperatura Baixa | Não solicita intervalo / Condições climáticas | Produção e Intervalo | 0% | 0% | CondiçõesClimáticaTemperatura
CLEBISON (TP-728)46056 | 2026-02-03 | 6 | CLEBISON (TP-728) | 56 | PDM - SOLDA | SOLDA | - | - | 55 | 156 | 156.31 | ZRB-ZEV | 1561552 | 9:00 | 1:30 | 1 | Nº DE SOLDA | SP SUL | ZKE-ZEV | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L2 PRINCIPAL) | Felipe | Execução de solda - Condicionado a temperatura | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | - | [7 empty] | PDM - SOLDA | PDM - SOLDA | - | - | ZRB-ZEV | 1561552 | 55 | 156 | 156 | 10:51 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | Nº DE SOLDA | SP SUL | ZKE-ZEV | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L2 PRINCIPAL) |  |  | 0 |  | TP em preparação / Aguardando condições climáticas | TP pronto 10h51/ Previsão de faixa após U76 13h00, porém devido chuva, cancelado a solicitação de intervalo. |  | Condições Climática | Chuva | Chuva | TP pronto 10h51/ Previsão de faixa após U76 13h00, porém devido chuva, cancelado a solicitação de intervalo. | Produção e Intervalo | 0% | 0% | CondiçõesClimáticaChuva
ISMAEL(TP-726)46056 | 2026-02-03 | 6 | ISMAEL(TP-726) | 57 | PDM - SOLDA | SOLDA | - |  | 55 | 156 | 156.31 | ZRB-ZEV | 1561552 | 8:30 | 1:30 | 1 | Nº DE SOLDA | SP SUL | ZKE-ZEV | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L2 PRINCIPAL) | Felipe | Execução de solda - Condicionado a temperatura | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | - | [7 empty] | PDM - SOLDA | PDM - SOLDA | - | 0:00 | ZRB-ZEV | 1561552 | 55 | 156 | 156 | 10:51 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | Nº DE SOLDA | SP SUL | ZKE-ZEV | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L2 PRINCIPAL) |  |  | 0 |  | TP em preparação / Aguardando condições climáticas | TP pronto 10h51/ Previsão de faixa após U76 13h00, porém devido chuva, cancelado a solicitação de intervalo. |  | Condições Climática | Chuva | Chuva | TP pronto 10h51/ Previsão de faixa após U76 13h00, porém devido chuva, cancelado a solicitação de intervalo. | Produção e Intervalo | 0% | 0% | CondiçõesClimáticaChuva
W9646056 | 2026-02-03 | 6 | W96 |  | MODERNIZAÇÃO - DORMENTE - DESCARGA | MODERNIZAÇÃO | ZEM-1 | ZEM-1 | 48 | 150.6 | 151.6 | ZEJ-ZRB | ZRB1501 | 7:30 | 5:00 | 100 | Nº DE DORMENTES | SP SUL | ZKE-ZEV | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L1 PRINCIPAL) | Alisson | - Intervalo de descarga de dormentes em ZEJZRB-1 5H de necessidade para descarga de dormentes do KM 151+600 ao 150+600 com o W96 MC1 as 07h30 em ZEM-1 circula em licença até o KM 151+600 Considerar abertura do intervalo na MC9 motivo 21. Necessidade de ocupar o travessão de ZRB por 30min para descarga do concreto W96 encerra na LJ de ZEM Prioridade no intervalo para retorno da equipe T1 para as atividades pós-blackout. | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | 1 | FIXO |  | 7:00 | - | - |  |  | MODERNIZAÇÃO - DORMENTE - DESCARGA | MODERNIZAÇÃO - DORMENTE - DESCARGA | ZEM-1 | ZEM-1 | ZEJ-ZRB | ZRB1501 | 48 | 150.6 | 150.6 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | Nº DE DORMENTES | SP SUL | ZKE-ZEV | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L1 PRINCIPAL) |  |  | 0 |  | Cancelado Modernização. | Cancelado Modernização. |  | Modernização | Execução | Alteração de programação | Cancelado Modernização. | Produção e Intervalo | 0% | 0% | ModernizaçãoExecução
MODERNIZAÇÃO SERRA46056 | 2026-02-03 | 6 | MODERNIZAÇÃO SERRA | 61 | BLOCO | OUTROS | - | - | 92 | 75.2 | 81.8 | ZEZ-ZXW | K79ZEZ2/ZXWK792 | 8:00 | 8:00 | 1 | BINÁRIO | SP SUL | ZEV-ZPT | EVANGELISTA DE SOUZA - PARATINGA (L2 PRINCIPAL) | Augusto | Bloco Modernização Recolhimento de dormentes + Solda | Contrato | NÃO |  | - |  |  | - | - | - | - |  | BLOCO | BLOCO | - | - | ZEZ-ZXW | K79ZEZ2/ZXWK792 | 92 | 75.2 | 75.2 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | BINÁRIO | SP SUL | ZEV-ZPT | EVANGELISTA DE SOUZA - PARATINGA (L2 PRINCIPAL) |  |  | 0 |  | Cancelado CCO / Priorização da circulação de trens | Cancelado CCO / Priorização da circulação de trens |  | CCO Circulação | Intervalo Contrato | Intervalo negado em D-1 | Cancelado CCO / Priorização da circulação de trens | Produção e Intervalo | 0% | 0% | CCOCirculaçãoIntervaloContrato
W6146056 | 2026-02-03 | 6 | W61 | 61 | MODERNIZAÇÃO - RECOLHIMENTO DE DORMENTE | MODERNIZAÇÃO | K67ZEV2 | K67ZEV2 | 92 | 75.2 | 81.8 | ZEZ-ZXW | K79ZEZ2/ZXWK792 | 7:30 | 0:01 | 1 | Nº DE DORMENTES | SP SUL | ZEV-ZPT | EVANGELISTA DE SOUZA - PARATINGA (L2 PRINCIPAL) | Augusto | Deslocamento e entrando pelo AMV Norte- Eng. Ferraz*- Atividade: Recolhimento de Dormentes * Abertura do intervalo com chegada do W61 em K79ZEZ-2 * Recolha de dormente do Km 80+000 ao 81+500 | Contrato | NÃO |  | 1 | FIXO | ACIONAMENTO | 7:00 | 7663 | - | - |  | DESLOCAMENTO | MODERNIZAÇÃO - RECOLHIMENTO DE DORMENTE | K67ZEV2 | K67ZEV2 | ZEZ-ZXW | K79ZEZ2/ZXWK792 | 92 | 75.2 | 75.2 | 9:37 | 0:00 | 0:01 |  |  |  |  | 0:01 |  | 1 | BINÁRIO | SP SUL | ZEV-ZPT | EVANGELISTA DE SOUZA - PARATINGA (L2 PRINCIPAL) |  |  | 2 |  | Devido cancelamento do bloco, alterado a programação para realizar o deslocamento das turmas até ZXW / MC1 09h37/ autorizado entrada na via 09h46 / Em deslocamento / | Devido cancelamento do bloco, alterado a programação para realizar o deslocamento das turmas até ZXW / MC1 09h37/ autorizado entrada na via 09h46 / Realizado deslocamento. |  | OK | OK | OK | - | Aderente | 100% | 100% | OKOK
MODERNIZAÇÃO TURMA 246056 | 2026-02-03 | 6 | MODERNIZAÇÃO TURMA 2 | 62 | MODERNIZAÇÃO - SOLDA | MODERNIZAÇÃO | - | - | 92 | 75.374 | 75.45 | ZEZ-ZXW | K79ZEZ2 | 8:00 | 0:01 | 4 | Nº DE SOLDA | SP SUL | ZEV-ZPT | EVANGELISTA DE SOUZA - PARATINGA (L2 PRINCIPAL) | Augusto | Execução de solda - Condicionado a temperatura | Contrato | NÃO | [9 empty] | MODERNIZAÇÃO - SOLDA | MODERNIZAÇÃO - SOLDA | - | - | ZEZ-ZXW | K79ZEZ2 | 92 | 75.374 | 75.374 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | Nº DE SOLDA | SP SUL | ZEV-ZPT | EVANGELISTA DE SOUZA - PARATINGA (L2 PRINCIPAL) |  |  | 0 |  | Cancelado CCO / Priorização da circulação de trens | Cancelado CCO / Priorização da circulação de trens |  | CCO Circulação | Intervalo Contrato | Intervalo negado em D-1 | Cancelado CCO / Priorização da circulação de trens | Produção e Intervalo | 0% | 0% | CCOCirculaçãoIntervaloContrato
V85 |  |  | V85 | 60 | DESLOCAMENTO | OUTROS | ZDRZPT | ZEV-2 | 54 | 106.4 | - | ZPT-ZEV | ZPTZEV | 9:00 | 1:00 | 1 | BINÁRIO | SP SUL | ZEV-ZPT | EVANGELISTA DE SOUZA - PARATINGA (L1 PRINCIPAL) | Antonioni | Deslocamento de ZPT para bloco de ZEZZXW após segue para encerrar em ZEV | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | 1 | FIXO |  | 8:30 | 6235 | - |  |  | DESLOCAMENTO | DESLOCAMENTO | ZDRZPT | ZEV-2 | ZPT-ZEV | ZPTZEV | 54 | 106.4 | 106.4 | [7 empty] | 0:00 |  |  | BINÁRIO | SP SUL | ZEV-ZPT | EVANGELISTA DE SOUZA - PARATINGA (L1 PRINCIPAL) | [11 empty] | Aderente | * | *
MODERNIZAÇÃO SERRA46056 | 2026-02-03 | 6 | MODERNIZAÇÃO SERRA | 61 | BLOCO | OUTROS | - | - | 92 | 102.48 | 102.18 | ZGP-ZPT | ZGP2/105ZGP2/ZPT1052 | 8:00 | 5:30 | 1 | BINÁRIO | SP SUL | ZEV-ZPT | EVANGELISTA DE SOUZA - PARATINGA (L2 PRINCIPAL) | Augusto | Bloco Modernização: Atividade: Distribuição e Recolhimento de Dormentes | Contrato | NÃO |  | - | [7 empty] | BLOCO | BLOCO | - | - | ZGP-ZPT | ZGP2/105ZGP2/ZPT1052 | 92 | 102.48 | 102.48 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | BINÁRIO | SP SUL | ZEV-ZPT | EVANGELISTA DE SOUZA - PARATINGA (L2 PRINCIPAL) |  |  | 0 |  | Cancelado CCO / Priorização da circulação de trens | Cancelado CCO / Priorização da circulação de trens |  | CCO Circulação | Intervalo Contrato | Intervalo negado em D-1 | Cancelado CCO / Priorização da circulação de trens | Produção e Intervalo | 0% | 0% | CCOCirculaçãoIntervaloContrato
W6246056 | 2026-02-03 | 6 | W62 | 66 | RECOLHIMENTO DE DORMENTE | OUTROS | ZPT1051 | ZPTZDR | 92 | 102.1 | 106 | ZGP | ZGP2 | 7:30 | 0:01 | 1 | Nº DE PEÇAS | SP SUL | ZEV-ZPT | EVANGELISTA DE SOUZA - PARATINGA (L2 PRINCIPAL) | Augusto | *Intervalo de 05:30hrs - ZPT/ZGP Linha 02* * SBs Bloqueadas: ZGP2 , 105ZGP-2, ZPT105-2 * W62 - Atividade: Distribuição e Recolhimento de Dormentes * Abertura do intervalo envio dos bloqueios * MC1: 07:30 * Sai: ZPT / Retorna: ZPT | Contrato | NÃO |  | 1 | FIXO |  | 7:00 | 9038 |  |  |  | RECOLHIMENTO DE DORMENTE | RECOLHIMENTO DE DORMENTE | ZPT1051 | ZPTZDR | ZGP | ZGP2 | 92 | 102.1 | 102.1 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | Nº DE PEÇAS | SP SUL | ZEV-ZPT | EVANGELISTA DE SOUZA - PARATINGA (L2 PRINCIPAL) |  |  | 0 |  | Cancelado CCO / Priorização da circulação de trens | Cancelado CCO / Priorização da circulação de trens |  | CCO Circulação | Intervalo Contrato | Intervalo negado em D-1 | Cancelado CCO / Priorização da circulação de trens | Produção e Intervalo | 0% | 0% | CCOCirculaçãoIntervaloContrato
HUELTON (TP-725)46056 | 2026-02-03 | 6 | HUELTON (TP-725) | 59 | PDM - SOLDA | SOLDA | - | - | 92 | 106.7 | - | ZPT | ZPT2 | 9:00 | 3:00 | 2 | Nº DE SOLDA | SP SUL | ZEV-ZPT | EVANGELISTA DE SOUZA - PARATINGA (L2 PRINCIPAL) | Moises | Execução de solda - Condicionado a temperatura | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | - |  |  | - |  |  |  |  | PDM - SOLDA | PDM - SOLDA | - | - | ZPT | ZPT2 | 92 | 106.7 | 106.7 | 10:40 | 12:40 | 14:00 |  |  |  |  | 1:20 |  | 0 | Nº DE SOLDA | SP SUL | ZEV-ZPT | EVANGELISTA DE SOUZA - PARATINGA (L2 PRINCIPAL) |  |  | 0 |  | TP pronto 10h40 / Sem oportunidade de faixa | TP pronto 10h40 / Concedido intervalo das 12h40 até 14h00, ao iniciar o intervalo TP informou que devido chuva não realizou solda. |  | Condições Climática | Chuva | Chuva | TP pronto 10h40 / Concedido intervalo das 12h40 até 14h00, ao iniciar o intervalo TP informou que devido chuva não realizou solda. | Produção e Intervalo | 44.44% | 0% | CondiçõesClimáticaChuva
V8546056 | 2026-02-03 | 6 | V85 | 60 | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | ZDRZPT | ZDRZPT | 92 | 108.2 | 107.7 | ZPT | ZPT2 | 9:00 | 2:00 | 480 | M | SP SUL | ZEV-ZPT | EVANGELISTA DE SOUZA - PARATINGA (L2 PRINCIPAL) | Antonioni | Socaria mecanizada | Oportunidade |  |  | 1 | FIXO |  | 8:30 | 6235 | - |  |  | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | ZDRZPT | ZDRZPT | ZPT-ZGM | PAT1102/PAT1122 | 92 | 108.7 | 108.2 | 8:57 | 16:43 | 18:50 |  |  |  |  | 2:07 |  | 511 | M | SP SUL | ZEV-ZPT | EVANGELISTA DE SOUZA - PARATINGA (L2 PRINCIPAL) |  |  | 2 |  | MC1 08h57 / Sem oportundiade de faixa | MC1 08h57 / autorizado entrada na via 13h03 / V85 trabalha no km 108+700 via 2, aguardando passagem o i46 para deslocar para km de trabalho / |  | OK | OK | OK |  | Aderente | 105.8% | 106.5% | OKOK
EXPANSÃO TURMA 146056 | 2026-02-03 | 6 | EXPANSÃO TURMA 1 | 650 | EXPANSÃO - SOLDA | EXPANSÃO | - |  | 53 | 123.8 | - | ZZV-ZPG | ZPGRUM1 | 8:00 | 1:30 | 1 | Nº DE SOLDA | SP SUL | ZPT-ZPG | PARATINGA - PEREQUÊ (L2 PRINCIPAL) | Pedro | Execução de solda - Condicionado a temperatura | Oportunidade | [10 empty] | EXPANSÃO - SOLDA | EXPANSÃO - SOLDA | - | 0:00 | ZZV-ZPG | ZPGRUM1 | 53 | 123.8 | 123.8 | 9:32 | 10:17 | 11:47 |  |  |  |  | 1:30 |  | 2 | Nº DE SOLDA | SP SUL | ZPT-ZPG | PARATINGA - PEREQUÊ (L2 PRINCIPAL) |  |  | 2 |  | Em intervalo das 10h17 até 11h47. | Realizado intervalo das 10h17 até 11h47. |  | OK | OK | OK | - | Aderente | 100% | 200% | OKOK
TURMA FIXA VIA 46056 | 2026-02-03 | 6 | TURMA FIXA VIA | 70 | OUTRAS ATIVIDADES | OUTROS | - | - | 92 | 104.6 | - | ZGP-ZPT | 105ZGP2 | 14:30 | 0:40 | 1 | BINÁRIO | SP SUL | ZEV-ZPT | EVANGELISTA DE SOUZA - PARATINGA (L2 PRINCIPAL) |  | Puxamento de linha | Extra |  |  | - | [7 empty] | OUTRAS ATIVIDADES | OUTRAS ATIVIDADES | - | - | ZGP-ZPT | 105ZGP2 | 92 | 104.6 | 104.6 | 14:31 | 16:40 | 17:20 |  |  |  |  | 0:40 |  | 1 | BINÁRIO | SP SUL | ZEV-ZPT | EVANGELISTA DE SOUZA - PARATINGA (L2 PRINCIPAL) |  |  | 2 |  |  | TP pronto 14h31 / Em intervalo das 16h40 até 17h40 |  | OK | OK | OK |  | Aderente | 100% | 100% | OKOK
[6 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
EXPANSÃO TURMA 1 |  |  | EXPANSÃO TURMA 1 |  | EXPANSÃO - SOLDA | EXPANSÃO | - | - | 70 | 113.5 | - | ZCD | ZCD1 | 9:00 | 2:00 | 1 | Nº DE SOLDA | SP SUL | ZBV-ZRX | RECANTO - ITIRAPINA (L1 PRINCIPAL) | Elder | Execução de solda - Condicionado a temperatura | Oportunidade |  |  | - | [7 empty] | EXPANSÃO - SOLDA | EXPANSÃO - SOLDA | - | - | ZCD | ZCD1 | 70 | 113.5 | 113.5 | [7 empty] | 0:00 |  |  | Nº DE SOLDA | SP SUL | ZBV-ZRX | RECANTO - ITIRAPINA (L1 PRINCIPAL) | [11 empty] | Aderente | * | *
EXPANSÃO TURMA 146057 | 2026-02-04 | 6 | EXPANSÃO TURMA 1 | 40 | EXPANSÃO - ALÍVIO DE TENSÃO | EXPANSÃO | - | - | 170 | 110.35 |  | ZCD | 109ZCD2 | 9:00 | 3:00 | 312 | M | SP SUL | ZBV-ZRX | RECANTO - ITIRAPINA (L2 PRINCIPAL) | Elder | Alívio de tensão | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | - | [7 empty] | EXPANSÃO - ALÍVIO DE TENSÃO | EXPANSÃO - ALÍVIO DE TENSÃO | - | - | ZCD | 109ZCD2 | 170 | 110.35 | 110.35 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | M | SP SUL | ZBV-ZRX | RECANTO - ITIRAPINA (L2 PRINCIPAL) |  |  | 0 |  | TP não solicita intervalo / devido condições climáticas | TP não solicita intervalo / devido condições climáticas |  | Condições Climática | Ventos Fortes | Ventos Fortes | TP não solicita intervalo / devido condições climáticas | Produção e Intervalo | 0% | 0% | CondiçõesClimáticaVentosFortes
KLECIO (TP-699)46057 | 2026-02-04 | 6 | KLECIO (TP-699) |  | PDM - SOLDA | SOLDA | - | - | 70 | 87.3 | - | ZSW-2 | ZSWS | 9:00 | 1:30 | 1 | Nº DE SOLDA | SP SUL | ZBV-ZRX | RECANTO - ITIRAPINA (L1 PRINCIPAL) | Klecio | Execução de solda - Condicionado a temperatura | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | - |  | - | - | - | - | - |  | PDM - SOLDA | PDM - SOLDA | - | - | ZSW-2 | ZSWS | 70 | 87.3 | 87.3 | 8:15 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | Nº DE SOLDA | SP SUL | ZBV-ZRX | RECANTO - ITIRAPINA (L1 PRINCIPAL) |  |  | 0 |  | TP pronto 08h15 / Sem oportunidade de faixa/ | TP pronto 08h15 / Sem oportunidade de faixa/ |  | Sem Oportunidade | Sem Oportunidade | Sem Oportunidade | TP pronto 08h15 / Sem oportunidade de faixa/ | Produção e Intervalo | 0% | 0% | SemOportunidadeSemOportunidade
V4846057 | 2026-02-04 | 6 | V48 |  | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | ZAC2 | ZAC2 | 70 | 82.5 | 87 | ZAC-ZSW | ZACZSW | 8:30 | 2:00 | 510 | M | SP SUL | ZBV-ZRX | RECANTO - ITIRAPINA (L1 PRINCIPAL) | Ezequiel | Socaria mecanizada | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | 1 | FIXO | - | 7:00 | 6249 | - | - |  | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | ZAC2 | ZAC2 | ZAC-ZSW | ZACZSW | 70 | 82.5 | 82.5 | 8:20 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | M | SP SUL | ZBV-ZRX | RECANTO - ITIRAPINA (L1 PRINCIPAL) |  |  | 0 |  | MC1 08h20 / Sem oportunidade de faixa | MC1 08h20 / Sem oportunidade de faixa |  | Sem Oportunidade | Sem Oportunidade | Sem Oportunidade | MC1 08h20 / Sem oportunidade de faixa | Produção e Intervalo | 0% | 0% | SemOportunidadeSemOportunidade
W5846057 | 2026-02-04 | 6 | W58 |  | RECOLHIMENTO DE DORMENTE | OUTROS | 106-109 | 106-109 | 68 | 57 | 53 | ZBM-ZHO | K57ZHO | 8:00 | 1:00 | 100 | Nº DE PEÇAS | SP SUL | ZBV-ZRX | BOA VISTA VELHA - RECANTO | Israel | Recolhimento de dormentes | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | 2 | FIXO + ESCALA | - | 7:00 | 9341 | - | - |  | RECOLHIMENTO DE DORMENTE | RECOLHIMENTO DE DORMENTE | 106-109 | 106-109 | ZBM-ZHO | K57ZHO | 68 | 57 | 57 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | Nº DE PEÇAS | SP SUL | ZBV-ZRX | BOA VISTA VELHA - RECANTO |  |  | 0 |  | Sem auxiliar (atestado) | Sem auxiliar (atestado) |  | Tração | Operação | Maquinista indisponível | Sem auxiliar (atestado) | Produção e Intervalo | 0% | 0% | TraçãoOperação
[6 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 78 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
V4246057 | 2026-02-04 | 6 | V42 |  | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | ZYU1 | ZYU1 | 56 | 208 | 206 | ZYU-ZST | 206ZST | 8:30 | 2:00 | 400 | M | SP SUL | ZBV-ZKE | CANGUERA - BOA VISTA NOVA (L2 PRINCIPAL) | Ezequiel | Socaria mecanizada | Contrato | SIM | [9 empty] | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | ZYU1 | ZYU1 | ZYU-ZST | 206ZST | 56 | 208 | 208 | 8:42 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | M | SP SUL | ZBV-ZKE | CANGUERA - BOA VISTA NOVA (L2 PRINCIPAL) |  |  | 0 |  | MC1 08h42 / faixa negado pelo CCO, priorização da circulação de trens. | MC1 08h42 / faixa negado pelo CCO, priorização da circulação de trens. |  | CCO Circulação | Intervalo Contrato | Fluxo intenso de trens | MC1 08h42 / faixa negado pelo CCO, priorização da circulação de trens. | Produção e Intervalo | 0% | 0% | CCOCirculaçãoIntervaloContrato
EDSON (TP-780)46057 | 2026-02-04 | 6 | EDSON (TP-780) |  | PDM - SUBSTITUIÇÃO - DORMENTE | DORMENTE - SUBSTITUIÇÂO | - | - | 56 | 205 | - | ZYU-ZST | ZYU206 | 9:00 | 2:00 | 40 | Nº DE DORMENTES | SP SUL | ZBV-ZKE | CANGUERA - BOA VISTA NOVA (L2 PRINCIPAL) | Edson | PDM - Substituição de dormentes | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | 1 | FIXO | - | 7:00 | 6242 | - | - |  | PDM - SUBSTITUIÇÃO - DORMENTE | PDM - SUBSTITUIÇÃO - DORMENTE | - | - | ZYU-ZST | ZYU206 | 56 | 205 | 205 | 8:06 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | Nº DE DORMENTES | SP SUL | ZBV-ZKE | CANGUERA - BOA VISTA NOVA (L2 PRINCIPAL) |  |  | 0 |  | TP pronto 08h06 / Sem oportunidade de faixa | TP pronto 08h06 / Sem oportunidade de faixa |  | Sem Oportunidade | Sem Oportunidade | Sem Oportunidade | TP pronto 08h06 / Sem oportunidade de faixa | Produção e Intervalo | 0% | 0% | SemOportunidadeSemOportunidade
ROGÉRIO (TP-730)46057 | 2026-02-04 | 6 | ROGÉRIO (TP-730) | 81 | PDM - SUBSTITUIÇÃO - DORMENTE | DORMENTE - SUBSTITUIÇÂO | - | - | 56 | 205 | - | ZYU-ZST | ZYU206 | 9:00 | 2:00 | 40 | Nº DE DORMENTES | SP SUL | ZBV-ZKE | CANGUERA - BOA VISTA NOVA (L2 PRINCIPAL) | Rogerio | PDM - Substituição de dormentes | Oportunidade | OPORTUNIDADE | [9 empty] | PDM - SUBSTITUIÇÃO - DORMENTE | PDM - SUBSTITUIÇÃO - DORMENTE | - | - | ZYU-ZST | ZYU206 | 56 | 205 | 205 | 8:06 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | Nº DE DORMENTES | SP SUL | ZBV-ZKE | CANGUERA - BOA VISTA NOVA (L2 PRINCIPAL) |  |  | 0 |  | TP pronto 08h06 / Sem oportunidade de faixa | TP pronto 08h06 / Sem oportunidade de faixa |  | Sem Oportunidade | Sem Oportunidade | Sem Oportunidade | TP pronto 08h06 / Sem oportunidade de faixa | Produção e Intervalo | 0% | 0% | SemOportunidadeSemOportunidade
W5946057 | 2026-02-04 | 6 | W59 |  | PDM - DESCARGA - DORMENTE | DORMENTE - DESCARGA | ZYU1 | ZYU1 | 49 | 203.57 | 198.57 | ZYU | ZYU1 / ZFY1981 | 9:30 | 1:30 | 415 | Nº DE DORMENTES | SP SUL | ZBV-ZKE | CANGUERA - BOA VISTA NOVA (L1 PRINCIPAL) | Henrique | PDM - Descarga de dormentes | Oportunidade |  |  | 1 | FIXO |  | 7:00 | 7629 | - |  |  | PDM - DESCARGA - DORMENTE | PDM - DESCARGA - DORMENTE | ZYU1 | ZYU1 | ZYU | ZYU1 / ZFY1981 | 49 | 203.57 | 203.57 | 9:21 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | Nº DE DORMENTES | SP SUL | ZBV-ZKE | CANGUERA - BOA VISTA NOVA (L1 PRINCIPAL) |  |  | 0 |  | MC1 09h21 / | MC1 09h21 / Sem oportundiade de faixa |  | Sem Oportunidade | Sem Oportunidade | Sem Oportunidade | MC1 09h21 / Sem oportundiade de faixa | Produção e Intervalo | 0% | 0% | SemOportunidadeSemOportunidade
|  |  |  | 83 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
E1746057 | 2026-02-04 | 6 | E17 | 4 | CAMINHÃO DE SOLDA | CAMINHÂO - SOLDA | 102ZKW2 | 102ZKW2 | 55 | 81 | 82 | ZKE-ZWW | K83K802 | 9:00 | 4:00 | 4 | Nº DE SOLDA | SP SUL | ZKE-ZEV | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L2 PRINCIPAL) | Higor | Caminhão de solda | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | 1 | FIXO |  | 8:00 | - | - | - |  | CAMINHÃO DE SOLDA | CAMINHÃO DE SOLDA | 102ZKW2 | 102ZKW2 | ZKE-ZWW | K83K802 | 55 | 81 | 81 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | Nº DE SOLDA | SP SUL | ZKE-ZEV | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L2 PRINCIPAL) |  |  | 0 |  | Aguardando solicitar MC1 | Não solicita MC1 devido condições climáticas (chuva) |  | Condições Climática | Chuva | Chuva | Não solicita MC1 devido condições climáticas (chuva) | Produção e Intervalo | 0% | 0% | CondiçõesClimáticaChuva
V89 |  |  | V89 |  | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | 102ZKW2 | 102ZKW2 | 48 | 92.745 | 93.587 | ZWW-ZKW | K93K911 | 9:00 | 2:00 | 480 | M | SP SUL | ZKE-ZEV | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L1 PRINCIPAL) | Antonioni | Socaria mecanizada | Oportunidade |  |  | 1 | FIXO |  | 8:30 | - |  |  |  | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | 102ZKW2 | 102ZKW2 | ZWW-ZKW | K93K911 | 48 | 92.745 | 92.745 | [7 empty] | 0:00 |  |  | M | SP SUL | ZKE-ZEV | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L1 PRINCIPAL) | [11 empty] | Aderente | * | *
E4246057 | 2026-02-04 | 6 | E42 |  | DESLOCAMENTO | OUTROS | 102ZKW2 | ZCP1 | 55 | 102 | - | ZKW-ZCP | ZKWZCP | 9:30 | 1:00 | 1 | BINÁRIO | SP SUL | ZKE-ZEV | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L2 PRINCIPAL) | PCM | Deslocamento | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | 2 | FIXO + ESCALA | AGD ACIONAMENTO PCM | 8:00 | - |  |  |  | DESLOCAMENTO | DESLOCAMENTO | 102ZKW2 | 102ZKW2 | ZKW-ZKE-ZKW | ZKW-ZKE-ZKW | 55 | 102 | 102 | 14:29 | 14:34 | 15:34 |  |  |  |  | 1:00 |  | 1 | BINÁRIO | SP SUL | ZKE-ZEV | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L2 PRINCIPAL) |  |  | 2 |  | Alterado programação para realizar abastecimento da locomotiva em ZKE / Previsão de MC1 12h30. | Alterado programação para realizar abastecimento de diesel da loco 9295 e abastecimento de óleo loco 9298 em ZKE a após retorna para ZKW / |  | OK | OK | OK |  | Aderente | 100% | 100% | OKOK
TURMA FIXA VIA 46057 | 2026-02-04 | 6 | TURMA FIXA VIA | 87 | PDM - SUBSTITUIÇÃO - TRILHO | TRILHO - SUBSTITUIÇÂO | - |  | 48 | 101.7 |  | ZKW-ZLU | 102ZKW1 | 10:00 | 2:00 | 12 | M | SP SUL | ZKE-ZEV | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L1 PRINCIPAL) | Santinelli | Substituição de trilho + rebatimento | Extra |  |  | - | [7 empty] | PDM - SUBSTITUIÇÃO - TRILHO | PDM - SUBSTITUIÇÃO - TRILHO | - | 0:00 | ZKW-ZLU | 102ZKW1 | 48 | 101.7 | 101.7 | 10:00 | 10:20 | 12:20 |  |  |  |  | 2:00 |  | 12 | M | SP SUL | ZKE-ZEV | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L1 PRINCIPAL) |  |  | 2 |  | Em intervalo das 10h20 ate 12h20. | Realizado intervalo das 10h20 ate 12h20. |  | OK | OK | OK |  | Intervalo | 100% | 100% | OKOK
CAIQUE (TMA-677)46057 | 2026-02-04 | 6 | CAIQUE (TMA-677) | 57 | MODERNIZAÇÃO - SOLDA | MODERNIZAÇÃO | - | - | 48 | 123.363 | - | ZWI-ZEM | 1241231 | 8:30 | 1:30 | 1 | Nº DE SOLDA | SP SUL | ZKE-ZEV | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L1 PRINCIPAL) | Alisson | Execução de solda - Condicionado a temperatura | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | - | [7 empty] | MODERNIZAÇÃO - SOLDA | MODERNIZAÇÃO - SOLDA | - | - | ZWI-ZEM | 1241231 | 48 | 123.363 | 123.363 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | Nº DE SOLDA | SP SUL | ZKE-ZEV | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L1 PRINCIPAL) |  |  | 0 |  | TP não solicita intervalo / devido condições climáticas | TP não solicita intervalo / devido condições climáticas |  | Condições Climática | Temperatura | Temperatura Baixa | TP não solicita intervalo / devido condições climáticas | Produção e Intervalo | 0% | 0% | CondiçõesClimáticaTemperatura
WALTER (TP-810)46057 | 2026-02-04 | 6 | WALTER (TP-810) | 58 | MODERNIZAÇÃO - SOLDA | MODERNIZAÇÃO | - | - | 48 | 123.465 | - | ZWI-ZEM | 1241231 | 8:30 | 1:30 | 1 | Nº DE SOLDA | SP SUL | ZKE-ZEV | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L1 PRINCIPAL) | Alisson | Execução de solda - Condicionado a temperatura | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | - | [7 empty] | MODERNIZAÇÃO - SOLDA | MODERNIZAÇÃO - SOLDA | - | - | ZWI-ZEM | 1241231 | 48 | 123.465 | 123.465 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | Nº DE SOLDA | SP SUL | ZKE-ZEV | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L1 PRINCIPAL) |  |  | 0 |  | TP não solicita intervalo / devido condições climáticas | TP não solicita intervalo / devido condições climáticas |  | Condições Climática | Temperatura | Temperatura Baixa | TP não solicita intervalo / devido condições climáticas | Produção e Intervalo | 0% | 0% | CondiçõesClimáticaTemperatura
|  |  |  | 90 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 91 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
HUELTON (TP-725)46057 | 2026-02-04 | 6 | HUELTON (TP-725) | 92 | PDM - SOLDA | SOLDA | - | - | 54 | 65.3 | - | ZPG-MRS | K67ZEV1 | 10:00 | 1:30 | 1 | Nº DE SOLDA | SP SUL | ZEV-ZPT | EVANGELISTA DE SOUZA - PARATINGA (L1 PRINCIPAL) | Moises | Execução de solda - Condicionado a temperatura | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | - | [7 empty] | PDM - SOLDA | PDM - SOLDA | - | - | ZPG-MRS | K67ZEV1 | 54 | 65.3 | 65.3 | 9:31 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | Nº DE SOLDA | SP SUL | ZEV-ZPT | EVANGELISTA DE SOUZA - PARATINGA (L1 PRINCIPAL) |  |  | 0 |  | TP pronto 09h31 / cancelado devido condições climáticas (chuva) | TP pronto 09h31 / cancelado devido condições climáticas (chuva) |  | Condições Climática | Chuva | Chuva | TP pronto 09h31 / cancelado devido condições climáticas (chuva) | Produção e Intervalo | 0% | 0% | CondiçõesClimáticaChuva
DIEGO (TF-42)46057 | 2026-02-04 | 6 | DIEGO (TF-42) | 93 | LIMPEZA LASTRO | LIMPEZA LASTRO | - | - | 53 | 109 | - | PAT-ZGM | PAT1102 | 10:00 | 2:00 | 30 | M | SP SUL | ZPT-ZPG | PARATINGA - PEREQUÊ (L2 PRINCIPAL) | Moises | Limpeza de lastro | Oportunidade | SIM |  | - |  |  | - |  |  |  |  | LIMPEZA LASTRO | LIMPEZA LASTRO | - | - | PAT-ZGM | PAT1102 | 53 | 109 | 109 | 8:50 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | M | SP SUL | ZPT-ZPG | PARATINGA - PEREQUÊ (L2 PRINCIPAL) |  |  | 0 |  | Alterado programação para km 108+000 ao km 108+700 - TP pronto 08h50 / devido alteração, sem oportundiade de faixa | Alterado programação para km 108+000 ao km 108+700 - TP pronto 08h50 / devido alteração, sem oportundiade de faixa |  | Super | Execução | Alteração de programação | Alterado programação para km 108+000 ao km 108+700 - TP pronto 08h50 / devido alteração, sem oportundiade de faixa | Produção e Intervalo | 0% | 0% | SuperExecução
V8546057 | 2026-02-04 | 6 | V85 | 60 | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | ZDRZPT | ZDRZPT | 53 | 108.8 | 110.5 | PAT-ZGM | PAT1102 | 9:00 | 2:00 | 480 | M | SP SUL | ZPT-ZPG | PARATINGA - PEREQUÊ (L2 PRINCIPAL) | Antonioni | Socaria mecanizada | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | 1 | FIXO |  | 8:30 | 2235 | - | - |  | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | ZDRZPT | ZDRZPT | PAT-ZGM | PAT1102 | 53 | 108.8 | 108.8 | 9:12 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | M | SP SUL | ZPT-ZPG | PARATINGA - PEREQUÊ (L2 PRINCIPAL) |  |  | 0 |  | MC1 09h12 / Sem oportunidade de faixa | MC1 09h12 / Cancelado a faixa, devido priorização da descarga de pedra do W62. |  | PCM VIA | Recursos Internos | Cancelado devido priorização | MC1 09h12 / Cancelado a faixa, devido priorização da descarga de pedra do W62. | Produção e Intervalo | 0% | 0% | PCMVIARecursosInternos
EXPANSÃO TURMA 146057 | 2026-02-04 | 6 | EXPANSÃO TURMA 1 | 94 | EXPANSÃO - SOLDA | EXPANSÃO | - | - | 30 | 109 | - | 109-ZGM | 1101091/1101093 | 8:00 | 1:30 | 1 | Nº DE SOLDA | SP SUL | ZEV-ZPT | PARATINGA - PEREQUÊ (L1 PRINCIPAL) | Pedro | Execução de solda - Condicionado a temperatura | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | - |  |  | - | - | - | - |  | EXPANSÃO - SOLDA | EXPANSÃO - SOLDA | - | - | ZPGZZV | ZPGZZV | 53 | 123.6 | - | 8:37 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | Nº DE SOLDA | SP SUL | ZPT-ZPG | PARATINGA - PEREQUÊ (L2 PRINCIPAL) |  |  | 0 |  | Alterado programação para km 123+600 entre ZPGZZV / TP não solicita intervalo, devido condições climáticas | Alterado programação para km 123+600 entre ZPGZZV / TP não solicita intervalo, devido condições climáticas |  | Condições Climática | Chuva | Chuva | Alterado programação para km 123+600 entre ZPGZZV / TP não solicita intervalo, devido condições climáticas | Produção e Intervalo | 0% | 0% | CondiçõesClimáticaChuva
W6246057 | 2026-02-04 | 6 | W62 | 94 | RECOLHIMENTO DE DORMENTE | OUTROS | ZPTZDR | ZPTZDR | 53 | 125 | 125.4 | ZZV-ZPG | ZPGRUM2 | 8:00 | 1:30 | 300 | Nº DE PEÇAS | SP SUL | ZPT-ZPG | PARATINGA - PEREQUÊ (L2 PRINCIPAL) | Moises | Recolhimento de dormentes | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | 1 (Fixo) | FIXO | AGD ACIONAMENTO PCM | 7:30 | 9038 | - | - |  | PDM - PEDRA - DESCARGA | RECOLHIMENTO DE DORMENTE | ZPTZDR | ZPTZDR | ZPT-ZGM | PAT1102/PAT1122 | 53 | 109.5 | 110.2 | 8:45 | 10:34 | 11:34 |  |  |  |  | 1:00 |  | 0 | VAGÕES | SP SUL | ZPT-ZPG | PARATINGA - PEREQUÊ (L2 PRINCIPAL) |  |  | 0 |  | Alterado programação para descarga de pedra km 109+500 ao km110+200 via 2 / MC1 08h45 / autorizado entrada na via 09h02 / Em intervalo das 10h34 até 11h34 | Alterado programação para descarga de pedra km 109+500 ao km110+200 via 2 / MC1 08h45 / autorizado entrada na via 09h02 / Concedido intervalo das 10h34 até 11h34. TP não realizou descarga de pedra, devido falha da turma da via. |  | Super | Execução | Falha de execução | Alterado programação para descarga de pedra km 109+500 ao km110+200 via 2 / MC1 08h45 / autorizado entrada na via 09h02 / Concedido intervalo das 10h34 até 11h34. TP não realizou descarga de pedra, devido falha da turma da via. | Produção e Intervalo | 66.67% | 0% | SuperExecução
|  |  |  | 97 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 98 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
EXPANSÃO TURMA 1 |  |  | EXPANSÃO TURMA 1 |  | EXPANSÃO - SOLDA | EXPANSÃO | - | - | 70 | 113.5 | - | ZCD | ZCD1 | 9:00 | 2:00 | 1 | Nº DE SOLDA | SP SUL | ZBV-ZRX | RECANTO - ITIRAPINA (L1 PRINCIPAL) | Elder | Execução de solda - Condicionado a temperatura | Oportunidade |  |  | - | [7 empty] | EXPANSÃO - SOLDA | EXPANSÃO - SOLDA | - | - | ZCD | ZCD1 | 70 | 113.5 | 113.5 | [7 empty] | 0:00 |  |  | Nº DE SOLDA | SP SUL | ZBV-ZRX | RECANTO - ITIRAPINA (L1 PRINCIPAL) | [11 empty] | Aderente | * | *
EXPANSÃO TURMA 146058 | 2026-02-05 | 6 | EXPANSÃO TURMA 1 | 40 | EXPANSÃO - ALÍVIO DE TENSÃO | EXPANSÃO | - | - | 170 | 110.35 |  | ZCD | 109ZCD2 | 9:00 | 3:00 | 312 | M | SP SUL | ZBV-ZRX | RECANTO - ITIRAPINA (L2 PRINCIPAL) | Elder | Alívio de tensão | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | - | [7 empty] | EXPANSÃO - ALÍVIO DE TENSÃO | EXPANSÃO - ALÍVIO DE TENSÃO | - | - | ZCD | 109ZCD2 | 170 | 110.35 | 110.35 | 9:22 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | M | SP SUL | ZBV-ZRX | RECANTO - ITIRAPINA (L2 PRINCIPAL) |  |  | 0 |  | Alteração da programação para km114+045 via 2 - TP em preparação / previsão de pronto 09h00 / | Alteração da programação para km114+045 via 2 - TP pronto 09h22 / Sem oportunidade de faixa |  | CCO Circulação | Intervalo Oportunidade | Sem oportunidade | Alteração da programação para km114+045 via 2 - TP pronto 09h22 / Sem oportunidade de faixa | Produção e Intervalo | 0% | 0% | CCOCirculaçãoIntervaloOportunidade
KLECIO (TP-699)46058 | 2026-02-05 | 6 | KLECIO (TP-699) |  | PDM - SOLDA | SOLDA | - | - | 70 | 87.3 | - | ZSW-2 | ZSWS | 9:00 | 1:30 | 1 | Nº DE SOLDA | SP SUL | ZBV-ZRX | RECANTO - ITIRAPINA (L1 PRINCIPAL) | Klecio | Execução de solda - Condicionado a temperatura | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | - |  | - | - | - | - | - |  | PDM - SOLDA | PDM - SOLDA | - | - | ZSW-2 | ZSWS | 70 | 87.3 | 87.3 | 9:05 | 11:36 | 13:06 |  |  |  |  | 1:30 |  | 1 | Nº DE SOLDA | SP SUL | ZBV-ZRX | RECANTO - ITIRAPINA (L1 PRINCIPAL) |  |  | 2 |  | TP em preparação / Previsão de pronto 11h00 / | Realizado intervalo das 11h36 até 13h06. |  | OK | ok | ok | - | Intervalo | 100% | 100% | OKok
V4846058 | 2026-02-05 | 6 | V48 |  | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | ZAC2 | ZAC2 | 70 | 82.5 | 87 | ZAC-ZSW | ZACZSW | 8:30 | 2:00 | 510 | M | SP SUL | ZBV-ZRX | RECANTO - ITIRAPINA (L1 PRINCIPAL) | Ezequiel | Socaria mecanizada | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | 1 | FIXO | - | 7:00 | 6249 | - | - |  | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | ZAC2 | ZAC2 | ZAC-ZSW | ZACZSW | 70 | 82.5 | 82.5 | 192:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | M | SP SUL | ZBV-ZRX | RECANTO - ITIRAPINA (L1 PRINCIPAL) |  |  | 0 |  | MC1 08h14 / Sem oportunidade de faixa | Sem oportunidade devido circulação |  | CCO Circulação | Intervalo Oportunidade | Sem oportunidade | Sem oportunidade devido circulação | Produção e Intervalo | 0% | 0% | CCOCirculaçãoIntervaloOportunidade
W5846058 | 2026-02-05 | 6 | W58 |  | RECOLHIMENTO DE DORMENTE | OUTROS | 106109 | 106109 | 68 | 57 | 53 | ZBM-ZHO | K57ZHO | 8:00 | 1:00 | 100 | Nº DE PEÇAS | SP SUL | ZBV-ZRX | BOA VISTA VELHA - RECANTO | Israel | Recolhimento de dormentes | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | 2 | FIXO + ESCALA | - | 7:00 | 9341 | - | - |  | RECOLHIMENTO DE DORMENTE | RECOLHIMENTO DE DORMENTE | 106109 | 106109 | ZBM-ZHO | K57ZHO | 68 | 57 | 57 | 11:05 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | Nº DE PEÇAS | SP SUL | ZBV-ZRX | BOA VISTA VELHA - RECANTO |  |  | 0 |  | Previsão de MC1 10h30 / | Sem oportunidade devido circulação |  | CCO Circulação | Intervalo Oportunidade | Sem oportunidade | Sem oportunidade devido circulação | Produção e Intervalo | 0% | 0% | CCOCirculaçãoIntervaloOportunidade
|  |  |  | 104 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
V4246058 | 2026-02-05 | 6 | V42 |  | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | ZYU1 | ZYU1 | 56 | 208 | 206 | ZYU-ZST | 206ZST | 8:30 | 2:00 | 400 | M | SP SUL | ZBV-ZKE | CANGUERA - BOA VISTA NOVA (L2 PRINCIPAL) | Ezequiel | Socaria mecanizada | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | 1 | FIXO |  | 8:00 | - | - | - |  | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | ZYU1 | ZYU1 | ZYU-ZST | 206ZST | 56 | 208 | 208 | 7:47 | 17:00 | 19:29 |  |  |  |  | 2:29 |  | 344 | M | SP SUL | ZBV-ZKE | CANGUERA - BOA VISTA NOVA (L2 PRINCIPAL) |  |  | 2 |  | MC1 08h13 / | Realizado intervalo |  | Mecanização | Operação | Baixa produtividade | Baixa produtividade | Produção | 124.2% | 86% | MecanizaçãoOperação
EDSON (TP-780)46058 | 2026-02-05 | 6 | EDSON (TP-780) |  | PDM - SUBSTITUIÇÃO - DORMENTE | DORMENTE - SUBSTITUIÇÂO | - | - | 56 | 205 | - | ZYU-ZST | ZYU206 | 9:00 | 2:00 | 40 | Nº DE DORMENTES | SP SUL | ZBV-ZKE | CANGUERA - BOA VISTA NOVA (L2 PRINCIPAL) | Edson | PDM - Substituição de dormentes | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | - | [7 empty] | PDM - SUBSTITUIÇÃO - DORMENTE | PDM - SUBSTITUIÇÃO - DORMENTE | - | - | ZYU-ZST | ZYU206 | 56 | 205 | 205 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | Nº DE DORMENTES | SP SUL | ZBV-ZKE | CANGUERA - BOA VISTA NOVA (L2 PRINCIPAL) |  |  | 0 |  | TP em preparação | Sem oportunidade de faixa |  | Sem Oportunidade | Sem Oportunidade | Sem Oportunidade | Sem oportunidade de faixa | Produção e Intervalo | 0% | 0% | SemOportunidadeSemOportunidade
ROGÉRIO (TP-730)46058 | 2026-02-05 | 6 | ROGÉRIO (TP-730) | 81 | PDM - SUBSTITUIÇÃO - DORMENTE | DORMENTE - SUBSTITUIÇÂO | - | - | 56 | 205 | - | ZYU-ZST | ZYU206 | 9:00 | 2:00 | 40 | Nº DE DORMENTES | SP SUL | ZBV-ZKE | CANGUERA - BOA VISTA NOVA (L2 PRINCIPAL) | Rogerio | PDM - Substituição de dormentes | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | - | [7 empty] | PDM - SUBSTITUIÇÃO - DORMENTE | PDM - SUBSTITUIÇÃO - DORMENTE | - | - | ZYU-ZST | ZYU206 | 56 | 205 | 205 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | Nº DE DORMENTES | SP SUL | ZBV-ZKE | CANGUERA - BOA VISTA NOVA (L2 PRINCIPAL) |  |  | 0 |  | TP em preparação | Sem oportunidade de faixa |  | Sem Oportunidade | Sem Oportunidade | Sem Oportunidade | Sem oportunidade de faixa | Produção e Intervalo | 0% | 0% | SemOportunidadeSemOportunidade
DANIEL (TP-647)46058 | 2026-02-05 | 6 | DANIEL (TP-647) | 108 | PDM - SOLDA | SOLDA | - | - | 49 | 201.5 | 202 | ZYU | ZYU1 | 9:00 | 1:30 | 1 | Nº DE SOLDA | SP SUL | ZBV-ZKE | CANGUERA - BOA VISTA NOVA (L1 PRINCIPAL) | Daniel | Execução de solda - Condicionado a temperatura | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | - | [7 empty] | PDM - SOLDA | PDM - SOLDA | - | - | ZYU | ZYU1 | 49 | 201.5 | 201.5 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | Nº DE SOLDA | SP SUL | ZBV-ZKE | CANGUERA - BOA VISTA NOVA (L1 PRINCIPAL) |  |  | 0 |  | TP em preparação | Sem oportunidade de faixa |  | Sem Oportunidade | Sem Oportunidade | Sem Oportunidade | Sem Oportunidade de faixa | Produção e Intervalo | 0% | 0% | SemOportunidadeSemOportunidade
W5946058 | 2026-02-05 | 6 | W59 |  | PDM - DESCARGA - DORMENTE | DORMENTE - DESCARGA | ZYU1 | ZYU1 | 49 | 203.57 | 198.57 | ZYU | ZYU1 / ZFY1981 | 8:30 | 1:30 | 415 | Nº DE DORMENTES | SP SUL | ZBV-ZKE | CANGUERA - BOA VISTA NOVA (L1 PRINCIPAL) | Henrique | PDM - Descarga de dormentes | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | 1 | FIXO |  | 7:00 | 7629 | - |  |  | PDM - DESCARGA - DORMENTE | PDM - DESCARGA - DORMENTE | ZYU1 | ZYU1 | ZYU | ZYU1 / ZFY1981 | 49 | 203.57 | 203.57 | 8:11 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | Nº DE DORMENTES | SP SUL | ZBV-ZKE | CANGUERA - BOA VISTA NOVA (L1 PRINCIPAL) |  |  | 0 |  | Alterado programação para km205+000 | Sem oportunidade devido circulação |  | CCO Circulação | Intervalo Oportunidade | Sem oportunidade | Sem oportunidade de faixa | Produção e Intervalo | 0% | 0% | CCOCirculaçãoIntervaloOportunidade
E1746058 | 2026-02-05 | 6 | E17 | 4 | CAMINHÃO DE SOLDA | CAMINHÂO - SOLDA | 102ZKW2 | 102ZKW2 | 55 | 81 | 82 | ZKE-ZWW | K83K802 | 9:00 | 2:00 | 3 | Nº DE SOLDA | SP SUL | ZKE-ZEV | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L2 PRINCIPAL) | Higor | Caminhão de solda | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | 1 | FIXO |  | 8:00 | 6251 | - | - |  | CAMINHÃO DE SOLDA | CAMINHÃO DE SOLDA | 102ZKW2 | 102ZKW2 | ZKE-ZWW | K83K802 | 55 | 81 | 81 | 8:42 | 11:00 | 13:00 |  |  |  |  | 2:00 |  | 3 | Nº DE SOLDA | SP SUL | ZKE-ZEV | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L2 PRINCIPAL) |  |  | 2 |  | Aguardando solicitar MC1 | Realiazado o intervalo, produção: 3 soldas |  | OK | OK | OK |  | Aderente | 100% | 100% | OKOK
V89 |  |  | V89 |  | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | 102ZKW2 | 102ZKW2 | 48 | 92.745 | 93.587 | ZWW-ZKW | K93K911 | 9:00 | 2:00 | 480 | M | SP SUL | ZKE-ZEV | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L1 PRINCIPAL) | Antonioni | Socaria mecanizada | Oportunidade |  |  | 1 | FIXO |  | 8:30 | - |  |  |  | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | 102ZKW2 | 102ZKW2 | ZWW-ZKW | K93K911 | 48 | 92.745 | 92.745 | [7 empty] | 0:00 |  |  | M | SP SUL | ZKE-ZEV | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L1 PRINCIPAL) | [11 empty] | Aderente | * | *
E42 |  |  | E42 |  | DESLOCAMENTO | OUTROS | 102ZKW2 | ZCP1 | 55 | 102 | - | ZKW-ZCP | ZKWZCP | 9:30 | 1:00 | 1 | BINÁRIO | SP SUL | ZKE-ZEV | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L2 PRINCIPAL) | PCM | Deslocamento | Oportunidade |  |  | 2 | FIXO + ESCALA | AGD ACIONAMENTO PCM | 8:00 | - |  |  |  | DESLOCAMENTO | DESLOCAMENTO | 102ZKW2 | ZCP1 | ZKW-ZCP | ZKWZCP | 55 | 102 | 102 | [7 empty] | 0:00 |  |  | BINÁRIO | SP SUL | ZKE-ZEV | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L2 PRINCIPAL) | [11 empty] | Aderente | * | *
CAIQUE (TMA-677)46058 | 2026-02-05 | 6 | CAIQUE (TMA-677) | 57 | MODERNIZAÇÃO - SOLDA | MODERNIZAÇÃO | - | - | 48 | 123.363 | - | ZWI-ZEM | 1241231 | 8:30 | 1:30 | 1 | Nº DE SOLDA | SP SUL | ZKE-ZEV | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L1 PRINCIPAL) | Alisson | Execução de solda - Condicionado a temperatura | Oportunidade | OPORTUNIDADE | [9 empty] | MODERNIZAÇÃO - SOLDA | MODERNIZAÇÃO - SOLDA | - | - | ZWI-ZEM | 1241231 | 48 | 123.363 | 123.363 | [7 empty] | 0:00 |  | 0 | Nº DE SOLDA | SP SUL | ZKE-ZEV | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L1 PRINCIPAL) |  |  | 0 |  | TP em preparação / aguardando condições climáticas | Equipe em outras atividades |  | Modernização | Execução | Alteração de programação | Equipe em outras atividades | Produção e Intervalo | 0% | 0% | ModernizaçãoExecução
WALTER (TP-810)46058 | 2026-02-05 | 6 | WALTER (TP-810) | 58 | MODERNIZAÇÃO - SOLDA | MODERNIZAÇÃO | - | - | 48 | 123.465 | - | ZWI-ZEM | 1241231 | 8:30 | 1:30 | 1 | Nº DE SOLDA | SP SUL | ZKE-ZEV | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L1 PRINCIPAL) | Alisson | Execução de solda - Condicionado a temperatura | Oportunidade | OPORTUNIDADE | [9 empty] | MODERNIZAÇÃO - SOLDA | MODERNIZAÇÃO - SOLDA | - | - | ZWI-ZEM | 1241231 | 48 | 123.465 | 123.465 | 10:42 | 10:45 | 12:15 |  |  |  |  | 1:30 |  | 1 | Nº DE SOLDA | SP SUL | ZKE-ZEV | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L1 PRINCIPAL) |  |  | 2 |  | TP em preparação / aguardando condições climáticas | Realizado intervalo das 10h45 até 12h15 |  | OK | OK | OK |  | Intervalo | 100% | 100% | OKOK
W6046058 | 2026-02-05 | 6 | W60 | 114 | PDM - DESCARGA - DORMENTE | DORMENTE - DESCARGA | ZEM1302 | ZEM1302 | 48 | 145.9 | 150 | ZEJ-ZRB | ZEJ1 / ZRB1501 | 9:00 | 1:00 | 600 | Nº DE DORMENTES | SP SUL | ZKE-ZEV | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L1 PRINCIPAL) | Felipe | PDM - Descarga de dormentes | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | 1 | FIXO |  | 7:00 | 7694 |  |  |  | PDM - DESCARGA - DORMENTE | PDM - DESCARGA - DORMENTE | ZEM1302 | ZEM1302 | ZEJ-ZRB | ZEJ1 / ZRB1501 | 48 | 145.9 | 145.9 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | Nº DE DORMENTES | SP SUL | ZKE-ZEV | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L1 PRINCIPAL) |  |  | 0 |  | Aguardando solicitar MC1 | Locomotiva 7694 não envia macro |  | Mecânica | Locomotiva | Avaria | Locomotiva 7694 não envia macro | Produção e Intervalo | 0% | 0% | MecânicaLocomotiva
W9646058 | 2026-02-05 | 6 | W96 | 115 | MODERNIZAÇÃO - DORMENTE - DESCARGA | MODERNIZAÇÃO | ZEM1 | ZEM-1 | 48 | 151.6 | 150.6 | ZEJ-ZRB | ZRB1501 | 7:30 | 2:00 | 800 | Nº DE DORMENTES | SP SUL | ZKE-ZEV | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L1 PRINCIPAL) | Alisson | - Intervalo de descarga de dormentes em ZEJZRB-1 5H de necessidade para descarga de dormentes do KM 151+600 ao 150+600 com o W96 MC1 as 07h30 em ZEM-1 circula em licença até o KM 151+600 Considerar abertura do intervalo na MC9 motivo 21. W96 encerra na LJ de ZEM Prioridade no intervalo para retorno da equipe T1 para as atividades pós-blackout. | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | 1 | FIXO |  | 7:00 | - |  |  |  | MODERNIZAÇÃO - DORMENTE - DESCARGA | MODERNIZAÇÃO - DORMENTE - DESCARGA | ZEM1 | ZEM-1 | ZEJ-ZRB | ZRB1501 | 48 | 151.6 | 151.6 | 7:43 | 11:05 | 14:01 |  |  |  |  | 2:56 |  | 864 | Nº DE DORMENTES | SP SUL | ZKE-ZEV | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L1 PRINCIPAL) |  |  | 2 |  | MC1 07h43 | Realizado descarga de dormentes |  | OK | OK | OK | - | Aderente | 146.7% | 108% | OKOK
HUELTON (TP-725)46058 | 2026-02-05 | 6 | HUELTON (TP-725) | 92 | PDM - SOLDA | SOLDA | - | - | 54 | 65.3 | - | ZPG-MRS | K67ZEV1 | 10:00 | 1:30 | 1 | Nº DE SOLDA | SP SUL | ZEV-ZPT | EVANGELISTA DE SOUZA - PARATINGA (L1 PRINCIPAL) | Moises | Execução de solda - Condicionado a temperatura | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | - | [7 empty] | PDM - SOLDA | PDM - SOLDA | - | - | ZPG-MRS | K67ZEV1 | 54 | 65.3 | 65.3 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | Nº DE SOLDA | SP SUL | ZEV-ZPT | EVANGELISTA DE SOUZA - PARATINGA (L1 PRINCIPAL) |  |  | 0 |  | TP em preparação / aguardando condições climáticas | Cancelado / Condições climáticas |  | Condições Climática | Temperatura | Temperatura Baixa | Cancelado / Condições climáticas | Produção e Intervalo | 0% | 0% | CondiçõesClimáticaTemperatura
W6246058 | 2026-02-05 | 6 | W62 | 118 | DESLOCAMENTO | OUTROS | ZPT1051 | ZPTZDR | 92 | 83.7 | - | ZXW-ZGP | K84ZXW2 | 8:00 | 1:00 | 1 | BINÁRIO | SP SUL | ZEV-ZPT | EVANGELISTA DE SOUZA - PARATINGA (L2 PRINCIPAL) | Moises | Deslocamento das turmas | Contrato | SIM |  | 1 | FIXO |  | 7:00 | 9038 | - |  |  | DESLOCAMENTO | DESLOCAMENTO | ZPT1051 | ZPTZDR | ZXW-ZGP | K84ZXW2 | 92 | 83.7 | 83.7 | 8:45 | 0:00 | 1:00 |  |  |  |  | 1:00 |  | 1 | BINÁRIO | SP SUL | ZEV-ZPT | EVANGELISTA DE SOUZA - PARATINGA (L2 PRINCIPAL) |  |  | 2 |  | Aguardando solicitar MC1 | Realizado descloamento |  | OK | OK | OK | - | Aderente | 100% | 100% | OKOK
DIEGO (TF-42)46058 | 2026-02-05 | 6 | DIEGO (TF-42) | 93 | LIMPEZA LASTRO | LIMPEZA LASTRO | - | - | 53 | 109.05 | - | PAT-ZGM | PAT1102 | 10:00 | 1:30 | 25 | M | SP SUL | ZPT-ZPG | PARATINGA - PEREQUÊ (L2 PRINCIPAL) | Moises | Limpeza de lastro | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | - | [7 empty] | LIMPEZA LASTRO | LIMPEZA LASTRO | - | - | PAT-ZGM | PAT1102 | 53 | 109.05 | 109.05 | 9:02 | 12:45 | 14:15 |  |  |  |  | 1:30 |  | 26 | M | SP SUL | ZPT-ZPG | PARATINGA - PEREQUÊ (L2 PRINCIPAL) |  |  | 2 |  | TP em preparação | Realizado intervalo das 12h45 até 14h15 |  | OK | OK | OK | - | Aderente | 100% | 104% | OKOK
V8546058 | 2026-02-05 | 6 | V85 | 60 | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | ZDRZPT | ZDRZPT | 30 | 115.3 | 118.8 | ZGM-ZZV | 117ZGM1 | 9:30 | 2:00 | 480 | M | SP SUL | ZEV-ZPT | PARATINGA - PEREQUÊ (L1 PRINCIPAL) | Antonioni | Socaria mecanizada | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | 1 | FIXO |  | 8:30 | 2235 | - | - |  | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | ZDRZPT | ZDRZPT | ZGM-ZZV | 117ZGM1 | 30 | 115.3 | 115.3 | 8:40 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | M | SP SUL | ZEV-ZPT | PARATINGA - PEREQUÊ (L1 PRINCIPAL) |  |  | 0 |  | Aguardando solicitar MC1 | Sem oportunidade devido circulação |  | CCO Circulação | Intervalo Oportunidade | Sem oportunidade | - | Produção e Intervalo | 0% | 0% | CCOCirculaçãoIntervaloOportunidade
INFRA 146058 | 2026-02-05 | 6 | INFRA 1 | 121 | OUTRAS ATIVIDADES | OUTROS | - | - | 53 | 117 | 118 | ZGM-ZZV | 1181171/1181172/ 117ZGM2/117ZGM1 | 10:00 | 1:00 | 1 | BINÁRIO | SP SUL | ZPT-ZPG | PARATINGA - PEREQUÊ (L2 PRINCIPAL) | Moises / Romulo | Manutenção Elétrica - CPFL solicita 1h de interdição das sb's 1181171/1181172/ 117ZGM2/117ZGM1 para lançamento dos cabos que passam sobre a ferrovia. | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | - | [7 empty] | OUTRAS ATIVIDADES | OUTRAS ATIVIDADES | - | - | ZGM-ZZV | 1181171/1181172/ 117ZGM2/117ZGM1 | 53 | 117 | 117 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | BINÁRIO | SP SUL | ZPT-ZPG | PARATINGA - PEREQUÊ (L2 PRINCIPAL) |  |  | 0 |  | TP em preparação | Cancelado / Condições climáticas |  | Condições Climática | Chuva | Chuva | - | Produção e Intervalo | 0% | 0% | CondiçõesClimáticaChuva
EXPANSÃO TURMA 146058 | 2026-02-05 | 6 | EXPANSÃO TURMA 1 | 94 | EXPANSÃO - SOLDA | EXPANSÃO | - | - | 53 | 123.59 | - | ZZV-ZPG | ZPGZZV | 8:30 | 1:30 | 1 | Nº DE SOLDA | SP SUL | ZPT-ZPG | PARATINGA - PEREQUÊ (L2 PRINCIPAL) | Pedro | Execução de solda - Condicionado a temperatura | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | - | [7 empty] | EXPANSÃO - SOLDA | EXPANSÃO - SOLDA | - | - | ZZV-ZPG | ZPGZZV | 53 | 123.59 | 123.59 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | Nº DE SOLDA | SP SUL | ZPT-ZPG | PARATINGA - PEREQUÊ (L2 PRINCIPAL) |  |  | 0 |  | TP em preparação / aguardando condições climáticas | Cancelado / Condições climáticas |  | Condições Climática | Chuva | Chuva | - | Produção e Intervalo | 0% | 0% | CondiçõesClimáticaChuva
|  |  |  | 123 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 124 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
EXPANSÃO TURMA 1 |  |  | EXPANSÃO TURMA 1 |  | EXPANSÃO - SOLDA | EXPANSÃO | - | - | 70 | 113.5 | - | ZCD | ZCD1 | 9:00 | 2:00 | 1 | Nº DE SOLDA | SP SUL | ZBV-ZRX | RECANTO - ITIRAPINA (L1 PRINCIPAL) | Elder | Execução de solda - Condicionado a temperatura | Oportunidade |  |  | - | [7 empty] | EXPANSÃO - SOLDA | EXPANSÃO - SOLDA | - | - | ZCD | ZCD1 | 70 | 113.5 | 113.5 | [7 empty] | 0:00 |  |  | Nº DE SOLDA | SP SUL | ZBV-ZRX | RECANTO - ITIRAPINA (L1 PRINCIPAL) | [11 empty] | Aderente | * | *
EXPANSÃO TURMA 146059 | 2026-02-06 | 6 | EXPANSÃO TURMA 1 | 40 | EXPANSÃO - ALÍVIO DE TENSÃO | EXPANSÃO | - | - | 170 | 110.35 |  | ZCD | 109ZCD2 | 9:00 | 2:00 | 2 | M | SP SUL | ZBV-ZRX | RECANTO - ITIRAPINA (L2 PRINCIPAL) | Elder | Alívio de tensão + Solda | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | - | [7 empty] | EXPANSÃO - SOLDA | EXPANSÃO - ALÍVIO DE TENSÃO | - | - | ZCD | ZCD2 | 170 | 113 | 114 | 9:30 | 10:08 | 12:08 |  |  |  |  | 2:00 |  | 2 | Nº DE SOLDA | SP SUL | ZBV-ZRX | RECANTO - ITIRAPINA (L2 PRINCIPAL) |  |  | 2 |  | Alterado programação para km113+000 ao km114+000 entre ZCD2 / Em intervalo das 10h08 até 12h08 | Alterado programação para km113+000 ao km114+000 entre ZCD2 / Realizado intervalo das 10h08 até 12h08 |  | OK | OK | OK | - | Aderente | 100% | 100% | OKOK
KLECIO (TP-699)46059 | 2026-02-06 | 6 | KLECIO (TP-699) |  | PDM - SOLDA | SOLDA | - | - | 70 | 87.3 | - | ZSW-2 | ZSWS | 9:00 | 1:30 | 1 | Nº DE SOLDA | SP SUL | ZBV-ZRX | RECANTO - ITIRAPINA (L1 PRINCIPAL) | Klecio | Execução de solda - Condicionado a temperatura | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | - |  | - | - | - | - | - |  | PDM - SOLDA | PDM - SOLDA | - | - | ZSW-2 | ZSWS | 70 | 87.3 | 87.3 | 8:20 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | Nº DE SOLDA | SP SUL | ZBV-ZRX | RECANTO - ITIRAPINA (L1 PRINCIPAL) |  |  | 0 |  | Alterado programação para km134+800 / TP pronto 08h20 / Sem oportunidade de faixa. | Alterado programação para km134+800 via 1/ TP pronto 08h20 / Sem oportunidade de faixa. |  | Super | Execução | Alteração de programação | Alterado programação para km134+800 via 1/ TP pronto 08h20 / Sem oportunidade de faixa. | Produção e Intervalo | 0% | 0% | SuperExecução
V4846059 | 2026-02-06 | 6 | V48 |  | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | ZAC2 | ZAC2 | 70 | 82.5 | 87 | ZAC-ZSW | ZACZSW | 8:30 | 2:00 | 510 | M | SP SUL | ZBV-ZRX | RECANTO - ITIRAPINA (L1 PRINCIPAL) | Ezequiel | Socaria mecanizada | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | 1 | FIXO | - | 7:00 | 6249 | - | - |  | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | ZAC2 | ZAC2 | ZAC-ZSW | ZACZSW | 70 | 82.5 | 82.5 | 7:54 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | M | SP SUL | ZBV-ZRX | RECANTO - ITIRAPINA (L1 PRINCIPAL) |  |  | 0 |  | MC1 07h54 / Sem oportunidade de faixa | MC1 07h54 / Sem oportunidade de faixa |  | CCO Circulação | Intervalo Oportunidade | Sem oportunidade | MC1 07h54 / Sem oportunidade de faixa | Produção e Intervalo | 0% | 0% | CCOCirculaçãoIntervaloOportunidade
W5846059 | 2026-02-06 | 6 | W58 |  | RECOLHIMENTO DE DORMENTE | OUTROS | 106109 | 106109 | 68 | 57 | 53 | ZBM-ZHO | K57ZHO | 8:00 | 1:00 | 100 | Nº DE PEÇAS | SP SUL | ZBV-ZRX | BOA VISTA VELHA - RECANTO | Israel | Recolhimento de dormentes | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | 2 | FIXO + ESCALA | - | 7:00 | 9341 | - | - |  | RECOLHIMENTO DE DORMENTE | RECOLHIMENTO DE DORMENTE | 106109 | 106109 | ZBM-ZHO | K57ZHO | 68 | 57 | 57 | 11:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | Nº DE PEÇAS | SP SUL | ZBV-ZRX | BOA VISTA VELHA - RECANTO |  |  | 0 |  | MC1 11h00 / Sem oportunidade de faixa | MC1 11h00 / Sem oportunidade de faixa |  | CCO Circulação | Intervalo Oportunidade | Sem oportunidade | MC1 11h00 / Sem oportunidade de faixa | Produção e Intervalo | 0% | 0% | CCOCirculaçãoIntervaloOportunidade
CLEBISON (TP-728)46059 | 2026-02-06 | 6 | CLEBISON (TP-728) | 130 | PDM - SOLDA | SOLDA | - | - | 48 | 91.5 | - | ZWW-ZKW | K93K911 | 9:00 | 1:30 | 1 | Nº DE SOLDA | SP SUL | ZKE-ZEV | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L1 PRINCIPAL) | Felipe | Execução de solda - Condicionado a temperatura | Oportunidade | [10 empty] | PDM - SOLDA | PDM - SOLDA | - | - | ZWW-ZKW | K93K911 | 48 | 91.5 | 91.5 | 9:30 | 13:10 | 14:40 |  |  |  |  | 1:30 |  | 1 | Nº DE SOLDA | SP SUL | ZKE-ZEV | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L1 PRINCIPAL) |  |  | 2 |  |  | Realizado intervalo para solda |  | OK | OK | OK | - | Aderente | 100% | 100% | OKOK
ISMAEL(TP-726)46059 | 2026-02-06 | 6 | ISMAEL(TP-726) | 131 | PDM - SOLDA | SOLDA | - | - | 48 | 91.5 | - | ZWW-ZKW | K93K911 | 9:00 | 1:30 | 1 | Nº DE SOLDA | SP SUL | ZKE-ZEV | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L1 PRINCIPAL) | Felipe | Execução de solda - Condicionado a temperatura | Oportunidade | [10 empty] | PDM - SOLDA | PDM - SOLDA | - | - | ZWW-ZKW | K93K911 | 48 | 91.5 | 91.5 | 9:30 | 13:10 | 14:40 |  |  |  |  | 1:30 |  | 1 | Nº DE SOLDA | SP SUL | ZKE-ZEV | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L1 PRINCIPAL) |  |  | 2 |  |  | Realizado intervalo para solda |  | OK | OK | OK | - | Aderente | 100% | 100% | OKOK
V4246059 | 2026-02-06 | 6 | V42 |  | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | ZYU1 | ZYU1 | 56 | 208 | 206 | ZYU-ZST | 206ZST | 8:30 | 2:00 | 400 | M | SP SUL | ZBV-ZKE | CANGUERA - BOA VISTA NOVA (L2 PRINCIPAL) | Ezequiel | Socaria mecanizada | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | 1 | FIXO |  | 8:00 | - | - | - |  | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | ZYU1 | ZYU1 | ZYU-ZST | 206ZST | 56 | 208 | 208 | 11:38 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | M | SP SUL | ZBV-ZKE | CANGUERA - BOA VISTA NOVA (L2 PRINCIPAL) |  |  | 0 |  | Previsão de MC1 11h30 | MC1 11h38, Sem oportunidade de faixa |  | CCO Circulação | Intervalo Oportunidade | Sem oportunidade | MC1 11h38, Sem oportunidade de faixa | Produção e Intervalo | 0% | 0% | CCOCirculaçãoIntervaloOportunidade
EDSON (TP-780)46059 | 2026-02-06 | 6 | EDSON (TP-780) |  | PDM - SUBSTITUIÇÃO - DORMENTE | DORMENTE - SUBSTITUIÇÂO | - | - | 56 | 205 | - | ZYU-ZST | ZYU206 | 9:00 | 2:00 | 40 | Nº DE DORMENTES | SP SUL | ZBV-ZKE | CANGUERA - BOA VISTA NOVA (L2 PRINCIPAL) | Edson | PDM - Substituição de dormentes | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | - | [7 empty] | PDM - SUBSTITUIÇÃO - DORMENTE | PDM - SUBSTITUIÇÃO - DORMENTE | - | - | ZYU-1 | ZYU1 | 49 | 202.415 | 202.8 | 7:31 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | Nº DE DORMENTES | SP SUL | ZBV-ZKE | - |  |  | 0 |  | Alterado a programação para km 202+415 ao km 202+800 via 1. TP pronto 07h31 / | Alterado a programação para km 202+415 ao km 202+800 via 1. TP pronto 07h31 / Sem oportunidade |  | Super | Execução | Alteração de programação | Alterado a programação para km 202+415 ao km 202+800 via 1. TP pronto 07h31 / Sem oportunidade | Produção e Intervalo | 0% | 0% | SuperExecução
ROGÉRIO (TP-730)46059 | 2026-02-06 | 6 | ROGÉRIO (TP-730) | 81 | PDM - SUBSTITUIÇÃO - DORMENTE | DORMENTE - SUBSTITUIÇÂO | - | - | 56 | 205 | - | ZYU-ZST | ZYU206 | 9:00 | 2:00 | 40 | Nº DE DORMENTES | SP SUL | ZBV-ZKE | CANGUERA - BOA VISTA NOVA (L2 PRINCIPAL) | Rogerio | PDM - Substituição de dormentes | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | - | [7 empty] | PDM - SUBSTITUIÇÃO - DORMENTE | PDM - SUBSTITUIÇÃO - DORMENTE | - | - | ZYU-ZST | ZYU206 | 56 | 205 | 205 | 9:16 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | Nº DE DORMENTES | SP SUL | ZBV-ZKE | CANGUERA - BOA VISTA NOVA (L2 PRINCIPAL) |  |  | 0 |  | TP pronto 09h16 / | TP pronto 09h16 / Sem oportunidade de faixa |  | CCO Circulação | Intervalo Oportunidade | Sem oportunidade | TP pronto 09h16 / Sem oportunidade de faixa | Produção e Intervalo | 0% | 0% | CCOCirculaçãoIntervaloOportunidade
DANIEL (TP-647)46059 | 2026-02-06 | 6 | DANIEL (TP-647) | 108 | PDM - SOLDA | SOLDA | - | - | 49 | 201.5 | 202 | ZYU | ZYU1 | 9:00 | 1:30 | 1 | Nº DE SOLDA | SP SUL | ZBV-ZKE | CANGUERA - BOA VISTA NOVA (L1 PRINCIPAL) | Daniel | Execução de solda - Condicionado a temperatura | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | - | [7 empty] | PDM - SOLDA | PDM - SOLDA | - | - | ZYU | ZYU1 | 49 | 201.5 | 201.5 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | Nº DE SOLDA | SP SUL | ZBV-ZKE | CANGUERA - BOA VISTA NOVA (L1 PRINCIPAL) |  |  | 0 |  | TP em preparação | TP não solicitou intervalo, realizando outro atendimento. |  | Super | Execução | Alteração de programação | TP não solicitou intervalo, realizando outro atendimento. | Produção e Intervalo | 0% | 0% | SuperExecução
W5946059 | 2026-02-06 | 6 | W59 |  | PDM - DESCARGA - DORMENTE | DORMENTE - DESCARGA | ZYU1 | ZYU1 | 49 | 203.57 | 198.57 | ZYU | ZYU1 / ZFY1981 | 8:30 | 1:30 | 415 | Nº DE DORMENTES | SP SUL | ZBV-ZKE | CANGUERA - BOA VISTA NOVA (L1 PRINCIPAL) | Henrique | PDM - Descarga de dormentes | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | 1 | FIXO |  | 7:00 | 7629 | - |  |  | PDM - DESCARGA - DORMENTE | PDM - DESCARGA - DORMENTE | ZYU1 | ZYU1 | ZYU | ZYU206 | 49 | 203.57 | 203.57 | 8:24 | 9:59 | 10:59 |  |  |  |  | 1:00 |  | 200 | Nº DE DORMENTES | SP SUL | ZBV-ZKE | CANGUERA - BOA VISTA NOVA (L1 PRINCIPAL) |  |  | 2 |  | Alterado programação para descarga no km 205+000/ MC1 08h24 / realizado intervalo para descarga de dormentes. | Alterado programação para descarga no km 205+000/ MC1 08h24 / realizado intervalo para descarga de dormentes. |  | Super | Execução | Alteração de programação | Alterado programação para descarga no km 205+000/ MC1 08h24 / realizado intervalo para descarga de dormentes. | Produção e Intervalo | 66.67% | 48.19% | SuperExecução
|  |  |  | 137 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
E1746059 | 2026-02-06 | 6 | E17 | 4 | CAMINHÃO DE SOLDA | CAMINHÂO - SOLDA | 102ZKW2 | 102ZKW2 | 55 | 81 | 82 | ZKE-ZWW | K83K802 | 9:00 | 4:00 | 4 | Nº DE SOLDA | SP SUL | ZKE-ZEV | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L2 PRINCIPAL) | Higor | Caminhão de solda | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | 1 | FIXO |  | 8:00 | 6251 | - | - |  | CAMINHÃO DE SOLDA | CAMINHÃO DE SOLDA | 102ZKW2 | 102ZKW2 | ZKE-ZWW | K83K802 | 55 | 81 | 81 | 9:40 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | Nº DE SOLDA | SP SUL | ZKE-ZEV | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L2 PRINCIPAL) |  |  | 0 |  | MC1 09h40 / Cancelado faixa, devido priorização do V89 | MC1 09h40 / Cancelado faixa, devido priorização do V89 |  | PCM VIA | Recursos Internos | Cancelado devido priorização | MC1 09h40 / Cancelado faixa, devido priorização do V89 | Produção e Intervalo | 0% | 0% | PCMVIARecursosInternos
V8946059 | 2026-02-06 | 6 | V89 |  | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | 102ZKW2 | 102ZKW2 | 48 | 92.745 | 93.587 | ZWW-ZKW | K93K911 | 9:00 | 2:00 | 480 | M | SP SUL | ZKE-ZEV | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L1 PRINCIPAL) | Antonioni | Socaria mecanizada | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | 1 | FIXO |  | 8:30 | 6239 |  |  |  | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | 102ZKW2 | 102ZKW2 | ZWW-ZKW | K93K911 | 48 | 92.745 | 92.745 | 9:10 | 13:06 | 16:00 |  |  |  |  | 2:54 |  | 920 | M | SP SUL | ZKE-ZEV | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L1 PRINCIPAL) |  |  | 2 |  | MC1 09h10 / previsão de faixa após retorno da HLP do M82 / | MC1 09h10 / Em intervalo das 13h06 até 16h00 / |  | OK | OK | OK |  | Aderente | 145% | 191.7% | OKOK
E4246059 | 2026-02-06 | 6 | E42 |  | DESLOCAMENTO | OUTROS | 102ZKW2 | ZCP1 | 55 | 102 | - | ZKW-ZCP | ZKWZCP | 9:30 | 1:00 | 1 | BINÁRIO | SP SUL | ZKE-ZEV | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L2 PRINCIPAL) | PCM | Deslocamento | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | 2 (Escala) -Obs: Necessário 2 maquinista da escala para realizar deslocamento de ZKW até ZCP-1; | ESCALA | AGD ACIONAMENTO PCM | 8:00 | 9295 |  |  |  | DESLOCAMENTO | DESLOCAMENTO | 102ZKW2 | ZCP1 | ZKW-ZCP | ZKWZCP | 55 | 102 | 102 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | BINÁRIO | SP SUL | ZKE-ZEV | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L2 PRINCIPAL) |  |  | 0 |  | Cancelado / | Cancelado a descarga, devido a necessidade da equipe da MNB de ZZZ para levar locos de ZZZ para ZCP |  | Sem Oportunidade | Sem Oportunidade | Sem Oportunidade | Cancelado a descarga, devido a necessidade da equipe da MNB de ZZZ para levar locos de ZZZ para ZCP | Produção e Intervalo | 0% | 0% | SemOportunidadeSemOportunidade
W6046059 | 2026-02-06 | 6 | W60 | 114 | PDM - DESCARGA - DORMENTE | DORMENTE - DESCARGA | ZEM1302 | ZEM1302 | 48 | 118 | 114.5 | ZLU-ZWI | ZWI1131 | 9:00 | 1:00 | 55 | Nº DE DORMENTES | SP SUL | ZKE-ZEV | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L1 PRINCIPAL) | Felipe | PDM - Descarga de dormentes - Descarga de 55 dormentes km118+000 via 1 e descarga de 14 dormentes no km114+500 via 1 | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | 1 | FIXO |  | 7:00 | 7694 |  |  |  | PDM - DESCARGA - DORMENTE | PDM - DESCARGA - DORMENTE | ZEM1302 | ZEM1302 | ZLU-ZWI | ZWI1131 | 48 | 118 | 118 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | Nº DE DORMENTES | SP SUL | ZKE-ZEV | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L1 PRINCIPAL) |  |  | 0 |  | Locomotiva 7694 não envia macro / | Locomotiva 7694 não envia macro / |  | Mecânica | Locomotiva | Avaria | Locomotiva 7694 não envia macro / | Produção e Intervalo | 0% | 0% | MecânicaLocomotiva
|  |  |  | 142 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
MODERNIZAÇÃO SERRA46059 | 2026-02-06 | 6 | MODERNIZAÇÃO SERRA | 61 | BLOCO | OUTROS | - | - | 92 | 75.2 | 81.8 | ZEZ-ZXW | K79ZEZ2/ZXWK792 | 8:00 | 4:00 | 1 | BINÁRIO | SP SUL | ZEV-ZPT | EVANGELISTA DE SOUZA - PARATINGA (L2 PRINCIPAL) | Augusto | Bloco Modernização Recolhimento de dormentes + Solda | Contrato | SIM |  | - |  |  | - | - | - | - |  | BLOCO | BLOCO | - | - | ZEZ-ZXW | K79ZEZ2/ZXWK792 | 92 | 75.2 | 75.2 | 8:00 | 10:01 | 14:01 |  |  |  |  | 4:00 |  | 1 | BINÁRIO | SP SUL | ZEV-ZPT | EVANGELISTA DE SOUZA - PARATINGA (L2 PRINCIPAL) |  |  | 2 |  | Em intervalo das 10h01 até 14h01 | Realizado intervalo das 10h01 até 14h01 |  | OK | OK | OK | - | Aderente | 100% | 100% | OKOK
W6146059 | 2026-02-06 | 6 | W61 | 61 | MODERNIZAÇÃO - RECOLHIMENTO DE DORMENTE | MODERNIZAÇÃO | K67ZEV2 | K67ZEV2 | 92 | 75.2 | 81.8 | ZEZ-ZXW | K79ZEZ2/ZXWK792 | 7:30 | 0:01 | 1 | Nº DE DORMENTES | SP SUL | ZEV-ZPT | EVANGELISTA DE SOUZA - PARATINGA (L2 PRINCIPAL) | Augusto | Deslocamento e entrando pelo AMV Norte- Eng. Ferraz*- Atividade: Recolhimento de Dormentes * Abertura do intervalo com chegada do W61 em K79ZEZ-2 * Recolha de dormente do Km 80+000 ao 81+500 | Contrato | SIM |  | 1 | FIXO | ACIONAMENTO | 7:00 | 7663 | - | - |  | MODERNIZAÇÃO - RECOLHIMENTO DE DORMENTE | MODERNIZAÇÃO - RECOLHIMENTO DE DORMENTE | K67ZEV2 | K67ZEV2 | ZEZ-ZXW | K79ZEZ2/ZXWK792 | 92 | 75.2 | 75.2 | 8:14 | 0:00 | 0:01 |  |  |  |  | 0:01 |  | 1 | Nº DE DORMENTES | SP SUL | ZEV-ZPT | EVANGELISTA DE SOUZA - PARATINGA (L2 PRINCIPAL) |  |  | 2 |  | MC1 08h14 / Em intervalo | MC1 08h14 /Realizado intervalo |  | OK | OK | OK | - | Aderente | 100% | 100% | OKOK
MODERNIZAÇÃO TURMA 246059 | 2026-02-06 | 6 | MODERNIZAÇÃO TURMA 2 | 62 | MODERNIZAÇÃO - SOLDA | MODERNIZAÇÃO | - | - | 92 | 75.374 | 75.45 | ZEZ-ZXW | K79ZEZ2 | 8:00 | 0:01 | 4 | Nº DE SOLDA | SP SUL | ZEV-ZPT | EVANGELISTA DE SOUZA - PARATINGA (L2 PRINCIPAL) | Augusto | Execução de solda - Condicionado a temperatura | Contrato | SIM |  | - |  |  |  |  | - |  |  | MODERNIZAÇÃO - SOLDA | MODERNIZAÇÃO - SOLDA | - | - | ZEZ-ZXW | K79ZEZ2 | 92 | 75.374 | 75.374 | 8:00 | 0:00 | 0:01 |  |  |  |  | 0:01 |  | 0 | Nº DE SOLDA | SP SUL | ZEV-ZPT | EVANGELISTA DE SOUZA - PARATINGA (L2 PRINCIPAL) |  |  | 0 |  | Em intervalo das 10h01 até 14h01 | Concedido intervalo das 10h01 até 14h01. TP não realizou solda, devido furto dos equipamentos |  | Não Controláveis | Vandalismo | Equipamento via | Concedido intervalo das 10h01 até 14h01. TP não realizou solda, devido furto dos equipamentos | Produção | 100% | 0% | NãoControláveisVandalismo
MODERNIZAÇÃO SERRA46059 | 2026-02-06 | 6 | MODERNIZAÇÃO SERRA | 61 | BLOCO | OUTROS | - | - | 92 | 102.48 | 102.18 | ZGP-ZPT | ZGP2/105ZGP2/ZPT1052 | 8:00 | 5:30 | 1 | BINÁRIO | SP SUL | ZEV-ZPT | EVANGELISTA DE SOUZA - PARATINGA (L2 PRINCIPAL) | Augusto | Bloco Modernização: Atividade: Distribuição e Recolhimento de Dormentes | Contrato | SIM |  | - | [7 empty] | BLOCO | BLOCO | - | - | ZGP-ZPT | ZGP2/105ZGP2/ZPT1052 | 92 | 102.48 | 102.48 | 8:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | BINÁRIO | SP SUL | ZEV-ZPT | EVANGELISTA DE SOUZA - PARATINGA (L2 PRINCIPAL) |  |  | 0 |  | Cancelado intervalo / devido anomalia dos vazios. | Cancelado intervalo / devido anomalia dos vazios. |  | CCO Circulação | Intervalo Contrato | Propagação de avaria de trens | Cancelado intervalo / devido anomalia dos vazios. U63 | Produção e Intervalo | 0% | 0% | CCOCirculaçãoIntervaloContrato
W6246059 | 2026-02-06 | 6 | W62 | 66 | RECOLHIMENTO DE DORMENTE | OUTROS | ZPT1051 | ZPTZDR | 92 | 102.1 | 106 | ZGP | ZGP2 | 7:30 | 0:01 | 1 | Nº DE PEÇAS | SP SUL | ZEV-ZPT | EVANGELISTA DE SOUZA - PARATINGA (L2 PRINCIPAL) | Augusto | *Intervalo de 05:30hrs - ZPT/ZGP Linha 02* * SBs Bloqueadas: ZGP2 , 105ZGP-2, ZPT105-2 * W62 - Atividade: Distribuição e Recolhimento de Dormentes * Abertura do intervalo envio dos bloqueios * MC1: 07:30 * Sai: ZPT / Retorna: ZPT | Contrato | SIM |  | 1 | FIXO |  | 7:00 | 9038 | - |  |  | RECOLHIMENTO DE DORMENTE | RECOLHIMENTO DE DORMENTE | ZPT1051 | ZPTZDR | ZGP | ZGP2 | 92 | 102.1 | 102.1 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | Nº DE PEÇAS | SP SUL | ZEV-ZPT | EVANGELISTA DE SOUZA - PARATINGA (L2 PRINCIPAL) |  |  | 0 |  | Cancelado intervalo / devido anomalia dos vazios. | Cancelado intervalo / devido anomalia dos vazios. |  | CCO Circulação | Intervalo Contrato | Propagação de avaria de trens | Cancelado intervalo / devido anomalia dos vazios. | Produção e Intervalo | 0% | 0% | CCOCirculaçãoIntervaloContrato
HUELTON (TP-725)46059 | 2026-02-06 | 6 | HUELTON (TP-725) | 146 | PDM - SOLDA | SOLDA | - | - | 92 | 106.7 |  | ZPT | ZPT2 | 10:00 | 1:30 | 1 | Nº DE SOLDA | SP SUL | ZEV-ZPT | EVANGELISTA DE SOUZA - PARATINGA (L2 PRINCIPAL) | Moises | Execução de solda - Condicionado a temperatura | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | - | [7 empty] | PDM - SOLDA | PDM - SOLDA | - | - | ZPT | ZPT2 | 92 | 106.7 | 106.7 | 10:46 | 14:07 | 15:37 |  |  |  |  | 1:30 |  | 1 | Nº DE SOLDA | SP SUL | ZEV-ZPT | EVANGELISTA DE SOUZA - PARATINGA (L2 PRINCIPAL) |  |  | 2 |  | TP pronto 10h46 / aguardando confirmar cauda do C68 / | TP pronto 10h46 / Realizado intervalo das 14h07 até 15h37. |  | OK | OK | OK | - | Aderente | 100% | 100% | OKOK
DIEGO (TF-42)46059 | 2026-02-06 | 6 | DIEGO (TF-42) | 93 | LIMPEZA LASTRO | LIMPEZA LASTRO | - | - | 53 | 109.05 | - | PAT-ZGM | PAT1102 | 10:00 | 2:00 | 30 | M | SP SUL | ZPT-ZPG | PARATINGA - PEREQUÊ (L2 PRINCIPAL) | Moises | Limpeza de lastro | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | - | [7 empty] | LIMPEZA LASTRO | LIMPEZA LASTRO | - | - | PAT-ZGM | PAT1102 | 53 | 109.05 | 109.05 | 9:22 | 9:25 | 11:25 |  |  |  |  | 2:00 |  | 0 | M | SP SUL | ZPT-ZPG | PARATINGA - PEREQUÊ (L2 PRINCIPAL) |  |  | 0 |  | TP pronto 09h22 / Concedido intervalo as 09h25 até 11h25. TP não conseguiu realizar produção, devido trem parado na via1. | TP pronto 09h22 / Concedido intervalo as 09h25 até 11h25. TP não conseguiu realizar produção, devido trem parado na via1 (anomalia de trem). |  | Mecânica | Locomotiva | Avaria | TP pronto 09h22 / Concedido intervalo as 09h25 até 11h25. TP não conseguiu realizar produção, devido trem parado na via1 (anomalia de trem). | Produção | 100% | 0% | MecânicaLocomotiva
V8546059 | 2026-02-06 | 6 | V85 | 60 | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | ZDRZPT | ZDRZPT | 30 | 115.3 | 118.8 | ZGM-ZZV | 117ZGM1 | 9:30 | 2:00 | 480 | M | SP SUL | ZEV-ZPT | PARATINGA - PEREQUÊ (L1 PRINCIPAL) | Antonioni | Socaria mecanizada | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | 1 | FIXO |  | 8:30 | 2235 | - | - |  | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | ZDRZPT | ZDRZPT | ZGM-ZZV | 117ZGM1 | 30 | 115.3 | 115.3 | 8:11 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | M | SP SUL | ZEV-ZPT | PARATINGA - PEREQUÊ (L1 PRINCIPAL) |  |  | 0 |  | MC1 0811 / Sem oportunidade de faixa | MC1 0811 / Sem oportunidade de faixa |  | CCO Circulação | Intervalo Oportunidade | Sem oportunidade | MC1 0811 / Sem oportunidade de faixa | Produção e Intervalo | 0% | 0% | CCOCirculaçãoIntervaloOportunidade
CAIQUE (TMA-677)46059 | 2026-02-06 | 6 | CAIQUE (TMA-677) | 57 | MODERNIZAÇÃO - SOLDA | MODERNIZAÇÃO | - | - | 48 | 123.363 | - | ZWI-ZEM | 1241231 | 8:30 | 1:30 | 1 | Nº DE SOLDA | SP SUL | ZKE-ZEV | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L1 PRINCIPAL) | Alisson | Execução de solda - Condicionado a temperatura | Oportunidade | [10 empty] | MODERNIZAÇÃO - SOLDA | MODERNIZAÇÃO - SOLDA | - | - | ZWI-ZEM | 1241231 | 48 | 123.363 | 123.363 | 10:08 | 10:20 | 12:00 |  |  |  |  | 1:40 |  | 1 | Nº DE SOLDA | SP SUL | ZKE-ZEV | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L1 PRINCIPAL) |  |  | 2 |  | Em intervalo das 10h20 até 12h00 | Realizado intervalo das 10h20 até 12h00 |  | OK | OK | OK | - | Aderente | 111.1% | 100% | OKOK
WALTER (TP-810)46059 | 2026-02-06 | 6 | WALTER (TP-810) | 58 | MODERNIZAÇÃO - SOLDA | MODERNIZAÇÃO | - | - | 48 | 123.465 | - | ZWI-ZEM | 1241231 | 8:30 | 1:30 | 1 | Nº DE SOLDA | SP SUL | ZKE-ZEV | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L1 PRINCIPAL) | Alisson | Execução de solda - Condicionado a temperatura | Oportunidade | [10 empty] | MODERNIZAÇÃO - SOLDA | MODERNIZAÇÃO - SOLDA | - | - | ZWI-ZEM | 1241231 | 48 | 123.465 | 123.465 | 10:08 | 10:20 | 12:00 |  |  |  |  | 1:40 |  | 1 | Nº DE SOLDA | SP SUL | ZKE-ZEV | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L1 PRINCIPAL) |  |  | 2 |  | Em intervalo das 10h20 até 12h00 | Realizado intervalo das 10h20 até 12h00 |  | OK | OK | OK | - | Aderente | 111.1% | 100% | OKOK
EXPANSÃO TURMA 146059 | 2026-02-06 | 6 | EXPANSÃO TURMA 1 | 94 | EXPANSÃO - SOLDA | EXPANSÃO | - | - | 53 | 123.59 | - | ZZV-ZPG | ZPGZZV | 8:30 | 1:30 | 1 | Nº DE SOLDA | SP SUL | ZPT-ZPG | PARATINGA - PEREQUÊ (L2 PRINCIPAL) | Pedo | Execução de solda - Condicionado a temperatura | Oportunidade | [10 empty] | EXPANSÃO - SOLDA | EXPANSÃO - SOLDA | - | - | ZZV-ZPG | ZPGZZV | 53 | 123.59 | 123.59 | 8:00 | 9:00 | 10:30 |  |  |  |  | 1:30 |  | 1 | Nº DE SOLDA | SP SUL | ZPT-ZPG | PARATINGA - PEREQUÊ (L2 PRINCIPAL) |  |  | 2 |  | Realizado intervalo das 09h00 até 10h30 | Realizado intervalo das 09h00 até 10h30 |  | OK | OK | OK | - | Aderente | 100% | 100% | OKOK
|  |  |  | 154 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 155 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
EXPANSÃO TURMA 146060 | 2026-02-07 | 6 | EXPANSÃO TURMA 1 |  | EXPANSÃO - SOLDA | EXPANSÃO | - | - | 70 | 113.4 | - | ZCD | ZCD1 | 8:30 | 1:30 | 1 | Nº DE SOLDA | SP SUL | ZBV-ZRX | RECANTO - ITIRAPINA (L1 PRINCIPAL) | Fabio | Execução de solda - Condicionado a temperatura | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | - |  | - | - | - | - | - |  | EXPANSÃO - SOLDA | EXPANSÃO - SOLDA | - | - | ZCD | ZCD1 | 70 | 113.4 | 113.4 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | Nº DE SOLDA | SP SUL | ZBV-ZRX | RECANTO - ITIRAPINA (L1 PRINCIPAL) |  |  | 0 |  | Equipe no local, sem condiçoes climáticas para solda - Chuva | Equipe no local, sem condições climáticas para solda - Chuva |  | Condições Climática | Chuva | Chuva | - | Produção e Intervalo | 0% | 0% | CondiçõesClimáticaChuva
KLECIO (TP-699) |  |  | KLECIO (TP-699) |  | PDM - SOLDA | SOLDA | - | - | 70 | 134.9 | - | ZRX-ZWX | ZRQ1/133ZRQ1 | 8:00 | 1:30 | 1 | Nº DE SOLDA | SP SUL | ZBV-ZRX | RECANTO - ITIRAPINA (L1 PRINCIPAL) | Klecio | Execução de solda - Condicionado a temperatura | Oportunidade |  |  | - | [7 empty] | PDM - SOLDA | PDM - SOLDA | - | - | ZRX-ZWX | ZRQ1/133ZRQ1 | 70 | 134.9 | 134.9 | [7 empty] | 0:00 |  |  | Nº DE SOLDA | SP SUL | ZBV-ZRX | RECANTO - ITIRAPINA (L1 PRINCIPAL) | [11 empty] | Aderente | * | *
V4846060 | 2026-02-07 | 6 | V48 |  | DESLOCAMENTO | OUTROS | ZAC2 | ZSK-2 | 70 | 82 | - | ZAC-ZSK | ZACZSK | 8:00 | 1:00 | 1 | BINÁRIO | SP SUL | ZBV-ZRX | RECANTO - ITIRAPINA (L1 PRINCIPAL) | Ezequiel | Deslocamento | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | 1 | FIXO | - | 7:00 | 6249 | - | - |  | DESLOCAMENTO | DESLOCAMENTO | ZAC2 | ZSK-2 | ZAC-ZSK | ZACZSK | 70 | 82 | 82 | 7:45 | 9:37 | 10:37 |  |  |  |  | 1:00 |  | 1 | BINÁRIO | SP SUL | ZBV-ZRX | RECANTO - ITIRAPINA (L1 PRINCIPAL) |  |  | 2 |  | MC1 07:45, faixa após I13 9h, aguarda I13 previsão 10h, autorizado 09:37 em deslocamento | MC1 07:45, autorizado 09:37 em deslocamento |  | OK | OK | OK | - | Intervalo | 100% | 100% | OKOK
W5846060 | 2026-02-07 | 6 | W58 |  | PDM - DESCARGA - DORMENTE | DORMENTE - DESCARGA | 106109 | 106109 | 68 | 64 | 95 | ZRX-ZWX | K63K65 | 9:30 | 1:00 | 88 | Nº DE DORMENTES | SP SUL | ZBV-ZRX | BOA VISTA VELHA - RECANTO | Israel | Descarga de dormentes nos km's: KM - 64.446 - 12 dormentes KM -66.406 - 20 dormentes KM -65.582 - 16 dormentes KM -67.233 - 06 dormentes KM -74.236 - 06 dormentes KM -82.897 - 16 dormentes KM -95.161 - 12 dormentes | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | 2 (Fixo + Escala) | FIXO + ESCALA | ACIONAMENTO | 7:00 | 9341 | - |  |  | PDM - DESCARGA - DORMENTE | PDM - DESCARGA - DORMENTE | 106109 | 106109 | ZRX-ZWX | K63K65 | 68 | 64 | 64 | 8:27 | 12:33 | 13:33 |  |  |  |  | 1:00 |  | 88 | Nº DE DORMENTES | SP SUL | ZBV-ZRX | BOA VISTA VELHA - RECANTO |  |  | 2 |  | MC1 08:27, oportunidade após I90 12h | MC1 08:27, oportunidade após I90 12h, interditado trecho, autorizado as 12:33 para descarga de dormentes |  | OK | OK | OK | - | Intervalo | 100% | 100% | OKOK
|  |  |  | 160 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
V4246060 | 2026-02-07 | 6 | V42 |  | DESLOCAMENTO | OUTROS | ZYU1 | ZBV-3 | 56 | 201 | - | ZYU-ZBV | ZYUZBV | 8:00 | 1:00 | 1 | BINÁRIO | SP SUL | ZBV-ZKE | CANGUERA - BOA VISTA NOVA (L2 PRINCIPAL) | Ezequiel | Deslocamento | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | 1 | FIXO | - | 8:00 | 6241 | - | - |  | DESLOCAMENTO | DESLOCAMENTO | ZYU1 | ZBV-3 | ZYU-ZBV | ZYUZBV | 56 | 201 | 201 | 7:44 | 9:21 | 10:21 |  |  |  |  | 1:00 |  | 1 | BINÁRIO | SP SUL | ZBV-ZKE | CANGUERA - BOA VISTA NOVA (L2 PRINCIPAL) |  |  | 2 |  | MC1 07:44, faixa após Y71 9h, autorizado 09:21 em deslocamento | MC1 07:44, autorizado 09:21 em deslocamento |  | OK | OK | OK | - | Aderente | 100% | 100% | OKOK
V9346060 | 2026-02-07 | 6 | V93 | 162 | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | ZYU1 | ZYU1 | 56 | 206.38 | 206.7 | ZYU-ZST | 206ZST | 8:30 | 2:00 | 200 | M | SP SUL | ZBV-ZKE | CANGUERA - BOA VISTA NOVA (L2 PRINCIPAL) | Antonioni | Socaria mecanizada | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | 1 | FIXO | - | 7:00 | 7309 |  |  |  | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | ZYU1 | ZYU1 | ZYU-ZST | 206ZST | 56 | 206.38 | 206.38 | 8:35 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | M | SP SUL | ZBV-ZKE | CANGUERA - BOA VISTA NOVA (L2 PRINCIPAL) |  |  | 0 |  | MC1 08:35, aguarda oportunidade | MC1 08:35, sem oportunidade |  | CCO Circulação | Intervalo Oportunidade | Fluxo intenso de trens | - | Produção e Intervalo | 0% | 0% | CCOCirculaçãoIntervaloOportunidade
|  |  |  | 163 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 164 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 165 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 166 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
E1746060 | 2026-02-07 | 6 | E17 | 4 | CAMINHÃO DE SOLDA | CAMINHÂO - SOLDA | 102ZKW2 | 102ZKW2 | 55 | 81 | 82 | ZKE-ZWW | K83K802 | 9:00 | 4:00 | 4 | Nº DE SOLDA | SP SUL | ZKE-ZEV | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L2 PRINCIPAL) | Higor | Caminhão de solda | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | 1 | FIXO | - | 8:00 | 6251 | - | - |  | CAMINHÃO DE SOLDA | CAMINHÃO DE SOLDA | 102ZKW2 | 102ZKW2 | ZKE-ZWW | K83K802 | 55 | 81 | 81 | 8:05 | 8:55 | 11:14 |  |  |  |  | 2:19 |  | 3 | Nº DE SOLDA | SP SUL | ZKE-ZEV | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L2 PRINCIPAL) |  |  | 2 |  | MC1 08:05, autorizado 08:17, em deslocamento para intervalo, em intervalo 08:55 | Em intervalo 08:55 realizou 3 soldas |  | CCO Circulação | Intervalo Oportunidade | Concedido intervalo parcial | - | Produção e Intervalo | 57.92% | 75% | CCOCirculaçãoIntervaloOportunidade
V89 |  |  | V89 |  | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | 102ZKW2 | 102ZKW2 | 48 | 92.745 | 93.587 | ZWW-ZKW | K93K911 | 9:00 | 4:00 | 480 | M | SP SUL | ZKE-ZEV | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L1 PRINCIPAL) | Antonioni | Socaria mecanizada | Oportunidade |  |  | 1 | FIXO |  | 8:30 | 6239 |  |  |  | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | 102ZKW2 | 102ZKW2 | ZWW-ZKW | K93K911 | 48 | 92.745 | 92.745 | [7 empty] | 0:00 |  |  | M | SP SUL | ZKE-ZEV | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L1 PRINCIPAL) | [11 empty] | Aderente | * | *
CLEBISON (TP-728)46060 | 2026-02-07 | 6 | CLEBISON (TP-728) | 169 | PDM - SOLDA | SOLDA | - | - | 55 | 91.15 | 91.517 | ZWW-ZKW | K93K912 | 9:00 | 2:00 | 1 | Nº DE SOLDA | SP SUL | ZKE-ZEV | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L2 PRINCIPAL) | Felipe | Execução de solda - Condicionado a temperatura | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | - |  | - | - | - | - | - |  | PDM - SOLDA | PDM - SOLDA | - | - | ZWW-ZKW | K93K912 | 55 | 91.15 | 91.15 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | Nº DE SOLDA | SP SUL | ZKE-ZEV | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L2 PRINCIPAL) |  |  | 0 |  | Aguarda informar pronto para alinhar faixa | Sem oportunidade devido E17 estar em intervalo na adjacente |  | PCM VIA | Recursos Internos | Cancelado devido priorização | - | Produção e Intervalo | 0% | 0% | PCMVIARecursosInternos
ISMAEL(TP-726)46060 | 2026-02-07 | 6 | ISMAEL(TP-726) | 170 | PDM - SOLDA | SOLDA | - |  | 55 | 91.15 | 91.517 | ZWW-ZKW | K93K912 | 9:00 | 2:00 | 1 | Nº DE SOLDA | SP SUL | ZKE-ZEV | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L2 PRINCIPAL) | Felipe | Execução de solda - Condicionado a temperatura | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | - |  | - | - | - | - | - |  | PDM - SOLDA | PDM - SOLDA | - | 0:00 | ZWW-ZKW | K93K912 | 55 | 91.15 | 91.15 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | Nº DE SOLDA | SP SUL | ZKE-ZEV | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L2 PRINCIPAL) |  |  | 0 |  | Aguarda informar pronto para alinhar faixa | Sem oportunidade devido E17 estar em intervalo na adjacente |  | PCM VIA | Recursos Internos | Cancelado devido priorização | - | Produção e Intervalo | 0% | 0% | PCMVIARecursosInternos
TURMA FIXA VIA 46060 | 2026-02-07 | 6 | TURMA FIXA VIA | 171 | LIMPEZA LASTRO | LIMPEZA LASTRO | - | - | 55 | 135 | - | ZEM | ZEM2 | 9:00 | 1:30 | 30 | M | SP SUL | ZKE-ZEV | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L2 PRINCIPAL) | Felipe | Limpeza de lastro | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | - |  | - | - | - | - | - |  | LIMPEZA LASTRO | LIMPEZA LASTRO | - | - | ZEM | ZEM2 | 55 | 135 | 135 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | M | SP SUL | ZKE-ZEV | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L2 PRINCIPAL) |  |  | 0 |  | Aguarda informar pronto para alinhar faixa | Não solicitou intervalo |  | Super | Execução | Alteração de programação | - | Produção e Intervalo | 0% | 0% | SuperExecução
|  |  |  | 172 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
MOD ZRB46060 | 2026-02-07 | 6 | MOD ZRB | 173 | BLOCO | OUTROS | - | - | 48 | 145.834 | 151.78 | ZEJ | ZEJZRB | 8:00 | 4:00 | 1 | BINÁRIO | SP SUL | ZKE-ZEV | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L1 PRINCIPAL) | Alisson | Bloco modernização Descarga de Dormentes + solda | Contrato | SIM |  | - |  | - | - | - | - | - |  | BLOCO | BLOCO | - | - | ZEJ | ZEJZRB | 48 | 145.834 | 145.834 | - | 9:15 | 13:45 |  |  |  |  | 4:30 |  | 1 | BINÁRIO | SP SUL | ZKE-ZEV | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L1 PRINCIPAL) |  |  | 2 |  | Aguarda chegada W96 para abertura do intervalo, em intervalo 09:15 | Em intervalo 09:45 até 13:45 |  | OK | OK | OK | - | Aderente | 112.5% | 100% | OKOK
W9646060 | 2026-02-07 | 6 | W96 | 174 | MODERNIZAÇÃO - DORMENTE - DESCARGA | MODERNIZAÇÃO | ZEM-1 | ZEM-1 | 48 | 150.6 | - | ZEJ-ZRB | ZRB1501 | 7:30 | 0:01 | 1 | Nº DE DORMENTES | SP SUL | ZKE-ZEV | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L1 PRINCIPAL) | Alisson | Interdição de 04h nas seguintes SB’s: ZEJ-1 / 148ZEJ-1 / 149148-1 / 150149-1 / ZRB150-1 MC1 as 07h30 em ZEM-1 circula em licença até o KM 150+600 Considerar abertura do intervalo na MC9 motivo 21. W96 encerra na LJ de ZEM | Contrato | SIM |  | 1 | FIXO | - | 7:00 | - | - | - |  | MODERNIZAÇÃO - DORMENTE - DESCARGA | MODERNIZAÇÃO - DORMENTE - DESCARGA | ZEM-1 | ZEM-1 | ZEJ-ZRB | ZRB1501 | 48 | 150.6 | 150.6 | 7:23 | 9:15 | 9:16 |  |  |  |  | 0:01 |  | 2200 | Nº DE DORMENTES | SP SUL | ZKE-ZEV | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L1 PRINCIPAL) |  |  | 2 |  | MC1 07:23, autorizado 08:02, em deslocamento para intervalo, em intervalo 09:15 | Em intervalo 09:45 até 13:45, descarregou 1800 dormentes de concreto e 400 de madeira |  | OK | OK | OK | - | Intervalo | 100% | 220000% | OKOK
CAIQUE (TMA-677)46060 | 2026-02-07 | 6 | CAIQUE (TMA-677) |  | MODERNIZAÇÃO - SOLDA | MODERNIZAÇÃO | - | - | 48 | 150.827 | - | ZEJ-ZRB | ZRB1501 | 8:00 | 0:01 | 1 | Nº DE SOLDA | SP SUL | ZKE-ZEV | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L1 PRINCIPAL) | Alisson | Execução de solda - Condicionado a temperatura | Contrato | SIM |  | - |  | - | - | - | - | - |  | MODERNIZAÇÃO - SOLDA | MODERNIZAÇÃO - SOLDA | - | - | ZEJ-ZRB | ZRB1501 | 48 | 150.827 | 150.827 | - | 9:15 | 9:16 |  |  |  |  | 0:01 |  | 2 | Nº DE SOLDA | SP SUL | ZKE-ZEV | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L1 PRINCIPAL) |  |  | 2 |  | Em intervalo 09:15 | Em intervalo 09:45 até 13:45, realizou 2 soldas |  | OK | OK | OK | - | Intervalo | 100% | 200% | OKOK
WALTER (TP-810)46060 | 2026-02-07 | 6 | WALTER (TP-810) | 176 | MODERNIZAÇÃO - SOLDA | MODERNIZAÇÃO | - | - | 48 | 150.925 | - | ZEJ-ZRB | ZRB1501 | 8:00 | 0:01 | 1 | Nº DE SOLDA | SP SUL | ZKE-ZEV | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L1 PRINCIPAL) | Alisson | Execução de solda - Condicionado a temperatura | Contrato | SIM |  | - |  | - | - | - |  |  |  | MODERNIZAÇÃO - SOLDA | MODERNIZAÇÃO - SOLDA | - | - | ZEJ-ZRB | ZRB1501 | 48 | 150.925 | 150.925 | - | 9:15 | 9:16 |  |  |  |  | 0:01 |  | 2 | Nº DE SOLDA | SP SUL | ZKE-ZEV | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L1 PRINCIPAL) |  |  | 2 |  | Em intervalo 09:15 | Em intervalo 09:45 até 13:45, realizou 2 soldas |  | OK | OK | OK | - | Intervalo | 100% | 200% | OKOK
|  |  |  | 177 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
W6146060 | 2026-02-07 | 6 | W61 | 178 | DESLOCAMENTO | OUTROS | K67ZEV2 | K67ZEV2 | 92 | 83.7 | - | ZXW-ZGP | K84ZXW2 | 8:00 | 1:00 | 1 | BINÁRIO | SP SUL | ZEV-ZPT | EVANGELISTA DE SOUZA - PARATINGA (L2 PRINCIPAL) | Moises | Deslocamento das turmas | Contrato | SIM |  | 1 | FIXO | - | 7:30 | 7663 | - | - |  | DESLOCAMENTO | DESLOCAMENTO | K67ZEV2 | K67ZEV2 | ZXW-ZGP | K84ZXW2 | 92 | 83.7 | 83.7 | 8:08 | 9:11 | 10:11 |  |  |  |  | 1:00 |  | 1 | BINÁRIO | SP SUL | ZEV-ZPT | EVANGELISTA DE SOUZA - PARATINGA (L2 PRINCIPAL) |  |  | 2 |  | MC1 08:08, autorizado 09:11, em deslocamento | Deslocamento ok |  | OK | OK | OK | - | Aderente | 100% | 100% | OKOK
V8546060 | 2026-02-07 | 6 | V85 | 180 | DESLOCAMENTO | OUTROS | ZDRZPT | ZEV | 54 | 106 | - | ZPT-ZEV | ZPTZEV | 8:00 | 1:00 | 1 | BINÁRIO | SP SUL | ZEV-ZPT | EVANGELISTA DE SOUZA - PARATINGA (L1 PRINCIPAL) | Antonioni | Deslocamento | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | 1 | Fixo | - | 7:30 | 6235 | - | - |  | DESLOCAMENTO | DESLOCAMENTO | ZDRZPT | ZEV | ZPT-ZEV | ZPTZEV | 54 | 106 | 106 | 8:24 | 9:26 | 10:26 |  |  |  |  | 1:00 |  | 1 | BINÁRIO | SP SUL | ZEV-ZPT | EVANGELISTA DE SOUZA - PARATINGA (L1 PRINCIPAL) |  |  | 2 |  | MC1 08:24, autorizado 09:26, em deslocamento | Deslocamento ok |  | OK | OK | OK | - | Aderente | 100% | 100% | OKOK
[6 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
W6246060 | 2026-02-07 | 6 | W62 | 179 | PDM - PEDRA - DESCARGA | PEDRA | ZDRZPT | ZDRZPT | 53 | 109.5 | 110.2 | PAT-ZGM | PAT1102 | 8:00 | 1:00 | 5 | VAGÕES | SP SUL | ZPT-ZPG | PARATINGA - PEREQUÊ (L2 PRINCIPAL) | Moises | PDM - Descarga de Pedra | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | 1 | FIXO | - | 7:30 | 9038 | - | - |  | PDM - PEDRA - DESCARGA | PDM - PEDRA - DESCARGA | ZDRZPT | ZDRZPT | PAT-ZGM | PAT1102 | 53 | 109.5 | 109.5 | 7:38 | 12:00 | 14:00 |  |  |  |  | 2:00 |  | 5 | VAGÕES | SP SUL | ZPT-ZPG | PARATINGA - PEREQUÊ (L2 PRINCIPAL) |  |  | 2 |  | MC1 07:38, aguarda autorização CCO | MC1 07:38, autorizado 10:23, descarga ok |  | OK | OK | OK | - | Aderente | 200% | 100% | OKOK
RAFAEL (TP-695)46060 | 2026-02-07 | 6 | RAFAEL (TP-695) |  | PDM - SUBSTITUIÇÃO - DORMENTE | DORMENTE - SUBSTITUIÇÂO | - | ZDRZPT | 92 | 108 | - | ZPT | ZPT2 | 11:00 | 2:00 | 1 | Nº DE DORMENTES | SP SUL | ZEV-ZPT | EVANGELISTA DE SOUZA - PARATINGA (L2 PRINCIPAL) | Moises | Substituição de jacaré para inversão de rota de ZDR1 para ZPT2 | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | - |  | - | - | - | - | - |  | PDM - SUBSTITUIÇÃO - DORMENTE | PDM - SUBSTITUIÇÃO - DORMENTE | - | ZDRZPT | ZPT | ZPT2 | 92 | 108 | 108 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | Nº DE DORMENTES | SP SUL | ZEV-ZPT | EVANGELISTA DE SOUZA - PARATINGA (L2 PRINCIPAL) |  |  | 0 |  | Aguarda informar pronto para alinhar faixa | Não solicitou intervalo |  | Super | Execução | Alteração de programação | - | Produção e Intervalo | 0% | 0% | SuperExecução
DIEGO (TF-42)46060 | 2026-02-07 | 6 | DIEGO (TF-42) | 93 | LIMPEZA LASTRO | LIMPEZA LASTRO | - | - | 53 | 109.05 | - | PAT-ZGM | PAT1102 | 10:00 | 2:00 | 30 | M | SP SUL | ZPT-ZPG | PARATINGA - PEREQUÊ (L2 PRINCIPAL) | Moises | Limpeza de lastro | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | - |  | - | - | - | - | - |  | LIMPEZA LASTRO | LIMPEZA LASTRO | - | - | PAT-ZGM | PAT1102 | 53 | 109.05 | 109.05 | 9:21 | 12:00 | 14:00 |  |  |  |  | 2:00 |  | 50 | M | SP SUL | ZPT-ZPG | PARATINGA - PEREQUÊ (L2 PRINCIPAL) |  |  | 2 |  | Equipe pronta 09:21, aguarda oportunidade | Equipe pronta 09:21, aguarda chegada W62 para intervalo |  | OK | OK | OK | - | Aderente | 100% | 166.7% | OKOK
W6246060 | 2026-02-07 | 6 | W62 | 182 | RECOLHIMENTO DE DORMENTE | OUTROS | ZDRZPT | ZDRZPT | 53 | 125 | 125.4 | ZZV-ZPG | ZPGRUM2 | 11:00 | 1:00 | 300 | Nº DE PEÇAS | SP SUL | ZPT-ZPG | PARATINGA - PEREQUÊ (L2 PRINCIPAL) | Moises | Recolhimento de dormentes | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | 1 | FIXO | - | 7:30 | 9038 | - | - |  | RECOLHIMENTO DE DORMENTE | RECOLHIMENTO DE DORMENTE | ZDRZPT | ZDRZPT | ZZV-ZPG | ZPGRUM2 | 53 | 125 | 125 | 7:38 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | Nº DE PEÇAS | SP SUL | ZPT-ZPG | PARATINGA - PEREQUÊ (L2 PRINCIPAL) |  |  | 0 |  | MC1 07:38, aguarda autorização CCO | Sem oportunidade em ZPG, realizou somente descarga de pedra |  | CCO Circulação | Intervalo Oportunidade | Fluxo intenso de trens | - | Produção e Intervalo | 0% | 0% | CCOCirculaçãoIntervaloOportunidade
EXPANSÃO TURMA 146060 | 2026-02-07 | 6 | EXPANSÃO TURMA 1 | 185 | EXPANSÃO - SOLDA | EXPANSÃO | - | - | 53 | 123.67 | - | ZZV-ZPG | ZPGRUM2 | 8:00 | 1:30 | 1 | Nº DE SOLDA | SP SUL | ZPT-ZPG | PARATINGA - PEREQUÊ (L2 PRINCIPAL) | Pedro | Execução de solda - Condicionado a temperatura | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | - |  | - | - | - | - | - |  | EXPANSÃO - SOLDA | EXPANSÃO - SOLDA | - | - | ZZV-ZPG | ZPGRUM2 | 53 | 123.67 | 123.67 | 8:30 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | Nº DE SOLDA | SP SUL | ZPT-ZPG | PARATINGA - PEREQUÊ (L2 PRINCIPAL) |  |  | 0 |  | Equipe pronta 08:30, aguarda oportunidade | Equipe pronta 08:30, sem oportunidade |  | CCO Circulação | Intervalo Oportunidade | Fluxo intenso de trens | - | Produção e Intervalo | 0% | 0% | CCOCirculaçãoIntervaloOportunidade
V9346061 | 2026-02-08 | 7 | V93 | 186 | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | ZYU1 | ZYU1 | 56 | 204.5 | 205.5 | ZYU-ZST | ZYU206 | 10:00 | 2:00 | 400 | M | SP SUL | ZBV-ZKE | CANGUERA - BOA VISTA NOVA (L2 PRINCIPAL) | Moises | Socaria mecanizada | Extra |  |  | 1 | ESCALA |  | 7:00 | 7309 | - | - |  | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | ZYU1 | ZYU1 | ZYU-ZST | ZYU206 | 56 | 204.5 | 204.5 | 10:54 | 12:32 | 14:00 |  |  |  |  | 1:28 |  | 0 | M | SP SUL | ZBV-ZKE | CANGUERA - BOA VISTA NOVA (L2 PRINCIPAL) |  |  | 0 |  |  | MC1 10:54, autorizado 11:02, em intervalo 12:32, solicitou para recolher devido avaria |  | Mecanização | Ativos | Avaria em veículo (Mecanização) | - | Produção e Intervalo | 73.33% | 0% | MecanizaçãoAtivos
E1746061 | 2026-02-08 | 7 | E17 | 4 | CAMINHÃO DE SOLDA | CAMINHÂO - SOLDA | 102ZKW2 | 102ZKW2 | 55 | 81 | 82 | ZKE-ZWW | K83K802 | 9:00 | 4:00 | 4 | Nº DE SOLDA | SP SUL | ZKE-ZEV | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L2 PRINCIPAL) | Higor | Caminhão de solda | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | 1 | FIXO |  | 8:00 | 6251 | - | - |  | DESLOCAMENTO | CAMINHÃO DE SOLDA | ZKEZGA1 | 102ZKW2 | ZKE-ZWW | K83K802 | 55 | 81 | 81 | 7:36 | 10:52 | 11:52 |  |  |  |  | 1:00 |  | 1 | BINÁRIO | SP SUL | ZKE-ZEV | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L2 PRINCIPAL) |  |  | 2 |  | MC1 07:36, autorizado 10:52 em deslocamento | Em deslocamento para ZKW |  | CCO Circulação | Intervalo Oportunidade | Sem oportunidade | Sem oportunidade para intervalo autorizou somente deslocamento | Produção e Intervalo | 25% | 25% | CCOCirculaçãoIntervaloOportunidade
TURMA FIXA VIA 46061 | 2026-02-08 | 7 | TURMA FIXA VIA | 171 | LIMPEZA LASTRO | LIMPEZA LASTRO | - | - | 55 | 135 | - | ZEM | ZEM2 | 9:00 | 1:30 | 30 | M | SP SUL | ZKE-ZEV | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L2 PRINCIPAL) | Felipe | Limpeza de lastro | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | - |  |  |  |  | - | - |  | LIMPEZA LASTRO | LIMPEZA LASTRO | - | - | ZEM | ZEM2 | 55 | 135 | 135 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | M | SP SUL | ZKE-ZEV | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L2 PRINCIPAL) |  |  | 0 |  | Aguarda equipe informar pronto | Não solicitou intervalo |  | Super | Execução | Erro de programação | - | Produção e Intervalo | 0% | 0% | SuperExecução
DIEGO (TF-42)46061 | 2026-02-08 | 7 | DIEGO (TF-42) | 93 | LIMPEZA LASTRO | LIMPEZA LASTRO | - | - | 53 | 109.05 | - | PAT-ZGM | PAT1102 | 10:00 | 2:00 | 30 | M | SP SUL | ZPT-ZPG | PARATINGA - PEREQUÊ (L2 PRINCIPAL) | Moises | Limpeza de lastro | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | - | [7 empty] | LIMPEZA LASTRO | LIMPEZA LASTRO | - | - | PAT-ZGM | PAT1102 | 53 | 109.05 | 109.05 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | M | SP SUL | ZPT-ZPG | PARATINGA - PEREQUÊ (L2 PRINCIPAL) |  |  | 0 |  | Aguarda equipe informar pronto | Não solicitou intervalo |  | Super | Execução | Erro de programação | - | Produção e Intervalo | 0% | 0% | SuperExecução
EXPANSÃO TURMA 146062 | 2026-02-09 | 7 | EXPANSÃO TURMA 1 |  | EXPANSÃO - SOLDA | EXPANSÃO | - | - | 70 | 113.6 | - | ZCD | ZCD1 | 9:00 | 1:30 | 1 | Nº DE SOLDA | SP SUL | ZBV-ZRX | RECANTO - ITIRAPINA (L1 PRINCIPAL) | Fabio | Execução de solda - Condicionado a temperatura | Oportunidade |  |  | - | [7 empty] | EXPANSÃO - SOLDA | EXPANSÃO - SOLDA | - | - | ZCD | ZCD1 | 70 | 113.6 | 113.6 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | Nº DE SOLDA | SP SUL | ZBV-ZRX | RECANTO - ITIRAPINA (L1 PRINCIPAL) |  |  | 0 |  | TP não solicita intervalo / condições climáticas (chuva) | TP não solicita intervalo / condições climáticas (chuva) |  | Condições Climática | Chuva | Chuva | TP pronto 09h00 / não solicita intervalo, devido condições climáticas (chuva) | Produção e Intervalo | 0% | 0% | CondiçõesClimáticaChuva
KLECIO (TP-699)46062 | 2026-02-09 | 7 | KLECIO (TP-699) |  | PDM - SOLDA | SOLDA | - | - | 70 | 134.85 |  | ZRX-ZRQ | 133ZRQ1 | 8:00 | 1:30 | 1 | Nº DE SOLDA | SP SUL | ZBV-ZRX | RECANTO - ITIRAPINA (L1 PRINCIPAL) | Klecio | Execução de solda - Condicionado a temperatura | Oportunidade |  |  | - | [7 empty] | PDM - SOLDA | PDM - SOLDA | - | - | ZRX-ZRQ | 133ZRQ1 | 70 | 134.85 | 134.85 | 9:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | Nº DE SOLDA | SP SUL | ZBV-ZRX | RECANTO - ITIRAPINA (L1 PRINCIPAL) |  |  | 0 |  | TP pronto 09h00 / não solicita intervalo, devido condições climáticas (chuva) | TP pronto 09h00 / não solicita intervalo, devido condições climáticas (chuva) |  | Condições Climática | Chuva | Chuva | TP pronto 09h00 / não solicita intervalo, devido condições climáticas (chuva) | Produção e Intervalo | 0% | 0% | CondiçõesClimáticaChuva
W58 |  |  | W58 |  | RECOLHIMENTO DE DORMENTE | OUTROS | 106109 | 106109 | 68 | 57 | 53 | ZBM-ZHO | K57ZHO | 8:00 | 1:00 | 100 | Nº DE PEÇAS | SP SUL | ZBV-ZRX | BOA VISTA VELHA - RECANTO | Israel | Recolhimento de dormentes | Oportunidade |  |  | 2 | FIXO + ESCALA | - | 7:00 | 9341 | - | - |  | RECOLHIMENTO DE DORMENTE | RECOLHIMENTO DE DORMENTE | 106109 | 106109 | ZBM-ZHO | K57ZHO | 68 | 57 | 57 | [7 empty] | 0:00 |  |  | Nº DE PEÇAS | SP SUL | ZBV-ZRX | BOA VISTA VELHA - RECANTO | [11 empty] | Aderente | * | *
E4246062 | 2026-02-09 | 7 | E42 | 193 | TRILHEIRO - DESCARGA | TRILHEIRO - DESCARGA | ZBV3 | ZBV3 | 68 | 54.96 | 56 | ZBM | ZBM2 | 11:00 | 3:00 | 3120 | M | SP SUL | ZBV-ZRX | BOA VISTA VELHA - RECANTO | PCM | Descarga de trrilho | Oportunidade |  |  | 2 Lucas + Escala | FIXO + ESCALA | AGD ACIONAMENTO PCM | 10:00 | 9298/9302 | 7683/9295 | - |  | TRILHEIRO - DESCARGA | TRILHEIRO - DESCARGA | ZBV3 | ZBV3 | ZBM | ZBM2 | 68 | 54.96 | 54.96 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | M | SP SUL | ZBV-ZRX | BOA VISTA VELHA - RECANTO |  |  | 0 |  | Sem oportunidade de faixa, devido anomalia na madrugada entre ZYU-ZST, retornando a circulação no trecho após as 07h00. | Sem oportunidade de faixa, devido anomalia na madrugada entre ZYU-ZST, retornando a circulação no trecho após as 07h00. |  | Sem Oportunidade | Sem Oportunidade | Sem Oportunidade | Sem oportunidade de faixa, devido anomalia na madrugada entre ZYU-ZST, retornando a circulação no trecho após as 07h00. | Produção e Intervalo | 0% | 0% | SemOportunidadeSemOportunidade
V9346062 | 2026-02-09 | 7 | V93 | 162 | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | ZYU1 | ZYU1 | 56 | 204.5 | 205.5 | ZYU-ZST | ZYU206 | 9:00 | 2:00 | 200 | M | SP SUL | ZBV-ZKE | CANGUERA - BOA VISTA NOVA (L2 PRINCIPAL) | Antonioni | Socaria mecanizada | Contrato |  |  | 1 | ESCALA |  | 7:00 | 7309 | - | - |  | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | ZYU1 | ZYU1 | ZYU-ZST | ZYU206 | 56 | 204.5 | 204.5 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | M | SP SUL | ZBV-ZKE | CANGUERA - BOA VISTA NOVA (L2 PRINCIPAL) |  |  | 0 |  | Cancelado / Impacto Anomalia entre ZST206. | Cancelado / Impacto Anomalia entre ZST206. |  | Não Controláveis | Acidente | Acidente | Cancelado / Impacto Anomalia entre ZST206. | Produção e Intervalo | 0% | 0% | NãoControláveisAcidente
EDSON (TP-780)46062 | 2026-02-09 | 7 | EDSON (TP-780) |  | PDM - SUBSTITUIÇÃO - DORMENTE | DORMENTE - SUBSTITUIÇÂO | - | - | 56 | 205 | - | ZYU-ZST | ZYU206 | 9:30 | 2:00 | 40 | Nº DE DORMENTES | SP SUL | ZBV-ZKE | CANGUERA - BOA VISTA NOVA (L2 PRINCIPAL) | Edson | PDM - Substituição de dormentes | Contrato |  |  | - | [7 empty] | PDM - SUBSTITUIÇÃO - DORMENTE | PDM - SUBSTITUIÇÃO - DORMENTE | - | - | ZYU-ZST | ZYU206 | 56 | 205 | 205 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | Nº DE DORMENTES | SP SUL | ZBV-ZKE | CANGUERA - BOA VISTA NOVA (L2 PRINCIPAL) |  |  | 0 |  | Cancelado / Impacto Anomalia entre ZST206. | Cancelado / Impacto Anomalia entre ZST206. |  | Não Controláveis | Acidente | Acidente | Cancelado / Impacto Anomalia entre ZST206. | Produção e Intervalo | 0% | 0% | NãoControláveisAcidente
ROGÉRIO (TP-730)46062 | 2026-02-09 | 7 | ROGÉRIO (TP-730) | 81 | PDM - SUBSTITUIÇÃO - DORMENTE | DORMENTE - SUBSTITUIÇÂO | - | - | 56 | 205 | - | ZYU-ZST | ZYU206 | 9:30 | 2:00 | 40 | Nº DE DORMENTES | SP SUL | ZBV-ZKE | CANGUERA - BOA VISTA NOVA (L2 PRINCIPAL) | Rogerio | PDM - Substituição de dormentes | Contrato |  |  | - | [7 empty] | PDM - SUBSTITUIÇÃO - DORMENTE | PDM - SUBSTITUIÇÃO - DORMENTE | - | - | ZYU-ZST | ZYU206 | 56 | 205 | 205 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | Nº DE DORMENTES | SP SUL | ZBV-ZKE | CANGUERA - BOA VISTA NOVA (L2 PRINCIPAL) |  |  | 0 |  | Cancelado / Impacto Anomalia entre ZST206. | Cancelado / Impacto Anomalia entre ZST206. |  | Não Controláveis | Acidente | Acidente | Cancelado / Impacto Anomalia entre ZST206. | Produção e Intervalo | 0% | 0% | NãoControláveisAcidente
W5946062 | 2026-02-09 | 7 | W59 |  | PDM - DESCARGA - DORMENTE | DORMENTE - DESCARGA | ZYU1 | ZYU1 | 49 | 203.57 | 198.57 | ZYU | ZYU1 / ZFY1981 | 8:30 | 1:30 | 415 | Nº DE DORMENTES | SP SUL | ZBV-ZKE | CANGUERA - BOA VISTA NOVA (L1 PRINCIPAL) | Henrique | PDM - Descarga de dormentes | Oportunidade |  |  | 1 | FIXO |  | 7:00 | 7629 | - |  |  | PDM - DESCARGA - DORMENTE | PDM - DESCARGA - DORMENTE | ZYU1 | ZYU1 | ZYU | ZYU1 / ZFY1981 | 49 | 203.57 | 203.57 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | Nº DE DORMENTES | SP SUL | ZBV-ZKE | CANGUERA - BOA VISTA NOVA (L1 PRINCIPAL) |  |  | 0 |  | Cancelado / Impacto Anomalia entre ZST206. | Cancelado / Impacto Anomalia entre ZST206. |  | Não Controláveis | Acidente | Acidente | Cancelado / Impacto Anomalia entre ZST206. | Produção e Intervalo | 0% | 0% | NãoControláveisAcidente
|  |  |  | 198 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 199 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
E1746062 | 2026-02-09 | 7 | E17 | 4 | CAMINHÃO DE SOLDA | CAMINHÂO - SOLDA | 102ZKW2 | 102ZKW2 | 55 | 100.561 | 100.882 | ZKW-ZLU | 102ZKW2 | 9:00 | 3:00 | 2 | Nº DE SOLDA | SP SUL | ZKE-ZEV | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L2 PRINCIPAL) | Higor | Caminhão de solda | Oportunidade |  |  | 1 | FIXO |  | 7:00 | 6251 | - | - |  | CAMINHÃO DE SOLDA | CAMINHÃO DE SOLDA | 102ZKW2 | 102ZKW2 | ZKW-ZLU | 102ZKW2 | 55 | 100.561 | 100.561 | 9:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | Nº DE SOLDA | SP SUL | ZKE-ZEV | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L2 PRINCIPAL) |  |  | 0 |  | MC1 09h00 / Sem oportunidade de faixa, devido trilho quebrado | MC1 09h00 / Sem oportunidade de faixa, devido trilho quebrado |  | Anomalia | Via | Defeito na via | MC1 09h00 / Sem oportunidade de faixa, devido trilho quebrado | Produção e Intervalo | 0% | 0% | AnomaliaVia
V8946062 | 2026-02-09 | 7 | V89 |  | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | 102ZKW2 | 102ZKW2 | 55 | 106 | - | ZKW-ZLU | ZLU1052 | 8:30 | 3:00 | 480 | M | SP SUL | ZKE-ZEV | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L2 PRINCIPAL) | Antonioni | Socaria mecanizada | Oportunidade |  |  | 1 | FIXO |  | 8:30 | 6239 |  |  |  | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | 102ZKW2 | 102ZKW2 | ZKW-ZLU | ZLU1052 | 55 | 106 | 106 | 10:08 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | M | SP SUL | ZKE-ZEV | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L2 PRINCIPAL) |  |  | 0 |  | MC1 10h08 / Sem oportunidade de faixa, devido trilho quebrado. | MC1 10h08 / Sem oportunidade de faixa, devido trilho quebrado |  | Anomalia | Via | Defeito na via | MC1 10h08 / Sem oportunidade de faixa, devido trilho quebrado | Produção e Intervalo | 0% | 0% | AnomaliaVia
DIEGO (TP-681)46062 | 2026-02-09 | 7 | DIEGO (TP-681) | 202 | PDM - SUBSTITUIÇÃO - TRILHO | TRILHO - SUBSTITUIÇÂO | - | - | 55 | 83.335 | 85.6 | ZKE-ZWW | K85K832 | 9:00 | 2:00 | 312 | M | SP SUL | ZKE-ZEV | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L2 PRINCIPAL) | Felipe | PDM - Substituição de trilho | Oportunidade |  |  | - | [7 empty] | PDM - SUBSTITUIÇÃO - TRILHO | PDM - SUBSTITUIÇÃO - TRILHO | - | - | ZKE-ZWW | K85K832 | 55 | 83.335 | 83.335 | 9:47 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | M | SP SUL | ZKE-ZEV | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L2 PRINCIPAL) |  | 0 | 0 |  | TP pronto 09h47 / Sem oportunidade de faixa, devido impacto na madrugda entre ZSTxZYU. | TP pronto 09h47 / Sem oportunidade de faixa, devido impacto na madrugda entre ZSTxZYU. |  | CCO Circulação | Intervalo Oportunidade | Sem oportunidade | TP pronto 09h47 / Sem oportunidade de faixa, devido impacto na madrugda entre ZSTxZYU. | Produção e Intervalo | 0% | 0% | CCOCirculaçãoIntervaloOportunidade
CLEBISON (TP-728)46062 | 2026-02-09 | 7 | CLEBISON (TP-728) | 203 | PDM - SOLDA | SOLDA | - | - | 55 | 83.6 | - | ZKE-ZWW | K85K832 | 9:00 | 2:00 | 1 | Nº DE SOLDA | SP SUL | ZKE-ZEV | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L2 PRINCIPAL) | Felipe | Execução de solda - Condicionado a temperatura | Oportunidade |  |  | - | [7 empty] | PDM - SOLDA | PDM - SOLDA | - | - | ZRB-ZEV | 156-1552 | 55 | 156 | - | 11:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | Nº DE SOLDA | SP SUL | ZKE-ZEV | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L2 PRINCIPAL) |  |  | 0 |  | Alterado programação para km 156+000 via 2 / TP pronto 11h00 / aguardando confirmar cauda do U50 | Alterado programação para km 156+000 via 2 / TP pronto 11h00 / Sem oportunidade de faixa |  | Super | Execução | Alteração de programação | Alterado programação para km 156+000 via 2 / TP pronto 11h00 / Sem oportunidade de faixa | Produção e Intervalo | 0% | 0% | SuperExecução
ISMAEL(TP-726)46062 | 2026-02-09 | 7 | ISMAEL(TP-726) | 204 | PDM - SOLDA | SOLDA | - | - | 55 | 83.6 | - | ZKE-ZWW | K85K832 | 9:00 | 2:00 | 1 | Nº DE SOLDA | SP SUL | ZKE-ZEV | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L2 PRINCIPAL) | Felipe | Execução de solda - Condicionado a temperatura | Oportunidade |  |  | - | [7 empty] | PDM - SOLDA | PDM - SOLDA | - | - | ZRB-ZEV | 156-1552 | 55 | 156 | - | 11:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | Nº DE SOLDA | SP SUL | ZKE-ZEV | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L2 PRINCIPAL) |  |  | 0 |  | Alterado programação para km 156+000 via 2 / TP pronto 11h00 / aguardando confirmar cauda do U50 | Alterado programação para km 156+000 via 2 / TP pronto 11h00 / Sem oportunidade de faixa |  | Super | Execução | Alteração de programação | Alterado programação para km 156+000 via 2 / TP pronto 11h00 / Sem oportunidade de faixa | Produção e Intervalo | 0% | 0% | SuperExecução
W6046062 | 2026-02-09 | 7 | W60 | 205 | PDM - DESCARGA - DORMENTE | DORMENTE - DESCARGA | ZEM1302 | ZEM1302 | 48 | 145.6 | 151.6 | ZEM-ZEJ | ZEJ1441 | 8:30 | 1:00 | 600 | Nº DE DORMENTES | SP SUL | ZKE-ZEV | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L1 PRINCIPAL) | Felipe | PDM - Descarga de dormentes | Oportunidade |  |  | 1 | FIXO |  | 7:00 | 7694 | - |  |  | PDM - DESCARGA - DORMENTE | PDM - DESCARGA - DORMENTE | ZEM1302 | ZEM1302 | ZEM-ZEJ | ZEJ1441 | 48 | 145.6 | 145.6 | 8:21 | 12:42 | 13:42 |  |  |  |  | 1:00 |  | 600 | Nº DE DORMENTES | SP SUL | ZKE-ZEV | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L1 PRINCIPAL) |  |  | 2 |  | MC1 08h21 / Autorizado entrada na via 09h32 / Em deslocamento para km de trabalho | MC1 08h21 / Autorizado entrada na via 09h32 / Realizado intervalo. |  | OK | OK | OK |  | Intervalo | 100% | 100% | OKOK
A8446062 | 2026-02-09 | 7 | A84 | 206 | DETECÇÃO - RONDA 7 DIAS | DETECÇÃO | ZWI1 | ZKEZGA | 48 | 120 |  | ZWI-ZKEZGA.ZWI | ZKWZKEZGAZKW | 8:00 | 1:00 | 84 | KM | SP SUL | ZKE-ZEV | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L1 PRINCIPAL) | Jhon | R7D | Oportunidade |  |  | 1 | FIXO |  | 7:30 | - |  |  |  | DETECÇÃO - RONDA 7 DIAS | DETECÇÃO - RONDA 7 DIAS | ZWI1 | ZKEZGA | ZWI-ZKEZGA.ZWI | ZKWZKEZGAZKW | 48 | 120 | 120 | 8:27 | 8:40 | 9:40 |  |  |  |  | 1:00 |  | 84 | KM | SP SUL | ZKE-ZEV | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L1 PRINCIPAL) |  |  | 2 |  | MC1 08h27 / autorizado entrada na via 08h40 / Em inspeção | MC1 08h27 / autorizado entrada na via 08h40 / Realizado inspeção |  | OK | OK | OK | - | Aderente | 100% | 100% | OKOK
CAIQUE (TMA-677)46062 | 2026-02-09 | 7 | CAIQUE (TMA-677) | 207 | MODERNIZAÇÃO - SOLDA | MODERNIZAÇÃO | - | - | 48 | 123.465 | - | ZWI-ZEM | 1241231 | 8:30 | 1:40 | 1 | Nº DE SOLDA | SP SUL | ZKE-ZEV | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L1 PRINCIPAL) | Alisson | Execução de solda - Condicionado a temperatura | Oportunidade | [10 empty] | MODERNIZAÇÃO - SOLDA | MODERNIZAÇÃO - SOLDA | - | - | ZWI-ZEM | 1241231 | 48 | 123.465 | 123.465 | 8:48 | 9:07 | 10:47 |  |  |  |  | 1:40 |  | 1 | Nº DE SOLDA | SP SUL | ZKE-ZEV | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L1 PRINCIPAL) |  |  | 2 |  | TP pronto 08h48 / Em intervalo das 09h07 até 10h47 | TP pronto 08h48 / Realizado ntervalo das 09h07 até 10h47. |  | OK | OK | OK | - | Aderente | 100% | 100% | OKOK
WALTER (TP-810)46062 | 2026-02-09 | 7 | WALTER (TP-810) | 208 | MODERNIZAÇÃO - SOLDA | MODERNIZAÇÃO | - | - | 48 | 123.929 | - | ZWI-ZEM | 1241231 | 8:30 | 1:40 | 1 | Nº DE SOLDA | SP SUL | ZKE-ZEV | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L1 PRINCIPAL) | Alisson | Execução de solda - Condicionado a temperatura | Oportunidade | [10 empty] | MODERNIZAÇÃO - SOLDA | MODERNIZAÇÃO - SOLDA | - | - | ZWI-ZEM | 1241231 | 48 | 123.929 | 123.929 | 8:48 | 9:07 | 10:47 |  |  |  |  | 1:40 |  | 1 | Nº DE SOLDA | SP SUL | ZKE-ZEV | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L1 PRINCIPAL) |  |  | 2 |  | TP pronto 08h48 / Em intervalo das 09h07 até 10h47 | TP pronto 08h48 / Realizado ntervalo das 09h07 até 10h47. |  | OK | OK | OK | - | Aderente | 100% | 100% | OKOK
|  |  |  | 209 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
W9546062 | 2026-02-09 | 7 | W95 | 210 | DESLOCAMENTO | OUTROS | Z3ZEV | ZPT | 54 | 67 | - | ZEV-ZTP | ZEVZPT | 8:00 | 1:00 | 1 | BINÁRIO | SP SUL | ZEV-ZPT | EVANGELISTA DE SOUZA - PARATINGA (L1 PRINCIPAL) | Augusto | Deslocamento | Oportunidade |  |  | 1 |  |  | 7:30 |  |  |  |  | DESLOCAMENTO | DESLOCAMENTO | Z3ZEV | ZPT | ZEV-ZTP | ZEVZPT | 54 | 67 | 67 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | BINÁRIO | SP SUL | ZEV-ZPT | EVANGELISTA DE SOUZA - PARATINGA (L1 PRINCIPAL) |  |  | 0 |  | CBL com problemas, aguardando atendimento da MEC. | Não solicita MC1, devido problemas com CBL. |  | Mecânica | Locomotiva | Avaria | Não solicita MC1, devido problemas com CBL. | Produção e Intervalo | 0% | 0% | MecânicaLocomotiva
W6146062 | 2026-02-09 | 7 | W61 | 211 | DESLOCAMENTO | OUTROS | K67ZEV2 | K67ZEV2 | 92 | 83.7 | - | ZXW-ZGP | K84ZXW2 | 8:00 | 1:00 | 1 | BINÁRIO | SP SUL | ZEV-ZPT | EVANGELISTA DE SOUZA - PARATINGA (L2 PRINCIPAL) | Moises | Deslocamento das turmas | Contrato |  |  | 1 | FIXO |  | 7:30 | 7663 | - |  |  | DESLOCAMENTO | DESLOCAMENTO | K67ZEV2 | K67ZEV2 | ZXW-ZGP | K84ZXW2 | 92 | 83.7 | 83.7 | 7:53 | 9:27 | 10:37 |  |  |  |  | 1:10 |  | 1 | BINÁRIO | SP SUL | ZEV-ZPT | EVANGELISTA DE SOUZA - PARATINGA (L2 PRINCIPAL) |  |  | 2 |  | MC1 07h53 / Autorizado entrada na via 09h27 / Em deslocamento | MC1 07h53 / Autorizado entrada na via 09h27 / Em deslocamento |  | OK | OK | OK | - | Aderente | 116.7% | 100% | OKOK
W6246062 | 2026-02-09 | 7 | W62 | 212 | DESLOCAMENTO | OUTROS | ZDRZPT | ZDRZPT | 92 | 83.7 | - | ZXW-ZGP | K84ZXW2 | 8:00 | 1:00 | 1 | BINÁRIO | SP SUL | ZEV-ZPT | EVANGELISTA DE SOUZA - PARATINGA (L2 PRINCIPAL) | Moises | Deslocamento das turmas | Contrato |  |  | 1 | FIXO |  | 7:30 | 9038 |  |  |  | DESLOCAMENTO | DESLOCAMENTO | ZDRZPT | ZDRZPT | ZXW-ZGP | K84ZXW2 | 92 | 83.7 | 83.7 | 7:49 | 9:36 | 10:36 |  |  |  |  | 1:00 |  | 1 | BINÁRIO | SP SUL | ZEV-ZPT | EVANGELISTA DE SOUZA - PARATINGA (L2 PRINCIPAL) |  |  | 2 |  | MC1 07h49 / Autorizado entrada na via 09h36/ Em deslocamento | MC1 07h49 / Autorizado entrada na via 09h36/ Em deslocamento |  | OK | OK | OK | - | Intervalo | 100% | 100% | OKOK
DIEGO (TF-42)46062 | 2026-02-09 | 7 | DIEGO (TF-42) | 93 | LIMPEZA LASTRO | LIMPEZA LASTRO | - | - | 53 | 109.05 | - | PAT-ZGM | PAT1102 | 10:00 | 2:00 | 30 | M | SP SUL | ZPT-ZPG | PARATINGA - PEREQUÊ (L2 PRINCIPAL) | Moises | Limpeza de lastro | Oportunidade | [10 empty] | LIMPEZA LASTRO | LIMPEZA LASTRO | - | - | PAT-ZGM | PAT1102 | 53 | 109.05 | 109.05 | 9:25 | 9:35 | 11:00 | 14:10 | 14:45 |  |  | 2:00 |  | 200 | M | SP SUL | ZPT-ZPG | PARATINGA - PEREQUÊ (L2 PRINCIPAL) |  |  | 2 |  | TP pronto 09h25 / Em intervalo das 09h35 até 11h00 / | TP pronto 09h25 / Realizado intervalo das 09h35 até 11h00 e 14h10 até 14h30. |  | OK | OK | OK | - | Aderente | 100% | 666.7% | OKOK
EXPANSÃO TURMA 146062 | 2026-02-09 | 7 | EXPANSÃO TURMA 1 | 185 | EXPANSÃO - SOLDA | EXPANSÃO | - | - | 30 | 109 | - | 109-ZGM | 1101091/1101093 | 8:00 | 1:30 | 1 | Nº DE SOLDA | SP SUL | ZEV-ZPT | PARATINGA - PEREQUÊ (L1 PRINCIPAL) | Pedro | Execução de solda - Condicionado a temperatura | Oportunidade | [10 empty] | EXPANSÃO - SOLDA | EXPANSÃO - SOLDA | - | - | ZPG | ZPGRUM2 | 30 | 123.76 | - | 8:07 | 11:23 | 12:53 |  |  |  |  | 1:30 |  | 0 | Nº DE SOLDA | - | - | PARATINGA - PEREQUÊ (L1 PRINCIPAL) |  |  | 0 |  | Alterado programação para km 127+760 via 2 / TP pronto 08h07 / Sem oportunidade de faixa | Alterado programação para km 127+760 via 2 / TP pronto 08h07 / Sem oportunidade de faixa |  | Expansão | Execução | Alteração de programação | Alterado programação para km 127+760 via 2 / TP pronto 08h07 / Sem oportunidade de faixa | Produção | 100% | 0% | ExpansãoExecução
|  |  |  | 215 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 216 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
EXPANSÃO TURMA 146063 | 2026-02-10 | 7 | EXPANSÃO TURMA 1 |  | EXPANSÃO - SOLDA | EXPANSÃO | - | - | 70 | 113.6 | - | ZCD | ZCD1 | 9:00 | 1:30 | 1 | Nº DE SOLDA | SP SUL | ZBV-ZRX | RECANTO - ITIRAPINA (L1 PRINCIPAL) | Fabio | Execução de solda - Condicionado a temperatura | Oportunidade | OPORTUNIDADE | [9 empty] | EXPANSÃO - SOLDA | EXPANSÃO - SOLDA | - | - | ZCD | ZCD1 | 70 | 113.6 | 113.6 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | Nº DE SOLDA | SP SUL | ZBV-ZRX | RECANTO - ITIRAPINA (L1 PRINCIPAL) |  |  | 0 |  | TP não solicita intervalo/ condições climáticas (chuva) | TP não solicita intervalo/ condições climáticas (chuva) |  | Condições Climática | Chuva | Chuva | TP não solicita intervalo/ condições climáticas (chuva) | Produção e Intervalo | 0% | 0% | CondiçõesClimáticaChuva
KLECIO (TP-699)46063 | 2026-02-10 | 7 | KLECIO (TP-699) |  | PDM - SOLDA | SOLDA | - | - | 70 | 134.85 |  | ZRX-ZRQ | 133ZRQ1 | 8:30 | 1:30 | 1 | Nº DE SOLDA | SP SUL | ZBV-ZRX | RECANTO - ITIRAPINA (L1 PRINCIPAL) | Klecio | Execução de solda - Condicionado a temperatura | Oportunidade | OPORTUNIDADE | [9 empty] | PDM - SOLDA | PDM - SOLDA | - | - | ZRX-ZRQ | 133ZRQ1 | 70 | 134.85 | 134.85 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | Nº DE SOLDA | SP SUL | ZBV-ZRX | RECANTO - ITIRAPINA (L1 PRINCIPAL) |  |  | 0 |  | TP no paradão de segurança / Previsão de pronto 10h30 / | TP não solicitou intervalo / parada de segurança. |  | Super | Execução | Alteração de programação | TP não solicitou intervalo / parada de segurança. | Produção e Intervalo | 0% | 0% | SuperExecução
W58 |  |  | W58 |  | RECOLHIMENTO DE DORMENTE | OUTROS | 106109 | 106109 | 68 | 57 | 53 | ZBM-ZHO | K57ZHO | 8:00 | 1:00 | 100 | Nº DE PEÇAS | SP SUL | ZBV-ZRX | BOA VISTA VELHA - RECANTO | Israel | Recolhimento de dormentes | Oportunidade |  |  | 2 | FIXO + ESCALA | - | 7:00 | 9341 | - | - |  | RECOLHIMENTO DE DORMENTE | RECOLHIMENTO DE DORMENTE | 106109 | 106109 | ZBM-ZHO | K57ZHO | 68 | 57 | 57 | [7 empty] | 0:00 |  |  | Nº DE PEÇAS | SP SUL | ZBV-ZRX | BOA VISTA VELHA - RECANTO | [11 empty] | Aderente | * | *
E4246063 | 2026-02-10 | 7 | E42 | 193 | TRILHEIRO - DESCARGA | TRILHEIRO - DESCARGA | ZBV3 | ZBV3 | 68 | 54.96 | 56 | ZBM | ZBM1 | 11:00 | 4:00 | 3120 | M | SP SUL | ZBV-ZRX | BOA VISTA VELHA - RECANTO | Israel | Descarga de trilho | Contrato | SIM |  | 2 Lucas + Escala | FIXO + ESCALA | AGD ACIONAMENTO PCM | 10:00 | 9298/9302 | 7683/9295 | - |  | TRILHEIRO - DESCARGA | TRILHEIRO - DESCARGA | ZBV3 | ZBV3 | ZBM | ZBM1 | 68 | 54.96 | 54.96 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | M | SP SUL | ZBV-ZRX | BOA VISTA VELHA - RECANTO |  |  | 0 |  | Cancelado CCO / Priorização da circulação de trens | Cancelado CCO / Priorização da circulação de trens |  | CCO Circulação | Intervalo Contrato | Fluxo intenso de trens | Cancelado CCO / Priorização da circulação de trens | Produção e Intervalo | 0% | 0% | CCOCirculaçãoIntervaloContrato
V5346063 | 2026-02-10 | 7 | V53 | 221 | DESLOCAMENTO | OUTROS | ZAC-2 | ZSK-2 | 70 | 82 | - | ZAC-ZSK | ZACSKW | 8:00 | 1:00 | 1 | BINÁRIO | SP SUL | ZBV-ZRX | RECANTO - ITIRAPINA (L1 PRINCIPAL) | Eziquiel | Deslocamento | Oportunidade |  |  | 1 | FIXO |  | 7:00 | - |  |  |  | DESLOCAMENTO | DESLOCAMENTO | ZAC-2 | ZSK-2 | ZAC-ZSK | ZACSKW | 70 | 82 | 82 | 7:33 | 0:00 | 1:00 |  |  |  |  | 1:00 |  | 1 | BINÁRIO | SP SUL | ZBV-ZRX | RECANTO - ITIRAPINA (L1 PRINCIPAL) |  |  | 2 |  | MC1 07h33 / Em deslocamento | MC1 07h33 / Em deslocamento |  | OK | OK | OK |  | Aderente | 100% | 100% | OKOK
V9346063 | 2026-02-10 | 7 | V93 | 162 | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | ZYU1 | ZYU1 | 56 | 204.5 | 205.5 | ZYU-ZST | ZYU206 | 9:00 | 2:00 | 200 | M | SP SUL | ZBV-ZKE | CANGUERA - BOA VISTA NOVA (L2 PRINCIPAL) | Antonioni | Socaria mecanizada | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | 1 | ESCALA |  | 7:00 | 7309 | - | - |  | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | ZYU1 | ZYU1 | ZYU-ZST | ZYU206 | 56 | 204.5 | 204.5 | 14:58 | 18:55 | 21:39 |  |  |  |  | 2:44 |  | 580 | M | SP SUL | ZBV-ZKE | CANGUERA - BOA VISTA NOVA (L2 PRINCIPAL) |  |  | 2 |  | Acionado maquinista / aguardando solicitar MC1 / | MC1 14h58 / Autorizado entrada na via 16h17 / Realizado intervalo km199+222 via 2. |  | OK | OK | OK | - | Aderente | 136.7% | 290% | OKOK
EDSON (TP-780)46063 | 2026-02-10 | 7 | EDSON (TP-780) |  | PDM - SUBSTITUIÇÃO - DORMENTE | DORMENTE - SUBSTITUIÇÂO | - | - | 56 | 205 | - | ZYU-ZST | ZYU206 | 9:30 | 2:00 | 40 | Nº DE DORMENTES | SP SUL | ZBV-ZKE | CANGUERA - BOA VISTA NOVA (L2 PRINCIPAL) | Edson | PDM - Substituição de dormentes | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | - | [7 empty] | PDM - SUBSTITUIÇÃO - DORMENTE | PDM - SUBSTITUIÇÃO - DORMENTE | - | - | ZYU-ZST | ZYU206 | 56 | 205 | 205 | 12:50 | 13:57 | 14:50 |  |  |  |  | 0:53 |  | 0 | Nº DE DORMENTES | SP SUL | ZBV-ZKE | CANGUERA - BOA VISTA NOVA (L2 PRINCIPAL) |  |  | 0 |  | TP em preparação | TP pronto 12h50 / Realizado intervalo das 13h57 até 15h00. Realizado reposição de fixação elásticas (20unidades) e 100m de limpeza de canaleta. |  | CCO Circulação | Intervalo Oportunidade | Concedido intervalo parcial | TP pronto 12h50 / Realizado intervalo das 13h57 até 15h00. Realizado reposição de fixação elásticas (20unidades) e 100m de limpeza de canaleta. | Produção e Intervalo | 44.17% | 0% | CCOCirculaçãoIntervaloOportunidade
ROGÉRIO (TP-730)46063 | 2026-02-10 | 7 | ROGÉRIO (TP-730) | 81 | PDM - SUBSTITUIÇÃO - DORMENTE | DORMENTE - SUBSTITUIÇÂO | - | - | 56 | 205 | - | ZYU-ZST | ZYU206 | 9:30 | 2:00 | 40 | Nº DE DORMENTES | SP SUL | ZBV-ZKE | CANGUERA - BOA VISTA NOVA (L2 PRINCIPAL) | Rogerio | PDM - Substituição de dormentes | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | - | [7 empty] | PDM - SUBSTITUIÇÃO - DORMENTE | PDM - SUBSTITUIÇÃO - DORMENTE | - | - | ZYU-ZST | ZYU206 | 56 | 205 | 205 | 12:50 | 13:47 | 14:47 |  |  |  |  | 1:00 |  | 22 | Nº DE DORMENTES | SP SUL | ZBV-ZKE | CANGUERA - BOA VISTA NOVA (L2 PRINCIPAL) |  |  | 2 |  | TP em preparação | TP pronto 12h50 / realizado intervalo das 14h47 até 15h10. |  | CCO Circulação | Intervalo Oportunidade | Concedido intervalo parcial | TP pronto 12h50 / realizado intervalo das 14h47 até 15h10. | Produção e Intervalo | 50% | 55% | CCOCirculaçãoIntervaloOportunidade
W5946063 | 2026-02-10 | 7 | W59 |  | PDM - DESCARGA - DORMENTE | DORMENTE - DESCARGA | ZYU1 | ZYU1 | 49 | 203.57 | 198.57 | ZYU | ZYU1 / ZFY1981 | 8:30 | 1:00 | 300 | Nº DE DORMENTES | SP SUL | ZBV-ZKE | CANGUERA - BOA VISTA NOVA (L1 PRINCIPAL) | Henrique | PDM - Descarga de dormentes | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | 1 | FIXO |  | 7:00 | 7629 | - |  |  | PDM - DESCARGA - DORMENTE | PDM - DESCARGA - DORMENTE | ZYU1 | ZYU1 | ZFY-ZXP | 189ZFY | 56 | 191 | 190 | 8:06 | 11:27 | 12:27 |  |  |  |  | 1:00 |  | 300 | Nº DE DORMENTES | SP SUL | ZBV-ZKE | CANGUERA - BOA VISTA NOVA (L2 PRINCIPAL) |  |  | 2 |  | Alterado programação para descarga de dormentes do km190 ao km 191+000 / MC1 08h06 / Em intervalo | Alterado programação para descarga de dormentes do km190 ao km 191+000 / MC1 08h06 / Realizado intervalo. |  | OK | OK | OK | - | Aderente | 100% | 100% | OKOK
SUPER ZWW46063 | 2026-02-10 | 7 | SUPER ZWW | 226 | BLOCO | OUTROS | - | - | 55 | 97.843 | 108.22 | ZKW-ZLU | 102ZKW2 | 11:00 | 3:00 | 1 | BINÁRIO | SP SUL | ZKE-ZEV | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L2 PRINCIPAL) | Felipe | BLoco - TP's / Caminhão de solda / Socadora | Contrato | SIM |  | - | [7 empty] | BLOCO | BLOCO | - | - | ZKW-ZLU | 102ZKW2 | 55 | 97.843 | 97.843 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | BINÁRIO | SP SUL | ZKE-ZEV | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L2 PRINCIPAL) |  |  | 0 |  | Cancelado CCO / Priorização da circulação de trens | Cancelado CCO / Priorização da circulação de trens |  | CCO Circulação | Intervalo Contrato | Fluxo intenso de trens | Cancelado CCO / Priorização da circulação de trens | Produção e Intervalo | 0% | 0% | CCOCirculaçãoIntervaloContrato
E1746063 | 2026-02-10 | 7 | E17 | 4 | CAMINHÃO DE SOLDA | CAMINHÂO - SOLDA | 102ZKW2 | 102ZKW2 | 55 | 100.561 | 100.882 | ZKW-ZLU | 102ZKW2 | 10:00 | 0:01 | 2 | Nº DE SOLDA | SP SUL | ZKE-ZEV | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L2 PRINCIPAL) | Higor | Caminhão de solda | Contrato | SIM |  | 1 | FIXO |  | 8:30 | 6251 |  |  |  | CAMINHÃO DE SOLDA | CAMINHÃO DE SOLDA | 102ZKW2 | 102ZKW2 | ZKW-ZLU | 102ZKW2 | 55 | 100.561 | 100.561 | 8:45 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | Nº DE SOLDA | SP SUL | ZKE-ZEV | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L2 PRINCIPAL) |  |  | 0 |  | Cancelado CCO / Priorização da circulação de trens | Cancelado CCO / Priorização da circulação de trens |  | CCO Circulação | Intervalo Contrato | Fluxo intenso de trens | Cancelado CCO / Priorização da circulação de trens | Produção e Intervalo | 0% | 0% | CCOCirculaçãoIntervaloContrato
EDSON (TP-719)46063 | 2026-02-10 | 7 | EDSON (TP-719) |  | PDM - SUBSTITUIÇÃO - TRILHO | TRILHO - SUBSTITUIÇÂO | - | - | 55 | 102 | - | ZKW-ZLU | 102ZKW2 | 11:00 | 0:01 | 312 | M | SP SUL | ZKE-ZEV | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L2 PRINCIPAL) | Felipe | PDM - Substituição de trilho | Contrato | SIM |  | - | [7 empty] | PDM - SUBSTITUIÇÃO - TRILHO | PDM - SUBSTITUIÇÃO - TRILHO | - | - | ZKW-ZLU | 102ZKW2 | 55 | 102 | 102 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | M | SP SUL | ZKE-ZEV | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L2 PRINCIPAL) |  |  | 0 |  | Cancelado CCO / Priorização da circulação de trens | Cancelado CCO / Priorização da circulação de trens |  | CCO Circulação | Intervalo Contrato | Fluxo intenso de trens | Cancelado CCO / Priorização da circulação de trens | Produção e Intervalo | 0% | 0% | CCOCirculaçãoIntervaloContrato
CLEBISON (TP-728)46063 | 2026-02-10 | 7 | CLEBISON (TP-728) | 203 | PDM - SOLDA | SOLDA | - | - | 55 | 104 | - | ZKW-ZLU | 1051032 | 11:00 | 0:01 | 2 | Nº DE SOLDA | SP SUL | ZKE-ZEV | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L2 PRINCIPAL) | Felipe | Execução de solda - Condicionado a temperatura | Contrato | SIM |  | - | [7 empty] | PDM - SOLDA | PDM - SOLDA | - | - | ZKW-ZLU | 1051032 | 55 | 104 | 104 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | Nº DE SOLDA | SP SUL | ZKE-ZEV | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L2 PRINCIPAL) |  |  | 0 |  | Cancelado CCO / Priorização da circulação de trens | Cancelado CCO / Priorização da circulação de trens |  | CCO Circulação | Intervalo Contrato | Fluxo intenso de trens | Cancelado CCO / Priorização da circulação de trens | Produção e Intervalo | 0% | 0% | CCOCirculaçãoIntervaloContrato
ISMAEL(TP-726)46063 | 2026-02-10 | 7 | ISMAEL(TP-726) | 204 | PDM - SOLDA | SOLDA |  |  | 55 | 104 | - | ZKW-ZLU | 1051032 | 11:00 | 0:01 | 2 | Nº DE SOLDA | SP SUL | ZKE-ZEV | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L2 PRINCIPAL) | Felipe | Execução de solda - Condicionado a temperatura | Contrato | SIM |  | - | [7 empty] | PDM - SOLDA | PDM - SOLDA | 0:00 | 0:00 | ZKW-ZLU | 1051032 | 55 | 104 | 104 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | Nº DE SOLDA | SP SUL | ZKE-ZEV | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L2 PRINCIPAL) |  |  | 0 |  | Cancelado CCO / Priorização da circulação de trens | Cancelado CCO / Priorização da circulação de trens |  | CCO Circulação | Intervalo Contrato | Fluxo intenso de trens | Cancelado CCO / Priorização da circulação de trens | Produção e Intervalo | 0% | 0% | CCOCirculaçãoIntervaloContrato
V8946063 | 2026-02-10 | 7 | V89 |  | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | 102ZKW2 | 102ZKW2 | 55 | 106 | - | ZKW-ZLU | ZLU1052 | 10:00 | 3:00 | 480 | M | SP SUL | ZKE-ZEV | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L2 PRINCIPAL) | Antonioni | Socaria mecanizada | Contrato | SIM |  | 1 | FIXO |  | 8:30 | 6239 | - |  |  | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | 102ZKW2 | 102ZKW2 | ZKW-ZLU | ZLU1052 | 55 | 106 | 106 | 9:01 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | M | SP SUL | ZKE-ZEV | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L2 PRINCIPAL) |  |  | 0 |  | Cancelado CCO / Priorização da circulação de trens | Cancelado CCO / Priorização da circulação de trens |  | CCO Circulação | Intervalo Contrato | Fluxo intenso de trens | Cancelado CCO / Priorização da circulação de trens | Produção e Intervalo | 0% | 0% | CCOCirculaçãoIntervaloContrato
W6046063 | 2026-02-10 | 7 | W60 | 230 | PDM - DESCARGA - DORMENTE | DORMENTE - DESCARGA | ZEM1302 | 102ZKW2 | 48 | 118 | 113.3 | ZLU-ZWI | ZWI1131 | 8:30 | 1:20 | 45 | Nº DE DORMENTES | SP SUL | ZKE-ZEV | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L1 PRINCIPAL) | Felipe | Descarga de dormentes km 118+00; - Descarga de dormentes km114+300; - Recolher Jacaré km113+300 | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | 1 | FIXO |  | 7:00 | 7694 | - |  |  | PDM - DESCARGA - DORMENTE | PDM - DESCARGA - DORMENTE | ZEM1302 | 102ZKW2 | ZLU-ZWI | ZWI1131 | 48 | 118 | 118 | 10:20 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | Nº DE DORMENTES | SP SUL | ZKE-ZEV | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L1 PRINCIPAL) |  |  | 0 |  | MC1 10h20 / Sem oportuinidade de faixa | MC1 10h20 / Sem oportuinidade de faixa |  | CCO Circulação | Intervalo Oportunidade | Sem oportunidade | MC1 10h20 / Sem oportuinidade de faixa | Produção e Intervalo | 0% | 0% | CCOCirculaçãoIntervaloOportunidade
A8446063 | 2026-02-10 | 7 | A84 | 232 | DETECÇÃO - RONDA 7 DIAS | DETECÇÃO | ZWI1 | ZEV-069 | 55 | 119 | 151 | ZWI | ZWI2 | 8:00 | 1:00 | 45 | KM | SP SUL | ZKE-ZEV | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L2 PRINCIPAL) | Jhon | Inspeção R7D | Contrato | SIM |  | 1 | FIXO |  | 7:00 | 6293 |  |  |  | DETECÇÃO - RONDA 7 DIAS | DETECÇÃO - RONDA 7 DIAS | ZWI1 | ZEV-069 | ZWI | ZWI2 | 55 | 119 | 119 | 8:45 | 9:08 | 10:08 |  |  |  |  | 1:00 |  | 45 | KM | SP SUL | ZKE-ZEV | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L2 PRINCIPAL) |  |  | 2 |  | MC1 08h45 / Em inspeção | MC1 08h45 / Realizado inspeção. |  | OK | OK | OK | - | Aderente | 100% | 100% | OKOK
MOD ZRB46063 | 2026-02-10 | 7 | MOD ZRB | 233 | BLOCO | OUTROS | - | - | 48 | 152.2 | 159 | ZRB-ZEV | ZRBZEV | 8:00 | 8:00 | 1 | BINÁRIO | SP SUL | ZKE-ZEV | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L1 PRINCIPAL) | Alisson | * Premissas * Interdição de 08h00 nas seguintes Sb's: ZRB-1 / 154ZRB-1 / 155154-1 / 156155-1 / 157156-1 / ZEV157-1 / ZEV-1; * W97 solicita MC1 em ZEM-1 às 07h00 e circula até o km 155+700 em 156155-1; * V96 solicita MC1 em K67ZEV-2 às 07h20 e circula até o km 157+300 em ZEV157-1 * O intervalo será aberto após MCV9 Motivo 21 do W97 no km 155+700 * o W97 encerra na LJ e V96 encerra em ZEV-2; Obs: - W97 irá solicitar MC1 em ZRB-1, aproximadamente entre a 6º e 7º de intervalo para sair do SB e circular até LJ de ZEM-1. | Contrato | SIM |  | - | [7 empty] | BLOCO | BLOCO | - | - | ZRB-ZEV | ZRBZEV | 48 | 152.2 | 152.2 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | BINÁRIO | SP SUL | ZKE-ZEV | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L1 PRINCIPAL) |  |  | 0 |  | Cancelado CCO / Priorização da circulação de trens | Cancelado CCO / Priorização da circulação de trens |  | CCO Circulação | Intervalo Contrato | Fluxo intenso de trens | Cancelado CCO / Priorização da circulação de trens | Produção e Intervalo | 0% | 0% | CCOCirculaçãoIntervaloContrato
W9746063 | 2026-02-10 | 7 | W97 | 234 | MODERNIZAÇÃO - DORMENTE - DESCARGA | MODERNIZAÇÃO | ZEM1 | ZEM1 | 48 | 155.7 | - | ZRB-ZEV | 1561551 | 7:00 | 0:01 | 1 | Nº DE DORMENTES | SP SUL | ZKE-ZEV | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L1 PRINCIPAL) | Alisson | W97 solicita MC1 em ZEM-1 às 07h00 e circula até o km 155+700 em 156155-1; | Contrato | SIM |  | 1 | FIXO |  | 7:00 | 9244/9316/9402 |  |  |  | MODERNIZAÇÃO - DORMENTE - DESCARGA | MODERNIZAÇÃO - DORMENTE - DESCARGA | ZEM1 | ZEM1 | ZRB-ZEV | 1561551 | 48 | 155.7 | 155.7 | 97:01 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | Nº DE DORMENTES | SP SUL | ZKE-ZEV | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L1 PRINCIPAL) |  |  | 0 |  | Cancelado CCO / Priorização da circulação de trens | Cancelado CCO / Priorização da circulação de trens |  | CCO Circulação | Intervalo Contrato | Fluxo intenso de trens | Cancelado CCO / Priorização da circulação de trens | Produção e Intervalo | 0% | 0% | CCOCirculaçãoIntervaloContrato
V9646063 | 2026-02-10 | 7 | V96 | 235 | MODERNIZAÇÃO - SOCADORA | MODERNIZAÇÃO | K67ZEV2 | K67ZEV2 | 48 | 157.3 | - | ZRB-ZEV | ZEV1571 | 7:20 | 0:01 | 1 | M | SP SUL | ZKE-ZEV | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L1 PRINCIPAL) | Alisson | *V96 solicita MC1 em K67ZEV-2 às 07h20 e circula até o km 157+300 em ZEV157-1 | Contrato | SIM |  | 1 | FIXO |  | 7:00 | 6966 |  |  |  | MODERNIZAÇÃO - SOCADORA | MODERNIZAÇÃO - SOCADORA | K67ZEV2 | K67ZEV2 | ZRB-ZEV | ZEV1571 | 48 | 157.3 | 157.3 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | M | SP SUL | ZKE-ZEV | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L1 PRINCIPAL) |  |  | 0 |  | Cancelado CCO / Priorização da circulação de trens | Cancelado CCO / Priorização da circulação de trens |  | CCO Circulação | Intervalo Contrato | Fluxo intenso de trens | Cancelado CCO / Priorização da circulação de trens | Produção e Intervalo | 0% | 0% | CCOCirculaçãoIntervaloContrato
WAGNER (TP-903)46063 | 2026-02-10 | 7 | WAGNER (TP-903) | 236 | MODERNIZAÇÃO - SOLDA | MODERNIZAÇÃO | - | - | 48 | 156.332 | 156.344 | ZRB-ZEV | 1571561 | 8:00 | 0:01 | 2 | Nº DE SOLDA | SP SUL | ZKE-ZEV | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L1 PRINCIPAL) | Alisson | Execução de solda - Condicionado a temperatura | Contrato | SIM |  | - | [7 empty] | MODERNIZAÇÃO - SOLDA | MODERNIZAÇÃO - SOLDA | - | - | ZRB-ZEV | 1571561 | 48 | 156.332 | 156.332 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | Nº DE SOLDA | SP SUL | ZKE-ZEV | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L1 PRINCIPAL) |  |  | 0 |  | Cancelado CCO / Priorização da circulação de trens | Cancelado CCO / Priorização da circulação de trens |  | CCO Circulação | Intervalo Contrato | Fluxo intenso de trens | Cancelado CCO / Priorização da circulação de trens | Produção e Intervalo | 0% | 0% | CCOCirculaçãoIntervaloContrato
CAIQUE (TMA-677)46063 | 2026-02-10 | 7 | CAIQUE (TMA-677) | 237 | MODERNIZAÇÃO - SOLDA | MODERNIZAÇÃO | - | - | 48 | 156.93 | 156.958 | ZRB-ZEV | 1571561 | 8:00 | 0:01 | 2 | Nº DE SOLDA | SP SUL | ZKE-ZEV | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L1 PRINCIPAL) | Alisson | Execução de solda - Condicionado a temperatura | Contrato | SIM |  | - | [7 empty] | MODERNIZAÇÃO - SOLDA | MODERNIZAÇÃO - SOLDA | - | - | ZRB-ZEV | 1571561 | 48 | 156.93 | 156.93 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | Nº DE SOLDA | SP SUL | ZKE-ZEV | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L1 PRINCIPAL) |  |  | 0 |  | Cancelado CCO / Priorização da circulação de trens | Cancelado CCO / Priorização da circulação de trens |  | CCO Circulação | Intervalo Contrato | Fluxo intenso de trens | Cancelado CCO / Priorização da circulação de trens | Produção e Intervalo | 0% | 0% | CCOCirculaçãoIntervaloContrato
|  |  |  | 239 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
MODERNIZAÇÃO SERRA46063 | 2026-02-10 | 7 | MODERNIZAÇÃO SERRA | 61 | BLOCO | OUTROS | - | - | 92 | 75.2 | 81.8 | ZEZ-ZXW | K79ZEZ2/ZXWK792 | 8:00 | 8:00 | 1 | BINÁRIO | SP SUL | ZEV-ZPT | EVANGELISTA DE SOUZA - PARATINGA (L2 PRINCIPAL) | Augusto | Bloco Modernização | Contrato | SIM | [9 empty] | BLOCO | BLOCO | - | - | ZEZ-ZXW | K79ZEZ2/ZXWK792 | 92 | 75.2 | 75.2 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | BINÁRIO | SP SUL | ZEV-ZPT | EVANGELISTA DE SOUZA - PARATINGA (L2 PRINCIPAL) |  |  | 0 |  | Cancelado CCO / Priorização da circulação de trens | Cancelado CCO / Priorização da circulação de trens |  | CCO Circulação | Intervalo Contrato | Fluxo intenso de trens | Cancelado CCO / Priorização da circulação de trens | Produção e Intervalo | 0% | 0% | CCOCirculaçãoIntervaloContrato
W6146063 | 2026-02-10 | 7 | W61 | 61 | MODERNIZAÇÃO - PEDRA - DESCARGA | MODERNIZAÇÃO | K67ZEV-1 | K67ZEV-1 | 92 | 75.2 | 81.8 | ZEZ-ZXW | K79ZEZ2/ZXWK792 | 7:30 | 0:01 | 1 | VAGÕES | SP SUL | ZEV-ZPT | EVANGELISTA DE SOUZA - PARATINGA (L2 PRINCIPAL) | Augusto | W61 - Deslocamento e entrando pelo AMV Norte- Eng. Ferraz- Atividade: Recolhimento de Dormentes e Descarga de Pedra / W61 deve ser o primeiro veículo a sair de ZEV, se circulação estiver favorável para V85 (OK) - Porém W61 terá que passar pela singela e entrar pelo AMV Sul - Km 82 | Contrato | SIM |  | 1 | FIXO |  | 7:00 | 7663 | - |  |  | DESLOCAMENTO | MODERNIZAÇÃO - PEDRA - DESCARGA | K67ZEV-1 | K67ZEV-1 | ZEZ-ZXW | K79ZEZ2/ZXWK792 | 92 | 75.2 | 75.2 | 8:01 | 0:00 | 0:01 |  |  |  |  | 0:01 |  | 1 | BINÁRIO | SP SUL | ZEV-ZPT | EVANGELISTA DE SOUZA - PARATINGA (L2 PRINCIPAL) |  |  | 2 |  | Devido o cancelamento do bloco, alterado a programação para realizar o deslocamento das turmas / Em deslocamento | Devido o cancelamento do bloco, alterado a programação para realizar o deslocamento das turmas / Em deslocamento |  | CCO Circulação | Intervalo Contrato | Fluxo intenso de trens | Devido o cancelamento do bloco, alterado a programação para realizar o deslocamento das turmas / Realizado deslocamento. | Aderente | 100% | 100% | CCOCirculaçãoIntervaloContrato
V8546063 | 2026-02-10 | 7 | V85 | 242 | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | K67ZEV-1 | K67ZEV-1 | 92 | 75.2 | 81.8 | ZEZ-ZXW | K79ZEZ2/ZXWK792 | 7:30 | 0:01 | 200 | M | SP SUL | ZEV-ZPT | EVANGELISTA DE SOUZA - PARATINGA (L2 PRINCIPAL) | Augusto | Socaria mecanizada | Contrato | SIM |  | 1 | FIXO |  | 7:00 | 6235 |  |  |  | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | K67ZEV-1 | K67ZEV-1 | ZEZ-ZXW | K79ZEZ2/ZXWK792 | 92 | 75.2 | 75.2 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | M | SP SUL | ZEV-ZPT | EVANGELISTA DE SOUZA - PARATINGA (L2 PRINCIPAL) |  |  | 0 |  | Cancelado CCO / Priorização da circulação de trens | Cancelado CCO / Priorização da circulação de trens |  | CCO Circulação | Intervalo Contrato | Fluxo intenso de trens | Cancelado CCO / Priorização da circulação de trens | Produção e Intervalo | 0% | 0% | CCOCirculaçãoIntervaloContrato
|  |  |  | 243 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
MODERNIZAÇÃO SERRA46063 | 2026-02-10 | 7 | MODERNIZAÇÃO SERRA | 61 | BLOCO | OUTROS | - | - | 92 | 102.48 | 102.18 | ZGP-ZPT | ZGP2/105ZGP2/ZPT1052 | 8:00 | 5:30 | 1 | BINÁRIO | SP SUL | ZEV-ZPT | EVANGELISTA DE SOUZA - PARATINGA (L2 PRINCIPAL) | Augusto | Bloco Modernização: Atividade: Distribuição e Recolhimento de Dormentes | Contrato | SIM |  | - | [7 empty] | BLOCO | BLOCO | - | - | ZGP-ZPT | ZGP2/105ZGP2/ZPT1052 | 92 | 102.48 | 102.48 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | BINÁRIO | SP SUL | ZEV-ZPT | EVANGELISTA DE SOUZA - PARATINGA (L2 PRINCIPAL) |  |  | 0 |  | Cancelado CCO / Priorização da circulação de trens | Cancelado CCO / Priorização da circulação de trens |  | CCO Circulação | Intervalo Contrato | Fluxo intenso de trens | Cancelado CCO / Priorização da circulação de trens | Produção e Intervalo | 0% | 0% | CCOCirculaçãoIntervaloContrato
W6246063 | 2026-02-10 | 7 | W62 | 66 | RECOLHIMENTO DE DORMENTE | OUTROS | ZPT1051 | ZPTZDR | 92 | 102.1 | 106 | ZGP | ZGP2 | 7:30 | 0:01 | 1 | Nº DE PEÇAS | SP SUL | ZEV-ZPT | EVANGELISTA DE SOUZA - PARATINGA (L2 PRINCIPAL) | Augusto | *Intervalo de 05:30hrs - ZPT/ZGP Linha 02* * SBs Bloqueadas: ZGP2 , 105ZGP-2, ZPT105-2 * W62 - Atividade: Distribuição e Recolhimento de Dormentes * Abertura do intervalo envio dos bloqueios * MC1: 07:30 * Sai: ZPT / Retorna: ZPT | Contrato | SIM |  | 1 | FIXO |  | 7:00 | 9038 |  |  |  | DESLOCAMENTO | RECOLHIMENTO DE DORMENTE | ZPT1051 | ZPTZDR | ZGP | ZGP2 | 92 | 102.1 | 102.1 | 7:34 | 0:00 | 0:01 |  |  |  |  | 0:01 |  | 1 | BINÁRIO | SP SUL | ZEV-ZPT | EVANGELISTA DE SOUZA - PARATINGA (L2 PRINCIPAL) |  |  | 2 |  | Cancelado CCO / Priorização da circulação de trens | Devido o cancelamento do bloco, alterado a programação para realizar descarga de equipamento no km102. |  | CCO Circulação | Intervalo Contrato | Fluxo intenso de trens | Cancelado CCO / Priorização da circulação de trens | Aderente | 100% | 100% | CCOCirculaçãoIntervaloContrato
DIEGO (TF-42)46063 | 2026-02-10 | 7 | DIEGO (TF-42) | 93 | LIMPEZA LASTRO | LIMPEZA LASTRO | - | - | 53 | 109.05 | - | PAT-ZGM | PAT1102 | 10:00 | 2:00 | 30 | M | SP SUL | ZPT-ZPG | PARATINGA - PEREQUÊ (L2 PRINCIPAL) | Moises | Limpeza de lastro | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | - | [7 empty] | LIMPEZA LASTRO | LIMPEZA LASTRO | - | - | PAT-ZGM | PAT1102 | 53 | 109.05 | 109.05 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | M | SP SUL | ZPT-ZPG | PARATINGA - PEREQUÊ (L2 PRINCIPAL) |  |  | 0 |  | TP não solicita intervalo / realizando trabalho emergêncial | TP não solicita intervalo / realizando trabalho emergêncial |  | Super | Execução | Alteração de programação | TP não solicita intervalo / realizando trabalho emergêncial | Produção e Intervalo | 0% | 0% | SuperExecução
EXPANSÃO TURMA 146063 | 2026-02-10 | 7 | EXPANSÃO TURMA 1 | 185 | EXPANSÃO - SOLDA | EXPANSÃO | - | - | 53 | 123.76 | - | ZZV-ZPG | ZPGRUM2 | 8:00 | 2:00 | 1 | Nº DE SOLDA | SP SUL | ZPT-ZPG | PARATINGA - PEREQUÊ (L2 PRINCIPAL) | Pedro | Execução de solda - Condicionado a temperatura | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | - | [7 empty] | EXPANSÃO - SOLDA | EXPANSÃO - SOLDA | - | - | ZZV-ZPG | ZPGRUM2 | 53 | 123.76 | 123.76 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | Nº DE SOLDA | SP SUL | ZPT-ZPG | PARATINGA - PEREQUÊ (L2 PRINCIPAL) |  |  | 0 |  | TP não solicita intervalo/ condições climáticas (chuva) | TP não solicita intervalo/ condições climáticas (chuva) |  | Condições Climática | Chuva | Chuva | TP não solicita intervalo/ condições climáticas (chuva) | Produção e Intervalo | 0% | 0% | CondiçõesClimáticaChuva
[6 empty] | * | [10 empty] | * | - | - | - | [5 empty] | - | [7 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 249 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
EXPANSÃO TURMA 146064 | 2026-02-11 | 7 | EXPANSÃO TURMA 1 |  | EXPANSÃO - SOLDA | EXPANSÃO | - | - | 70 | 113.6 | - | ZCD | ZCD1 | 9:00 | 1:30 | 1 | Nº DE SOLDA | SP SUL | ZBV-ZRX | RECANTO - ITIRAPINA (L1 PRINCIPAL) | Fabio | Execução de solda - Condicionado a temperatura | Oportunidade | OPORTUNIDADE | [9 empty] | EXPANSÃO - SOLDA | EXPANSÃO - SOLDA | - | - | ZCD | ZCD1 | 70 | 113.6 | 113.6 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | Nº DE SOLDA | SP SUL | ZBV-ZRX | RECANTO - ITIRAPINA (L1 PRINCIPAL) |  |  | 0 |  | Concições climáticas (chuva) | Concições climáticas (chuva) |  | Condições Climática | Chuva | Chuva | Concições climáticas (chuva) | Produção e Intervalo | 0% | 0% | CondiçõesClimáticaChuva
KLECIO (TP-699)46064 | 2026-02-11 | 7 | KLECIO (TP-699) |  | PDM - SOLDA | SOLDA | - | - | 70 | 134.85 |  | ZRX-ZRQ | 133ZRQ1 | 8:30 | 1:30 | 1 | Nº DE SOLDA | SP SUL | ZBV-ZRX | RECANTO - ITIRAPINA (L1 PRINCIPAL) | Klecio | Execução de solda - Condicionado a temperatura | Oportunidade | OPORTUNIDADE | [9 empty] | PDM - SOLDA | PDM - SOLDA | - | - | ZRX-ZRQ | 133ZRQ1 | 70 | 134.85 | 134.85 | 10:32 | 12:18 | 13:48 |  |  |  |  | 1:30 |  | 1 | Nº DE SOLDA | SP SUL | ZBV-ZRX | RECANTO - ITIRAPINA (L1 PRINCIPAL) |  |  | 2 |  | TP pronto 10h32 / previsão após T56 | TP pronto 10h32 / Realizado intervalo das 12h18 até 13h48. |  | OK | OK | OK | - | Aderente | 100% | 100% | OKOK
W58 |  |  | W58 |  | RECOLHIMENTO DE DORMENTE | OUTROS | 106109 | 106109 | 68 | 57 | 53 | ZBM-ZHO | K57ZHO | 8:00 | 1:00 | 100 | Nº DE PEÇAS | SP SUL | ZBV-ZRX | BOA VISTA VELHA - RECANTO | Israel | Recolhimento de dormentes | Oportunidade |  |  | 2 | FIXO + ESCALA | - | 7:00 | 9341 | - | - |  | RECOLHIMENTO DE DORMENTE | RECOLHIMENTO DE DORMENTE | 106109 | 106109 | ZBM-ZHO | K57ZHO | 68 | 57 | 57 | [7 empty] | 0:00 |  |  | Nº DE PEÇAS | SP SUL | ZBV-ZRX | BOA VISTA VELHA - RECANTO | [11 empty] | Aderente | * | *
E4246064 | 2026-02-11 | 7 | E42 | 193 | TRILHEIRO - DESCARGA | TRILHEIRO - DESCARGA | ZBV3 | ZBV3 | 68 | 54.96 | 56 | ZBM | ZBM1 | 11:00 | 2:00 | 1560 | M | SP SUL | ZBV-ZRX | BOA VISTA VELHA - RECANTO | Israel | Descarga de trilho | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | 2 Lucas + Escala | FIXO + ESCALA | AGD ACIONAMENTO PCM | 10:00 | 9298/9302 | 7683/9295 | - |  | TRILHEIRO - DESCARGA | TRILHEIRO - DESCARGA | ZBV3 | ZBV3 | ZBM | ZBM1 | 68 | 54.96 | 54.96 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | M | SP SUL | ZBV-ZRX | BOA VISTA VELHA - RECANTO |  |  | 0 |  | Sem oportunidade de faixa | Sem oportunidade de faixa |  | CCO Circulação | Intervalo Oportunidade | Sem oportunidade | Sem oportunidade de faixa | Produção e Intervalo | 0% | 0% | CCOCirculaçãoIntervaloOportunidade
[6 empty] | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
EDSON (TP-780)46064 | 2026-02-11 | 7 | EDSON (TP-780) |  | PDM - SUBSTITUIÇÃO - DORMENTE | DORMENTE - SUBSTITUIÇÂO | - | - | 56 | 243.3 | - | ZDS-ZQB | ZDS2482 | 9:30 | 2:00 | 40 | Nº DE DORMENTES | SP SUL | ZBV-ZKE | CANGUERA - BOA VISTA NOVA (L2 PRINCIPAL) | Edson | PDM - Substituição de dormentes | Oportunidade | OPORTUNIDADE | [6 empty] | - | - |  | PDM - SUBSTITUIÇÃO - DORMENTE | PDM - SUBSTITUIÇÃO - DORMENTE | - | - | ZDS-ZQB | ZDS2482 | 56 | 243.3 | 243.3 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | Nº DE DORMENTES | SP SUL | ZBV-ZKE | CANGUERA - BOA VISTA NOVA (L2 PRINCIPAL) |  |  | 0 |  | TP não solicitou intervalo | TP não solicitou intervalo / Realizando deslocamento para ZTO |  | Super | Execução | Alteração de programação | TP não solicitou intervalo / Realizando deslocamento para ZTO | Produção e Intervalo | 0% | 0% | SuperExecução
V9346064 | 2026-02-11 | 7 | V93 | 162 | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | ZYU1 | ZYU1 | 56 | 204.5 | 205.5 | ZYU-ZST | ZYU206 | 9:00 | 3:00 | 300 | M | SP SUL | ZBV-ZKE | CANGUERA - BOA VISTA NOVA (L2 PRINCIPAL) | Antonioni | Socaria mecanizada | Contrato | SIM |  | 1 | ESCALA |  | 7:00 | 6373/ 7309 | - | - |  | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | ZYU1 | ZYU1 | ZYU-ZST | ZYU206 | 56 | 204.5 | 204.5 | 13:15 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | M | SP SUL | ZBV-ZKE | CANGUERA - BOA VISTA NOVA (L2 PRINCIPAL) |  |  | 0 |  | Cancelado CCO / priorização circulação de trens | MC1 13h15 / autorizado entrada na via 14h17 / Cancelado faixa, devido anomalia no trecho. |  | CCO Circulação | Intervalo Contrato | Fluxo intenso de trens | MC1 13h15 / autorizado entrada na via 14h17 / Cancelado faixa, devido anomalia no trecho. | Produção e Intervalo | 0% | 0% | CCOCirculaçãoIntervaloContrato
ROGÉRIO (TP-730)46064 | 2026-02-11 | 7 | ROGÉRIO (TP-730) | 81 | PDM - SUBSTITUIÇÃO - DORMENTE | DORMENTE - SUBSTITUIÇÂO | - | - | 56 | 205 | - | ZYU-ZST | ZYU206 | 9:30 | 2:00 | 40 | Nº DE DORMENTES | SP SUL | ZBV-ZKE | CANGUERA - BOA VISTA NOVA (L2 PRINCIPAL) | Rogerio | PDM - Substituição de dormentes | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | - | [7 empty] | PDM - SUBSTITUIÇÃO - DORMENTE | PDM - SUBSTITUIÇÃO - DORMENTE | - | - | ZYU-ZST | ZYU206 | 56 | 205 | 205 | 8:41 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | Nº DE DORMENTES | SP SUL | ZBV-ZKE | CANGUERA - BOA VISTA NOVA (L2 PRINCIPAL) |  |  | 0 |  | TP pronto 08h41 / Sem oportunidade de faixa | TP pronto 08h41 / Sem oportunidade de faixa |  | CCO Circulação | Intervalo Oportunidade | Sem oportunidade | TP pronto 08h41 / Sem oportunidade de faixa | Produção e Intervalo | 0% | 0% | CCOCirculaçãoIntervaloOportunidade
W5946064 | 2026-02-11 | 7 | W59 |  | PDM - DESCARGA - DORMENTE | DORMENTE - DESCARGA | ZYU1 | ZYU1 | 49 | 203.57 | 198.57 | ZYU | ZYU1 / ZFY1981 | 8:30 | 1:30 | 415 | Nº DE DORMENTES | SP SUL | ZBV-ZKE | CANGUERA - BOA VISTA NOVA (L1 PRINCIPAL) | Henrique | PDM - Descarga de dormentes | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | 1 | FIXO |  | 7:00 | 7629 | - |  |  | PDM - DESCARGA - DORMENTE | PDM - DESCARGA - DORMENTE | ZYU1 | ZYU1 | ZYU | ZYU1 / ZFY1981 | 49 | 203.57 | 203.57 | 10:05 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | Nº DE DORMENTES | SP SUL | ZBV-ZKE | CANGUERA - BOA VISTA NOVA (L1 PRINCIPAL) |  |  | 0 |  | MC1 10h05 / | MC1 10h05 / Sem oportundiade de faixa. |  | CCO Circulação | Intervalo Oportunidade | Sem oportunidade | MC1 10h05 / Sem oportundiade de faixa. | Produção e Intervalo | 0% | 0% | CCOCirculaçãoIntervaloOportunidade
ROBSON (TP-729)46064 | 2026-02-11 | 7 | ROBSON (TP-729) | 81 | PDM - SUBSTITUIÇÃO - DORMENTE | DORMENTE - SUBSTITUIÇÂO | - | - | 56 | 190.3 | - | ZDY-ZFY | 189ZFY | 9:30 | 2:00 | 40 | Nº DE DORMENTES | SP SUL | ZBV-ZKE | CANGUERA - BOA VISTA NOVA (L2 PRINCIPAL) | Robson | PDM - Substituição de dormentes | Oportunidade | OPORTUNIDADE | [9 empty] | PDM - SUBSTITUIÇÃO - DORMENTE | PDM - SUBSTITUIÇÃO - DORMENTE | - | - | ZDY-ZFY | 189ZFY | 56 | 190.3 | 190.3 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | Nº DE DORMENTES | SP SUL | ZBV-ZKE | CANGUERA - BOA VISTA NOVA (L2 PRINCIPAL) |  |  | 0 |  | TP não solicitou intervalo | TP não solicita intervalo / realizando a preparação do local / |  | Super | Execução | Alteração de programação | TP não solicita intervalo / realizando a preparação do local / | Produção e Intervalo | 0% | 0% | SuperExecução
[6 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
E1746064 | 2026-02-11 | 7 | E17 | 4 | CAMINHÃO DE SOLDA | CAMINHÂO - SOLDA | 102ZKW2 | 102ZKW2 | 55 | 100.561 | 100.882 | ZKW-ZLU | 102ZKW2 | 10:00 | 3:00 | 2 | Nº DE SOLDA | SP SUL | ZKE-ZEV | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L2 PRINCIPAL) | Higor | Caminhão de solda | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | 1 | FIXO |  | 8:30 | 6251 |  |  |  | CAMINHÃO DE SOLDA | CAMINHÃO DE SOLDA | 102ZKW2 | 102ZKW2 | ZKW-ZLU | 102ZKW2 | 55 | 100.561 | 100.561 | 10:02 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | Nº DE SOLDA | SP SUL | ZKE-ZEV | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L2 PRINCIPAL) |  |  | 0 |  | MC1 10h02 / Cancelado devido chuva | MC1 10h02 / Cancelado devido chuva |  | Condições Climática | Chuva | Chuva | Não solicita MC1 / Condições climáticas / chuva. | Produção e Intervalo | 0% | 0% | CondiçõesClimáticaChuva
EDSON (TP-719)46064 | 2026-02-11 | 7 | EDSON (TP-719) |  | PDM - SUBSTITUIÇÃO - TRILHO | TRILHO - SUBSTITUIÇÂO | - | - | 55 | 102 | - | ZKW-ZLU | 102ZKW2 | 11:00 | 2:00 | 312 | M | SP SUL | ZKE-ZEV | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L2 PRINCIPAL) | Felipe | PDM - Substituição de trilho | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | - | [7 empty] | PDM - SUBSTITUIÇÃO - TRILHO | PDM - SUBSTITUIÇÃO - TRILHO | - | - | ZKW-ZLU | 102ZKW2 | 55 | 102 | 102 | 11:00 | 11:10 | 13:10 |  |  |  |  | 2:00 |  | 312 | M | SP SUL | ZKE-ZEV | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L2 PRINCIPAL) |  |  | 2 |  | Em intervalo ads 11h10 até 13h10. | Realizado intervalo ads 11h10 até 13h10. |  | OK | OK | OK | - | Aderente | 100% | 100% | OKOK
CLEBISON (TP-728)46064 | 2026-02-11 | 7 | CLEBISON (TP-728) | 203 | PDM - SOLDA | SOLDA | - | - | 55 | 104 | - | ZKW-ZLU | 1051032 | 11:00 | 2:00 | 1 | Nº DE SOLDA | SP SUL | ZKE-ZEV | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L2 PRINCIPAL) | Felipe | Execução de solda - Condicionado a temperatura | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | - | [7 empty] | PDM - SOLDA | PDM - SOLDA | - | - | ZKW-ZLU | 1051032 | 55 | 104 | 104 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | Nº DE SOLDA | SP SUL | ZKE-ZEV | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L2 PRINCIPAL) |  |  | 0 |  | Concições climáticas (chuva) | Concições climáticas (chuva) |  | Condições Climática | Chuva | Chuva | Concições climáticas (chuva) | Produção e Intervalo | 0% | 0% | CondiçõesClimáticaChuva
ISMAEL(TP-726)46064 | 2026-02-11 | 7 | ISMAEL(TP-726) | 204 | PDM - SOLDA | SOLDA |  |  | 55 | 104 | - | ZKW-ZLU | 1051032 | 11:00 | 2:00 | 1 | Nº DE SOLDA | SP SUL | ZKE-ZEV | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L2 PRINCIPAL) | Felipe | Execução de solda - Condicionado a temperatura | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | - | [7 empty] | PDM - SOLDA | PDM - SOLDA | 0:00 | 0:00 | ZKW-ZLU | 1051032 | 55 | 104 | 104 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | Nº DE SOLDA | SP SUL | ZKE-ZEV | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L2 PRINCIPAL) |  |  | 0 |  | Concições climáticas (chuva) | Concições climáticas (chuva) |  | Condições Climática | Chuva | Chuva | Concições climáticas (chuva) | Produção e Intervalo | 0% | 0% | CondiçõesClimáticaChuva
V8946064 | 2026-02-11 | 7 | V89 |  | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | 102ZKW2 | 102ZKW2 | 55 | 106 | - | ZKW-ZLU | ZLU1052 | 10:00 | 2:00 | 480 | M | SP SUL | ZKE-ZEV | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L2 PRINCIPAL) | Antonioni | Socaria mecanizada | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | 1 | FIXO |  | 8:30 | 6239 | - |  |  | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | 102ZKW2 | 102ZKW2 | ZKW-ZLU | ZLU1052 | 55 | 106 | 106 | 9:29 | 11:07 | 13:30 |  |  |  |  | 2:23 |  | 810 | M | SP SUL | ZKE-ZEV | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L2 PRINCIPAL) |  | 2 | 2 |  | MC1 09h29 / Em inervalo das 11h07 até 13h07. | MC1 09h29 / Realizado inervalo das 11h07 até 13h30. |  | OK | OK | OK | - | Aderente | 119.2% | 168.8% | OKOK
W6046064 | 2026-02-11 | 7 | W60 | 230 | PDM - DESCARGA - DORMENTE | DORMENTE - DESCARGA | ZEM1302 | 102ZKW2 | 48 | 118 | 113.3 | ZLU-ZWI | ZWI1131 | 8:30 | 1:20 | 45 | Nº DE DORMENTES | SP SUL | ZKE-ZEV | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L1 PRINCIPAL) | Felipe | Descarga de dormentes km 118+00; - Descarga de dormentes km114+300; - Recolher Jacaré km113+300 | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | 1 | FIXO |  | 7:00 | 7694 | - |  |  | PDM - DESCARGA - DORMENTE | PDM - DESCARGA - DORMENTE | ZEM1302 | 102ZKW2 | ZLU-ZWI | ZWI1131 | 48 | 118 | 118 | 8:10 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | Nº DE DORMENTES | SP SUL | ZKE-ZEV | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L1 PRINCIPAL) |  |  | 0 |  | MC1 08h10 / Autorizado entrada na via 08h45 / Em deslocamento para km de trabalho, locomotiva 7694 perdeu tração e foi necessário recolher para ZEM. | MC1 08h10 / Autorizado entrada na via 08h45 / Em deslocamento para km de trabalho, locomotiva 7694 perdeu tração e foi necessário recolher para ZEM. |  | Mecânica | Locomotiva | Avaria | MC1 08h10 / Autorizado entrada na via 08h45 / Em deslocamento para km de trabalho, locomotiva 7694 perdeu tração e foi necessário recolher para ZEM. | Produção e Intervalo | 0% | 0% | MecânicaLocomotiva
|  |  |  | 267 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
CAIQUE (TMA-677)46064 | 2026-02-11 | 7 | CAIQUE (TMA-677) | 268 | MODERNIZAÇÃO - SOLDA | MODERNIZAÇÃO | - | - | 48 | 123.465 | - | ZWI-ZEM | 1241231 | 8:30 | 1:40 | 1 | Nº DE SOLDA | SP SUL | ZKE-ZEV | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L1 PRINCIPAL) | Alisson | Execução de solda - Condicionado a temperatura | Oportunidade | OPORTUNIDADE | [9 empty] | MODERNIZAÇÃO - SOLDA | MODERNIZAÇÃO - SOLDA | - | - | ZWI-ZEM | 1231211 | 48 | 121.311 | - | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | Nº DE SOLDA | SP SUL | ZKE-ZEV | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L1 PRINCIPAL) |  |  | 0 |  | Concições climáticas (chuva) | Concições climáticas (chuva) |  | Condições Climática | Chuva | Chuva | Concições climáticas (chuva) | Produção e Intervalo | 0% | 0% | CondiçõesClimáticaChuva
ADENISON (TP-810)46064 | 2026-02-11 | 7 | ADENISON (TP-810) | 269 | MODERNIZAÇÃO - SOLDA | MODERNIZAÇÃO | - | - | 48 | 123.929 | - | ZWI-ZEM | 1241231 | 8:30 | 1:40 | 1 | Nº DE SOLDA | SP SUL | ZKE-ZEV | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L1 PRINCIPAL) | Alisson | Execução de solda - Condicionado a temperatura | Oportunidade | OPORTUNIDADE | [9 empty] | MODERNIZAÇÃO - SOLDA | MODERNIZAÇÃO - SOLDA | - | - | ZWI-ZEM | 1241231 | 48 | 123.929 | 123.929 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | Nº DE SOLDA | SP SUL | ZKE-ZEV | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L1 PRINCIPAL) |  |  | 0 |  | Concições climáticas (chuva) | Concições climáticas (chuva) |  | Condições Climática | Chuva | Chuva | Concições climáticas (chuva) | Produção e Intervalo | 0% | 0% | CondiçõesClimáticaChuva
|  |  |  | 270 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [5 empty] | 1 | FIXO |  | 7:30 |  |  |  |  | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
W9546064 | 2026-02-11 | 7 | W95 | 210 | DESLOCAMENTO | OUTROS | Z3ZEV | ZPT | 54 | 67 | - | ZEV-ZTP | ZEVZPT | 8:00 | 1:00 | 1 | BINÁRIO | SP SUL | ZEV-ZPT | EVANGELISTA DE SOUZA - PARATINGA (L1 PRINCIPAL) | Augusto | Deslocamento | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | 1 | FIXO |  | 7:00 | 6293 |  |  |  | DESLOCAMENTO | DESLOCAMENTO | Z3ZEV | ZPT | ZEV-ZTP | ZEVZPT | 54 | 67 | 67 | 7:41 | 0:00 | 1:00 |  |  |  |  | 1:00 |  | 1 | BINÁRIO | SP SUL | ZEV-ZPT | EVANGELISTA DE SOUZA - PARATINGA (L1 PRINCIPAL) |  |  | 2 |  | MC1 07h41 / Em deslocamento | MC1 07h41 / Em deslocamento |  | OK | OK | OK |  | Aderente | 100% | 100% | OKOK
A8446064 | 2026-02-11 | 7 | A84 | 277 | DETECÇÃO - RONDA 7 DIAS | DETECÇÃO | ZEV-2 | ZPT109 | 92 | 66 | - | ZEV-ZPT | ZEVZPT | 7:30 | 1:00 | 52 | KM | SP SUL | ZEV-ZPT | EVANGELISTA DE SOUZA - PARATINGA (L2 PRINCIPAL) | Jhon | R7D | Contrato | SIM |  | - | [7 empty] | DETECÇÃO - RONDA 7 DIAS | DETECÇÃO - RONDA 7 DIAS | ZEV-2 | ZPT109 | ZEV-ZPT | ZEVZPT | 92 | 66 | 66 | 8:04 | 9:10 | 10:10 |  |  |  |  | 1:00 |  | 52 | KM | SP SUL | ZEV-ZPT | EVANGELISTA DE SOUZA - PARATINGA (L2 PRINCIPAL) |  |  | 2 |  | MC1 08h04 / Em inspeção R7D. | MC1 08h04 / Em inspeção R7D. |  | OK | OK | OK |  | Aderente | 100% | 100% | OKOK
DIEGO (TF-42)46064 | 2026-02-11 | 7 | DIEGO (TF-42) | 93 | LIMPEZA LASTRO | LIMPEZA LASTRO | - | - | 53 | 109.05 | - | PAT-ZGM | PAT1102 | 10:00 | 2:00 | 30 | M | SP SUL | ZPT-ZPG | PARATINGA - PEREQUÊ (L2 PRINCIPAL) | Moises | Limpeza de lastro | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | - | [7 empty] | LIMPEZA LASTRO | LIMPEZA LASTRO | - | - | PAT-ZGM | PAT1102 | 53 | 109.05 | 109.05 | 9:48 | 11:37 | 12:37 |  |  |  |  | 1:00 |  | 104 | M | SP SUL | ZPT-ZPG | PARATINGA - PEREQUÊ (L2 PRINCIPAL) |  |  | 2 |  | TP pronto 09h48 / Em intervalo das 11h37 até 12h37 | TP pronto 09h48 / Realizado intervalo das 11h37 até 12h37 |  | CCO Circulação | Intervalo Oportunidade | Concedido intervalo parcial | TP pronto 09h48 / Realizado intervalo das 11h37 até 12h37 | Intervalo | 50% | 346.7% | CCOCirculaçãoIntervaloOportunidade
EXPANSÃO TURMA 146064 | 2026-02-11 | 7 | EXPANSÃO TURMA 1 | 279 | EXPANSÃO - OUTRA ATIVIDADE | EXPANSÃO | - | - | 53 | 123.35 | - | ZZV-ZPG | ZPGZZV | 8:00 | 2:00 | 1 | BINÁRIO | SP SUL | ZPT-ZPG | PARATINGA - PEREQUÊ (L2 PRINCIPAL) | Pedro | Içamento de peças de concreto para o viaduto | Oportunidade | OPORTUNIDADE | [9 empty] | EXPANSÃO - OUTRA ATIVIDADE | EXPANSÃO - OUTRA ATIVIDADE | - | - | ZZV-ZPG | ZPGZZV | 53 | 123.35 | 123.35 | 8:12 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | BINÁRIO | SP SUL | ZPT-ZPG | PARATINGA - PEREQUÊ (L2 PRINCIPAL) |  |  | 0 |  | TP pronto 08h12 / Cancelado expansão / priorização da solda em ZPGRUM2. | TP pronto 08h12 / Cancelado expansão / priorização da solda em ZPGRUM2. |  | Expansão | Execução | Alteração de programação | TP pronto 08h12 / Cancelado expansão / priorização da solda em ZPGRUM2. | Produção e Intervalo | 0% | 0% | ExpansãoExecução
EXPANSÃO TURMA 146064 | 2026-02-11 | 7 | EXPANSÃO TURMA 1 | 280 | EXPANSÃO - SOLDA | EXPANSÃO | - | - | 53 | 123.76 | - | ZZV-ZPG | ZPGRUM2 | 8:00 | 2:00 | 1 | Nº DE SOLDA | SP SUL | ZPT-ZPG | PARATINGA - PEREQUÊ (L2 PRINCIPAL) | Pedro | Execução de solda - Condicionado a temperatura | Oportunidade | OPORTUNIDADE | [9 empty] | EXPANSÃO - SOLDA | EXPANSÃO - SOLDA | - | - | ZZV-ZPG | ZPGRUM2 | 53 | 123.76 | 123.76 | 8:12 | 8:45 | 11:45 |  |  |  |  | 3:00 |  | 6 | Nº DE SOLDA | SP SUL | ZPT-ZPG | PARATINGA - PEREQUÊ (L2 PRINCIPAL) |  |  | 2 |  | TP pronto 08h12 /Em intervalo das 08h45 até 10h45. | TP pronto 08h12 /Realizado intervalo das 08h45 até 11h45. |  | OK | OK | OK | - | Aderente | 150% | 600% | OKOK
|  |  |  | 276 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
EXPANSÃO TURMA 146065 | 2026-02-12 | 7 | EXPANSÃO TURMA 1 |  | EXPANSÃO - SOLDA | EXPANSÃO | - | - | 70 | 113.6 | - | ZCD | ZCD1 | 9:00 | 1:30 | 1 | Nº DE SOLDA | SP SUL | ZBV-ZRX | RECANTO - ITIRAPINA (L1 PRINCIPAL) | Fabio | Execução de solda - Condicionado a temperatura | Extra | [10 empty] | EXPANSÃO - SOLDA | EXPANSÃO - SOLDA | - | - | ZCD | ZCD1 | 70 | 113.6 | 113.6 | 9:00 | 9:45 | 11:15 | 12:35 | 14:45 |  |  | 3:40 |  | 2 | Nº DE SOLDA | SP SUL | ZBV-ZRX | RECANTO - ITIRAPINA (L1 PRINCIPAL) |  |  | 2 |  | TP pronto 09h00 / intervalo das 09h45 até 11h15. | TP pronto 09h00 / Realizado 1º faixa intervalo das 09h45 até 11h15./ 2º faixa das 12h35 até 14h45. |  | OK | OK | OK | - | Aderente | 244.4% | 200% | OKOK
KLECIO (TP-699)46065 | 2026-02-12 | 7 | KLECIO (TP-699) |  | PDM - SOLDA | SOLDA | - | - | 70 | 134.85 |  | ZRX-ZRQ | 133ZRQ1 | 8:30 | 1:30 | 1 | Nº DE SOLDA | SP SUL | ZBV-ZRX | RECANTO - ITIRAPINA (L1 PRINCIPAL) | Klecio | Execução de solda - Condicionado a temperatura | Oportunidade | OPORTUNIDADE | [9 empty] | PDM - SOLDA | PDM - SOLDA | - | - | ZRX-ZRQ | 133ZRQ1 | 70 | 134.85 | 134.85 | 8:02 | 11:15 | 12:45 |  |  |  |  | 1:30 |  | 1 | Nº DE SOLDA | SP SUL | ZBV-ZRX | RECANTO - ITIRAPINA (L1 PRINCIPAL) |  |  | 2 |  | TP em preparação / Aguardando confirmar cauda do R72 | TP em preparação / Realizado intervalo das 11h15 até 12h45. |  | OK | OK | ok | - | Aderente | 100% | 100% | OKOK
W58 |  |  | W58 |  | RECOLHIMENTO DE DORMENTE | OUTROS | 106109 | 106109 | 68 | 57 | 53 | ZBM-ZHO | K57ZHO | 8:00 | 1:00 | 100 | Nº DE PEÇAS | SP SUL | ZBV-ZRX | BOA VISTA VELHA - RECANTO | Israel | Recolhimento de dormentes | Oportunidade |  |  | 2 | FIXO + ESCALA | - | 7:00 | 9341 | - | - |  | RECOLHIMENTO DE DORMENTE | RECOLHIMENTO DE DORMENTE | 106109 | 106109 | ZBM-ZHO | K57ZHO | 68 | 57 | 57 | [7 empty] | 0:00 |  |  | Nº DE PEÇAS | SP SUL | ZBV-ZRX | BOA VISTA VELHA - RECANTO | [11 empty] | Aderente | * | *
E4246065 | 2026-02-12 | 7 | E42 | 193 | TRILHEIRO - DESCARGA | TRILHEIRO - DESCARGA | ZBV3 | ZBV3 | 68 | 54.96 | 56 | ZBM | ZBM1 | 11:00 | 2:00 | 1560 | M | SP SUL | ZBV-ZRX | BOA VISTA VELHA - RECANTO | Israel | Descarga de trilho | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | 2 Lucas + Escala | FIXO + ESCALA | AGD ACIONAMENTO PCM | 10:00 | 9298/9302 | 7683/9295 | - |  | TRILHEIRO - DESCARGA | TRILHEIRO - DESCARGA | ZBV3 | ZBV3 | ZBM | ZBM1 | 68 | 54.96 | 54.96 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | M | SP SUL | ZBV-ZRX | BOA VISTA VELHA - RECANTO |  |  | 0 |  | Sem oportunidade de faixa/ | Sem oportunidade de faixa/ |  | CCO Circulação | Intervalo Oportunidade | Sem oportunidade | Sem oportunidade de faixa/ | Produção e Intervalo | 0% | 0% | CCOCirculaçãoIntervaloOportunidade
|  |  |  | 281 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
V9346065 | 2026-02-12 | 7 | V93 | 162 | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | ZYU1 | ZYU1 | 56 | 204.5 | 205.5 | ZYU-ZST | ZYU206 | 9:00 | 2:00 | 200 | M | SP SUL | ZBV-ZKE | CANGUERA - BOA VISTA NOVA (L2 PRINCIPAL) | Moises | Socaria mecanizada | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | 1 | ESCALA |  | 7:00 | 7309 | - | - |  | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | ZYU1 | ZYU1 | ZYU-ZST | ZYU206 | 56 | 204.5 | 204.5 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | M | SP SUL | ZBV-ZKE | CANGUERA - BOA VISTA NOVA (L2 PRINCIPAL) |  |  | 0 |  | Sem oportunidade de faixa/ | Sem oportunidade de faixa/ |  | CCO Circulação | Intervalo Oportunidade | Sem oportunidade | Sem oportunidade de faixa/ | Produção e Intervalo | 0% | 0% | CCOCirculaçãoIntervaloOportunidade
ROGÉRIO (TP-730)46065 | 2026-02-12 | 7 | ROGÉRIO (TP-730) | 81 | PDM - SUBSTITUIÇÃO - DORMENTE | DORMENTE - SUBSTITUIÇÂO | - | - | 56 | 205 | - | ZYU-ZST | ZYU206 | 9:30 | 2:00 | 40 | Nº DE DORMENTES | SP SUL | ZBV-ZKE | CANGUERA - BOA VISTA NOVA (L2 PRINCIPAL) | Rogerio | PDM - Substituição de dormentes | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | - | [7 empty] | PDM - SUBSTITUIÇÃO - DORMENTE | PDM - SUBSTITUIÇÃO - DORMENTE | - | - | ZYU-ZST | ZYU206 | 56 | 205 | 205 | 9:27 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | Nº DE DORMENTES | SP SUL | ZBV-ZKE | CANGUERA - BOA VISTA NOVA (L2 PRINCIPAL) |  |  | 0 |  | TP pronto 09h27 / Sem oportunidade de faixa | TP pronto 09h27 / Sem oportunidade de faixa |  | CCO Circulação | Intervalo Oportunidade | Sem oportunidade | TP pronto 09h27 / Sem oportunidade de faixa | Produção e Intervalo | 0% | 0% | CCOCirculaçãoIntervaloOportunidade
W5946065 | 2026-02-12 | 7 | W59 |  | PDM - DESCARGA - DORMENTE | DORMENTE - DESCARGA | ZYU1 | ZYU1 | 49 | 203.57 | 198.57 | ZYU | ZYU1 / ZFY1981 | 8:30 | 1:00 | 415 | Nº DE DORMENTES | SP SUL | ZBV-ZKE | CANGUERA - BOA VISTA NOVA (L1 PRINCIPAL) | Henrique | PDM - Descarga de dormentes | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | 1 | FIXO |  | 7:00 | 7629 | - |  |  | PDM - DESCARGA - DORMENTE | PDM - DESCARGA - DORMENTE | ZYU1 | ZYU1 | ZYU | ZYU1 / ZFY1981 | 49 | 203.57 | 203.57 | 7:39 | 9:30 | 10:30 |  |  |  |  | 1:00 |  | 460 | Nº DE DORMENTES | SP SUL | ZBV-ZKE | CANGUERA - BOA VISTA NOVA (L1 PRINCIPAL) |  |  | 2 |  | MC1 07h39 / autorizado entrada na via 09h12 / Em intervalo das 09h30 até 10h30 | MC1 07h39 / autorizado entrada na via 09h12 / realizado intervalo das 09h30 até 10h30 |  | OK | OK | OK | - | Aderente | 100% | 110.8% | OKOK
ROBSON (TP-729)46065 | 2026-02-12 | 7 | ROBSON (TP-729) | 81 | PDM - SUBSTITUIÇÃO - DORMENTE | DORMENTE - SUBSTITUIÇÂO | - | - | 56 | 190.3 | - | ZDY-ZFY | 189ZFY | 9:30 | 2:00 | 40 | Nº DE DORMENTES | SP SUL | ZBV-ZKE | CANGUERA - BOA VISTA NOVA (L2 PRINCIPAL) | Robson | PDM - Substituição de dormentes | Oportunidade | OPORTUNIDADE | [9 empty] | PDM - SUBSTITUIÇÃO - DORMENTE | PDM - SUBSTITUIÇÃO - DORMENTE | - | - | ZDY-ZFY | 189ZFY | 56 | 190.3 | 190.3 | 9:31 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | Nº DE DORMENTES | SP SUL | ZBV-ZKE | CANGUERA - BOA VISTA NOVA (L2 PRINCIPAL) |  |  | 0 |  | TP pronto 09h31 / Sem oportunidade de faixa/ | TP pronto 09h31 / Sem oportunidade de faixa/ |  | CCO Circulação | Intervalo Oportunidade | Sem oportunidade | TP pronto 09h31 / Sem oportunidade de faixa/ | Produção e Intervalo | 0% | 0% | CCOCirculaçãoIntervaloOportunidade
|  |  |  | 286 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
DIEGO (TP-681)46065 | 2026-02-12 | 7 | DIEGO (TP-681) | 287 | PDM - SUBSTITUIÇÃO - TRILHO | TRILHO - SUBSTITUIÇÂO | - | - | 55 | 81.415 | 81.675 | ZKE-ZWW | K83K802 | 10:00 | 2:00 | 312 | M | SP SUL | ZKE-ZEV | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L2 PRINCIPAL) | Felipe | PDM - Substituição de trilho | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | - | [7 empty] | PDM - SUBSTITUIÇÃO - TRILHO | PDM - SUBSTITUIÇÃO - TRILHO | - | - | ZKE-ZWW | K83K802 | 55 | 81.415 | 81.415 | 11:00 | 14:41 | 16:41 |  |  |  |  | 2:00 |  | 312 | M | SP SUL | ZKE-ZEV | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L2 PRINCIPAL) |  |  | 2 |  | TP pronto 11h00 / Sem oportunidade de faixa | TP pronto 11h00 / Realizado intervalo das 14h41 até 16h41 / |  | OK | OK | OK | - | Intervalo | 100% | 100% | OKOK
V8946065 | 2026-02-12 | 7 | V89 |  | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | 102ZKW2 | 102ZKW2 | 55 | 97 | 100 | ZKW | ZKW2/102ZKW2 | 10:00 | 3:00 | 2 | M | SP SUL | ZKE-ZEV | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L2 PRINCIPAL) | Antonioni | Socaria mecanizada | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | 1 | FIXO |  | 8:30 | 6239 | - |  |  | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | 102ZKW2 | 102ZKW2 | ZKW | ZKW2/102ZKW2 | 55 | 97 | 97 | 9:29 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | M | SP SUL | ZKE-ZEV | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L2 PRINCIPAL) |  |  | 0 |  | MC1 09h29 / | MC1 09h29 / Sem oportunidade de faixa |  | CCO Circulação | Intervalo Oportunidade | Sem oportunidade | MC1 09h29 / Sem oportunidade de faixa | Produção e Intervalo | 0% | 0% | CCOCirculaçãoIntervaloOportunidade
E1746065 | 2026-02-12 | 7 | E17 | 4 | CAMINHÃO DE SOLDA | CAMINHÂO - SOLDA | 102ZKW2 | 102ZKW2 | 55 | 100.561 | 100.882 | ZKW-ZLU | 102ZKW2 | 10:00 | 3:00 | 2 | Nº DE SOLDA | SP SUL | ZKE-ZEV | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L2 PRINCIPAL) | Higor | Caminhão de solda | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | 1 | FIXO |  | 8:30 | 6251 |  |  |  | CAMINHÃO DE SOLDA | CAMINHÃO DE SOLDA | 102ZKW2 | 102ZKW2 | ZKW-ZLU | 102ZKW2 | 55 | 100.561 | 100.561 | 8:27 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | Nº DE SOLDA | SP SUL | ZKE-ZEV | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L2 PRINCIPAL) |  |  | 0 |  | MC1 08h27 / Sem oportunidade de faixa | MC1 08h27 / Sem oportunidade de faixa |  | CCO Circulação | Intervalo Oportunidade | Sem oportunidade | MC1 08h27 / Sem oportunidade de faixa | Produção e Intervalo | 0% | 0% | CCOCirculaçãoIntervaloOportunidade
CLEBISON (TP-728)46065 | 2026-02-12 | 7 | CLEBISON (TP-728) | 290 | PDM - SOLDA | SOLDA | - | - | 55 | 127.415 | 127.529 | ZWI-ZEM | 130ZYQ2 | 11:00 | 2:00 | 1 | Nº DE SOLDA | SP SUL | ZKE-ZEV | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L2 PRINCIPAL) | Felipe | Execução de solda - Condicionado a temperatura | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | - | [7 empty] | PDM - SOLDA | PDM - SOLDA | - | - | ZWI-ZEM | 130ZYQ2 | 55 | 127.415 | 127.415 | 12:53 | 14:23 | 15:53 |  |  |  |  | 1:30 |  | 0 | Nº DE SOLDA | SP SUL | ZKE-ZEV | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L2 PRINCIPAL) |  |  | 0 |  | TP em preparação | TP pronto 12h53 / Concedido intervalo das 14h23 até 15h53, O tempo fornecido de intervalo turma executou a troca de redução. |  | CCO Circulação | Intervalo Oportunidade | Concedido intervalo parcial | TP pronto 12h53 / Concedido intervalo das 14h23 até 15h53, O tempo fornecido de intervalo turma executou a troca de redução. | Produção e Intervalo | 75% | 0% | CCOCirculaçãoIntervaloOportunidade
ISMAEL(TP-726)46065 | 2026-02-12 | 7 | ISMAEL(TP-726) | 291 | PDM - SOLDA | SOLDA | - | - | 55 | 127.415 | 127.529 | ZWI-ZEM | 130ZYQ2 | 11:00 | 2:00 | 1 | Nº DE SOLDA | SP SUL | ZKE-ZEV | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L2 PRINCIPAL) | Felipe | Execução de solda - Condicionado a temperatura | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | - | [7 empty] | PDM - SOLDA | PDM - SOLDA | - | - | ZWI-ZEM | 130ZYQ2 | 55 | 127.415 | 127.415 | 12:53 | 14:23 | 15:53 |  |  |  |  | 1:30 |  | 0 | Nº DE SOLDA | SP SUL | ZKE-ZEV | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L2 PRINCIPAL) |  |  | 0 |  | TP em preparação | TP pronto 12h53 / Concedido intervalo das 14h23 até 15h53, O tempo fornecido de intervalo turma executou a troca de redução. |  | CCO Circulação | Intervalo Oportunidade | Concedido intervalo parcial | TP pronto 12h53 / Concedido intervalo das 14h23 até 15h53, O tempo fornecido de intervalo turma executou a troca de redução. | Produção e Intervalo | 75% | 0% | CCOCirculaçãoIntervaloOportunidade
W6046065 | 2026-02-12 | 7 | W60 | 230 | PDM - DESCARGA - DORMENTE | DORMENTE - DESCARGA | ZEM1302 | 102ZKW2 | 48 | 118 | 113.3 | ZLU-ZWI | ZWI1131 | 8:30 | 1:20 | 45 | Nº DE DORMENTES | SP SUL | ZKE-ZEV | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L1 PRINCIPAL) | Felipe | Descarga de dormentes km 118+00; - Descarga de dormentes km114+300; - Recolher Jacaré km113+300 | Oportunidade | [10 empty] | PDM - DESCARGA - DORMENTE | PDM - DESCARGA - DORMENTE | ZEM1302 | 102ZKW2 | ZLU-ZWI | ZWI1131 | 48 | 118 | 118 | 7:27 | 12:58 | 14:18 |  |  |  |  | 1:20 |  | 45 | Nº DE DORMENTES | SP SUL | ZKE-ZEV | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L1 PRINCIPAL) |  |  | 2 |  | MC1 07h27/ autorizado entrada na via 11h03 / Em deslocamento para km de trabalho | MC1 07h27/ autorizado entrada na via 11h03 / Realizado intervalo. |  | OK | OK | OK | - | Aderente | 100% | 100% | OKOK
[6 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
CAIQUE (TMA-677)46065 | 2026-02-12 | 7 | CAIQUE (TMA-677) | 268 | MODERNIZAÇÃO - SOLDA | MODERNIZAÇÃO | - | - | 48 | 121.311 | - | ZWI-ZEM | 1231211 | 8:30 | 1:40 | 1 | Nº DE SOLDA | SP SUL | ZKE-ZEV | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L1 PRINCIPAL) | Alisson | Execução de solda - Condicionado a temperatura | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | - | [7 empty] | MODERNIZAÇÃO - SOLDA | MODERNIZAÇÃO - SOLDA | - | - | ZWI-ZEM | 1231211 | 48 | 121.311 | 121.311 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | Nº DE SOLDA | SP SUL | ZKE-ZEV | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L1 PRINCIPAL) |  |  | 0 |  | Cancelado / chuva | Cancelado / chuva |  | Condições Climática | Chuva | Chuva | Cancelado / chuva | Produção e Intervalo | 0% | 0% | CondiçõesClimáticaChuva
ADENISON (TP-810)46065 | 2026-02-12 | 7 | ADENISON (TP-810) | 269 | MODERNIZAÇÃO - SOLDA | MODERNIZAÇÃO | - | - | 48 | 123.929 | - | ZWI-ZEM | 1241231 | 8:30 | 1:40 | 1 | Nº DE SOLDA | SP SUL | ZKE-ZEV | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L1 PRINCIPAL) | Alisson | Execução de solda - Condicionado a temperatura | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | - | [7 empty] | MODERNIZAÇÃO - SOLDA | MODERNIZAÇÃO - SOLDA | - | - | ZWI-ZEM | 1241231 | 48 | 123.929 | 123.929 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | Nº DE SOLDA | SP SUL | ZKE-ZEV | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L1 PRINCIPAL) |  |  | 0 |  | Cancelado / chuva | Cancelado / chuva |  | Condições Climática | Chuva | Chuva | Cancelado / chuva | Produção e Intervalo | 0% | 0% | CondiçõesClimáticaChuva
A8446065 | 2026-02-12 | 7 | A84 | 296 | DETECÇÃO - RONDA 7 DIAS | DETECÇÃO | S29MRS | ZPT109 | 53 | 123 |  | ZPG-ZPT | ZPGZPT | 7:30 | 1:00 | 20 | KM | SP SUL | ZPT-ZPG | PARATINGA - PEREQUÊ (L2 PRINCIPAL) | Jhon | R7D | Extra | OPORTUNIDADE |  | 1 | FIXO |  | 7:00 | 6293 |  |  |  | DETECÇÃO - RONDA 7 DIAS | DETECÇÃO - RONDA 7 DIAS | ZPG | ZPT | ZPG-ZPT | ZPGZPT | 53 | 124 | 104 | 7:23 | 0:00 | 1:00 |  |  |  |  | 1:00 |  | 20 | KM | SP SUL | ZPT-ZPG | PARATINGA - PEREQUÊ (L2 PRINCIPAL) |  |  | 2 |  | MC1 07h23 / Sem oportundiade de faixa | MC1 07h23 / Sem oportundiade de faixa para realizar o trecho de ZPT até ZEV, alterado a programação para realizar inspeção de ZPG até ZPT, Em inspeção. |  | OK | OK | OK | - | Aderente | 100% | 100% | OKOK
W6246065 | 2026-02-12 | 7 | W62 | 297 | DESLOCAMENTO | OUTROS | ZDRZPT | ZDRZPT | 92 | 83.7 | - | ZXW-ZGP | K84ZXW2 | 8:00 | 1:00 | 1 | BINÁRIO | SP SUL | ZEV-ZPT | EVANGELISTA DE SOUZA - PARATINGA (L2 PRINCIPAL) | Moises | Deslocamento das turmas | Contrato | SIM |  | 1 | FIXO |  | 7:30 | 9038 |  |  |  | DESLOCAMENTO | DESLOCAMENTO | ZDRZPT | ZDRZPT | ZXW-ZGP | K84ZXW2 | 92 | 83.7 | 83.7 | 7:06 | 9:32 | 10:32 |  |  |  |  | 1:00 |  | 1 | BINÁRIO | SP SUL | ZEV-ZPT | EVANGELISTA DE SOUZA - PARATINGA (L2 PRINCIPAL) |  |  | 2 |  | MC1 07h06 / autorizado entrada na via 09h32 / Em deslocamento | MC1 07h06 / autorizado entrada na via 09h32 / Realizado deslocamento |  | OK | OK | OK | - | Aderente | 100% | 100% | OKOK
DIEGO (TF-42)46065 | 2026-02-12 | 7 | DIEGO (TF-42) | 93 | LIMPEZA LASTRO | LIMPEZA LASTRO | - | - | 53 | 109.05 | - | PAT-ZGM | PAT1102 | 10:00 | 1:30 | 30 | M | SP SUL | ZPT-ZPG | PARATINGA - PEREQUÊ (L2 PRINCIPAL) | Moises | Limpeza de lastro | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | - | [7 empty] | LIMPEZA LASTRO | LIMPEZA LASTRO | - | - | PAT-ZGM | PAT1102 | 53 | 109.05 | 109.05 | 10:51 | 12:07 | 13:37 |  |  |  |  | 1:30 |  | 53 | M | SP SUL | ZPT-ZPG | PARATINGA - PEREQUÊ (L2 PRINCIPAL) |  |  | 2 |  | TP pronto 10h51 . aguardando confirmar cauda do i58 / | TP pronto 10h51 . Em intervalo das 12h07 até 13h37 |  | OK | OK | OK | - | Aderente | 100% | 176.7% | OKOK
RAFAEL (TP-695)46065 | 2026-02-12 | 7 | RAFAEL (TP-695) | 299 | LIMPEZA LASTRO | LIMPEZA LASTRO | - | - | 54 | 106.5 | - | ZDR | ZDR1 | 11:00 | 2:00 | 10 | M | SP SUL | ZEV-ZPT | EVANGELISTA DE SOUZA - PARATINGA (L1 PRINCIPAL) | Moises | Limpeza de lastro | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | - | [7 empty] | LIMPEZA LASTRO | LIMPEZA LASTRO | - | - | ZDR | ZDR1 | 54 | 106.5 | 106.5 | 10:21 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | M | SP SUL | ZEV-ZPT | EVANGELISTA DE SOUZA - PARATINGA (L1 PRINCIPAL) |  |  | 0 |  | TP pronto 10h21 / | TP pronto 10h21 / Sem oportunidade de faixa |  | CCO Circulação | Intervalo Oportunidade | Sem oportunidade | TP pronto 10h21 / Sem oportunidade de faixa | Produção e Intervalo | 0% | 0% | CCOCirculaçãoIntervaloOportunidade
EXPANSÃO TURMA 146065 | 2026-02-12 | 7 | EXPANSÃO TURMA 1 | 185 | EXPANSÃO - SOLDA | EXPANSÃO | - | - | 30 | 109 | - | 109-ZGM | 1101091/1101093 | 8:00 | 1:30 | 1 | Nº DE SOLDA | SP SUL | ZEV-ZPT | PARATINGA - PEREQUÊ (L1 PRINCIPAL) | Pedro | Execução de solda - Condicionado a temperatura (Obs: Ocupação do AMV da L1 p/ L3) | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | - | [7 empty] | EXPANSÃO - SOLDA | EXPANSÃO - SOLDA | - | - | ZGM | PAT1102 | 53 | 108.8 | - | 9:32 | 12:07 | 13:37 |  |  |  |  | 1:30 |  | 3 | Nº DE SOLDA | SP SUL | ZPT-ZPG | PARATINGA - PEREQUÊ (L2 PRINCIPAL) |  |  | 2 |  | Alterado programação para km108+800 via 2 / TP pronto 09h32 / Aguardando confirmar cauda do i58 / | Alterado programação para km108+800 via 2 / TP pronto 09h32 / Realizado intervalo das 12h07 até 13h37 |  | OK | OK | OK |  | Aderente | 100% | 300% | OKOK
|  |  |  | 301 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
EXPANSÃO TURMA 146066 | 2026-02-13 | 7 | EXPANSÃO TURMA 1 | 185 | EXPANSÃO - SOLDA | EXPANSÃO | - | - | 170 | 110.35 | 111 | ZCD | 109ZCD2 | 8:30 | 3:00 | 1 | Nº DE SOLDA | SP SUL | ZBV-ZRX | RECANTO - ITIRAPINA (L2 PRINCIPAL) | Fabio | Execução de solda - Condicionado a temperatura + Alívio de tensão | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | - | [7 empty] | EXPANSÃO - SOLDA | EXPANSÃO - SOLDA | - | - | ZCD | 109ZCD2 | 170 | 110.35 | 110.35 | 8:00 | 8:06 | 12:10 |  |  |  |  | 4:04 |  | 3 | Nº DE SOLDA | SP SUL | ZBV-ZRX | RECANTO - ITIRAPINA (L2 PRINCIPAL) |  |  | 2 |  | TP pronto 08h00 / Em intervalo das 08h06 até 11h06, alinhado para dar passagem para com i83, considerado intervalo ate 12h10 | TP pronto 08h00 / Realizado intervalo das 08h06 até 11h06, alinhado para dar passagem para com i83, considerado intervalo ate 12h10. Produção 3 soldas + 600 metros de alívio de tensão |  | OK | OK | OK | - | Aderente | 135.6% | 300% | OKOK
KLECIO (TP-699)46066 | 2026-02-13 | 7 | KLECIO (TP-699) |  | PDM - SOLDA | SOLDA | - | - | 70 | 92 | - | ZSW-ZTT | K90ZTT | 8:30 | 1:30 | 1 | Nº DE SOLDA | SP SUL | ZBV-ZRX | RECANTO - ITIRAPINA (L1 PRINCIPAL) | Klecio | Execução de solda - Condicionado a temperatura | Oportunidade | OPORTUNIDADE | [9 empty] | PDM - SOLDA | PDM - SOLDA | - | - | ZSW-ZTT | K90ZTT | 70 | 92 | 92 | 9:55 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | Nº DE SOLDA | SP SUL | ZBV-ZRX | RECANTO - ITIRAPINA (L1 PRINCIPAL) |  |  | 0 |  | TP pronto 09h55 / Sem oportunidade de faixa | TP pronto 09h55 / Sem oportunidade de faixa |  | CCO Circulação | Intervalo Oportunidade | Sem oportunidade | TP pronto 09h55 / Sem oportunidade de faixa | Produção e Intervalo | 0% | 0% | CCOCirculaçãoIntervaloOportunidade
V1146066 | 2026-02-13 | 7 | V11 |  | DESLOCAMENTO | OUTROS | ZHO-2 | ZAC2 | 68 | 61 | 82 | ZHO-ZAC | ZHOZAC | 9:00 | 1:00 | 1 | BINÁRIO | SP SUL | ZBV-ZRX | BOA VISTA VELHA - RECANTO | Eziquiel | Deslocamento das turmas | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | 1 | FIXO | [6 empty] | DESLOCAMENTO | DESLOCAMENTO | ZHO-2 | ZAC2 | ZHO-ZAC | ZHOZAC | 68 | 61 | 61 | 15:57 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | BINÁRIO | SP SUL | ZBV-ZRX | BOA VISTA VELHA - RECANTO |  |  | 0 |  | Previsão de MC1 - 12h00 | MC1 15h57 / |  | CCO Circulação | Intervalo Oportunidade | Sem oportunidade |  | Produção e Intervalo | 0% | 0% | CCOCirculaçãoIntervaloOportunidade
E4246066 | 2026-02-13 | 7 | E42 | 193 | TRILHEIRO - DESCARGA | TRILHEIRO - DESCARGA | ZBV3 | ZBV3 | 68 | 54.96 | 56 | ZBM | ZBM1 | 11:00 | 4:00 | 3120 | M | SP SUL | ZBV-ZRX | BOA VISTA VELHA - RECANTO | Israel | Descarga de trilho | Contrato | NÃO |  | 2 Lucas + Escala | FIXO + ESCALA | AGD ACIONAMENTO PCM | 10:00 | 9298/9302 | 7683/9295 | - |  | TRILHEIRO - DESCARGA | TRILHEIRO - DESCARGA | ZBV3 | ZBV3 | ZBM | ZBM1 | 68 | 54.96 | 54.96 | 15:23 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | M | SP SUL | ZBV-ZRX | BOA VISTA VELHA - RECANTO |  |  | 0 |  | Acionado maquinista/ Previsão de solicitar MC1 12h00 | MC1 15h23 / Cancelado a descarga devido MNB do i27 em ZMB-1 |  | CCO Circulação | Intervalo Contrato | Intervalo negado em D-1 | MC1 15h23 / Cancelado a descarga devido MNB do i27 em ZMB-1 | Produção e Intervalo | 0% | 0% | CCOCirculaçãoIntervaloContrato
|  |  |  | 306 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
ROGÉRIO (TP-730)46066 | 2026-02-13 | 7 | ROGÉRIO (TP-730) | 81 | PDM - SUBSTITUIÇÃO - DORMENTE | DORMENTE - SUBSTITUIÇÂO | - | - | 56 | 206.9 | 205.9 | ZYU-ZST | 206ZST | 10:00 | 2:00 | 65 | Nº DE DORMENTES | SP SUL | ZBV-ZKE | CANGUERA - BOA VISTA NOVA (L2 PRINCIPAL) | Moises | PDM - Substituição de dormentes | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | - | [7 empty] | PDM - SUBSTITUIÇÃO - DORMENTE | PDM - SUBSTITUIÇÃO - DORMENTE | - | - | ZYU-ZST | 206ZST | 56 | 206.9 | 206.9 | 8:16 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | Nº DE DORMENTES | SP SUL | ZBV-ZKE | CANGUERA - BOA VISTA NOVA (L2 PRINCIPAL) |  |  | 0 |  | TP pronto 08h16 / Previsão de faixa após B56 / | TP pronto 08h16 / Sem oportunidade de faixa |  | CCO Circulação | Intervalo Oportunidade | Sem oportunidade | TP pronto 08h16 / Sem oportunidade de faixa | Produção e Intervalo | 0% | 0% | CCOCirculaçãoIntervaloOportunidade
V9346066 | 2026-02-13 | 7 | V93 | 162 | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | ZYU1 | ZYU1 | 56 | 204.4 | 205.8 | ZYU-ZST | ZYU206 | 9:00 | 2:00 | 200 | M | SP SUL | ZBV-ZKE | CANGUERA - BOA VISTA NOVA (L2 PRINCIPAL) | Moises | Socaria mecanizada | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | 1 | ESCALA |  | 7:00 | 7309 | - | - |  | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | ZYU1 | ZYU1 | ZYU-ZST | ZYU206 | 56 | 204.4 | 204.4 | 8:49 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | M | SP SUL | ZBV-ZKE | CANGUERA - BOA VISTA NOVA (L2 PRINCIPAL) |  |  | 0 |  | MC1 08h49 / Previsão de faixa após B56 / | MC1 08h49 / Sem oportundiade de faixa |  | CCO Circulação | Intervalo Oportunidade | Sem oportunidade | MC1 08h49 / Sem oportundiade de faixa | Produção e Intervalo | 0% | 0% | CCOCirculaçãoIntervaloOportunidade
W5946066 | 2026-02-13 | 7 | W59 |  | PDM - DESCARGA - DORMENTE | DORMENTE - DESCARGA | ZYU1 | ZYU1 | 56 | 191 | 190.5 | ZDY-ZFY | 189ZFY | 8:30 | 2:00 | 700 | Nº DE DORMENTES | SP SUL | ZBV-ZKE | CANGUERA - BOA VISTA NOVA (L2 PRINCIPAL) | Moises | PDM - Descarga de dormentes | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | 1 | FIXO |  | 7:00 | 7629 | - |  |  | PDM - DESCARGA - DORMENTE | PDM - DESCARGA - DORMENTE | ZYU1 | ZYU1 | ZDY-ZFY | 189ZFY | 56 | 191 | 191 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | Nº DE DORMENTES | SP SUL | ZBV-ZKE | CANGUERA - BOA VISTA NOVA (L2 PRINCIPAL) |  |  | 0 |  | Cancelado, devido priorização do V93 / | Cancelado, devido priorização do V93 / |  | PCM VIA | Recursos Internos | Cancelado devido priorização | Cancelado, devido priorização do V93 / | Produção e Intervalo | 0% | 0% | PCMVIARecursosInternos
ROBSON (TF-701)46066 | 2026-02-13 | 7 | ROBSON (TF-701) | 310 | PDM - SUBSTITUIÇÃO - DORMENTE | DORMENTE - SUBSTITUIÇÂO | - | - | 56 | 190.3 | 190.5 | ZDY-ZFY | 189ZFY | 9:00 | 2:00 | 50 | Nº DE DORMENTES | SP SUL | ZBV-ZKE | CANGUERA - BOA VISTA NOVA (L2 PRINCIPAL) | Moises | PDM - Substituição de dormentes | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | - | [7 empty] | PDM - SUBSTITUIÇÃO - DORMENTE | PDM - SUBSTITUIÇÃO - DORMENTE | - | - | ZDY-ZFY | 189ZFY | 56 | 190.3 | 190.3 | 9:05 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | Nº DE DORMENTES | SP SUL | ZBV-ZKE | CANGUERA - BOA VISTA NOVA (L2 PRINCIPAL) |  |  | 0 |  | TP pronto 09h05 / Sem oportunidade de faixa | TP pronto 09h05 / Sem oportunidade de faixa |  | CCO Circulação | Intervalo Oportunidade | Sem oportunidade | TP pronto 09h05 / Sem oportunidade de faixa | Produção e Intervalo | 0% | 0% | CCOCirculaçãoIntervaloOportunidade
JACIANO (TF-674)46066 | 2026-02-13 | 7 | JACIANO (TF-674) |  | PDM - SUBSTITUIÇÃO - DORMENTE | DORMENTE - SUBSTITUIÇÂO | ZYU1 | ZYU1 | 56 | 191 | 190.5 | ZDY-ZFY | 189ZFY | 9:00 | 2:00 | 50 | Nº DE DORMENTES | SP SUL | ZBV-ZKE | CANGUERA - BOA VISTA NOVA (L2 PRINCIPAL) | Moises | PDM - Substituição de dormentes | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | - | [7 empty] | PDM - SUBSTITUIÇÃO - DORMENTE | PDM - SUBSTITUIÇÃO - DORMENTE | ZYU1 | ZYU1 | ZDY-ZFY | 189ZFY | 56 | 191 | 191 | 9:05 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | Nº DE DORMENTES | SP SUL | ZBV-ZKE | CANGUERA - BOA VISTA NOVA (L2 PRINCIPAL) |  |  | 0 |  | TP pronto 09h05 / Sem oportunidade de faixa | TP pronto 09h05 / Sem oportunidade de faixa |  | CCO Circulação | Intervalo Oportunidade | Sem oportunidade | TP pronto 09h05 / Sem oportunidade de faixa | Produção e Intervalo | 0% | 0% | CCOCirculaçãoIntervaloOportunidade
|  |  |  | 312 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
SUPER ZWW46066 | 2026-02-13 | 7 | SUPER ZWW | 313 | BLOCO | OUTROS | - | - | 55 | 97.843 | 108.22 | ZKW-ZLU | 102ZKW2 | 11:00 | 3:00 | 1 | BINÁRIO | SP SUL | ZKE-ZEV | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L2 PRINCIPAL) | Felipe | BLoco - TP's / Caminhão de solda / Socadora | Contrato | NÃO |  | - | [7 empty] | BLOCO | BLOCO | - | - | ZKW-ZLU | 102ZKW2 | 55 | 97.843 | 97.843 | 12:00 | 13:10 | 16:10 |  |  |  |  | 3:00 |  | 1 | BINÁRIO | SP SUL | ZKE-ZEV | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L2 PRINCIPAL) |  |  | 2 |  | Cancelado CCO - priorização da circulação de trens | Realizado intervalo das 13h10 até 16h10. |  | OK | OK | OK | - | Aderente | 100% | 100% | OKOK
E1746066 | 2026-02-13 | 7 | E17 | 4 | CAMINHÃO DE SOLDA | CAMINHÂO - SOLDA | 102ZKW2 | 102ZKW2 | 55 | 100.561 | 100.882 | ZKW-ZLU | 102ZKW2 | 10:50 | 0:01 | 2 | Nº DE SOLDA | SP SUL | ZKE-ZEV | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L2 PRINCIPAL) | Higor | Caminhão de solda | Contrato | NÃO |  | 1 | FIXO |  | 8:30 | 6251 |  |  |  | CAMINHÃO DE SOLDA | CAMINHÃO DE SOLDA | 102ZKW2 | 102ZKW2 | ZKW-ZLU | 102ZKW2 | 55 | 100.561 | 100.561 | 8:08 | 0:00 | 0:01 |  |  |  |  | 0:01 |  | 4 | Nº DE SOLDA | SP SUL | ZKE-ZEV | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L2 PRINCIPAL) |  |  | 2 |  | MC1 08h08 / | MC1 08h08 / Autorizado entrada na via 12h29 / Realizado intervalo das 13h10 até 16h10. |  | OK | OK | OK | - | Aderente | 100% | 200% | OKOK
V8946066 | 2026-02-13 | 7 | V89 |  | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | 102ZKW2 | 102ZKW2 | 55 | 101.8 | 103.3 | ZKW-ZLU | 102ZKW2 | 10:45 | 0:01 | 480 | M | SP SUL | ZKE-ZEV | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L2 PRINCIPAL) | Antonioni | Socaria mecanizada | Contrato | NÃO |  | 1 | FIXO |  | 8:30 | 6239 | - |  |  | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | 102ZKW2 | 102ZKW2 | ZKW-ZLU | 102ZKW2 | 55 | 101.8 | 101.8 | 8:53 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | M | SP SUL | ZKE-ZEV | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L2 PRINCIPAL) |  |  | 0 |  | MC1 08h53 / Previsto faixa para após U46, porém condutor desloccou para repouso | MC1 08h53 / Previsto faixa para após U46, porém condutor desloccou para repouso |  | Mecanização | Operação | Operador indisponível | MC1 08h53 / Previsto faixa para após U46, porém condutor desloccou para repouso | Produção e Intervalo | 0% | 0% | MecanizaçãoOperação
DIEGO (TP-681)46066 | 2026-02-13 | 7 | DIEGO (TP-681) | 316 | PDM - SUBSTITUIÇÃO - TRILHO | TRILHO - SUBSTITUIÇÂO | - | - | 55 | 104 | - | ZKW-ZLU | 1051032 | 11:00 | 0:01 | 312 | M | SP SUL | ZKE-ZEV | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L2 PRINCIPAL) | Felipe | PDM - Substituição de trilho | Contrato | NÃO |  | - | [7 empty] | PDM - SUBSTITUIÇÃO - TRILHO | PDM - SUBSTITUIÇÃO - TRILHO | - | - | ZKW-ZLU | 1051032 | 55 | 104 | 104 | 12:00 | 0:00 | 0:01 |  |  |  |  | 0:01 |  | 312 | M | SP SUL | ZKE-ZEV | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L2 PRINCIPAL) |  |  | 2 |  | TP em preparação / previsão de ponto 12h00 / | TP pronto 12h00 / Realizado intervalo das 12h11 até 15h11. |  | OK | OK | OK | - | Aderente | 100% | 100% | OKOK
|  |  |  | 317 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
MOD ZRB46066 | 2026-02-13 | 7 | MOD ZRB | 233 | BLOCO | OUTROS | - | - | 48 | 152.2 | 159 | ZRB-ZEV | ZRBZEV | 8:00 | 8:00 | 1 | BINÁRIO | SP SUL | ZKE-ZEV | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L1 PRINCIPAL) | Alisson | * Premissas * Interdição de 08h00 nas seguintes Sb's: ZRB-1 / 154ZRB-1 / 155154-1 / 156155-1 / 157156-1 / ZEV157-1 / ZEV-1; * W97 solicita MC1 em ZEM-1 às 07h00 e circula até o km 155+700 em 156155-1; * V96 solicita MC1 em K67ZEV-2 às 07h20 e circula até o km 157+300 em ZEV157-1 * O intervalo será aberto após MCV9 Motivo 21 do W97 no km 155+700 * o W97 encerra na LJ e V96 encerra em ZEV-2; Obs: - W97 irá solicitar MC1 em ZRB-1, aproximadamente entre a 6º e 7º de intervalo para sair do SB e circular até LJ de ZEM-1. | Contrato | NÃO |  | - | [7 empty] | BLOCO | BLOCO | - | - | ZRB-ZEV | ZRBZEV | 48 | 152.2 | 152.2 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | BINÁRIO | SP SUL | ZKE-ZEV | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L1 PRINCIPAL) |  |  | 0 |  | Cancelado CCO.Cancelado CCO - priorização da circulação de trens | Cancelado CCO - priorização da circulação de trens |  | CCO Circulação | Intervalo Contrato | Intervalo negado em D-1 | Cancelado CCO - priorização da circulação de trens | Produção e Intervalo | 0% | 0% | CCOCirculaçãoIntervaloContrato
W9746066 | 2026-02-13 | 7 | W97 | 234 | MODERNIZAÇÃO - DORMENTE - DESCARGA | MODERNIZAÇÃO | ZEM1 | ZEM1 | 48 | 155.7 | - | ZRB-ZEV | 1561551 | 7:00 | 0:01 | 1 | Nº DE DORMENTES | SP SUL | ZKE-ZEV | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L1 PRINCIPAL) | Alisson | W97 solicita MC1 em ZEM-1 às 07h00 e circula até o km 155+700 em 156155-1; | Contrato | NÃO |  | 1 | FIXO |  | 7:00 | 9244/9316/9402 |  |  |  | MODERNIZAÇÃO - DORMENTE - DESCARGA | MODERNIZAÇÃO - DORMENTE - DESCARGA | ZEM1 | ZEM1 | ZRB-ZEV | 1561551 | 48 | 155.7 | 155.7 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | Nº DE DORMENTES | SP SUL | ZKE-ZEV | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L1 PRINCIPAL) |  |  | 0 |  | Cancelado CCO - priorização da circulação de trens | Cancelado CCO - priorização da circulação de trens |  | CCO Circulação | Intervalo Contrato | Intervalo negado em D-1 | Cancelado CCO - priorização da circulação de trens | Produção e Intervalo | 0% | 0% | CCOCirculaçãoIntervaloContrato
V9646066 | 2026-02-13 | 7 | V96 | 235 | MODERNIZAÇÃO - SOCADORA | MODERNIZAÇÃO | K67ZEV2 | K67ZEV2 | 48 | 157.3 | - | ZRB-ZEV | ZEV1571 | 7:20 | 2:00 | 270 | M | SP SUL | ZKE-ZEV | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L1 PRINCIPAL) | Alisson | *V96 solicita MC1 em K67ZEV-2 às 07h20 e circula até o km 157+300 em ZEV157-1 | Contrato | NÃO |  | 1 | FIXO |  | 7:00 | 6966 |  |  |  | MODERNIZAÇÃO - SOCADORA | MODERNIZAÇÃO - SOCADORA | K67ZEV2 | K67ZEV2 | ZRB-ZEV | ZEV1571 | 48 | 155 | 157 | 8:02 | 10:52 | 12:52 |  |  |  |  | 2:00 |  | 270 | M | SP SUL | ZKE-ZEV | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L1 PRINCIPAL) |  | 2 | 2 |  | Devido cancelamento do bloco / Alterado programação para o km154+800 ao km 155+200 via 1 / MC1 08h02 / Em intervalo das 10h52 até 13h00. | Devido cancelamento do bloco / Alterado programação para o km154+800 ao km 155+200 via 1 / MC1 08h02 / Em intervalo das 10h52 até 13h00. |  | OK | OK | OK | - | Aderente | 100% | 100% | OKOK
ADENISON (TP-810)46066 | 2026-02-13 | 7 | ADENISON (TP-810) | 236 | MODERNIZAÇÃO - SOLDA | MODERNIZAÇÃO | - | - | 48 | 156.332 | 156.344 | ZRB-ZEV | 1571561 | 8:00 | 2:00 | 2 | Nº DE SOLDA | SP SUL | ZKE-ZEV | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L1 PRINCIPAL) | Alisson | Execução de solda - Condicionado a temperatura | Contrato | NÃO |  | - | [7 empty] | MODERNIZAÇÃO - SOLDA | MODERNIZAÇÃO - SOLDA | - | - | ZWI-ZYQ | 1231211 | 48 | 121.311 | - | 8:20 | 9:24 | 11:24 |  |  |  |  | 2:00 |  | 2 | Nº DE SOLDA | SP SUL | ZKE-ZEV | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L1 PRINCIPAL) |  |  | 2 |  | Devido o cancelamento do bloco ZRB-ZEV, Alterado para km121+311 via1 / TP pronto 08h30 / Em intervalo das 09h24 até 11h24 | Devido o cancelamento do bloco ZRB-ZEV, Alterado para km121+311 via1 / TP pronto 08h30 / realizado intervalo das 09h24 até 11h24 |  | OK | OK | OK | - | Aderente | 100% | 100% | OKOK
MATEUS (TP-809)46066 | 2026-02-13 | 7 | MATEUS (TP-809) | 237 | MODERNIZAÇÃO - SOLDA | MODERNIZAÇÃO | - | - | 48 | 156.654 | 156.672 | ZRB-ZEV | 1571561 | 8:00 | 0:01 | 2 | Nº DE SOLDA | SP SUL | ZKE-ZEV | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L1 PRINCIPAL) | Alisson | Execução de solda - Condicionado a temperatura | Contrato | NÃO |  | - | [7 empty] | MODERNIZAÇÃO - SOLDA | MODERNIZAÇÃO - SOLDA | - | - | ZRB-ZEV | 1571561 | 48 | 156.654 | 156.654 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | Nº DE SOLDA | SP SUL | ZKE-ZEV | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L1 PRINCIPAL) |  |  | 0 |  | Cancelado CCO - priorização da circulação de trens | Cancelado CCO - priorização da circulação de trens |  | CCO Circulação | Intervalo Contrato | Intervalo negado em D-1 | Cancelado CCO - priorização da circulação de trens | Produção e Intervalo | 0% | 0% | CCOCirculaçãoIntervaloContrato
CAIQUE (TMA-677)46066 | 2026-02-13 | 7 | CAIQUE (TMA-677) | 237 | MODERNIZAÇÃO - SOLDA | MODERNIZAÇÃO | - | - | 48 | 156.93 | 156.958 | ZRB-ZEV | 1571561 | 8:00 | 0:01 | 2 | Nº DE SOLDA | SP SUL | ZKE-ZEV | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L1 PRINCIPAL) | Alisson | Execução de solda - Condicionado a temperatura | Contrato | NÃO |  | - | [7 empty] | MODERNIZAÇÃO - SOLDA | MODERNIZAÇÃO - SOLDA | - | - | ZWI-ZYQ | 1231211 | 48 | 121.298 | 156.93 | 8:20 | 9:24 | 11:24 |  |  |  |  | 2:00 |  | 1 | Nº DE SOLDA | SP SUL | ZKE-ZEV | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L1 PRINCIPAL) |  |  | 2 |  | Devido o cancelamento do bloco ZRB-ZEV, Alterado para km121+298 via 1 / TP pronto 08h30 / Em intervalo as 09h24 até 11h24 | Devido o cancelamento do bloco ZRB-ZEV, Alterado para km121+298 via 1 / TP pronto 08h30 / realizado intervalo as 09h24 até 11h24 |  | CCO Circulação | Intervalo Contrato | Intervalo Concedido fora do horário programado | - | Produção | 12000% | 50% | CCOCirculaçãoIntervaloContrato
|  |  |  | 324 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
MODERNIZAÇÃO SERRA46066 | 2026-02-13 | 7 | MODERNIZAÇÃO SERRA | 61 | BLOCO | OUTROS | - | - | 92 | 75.2 | 81.8 | ZEZ-ZXW | K79ZEZ2/ZXWK792 | 8:00 | 8:00 | 1 | BINÁRIO | SP SUL | ZEV-ZPT | EVANGELISTA DE SOUZA - PARATINGA (L2 PRINCIPAL) | Augusto | Bloco Modernização | Contrato | NÃO | [9 empty] | BLOCO | BLOCO | - | - | ZEZ-ZXW | K79ZEZ2/ZXWK792 | 92 | 75.2 | 75.2 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | BINÁRIO | SP SUL | ZEV-ZPT | EVANGELISTA DE SOUZA - PARATINGA (L2 PRINCIPAL) |  |  | 0 |  | Cancelado CCO - priorização da circulação de trens | Cancelado CCO - priorização da circulação de trens |  | CCO Circulação | Intervalo Contrato | Intervalo negado em D-1 | Cancelado CCO - priorização da circulação de trens | Produção e Intervalo | 0% | 0% | CCOCirculaçãoIntervaloContrato
W6146066 | 2026-02-13 | 7 | W61 | 61 | MODERNIZAÇÃO - PEDRA - DESCARGA | MODERNIZAÇÃO | K67ZEV-1 | K67ZEV-1 | 92 | 75.2 | 81.8 | ZEZ-ZXW | K79ZEZ2/ZXWK792 | 7:30 | 0:01 | 1 | VAGÕES | SP SUL | ZEV-ZPT | EVANGELISTA DE SOUZA - PARATINGA (L2 PRINCIPAL) | Augusto | W61 - Deslocamento e entrando pelo AMV Norte- Eng. Ferraz- Atividade: Recolhimento de Dormentes e Descarga de Pedra / W61 deve ser o primeiro veículo a sair de ZEV. | Contrato | NÃO |  | 1 | FIXO |  | 7:00 | 7663 | - |  |  | DESLOCAMENTO | MODERNIZAÇÃO - PEDRA - DESCARGA | K67ZEV-1 | K67ZEV-1 | ZEZ-ZXW | K79ZEZ2/ZXWK792 | 92 | 75.2 | 75.2 | 7:55 | 9:30 | 9:31 |  |  |  |  | 0:01 |  | 1 | BINÁRIO | SP SUL | ZEV-ZPT | EVANGELISTA DE SOUZA - PARATINGA (L2 PRINCIPAL) |  |  | 2 |  | MC1 07h55 / Em deslocamento para serra para realizar deslocamento das turmas + intervalo. | Cancelado o bloco, alterado programação para realizar o deslocamento das turmas na serra / MC1 07h55 / Realizado deslocamento. |  | OK | OK | OK | Cancelado o bloco, alterado programação para realizar o deslocamento das turmas na serra / MC1 07h55 / Realizado deslocamento. | Intervalo | 100% | 100% | OKOK
V8546066 | 2026-02-13 | 7 | V85 | 242 | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | K67ZEV-1 | K67ZEV-1 | 92 | 75.2 | 81.8 | ZEZ-ZXW | K79ZEZ2/ZXWK792 | 7:35 | 0:01 | 200 | M | SP SUL | ZEV-ZPT | EVANGELISTA DE SOUZA - PARATINGA (L2 PRINCIPAL) | Augusto | Socaria mecanizada - Socaria do Km 75+180 ao 77+000 | Contrato | NÃO |  | 1 | FIXO |  | 7:00 | 6235 |  |  |  | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | K67ZEV-1 | K67ZEV-1 | ZEZ-ZXW | K79ZEZ2/ZXWK792 | 92 | 75.2 | 75.2 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | M | SP SUL | ZEV-ZPT | EVANGELISTA DE SOUZA - PARATINGA (L2 PRINCIPAL) |  |  | 0 |  | Cancelado CCO - priorização da circulação de trens | Cancelado CCO - priorização da circulação de trens |  | CCO Circulação | Intervalo Contrato | Intervalo negado em D-1 | Cancelado CCO - priorização da circulação de trens | Produção e Intervalo | 0% | 0% | CCOCirculaçãoIntervaloContrato
TURMA FIXA VIA 46066 | 2026-02-13 | 7 | TURMA FIXA VIA | 328 | MODERNIZAÇÃO - SOLDA | MODERNIZAÇÃO | - | - | 92 | 78.71 | - | ZEZ-ZXW | ZXWK792 | 8:00 | 0:01 | 1 | Nº DE SOLDA | SP SUL | ZEV-ZPT | EVANGELISTA DE SOUZA - PARATINGA (L2 PRINCIPAL) | Augusto | Execução de solda - Condicionado a temperatura | Contrato | NÃO |  | - | [7 empty] | MODERNIZAÇÃO - SOLDA | MODERNIZAÇÃO - SOLDA | - | - | ZEZ-ZXW | ZXWK792 | 92 | 78.71 | 78.71 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | Nº DE SOLDA | SP SUL | ZEV-ZPT | EVANGELISTA DE SOUZA - PARATINGA (L2 PRINCIPAL) |  |  | 0 |  | Cancelado CCO - priorização da circulação de trens | Cancelado CCO - priorização da circulação de trens |  | CCO Circulação | Intervalo Contrato | Intervalo negado em D-1 | Cancelado CCO - priorização da circulação de trens | Produção e Intervalo | 0% | 0% | CCOCirculaçãoIntervaloContrato
TURMA FIXA VIA 46066 | 2026-02-13 | 7 | TURMA FIXA VIA | 328 | MODERNIZAÇÃO - SOLDA | MODERNIZAÇÃO | - | - | 92 | 78.78 | - | ZEZ-ZXW | ZXWK792 | 8:00 | 0:01 | 1 | Nº DE SOLDA | SP SUL | ZEV-ZPT | EVANGELISTA DE SOUZA - PARATINGA (L2 PRINCIPAL) | Augusto | Execução de solda - Condicionado a temperatura | Contrato | NÃO |  | - | [7 empty] | MODERNIZAÇÃO - SOLDA | MODERNIZAÇÃO - SOLDA | - | - | ZEZ-ZXW | ZXWK792 | 92 | 78.78 | 78.78 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | Nº DE SOLDA | SP SUL | ZEV-ZPT | EVANGELISTA DE SOUZA - PARATINGA (L2 PRINCIPAL) |  |  | 0 |  | Cancelado CCO - priorização da circulação de trens | Cancelado CCO - priorização da circulação de trens |  | CCO Circulação | Intervalo Contrato | Intervalo negado em D-1 | Cancelado CCO - priorização da circulação de trens | Produção e Intervalo | 0% | 0% | CCOCirculaçãoIntervaloContrato
TURMA FIXA VIA 46066 | 2026-02-13 | 7 | TURMA FIXA VIA | 328 | MODERNIZAÇÃO - SOLDA | MODERNIZAÇÃO | - | - | 92 | 78.8 | - | ZEZ-ZXW | ZXWK792 | 8:00 | 0:01 | 1 | Nº DE SOLDA | SP SUL | ZEV-ZPT | EVANGELISTA DE SOUZA - PARATINGA (L2 PRINCIPAL) | Augusto | Execução de solda - Condicionado a temperatura | Contrato | NÃO |  | - | [7 empty] | MODERNIZAÇÃO - SOLDA | MODERNIZAÇÃO - SOLDA | - | - | ZEZ-ZXW | ZXWK792 | 92 | 78.8 | 78.8 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | Nº DE SOLDA | SP SUL | ZEV-ZPT | EVANGELISTA DE SOUZA - PARATINGA (L2 PRINCIPAL) |  |  | 0 |  | Cancelado CCO - priorização da circulação de trens | Cancelado CCO - priorização da circulação de trens |  | CCO Circulação | Intervalo Contrato | Intervalo negado em D-1 | Cancelado CCO - priorização da circulação de trens | Produção e Intervalo | 0% | 0% | CCOCirculaçãoIntervaloContrato
|  |  |  | 331 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
W6246066 | 2026-02-13 | 7 | W62 | 332 | DESLOCAMENTO | OUTROS | ZDRZPT | ZDRZPT | 92 | 83.7 | - | ZXW-ZGP | K84ZXW2 | 8:00 | 1:00 | 1 | BINÁRIO | SP SUL | ZEV-ZPT | EVANGELISTA DE SOUZA - PARATINGA (L2 PRINCIPAL) | Moises | Deslocamento das turmas | Contrato | NÃO |  | 1 | FIXO |  | 7:30 | 9038 |  |  |  | DESLOCAMENTO | DESLOCAMENTO | ZDRZPT | ZDRZPT | ZXW-ZGP | K84ZXW2 | 92 | 83.7 | 83.7 | 7:50 | 8:47 | 9:47 |  |  |  |  | 1:00 |  | 1 | BINÁRIO | SP SUL | ZEV-ZPT | EVANGELISTA DE SOUZA - PARATINGA (L2 PRINCIPAL) |  |  | 2 |  | MC1 07h50 / autorizado entrada na via 08h47 / Em deslocamento | MC1 07h50 / autorizado entrada na via 08h47 / Realizado |  | OK | OK | OK | - | Aderente | 100% | 100% | OKOK
ANTONI (TP-720)46066 | 2026-02-13 | 7 | ANTONI (TP-720) | 332 | PDM - SUBSTITUIÇÃO - TRILHO | TRILHO - SUBSTITUIÇÂO | - | - | 92 | 87.25 | - | ZXW-ZGP | K89ZES2 | 11:00 | 4:00 | 212 | M | SP SUL | ZEV-ZPT | EVANGELISTA DE SOUZA - PARATINGA (L2 PRINCIPAL) | Moises | PDM - Substituição de trilho ( TP pronto depende da chegada do lastro W62) | Contrato | NÃO |  | - | [7 empty] | PDM - SUBSTITUIÇÃO - TRILHO | PDM - SUBSTITUIÇÃO - TRILHO | - | - | ZXW-ZGP | K89ZES2 | 92 | 87.25 | 87.25 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | M | SP SUL | ZEV-ZPT | EVANGELISTA DE SOUZA - PARATINGA (L2 PRINCIPAL) |  |  | 0 |  | Cancelado CCO - priorização da circulação de trens | Cancelado CCO - priorização da circulação de trens |  | CCO Circulação | Intervalo Contrato | Intervalo negado em D-1 | Cancelado CCO - priorização da circulação de trens | Produção e Intervalo | 0% | 0% | CCOCirculaçãoIntervaloContrato
JACIANO (TF-674)46066 | 2026-02-13 | 7 | JACIANO (TF-674) | 334 | PDM - SUBSTITUIÇÃO - TRILHO | TRILHO - SUBSTITUIÇÂO | - | - | 92 | 87.25 | - | ZXW-ZGP | K89ZES2 | 11:00 | 4:00 | 212 | M | SP SUL | ZEV-ZPT | EVANGELISTA DE SOUZA - PARATINGA (L2 PRINCIPAL) | Moises | PDM - Substituição de trilho ( TP pronto depende da chegada do lastro W62) | Contrato | NÃO |  | - | [7 empty] | PDM - SUBSTITUIÇÃO - TRILHO | PDM - SUBSTITUIÇÃO - TRILHO | - | - | ZXW-ZGP | K89ZES2 | 92 | 87.25 | 87.25 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | M | SP SUL | ZEV-ZPT | EVANGELISTA DE SOUZA - PARATINGA (L2 PRINCIPAL) |  |  | 0 |  | Cancelado CCO - priorização da circulação de trens | Cancelado CCO - priorização da circulação de trens |  | CCO Circulação | Intervalo Contrato | Intervalo negado em D-1 | Cancelado CCO - priorização da circulação de trens | Produção e Intervalo | 0% | 0% | CCOCirculaçãoIntervaloContrato
LEANDRO (TP-727)46066 | 2026-02-13 | 7 | LEANDRO (TP-727) | 335 | PDM - SUBSTITUIÇÃO - TRILHO | TRILHO - SUBSTITUIÇÂO | - | - | 92 | 87.25 | - | ZXW-ZGP | K89ZES2 | 11:00 | 4:00 | 212 | M | SP SUL | ZEV-ZPT | EVANGELISTA DE SOUZA - PARATINGA (L2 PRINCIPAL) | Moises | PDM - Substituição de trilho ( TP pronto depende da chegada do lastro W62) | Contrato | NÃO |  | - | [7 empty] | PDM - SUBSTITUIÇÃO - TRILHO | PDM - SUBSTITUIÇÃO - TRILHO | - | - | ZXW-ZGP | K89ZES2 | 92 | 87.25 | 87.25 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | M | SP SUL | ZEV-ZPT | EVANGELISTA DE SOUZA - PARATINGA (L2 PRINCIPAL) |  |  | 0 |  | Cancelado CCO - priorização da circulação de trens | Cancelado CCO - priorização da circulação de trens |  | CCO Circulação | Intervalo Contrato | Intervalo negado em D-1 | Cancelado CCO - priorização da circulação de trens | Produção e Intervalo | 0% | 0% | CCOCirculaçãoIntervaloContrato
|  |  |  | 336 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
MODERNIZAÇÃO SERRA46066 | 2026-02-13 | 7 | MODERNIZAÇÃO SERRA | 61 | BLOCO | OUTROS | - | - | 92 | 102.1 | 102.3 | ZGP-ZPT | ZGP2/105ZGP2/ZPT1052 | 8:00 | 5:30 | 1 | BINÁRIO | SP SUL | ZEV-ZPT | EVANGELISTA DE SOUZA - PARATINGA (L2 PRINCIPAL) | Augusto | *Intervalo Bloco Modernização - 05:30hrs - ZPT/ZGP Linha 02* * SBs Bloqueadas: ZGP2; * Abertura do intervalo envio dos bloqueios; * Atividades: Construção de grade Km 102+100 ao 102+300 - 200m Descarga de Pedra com EGP Km 102+100 ao 102+300 - 200m | Contrato | NÃO |  | - | [7 empty] | BLOCO | BLOCO | - | - | ZGP-ZPT | ZGP2/105ZGP2/ZPT1052 | 92 | 102.1 | 102.1 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | BINÁRIO | SP SUL | ZEV-ZPT | EVANGELISTA DE SOUZA - PARATINGA (L2 PRINCIPAL) |  |  | 0 |  | Cancelado CCO - priorização da circulação de trens | Cancelado CCO - priorização da circulação de trens |  | CCO Circulação | Intervalo Contrato | Intervalo negado em D-1 | Cancelado CCO - priorização da circulação de trens | Produção e Intervalo | 0% | 0% | CCOCirculaçãoIntervaloContrato
EXPANSÃO TURMA 146066 | 2026-02-13 | 7 | EXPANSÃO TURMA 1 | 280 | EXPANSÃO - SOLDA | EXPANSÃO | - | - | 53 | 108.76 | - | PAT-ZGM | PAT1102 | 8:30 | 1:30 | 1 | Nº DE SOLDA | SP SUL | ZPT-ZPG | PARATINGA - PEREQUÊ (L2 PRINCIPAL) | Pedro | Execução de solda - Condicionado a temperatura | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | - | [7 empty] | EXPANSÃO - SOLDA | EXPANSÃO - SOLDA | - | - | PAT-ZGM | PAT1102 | 53 | 108.76 | 108.76 | 8:00 | 9:58 | 11:28 |  |  |  |  | 1:30 |  | 3 | Nº DE SOLDA | SP SUL | ZPT-ZPG | PARATINGA - PEREQUÊ (L2 PRINCIPAL) |  |  | 2 |  | TP pronto 08h00 / Em intervalo das 09h58 até 11h28 | TP pronto 08h00 / Realizado intervalo das 09h58 até 11h28 |  | OK | OK | OK | - | Aderente | 100% | 300% | OKOK
RAFAEL (TP-695)46066 | 2026-02-13 | 7 | RAFAEL (TP-695) | 338 | JIC | JIC | - | - | 53 | 116.81 | - | ZGM-ZZV | 1181172 | 11:00 | 2:00 | 1 | Nº DE PEÇAS | SP SUL | ZPT-ZPG | PARATINGA - PEREQUÊ (L2 PRINCIPAL) | Moises | Substituição de JIC | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | - | [7 empty] | JIC | JIC | - | - | ZGM-ZZV | 1181172 | 53 | 116.81 | 116.81 | 12:34 | 13:32 | 15:32 |  |  |  |  | 2:00 |  | 1 | Nº DE PEÇAS | SP SUL | ZPT-ZPG | PARATINGA - PEREQUÊ (L2 PRINCIPAL) |  |  | 2 |  | TP em preparação | TP pronto 12h34 / Concedido intervalo parcial das 13h32 até 14h42, liberado 15h20 intervalo. |  | OK | OK | OK | TP pronto 12h34 / Concedido intervalo parcial das 13h32 até 14h42, liberado 15h20 intervalo. | Aderente | 100% | 100% | OKOK
CLEBISON (TP-728)46066 | 2026-02-13 | 7 | CLEBISON (TP-728) | 340 | PDM - SOLDA | SOLDA | - |  | 55 | 102.5 | - | ZKW-ZLU | 1031022 | 11:00 | 0:01 | 1 | Nº DE SOLDA | SP SUL | ZKE-ZEV | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L2 PRINCIPAL) | Felipe | Execução de solda - Condicionado a temperatura | Oportunidade | [10 empty] | PDM - SOLDA | PDM - SOLDA | - | 0:00 | ZKW-ZLU | 1031022 | 55 | 102.5 | 102.5 | 11:00 | 0:00 | 0:01 |  |  |  |  | 0:01 |  | 1 | Nº DE SOLDA | SP SUL | ZKE-ZEV | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L2 PRINCIPAL) |  |  | 2 |  |  | Realizado intervalo das 12h09 até 15h09 |  | OK | OK | OK | - | Aderente | 100% | 100% | OKOK
ISMAEL(TP-726)46066 | 2026-02-13 | 7 | ISMAEL(TP-726) | 341 | PDM - SOLDA | SOLDA | - |  | 55 | 102.5 | - | ZKW-ZLU | 1031022 | 11:00 | 0:01 | 1 | Nº DE SOLDA | SP SUL | ZKE-ZEV | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L2 PRINCIPAL) | Felipe | Execução de solda - Condicionado a temperatura | Oportunidade | [10 empty] | PDM - SOLDA | PDM - SOLDA | - | 0:00 | ZKW-ZLU | 1031022 | 55 | 102.5 | 102.5 | 11:00 | 0:00 | 0:01 |  |  |  |  | 0:01 |  | 1 | Nº DE SOLDA | SP SUL | ZKE-ZEV | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L2 PRINCIPAL) |  |  | 2 |  |  | Realizado intervalo das 12h09 até 15h09 |  | OK | OK | OK | - | Aderente | 100% | 100% | OKOK
|  |  |  | 342 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
EXPANSÃO TURMA 146067 | 2026-02-14 | 7 | EXPANSÃO TURMA 1 | 343 | EXPANSÃO - SOLDA | EXPANSÃO | ZCD1 | - | 70 | 113 | - | ZCD | ZCD1 | 9:00 | 1:30 | 1 | Nº DE SOLDA | SP SUL | ZBV-ZRX | RECANTO - ITIRAPINA (L1 PRINCIPAL) | Elder | Execução de solda - Condicionado a temperatura | Oportunidade |  |  | - | [7 empty] | EXPANSÃO - SOLDA | EXPANSÃO - SOLDA | ZCD1 | - | ZCD | ZCD1 | 70 | 113 | 113 | 7:25 | 8:25 | 10:05 |  |  |  |  | 1:40 |  | 1 | Nº DE SOLDA | SP SUL | ZBV-ZRX | RECANTO - ITIRAPINA (L1 PRINCIPAL) |  |  | 2 |  | Intervalo das 08:25h as 10:05h | Intervalo das 08:25h as 10:05h |  | OK | OK | OK |  | Aderente | 111.1% | 100% | OKOK
KLECIO (TP-699)46067 | 2026-02-14 | 7 | KLECIO (TP-699) |  | PDM - SOLDA | SOLDA | - | - | 70 | 92 | - | ZSW-ZTT | K90ZTT | 8:30 | 1:30 | 1 | Nº DE SOLDA | SP SUL | ZBV-ZRX | RECANTO - ITIRAPINA (L1 PRINCIPAL) | Klecio | Execução de solda - Condicionado a temperatura | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | - | [7 empty] | PDM - SOLDA | PDM - SOLDA | - | - | ZSW-ZTT | K90ZTT | 70 | 92 | 92 | 7:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | Nº DE SOLDA | SP SUL | ZBV-ZRX | RECANTO - ITIRAPINA (L1 PRINCIPAL) |  |  | 0 |  | Pronto as 7h - sem previsão de faixa | Pronto as 7h - sem previsão de faixa |  | CCO Circulação | Intervalo Oportunidade | Sem oportunidade |  | Produção e Intervalo | 0% | 0% | CCOCirculaçãoIntervaloOportunidade
|  |  |  | 345 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
ROGÉRIO (TP-730)46067 | 2026-02-14 | 7 | ROGÉRIO (TP-730) | 81 | PDM - SUBSTITUIÇÃO - DORMENTE | DORMENTE - SUBSTITUIÇÂO | - | - | 56 | 206.9 | 205.9 | ZYU-ZST | 206ZST | 10:00 | 2:00 | 40 | Nº DE DORMENTES | SP SUL | ZBV-ZKE | CANGUERA - BOA VISTA NOVA (L2 PRINCIPAL) | Moises | PDM - Substituição de dormentes | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | - | [7 empty] | PDM - SUBSTITUIÇÃO - DORMENTE | PDM - SUBSTITUIÇÃO - DORMENTE | - | - | ZYU-ZST | 206ZST | 56 | 206.9 | 206.9 | 7:00 | 0:00 | 2:00 |  |  |  |  | 2:00 |  | 40 | Nº DE DORMENTES | SP SUL | ZBV-ZKE | CANGUERA - BOA VISTA NOVA (L2 PRINCIPAL) |  |  | 2 |  | Trabalhou em boletim | Trabalhou em boletim |  | OK | OK | OK |  | Aderente | 100% | 100% | OKOK
V9346067 | 2026-02-14 | 7 | V93 | 162 | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | ZYU1 | ZYU1 | 56 | 204.4 | 205.8 | ZYU-ZST | ZYU206 | 9:00 | 2:00 | 200 | M | SP SUL | ZBV-ZKE | CANGUERA - BOA VISTA NOVA (L2 PRINCIPAL) | Moises | Socaria mecanizada | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | 1 | ESCALA |  | 7:00 | 7309 | - | - |  | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | ZYU1 | ZYU1 | ZYU-ZST | ZYU206 | 56 | 204.4 | 204.4 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | M | SP SUL | ZBV-ZKE | CANGUERA - BOA VISTA NOVA (L2 PRINCIPAL) |  |  | 0 |  | Aguardando MC1 | Não enviou MC1 - Equipe de folga |  | Super | Execução | Alteração de programação |  | Produção e Intervalo | 0% | 0% | SuperExecução
ROBSON (TF-701)46067 | 2026-02-14 | 7 | ROBSON (TF-701) | 310 | PDM - SUBSTITUIÇÃO - DORMENTE | DORMENTE - SUBSTITUIÇÂO | - | - | 56 | 190.3 | 190.5 | ZDY-ZFY | 189ZFY | 9:00 | 2:00 | 50 | Nº DE DORMENTES | SP SUL | ZBV-ZKE | CANGUERA - BOA VISTA NOVA (L2 PRINCIPAL) | Moises | PDM - Substituição de dormentes | Oportunidade | OPORTUNIDADE | [9 empty] | PDM - SUBSTITUIÇÃO - DORMENTE | PDM - SUBSTITUIÇÃO - DORMENTE | - | - | ZDY-ZFY | 189ZFY | 56 | 190.3 | 190.3 | 7:00 | 0:00 | 2:00 |  |  |  |  | 2:00 |  | 60 | Nº DE DORMENTES | SP SUL | ZBV-ZKE | CANGUERA - BOA VISTA NOVA (L2 PRINCIPAL) |  |  | 2 |  | Trabalhou em boletim | Trabalhou em boletim |  | OK | OK | OK |  | Aderente | 100% | 120% | OKOK
JACIANO (TF-674) |  |  | JACIANO (TF-674) |  | PDM - SUBSTITUIÇÃO - DORMENTE | DORMENTE - SUBSTITUIÇÂO | - | - | 56 | 191 | 190.5 | ZDY-ZFY | 189ZFY | 9:00 | 2:00 | 50 | Nº DE DORMENTES | SP SUL | ZBV-ZKE | CANGUERA - BOA VISTA NOVA (L2 PRINCIPAL) | Moises | PDM - Substituição de dormentes | Oportunidade | OPORTUNIDADE | [9 empty] | PDM - SUBSTITUIÇÃO - DORMENTE | PDM - SUBSTITUIÇÃO - DORMENTE | - | - | ZDY-ZFY | 189ZFY | 56 | 191 | 191 | [7 empty] | 0:00 |  |  | Nº DE DORMENTES | SP SUL | ZBV-ZKE | CANGUERA - BOA VISTA NOVA (L2 PRINCIPAL) |  |  | 2 |  | Trabalhou em boletim | Trabalhou em boletim | [5 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 350 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
E1746067 | 2026-02-14 | 7 | E17 | 4 | CAMINHÃO DE SOLDA | CAMINHÂO - SOLDA | 102ZKW2 | 102ZKW2 | 55 | 100.951 | 101.165 | ZKW-ZLU | 102ZKW2 | 9:30 | 3:00 | 2 | Nº DE SOLDA | SP SUL | ZKE-ZEV | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L2 PRINCIPAL) | Higor | Caminhão de solda | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | 1 | FIXO |  | 8:30 | 6251 | - | - |  | CAMINHÃO DE SOLDA | CAMINHÃO DE SOLDA | 102ZKW2 | 102ZKW2 | ZKW-ZLU | 102ZKW2 | 55 | 100.951 | 100.951 | 8:11 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | Nº DE SOLDA | SP SUL | ZKE-ZEV | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L2 PRINCIPAL) |  |  | 0 |  | MC1 08:11h - sem oportunidade | MC1 08:11h - sem oportunidade |  | CCO Circulação | Intervalo Oportunidade | Sem oportunidade |  | Produção e Intervalo | 0% | 0% | CCOCirculaçãoIntervaloOportunidade
W6046067 | 2026-02-14 | 7 | W60 | 352 | DESCARGA DE MATERIAL | OUTROS | 102ZKW2 | 102ZKW2 | 55 | 103.6 | 113.3 | ZKW-ZLU | 1051032 | 9:30 | 1:00 | 1 | BINÁRIO | SP SUL | ZKE-ZEV | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L2 PRINCIPAL) | Felipe | Descarga de 6 reduções no km113+600 via 2 e descarga de tampão km113+300 via 2 | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | 1 | FIXO |  | 8:30 | 7694 | - | - |  | DESCARGA DE MATERIAL | DESCARGA DE MATERIAL | 102ZKW2 | 102ZKW2 | ZKW-ZLU | 1051032 | 55 | 103.6 | 103.6 | 9:02 | 12:20 | 13:20 |  |  |  |  | 1:00 |  | 1 | BINÁRIO | SP SUL | ZKE-ZEV | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L2 PRINCIPAL) |  |  | 2 |  | MC1 09:02h - autorizado as 12:30h | MC1 09:02h - autorizado as 12:30h |  | OK | OK | OK |  | Aderente | 100% | 100% | OKOK
DIEGO (TP-681)46067 | 2026-02-14 | 7 | DIEGO (TP-681) | 316 | PDM - SUBSTITUIÇÃO - TRILHO | TRILHO - SUBSTITUIÇÂO | - | - | 55 | 104.83 | - | ZKW-ZLU | 1051032 | 11:00 | 2:00 | 312 | M | SP SUL | ZKE-ZEV | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L2 PRINCIPAL) | Felipe | PDM - Substituição de trilho | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | - | [7 empty] | PDM - SUBSTITUIÇÃO - TRILHO | PDM - SUBSTITUIÇÃO - TRILHO | - | - | ZKW-ZLU | 1051032 | 55 | 104.83 | 104.83 | 13:18 | 13:21 | 16:21 |  |  |  |  | 3:00 |  | 312 | M | SP SUL | ZKE-ZEV | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L2 PRINCIPAL) |  |  | 2 |  | aguardando descanso da turma | Intervalo das 13:21h as 16:21h |  | OK | OK | OK |  | Aderente | 150% | 100% | OKOK
V8946067 | 2026-02-14 | 7 | V89 |  | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | 102ZKW2 | 102ZKW2 | 55 | 146 | - | ZEJ | ZEJ2 | 9:00 | 2:00 | 480 | M | SP SUL | ZKE-ZEV | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L2 PRINCIPAL) | Antonioni | Socaria mecanizada | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | 1 | FIXO |  | 8:30 | 6239 | - |  |  | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | 102ZKW2 | 102ZKW2 | ZEJ | ZEJ2 | 55 | 146 | 146 | 8:58 | 13:29 | 15:00 | 19:30 | 20:50 |  |  | 2:51 |  | 860 | M | SP SUL | ZKE-ZEV | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L2 PRINCIPAL) |  |  | 2 |  | MC1 as 08:58h - Licença as 10:42h | Licença as 10:42h - Intervalo das 13:29h as 15h, e das 19: as 20:50h - encerriu em ZEM |  | OK | OK | OK |  | Aderente | 142.5% | 179.2% | OKOK
CLEBISON (TP-728)46067 | 2026-02-14 | 7 | CLEBISON (TP-728) | 355 | PDM - SOLDA | SOLDA | - | - | 55 | 148.73 | 149.04 | ZEJ-ZRB | 1491482 | 11:00 | 2:00 | 1 | Nº DE SOLDA | SP SUL | ZKE-ZEV | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L2 PRINCIPAL) | Felipe | Execução de solda - Condicionado a temperatura | Oportunidade | OPORTUNIDADE | [9 empty] | PDM - SOLDA | PDM - SOLDA | - | - | ZEJ-ZRB | 1491482 | 55 | 148.73 | 148.73 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | Nº DE SOLDA | SP SUL | ZKE-ZEV | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L2 PRINCIPAL) |  |  | 0 |  | Tempo fechado com garoa, sem condições para solda | Tempo fechado com garoa, sem condições para solda |  | Condições Climática | Chuva | Chuva |  | Produção e Intervalo | 0% | 0% | CondiçõesClimáticaChuva
ISMAEL(TP-726)46067 | 2026-02-14 | 7 | ISMAEL(TP-726) | 356 | PDM - SOLDA | SOLDA |  |  | 55 | 148.73 | 149.04 | ZEJ-ZRB | 1491482 | 11:00 | 2:00 | 1 | Nº DE SOLDA | SP SUL | ZKE-ZEV | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L2 PRINCIPAL) | Felipe | Execução de solda - Condicionado a temperatura | Oportunidade | OPORTUNIDADE | [9 empty] | PDM - SOLDA | PDM - SOLDA | 0:00 | 0:00 | ZEJ-ZRB | 1491482 | 55 | 148.73 | 148.73 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | Nº DE SOLDA | SP SUL | ZKE-ZEV | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L2 PRINCIPAL) |  |  | 0 |  | Tempo fechado com garoa, sem condições para solda | Tempo fechado com garoa, sem condições para solda |  | Condições Climática | Chuva | Chuva |  | Produção e Intervalo | 0% | 0% | CondiçõesClimáticaChuva
|  |  |  | 357 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
MATEUS (TP-809)46067 | 2026-02-14 | 7 | MATEUS (TP-809) | 358 | MODERNIZAÇÃO - SOLDA | MODERNIZAÇÃO | - | - | 48 | 126.83 | - | ZWI-ZEM | ZYQ1261 | 8:30 | 2:00 | 1 | Nº DE SOLDA | SP SUL | ZKE-ZEV | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L1 PRINCIPAL) | Alison | Execução de solda - Condicionado a temperatura | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | - | [7 empty] | MODERNIZAÇÃO - SOLDA | MODERNIZAÇÃO - SOLDA | - | - | ZWI-ZEM | ZYQ1261 | 48 | 126.83 | 126.83 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | Nº DE SOLDA | SP SUL | ZKE-ZEV | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L1 PRINCIPAL) |  |  | 0 |  | Não solicitou intervalo | Não solicitou intervalo - não retornaram justificativa |  | Modernização | Execução | Alteração de programação |  | Produção e Intervalo | 0% | 0% | ModernizaçãoExecução
ADENISON (TP-810)46067 | 2026-02-14 | 7 | ADENISON (TP-810) | 359 | MODERNIZAÇÃO - SOLDA | MODERNIZAÇÃO | - | - | 48 | 125.559 | - | ZWI-ZEM | 1261251 | 8:30 | 2:00 | 1 | Nº DE SOLDA | SP SUL | ZKE-ZEV | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L1 PRINCIPAL) | Alison | Execução de solda - Condicionado a temperatura | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | - | [7 empty] | MODERNIZAÇÃO - SOLDA | MODERNIZAÇÃO - SOLDA | - | - | ZWI-ZEM | 1261251 | 48 | 125.559 | 125.559 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | Nº DE SOLDA | SP SUL | ZKE-ZEV | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L1 PRINCIPAL) |  |  | 0 |  | Não solicitou intervalo | Não solicitou intervalo - não retornaram justificativa |  | Modernização | Execução | Alteração de programação |  | Produção e Intervalo | 0% | 0% | ModernizaçãoExecução
JACIANO (TF-674)46067 | 2026-02-14 | 7 | JACIANO (TF-674) | 360 | PDM - SUBSTITUIÇÃO - DORMENTE | DORMENTE - SUBSTITUIÇÂO | - |  | 92 | 66.25 |  | ZEZ | K67ZEV2 | 10:00 | 2:00 | 15 | Nº DE DORMENTES | SP SUL | ZEV-ZPT | EVANGELISTA DE SOUZA - PARATINGA (L2 PRINCIPAL) | Moises | PDM - Substituição de dormentes | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | - | [7 empty] | PDM - SUBSTITUIÇÃO - DORMENTE | PDM - SUBSTITUIÇÃO - DORMENTE | - | 0:00 | ZEZ | K67ZEV2 | 92 | 66.25 | 66.25 | 8:28 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | Nº DE DORMENTES | SP SUL | ZEV-ZPT | EVANGELISTA DE SOUZA - PARATINGA (L2 PRINCIPAL) |  |  | 0 |  | Pronto as 08:28h - sem oportunidade | Pronto as 08:28h - sem oportunidade |  | CCO Circulação | Intervalo Oportunidade | Sem oportunidade |  | Produção e Intervalo | 0% | 0% | CCOCirculaçãoIntervaloOportunidade
W6146067 | 2026-02-14 | 7 | W61 | 361 | DESLOCAMENTO | OUTROS | K67ZEV2 | K67ZEV2 | 92 | 83.7 | - | ZXW-ZGP | K84ZXW2 | 8:00 | 1:00 | 1 | BINÁRIO | SP SUL | ZEV-ZPT | EVANGELISTA DE SOUZA - PARATINGA (L2 PRINCIPAL) | Moises | Deslocamento das turmas | Contrato | OPORTUNIDADE |  | 1 | FIXO | - | 7:30 | 7663 | - | - |  | DESLOCAMENTO | DESLOCAMENTO | K67ZEV2 | K67ZEV2 | ZXW-ZGP | K84ZXW2 | 92 | 83.7 | 83.7 | 8:17 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | BINÁRIO | SP SUL | ZEV-ZPT | EVANGELISTA DE SOUZA - PARATINGA (L2 PRINCIPAL) |  |  | 0 |  | Loco 7663 baixo nível de óleo lubrificante | Loco 7663 baixo nível de óleo lubrificante |  | Mecânica | Locomotiva | Avaria |  | Produção e Intervalo | 0% | 0% | MecânicaLocomotiva
EXPANSÃO TURMA 146067 | 2026-02-14 | 7 | EXPANSÃO TURMA 1 | 280 | EXPANSÃO - SOLDA | EXPANSÃO | - |  | 53 | 108.79 | - | PAT-ZGM | PAT1102 | 8:30 | 1:30 | 1 | Nº DE SOLDA | SP SUL | ZPT-ZPG | PARATINGA - PEREQUÊ (L2 PRINCIPAL) | Pedro | Execução de solda - Condicionado a temperatura | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | - | [7 empty] | EXPANSÃO - SOLDA | EXPANSÃO - SOLDA | - | 0:00 | PAT-ZGM | PAT1102 | 53 | 108.79 | 108.79 | 7:25 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | Nº DE SOLDA | SP SUL | ZPT-ZPG | PARATINGA - PEREQUÊ (L2 PRINCIPAL) |  |  | 0 |  | Pronto as 07:25 - chuva no local | Pronto as 07:25 - chuva no local |  | Condições Climática | Chuva | Chuva |  | Produção e Intervalo | 0% | 0% | CondiçõesClimáticaChuva
|  |  |  | 363 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
V9346068 | 2026-02-15 | 8 | V93 | 162 | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | ZYU1 | ZYU1 | 56 | 204.4 | 205.8 | ZYU-ZST | ZYU206 | 9:00 | 2:00 | 200 | M | SP SUL | ZBV-ZKE | CANGUERA - BOA VISTA NOVA (L2 PRINCIPAL) | Moises | Socaria mecanizada | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | 1 | ESCALA |  | 7:00 | 7309 | - | - |  | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | ZYU1 | ZYU1 | ZYU-ZST | ZYU206 | 56 | 204.4 | 204.4 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | M | SP SUL | ZBV-ZKE | CANGUERA - BOA VISTA NOVA (L2 PRINCIPAL) |  |  | 0 |  | Equipe de folga | Equipe de folga |  | Super | Execução | Alteração de programação |  | Produção e Intervalo | 0% | 0% | SuperExecução
E1746068 | 2026-02-15 | 8 | E17 | 4 | CAMINHÃO DE SOLDA | CAMINHÂO - SOLDA | 102ZKW2 | 102ZKW2 | 55 | 100.951 | 101.165 | ZKW-ZLU | 102ZKW2 | 9:30 | 3:00 | 2 | Nº DE SOLDA | SP SUL | ZKE-ZEV | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L2 PRINCIPAL) | Higor | Caminhão de solda | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | 1 | FIXO |  | 8:30 | 6251 | - | - |  | CAMINHÃO DE SOLDA | CAMINHÃO DE SOLDA | 102ZKW2 | 102ZKW2 | ZKW-ZLU | 102ZKW2 | 55 | 100.951 | 100.951 | 8:05 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | Nº DE SOLDA | SP SUL | ZKE-ZEV | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L2 PRINCIPAL) |  |  | 0 |  | MC1 as 08:05h - sem faixa no momento | MC1 as 08:05h - sem faixa |  | CCO Circulação | Intervalo Oportunidade | Sem oportunidade |  | Produção e Intervalo | 0% | 0% | CCOCirculaçãoIntervaloOportunidade
|  |  |  | 366 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
EXPANSÃO TURMA 146069 | 2026-02-16 | 8 | EXPANSÃO TURMA 1 | 185 | EXPANSÃO - SOLDA | EXPANSÃO | - | - | 170 | 110.35 | 112.3 | ZCD | 109ZCD2 | 8:30 | 3:00 | 1 | Nº DE SOLDA | SP SUL | ZBV-ZRX | RECANTO - ITIRAPINA (L2 PRINCIPAL) | Fabio | Execução de solda - Condicionado a temperatura + Alívio de tensão | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | - | [7 empty] | EXPANSÃO - ALÍVIO DE TENSÃO | EXPANSÃO - SOLDA | - | - | ZCD | 109ZCD2 | 170 | 110.35 | 110.35 | 8:42 | 9:42 | 11:00 |  |  |  |  | 1:18 |  | 1040 | M | SP SUL | ZBV-ZRX | RECANTO - ITIRAPINA (L2 PRINCIPAL) |  |  | 2 |  | TP pronto 08h42 / Concedidointervalo das 09h42 até 11h00. Realizado alívio de tensão | TP pronto 08h42 / Concedidointervalo das 09h42 até 11h00. Realizado alívio de tensão |  | CCO Circulação | Intervalo Oportunidade | Concedido intervalo parcial | TP pronto 08h42 / Concedidointervalo das 09h42 até 11h00. Realizado alívio de tensão | Intervalo | 43.33% | 104000% | CCOCirculaçãoIntervaloOportunidade
KLECIO (TP-699)46069 | 2026-02-16 | 8 | KLECIO (TP-699) |  | PDM - SOLDA | SOLDA | - | - | 68 | 77.213 | - | ZAC-S | ZACS | 9:00 | 1:30 | 1 | Nº DE SOLDA | SP SUL | ZBV-ZRX | BOA VISTA VELHA - RECANTO | Klecio | Execução de solda - Condicionado a temperatura | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | - | [7 empty] | PDM - SOLDA | PDM - SOLDA | - | - | ZAC-S | ZACS | 68 | 77.213 | 77.213 | 8:52 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | Nº DE SOLDA | SP SUL | ZBV-ZRX | BOA VISTA VELHA - RECANTO |  |  | 0 |  | TP em preparação, pronta 08:52 / Previsão de faixa após L90 as 14h00 | TP em preparação, pronta 08:52 / Sem Oportunidade de faixa |  | CCO Circulação | Intervalo Oportunidade | Sem oportunidade | TP em preparação, pronta 08:52 / Sem Oportunidade de faixa | Produção e Intervalo | 0% | 0% | CCOCirculaçãoIntervaloOportunidade
E4246069 | 2026-02-16 | 8 | E42 | 193 | TRILHEIRO - DESCARGA | TRILHEIRO - DESCARGA | ZBV3 | ZBV3 | 68 | 54.96 | 56 | ZBM | ZBM1 | 11:00 | 3:00 | 1872 | M | SP SUL | ZBV-ZRX | BOA VISTA VELHA - RECANTO | Israel | Descarga de trilho | Extra |  |  | 2 Lucas + Escala | FIXO + ESCALA | AGD ACIONAMENTO PCM | 10:00 | 9298/9302 | 7683/9295 | - |  | TRILHEIRO - DESCARGA | TRILHEIRO - DESCARGA | ZBV3 | ZBV3 | ZBM | ZBM1 | 68 | 54.96 | 54.96 | 13:53 | 15:00 | 18:00 |  |  |  |  | 3:00 |  | 1872 | M | SP SUL | ZBV-ZRX | BOA VISTA VELHA - RECANTO |  |  | 2 |  | Previsão de solicitar MC1 13h30 / | MC1 13h53 / autorizado entrada na via 14h09 / Em deslocamento para km da descarga. |  | CCO Circulação | Intervalo Oportunidade | Concedido intervalo parcial |  | Aderente | 100% | 100% | CCOCirculaçãoIntervaloOportunidade
|  |  |  | 370 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
ROGÉRIO (TP-730)46069 | 2026-02-16 | 8 | ROGÉRIO (TP-730) | 81 | PDM - SUBSTITUIÇÃO - DORMENTE | DORMENTE - SUBSTITUIÇÂO | - | - | 56 | 206.9 | 205.9 | ZYU-ZST | 206ZST | 10:00 | 2:00 | 65 | Nº DE DORMENTES | SP SUL | ZBV-ZKE | CANGUERA - BOA VISTA NOVA (L2 PRINCIPAL) | Moises | PDM - Substituição de dormentes | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | - | [7 empty] | PDM - SUBSTITUIÇÃO - DORMENTE | PDM - SUBSTITUIÇÃO - DORMENTE | - | - | ZYU-ZST | 206ZST | 56 | 206.9 | 206.9 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | Nº DE DORMENTES | SP SUL | ZBV-ZKE | CANGUERA - BOA VISTA NOVA (L2 PRINCIPAL) |  |  | 0 |  | TP não solicita intervalo/ realizado acabamento. | TP não solicita intervalo/ realizado acabamento. |  | Super | Execução | Alteração de programação | TP não solicita intervalo/ realizado acabamento. | Produção e Intervalo | 0% | 0% | SuperExecução
V9346069 | 2026-02-16 | 8 | V93 | 162 | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | ZYU1 | ZYU1 | 56 | 204.4 | 205.8 | ZYU-ZST | ZYU206 | 9:00 | 3:00 | 200 | M | SP SUL | ZBV-ZKE | CANGUERA - BOA VISTA NOVA (L2 PRINCIPAL) | Moises | Socaria mecanizada | Contrato | SIM |  | 1 | ESCALA | ACIONAMENTO | 7:00 | 7309 | - | - |  | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | ZYU1 | ZYU1 | ZYU-ZST | ZYU206 | 56 | 204.4 | 204.4 | 10:31 | 13:20 | 15:34 |  |  |  |  | 2:14 |  | 229 | M | SP SUL | ZBV-ZKE | CANGUERA - BOA VISTA NOVA (L2 PRINCIPAL) |  |  | 2 |  | Acionado maquinista / MC1 10h31 /autorizado entrada na via 11h52 / aguardando passagem do M80 para deslocar para km de trabalho. | Acionado maquinista / MC1 10h31 /autorizado entrada na via 11h52 / após autorizado entrada na via, V93 apresentou problemas no CBL / Concedido intervalo das 13h20 até 14h20 / atraso na liberação, devido avaria da maquina., liberado 15h34/ |  | Mecanização | Ativos | Avaria em veículo (Mecanização) | Acionado maquinista / MC1 10h31 /autorizado entrada na via 11h52 / após autorizado entrada na via, V93 apresentou problemas no CBL / Concedido intervalo das 13h20 até 14h20 / atraso na liberação, devido avaria da maquina., liberado 15h34/ | Intervalo | 74.44% | 114.5% | MecanizaçãoAtivos
W5946069 | 2026-02-16 | 8 | W59 | 373 | RECOLHIMENTO DE MATERIAL | OUTROS | ZYU1 | ZYU1 | 49 | 203.8 | 202 | ZYU | ZYU1 | 9:30 | 1:00 | 1 | BINÁRIO | SP SUL | ZBV-ZKE | CANGUERA - BOA VISTA NOVA (L1 PRINCIPAL) | Moises | Recolhimento de material | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | 1 | FIXO |  | 7:00 | 7629 | - |  |  | RECOLHIMENTO DE MATERIAL | RECOLHIMENTO DE MATERIAL | ZYU1 | ZYU1 | ZYU | ZYU1 | 49 | 203.8 | 203.8 | 8:48 | 11:07 | 11:56 | 12:25 | 13:00 |  |  | 1:24 |  | 1 | BINÁRIO | SP SUL | ZBV-ZKE | CANGUERA - BOA VISTA NOVA (L1 PRINCIPAL) |  |  | 2 |  | Alterado progrmação / recolher dormentes do km200 e descarregar no km190+000 / MC1 08h48 /Autorizado entrada na via 10h47 / Em deslocamento | Alterado progrmação / recolher dormentes do km200 e descarregar no km190+000 / MC1 08h48 /Autorizado entrada na via 10h47 / Realizado intervalo para recolher dormentes no km200+00 das 11h07 até 11h56 /e 12h25 até 13h00 para descarga de dormentes km190+000 |  | OK | OK | OK | - | Aderente | 140% | 100% | OKOK
ROBSON (TF-701)46069 | 2026-02-16 | 8 | ROBSON (TF-701) | 310 | PDM - SUBSTITUIÇÃO - DORMENTE | DORMENTE - SUBSTITUIÇÂO | - | - | 56 | 190.3 | 190.5 | ZDY-ZFY | 189ZFY | 9:00 | 2:00 | 50 | Nº DE DORMENTES | SP SUL | ZBV-ZKE | CANGUERA - BOA VISTA NOVA (L2 PRINCIPAL) | Moises | PDM - Substituição de dormentes | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | - | [7 empty] | PDM - SUBSTITUIÇÃO - DORMENTE | PDM - SUBSTITUIÇÃO - DORMENTE | - | - | ZDY-ZFY | 189ZFY | 56 | 190.3 | 190.3 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | Nº DE DORMENTES | SP SUL | ZBV-ZKE | CANGUERA - BOA VISTA NOVA (L2 PRINCIPAL) |  |  | 0 |  | TP em preparação | Cancelado pela via / priorização de W59 |  | PCM VIA | Recursos Internos | Cancelado devido priorização | Cancelado pela via / priorização de W59 | Produção e Intervalo | 0% | 0% | PCMVIARecursosInternos
JACIANO (TF-674)46069 | 2026-02-16 | 8 | JACIANO (TF-674) |  | PDM - SUBSTITUIÇÃO - DORMENTE | DORMENTE - SUBSTITUIÇÂO | - | - | 56 | 191 | 190.5 | ZDY-ZFY | 189ZFY | 9:00 | 2:00 | 50 | Nº DE DORMENTES | SP SUL | ZBV-ZKE | CANGUERA - BOA VISTA NOVA (L2 PRINCIPAL) | Moises | PDM - Substituição de dormentes | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | - | [7 empty] | PDM - SUBSTITUIÇÃO - DORMENTE | PDM - SUBSTITUIÇÃO - DORMENTE | - | - | ZDY-ZFY | 189ZFY | 56 | 191 | 191 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | Nº DE DORMENTES | SP SUL | ZBV-ZKE | CANGUERA - BOA VISTA NOVA (L2 PRINCIPAL) |  |  | 0 |  | TP em preparação | Cancelado pela via / priorização de W59 |  | PCM VIA | Recursos Internos | Cancelado devido priorização | Cancelado pela via / priorização de W59 | Produção e Intervalo | 0% | 0% | PCMVIARecursosInternos
V9546069 | 2026-02-16 | 8 | V95 | 376 | DESLOCAMENTO | OUTROS | ZYU1 | ZEM1 | 49 | 202 | - | ZYU | ZYU1 | 8:00 | 1:00 | 1 | BINÁRIO | SP SUL | ZBV-ZKE | CANGUERA - BOA VISTA NOVA (L1 PRINCIPAL) | Alison | Deslocamento | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | 1 | FIXO |  | 7:30 | - |  |  |  | DESLOCAMENTO | DESLOCAMENTO | ZYU1 | ZEM1 | ZYU | ZYU1 | 49 | 202 | 202 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | BINÁRIO | SP SUL | ZBV-ZKE | CANGUERA - BOA VISTA NOVA (L1 PRINCIPAL) |  |  | 0 |  | Alterado programação, solicita MC1 em ZMA. | Alterado programação, solicita MC1 em ZMA. |  | Modernização | Execução | Alteração de programação | Alterado programação, solicita MC1 em ZMA. | Produção e Intervalo | 0% | 0% | ModernizaçãoExecução
[6 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
W6046069 | 2026-02-16 | 8 | W60 | 352 | PDM - PEDRA - DESCARGA | PEDRA | 102ZKW2 | 102ZKW2 | 55 | 83 | 83.1 | ZKE-ZWW | K83K802 | 9:30 | 1:00 | 4 | VAGÕES | SP SUL | ZKE-ZEV | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L2 PRINCIPAL) | Felipe | Descarga de pedra km81+100 | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | 1 | FIXO |  | 8:30 | 7694 | - | - |  | PDM - PEDRA - DESCARGA | PDM - PEDRA - DESCARGA | 102ZKW2 | 102ZKW2 | ZKE-ZWW | K83K802 | 55 | 83 | 83 | 10:06 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | VAGÕES | SP SUL | ZKE-ZEV | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L2 PRINCIPAL) |  |  | 0 |  | MC1 10h06 / Cancelado a faixa, devido priorização do E17 + TP's solda e troca de trilho. | MC1 10h06 / Cancelado a faixa, devido priorização do E17 + TP's solda e troca de trilho. |  | PCM VIA | Recursos Internos | Cancelado devido priorização | MC1 10h06 / Cancelado a faixa, devido priorização do E17 + TP's solda e troca de trilho. | Produção e Intervalo | 0% | 0% | PCMVIARecursosInternos
E1746069 | 2026-02-16 | 8 | E17 | 4 | CAMINHÃO DE SOLDA | CAMINHÂO - SOLDA | 102ZKW2 | 102ZKW2 | 55 | 100.951 | 101.165 | ZKW-ZLU | 102ZKW2 | 9:30 | 3:00 | 2 | Nº DE SOLDA | SP SUL | ZKE-ZEV | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L2 PRINCIPAL) | Higor | Caminhão de solda | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | 1 | FIXO |  | 8:30 | 6251 | - | - |  | CAMINHÃO DE SOLDA | CAMINHÃO DE SOLDA | 102ZKW2 | 102ZKW2 | ZKW-ZLU | 102ZKW2 | 55 | 100.951 | 100.951 | 8:06 | 9:12 | 12:12 |  |  |  |  | 3:00 |  | 2 | Nº DE SOLDA | SP SUL | ZKE-ZEV | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L2 PRINCIPAL) |  |  | 2 |  | MC1 08h06 / PRevisão de faixa após L40, em intervalo 09:12 | MC1 08h06 / PRevisão de faixa após L40, Realizado ntervalo 09:12 até 12h12. |  | OK | OK | OK | - | Aderente | 100% | 100% | OKOK
V8946069 | 2026-02-16 | 8 | V89 |  | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | 102ZKW2 | 102ZKW2 | 55 | 101.8 | 103.3 | ZKW-ZLU | 102ZKW2 | 10:00 | 2:00 | 480 | M | SP SUL | ZKE-ZEV | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L2 PRINCIPAL) | Antonioni | Socaria mecanizada | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | 1 | FIXO |  | 8:30 | 6239 | - |  |  | DESLOCAMENTO | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | 130ZEM2 | 102ZKW2 | ZEM-ZKW | ZEMZKW | 55 | 135 | - | 9:49 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | BINÁRIO | SP SUL | ZKE-ZEV | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L2 PRINCIPAL) |  |  | 0 |  | Alterado programação para deslocamento de ZEM para ZKW / MC1 09h49 / previsão de faixa após i13 / | Alterado programação para deslocamento de ZEM para ZKW / MC1 09h49 /Sem oportunidade de faixa. |  | CCO Circulação | Intervalo Oportunidade | Sem oportunidade | Alterado programação para deslocamento de ZEM para ZKW / MC1 09h49 /Sem oportunidade de faixa. | Produção e Intervalo | 0% | 0% | CCOCirculaçãoIntervaloOportunidade
CLEBISON (TP-728)46069 | 2026-02-16 | 8 | CLEBISON (TP-728) | 381 | PDM - SOLDA | SOLDA | - | - | 55 | 156 | 156.31 | ZRB-ZEV | 1561552 | 10:00 | 2:00 | 1 | Nº DE SOLDA | SP SUL | ZKE-ZEV | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L2 PRINCIPAL) | Felipe | Execução de solda - Condicionado a temperatura | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | - | [7 empty] | PDM - SOLDA | PDM - SOLDA | - | - | ZKW-ZYU | 1031022 | 55 | 102.5 | - | 9:32 | 9:32 | 12:00 |  |  |  |  | 2:28 |  | 2 | Nº DE SOLDA | SP SUL | ZKE-ZEV | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L2 PRINCIPAL) |  |  | 2 |  | Alterado programação para km 102+500 via 2 / Em interevalo das 09h32 até 12h00 | Alterado programação para km 102+500 via 2 / Realizado interevalo das 09h32 até 12h00 |  | OK | OK | OK | - | Aderente | 123.3% | 200% | OKOK
ISMAEL(TP-726)46069 | 2026-02-16 | 8 | ISMAEL(TP-726) | 382 | PDM - SOLDA | SOLDA | - | - | 55 | 156 | 156.31 | ZRB-ZEV | 1561552 | 10:00 | 2:00 | 1 | Nº DE SOLDA | SP SUL | ZKE-ZEV | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L2 PRINCIPAL) | Felipe | Execução de solda - Condicionado a temperatura | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | - | [7 empty] | PDM - SOLDA | PDM - SOLDA | - | - | ZKW-ZYU | 1031022 | 55 | 102.5 | - | 9:32 | 9:32 | 12:00 |  |  |  |  | 2:28 |  | 2 | Nº DE SOLDA | SP SUL | ZKE-ZEV | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L2 PRINCIPAL) |  |  | 2 |  | Alterado programação para km 102+500 via 2 / Em interevalo das 09h32 até 12h00 | Alterado programação para km 102+500 via 2 / Realizado interevalo das 09h32 até 12h00 |  | OK | OK | OK | - | Aderente | 123.3% | 200% | OKOK
DIEGO (TP-681)46069 | 2026-02-16 | 8 | DIEGO (TP-681) | 383 | PDM - SUBSTITUIÇÃO - TRILHO | TRILHO - SUBSTITUIÇÂO | - | - | 55 | 104.5 | - | ZKW-ZLU | 1051032 | 10:00 | 2:00 | 312 | M | SP SUL | ZKE-ZEV | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L2 PRINCIPAL) | Felipe | PDM - Substituição de trilho | Extra | [10 empty] | PDM - SUBSTITUIÇÃO - TRILHO | PDM - SUBSTITUIÇÃO - TRILHO | - | - | ZKW-ZLU | 1051032 | 55 | 104.5 | 104.5 | 9:32 | 9:32 | 12:00 |  |  |  |  | 2:28 |  | 312 | M | SP SUL | ZKE-ZEV | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L2 PRINCIPAL) |  |  | 2 |  | TP pronto 09h32 / Em intrervalo das 09h32 até 12h00 | TP pronto 09h32 / Realizado intrervalo das 09h32 até 12h00 |  | OK | OK | OK | - | Aderente | 123.3% | 100% | OKOK
MATEUS (TP-809)46069 | 2026-02-16 | 8 | MATEUS (TP-809) | 384 | MODERNIZAÇÃO - SOLDA | MODERNIZAÇÃO | - | - | 48 | 121 | - | ZWI-ZEM | 121ZWI1 | 8:30 | 2:00 | 1 | Nº DE SOLDA | SP SUL | ZKE-ZEV | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L1 PRINCIPAL) | Alison | Execução de solda - Condicionado a temperatura | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | - | [7 empty] | MODERNIZAÇÃO - SOLDA | MODERNIZAÇÃO - SOLDA | - | - | ZWI-ZEM | 121ZWI1 | 48 | 121 | 121 | 8:50 | 9:12 | 11:12 |  |  |  |  | 2:00 |  | 2 | Nº DE SOLDA | SP SUL | ZKE-ZEV | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L1 PRINCIPAL) |  |  | 2 |  | TP pronto 08h50 / Realizado intervalo 09:12 até 11:12 | TP pronto 08h50 / Realizado intervalo 09:12 até 11:12 |  | OK | OK | OK | - | Aderente | 100% | 200% | OKOK
ADENISON (TP-810)46069 | 2026-02-16 | 8 | ADENISON (TP-810) | 385 | MODERNIZAÇÃO - SOLDA | MODERNIZAÇÃO | - | - | 48 | 123.929 | - | ZWI-ZEM | 1241231 | 8:30 | 2:00 | 1 | Nº DE SOLDA | SP SUL | ZKE-ZEV | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L1 PRINCIPAL) | Alison | Execução de solda - Condicionado a temperatura | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | - | [7 empty] | MODERNIZAÇÃO - SOLDA | MODERNIZAÇÃO - SOLDA | - | - | ZWI-ZEM | 1241231 | 48 | 123.929 | 123.929 | 8:50 | 9:12 | 11:12 |  |  |  |  | 2:00 |  | 1 | Nº DE SOLDA | SP SUL | ZKE-ZEV | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L1 PRINCIPAL) |  |  | 2 |  | TP pronto 08h50 / Realizado intervalo 09:12 até 11:12 | TP pronto 08h50 / Realizado intervalo 09:12 até 11:12 |  | OK | OK | OK | - | Aderente | 100% | 100% | OKOK
JACIANO (TF-674)46069 | 2026-02-16 | 8 | JACIANO (TF-674) | 360 | PDM - SUBSTITUIÇÃO - DORMENTE | DORMENTE - SUBSTITUIÇÂO | - |  | 92 | 66.25 |  | ZEZ | K67ZEV2 | 10:00 | 2:00 | 15 | Nº DE DORMENTES | SP SUL | ZEV-ZPT | EVANGELISTA DE SOUZA - PARATINGA (L2 PRINCIPAL) | Moises | PDM - Substituição de dormentes | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | - | [7 empty] | PDM - SUBSTITUIÇÃO - DORMENTE | PDM - SUBSTITUIÇÃO - DORMENTE | - | 0:00 | ZEZ | K67ZEV2 | 92 | 66.25 | 66.25 | 9:51 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | Nº DE DORMENTES | SP SUL | ZEV-ZPT | EVANGELISTA DE SOUZA - PARATINGA (L2 PRINCIPAL) |  |  | 0 |  | TP pronto 09h51 / Previsão de faixa após L40 / | TP pronto 09h51 / Sem oportunidade de faixa |  | CCO Circulação | Intervalo Oportunidade | Sem oportunidade | TP pronto 09h51 / Sem oportunidade de faixa | Produção e Intervalo | 0% | 0% | CCOCirculaçãoIntervaloOportunidade
A8446069 | 2026-02-16 | 8 | A84 | 360 | DETECÇÃO - RONDA 7 DIAS | DETECÇÃO | ZEV-2 | ZPT109 | 92 | 66 | - | ZEV-ZPT | ZEVZPT | 7:30 | 1:00 | 52 | KM | SP SUL | ZEV-ZPT | EVANGELISTA DE SOUZA - PARATINGA (L2 PRINCIPAL) | Jhon | Inspeção R7D | Contrato | SIM |  | 1 | FIXO |  | 7:00 | 6293 |  |  |  | DETECÇÃO - RONDA 7 DIAS | DETECÇÃO - RONDA 7 DIAS | ZEV-2 | ZPT109 | ZEV-ZPT | ZEVZPT | 92 | 66 | 66 | 7:55 | 8:59 | 9:59 |  |  |  |  | 1:00 |  | 52 | KM | SP SUL | ZEV-ZPT | EVANGELISTA DE SOUZA - PARATINGA (L2 PRINCIPAL) |  |  | 2 |  | MC1 07h55 / Previsão de faixa após i22, autorizado 08:59, em inspeção a ZPT | MC1 07h55 / Previsão de faixa após i22, autorizado 08:59, em inspeção a ZPT |  | OK | OK | OK |  | Aderente | 100% | 100% | OKOK
W6146069 | 2026-02-16 | 8 | W61 | 388 | DESLOCAMENTO | OUTROS | K67ZEV2 | K67ZEV2 | 92 | 83.7 | - | ZXW-ZGP | K84ZXW2 | 8:00 | 1:00 | 1 | BINÁRIO | SP SUL | ZEV-ZPT | EVANGELISTA DE SOUZA - PARATINGA (L2 PRINCIPAL) | Moises | Deslocamento das turmas | Contrato | SIM |  | 1 | FIXO | - | 7:30 | 7663 | - | - |  | DESLOCAMENTO | DESLOCAMENTO | K67ZEV2 | K67ZEV2 | ZXW-ZGP | K84ZXW2 | 92 | 83.7 | 83.7 | 8:25 | 8:52 | 9:52 |  |  |  |  | 1:00 |  | 1 | BINÁRIO | SP SUL | ZEV-ZPT | EVANGELISTA DE SOUZA - PARATINGA (L2 PRINCIPAL) |  |  | 2 |  | MC1 08h25 / Em deslocamento da turmas | MC1 08h25 / Realizado deslocamento da turmas. |  | OK | OK | OK | - | Intervalo | 100% | 100% | OKOK
W6246069 | 2026-02-16 | 8 | W62 | 389 | DESLOCAMENTO | OUTROS | ZDRZPT | ZDRZPT | 92 | 83.7 | - | ZXW-ZGP | K84ZXW2 | 8:00 | 1:00 | 1 | BINÁRIO | SP SUL | ZEV-ZPT | EVANGELISTA DE SOUZA - PARATINGA (L2 PRINCIPAL) | Moises | Deslocamento das turmas | Contrato | SIM |  | 1 | FIXO |  | 7:30 | 9038 |  |  |  | DESLOCAMENTO | DESLOCAMENTO | ZDRZPT | ZDRZPT | ZXW-ZGP | K84ZXW2 | 92 | 83.7 | 83.7 | 7:13 | 6:06 | 9:06 |  |  |  |  | 3:00 |  | 1 | BINÁRIO | SP SUL | ZEV-ZPT | EVANGELISTA DE SOUZA - PARATINGA (L2 PRINCIPAL) |  |  | 2 |  | MC1 07h13 / autorizado entrada na via 08h03 / Em deslocamento das turmas | MC1 07h13 / autorizado entrada na via 08h03 / Em deslocamento das turmas |  | OK | OK | OK |  | Aderente | 300% | 100% | OKOK
EXPANSÃO TURMA 146069 | 2026-02-16 | 8 | EXPANSÃO TURMA 1 | 280 | EXPANSÃO - SOLDA | EXPANSÃO | - | - | 53 | 108.9 | - | PAT-ZGM | PAT1102 | 8:30 | 1:30 | 1 | Nº DE SOLDA | SP SUL | ZPT-ZPG | PARATINGA - PEREQUÊ (L2 PRINCIPAL) | Pedro | Execução de solda - Condicionado a temperatura | Oportunidade | OPORTUNIDADE | [9 empty] | EXPANSÃO - SOLDA | EXPANSÃO - SOLDA | - | - | PAT-ZGM | PAT1102 | 53 | 108.9 | 108.9 | 9:05 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | Nº DE SOLDA | SP SUL | ZPT-ZPG | PARATINGA - PEREQUÊ (L2 PRINCIPAL) |  |  | 0 |  | Equipe pronta 09:05, sem oportunidade | Equipe pronta 09:05, sem oportunidade |  | CCO Circulação | Intervalo Oportunidade | Sem oportunidade | -Equipe pronta 09:05, sem oportunidade | Produção e Intervalo | 0% | 0% | CCOCirculaçãoIntervaloOportunidade
RAFAEL (TP-695)46069 | 2026-02-16 | 8 | RAFAEL (TP-695) | 338 | JIC | JIC | - | - | 53 | 116.81 | - | ZGM-ZZV | 1181172 | 11:00 | 2:00 | 1 | Nº DE PEÇAS | SP SUL | ZPT-ZPG | PARATINGA - PEREQUÊ (L2 PRINCIPAL) | Moises | Substituição de JIC | Oportunidade |  |  | - | [7 empty] | JIC | JIC | - | - | ZGM-ZZV | 1181172 | 53 | 116.81 | 116.81 | 10:47 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | Nº DE PEÇAS | SP SUL | ZPT-ZPG | PARATINGA - PEREQUÊ (L2 PRINCIPAL) |  |  | 0 |  | TP pronto 10h47 / Previsão de faixa após i22 (A confirmar) / | TP pronto 10h47 / Previsão de faixa após i22, cancelado, devido TP realizar atendimento de emergencial no trecho. |  | Super | Execução | Desvio escala da turma | TP pronto 10h47 / Previsão de faixa após i22, cancelado, devido TP realizar atendimento de emergencial no trecho. | Produção e Intervalo | 0% | 0% | SuperExecução
|  |  |  | 392 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 393 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
EXPANSÃO TURMA 146070 | 2026-02-17 | 8 | EXPANSÃO TURMA 1 | 185 | EXPANSÃO - SOLDA | EXPANSÃO | - | - | 170 | 110.87 | 111.62 | ZCD | 109ZCD2 | 8:30 | 3:00 | 1 | Nº DE SOLDA | SP SUL | ZBV-ZRX | RECANTO - ITIRAPINA (L2 PRINCIPAL) | Fabio | Execução de solda - Condicionado a temperatura + Alívio de tensão | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | - | [7 empty] | EXPANSÃO - SOLDA | EXPANSÃO - SOLDA | - | - | ZCD | 109ZCD2 | 170 | 110.87 | 110.87 | 8:00 | 11:13 | 12:33 |  |  |  |  | 1:20 |  | 2 | Nº DE SOLDA | SP SUL | ZBV-ZRX | RECANTO - ITIRAPINA (L2 PRINCIPAL) |  | 0 | 2 |  | TP pronto 08h00 / Concedido intervalo das 11h13 até 12h33 via 1 para solda | TP pronto 08h00 / Concedido intervalo das 11h13 até 12h33. Produção 2 soldas +600 metros de alívio. |  | CCO Circulação | Intervalo Oportunidade | Concedido intervalo parcial | -TP pronto 08h00 / Concedido intervalo das 11h13 até 12h33. Produção 2 soldas +600 metros de alívio. | Intervalo | 44.44% | 200% | CCOCirculaçãoIntervaloOportunidade
KLECIO (TP-699)46070 | 2026-02-17 | 8 | KLECIO (TP-699) |  | PDM - SOLDA | SOLDA | - | - | 68 | 77.213 | - | ZAC-S | ZACS | 9:00 | 1:30 | 1 | Nº DE SOLDA | SP SUL | ZBV-ZRX | BOA VISTA VELHA - RECANTO | Klecio | Execução de solda - Condicionado a temperatura | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | - | [7 empty] | PDM - SOLDA | PDM - SOLDA | - | - | ZAC | ZNOZAC1 | 70 | 77.4 | - | 7:57 | 9:04 | 10:34 |  |  |  |  | 1:30 |  | 1 | Nº DE SOLDA | SP SUL | ZBV-ZRX | - |  |  | 2 |  | TP pronto 07h57 / Sem oportunidade de faixa para ZAC-S, alterado a programação para ZAC-1 . Realizado intervalo das 09h04 até 10h34 | TP pronto 07h57 / Sem oportunidade de faixa para ZAC-S, alterado a programação para ZAC-1 . Realizado intervalo das 09h04 até 10h34 |  | OK | OK | OK | - | Aderente | 100% | 100% | OKOK
E4246070 | 2026-02-17 | 8 | E42 | 193 | TRILHEIRO - DESCARGA | TRILHEIRO - DESCARGA | ZBV3 | ZBV3 | 68 | 54.96 | 57.484 | ZBM-ZHO | ZBM1/ZK57ZHO | 10:30 | 4:00 | 2496 | M | SP SUL | ZBV-ZRX | BOA VISTA VELHA - RECANTO | Israel | Descarga de trilho | Contrato | SIM |  | 3 ( Lucas fixo)+ 2 Escala | FIXO + ESCALA | AGD ACIONAMENTO PCM | 10:00 | 9298/9302 | 7683/9295 | - |  | TRILHEIRO - DESCARGA | TRILHEIRO - DESCARGA | ZBV3 | ZBV3 | ZBM-ZHO | ZBM1/ZK57ZHO | 68 | 54.96 | 54.96 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | M | SP SUL | ZBV-ZRX | BOA VISTA VELHA - RECANTO |  |  | 0 |  | Não solicita MC1, Escala sem equipe | Não solicita MC1, Escala sem equipe |  | CCO Escala | Equipagem | Falta Maquinista (Contrato) | Não solicita MC1, Escala sem equipe | Produção e Intervalo | 0% | 0% | CCOEscalaEquipagem
|  |  |  | 397 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
ROGÉRIO (TP-730)46070 | 2026-02-17 | 8 | ROGÉRIO (TP-730) | 81 | PDM - SUBSTITUIÇÃO - DORMENTE | DORMENTE - SUBSTITUIÇÂO | - | - | 49 | 225 | - | ZXI-ZIC | 224ZIC1 | 9:00 | 2:00 | 20 | Nº DE DORMENTES | SP SUL | ZBV-ZKE | CANGUERA - BOA VISTA NOVA (L1 PRINCIPAL) | Henrique | PDM - Substituição de dormentes | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | - | [7 empty] | PDM - SUBSTITUIÇÃO - DORMENTE | PDM - SUBSTITUIÇÃO - DORMENTE | - | - | ZST-ZYU | ZYU206 | 56 | 205 | - | 9:00 | 11:29 | 13:29 |  |  |  |  | 2:00 |  | 43 | Nº DE DORMENTES | SP SUL | ZBV-ZKE | CANGUERA - BOA VISTA NOVA (L2 PRINCIPAL) |  |  | 2 |  | Alterado programação para km205+000 / TP pronto 09h00 / Em intervalo das 11h29 até 13h29. | Alterado programação para km205+000 / TP pronto 09h00 / Realizado intervalo das 11h29 até 13h29. |  | OK | OK | OK | - | Aderente | 100% | 215% | OKOK
W5946070 | 2026-02-17 | 8 | W59 | 373 | PDM - DESCARGA - DORMENTE | DORMENTE - DESCARGA | ZYU1 | ZYU1 | 49 | 225 | 225.5 | ZXI-ZIC | 224ZIC1 | 9:00 | 1:00 | 196 | Nº DE DORMENTES | SP SUL | ZBV-ZKE | CANGUERA - BOA VISTA NOVA (L1 PRINCIPAL) | Henrique | Descarga de dormentes | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | 1 | FIXO |  | 7:00 | 7629 | - |  |  | PDM - DESCARGA - DORMENTE | PDM - DESCARGA - DORMENTE | ZYU1 | ZYU1 | ZXI-ZIC | 224ZIC1 | 49 | 225 | 225 | 8:07 | 10:46 | 11:46 |  |  |  |  | 1:00 |  | 196 | Nº DE DORMENTES | SP SUL | ZBV-ZKE | CANGUERA - BOA VISTA NOVA (L1 PRINCIPAL) |  |  | 2 |  | MC1 08h07 / autorizado entrada na via 09h12 / Realizado intervalo para descarga de dormentes. | MC1 08h07 / autorizado entrada na via 09h12 / Realizado intervalo para descarga de dormentes. |  | OK | OK | OK | - | Intervalo | 100% | 100% | OKOK
V9346070 | 2026-02-17 | 8 | V93 | 162 | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | ZYU1 | ZYU1 | 56 | 204.4 | 205.8 | ZYU-ZST | ZYU206 | 9:00 | 3:00 | 200 | M | SP SUL | ZBV-ZKE | CANGUERA - BOA VISTA NOVA (L2 PRINCIPAL) | Moises | Socaria mecanizada | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | - | ESCALA | ACIONAMENTO | 7:00 | 7309 | - | - |  | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | ZYU1 | ZYU1 | ZYU-ZST | ZYU206 | 56 | 204.4 | 204.4 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | M | SP SUL | ZBV-ZKE | CANGUERA - BOA VISTA NOVA (L2 PRINCIPAL) |  |  | 0 |  | Equipe da socadora de folga | Equipe da socadora de folga |  | Mecanização | Operação | Desvio de escala | Equipe da socadora de folga | Produção e Intervalo | 0% | 0% | MecanizaçãoOperação
ROBSON (TF-701)46070 | 2026-02-17 | 8 | ROBSON (TF-701) | 310 | PDM - SUBSTITUIÇÃO - DORMENTE | DORMENTE - SUBSTITUIÇÂO | - | - | 56 | 190.3 | 190.5 | ZDY-ZFY | 189ZFY | 9:00 | 2:00 | 50 | Nº DE DORMENTES | SP SUL | ZBV-ZKE | CANGUERA - BOA VISTA NOVA (L2 PRINCIPAL) | Moises | PDM - Substituição de dormentes | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | - | [7 empty] | PDM - SUBSTITUIÇÃO - DORMENTE | PDM - SUBSTITUIÇÃO - DORMENTE | - | - | ZDY-ZFY | 189ZFY | 56 | 190.3 | 190.3 | 9:34 | 11:25 | 13:25 |  |  |  |  | 2:00 |  | 39 | Nº DE DORMENTES | SP SUL | ZBV-ZKE | CANGUERA - BOA VISTA NOVA (L2 PRINCIPAL) |  |  | 2 |  | TP pronto 09h34 / Em intervalo das 11h25 até 13h25 | TP pronto 09h34 / Realizado intervalo das 11h25 até 13h25 |  | Super | Execução | Baixa produtividade | TP pronto 09h34 / Realizado intervalo das 11h25 até 13h25 | Produção | 100% | 78% | SuperExecução
JACIANO (TF-674)46070 | 2026-02-17 | 8 | JACIANO (TF-674) |  | PDM - SUBSTITUIÇÃO - DORMENTE | DORMENTE - SUBSTITUIÇÂO | - | - | 56 | 191 | 190.5 | ZDY-ZFY | 189ZFY | 9:00 | 2:00 | 50 | Nº DE DORMENTES | SP SUL | ZBV-ZKE | CANGUERA - BOA VISTA NOVA (L2 PRINCIPAL) | Moises | PDM - Substituição de dormentes | Oportunidade | OPORTUNIDADE | [9 empty] | PDM - SUBSTITUIÇÃO - DORMENTE | PDM - SUBSTITUIÇÃO - DORMENTE | - | - | ZDY-ZFY | 189ZFY | 56 | 191 | 191 | 9:34 | 11:25 | 13:25 |  |  |  |  | 2:00 |  | 35 | Nº DE DORMENTES | SP SUL | ZBV-ZKE | CANGUERA - BOA VISTA NOVA (L2 PRINCIPAL) |  |  | 2 |  | TP pronto 09h34 / Em intervalo das 11h25 até 13h25 | TP pronto 09h34 / Realizado intervalo das 11h25 até 13h25 |  | Super | Execução | Baixa produtividade | TP pronto 09h34 / Realizado intervalo das 11h25 até 13h25 | Produção | 100% | 70% | SuperExecução
|  |  |  | 403 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 404 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
SUPER ZWW46070 | 2026-02-17 | 8 | SUPER ZWW | 405 | BLOCO | OUTROS | - | - | 55 | 97.843 | 108.22 | ZKW-ZLU | 102ZKW2 | 9:40 | 3:00 | 1 | BINÁRIO | SP SUL | ZKE-ZEV | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L2 PRINCIPAL) | Felipe | BLoco - Caminhão de solda / Socadora | Contrato | SIM | [9 empty] | BLOCO | BLOCO | - | - | ZKW-ZLU | 102ZKW2 | 55 | 97.843 | 97.843 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | BINÁRIO | SP SUL | ZKE-ZEV | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L2 PRINCIPAL) |  |  | 0 |  | Cancelado bloco, devido falta de material para E17 | Cancelado bloco, devido falta de material para E17 |  | Super | Execução | Falta de insumo / material | Cancelado bloco, devido falta de material para E17 | Produção e Intervalo | 0% | 0% | SuperExecução
V8946070 | 2026-02-17 | 8 | V89 |  | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | 102ZKW2 | 102ZKW2 | 55 | 97.9 | 100 | ZKW-ZLU | 102ZKW2 | 9:30 | 0:01 | 480 | M | SP SUL | ZKE-ZEV | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L2 PRINCIPAL) | Antonioni | Socaria mecanizada | Contrato | SIM |  | 1 | FIXO |  | 8:30 | 6239 | - |  |  | DESLOCAMENTO | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | ZEM1302 | 102ZKW2 | ZEM-ZKW | ZEMZKW | 55 | 134 | 102 | 9:55 | 0:00 | 0:01 |  |  |  |  | 0:01 |  | 1 | BINÁRIO | SP SUL | ZKE-ZEV | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L2 PRINCIPAL) |  |  | 2 |  | Alterado programação, devido não conseguir realizar o deslocamento em D-1. Programação para hoje, deslocamento de ZEM para ZKW, Em deslocamento de ZEM para ZKW | Alterado programação, devido não conseguir realizar o deslocamento em D-1. Programação para hoje, deslocamento de ZEM para ZKW, Realizado deslocamento de ZEM para ZKW |  | Mecanização | Operação | Desvio de programação | Alterado programação, devido não conseguir realizar o deslocamento em D-1. Programação para hoje, deslocamento de ZEM para ZKW, Realizado deslocamento de ZEM para ZKW | Produção | 100% | 0.2083% | MecanizaçãoOperação
E1746070 | 2026-02-17 | 8 | E17 | 4 | CAMINHÃO DE SOLDA | CAMINHÂO - SOLDA | 102ZKW2 | 102ZKW2 | 55 | 103.9 | - | ZKW-ZLU | 1051032 | 9:30 | 0:01 | 2 | Nº DE SOLDA | SP SUL | ZKE-ZEV | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L2 PRINCIPAL) | Higor | Caminhão de solda | Contrato | SIM |  | 1 | FIXO |  | 8:30 | 6251 | - | - |  | CAMINHÃO DE SOLDA | CAMINHÃO DE SOLDA | 102ZKW2 | 102ZKW2 | ZKW-ZLU | 1051032 | 55 | 103.9 | 103.9 | 8:05 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | Nº DE SOLDA | SP SUL | ZKE-ZEV | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L2 PRINCIPAL) |  |  | 0 |  | MC1 08h05 / Cancelado, devido falta de tampão. | MC1 08h05 / Cancelado, devido falta de tampão. |  | Super | Execução | Falha de execução | MC1 08h05 / Cancelado, devido falta de tampão. | Produção e Intervalo | 0% | 0% | SuperExecução
|  |  |  | 408 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 409 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 410 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
MODERNIZAÇÃO SERRA46070 | 2026-02-17 | 8 | MODERNIZAÇÃO SERRA | 61 | BLOCO | OUTROS | - | - | 55 | 145.828 | 151.78 | ZEJ-ZRB | ZEJZRB | 8:00 | 8:00 | 1 | BINÁRIO | SP SUL | ZKE-ZEV | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L2 PRINCIPAL) | Alisson | - Intervalo em ZEJZRB-2 PREMISSAS: Interdição de 08h nas seguintes SB’s: ZEJ-2 / 148ZEJ-2 / 149148-2 / 150149-2 / ZRB150-2 W96 solicita MC1 em ZEM-1 às 07h30 e circula em licença até o KM 151+780 em ZRB150-2 Invasão de 40min em ZRB-2 para descarga dos dormentes próximos ao travessão de ZRB (combinar melhor horário com CCO) O intervalo será aberto após MC9 MOTIVO 21 do W96 no KM 151+780 O veículo W96 encerra na LJ de ZEM-1. | Contrato | SIM |  | - | [7 empty] | BLOCO | BLOCO | - | - | ZEJ-ZRB | ZEJZRB | 55 | 145.828 | 145.828 | 12:04 | 12:04 | 20:04 |  |  |  |  | 8:00 |  |  | BINÁRIO | SP SUL | ZKE-ZEV | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L2 PRINCIPAL) |  |  | 1 |  | Aguardando chegada do W96 no bloco para iniciar intervalo | Em intervalo das 12h04 até 20h04 | [5 empty] | Produção | 100% | 0%
W9646070 | 2026-02-17 | 8 | W96 | 412 | MODERNIZAÇÃO - DORMENTE - DESCARGA | MODERNIZAÇÃO | ZEM-1 | ZEM-1 | 55 | 151.78 | - | ZEJ-ZRB | ZRB1502 | 7:30 | 0:01 | 1 | Nº DE DORMENTES | SP SUL | ZKE-ZEV | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L2 PRINCIPAL) | Alisson | W96 solicita MC1 em ZEM-1 às 07h30 e circula em licença até o KM 151+780 em ZRB150-2 Invasão de 40min em ZRB-2 para descarga dos dormentes próximos ao travessão de ZRB (combinar melhor horário com CCO) | Contrato | SIM |  | 1 | FIXO |  | 7:00 | - |  |  |  | MODERNIZAÇÃO - DORMENTE - DESCARGA | MODERNIZAÇÃO - DORMENTE - DESCARGA | ZEM-1 | ZEM-1 | ZEJ-ZRB | ZRB1502 | 55 | 151.78 | 151.78 | 7:31 | 0:00 | 0:01 |  |  |  |  | 0:01 |  |  | Nº DE DORMENTES | SP SUL | ZKE-ZEV | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L2 PRINCIPAL) |  |  | 1 |  | MC1 07h31 / em deslocamento para km de trabalho / | Em intervalo das 12h04 até 20h04 | [5 empty] | Produção | 100% | 0%
MATEUS (TP-809)46070 | 2026-02-17 | 8 | MATEUS (TP-809) | 413 | MODERNIZAÇÃO - SOLDA | MODERNIZAÇÃO | - | - | 55 | 150.16 | 150.184 | ZEJ-ZRB | ZRB1502 | 8:00 | 0:01 | 3 | Nº DE SOLDA | SP SUL | ZKE-ZEV | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L2 PRINCIPAL) | Alisson | Execução de solda - Condicionado a temperatura | Contrato | SIM |  | - | [7 empty] | MODERNIZAÇÃO - SOLDA | MODERNIZAÇÃO - SOLDA | - | - | ZEJ-ZRB | ZRB1502 | 55 | 150.16 | 150.16 | 12:04 | 0:00 | 0:01 |  |  |  |  | 0:01 |  | 0 | Nº DE SOLDA | SP SUL | ZKE-ZEV | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L2 PRINCIPAL) |  |  | 0 |  | Aguardando chegada do W96 no bloco para iniciar intervalo | Concedido intervalo das 12h04 até 20h04/ TP não conseguiu executar solda, devido temperatura. |  | CCO Circulação | Intervalo Contrato | Intervalo Concedido fora do horário programado | Concedido intervalo das 12h04 até 20h04/ TP não conseguiu executar solda, devido temperatura. | Produção | 100% | 0% | CCOCirculaçãoIntervaloContrato
ADENISON (TP-810)46070 | 2026-02-17 | 8 | ADENISON (TP-810) | 414 | MODERNIZAÇÃO - SOLDA | MODERNIZAÇÃO | - | - | 55 | 146.828 | 146.84 | ZEJ | ZEJ2 | 8:00 | 0:01 | 2 | Nº DE SOLDA | SP SUL | ZKE-ZEV | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L2 PRINCIPAL) | Alisson | Execução de solda - Condicionado a temperatura | Contrato | SIM |  | - | [7 empty] | MODERNIZAÇÃO - SOLDA | MODERNIZAÇÃO - SOLDA | - | - | ZEJ | ZEJ2 | 55 | 146.828 | 146.828 | 12:04 | 0:00 | 0:01 |  |  |  |  | 0:01 |  | 0 | Nº DE SOLDA | SP SUL | ZKE-ZEV | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L2 PRINCIPAL) |  |  | 0 |  | Aguardando chegada do W96 no bloco para iniciar intervalo | Concedido intervalo das 12h04 até 20h04/ TP não conseguiu executar solda, devido temperatura. |  | CCO Circulação | Intervalo Contrato | Intervalo Concedido fora do horário programado | Concedido intervalo das 12h04 até 20h04/ TP não conseguiu executar solda, devido temperatura. | Produção | 100% | 0% | CCOCirculaçãoIntervaloContrato
|  |  |  | 415 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 416 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
MODERNIZAÇÃO SERRA46070 | 2026-02-17 | 8 | MODERNIZAÇÃO SERRA | 61 | BLOCO | OUTROS | - | - | 92 | 75.2 | 81.8 | ZEZ-ZXW | K79ZEZ2/ZXWK792 | 8:00 | 8:00 | 1 | BINÁRIO | SP SUL | ZEV-ZPT | EVANGELISTA DE SOUZA - PARATINGA (L2 PRINCIPAL) | Augusto | Bloco Modernização | Contrato | SIM | [9 empty] | BLOCO | BLOCO | - | - | ZEZ-ZXW | K79ZEZ2/ZXWK792 | 92 | 75.2 | 75.2 | 8:00 | 12:26 | 20:26 |  |  |  |  | 8:00 |  | 1 | BINÁRIO | SP SUL | ZEV-ZPT | EVANGELISTA DE SOUZA - PARATINGA (L2 PRINCIPAL) |  |  | 2 |  | Aguardando chegada do W61 no bloco | Em intervalo das 12h26 até 10h26 |  | OK | OK | OK | - | Aderente | 100% | 100% | OKOK
W6146070 | 2026-02-17 | 8 | W61 | 61 | RECOLHIMENTO DE DORMENTE | OUTROS | K67ZEV-1 | K67ZEV-1 | 92 | 75.2 | 81.8 | ZEZ-ZXW | K79ZEZ2/ZXWK792 | 7:30 | 0:01 | 1 | Nº DE PEÇAS | SP SUL | ZEV-ZPT | EVANGELISTA DE SOUZA - PARATINGA (L2 PRINCIPAL) | Augusto | W61 - Deslocamento e entrando pelo AMV Norte- Eng. Ferraz- Atividade: Recolhimento de Dormentes e Descarga de Pedra / W61 deve ser o primeiro veículo a sair de ZEV. | Contrato | SIM |  | 1 | FIXO |  | 7:00 | 9402 | - |  |  | RECOLHIMENTO DE DORMENTE | RECOLHIMENTO DE DORMENTE | K67ZEV-1 | K67ZEV-1 | ZEZ-ZXW | K79ZEZ2/ZXWK792 | 92 | 75.2 | 75.2 | 7:22 | 0:00 | 0:01 |  |  |  |  | 0:01 |  | 1 | Nº DE PEÇAS | SP SUL | ZEV-ZPT | EVANGELISTA DE SOUZA - PARATINGA (L2 PRINCIPAL) |  |  | 2 |  | MC1 07h22 / Em deslocamento para km de trabalho / | MC1 07h22 / Em intervalo |  | OK | OK | OK | - | Aderente | 100% | 100% | OKOK
V8546070 | 2026-02-17 | 8 | V85 | 242 | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | K67ZEV-1 | K67ZEV-1 | 92 | 75.2 | 81.8 | ZEZ-ZXW | K79ZEZ2/ZXWK792 | 7:35 | 0:01 | 200 | M | SP SUL | ZEV-ZPT | EVANGELISTA DE SOUZA - PARATINGA (L2 PRINCIPAL) | Augusto | Socaria mecanizada - Socaria do Km 75+180 ao 77+000 | Contrato | SIM |  | 1 | FIXO |  | 7:00 | 6235 |  |  |  | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | K67ZEV-1 | K67ZEV-1 | ZEZ-ZXW | K79ZEZ2/ZXWK792 | 92 | 75.2 | 75.2 | 8:40 | 0:00 | 0:01 |  |  |  |  | 0:01 |  | 1000 | M | SP SUL | ZEV-ZPT | EVANGELISTA DE SOUZA - PARATINGA (L2 PRINCIPAL) |  |  | 2 |  | MC1 08h40 / autorizado entrada na via, parte para bloco após W61 | MC1 08h40 / V85 avariou na 4º hora de intervalo. |  | Mecanização | Ativos | Avaria em veículo (Mecanização) | MC1 08h40 / V85 avariou na 4º hora de intervalo. | Aderente | 100% | 500% | MecanizaçãoAtivos
|  |  |  | 420 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
MODERNIZAÇÃO SERRA46070 | 2026-02-17 | 8 | MODERNIZAÇÃO SERRA | 61 | BLOCO | OUTROS | - | - | 92 | 102 | 106.3 | ZGP-ZPT | ZGP2/105ZGP2/ZPT1052 | 8:00 | 5:30 | 1 | BINÁRIO | SP SUL | ZEV-ZPT | EVANGELISTA DE SOUZA - PARATINGA (L2 PRINCIPAL) | Augusto | Bloco Modernização: Atividade: Distribuição e Recolhimento de Dormentes | Contrato | SIM |  | - | [7 empty] | BLOCO | BLOCO | - | - | ZGP-ZPT | ZGP2/105ZGP2/ZPT1052 | 92 | 102 | 102 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | BINÁRIO | SP SUL | ZEV-ZPT | EVANGELISTA DE SOUZA - PARATINGA (L2 PRINCIPAL) |  |  | 0 |  | Intervalo cancelado CCO | Intervalo cancelado CCO |  | CCO Circulação | Intervalo Contrato | Fluxo intenso de trens | Cancelado intervalo CCO. | Produção e Intervalo | 0% | 0% | CCOCirculaçãoIntervaloContrato
W6246070 | 2026-02-17 | 8 | W62 | 66 | RECOLHIMENTO DE DORMENTE | OUTROS | ZPT1051 | ZPTZDR | 92 | 102.1 | 106 | ZGP | ZGP2 | 7:30 | 0:01 | 1 | Nº DE PEÇAS | SP SUL | ZEV-ZPT | EVANGELISTA DE SOUZA - PARATINGA (L2 PRINCIPAL) | Augusto | *Intervalo de 05:30hrs - ZPT/ZGP Linha 02* * SBs Bloqueadas: ZGP2 , 105ZGP-2, ZPT105-2 * W62 - Atividade: Distribuição e Recolhimento de Dormentes * Abertura do intervalo envio dos bloqueios * MC1: 07:30 * Sai: ZPT / Retorna: ZPT | Contrato | SIM |  | 1 | FIXO |  | 7:00 | 9038 |  |  |  | RECOLHIMENTO DE DORMENTE | RECOLHIMENTO DE DORMENTE | ZPT1051 | ZPTZDR | ZGP | ZGP2 | 92 | 102.1 | 102.1 | 7:45 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | Nº DE PEÇAS | SP SUL | ZEV-ZPT | EVANGELISTA DE SOUZA - PARATINGA (L2 PRINCIPAL) |  |  | 0 |  | Pronto 07h45 / Cancelado intervalo CCO. | Pronto 07h45 / Cancelado intervalo CCO. |  | CCO Circulação | Intervalo Contrato | Fluxo intenso de trens | Pronto 07h45 / Cancelado intervalo CCO. | Produção e Intervalo | 0% | 0% | CCOCirculaçãoIntervaloContrato
A8446070 | 2026-02-17 | 8 | A84 | 423 | DETECÇÃO - RONDA 7 DIAS | DETECÇÃO | 109ZPT | ZPT105 | 92 | 108 | - | ZPT-ZPG-ZPT | ZPTZPGZPT | 8:00 | 1:00 | 50 | KM | SP SUL | ZEV-ZPT | EVANGELISTA DE SOUZA - PARATINGA (L2 PRINCIPAL) | Jhon | Inspeção R7D | Contrato | SIM |  | 1 | FIXO |  | 7:00 | 6293 |  |  |  | DETECÇÃO - RONDA 7 DIAS | DETECÇÃO - RONDA 7 DIAS | 109ZPT | ZPT105 | ZPT-ZPG-ZPT | ZPTZPGZPT | 92 | 108 | 108 | 8:07 | 9:21 | 10:21 |  |  |  |  | 1:00 |  | 25 | KM | SP SUL | ZEV-ZPT | EVANGELISTA DE SOUZA - PARATINGA (L2 PRINCIPAL) |  |  | 2 |  | Em inspeção R7D. | Realizado inspeção R7D ZTP até ZPG |  | OK | OK | OK | - | Produção | 100% | 50% | OKOK
ANDERSON (TF-680)46070 | 2026-02-17 | 8 | ANDERSON (TF-680) | 424 | JIC | JIC | - |  | 92 | 106.32 | - | ZGP-ZPT | ZPT1052 | 11:00 | 1:00 | 1 | Nº DE PEÇAS | SP SUL | ZEV-ZPT | EVANGELISTA DE SOUZA - PARATINGA (L2 PRINCIPAL) | Moises | Substituição de JIC | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | - | [7 empty] | JIC | JIC | - | 0:00 | ZGP-ZPT | ZPT1052 | 92 | 106.32 | 106.32 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | Nº DE PEÇAS | SP SUL | ZEV-ZPT | EVANGELISTA DE SOUZA - PARATINGA (L2 PRINCIPAL) |  |  | 0 |  | Cancelado intervalo, devido cancelamento do bloco | Cancelado intervalo, devido cancelamento do bloco |  | CCO Circulação | Intervalo Oportunidade | Sem oportunidade | Cancelado intervalo, devido cancelamento do bloco | Produção e Intervalo | 0% | 0% | CCOCirculaçãoIntervaloOportunidade
DIEGO (TF-42)46070 | 2026-02-17 | 8 | DIEGO (TF-42) | 425 | LIMPEZA LASTRO | LIMPEZA LASTRO | - |  | 53 | 109.05 | - | PAT-ZGM | PAT1102 | 10:00 | 2:00 | 20 | M | SP SUL | ZPT-ZPG | PARATINGA - PEREQUÊ (L2 PRINCIPAL) | Moises | Limpeza de lastro | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | - | [7 empty] | LIMPEZA LASTRO | LIMPEZA LASTRO | - | 0:00 | PAT-ZGM | PAT1102 | 53 | 109.05 | 109.05 | 8:29 | 10:40 | 12:10 |  |  |  |  | 1:30 |  | 20 | M | SP SUL | ZPT-ZPG | PARATINGA - PEREQUÊ (L2 PRINCIPAL) |  |  | 2 |  | TP pronto 08h29 / Em intervalo das 10h40 até 12h10 | TP pronto 08h29 / Realizado intervalo das 10h40 até 12h10 |  | CCO Circulação | Intervalo Oportunidade | Concedido intervalo parcial | TP pronto 08h29 / Realizado intervalo das 10h40 até 12h10 | Intervalo | 75% | 100% | CCOCirculaçãoIntervaloOportunidade
EXPANSÃO TURMA 146070 | 2026-02-17 | 8 | EXPANSÃO TURMA 1 | 280 | EXPANSÃO - SOLDA | EXPANSÃO | - | - | 53 | 108.9 | - | PAT-ZGM | PAT1102 | 8:30 | 1:30 | 1 | Nº DE SOLDA | SP SUL | ZPT-ZPG | PARATINGA - PEREQUÊ (L2 PRINCIPAL) | Pedro | Execução de solda - Condicionado a temperatura | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | - | [7 empty] | EXPANSÃO - SOLDA | EXPANSÃO - SOLDA | - | - | PAT-ZGM | PAT1102 | 53 | 108.9 | 108.9 | 8:30 | 10:40 | 12:10 |  |  |  |  | 1:30 |  | 1 | Nº DE SOLDA | SP SUL | ZPT-ZPG | PARATINGA - PEREQUÊ (L2 PRINCIPAL) |  |  | 2 |  | TP pronto 08h30 / Realizado intervalo as 10h40 até 12h10. | TP pronto 08h30 / Realizado intervalo as 10h40 até 12h10. |  | OK | OK | OK | - | Aderente | 100% | 100% | OKOK
|  |  |  | 427 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
V9546071 | 2026-02-18 | 8 | V95 | 428 | DESLOCAMENTO | OUTROS | ZRX | ZXP | 70 | 134 | - | ZRX-ZXP | ZRXZXP | 10:00 | 1:00 | 1 | BINÁRIO | SP SUL | ZBV-ZRX | RECANTO - ITIRAPINA (L1 PRINCIPAL) | Guilherme | Deslocamento das turmas | Oportunidade |  |  | 1 | ESCALA |  | 9:00 | - | - |  |  | DESLOCAMENTO | DESLOCAMENTO | ZRX | ZXP | ZRX-ZXP | ZRXZXP | 70 | 134 | 134 | [7 empty] | 0:00 |  |  | BINÁRIO | SP SUL | ZBV-ZRX | RECANTO - ITIRAPINA (L1 PRINCIPAL) | [11 empty] | Produção e Intervalo | 0% | 0%
EXPANSÃO TURMA 146071 | 2026-02-18 | 8 | EXPANSÃO TURMA 1 | 185 | EXPANSÃO - SOLDA | EXPANSÃO | - | - | 170 | 110.87 | 111.62 | ZCD | 109ZCD2 | 8:30 | 3:00 | 1 | Nº DE SOLDA | SP SUL | ZBV-ZRX | RECANTO - ITIRAPINA (L2 PRINCIPAL) | Fabio | Execução de solda - Condicionado a temperatura + Alívio de tensão | Oportunidade |  |  | - | [7 empty] | EXPANSÃO - SOLDA | EXPANSÃO - SOLDA | - | - | ZCD | 109ZCD2 | 170 | 110.87 | 110.87 | [7 empty] | 0:00 |  |  | Nº DE SOLDA | SP SUL | ZBV-ZRX | RECANTO - ITIRAPINA (L2 PRINCIPAL) | [11 empty] | Produção e Intervalo | 0% | 0%
KLECIO (TP-699)46071 | 2026-02-18 | 8 | KLECIO (TP-699) |  | PDM - SOLDA | SOLDA | - | - | 68 | 77.213 | - | ZAC-S | ZACS | 9:00 | 1:30 | 1 | Nº DE SOLDA | SP SUL | ZBV-ZRX | BOA VISTA VELHA - RECANTO | Klecio | Execução de solda - Condicionado a temperatura | Oportunidade |  |  | - | [7 empty] | PDM - SOLDA | PDM - SOLDA | - | - | ZAC-S | ZACS | 68 | 77.213 | 77.213 | [7 empty] | 0:00 |  |  | Nº DE SOLDA | SP SUL | ZBV-ZRX | BOA VISTA VELHA - RECANTO | [11 empty] | Produção e Intervalo | 0% | 0%
E4246071 | 2026-02-18 | 8 | E42 | 193 | TRILHEIRO - DESCARGA | TRILHEIRO - DESCARGA | ZBV3 | ZBV3 | 68 | 54.96 | 57.484 | ZBM-ZHO | ZBM1/ZK57ZHO | 10:30 | 3:00 | 2496 | M | SP SUL | ZBV-ZRX | BOA VISTA VELHA - RECANTO | Israel | Descarga de trilho | Oportunidade |  |  | 3 ( Lucas fixo)+ (Navas) + 1 Escala | FIXO + ESCALA | AGD ACIONAMENTO PCM | 10:00 | 9298/9302 | 7683/9295 | - |  | TRILHEIRO - DESCARGA | TRILHEIRO - DESCARGA | ZBV3 | ZBV3 | ZBM-ZHO | ZBM1/ZK57ZHO | 68 | 54.96 | 54.96 | [7 empty] | 0:00 |  |  | M | SP SUL | ZBV-ZRX | BOA VISTA VELHA - RECANTO | [11 empty] | Produção e Intervalo | 0% | 0%
|  |  |  | 432 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
ROGÉRIO (TP-730)46071 | 2026-02-18 | 8 | ROGÉRIO (TP-730) | 81 | PDM - SUBSTITUIÇÃO - DORMENTE | DORMENTE - SUBSTITUIÇÂO | - | - | 49 | 225 | - | ZXI-ZIC | 224ZIC1 | 9:00 | 2:00 | 20 | Nº DE DORMENTES | SP SUL | ZBV-ZKE | CANGUERA - BOA VISTA NOVA (L1 PRINCIPAL) | Henrique | PDM - Substituição de dormentes | Oportunidade |  |  | - | [7 empty] | PDM - SUBSTITUIÇÃO - DORMENTE | PDM - SUBSTITUIÇÃO - DORMENTE | - | - | ZXI-ZIC | 224ZIC1 | 49 | 225 | 225 | [7 empty] | 0:00 |  |  | Nº DE DORMENTES | SP SUL | ZBV-ZKE | CANGUERA - BOA VISTA NOVA (L1 PRINCIPAL) | [11 empty] | Produção e Intervalo | 0% | 0%
V9346071 | 2026-02-18 | 8 | V93 | 162 | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | ZYU1 | ZYU1 | 56 | 204.4 | 205.8 | ZYU-ZST | ZYU206 | 9:00 | 3:00 | 200 | M | SP SUL | ZBV-ZKE | CANGUERA - BOA VISTA NOVA (L2 PRINCIPAL) | Moises | Socaria mecanizada | Contrato |  |  | 1 | ESCALA | ACIONAMENTO | 7:00 | 7309 | - | - |  | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | ZYU1 | ZYU1 | ZYU-ZST | ZYU206 | 56 | 204.4 | 204.4 | [7 empty] | 0:00 |  |  | M | SP SUL | ZBV-ZKE | CANGUERA - BOA VISTA NOVA (L2 PRINCIPAL) | [11 empty] | Produção e Intervalo | 0% | 0%
W5946071 | 2026-02-18 | 8 | W59 | 373 | RECOLHIMENTO DE MATERIAL | OUTROS | ZYU1 | ZYU1 | 56 | 190 | - | ZDY-ZFY | 189ZFY | 9:00 | 1:00 | 300 | BINÁRIO | SP SUL | ZBV-ZKE | CANGUERA - BOA VISTA NOVA (L2 PRINCIPAL) | Henrique | Descarga de dormentes | Oportunidade |  |  | 1 | FIXO |  | 7:00 | 7629 | - | - |  | RECOLHIMENTO DE MATERIAL | RECOLHIMENTO DE MATERIAL | ZYU1 | ZYU1 | ZDY-ZFY | 189ZFY | 56 | 190 | 190 | [7 empty] | 0:00 |  |  | BINÁRIO | SP SUL | ZBV-ZKE | CANGUERA - BOA VISTA NOVA (L2 PRINCIPAL) | [11 empty] | Produção e Intervalo | 0% | 0%
ROBSON (TF-701)46071 | 2026-02-18 | 8 | ROBSON (TF-701) | 310 | PDM - SUBSTITUIÇÃO - DORMENTE | DORMENTE - SUBSTITUIÇÂO | - | - | 56 | 190.3 | 190.5 | ZDY-ZFY | 189ZFY | 9:00 | 2:00 | 50 | Nº DE DORMENTES | SP SUL | ZBV-ZKE | CANGUERA - BOA VISTA NOVA (L2 PRINCIPAL) | Moises | PDM - Substituição de dormentes | Oportunidade |  |  | - | [7 empty] | PDM - SUBSTITUIÇÃO - DORMENTE | PDM - SUBSTITUIÇÃO - DORMENTE | - | - | ZDY-ZFY | 189ZFY | 56 | 190.3 | 190.3 | [7 empty] | 0:00 |  |  | Nº DE DORMENTES | SP SUL | ZBV-ZKE | CANGUERA - BOA VISTA NOVA (L2 PRINCIPAL) | [11 empty] | Produção e Intervalo | 0% | 0%
JACIANO (TF-674)46071 | 2026-02-18 | 8 | JACIANO (TF-674) |  | PDM - SUBSTITUIÇÃO - DORMENTE | DORMENTE - SUBSTITUIÇÂO | - | - | 56 | 191 | 190.5 | ZDY-ZFY | 189ZFY | 9:00 | 2:00 | 50 | Nº DE DORMENTES | SP SUL | ZBV-ZKE | CANGUERA - BOA VISTA NOVA (L2 PRINCIPAL) | Moises | PDM - Substituição de dormentes | Oportunidade |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | PDM - SUBSTITUIÇÃO - DORMENTE | PDM - SUBSTITUIÇÃO - DORMENTE | - | - | ZDY-ZFY | 189ZFY | 56 | 191 | 191 | [7 empty] | 0:00 |  |  | Nº DE DORMENTES | SP SUL | ZBV-ZKE | CANGUERA - BOA VISTA NOVA (L2 PRINCIPAL) | [11 empty] | Produção e Intervalo | 0% | 0%
OSMAR (TMA-677)46071 | 2026-02-18 | 8 | OSMAR (TMA-677) | 373 | PDM - AMV - MEIA CHAVE | AMV | - | - | 56 | 157.95 | - | ZGA-ZCX | ZPSZCX | 10:00 | 3:00 | 1 | Nº DE PEÇAS | SP SUL | ZBV-ZKE | CANGUERA - BOA VISTA NOVA (L2 PRINCIPAL) | Henrique | PDM - Substituição de meia chave | Oportunidade |  |  | - | [7 empty] | PDM - AMV - MEIA CHAVE | PDM - AMV - MEIA CHAVE | - | - | ZGA-ZCX | ZPSZCX | 56 | 157.95 | 157.95 | [7 empty] | 0:00 |  |  | Nº DE PEÇAS | SP SUL | ZBV-ZKE | CANGUERA - BOA VISTA NOVA (L2 PRINCIPAL) | [11 empty] | Produção e Intervalo | 0% | 0%
[6 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
EDSON (TP-780)46071 | 2026-02-18 | 8 | EDSON (TP-780) | 4 | PDM - SUBSTITUIÇÃO - TRILHO | TRILHO - SUBSTITUIÇÂO | - | - | 55 | 82.425 | 82.71 | ZKE-ZWW | K83K802 | 11:00 | 1:30 | 312 | M | SP SUL | ZKE-ZEV | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L2 PRINCIPAL) | Felipe | PDM - Substituição de trilho | Oportunidade |  |  | - | [7 empty] | PDM - SUBSTITUIÇÃO - TRILHO | PDM - SUBSTITUIÇÃO - TRILHO | - | - | ZKE-ZWW | K83K802 | 55 | 82.425 | 82.425 | [7 empty] | 0:00 |  |  | M | SP SUL | ZKE-ZEV | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L2 PRINCIPAL) | [11 empty] | Produção e Intervalo | 0% | 0%
W6046071 | 2026-02-18 | 8 | W60 | 352 | PDM - PEDRA - DESCARGA | PEDRA | 102ZKW2 | 102ZKW2 | 55 | 83 | 83.1 | ZKE-ZWW | K83K802 | 9:30 | 1:00 | 4 | VAGÕES | SP SUL | ZKE-ZEV | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L2 PRINCIPAL) | Felipe | Descarga de pedra | Oportunidade |  |  | 1 | FIXO |  | 8:30 | 7694 | - | - |  | PDM - PEDRA - DESCARGA | PDM - PEDRA - DESCARGA | 102ZKW2 | 102ZKW2 | ZKE-ZWW | K83K802 | 55 | 83 | 83 | [7 empty] | 0:00 |  |  | VAGÕES | SP SUL | ZKE-ZEV | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L2 PRINCIPAL) | [11 empty] | Produção e Intervalo | 0% | 0%
V8946071 | 2026-02-18 | 8 | V89 |  | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | 102ZKW2 | 102ZKW2 | 55 | 97.9 | 100 | ZKW-ZLU | 102ZKW2 | 9:30 | 2:00 | 480 | M | SP SUL | ZKE-ZEV | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L2 PRINCIPAL) | Antonioni | Socaria mecanizada | Oportunidade |  |  | 1 | FIXO |  | 8:30 | 6239 | - |  |  | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | 102ZKW2 | 102ZKW2 | ZKW-ZLU | 102ZKW2 | 55 | 97.9 | 97.9 | [7 empty] | 0:00 |  |  | M | SP SUL | ZKE-ZEV | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L2 PRINCIPAL) | [11 empty] | Produção e Intervalo | 0% | 0%
E1746071 | 2026-02-18 | 8 | E17 | 4 | CAMINHÃO DE SOLDA | CAMINHÂO - SOLDA | 102ZKW2 | 102ZKW2 | 55 | 103.9 | 104.4 | ZKW-ZLU | 1051032 | 9:00 | 3:00 | 2 | Nº DE SOLDA | SP SUL | ZKE-ZEV | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L2 PRINCIPAL) | Higor | Caminhão de solda | Oportunidade |  |  | 1 | FIXO |  | 8:30 | 6251 | - | - |  | CAMINHÃO DE SOLDA | CAMINHÃO DE SOLDA | 102ZKW2 | 102ZKW2 | ZKW-ZLU | 1051032 | 55 | 103.9 | 103.9 | [7 empty] | 0:00 |  |  | Nº DE SOLDA | SP SUL | ZKE-ZEV | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L2 PRINCIPAL) | [11 empty] | Produção e Intervalo | 0% | 0%
CLEBISON (TP-728)46071 | 2026-02-18 | 8 | CLEBISON (TP-728) | 444 | PDM - SOLDA | SOLDA | - | - | 55 | 134.48 | - | ZEM | ZEM2 | 9:00 | 1:30 | 1 | Nº DE SOLDA | SP SUL | ZKE-ZEV | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L2 PRINCIPAL) | Felipe | Execução de solda - Condicionado a temperatura | Oportunidade |  |  | - | [7 empty] | PDM - SOLDA | PDM - SOLDA | - | - | ZEM | ZEM2 | 55 | 134.48 | 134.48 | [7 empty] | 0:00 |  |  | Nº DE SOLDA | SP SUL | ZKE-ZEV | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L2 PRINCIPAL) | [11 empty] | Produção e Intervalo | 0% | 0%
ISMAEL(TP-726)46071 | 2026-02-18 | 8 | ISMAEL(TP-726) | 445 | PDM - SOLDA | SOLDA | - | - | 55 | 134.48 | - | ZEM | ZEM2 | 9:00 | 1:30 | 1 | Nº DE SOLDA | SP SUL | ZKE-ZEV | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L2 PRINCIPAL) | Felipe | Execução de solda - Condicionado a temperatura | Oportunidade |  |  | - | [7 empty] | PDM - SOLDA | PDM - SOLDA | - | - | ZEM | ZEM2 | 55 | 134.48 | 134.48 | [7 empty] | 0:00 |  |  | Nº DE SOLDA | SP SUL | ZKE-ZEV | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L2 PRINCIPAL) | [11 empty] | Produção e Intervalo | 0% | 0%
|  |  |  | 446 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
WALTER (TP-810)46071 | 2026-02-18 | 8 | WALTER (TP-810) | 447 | MODERNIZAÇÃO - SOLDA | MODERNIZAÇÃO | - | - | 48 | 121.298 | - | ZWI-ZEM | 1231211 | 8:30 | 2:00 | 1 | Nº DE SOLDA | SP SUL | ZKE-ZEV | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L1 PRINCIPAL) | Alisson | Execução de solda - Condicionado a temperatura | Oportunidade |  |  | - | [7 empty] | MODERNIZAÇÃO - SOLDA | MODERNIZAÇÃO - SOLDA | - | - | ZWI-ZEM | 1231211 | 48 | 121.298 | 121.298 | [7 empty] | 0:00 |  |  | Nº DE SOLDA | SP SUL | ZKE-ZEV | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L1 PRINCIPAL) | [11 empty] | Produção e Intervalo | 0% | 0%
ADENISON (TP-810)46071 | 2026-02-18 | 8 | ADENISON (TP-810) | 448 | MODERNIZAÇÃO - SOLDA | MODERNIZAÇÃO | - | - | 48 | 123.928 | - | ZWI-ZEM | 1241231 | 8:30 | 2:00 | 1 | Nº DE SOLDA | SP SUL | ZKE-ZEV | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L1 PRINCIPAL) | Alisson | Execução de solda - Condicionado a temperatura | Oportunidade |  |  | - | [7 empty] | MODERNIZAÇÃO - SOLDA | MODERNIZAÇÃO - SOLDA | - | - | ZWI-ZEM | 1241231 | 48 | 123.928 | 123.928 | [7 empty] | 0:00 |  |  | Nº DE SOLDA | SP SUL | ZKE-ZEV | CANGUERA - EVANGELISTA DE SOUZA (L1 PRINCIPAL) | [11 empty] | Produção e Intervalo | 0% | 0%
|  |  |  | 449 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
W6146071 | 2026-02-18 | 8 | W61 | 450 | DESLOCAMENTO | OUTROS | ZEV | ZPT | 92 | 67 | - | ZEV-ZPT | ZEVZPT | 12:00 | 1:00 | 1 | BINÁRIO | SP SUL | ZEV-ZPT | EVANGELISTA DE SOUZA - PARATINGA (L2 PRINCIPAL) | Augusto | Deslocamento | Oportunidade |  |  | 1 | FIXO |  | 11:30 | 9402 | - |  |  | DESLOCAMENTO | DESLOCAMENTO | ZEV | ZPT | ZEV-ZPT | ZEVZPT | 92 | 67 | 67 | [7 empty] | 0:00 |  |  | BINÁRIO | SP SUL | ZEV-ZPT | EVANGELISTA DE SOUZA - PARATINGA (L2 PRINCIPAL) | [11 empty] | Produção e Intervalo | 0% | 0%
HUELTON (TP-725)46071 | 2026-02-18 | 8 | HUELTON (TP-725) | 451 | PDM - SOLDA | SOLDA | - | - | 54 | 65.3 | - | ZPG-MRS | K67ZEV1 | 10:00 | 1:30 | 1 | Nº DE SOLDA | SP SUL | ZEV-ZPT | EVANGELISTA DE SOUZA - PARATINGA (L1 PRINCIPAL) | Moises | Execução de solda - Condicionado a temperatura | Oportunidade |  |  | - | [7 empty] | PDM - SOLDA | PDM - SOLDA | - | - | ZPG-MRS | K67ZEV1 | 54 | 65.3 | 65.3 | [7 empty] | 0:00 |  |  | Nº DE SOLDA | SP SUL | ZEV-ZPT | EVANGELISTA DE SOUZA - PARATINGA (L1 PRINCIPAL) | [11 empty] | Produção e Intervalo | 0% | 0%
ANDERSON (TF-680)46071 | 2026-02-18 | 8 | ANDERSON (TF-680) | 452 | PDM - AMV - MEIA CHAVE | AMV | - | - | 92 | 101.95 | - | ZGP | ZGP2 | 11:00 | 3:00 | 1 | Nº DE PEÇAS | SP SUL | ZEV-ZPT | EVANGELISTA DE SOUZA - PARATINGA (L2 PRINCIPAL) | Moises | PDM - Substituição de mia chave | Oportunidade |  |  | - | [7 empty] | PDM - AMV - MEIA CHAVE | PDM - AMV - MEIA CHAVE | - | - | ZGP | ZGP2 | 92 | 101.95 | 101.95 | [7 empty] | 0:00 |  |  | Nº DE PEÇAS | SP SUL | ZEV-ZPT | EVANGELISTA DE SOUZA - PARATINGA (L2 PRINCIPAL) | [11 empty] | Produção e Intervalo | 0% | 0%
A8446071 | 2026-02-18 | 8 | A84 | 425 | DETECÇÃO - RONDA 7 DIAS | DETECÇÃO | ZPT105=1 | ZWI | 54 | 106 | - | ZPT-ZWI | ZPTZWI | 7:30 | 1:00 | 100 | KM | SP SUL | ZEV-ZPT | EVANGELISTA DE SOUZA - PARATINGA (L1 PRINCIPAL) | Jhon | Inspeção R7D | Contrato |  |  | 1 | FIXO |  | 7:00 | 6293 |  |  |  | DETECÇÃO - RONDA 7 DIAS | DETECÇÃO - RONDA 7 DIAS | ZPT105=1 | ZWI | ZPT-ZWI | ZPTZWI | 54 | 106 | 106 | [7 empty] | 0:00 |  |  | KM | SP SUL | ZEV-ZPT | EVANGELISTA DE SOUZA - PARATINGA (L1 PRINCIPAL) | [11 empty] | Produção e Intervalo | 0% | 0%
W6246071 | 2026-02-18 | 8 | W62 | 425 | RECOLHIMENTO DE DORMENTE | OUTROS | ZPTZDR | ZPTZDR | 53 | 109 | 102 | PAT-ZGM | PAT1102 | 8:00 | 1:00 | 50 | Nº DE PEÇAS | SP SUL | ZPT-ZPG | PARATINGA - PEREQUÊ (L2 PRINCIPAL) | Moises | Recolhimento de dormentes | Oportunidade |  |  | 1 | FIXO |  | 7:00 | 9038 | - |  |  | RECOLHIMENTO DE DORMENTE | RECOLHIMENTO DE DORMENTE | ZPTZDR | ZPTZDR | PAT-ZGM | PAT1102 | 53 | 109 | 109 | [7 empty] | 0:00 |  |  | Nº DE PEÇAS | SP SUL | ZPT-ZPG | PARATINGA - PEREQUÊ (L2 PRINCIPAL) | [11 empty] | Produção e Intervalo | 0% | 0%
DIEGO (TF-42)46071 | 2026-02-18 | 8 | DIEGO (TF-42) | 425 | LIMPEZA LASTRO | LIMPEZA LASTRO | - | - | 53 | 109.05 | - | PAT-ZGM | PAT1102 | 8:30 | 2:00 | 20 | M | SP SUL | ZPT-ZPG | PARATINGA - PEREQUÊ (L2 PRINCIPAL) | Moises | Limpeza de lastro | Oportunidade |  |  | - | [7 empty] | LIMPEZA LASTRO | LIMPEZA LASTRO | - | - | PAT-ZGM | PAT1102 | 53 | 109.05 | 109.05 | [7 empty] | 0:00 |  |  | M | SP SUL | ZPT-ZPG | PARATINGA - PEREQUÊ (L2 PRINCIPAL) | [11 empty] | Produção e Intervalo | 0% | 0%
EXPANSÃO TURMA 146071 | 2026-02-18 | 8 | EXPANSÃO TURMA 1 | 280 | EXPANSÃO - SOLDA | EXPANSÃO | - | - | 53 | 109.8 | - | PAT-ZGM | PAT1102 | 8:30 | 1:30 | 1 | Nº DE SOLDA | SP SUL | ZPT-ZPG | PARATINGA - PEREQUÊ (L2 PRINCIPAL) | Pedro | Execução de solda - Condicionado a temperatura | Oportunidade |  |  | - | [7 empty] | EXPANSÃO - SOLDA | EXPANSÃO - SOLDA | - | - | PAT-ZGM | PAT1102 | 53 | 109.8 | 109.8 | [7 empty] | 0:00 |  |  | Nº DE SOLDA | SP SUL | ZPT-ZPG | PARATINGA - PEREQUÊ (L2 PRINCIPAL) | [11 empty] | Produção e Intervalo | 0% | 0%
|  |  |  | 457 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 458 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 459 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 460 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 461 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 462 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 463 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 464 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 465 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 466 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 467 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 468 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 469 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 470 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 471 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 472 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 473 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 474 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 475 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 476 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 477 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 478 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 479 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 480 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 481 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 482 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 483 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 484 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 485 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 486 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 487 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 488 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 489 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 490 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 491 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 492 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 493 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 494 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 495 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 496 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 497 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 498 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 499 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 500 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 501 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 502 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 503 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 504 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 505 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 506 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 507 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 508 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 509 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 510 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 511 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 512 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 513 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 514 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 515 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 516 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 517 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 518 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 519 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 520 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 521 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 522 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 523 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 524 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 525 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 526 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 527 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 528 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 529 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 530 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 531 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 532 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 533 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 534 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 535 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 536 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 537 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 538 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 539 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 540 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 541 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 542 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 543 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 544 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 545 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 546 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 547 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 548 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 549 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 550 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 551 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 552 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 553 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 554 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 555 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 556 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 557 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 558 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 559 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 560 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 561 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 562 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 563 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 564 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 565 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 566 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 567 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 568 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 569 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 570 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 571 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 572 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 573 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 574 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 575 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 576 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 577 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 578 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 579 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 580 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 581 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 582 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 583 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 584 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 585 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 586 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 587 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 588 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 589 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 590 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 591 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 592 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 593 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 594 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 595 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 596 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 597 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 598 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 599 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 600 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 601 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 602 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 603 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 604 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 605 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 606 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 607 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 608 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 609 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 610 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 611 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 612 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 613 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 614 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 615 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 616 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 617 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 618 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 619 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 620 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 621 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 622 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 623 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 624 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 625 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 626 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 627 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 628 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 629 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 630 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 631 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 632 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 633 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 634 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 635 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 636 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 637 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 638 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 639 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 640 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 641 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 642 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 643 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 644 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 645 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 646 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 647 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 648 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 649 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 650 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 651 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 652 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 653 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 654 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 655 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 656 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 657 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 658 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 659 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 660 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 661 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 662 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 663 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 664 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 665 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 666 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 667 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 668 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 669 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 670 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 671 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 672 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 673 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 674 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 675 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 676 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 677 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 678 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 679 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 680 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 681 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 682 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 683 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 684 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 685 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 686 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 687 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 688 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 689 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 690 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 691 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 692 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 693 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 694 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 695 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 696 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 697 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 698 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 699 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 700 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 701 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 702 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 703 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 704 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 705 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 706 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 707 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 708 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 709 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 710 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 711 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 712 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 713 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 714 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 715 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 716 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 717 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 718 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 719 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 720 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 721 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 722 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 723 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 724 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 725 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 726 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 727 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 728 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 729 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 730 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 731 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 732 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 733 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 734 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 735 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 736 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 737 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 738 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 739 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 740 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 741 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 742 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 743 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 744 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 745 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 746 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 747 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 748 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 749 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 750 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 751 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 752 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 753 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 754 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 755 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 756 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 757 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 758 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 759 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 760 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 761 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 762 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 763 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 764 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 765 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 766 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 767 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 768 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 769 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 770 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 771 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 772 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 773 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 774 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 775 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 776 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 777 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 778 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 779 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 780 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 781 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 782 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 783 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 784 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 785 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 786 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 787 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 788 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 789 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 790 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 791 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 792 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 793 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 794 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 795 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 796 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 797 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 798 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 799 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 800 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 801 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 802 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 803 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 804 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 805 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 806 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 807 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 808 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 809 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 810 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 811 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 812 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 813 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 814 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 815 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 816 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 817 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 818 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 819 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 820 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 821 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 822 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 823 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 824 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 825 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 826 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 827 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 828 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 829 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 830 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 831 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 832 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 833 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 834 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 835 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 836 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 837 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 838 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 839 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 840 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 841 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 842 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 843 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 844 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 845 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 846 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 847 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 848 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 849 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 850 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 851 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 852 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 853 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 854 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 855 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 856 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 857 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 858 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 859 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 860 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 861 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 862 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 863 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 864 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 865 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 866 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 867 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 868 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 869 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 870 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 871 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 872 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 873 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 874 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 875 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 876 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 877 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 878 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 879 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 880 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 881 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 882 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 883 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 884 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 885 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 886 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 887 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 888 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 889 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 890 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 891 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 892 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 893 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 894 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 895 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 896 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 897 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 898 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 899 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 900 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 901 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 902 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 903 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 904 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 905 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 906 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 907 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 908 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 909 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 910 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 911 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 912 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 913 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 914 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 915 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 916 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 917 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 918 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 919 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 920 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 921 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 922 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 923 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 924 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 925 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 926 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 927 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 928 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 929 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 930 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 931 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 932 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 933 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 934 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 935 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 936 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 937 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 938 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 939 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 940 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 941 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 942 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 943 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 944 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 945 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 946 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 947 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 948 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 949 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 950 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 951 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 952 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 953 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 954 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 955 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 956 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 957 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 958 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 959 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 960 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 961 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 962 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 963 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 964 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 965 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 966 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 967 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 968 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 969 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 970 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 971 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 972 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 973 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 974 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 975 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 976 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 977 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 978 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 979 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 980 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 981 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 982 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 983 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 984 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 985 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 986 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 987 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 988 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 989 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 990 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 991 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 992 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 993 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 994 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 995 |  | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
Formulas:
FORMULA = IF(BS_CONTROLE[[#This Row],[DATA]]="","",WEEKNUM(BS_CONTROLE[[#This Row],[DATA]]))
Executar Gerar Relatório Diário
Note on AB5: Caroline de Carvalho Vieira: FIXO ESCALA
Note on AC5: Caroline de Carvalho Vieira: SBR AG. ACIONAMENTO

## Maquinista
Maquinista Fixos
Maquinista/ Auxiliar | CS | Telefone | Lastro | Trecho | Férias Programada
Lucas | 407867 | 19 99969-0911 | W58 | ZRX-ZYU
Francisco (Aux) | 293644 | 19 99385-8035 | W58 | ZRX-ZYU | OBS - Auxiliar Afastado
Pallazi | 256790 | 11 99694-5738 | W59 | ZYY | 2026-12-01
Auxiliar de ZKE |  |  | W59 | ZYY | Cada semana é diponibilizado 1 auxiliar
Allan Costa | 265193 | 41 - 987537681 | W60 | ZEM | ?
Danilo (Auxiliar) | 293716 | 11 99767-9918 | W60 | ZEM | 2026-07-01
Celso Batista | 257258 | 11 99523-0775 | W61 | ZEV | 2026-11-01
Marcos Domingues (Auxiliar) | 371147 | 11 97139-9329 | W61 | ZEV | ?
Claudemir Mizinho | 259230 | 11 99682-6148 | W61 | ZEV | 2025-12-01
Paulo Henrique (Auxiliar) | 370705 |  | W61 | ZEV | ?
Jefferson Daniel + (Auxiliar) | 258542 | 13 99625-0630 | W62 | ZPT | 2025-11-01
Alexandre Bispo (+ Auxiliar) | 257050 | 13 99668-3873 | W62 | ZPT | 2026-12-01

## Diesel
Nivel Diesel Locomotivas
LASTRO | LOCOMOTIVA | DATA CONSULTA | QUANTIDADE DE DIESEL | OBS | ABASTECIMENTO
W58 | 9341 | 2026-02-02 | 8.5 | Confirmado via macro
W59 | 7629 | 2026-02-09 | 11000 | Confirmado via macrto
W60 | 7694 | 2026-02-16 | 8000 | Confirmado via macro
W61 | 7663 | 2026-02-03 | 9000 | Confirmado via macro | Locomotiva Avariada
W61 | 9402 | 2026-02-17 | 7000 | Confirmado via macro
W62 | 9038 | 2026-02-17 | 9637 | Confirmado com Marcio
E42 | 7683 (Frente ZKE) | 2026-02-13 | 9500 | Confirmado telefone
E42 | 9298 (Lado ZKE) | 2026-02-13 | 10500 | Confirmado telefone
E42 | 9295 (Lado Serra | 2026-02-13 | 9000 | Confirmado telefone

## CONTROLE D
PRÉVIA
2
|  | Programa | [7 empty] | Em Execução |  |  |  | ACOMPANHAMENTO
Data | Tipo Programação | Gerência da Via | Coordenação da Via | Prefixo | Local - Partida | Entre - Estações | KM | Inicia | Duração | Local - Partida | Entre - Estação | KM | Entre - Estações | Status | Prévia
2026-02-01 | Oportunidade | SP SUL | ZBV-ZRX | V48 | ZRX | ZRX-ZAC | 82.4 | 8:30 | 1:00 | ZRX | ZRX-ZAC | 82.4 | ZRX-ZAC | 2 | Realozado deslocamento de ZRX para ZAC.
2026-02-01 | Oportunidade | SP SUL | ZBV-ZKE | V42 | ZYU1 | ZYU-ZST | 206.78 | 8:30 | 2:00 | ZYU1 | ZYU-ZST | 206.78 | ZYU-ZST | 2 | MC1 07:54, intervalo 10:14 até 12:36
* | * | - | - | V85 | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | E17 | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
2026-02-02 | Oportunidade | SP SUL | ZBV-ZRX | KLECIO (TP-699) | - | ZRX-ZWX | 134.9 | 8:00 | 2:00 | - | ZRX-ZWX | 134.9 | ZRX-ZWX | 0 | Devido condições climáticas / TP pronto 09h45 / Sem oportunidade de faixa
2026-02-02 | Oportunidade | SP SUL | ZBV-ZRX | EXPANSÃO TURMA 1 | - | ZCD-ZSQ | 114.045 | 8:00 | 2:00 | - | ZCD-ZSQ | 114.045 | ZCD-ZSQ | 0 | TP não solicita intervalo / condições climáticas (chuva)
2026-02-02 | Oportunidade | SP SUL | ZBV-ZRX | V83 | ZAC2 | ZAC-ZSW | 87 | 10:00 | 2:00 | ZIQ-2 | ZRX | 131.99 | ZRX | 0 | MC1 08h01 / Sem oportunidade de faixa
2026-02-02 | Oportunidade | SP SUL | ZBV-ZRX | V48 | ZAC2 | ZAC-ZSW | 85.4 | 8:30 | 2:00 | ZAC2 | ZAC-ZSW | 85.4 | ZAC-ZSW | 0 | MC1 08h01 / Sem oportunidade de faixa
2026-02-02 | Oportunidade | SP SUL | ZBV-ZRX | W58 | 106109 | ZBM | 54.5 | 8:30 | 1:00 | 106109 | ZBM | 54.5 | ZBM | 0 | MC1 08h01 / Sem oportunidade de faixa
2026-02-02 | Oportunidade | SP SUL | ZBV-ZRX | W58 | 106109 | ZBM-ZHO | 57 | - | 1:00 | 106109 | ZBM-ZHO | 57 | ZBM-ZHO | 0 | MC1 08h01 / Sem oportunidade de faixa
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
2026-02-02 | Oportunidade | SP SUL | ZBV-ZKE | V42 | ZYU1 | ZYU-ZST | 206 | 8:30 | 4:00 | ZYU1 | ZYU-ZST | 206 | ZYU-ZST | 0 | MC1 07h47 / Sem oportunidade de faixa
2026-02-02 | Oportunidade | SP SUL | ZBV-ZKE | EDSON (TP-780) | - | ZYU-ZST | 205 | 9:00 | 4:00 | - | ZYU-ZST | 205 | ZYU-ZST | 0 | TP pronto 10h46 / Sem oportunidade de faixa
2026-02-02 | Oportunidade | SP SUL | ZBV-ZKE | W59 | ZYU1 | ZYU-ZKE | 201.7 | 8:30 | 1:00 | ZYU1 | ZYU-ZKE | 201.7 | ZYU-ZKE | 2 | MC1 08h41 / autorizado entrada na via 09h49 / Em deslocamento para ZKE realizar abastecimento.
2026-02-02 | Oportunidade | SP SUL | ZBV-ZKE | ROBSON (TF-701) | - | ZER-ZDI | 168 | 9:00 | 4:00 | - | ZER-ZDI | 168 | ZER-ZDI | 0 | TP pronto 10h46 / Sem oportunidade de faixa
2026-02-02 | Oportunidade | SP SUL | ZBV-ZKE | OSMAR (TMA-677) | - | ZGA-ZCX | 157.9 | 11:00 | 3:00 | - | ZGA-ZCX | 157.9 | ZGA-ZCX | 0 | TP não solicita intervalo, devido sem equipe da T.O para acompanhamento.
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
2026-02-02 | Oportunidade | SP SUL | ZKE-ZEV | E17 | 102ZKW2 | ZKE-ZWW | 81 | 9:00 | 4:00 | 102ZKW2 | ZKE-ZWW | 81 | ZKE-ZWW | 0 | Aguardou a descarga dos tampões, MC1 12h30 / Sem oportunidade de faixa
2026-02-02 | Contrato | SP SUL | ZKE-ZEV | V89 | 102ZKW2 | ZWW-ZKW | 92.745 | 12:00 | 4:00 | 102ZKW2 | ZWW-ZKW | 92.745 | ZWW-ZKW | 2 | MC1 09h58 / autorizado entrada na via 10h15 / Realizado intervalo das 11h07 até 15h41.
* | Oportunidade | SP SUL | ZKE-ZEV | ISMAEL(TP-726) | - | ZWW-ZKW | 94.664 | 9:00 | 3:00 | - | ZWW-ZKW | 94.664 | ZWW-ZKW | * | *
2026-02-02 | Oportunidade | SP SUL | ZKE-ZEV | CAIQUE (TP-869) | - | ZWI-ZEM | 123.363 | 8:30 | 1:30 | - | ZWI-ZEM | 123.363 | ZWI-ZEM | 0 | TP não solicita intervalo / condições climáticas (chuva)
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
2026-02-02 | Oportunidade | SP SUL | ZKE-ZEV | W60 | ZEM1302 | ZEM-ZEJ | 142.6 | 8:30 | 1:00 | ZEM1302 | ZEM-ZEJ | 142.6 | ZEM-ZEJ | 0 | Não solicita MC1/ avaria de locomotiva (não traciona)
2026-02-02 | Oportunidade | SP SUL | ZKE-ZEV | W60 | ZEM1302 | ZEJ | 147 | - | 1:00 | ZEM1302 | ZEJ | 147 | ZEJ | 0 | Não solicita MC1/ avaria de locomotiva (não traciona)
2026-02-02 | Oportunidade | SP SUL | ZKE-ZEV | W96 | ZEM1 | ZEJ-ZRB | 151.5 | 7:30 | 5:00 | ZEM1 | ZEJ-ZRB | 151.5 | ZEJ-ZRB | 0 | MC1 13h42 / Realizou 40min de faixa, porém não realizou descarga de dormentes.
2026-02-02 | Contrato | SP SUL | ZEV-ZPT | W61 | K67ZEV2 | ZXW-ZGP | 83.7 | 8:00 | 1:00 | K67ZEV2 | ZXW-ZGP | 83.7 | ZXW-ZGP | 2 | MC1 08h25 / autorizado entrada na via 09h23 / Em deslocamento das turmas.
2026-02-02 | Contrato | SP SUL | ZEV-ZPT | W62 | ZPT1051 | ZXW-ZGP | 83.7 | 8:00 | 1:00 | ZPT1051 | ZXW-ZGP | 83.7 | ZXW-ZGP | 2 | MC1 08h33 / autorizado entrada na via 10h03 / Em deslocamento
2026-02-02 | Oportunidade | SP SUL | ZEV-ZPT | CAIQUE (TMA-677) | - | ZEZ-ZXW | 81.815 | 11:00 | 3:00 | - | ZEZ-ZXW | 81.815 | ZEZ-ZXW | 0 | TP não solicita intervalo, equipe embarcado no W62, chegou tarde no local de trabalho.
2026-02-02 | Oportunidade | SP SUL | ZEV-ZPT | HUELTON (TP-725) | - | ZPG-MRS | 65.3 | 9:00 | 1:30 | - | ZPG-MRS | 65.3 | ZPG-MRS | 0 | TP pronto 10h00 / Sem oportunidade de faixa
2026-02-02 | Oportunidade | SP SUL | ZPT-ZPG | EXPANSÃO TURMA 1 | - | ZZV-ZPG | 123.8 | 8:00 | 2:00 | - | ZZV-ZPG | 123.8 | ZZV-ZPG | 2 | TP pronto 08h00 / Realizado intervalo das 10h05 até 12h05.
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | Oportunidade | SP SUL | ZBV-ZRX | KLECIO (TP-699) | - | ZRX-ZWX | 87.3 | 8:00 | 2:00 | - | ZRX-ZWX | 87.3 | ZRX-ZWX | * | *
* | Oportunidade | SP SUL | ZBV-ZRX | V83 | ZIQ-2 | ZRX-ZRQ | 131.9 | 9:00 | 2:00 | ZIQ-2 | ZRX-ZRQ | 131.9 | ZRX-ZRQ | * | *
2026-02-03 | Oportunidade | SP SUL | ZBV-ZRX | EXPANSÃO TURMA 1 | - | ZCD | 113.5 | 9:00 | 2:00 | - | ZCD | 113.5 | ZCD | 0 | TP não solicita intervalo / condições climáticas
2026-02-03 | Oportunidade | SP SUL | ZBV-ZRX | EXPANSÃO TURMA 1 | - | ZCD | 110.35 | 9:00 | 2:00 | - | ZCD | 110.35 | ZCD | 0 | TP não solicita intervalo / condições climáticas
2026-02-03 | Oportunidade | SP SUL | ZBV-ZRX | KLECIO (TP-699) | - | ZSW-2 | 87.3 | 9:00 | 1:30 | - | ZSW-2 | 87.3 | ZSW-2 | 0 | TP pronto 09h13 / Sem oportunidade de faixa
2026-02-03 | Oportunidade | SP SUL | ZBV-ZRX | V48 | ZAC2 | ZAC-ZSW | 82.5 | 8:30 | 2:00 | ZAC2 | ZAC-ZSW | 82.5 | ZAC-ZSW | 0 | MC1 07h59 / Sem oportunidade de faixa
* | Oportunidade | SP SUL | ZBV-ZRX | W58 | 106109 | ZBM | 54.5 | 8:30 | 1:00 | 106109 | ZBM | 54.5 | ZBM | * | *
2026-02-03 | Oportunidade | SP SUL | ZBV-ZRX | W58 | 106109 | ZBM-ZHO | 57 | - | 1:00 | 106109 | ZBM-ZHO | 57 | ZBM-ZHO | 0 | MC1 08h12 / Sem oportunidade de faixa
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
2026-02-03 | Oportunidade | SP SUL | ZBV-ZKE | V42 | ZYU1 | ZYU-ZST | 206 | 8:30 | 2:00 | ZYU1 | ZYU-ZST | 206 | ZYU-ZST | 0 | MC1 07h48 / Sem oportunidade de faixa
2026-02-03 | Oportunidade | SP SUL | ZBV-ZKE | EDSON (TP-780) | - | ZYU-ZST | 205 | 9:00 | 2:00 | - | ZYU-ZST | 205 | ZYU-ZST | 0 | TP pronto 08h34 / Sem oportunidade de faixa
* | Oportunidade | SP SUL | ZBV-ZKE | DANIEL (TP-647) | - | ZFY-ZYU | 200.035 | 9:00 | 1:30 | - | ZFY-ZYU | 200.035 | ZFY-ZYU | * | *
2026-02-03 | Oportunidade | SP SUL | ZBV-ZKE | W59 | ZYU1 | ZFY-ZYU | 198 | 9:00 | 1:30 | ZYU1 | ZFY-ZYU | 198 | ZFY-ZYU | 0 | MC1 10h22 / Sem oportunidade de faixa
2026-02-03 | Oportunidade | SP SUL | ZBV-ZKE | ROBSON (TF-701) | - | ZER-ZDI | 168 | 9:00 | 2:00 | - | ZER-ZDI | 168 | ZER-ZDI | 0 | Cancelado / TP realocado para outra atividade
2026-02-03 | Oportunidade | SP SUL | ZBV-ZKE | CARLOS (TP-722) | - | ZGA-ZCX | 154.3 | 9:00 | 1:30 | - | ZGA-ZCX | 154.3 | ZGA-ZCX | 0 | TP não solicita intervalo / condições climáticas
2026-02-03 | Oportunidade | SP SUL | ZKE-ZEV | E17 | 102ZKW2 | ZKE-ZWW | 81 | 9:00 | 4:00 | 102ZKW2 | ZKE-ZWW | 81 | ZKE-ZWW | 0 | Não solicitou mc1 devido chuva.
* | Oportunidade | SP SUL | ZKE-ZEV | V89 | 102ZKW2 | ZWW-ZKW | 92.745 | 9:00 | 2:00 | 102ZKW2 | ZWW-ZKW | 92.745 | ZWW-ZKW | * | *
2026-02-03 | Oportunidade | SP SUL | ZKE-ZEV | E42 | 102ZKW2 | ZKW | 95.385 | 9:30 | 2:00 | 102ZKW2 | ZKW | 95.385 | ZKW | 2 | MC1 14h25 / autorizado entrada na via 14h33 / Em deslocamento para km de descarga / 15:05 em intervalo
2026-02-03 | Oportunidade | SP SUL | ZKE-ZEV | CAIQUE (TMA-677) | - | ZWI-ZEM | 123.363 | 8:30 | 1:30 | - | ZWI-ZEM | 123.363 | ZWI-ZEM | 0 | Não solicita intervalo / Condições climáticas
2026-02-03 | Oportunidade | SP SUL | ZKE-ZEV | WALTER (TP-810) | * | ZWI-ZEM | 123.465 | 8:30 | 1:30 | 0 | ZWI-ZEM | 123.465 | ZWI-ZEM | 0 | Não solicita intervalo / Condições climáticas
2026-02-03 | Oportunidade | SP SUL | ZKE-ZEV | CLEBISON (TP-728) | - | ZRB-ZEV | 156 | 9:00 | 1:30 | - | ZRB-ZEV | 156 | ZRB-ZEV | 0 | TP pronto 10h51/ Previsão de faixa após U76 13h00, porém devido chuva, cancelado a solicitação de intervalo.
2026-02-03 | Oportunidade | SP SUL | ZKE-ZEV | ISMAEL(TP-726) | - | ZRB-ZEV | 156 | 8:30 | 1:30 | - | ZRB-ZEV | 156 | ZRB-ZEV | 0 | TP pronto 10h51/ Previsão de faixa após U76 13h00, porém devido chuva, cancelado a solicitação de intervalo.
2026-02-03 | Oportunidade | SP SUL | ZKE-ZEV | W96 | ZEM-1 | ZEJ-ZRB | 150.6 | 7:30 | 5:00 | ZEM-1 | ZEJ-ZRB | 150.6 | ZEJ-ZRB | 0 | Cancelado Modernização.
2026-02-03 | Contrato | SP SUL | ZEV-ZPT | MODERNIZAÇÃO SERRA | - | ZEZ-ZXW | 75.2 | 8:00 | 8:00 | - | ZEZ-ZXW | 75.2 | ZEZ-ZXW | 0 | Cancelado CCO / Priorização da circulação de trens
2026-02-03 | Contrato | SP SUL | ZEV-ZPT | W61 | K67ZEV2 | ZEZ-ZXW | 75.2 | 7:30 | 0:01 | K67ZEV2 | ZEZ-ZXW | 75.2 | ZEZ-ZXW | 2 | Devido cancelamento do bloco, alterado a programação para realizar o deslocamento das turmas até ZXW / MC1 09h37/ autorizado entrada na via 09h46 / Realizado deslocamento.
2026-02-03 | Contrato | SP SUL | ZEV-ZPT | MODERNIZAÇÃO TURMA 2 | - | ZEZ-ZXW | 75.374 | 8:00 | 0:01 | - | ZEZ-ZXW | 75.374 | ZEZ-ZXW | 0 | Cancelado CCO / Priorização da circulação de trens
* | Oportunidade | SP SUL | ZEV-ZPT | V85 | ZDRZPT | ZPT-ZEV | 106.4 | 9:00 | 1:00 | ZDRZPT | ZPT-ZEV | 106.4 | ZPT-ZEV | * | *
2026-02-03 | Contrato | SP SUL | ZEV-ZPT | MODERNIZAÇÃO SERRA | - | ZGP-ZPT | 102.48 | 8:00 | 5:30 | - | ZGP-ZPT | 102.48 | ZGP-ZPT | 0 | Cancelado CCO / Priorização da circulação de trens
2026-02-03 | Contrato | SP SUL | ZEV-ZPT | W62 | ZPT1051 | ZGP | 102.1 | 7:30 | 0:01 | ZPT1051 | ZGP | 102.1 | ZGP | 0 | Cancelado CCO / Priorização da circulação de trens
2026-02-03 | Oportunidade | SP SUL | ZEV-ZPT | HUELTON (TP-725) | - | ZPT | 106.7 | 9:00 | 3:00 | - | ZPT | 106.7 | ZPT | 0 | TP pronto 10h40 / Concedido intervalo das 12h40 até 14h00, ao iniciar o intervalo TP informou que devido chuva não realizou solda.
2026-02-03 | Oportunidade | SP SUL | ZEV-ZPT | V85 | ZDRZPT | ZPT | 108.2 | 9:00 | 2:00 | ZDRZPT | ZPT-ZGM | 108.7 | ZPT-ZGM | 2 | MC1 08h57 / autorizado entrada na via 13h03 / V85 trabalha no km 108+700 via 2, aguardando passagem o i46 para deslocar para km de trabalho /
2026-02-03 | Oportunidade | SP SUL | ZPT-ZPG | EXPANSÃO TURMA 1 | - | ZZV-ZPG | 123.8 | 8:00 | 1:30 | - | ZZV-ZPG | 123.8 | ZZV-ZPG | 2 | Realizado intervalo das 10h17 até 11h47.
2026-02-03 | Extra | SP SUL | ZEV-ZPT | TURMA FIXA VIA | - | ZGP-ZPT | 104.6 | 14:30 | 0:40 | - | ZGP-ZPT | 104.6 | ZGP-ZPT | 2 | TP pronto 14h31 / Em intervalo das 16h40 até 17h40
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | Oportunidade | SP SUL | ZBV-ZRX | EXPANSÃO TURMA 1 | - | ZCD | 113.5 | 9:00 | 2:00 | - | ZCD | 113.5 | ZCD | * | *
2026-02-04 | Oportunidade | SP SUL | ZBV-ZRX | EXPANSÃO TURMA 1 | - | ZCD | 110.35 | 9:00 | 3:00 | - | ZCD | 110.35 | ZCD | 0 | TP não solicita intervalo / devido condições climáticas
2026-02-04 | Oportunidade | SP SUL | ZBV-ZRX | KLECIO (TP-699) | - | ZSW-2 | 87.3 | 9:00 | 1:30 | - | ZSW-2 | 87.3 | ZSW-2 | 0 | TP pronto 08h15 / Sem oportunidade de faixa/
2026-02-04 | Oportunidade | SP SUL | ZBV-ZRX | V48 | ZAC2 | ZAC-ZSW | 82.5 | 8:30 | 2:00 | ZAC2 | ZAC-ZSW | 82.5 | ZAC-ZSW | 0 | MC1 08h20 / Sem oportunidade de faixa
2026-02-04 | Oportunidade | SP SUL | ZBV-ZRX | W58 | 106-109 | ZBM-ZHO | 57 | 8:00 | 1:00 | 106-109 | ZBM-ZHO | 57 | ZBM-ZHO | 0 | Sem auxiliar (atestado)
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
2026-02-04 | Contrato | SP SUL | ZBV-ZKE | V42 | ZYU1 | ZYU-ZST | 208 | 8:30 | 2:00 | ZYU1 | ZYU-ZST | 208 | ZYU-ZST | 0 | MC1 08h42 / faixa negado pelo CCO, priorização da circulação de trens.
2026-02-04 | Oportunidade | SP SUL | ZBV-ZKE | EDSON (TP-780) | - | ZYU-ZST | 205 | 9:00 | 2:00 | - | ZYU-ZST | 205 | ZYU-ZST | 0 | TP pronto 08h06 / Sem oportunidade de faixa
2026-02-04 | Oportunidade | SP SUL | ZBV-ZKE | ROGÉRIO (TP-730) | - | ZYU-ZST | 205 | 9:00 | 2:00 | - | ZYU-ZST | 205 | ZYU-ZST | 0 | TP pronto 08h06 / Sem oportunidade de faixa
2026-02-04 | Oportunidade | SP SUL | ZBV-ZKE | W59 | ZYU1 | ZYU | 203.57 | 9:30 | 1:30 | ZYU1 | ZYU | 203.57 | ZYU | 0 | MC1 09h21 / Sem oportundiade de faixa
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
2026-02-04 | Oportunidade | SP SUL | ZKE-ZEV | E17 | 102ZKW2 | ZKE-ZWW | 81 | 9:00 | 4:00 | 102ZKW2 | ZKE-ZWW | 81 | ZKE-ZWW | 0 | Não solicita MC1 devido condições climáticas (chuva)
* | Oportunidade | SP SUL | ZKE-ZEV | V89 | 102ZKW2 | ZWW-ZKW | 92.745 | 9:00 | 2:00 | 102ZKW2 | ZWW-ZKW | 92.745 | ZWW-ZKW | * | *
2026-02-04 | Oportunidade | SP SUL | ZKE-ZEV | E42 | 102ZKW2 | ZKW-ZCP | 102 | 9:30 | 1:00 | 102ZKW2 | ZKW-ZKE-ZKW | 102 | ZKW-ZKE-ZKW | 2 | Alterado programação para realizar abastecimento de diesel da loco 9295 e abastecimento de óleo loco 9298 em ZKE a após retorna para ZKW /
2026-02-04 | Extra | SP SUL | ZKE-ZEV | TURMA FIXA VIA | - | ZKW-ZLU | 101.7 | 10:00 | 2:00 | - | ZKW-ZLU | 101.7 | ZKW-ZLU | 2 | Realizado intervalo das 10h20 ate 12h20.
2026-02-04 | Oportunidade | SP SUL | ZKE-ZEV | CAIQUE (TMA-677) | - | ZWI-ZEM | 123.363 | 8:30 | 1:30 | - | ZWI-ZEM | 123.363 | ZWI-ZEM | 0 | TP não solicita intervalo / devido condições climáticas
2026-02-04 | Oportunidade | SP SUL | ZKE-ZEV | WALTER (TP-810) | - | ZWI-ZEM | 123.465 | 8:30 | 1:30 | - | ZWI-ZEM | 123.465 | ZWI-ZEM | 0 | TP não solicita intervalo / devido condições climáticas
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
2026-02-04 | Oportunidade | SP SUL | ZEV-ZPT | HUELTON (TP-725) | - | ZPG-MRS | 65.3 | 10:00 | 1:30 | - | ZPG-MRS | 65.3 | ZPG-MRS | 0 | TP pronto 09h31 / cancelado devido condições climáticas (chuva)
2026-02-04 | Oportunidade | SP SUL | ZPT-ZPG | DIEGO (TF-42) | - | PAT-ZGM | 109 | 10:00 | 2:00 | - | PAT-ZGM | 109 | PAT-ZGM | 0 | Alterado programação para km 108+000 ao km 108+700 - TP pronto 08h50 / devido alteração, sem oportundiade de faixa
2026-02-04 | Oportunidade | SP SUL | ZPT-ZPG | V85 | ZDRZPT | PAT-ZGM | 108.8 | 9:00 | 2:00 | ZDRZPT | PAT-ZGM | 108.8 | PAT-ZGM | 0 | MC1 09h12 / Cancelado a faixa, devido priorização da descarga de pedra do W62.
2026-02-04 | Oportunidade | SP SUL | ZEV-ZPT | EXPANSÃO TURMA 1 | - | 109-ZGM | 109 | 8:00 | 1:30 | - | ZPGZZV | 123.6 | ZPGZZV | 0 | Alterado programação para km 123+600 entre ZPGZZV / TP não solicita intervalo, devido condições climáticas
2026-02-04 | Oportunidade | SP SUL | ZPT-ZPG | W62 | ZPTZDR | ZZV-ZPG | 125 | 8:00 | 1:30 | ZPTZDR | ZPT-ZGM | 109.5 | ZPT-ZGM | 0 | Alterado programação para descarga de pedra km 109+500 ao km110+200 via 2 / MC1 08h45 / autorizado entrada na via 09h02 / Concedido intervalo das 10h34 até 11h34. TP não realizou descarga de pedra, devido falha da turma da via.
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | Oportunidade | SP SUL | ZBV-ZRX | EXPANSÃO TURMA 1 | - | ZCD | 113.5 | 9:00 | 2:00 | - | ZCD | 113.5 | ZCD | * | *
2026-02-05 | Oportunidade | SP SUL | ZBV-ZRX | EXPANSÃO TURMA 1 | - | ZCD | 110.35 | 9:00 | 3:00 | - | ZCD | 110.35 | ZCD | 0 | Alteração da programação para km114+045 via 2 - TP pronto 09h22 / Sem oportunidade de faixa
2026-02-05 | Oportunidade | SP SUL | ZBV-ZRX | KLECIO (TP-699) | - | ZSW-2 | 87.3 | 9:00 | 1:30 | - | ZSW-2 | 87.3 | ZSW-2 | 2 | Realizado intervalo das 11h36 até 13h06.
2026-02-05 | Oportunidade | SP SUL | ZBV-ZRX | V48 | ZAC2 | ZAC-ZSW | 82.5 | 8:30 | 2:00 | ZAC2 | ZAC-ZSW | 82.5 | ZAC-ZSW | 0 | Sem oportunidade devido circulação
2026-02-05 | Oportunidade | SP SUL | ZBV-ZRX | W58 | 106109 | ZBM-ZHO | 57 | 8:00 | 1:00 | 106109 | ZBM-ZHO | 57 | ZBM-ZHO | 0 | Sem oportunidade devido circulação
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
2026-02-05 | Oportunidade | SP SUL | ZBV-ZKE | V42 | ZYU1 | ZYU-ZST | 208 | 8:30 | 2:00 | ZYU1 | ZYU-ZST | 208 | ZYU-ZST | 2 | Realizado intervalo
2026-02-05 | Oportunidade | SP SUL | ZBV-ZKE | EDSON (TP-780) | - | ZYU-ZST | 205 | 9:00 | 2:00 | - | ZYU-ZST | 205 | ZYU-ZST | 0 | Sem oportunidade de faixa
2026-02-05 | Oportunidade | SP SUL | ZBV-ZKE | ROGÉRIO (TP-730) | - | ZYU-ZST | 205 | 9:00 | 2:00 | - | ZYU-ZST | 205 | ZYU-ZST | 0 | Sem oportunidade de faixa
2026-02-05 | Oportunidade | SP SUL | ZBV-ZKE | DANIEL (TP-647) | - | ZYU | 201.5 | 9:00 | 1:30 | - | ZYU | 201.5 | ZYU | 0 | Sem oportunidade de faixa
2026-02-05 | Oportunidade | SP SUL | ZBV-ZKE | W59 | ZYU1 | ZYU | 203.57 | 8:30 | 1:30 | ZYU1 | ZYU | 203.57 | ZYU | 0 | Sem oportunidade devido circulação
2026-02-05 | Oportunidade | SP SUL | ZKE-ZEV | E17 | 102ZKW2 | ZKE-ZWW | 81 | 9:00 | 2:00 | 102ZKW2 | ZKE-ZWW | 81 | ZKE-ZWW | 2 | Realiazado o intervalo, produção: 3 soldas
* | Oportunidade | SP SUL | ZKE-ZEV | V89 | 102ZKW2 | ZWW-ZKW | 92.745 | 9:00 | 2:00 | 102ZKW2 | ZWW-ZKW | 92.745 | ZWW-ZKW | * | *
* | Oportunidade | SP SUL | ZKE-ZEV | E42 | 102ZKW2 | ZKW-ZCP | 102 | 9:30 | 1:00 | 102ZKW2 | ZKW-ZCP | 102 | ZKW-ZCP | * | *
2026-02-05 | Oportunidade | SP SUL | ZKE-ZEV | CAIQUE (TMA-677) | - | ZWI-ZEM | 123.363 | 8:30 | 1:30 | - | ZWI-ZEM | 123.363 | ZWI-ZEM | 0 | Equipe em outras atividades
2026-02-05 | Oportunidade | SP SUL | ZKE-ZEV | WALTER (TP-810) | - | ZWI-ZEM | 123.465 | 8:30 | 1:30 | - | ZWI-ZEM | 123.465 | ZWI-ZEM | 2 | Realizado intervalo das 10h45 até 12h15
2026-02-05 | Oportunidade | SP SUL | ZKE-ZEV | W60 | ZEM1302 | ZEJ-ZRB | 145.9 | 9:00 | 1:00 | ZEM1302 | ZEJ-ZRB | 145.9 | ZEJ-ZRB | 0 | Locomotiva 7694 não envia macro
2026-02-05 | Oportunidade | SP SUL | ZKE-ZEV | W96 | ZEM1 | ZEJ-ZRB | 151.6 | 7:30 | 2:00 | ZEM1 | ZEJ-ZRB | 151.6 | ZEJ-ZRB | 2 | Realizado descarga de dormentes
2026-02-05 | Oportunidade | SP SUL | ZEV-ZPT | HUELTON (TP-725) | - | ZPG-MRS | 65.3 | 10:00 | 1:30 | - | ZPG-MRS | 65.3 | ZPG-MRS | 0 | Cancelado / Condições climáticas
2026-02-05 | Contrato | SP SUL | ZEV-ZPT | W62 | ZPT1051 | ZXW-ZGP | 83.7 | 8:00 | 1:00 | ZPT1051 | ZXW-ZGP | 83.7 | ZXW-ZGP | 2 | Realizado descloamento
2026-02-05 | Oportunidade | SP SUL | ZPT-ZPG | DIEGO (TF-42) | - | PAT-ZGM | 109.05 | 10:00 | 1:30 | - | PAT-ZGM | 109.05 | PAT-ZGM | 2 | Realizado intervalo das 12h45 até 14h15
2026-02-05 | Oportunidade | SP SUL | ZEV-ZPT | V85 | ZDRZPT | ZGM-ZZV | 115.3 | 9:30 | 2:00 | ZDRZPT | ZGM-ZZV | 115.3 | ZGM-ZZV | 0 | Sem oportunidade devido circulação
2026-02-05 | Oportunidade | SP SUL | ZPT-ZPG | INFRA 1 | - | ZGM-ZZV | 117 | 10:00 | 1:00 | - | ZGM-ZZV | 117 | ZGM-ZZV | 0 | Cancelado / Condições climáticas
2026-02-05 | Oportunidade | SP SUL | ZPT-ZPG | EXPANSÃO TURMA 1 | - | ZZV-ZPG | 123.59 | 8:30 | 1:30 | - | ZZV-ZPG | 123.59 | ZZV-ZPG | 0 | Cancelado / Condições climáticas
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | Oportunidade | SP SUL | ZBV-ZRX | EXPANSÃO TURMA 1 | - | ZCD | 113.5 | 9:00 | 2:00 | - | ZCD | 113.5 | ZCD | * | *
2026-02-06 | Oportunidade | SP SUL | ZBV-ZRX | EXPANSÃO TURMA 1 | - | ZCD | 110.35 | 9:00 | 2:00 | - | ZCD | 113 | ZCD | 2 | Alterado programação para km113+000 ao km114+000 entre ZCD2 / Realizado intervalo das 10h08 até 12h08
2026-02-06 | Oportunidade | SP SUL | ZBV-ZRX | KLECIO (TP-699) | - | ZSW-2 | 87.3 | 9:00 | 1:30 | - | ZSW-2 | 87.3 | ZSW-2 | 0 | Alterado programação para km134+800 via 1/ TP pronto 08h20 / Sem oportunidade de faixa.
2026-02-06 | Oportunidade | SP SUL | ZBV-ZRX | V48 | ZAC2 | ZAC-ZSW | 82.5 | 8:30 | 2:00 | ZAC2 | ZAC-ZSW | 82.5 | ZAC-ZSW | 0 | MC1 07h54 / Sem oportunidade de faixa
2026-02-06 | Oportunidade | SP SUL | ZBV-ZRX | W58 | 106109 | ZBM-ZHO | 57 | 8:00 | 1:00 | 106109 | ZBM-ZHO | 57 | ZBM-ZHO | 0 | MC1 11h00 / Sem oportunidade de faixa
2026-02-06 | Oportunidade | SP SUL | ZKE-ZEV | CLEBISON (TP-728) | - | ZWW-ZKW | 91.5 | 9:00 | 1:30 | - | ZWW-ZKW | 91.5 | ZWW-ZKW | 2 | Realizado intervalo para solda
2026-02-06 | Oportunidade | SP SUL | ZKE-ZEV | ISMAEL(TP-726) | - | ZWW-ZKW | 91.5 | 9:00 | 1:30 | - | ZWW-ZKW | 91.5 | ZWW-ZKW | 2 | Realizado intervalo para solda
2026-02-06 | Oportunidade | SP SUL | ZBV-ZKE | V42 | ZYU1 | ZYU-ZST | 208 | 8:30 | 2:00 | ZYU1 | ZYU-ZST | 208 | ZYU-ZST | 0 | MC1 11h38, Sem oportunidade de faixa
2026-02-06 | Oportunidade | SP SUL | ZBV-ZKE | EDSON (TP-780) | - | ZYU-ZST | 205 | 9:00 | 2:00 | - | ZYU-1 | 202.415 | ZYU-1 | 0 | Alterado a programação para km 202+415 ao km 202+800 via 1. TP pronto 07h31 / Sem oportunidade
2026-02-06 | Oportunidade | SP SUL | ZBV-ZKE | ROGÉRIO (TP-730) | - | ZYU-ZST | 205 | 9:00 | 2:00 | - | ZYU-ZST | 205 | ZYU-ZST | 0 | TP pronto 09h16 / Sem oportunidade de faixa
2026-02-06 | Oportunidade | SP SUL | ZBV-ZKE | DANIEL (TP-647) | - | ZYU | 201.5 | 9:00 | 1:30 | - | ZYU | 201.5 | ZYU | 0 | TP não solicitou intervalo, realizando outro atendimento.
2026-02-06 | Oportunidade | SP SUL | ZBV-ZKE | W59 | ZYU1 | ZYU | 203.57 | 8:30 | 1:30 | ZYU1 | ZYU | 203.57 | ZYU | 2 | Alterado programação para descarga no km 205+000/ MC1 08h24 / realizado intervalo para descarga de dormentes.
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
2026-02-06 | Oportunidade | SP SUL | ZKE-ZEV | E17 | 102ZKW2 | ZKE-ZWW | 81 | 9:00 | 4:00 | 102ZKW2 | ZKE-ZWW | 81 | ZKE-ZWW | 0 | MC1 09h40 / Cancelado faixa, devido priorização do V89
2026-02-06 | Oportunidade | SP SUL | ZKE-ZEV | V89 | 102ZKW2 | ZWW-ZKW | 92.745 | 9:00 | 2:00 | 102ZKW2 | ZWW-ZKW | 92.745 | ZWW-ZKW | 2 | MC1 09h10 / Em intervalo das 13h06 até 16h00 /
2026-02-06 | Oportunidade | SP SUL | ZKE-ZEV | E42 | 102ZKW2 | ZKW-ZCP | 102 | 9:30 | 1:00 | 102ZKW2 | ZKW-ZCP | 102 | ZKW-ZCP | 0 | Cancelado a descarga, devido a necessidade da equipe da MNB de ZZZ para levar locos de ZZZ para ZCP
2026-02-06 | Oportunidade | SP SUL | ZKE-ZEV | W60 | ZEM1302 | ZLU-ZWI | 118 | 9:00 | 1:00 | ZEM1302 | ZLU-ZWI | 118 | ZLU-ZWI | 0 | Locomotiva 7694 não envia macro /
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
2026-02-06 | Contrato | SP SUL | ZEV-ZPT | MODERNIZAÇÃO SERRA | - | ZEZ-ZXW | 75.2 | 8:00 | 4:00 | - | ZEZ-ZXW | 75.2 | ZEZ-ZXW | 2 | Realizado intervalo das 10h01 até 14h01
2026-02-06 | Contrato | SP SUL | ZEV-ZPT | W61 | K67ZEV2 | ZEZ-ZXW | 75.2 | 7:30 | 0:01 | K67ZEV2 | ZEZ-ZXW | 75.2 | ZEZ-ZXW | 2 | MC1 08h14 /Realizado intervalo
2026-02-06 | Contrato | SP SUL | ZEV-ZPT | MODERNIZAÇÃO TURMA 2 | - | ZEZ-ZXW | 75.374 | 8:00 | 0:01 | - | ZEZ-ZXW | 75.374 | ZEZ-ZXW | 0 | Concedido intervalo das 10h01 até 14h01. TP não realizou solda, devido furto dos equipamentos
2026-02-06 | Contrato | SP SUL | ZEV-ZPT | MODERNIZAÇÃO SERRA | - | ZGP-ZPT | 102.48 | 8:00 | 5:30 | - | ZGP-ZPT | 102.48 | ZGP-ZPT | 0 | Cancelado intervalo / devido anomalia dos vazios.
2026-02-06 | Contrato | SP SUL | ZEV-ZPT | W62 | ZPT1051 | ZGP | 102.1 | 7:30 | 0:01 | ZPT1051 | ZGP | 102.1 | ZGP | 0 | Cancelado intervalo / devido anomalia dos vazios.
2026-02-06 | Oportunidade | SP SUL | ZEV-ZPT | HUELTON (TP-725) | - | ZPT | 106.7 | 10:00 | 1:30 | - | ZPT | 106.7 | ZPT | 2 | TP pronto 10h46 / Realizado intervalo das 14h07 até 15h37.
2026-02-06 | Oportunidade | SP SUL | ZPT-ZPG | DIEGO (TF-42) | - | PAT-ZGM | 109.05 | 10:00 | 2:00 | - | PAT-ZGM | 109.05 | PAT-ZGM | 0 | TP pronto 09h22 / Concedido intervalo as 09h25 até 11h25. TP não conseguiu realizar produção, devido trem parado na via1 (anomalia de trem).
2026-02-06 | Oportunidade | SP SUL | ZEV-ZPT | V85 | ZDRZPT | ZGM-ZZV | 115.3 | 9:30 | 2:00 | ZDRZPT | ZGM-ZZV | 115.3 | ZGM-ZZV | 0 | MC1 0811 / Sem oportunidade de faixa
2026-02-06 | Oportunidade | SP SUL | ZKE-ZEV | CAIQUE (TMA-677) | - | ZWI-ZEM | 123.363 | 8:30 | 1:30 | - | ZWI-ZEM | 123.363 | ZWI-ZEM | 2 | Realizado intervalo das 10h20 até 12h00
2026-02-06 | Oportunidade | SP SUL | ZKE-ZEV | WALTER (TP-810) | - | ZWI-ZEM | 123.465 | 8:30 | 1:30 | - | ZWI-ZEM | 123.465 | ZWI-ZEM | 2 | Realizado intervalo das 10h20 até 12h00
2026-02-06 | Oportunidade | SP SUL | ZPT-ZPG | EXPANSÃO TURMA 1 | - | ZZV-ZPG | 123.59 | 8:30 | 1:30 | - | ZZV-ZPG | 123.59 | ZZV-ZPG | 2 | Realizado intervalo das 09h00 até 10h30
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
2026-02-07 | Oportunidade | SP SUL | ZBV-ZRX | EXPANSÃO TURMA 1 | - | ZCD | 113.4 | 8:30 | 1:30 | - | ZCD | 113.4 | ZCD | 0 | Equipe no local, sem condições climáticas para solda - Chuva
* | Oportunidade | SP SUL | ZBV-ZRX | KLECIO (TP-699) | - | ZRX-ZWX | 134.9 | 8:00 | 1:30 | - | ZRX-ZWX | 134.9 | ZRX-ZWX | * | *
2026-02-07 | Oportunidade | SP SUL | ZBV-ZRX | V48 | ZAC2 | ZAC-ZSK | 82 | 8:00 | 1:00 | ZAC2 | ZAC-ZSK | 82 | ZAC-ZSK | 2 | MC1 07:45, autorizado 09:37 em deslocamento
2026-02-07 | Oportunidade | SP SUL | ZBV-ZRX | W58 | 106109 | ZRX-ZWX | 64 | 9:30 | 1:00 | 106109 | ZRX-ZWX | 64 | ZRX-ZWX | 2 | MC1 08:27, oportunidade após I90 12h, interditado trecho, autorizado as 12:33 para descarga de dormentes
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
2026-02-07 | Oportunidade | SP SUL | ZBV-ZKE | V42 | ZYU1 | ZYU-ZBV | 201 | 8:00 | 1:00 | ZYU1 | ZYU-ZBV | 201 | ZYU-ZBV | 2 | MC1 07:44, autorizado 09:21 em deslocamento
2026-02-07 | Oportunidade | SP SUL | ZBV-ZKE | V93 | ZYU1 | ZYU-ZST | 206.38 | 8:30 | 2:00 | ZYU1 | ZYU-ZST | 206.38 | ZYU-ZST | 0 | MC1 08:35, sem oportunidade
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
2026-02-07 | Oportunidade | SP SUL | ZKE-ZEV | E17 | 102ZKW2 | ZKE-ZWW | 81 | 9:00 | 4:00 | 102ZKW2 | ZKE-ZWW | 81 | ZKE-ZWW | 2 | Em intervalo 08:55 realizou 3 soldas
* | Oportunidade | SP SUL | ZKE-ZEV | V89 | 102ZKW2 | ZWW-ZKW | 92.745 | 9:00 | 4:00 | 102ZKW2 | ZWW-ZKW | 92.745 | ZWW-ZKW | * | *
2026-02-07 | Oportunidade | SP SUL | ZKE-ZEV | CLEBISON (TP-728) | - | ZWW-ZKW | 91.15 | 9:00 | 2:00 | - | ZWW-ZKW | 91.15 | ZWW-ZKW | 0 | Sem oportunidade devido E17 estar em intervalo na adjacente
2026-02-07 | Oportunidade | SP SUL | ZKE-ZEV | ISMAEL(TP-726) | - | ZWW-ZKW | 91.15 | 9:00 | 2:00 | - | ZWW-ZKW | 91.15 | ZWW-ZKW | 0 | Sem oportunidade devido E17 estar em intervalo na adjacente
2026-02-07 | Oportunidade | SP SUL | ZKE-ZEV | TURMA FIXA VIA | - | ZEM | 135 | 9:00 | 1:30 | - | ZEM | 135 | ZEM | 0 | Não solicitou intervalo
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
2026-02-07 | Contrato | SP SUL | ZKE-ZEV | MOD ZRB | - | ZEJ | 145.834 | 8:00 | 4:00 | - | ZEJ | 145.834 | ZEJ | 2 | Em intervalo 09:45 até 13:45
2026-02-07 | Contrato | SP SUL | ZKE-ZEV | W96 | ZEM-1 | ZEJ-ZRB | 150.6 | 7:30 | 0:01 | ZEM-1 | ZEJ-ZRB | 150.6 | ZEJ-ZRB | 2 | Em intervalo 09:45 até 13:45, descarregou 1800 dormentes de concreto e 400 de madeira
2026-02-07 | Contrato | SP SUL | ZKE-ZEV | CAIQUE (TMA-677) | - | ZEJ-ZRB | 150.827 | 8:00 | 0:01 | - | ZEJ-ZRB | 150.827 | ZEJ-ZRB | 2 | Em intervalo 09:45 até 13:45, realizou 2 soldas
2026-02-07 | Contrato | SP SUL | ZKE-ZEV | WALTER (TP-810) | - | ZEJ-ZRB | 150.925 | 8:00 | 0:01 | - | ZEJ-ZRB | 150.925 | ZEJ-ZRB | 2 | Em intervalo 09:45 até 13:45, realizou 2 soldas
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
2026-02-07 | Contrato | SP SUL | ZEV-ZPT | W61 | K67ZEV2 | ZXW-ZGP | 83.7 | 8:00 | 1:00 | K67ZEV2 | ZXW-ZGP | 83.7 | ZXW-ZGP | 2 | Deslocamento ok
2026-02-07 | Oportunidade | SP SUL | ZEV-ZPT | V85 | ZDRZPT | ZPT-ZEV | 106 | 8:00 | 1:00 | ZDRZPT | ZPT-ZEV | 106 | ZPT-ZEV | 2 | Deslocamento ok
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
2026-02-07 | Oportunidade | SP SUL | ZPT-ZPG | W62 | ZDRZPT | PAT-ZGM | 109.5 | 8:00 | 1:00 | ZDRZPT | PAT-ZGM | 109.5 | PAT-ZGM | 2 | MC1 07:38, autorizado 10:23, descarga ok
2026-02-07 | Oportunidade | SP SUL | ZEV-ZPT | RAFAEL (TP-695) | - | ZPT | 108 | 11:00 | 2:00 | - | ZPT | 108 | ZPT | 0 | Não solicitou intervalo
2026-02-07 | Oportunidade | SP SUL | ZPT-ZPG | DIEGO (TF-42) | - | PAT-ZGM | 109.05 | 10:00 | 2:00 | - | PAT-ZGM | 109.05 | PAT-ZGM | 2 | Equipe pronta 09:21, aguarda chegada W62 para intervalo
2026-02-07 | Oportunidade | SP SUL | ZPT-ZPG | W62 | ZDRZPT | ZZV-ZPG | 125 | 11:00 | 1:00 | ZDRZPT | ZZV-ZPG | 125 | ZZV-ZPG | 0 | Sem oportunidade em ZPG, realizou somente descarga de pedra
2026-02-07 | Oportunidade | SP SUL | ZPT-ZPG | EXPANSÃO TURMA 1 | - | ZZV-ZPG | 123.67 | 8:00 | 1:30 | - | ZZV-ZPG | 123.67 | ZZV-ZPG | 0 | Equipe pronta 08:30, sem oportunidade
2026-02-08 | Extra | SP SUL | ZBV-ZKE | V93 | ZYU1 | ZYU-ZST | 204.5 | 10:00 | 2:00 | ZYU1 | ZYU-ZST | 204.5 | ZYU-ZST | 0 | MC1 10:54, autorizado 11:02, em intervalo 12:32, solicitou para recolher devido avaria
2026-02-08 | Oportunidade | SP SUL | ZKE-ZEV | E17 | 102ZKW2 | ZKE-ZWW | 81 | 9:00 | 4:00 | ZKEZGA1 | ZKE-ZWW | 81 | ZKE-ZWW | 2 | Em deslocamento para ZKW
2026-02-08 | Oportunidade | SP SUL | ZKE-ZEV | TURMA FIXA VIA | - | ZEM | 135 | 9:00 | 1:30 | - | ZEM | 135 | ZEM | 0 | Não solicitou intervalo
2026-02-08 | Oportunidade | SP SUL | ZPT-ZPG | DIEGO (TF-42) | - | PAT-ZGM | 109.05 | 10:00 | 2:00 | - | PAT-ZGM | 109.05 | PAT-ZGM | 0 | Não solicitou intervalo
2026-02-09 | Oportunidade | SP SUL | ZBV-ZRX | EXPANSÃO TURMA 1 | - | ZCD | 113.6 | 9:00 | 1:30 | - | ZCD | 113.6 | ZCD | 0 | TP não solicita intervalo / condições climáticas (chuva)
2026-02-09 | Oportunidade | SP SUL | ZBV-ZRX | KLECIO (TP-699) | - | ZRX-ZRQ | 134.85 | 8:00 | 1:30 | - | ZRX-ZRQ | 134.85 | ZRX-ZRQ | 0 | TP pronto 09h00 / não solicita intervalo, devido condições climáticas (chuva)
* | Oportunidade | SP SUL | ZBV-ZRX | W58 | 106109 | ZBM-ZHO | 57 | 8:00 | 1:00 | 106109 | ZBM-ZHO | 57 | ZBM-ZHO | * | *
2026-02-09 | Oportunidade | SP SUL | ZBV-ZRX | E42 | ZBV3 | ZBM | 54.96 | 11:00 | 3:00 | ZBV3 | ZBM | 54.96 | ZBM | 0 | Sem oportunidade de faixa, devido anomalia na madrugada entre ZYU-ZST, retornando a circulação no trecho após as 07h00.
2026-02-09 | Contrato | SP SUL | ZBV-ZKE | V93 | ZYU1 | ZYU-ZST | 204.5 | 9:00 | 2:00 | ZYU1 | ZYU-ZST | 204.5 | ZYU-ZST | 0 | Cancelado / Impacto Anomalia entre ZST206.
2026-02-09 | Contrato | SP SUL | ZBV-ZKE | EDSON (TP-780) | - | ZYU-ZST | 205 | 9:30 | 2:00 | - | ZYU-ZST | 205 | ZYU-ZST | 0 | Cancelado / Impacto Anomalia entre ZST206.
2026-02-09 | Contrato | SP SUL | ZBV-ZKE | ROGÉRIO (TP-730) | - | ZYU-ZST | 205 | 9:30 | 2:00 | - | ZYU-ZST | 205 | ZYU-ZST | 0 | Cancelado / Impacto Anomalia entre ZST206.
2026-02-09 | Oportunidade | SP SUL | ZBV-ZKE | W59 | ZYU1 | ZYU | 203.57 | 8:30 | 1:30 | ZYU1 | ZYU | 203.57 | ZYU | 0 | Cancelado / Impacto Anomalia entre ZST206.
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
2026-02-09 | Oportunidade | SP SUL | ZKE-ZEV | E17 | 102ZKW2 | ZKW-ZLU | 100.561 | 9:00 | 3:00 | 102ZKW2 | ZKW-ZLU | 100.561 | ZKW-ZLU | 0 | MC1 09h00 / Sem oportunidade de faixa, devido trilho quebrado
2026-02-09 | Oportunidade | SP SUL | ZKE-ZEV | V89 | 102ZKW2 | ZKW-ZLU | 106 | 8:30 | 3:00 | 102ZKW2 | ZKW-ZLU | 106 | ZKW-ZLU | 0 | MC1 10h08 / Sem oportunidade de faixa, devido trilho quebrado
2026-02-09 | Oportunidade | SP SUL | ZKE-ZEV | DIEGO (TP-681) | - | ZKE-ZWW | 83.335 | 9:00 | 2:00 | - | ZKE-ZWW | 83.335 | ZKE-ZWW | 0 | TP pronto 09h47 / Sem oportunidade de faixa, devido impacto na madrugda entre ZSTxZYU.
2026-02-09 | Oportunidade | SP SUL | ZKE-ZEV | CLEBISON (TP-728) | - | ZKE-ZWW | 83.6 | 9:00 | 2:00 | - | ZRB-ZEV | 156 | ZRB-ZEV | 0 | Alterado programação para km 156+000 via 2 / TP pronto 11h00 / Sem oportunidade de faixa
2026-02-09 | Oportunidade | SP SUL | ZKE-ZEV | ISMAEL(TP-726) | - | ZKE-ZWW | 83.6 | 9:00 | 2:00 | - | ZRB-ZEV | 156 | ZRB-ZEV | 0 | Alterado programação para km 156+000 via 2 / TP pronto 11h00 / Sem oportunidade de faixa
2026-02-09 | Oportunidade | SP SUL | ZKE-ZEV | W60 | ZEM1302 | ZEM-ZEJ | 145.6 | 8:30 | 1:00 | ZEM1302 | ZEM-ZEJ | 145.6 | ZEM-ZEJ | 2 | MC1 08h21 / Autorizado entrada na via 09h32 / Realizado intervalo.
2026-02-09 | Oportunidade | SP SUL | ZKE-ZEV | A84 | ZWI1 | ZWI-ZKEZGA.ZWI | 120 | 8:00 | 1:00 | ZWI1 | ZWI-ZKEZGA.ZWI | 120 | ZWI-ZKEZGA.ZWI | 2 | MC1 08h27 / autorizado entrada na via 08h40 / Realizado inspeção
2026-02-09 | Oportunidade | SP SUL | ZKE-ZEV | CAIQUE (TMA-677) | - | ZWI-ZEM | 123.465 | 8:30 | 1:40 | - | ZWI-ZEM | 123.465 | ZWI-ZEM | 2 | TP pronto 08h48 / Realizado ntervalo das 09h07 até 10h47.
2026-02-09 | Oportunidade | SP SUL | ZKE-ZEV | WALTER (TP-810) | - | ZWI-ZEM | 123.929 | 8:30 | 1:40 | - | ZWI-ZEM | 123.929 | ZWI-ZEM | 2 | TP pronto 08h48 / Realizado ntervalo das 09h07 até 10h47.
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
2026-02-09 | Oportunidade | SP SUL | ZEV-ZPT | W95 | Z3ZEV | ZEV-ZTP | 67 | 8:00 | 1:00 | Z3ZEV | ZEV-ZTP | 67 | ZEV-ZTP | 0 | Não solicita MC1, devido problemas com CBL.
2026-02-09 | Contrato | SP SUL | ZEV-ZPT | W61 | K67ZEV2 | ZXW-ZGP | 83.7 | 8:00 | 1:00 | K67ZEV2 | ZXW-ZGP | 83.7 | ZXW-ZGP | 2 | MC1 07h53 / Autorizado entrada na via 09h27 / Em deslocamento
2026-02-09 | Contrato | SP SUL | ZEV-ZPT | W62 | ZDRZPT | ZXW-ZGP | 83.7 | 8:00 | 1:00 | ZDRZPT | ZXW-ZGP | 83.7 | ZXW-ZGP | 2 | MC1 07h49 / Autorizado entrada na via 09h36/ Em deslocamento
2026-02-09 | Oportunidade | SP SUL | ZPT-ZPG | DIEGO (TF-42) | - | PAT-ZGM | 109.05 | 10:00 | 2:00 | - | PAT-ZGM | 109.05 | PAT-ZGM | 2 | TP pronto 09h25 / Realizado intervalo das 09h35 até 11h00 e 14h10 até 14h30.
2026-02-09 | Oportunidade | SP SUL | ZEV-ZPT | EXPANSÃO TURMA 1 | - | 109-ZGM | 109 | 8:00 | 1:30 | - | ZPG | 123.76 | ZPG | 0 | Alterado programação para km 127+760 via 2 / TP pronto 08h07 / Sem oportunidade de faixa
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
2026-02-10 | Oportunidade | SP SUL | ZBV-ZRX | EXPANSÃO TURMA 1 | - | ZCD | 113.6 | 9:00 | 1:30 | - | ZCD | 113.6 | ZCD | 0 | TP não solicita intervalo/ condições climáticas (chuva)
2026-02-10 | Oportunidade | SP SUL | ZBV-ZRX | KLECIO (TP-699) | - | ZRX-ZRQ | 134.85 | 8:30 | 1:30 | - | ZRX-ZRQ | 134.85 | ZRX-ZRQ | 0 | TP não solicitou intervalo / parada de segurança.
* | Oportunidade | SP SUL | ZBV-ZRX | W58 | 106109 | ZBM-ZHO | 57 | 8:00 | 1:00 | 106109 | ZBM-ZHO | 57 | ZBM-ZHO | * | *
2026-02-10 | Contrato | SP SUL | ZBV-ZRX | E42 | ZBV3 | ZBM | 54.96 | 11:00 | 4:00 | ZBV3 | ZBM | 54.96 | ZBM | 0 | Cancelado CCO / Priorização da circulação de trens
2026-02-10 | Oportunidade | SP SUL | ZBV-ZRX | V53 | ZAC-2 | ZAC-ZSK | 82 | 8:00 | 1:00 | ZAC-2 | ZAC-ZSK | 82 | ZAC-ZSK | 2 | MC1 07h33 / Em deslocamento
2026-02-10 | Oportunidade | SP SUL | ZBV-ZKE | V93 | ZYU1 | ZYU-ZST | 204.5 | 9:00 | 2:00 | ZYU1 | ZYU-ZST | 204.5 | ZYU-ZST | 2 | MC1 14h58 / Autorizado entrada na via 16h17 / Realizado intervalo km199+222 via 2.
2026-02-10 | Oportunidade | SP SUL | ZBV-ZKE | EDSON (TP-780) | - | ZYU-ZST | 205 | 9:30 | 2:00 | - | ZYU-ZST | 205 | ZYU-ZST | 0 | TP pronto 12h50 / Realizado intervalo das 13h57 até 15h00. Realizado reposição de fixação elásticas (20unidades) e 100m de limpeza de canaleta.
2026-02-10 | Oportunidade | SP SUL | ZBV-ZKE | ROGÉRIO (TP-730) | - | ZYU-ZST | 205 | 9:30 | 2:00 | - | ZYU-ZST | 205 | ZYU-ZST | 2 | TP pronto 12h50 / realizado intervalo das 14h47 até 15h10.
2026-02-10 | Oportunidade | SP SUL | ZBV-ZKE | W59 | ZYU1 | ZYU | 203.57 | 8:30 | 1:00 | ZYU1 | ZFY-ZXP | 191 | ZFY-ZXP | 2 | Alterado programação para descarga de dormentes do km190 ao km 191+000 / MC1 08h06 / Realizado intervalo.
2026-02-10 | Contrato | SP SUL | ZKE-ZEV | SUPER ZWW | - | ZKW-ZLU | 97.843 | 11:00 | 3:00 | - | ZKW-ZLU | 97.843 | ZKW-ZLU | 0 | Cancelado CCO / Priorização da circulação de trens
2026-02-10 | Contrato | SP SUL | ZKE-ZEV | E17 | 102ZKW2 | ZKW-ZLU | 100.561 | 10:00 | 0:01 | 102ZKW2 | ZKW-ZLU | 100.561 | ZKW-ZLU | 0 | Cancelado CCO / Priorização da circulação de trens
2026-02-10 | Contrato | SP SUL | ZKE-ZEV | EDSON (TP-719) | - | ZKW-ZLU | 102 | 11:00 | 0:01 | - | ZKW-ZLU | 102 | ZKW-ZLU | 0 | Cancelado CCO / Priorização da circulação de trens
2026-02-10 | Contrato | SP SUL | ZKE-ZEV | CLEBISON (TP-728) | - | ZKW-ZLU | 104 | 11:00 | 0:01 | - | ZKW-ZLU | 104 | ZKW-ZLU | 0 | Cancelado CCO / Priorização da circulação de trens
2026-02-10 | Contrato | SP SUL | ZKE-ZEV | ISMAEL(TP-726) | * | ZKW-ZLU | 104 | 11:00 | 0:01 | 0 | ZKW-ZLU | 104 | ZKW-ZLU | 0 | Cancelado CCO / Priorização da circulação de trens
2026-02-10 | Contrato | SP SUL | ZKE-ZEV | V89 | 102ZKW2 | ZKW-ZLU | 106 | 10:00 | 3:00 | 102ZKW2 | ZKW-ZLU | 106 | ZKW-ZLU | 0 | Cancelado CCO / Priorização da circulação de trens
2026-02-10 | Oportunidade | SP SUL | ZKE-ZEV | W60 | ZEM1302 | ZLU-ZWI | 118 | 8:30 | 1:20 | ZEM1302 | ZLU-ZWI | 118 | ZLU-ZWI | 0 | MC1 10h20 / Sem oportuinidade de faixa
2026-02-10 | Contrato | SP SUL | ZKE-ZEV | A84 | ZWI1 | ZWI | 119 | 8:00 | 1:00 | ZWI1 | ZWI | 119 | ZWI | 2 | MC1 08h45 / Realizado inspeção.
2026-02-10 | Contrato | SP SUL | ZKE-ZEV | MOD ZRB | - | ZRB-ZEV | 152.2 | 8:00 | 8:00 | - | ZRB-ZEV | 152.2 | ZRB-ZEV | 0 | Cancelado CCO / Priorização da circulação de trens
2026-02-10 | Contrato | SP SUL | ZKE-ZEV | W97 | ZEM1 | ZRB-ZEV | 155.7 | 7:00 | 0:01 | ZEM1 | ZRB-ZEV | 155.7 | ZRB-ZEV | 0 | Cancelado CCO / Priorização da circulação de trens
2026-02-10 | Contrato | SP SUL | ZKE-ZEV | V96 | K67ZEV2 | ZRB-ZEV | 157.3 | 7:20 | 0:01 | K67ZEV2 | ZRB-ZEV | 157.3 | ZRB-ZEV | 0 | Cancelado CCO / Priorização da circulação de trens
2026-02-10 | Contrato | SP SUL | ZKE-ZEV | WAGNER (TP-903) | - | ZRB-ZEV | 156.332 | 8:00 | 0:01 | - | ZRB-ZEV | 156.332 | ZRB-ZEV | 0 | Cancelado CCO / Priorização da circulação de trens
2026-02-10 | Contrato | SP SUL | ZKE-ZEV | CAIQUE (TMA-677) | - | ZRB-ZEV | 156.93 | 8:00 | 0:01 | - | ZRB-ZEV | 156.93 | ZRB-ZEV | 0 | Cancelado CCO / Priorização da circulação de trens
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
2026-02-10 | Contrato | SP SUL | ZEV-ZPT | MODERNIZAÇÃO SERRA | - | ZEZ-ZXW | 75.2 | 8:00 | 8:00 | - | ZEZ-ZXW | 75.2 | ZEZ-ZXW | 0 | Cancelado CCO / Priorização da circulação de trens
2026-02-10 | Contrato | SP SUL | ZEV-ZPT | W61 | K67ZEV-1 | ZEZ-ZXW | 75.2 | 7:30 | 0:01 | K67ZEV-1 | ZEZ-ZXW | 75.2 | ZEZ-ZXW | 2 | Devido o cancelamento do bloco, alterado a programação para realizar o deslocamento das turmas / Em deslocamento
2026-02-10 | Contrato | SP SUL | ZEV-ZPT | V85 | K67ZEV-1 | ZEZ-ZXW | 75.2 | 7:30 | 0:01 | K67ZEV-1 | ZEZ-ZXW | 75.2 | ZEZ-ZXW | 0 | Cancelado CCO / Priorização da circulação de trens
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
2026-02-10 | Contrato | SP SUL | ZEV-ZPT | MODERNIZAÇÃO SERRA | - | ZGP-ZPT | 102.48 | 8:00 | 5:30 | - | ZGP-ZPT | 102.48 | ZGP-ZPT | 0 | Cancelado CCO / Priorização da circulação de trens
2026-02-10 | Contrato | SP SUL | ZEV-ZPT | W62 | ZPT1051 | ZGP | 102.1 | 7:30 | 0:01 | ZPT1051 | ZGP | 102.1 | ZGP | 2 | Devido o cancelamento do bloco, alterado a programação para realizar descarga de equipamento no km102.
2026-02-10 | Oportunidade | SP SUL | ZPT-ZPG | DIEGO (TF-42) | - | PAT-ZGM | 109.05 | 10:00 | 2:00 | - | PAT-ZGM | 109.05 | PAT-ZGM | 0 | TP não solicita intervalo / realizando trabalho emergêncial
2026-02-10 | Oportunidade | SP SUL | ZPT-ZPG | EXPANSÃO TURMA 1 | - | ZZV-ZPG | 123.76 | 8:00 | 2:00 | - | ZZV-ZPG | 123.76 | ZZV-ZPG | 0 | TP não solicita intervalo/ condições climáticas (chuva)
* | * | - | - | * | * | * | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
2026-02-11 | Oportunidade | SP SUL | ZBV-ZRX | EXPANSÃO TURMA 1 | - | ZCD | 113.6 | 9:00 | 1:30 | - | ZCD | 113.6 | ZCD | 0 | Concições climáticas (chuva)
2026-02-11 | Oportunidade | SP SUL | ZBV-ZRX | KLECIO (TP-699) | - | ZRX-ZRQ | 134.85 | 8:30 | 1:30 | - | ZRX-ZRQ | 134.85 | ZRX-ZRQ | 2 | TP pronto 10h32 / Realizado intervalo das 12h18 até 13h48.
* | Oportunidade | SP SUL | ZBV-ZRX | W58 | 106109 | ZBM-ZHO | 57 | 8:00 | 1:00 | 106109 | ZBM-ZHO | 57 | ZBM-ZHO | * | *
2026-02-11 | Oportunidade | SP SUL | ZBV-ZRX | E42 | ZBV3 | ZBM | 54.96 | 11:00 | 2:00 | ZBV3 | ZBM | 54.96 | ZBM | 0 | Sem oportunidade de faixa
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
2026-02-11 | Oportunidade | SP SUL | ZBV-ZKE | EDSON (TP-780) | - | ZDS-ZQB | 243.3 | 9:30 | 2:00 | - | ZDS-ZQB | 243.3 | ZDS-ZQB | 0 | TP não solicitou intervalo / Realizando deslocamento para ZTO
2026-02-11 | Contrato | SP SUL | ZBV-ZKE | V93 | ZYU1 | ZYU-ZST | 204.5 | 9:00 | 3:00 | ZYU1 | ZYU-ZST | 204.5 | ZYU-ZST | 0 | MC1 13h15 / autorizado entrada na via 14h17 / Cancelado faixa, devido anomalia no trecho.
2026-02-11 | Oportunidade | SP SUL | ZBV-ZKE | ROGÉRIO (TP-730) | - | ZYU-ZST | 205 | 9:30 | 2:00 | - | ZYU-ZST | 205 | ZYU-ZST | 0 | TP pronto 08h41 / Sem oportunidade de faixa
2026-02-11 | Oportunidade | SP SUL | ZBV-ZKE | W59 | ZYU1 | ZYU | 203.57 | 8:30 | 1:30 | ZYU1 | ZYU | 203.57 | ZYU | 0 | MC1 10h05 / Sem oportundiade de faixa.
2026-02-11 | Oportunidade | SP SUL | ZBV-ZKE | ROBSON (TP-729) | - | ZDY-ZFY | 190.3 | 9:30 | 2:00 | - | ZDY-ZFY | 190.3 | ZDY-ZFY | 0 | TP não solicita intervalo / realizando a preparação do local /
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
2026-02-11 | Oportunidade | SP SUL | ZKE-ZEV | E17 | 102ZKW2 | ZKW-ZLU | 100.561 | 10:00 | 3:00 | 102ZKW2 | ZKW-ZLU | 100.561 | ZKW-ZLU | 0 | MC1 10h02 / Cancelado devido chuva
2026-02-11 | Oportunidade | SP SUL | ZKE-ZEV | EDSON (TP-719) | - | ZKW-ZLU | 102 | 11:00 | 2:00 | - | ZKW-ZLU | 102 | ZKW-ZLU | 2 | Realizado intervalo ads 11h10 até 13h10.
2026-02-11 | Oportunidade | SP SUL | ZKE-ZEV | CLEBISON (TP-728) | - | ZKW-ZLU | 104 | 11:00 | 2:00 | - | ZKW-ZLU | 104 | ZKW-ZLU | 0 | Concições climáticas (chuva)
2026-02-11 | Oportunidade | SP SUL | ZKE-ZEV | ISMAEL(TP-726) | * | ZKW-ZLU | 104 | 11:00 | 2:00 | 0 | ZKW-ZLU | 104 | ZKW-ZLU | 0 | Concições climáticas (chuva)
2026-02-11 | Oportunidade | SP SUL | ZKE-ZEV | V89 | 102ZKW2 | ZKW-ZLU | 106 | 10:00 | 2:00 | 102ZKW2 | ZKW-ZLU | 106 | ZKW-ZLU | 2 | MC1 09h29 / Realizado inervalo das 11h07 até 13h30.
2026-02-11 | Oportunidade | SP SUL | ZKE-ZEV | W60 | ZEM1302 | ZLU-ZWI | 118 | 8:30 | 1:20 | ZEM1302 | ZLU-ZWI | 118 | ZLU-ZWI | 0 | MC1 08h10 / Autorizado entrada na via 08h45 / Em deslocamento para km de trabalho, locomotiva 7694 perdeu tração e foi necessário recolher para ZEM.
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
2026-02-11 | Oportunidade | SP SUL | ZKE-ZEV | CAIQUE (TMA-677) | - | ZWI-ZEM | 123.465 | 8:30 | 1:40 | - | ZWI-ZEM | 121.311 | ZWI-ZEM | 0 | Concições climáticas (chuva)
2026-02-11 | Oportunidade | SP SUL | ZKE-ZEV | ADENISON (TP-810) | - | ZWI-ZEM | 123.929 | 8:30 | 1:40 | - | ZWI-ZEM | 123.929 | ZWI-ZEM | 0 | Concições climáticas (chuva)
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
2026-02-11 | Oportunidade | SP SUL | ZEV-ZPT | W95 | Z3ZEV | ZEV-ZTP | 67 | 8:00 | 1:00 | Z3ZEV | ZEV-ZTP | 67 | ZEV-ZTP | 2 | MC1 07h41 / Em deslocamento
2026-02-11 | Contrato | SP SUL | ZEV-ZPT | A84 | ZEV-2 | ZEV-ZPT | 66 | 7:30 | 1:00 | ZEV-2 | ZEV-ZPT | 66 | ZEV-ZPT | 2 | MC1 08h04 / Em inspeção R7D.
2026-02-11 | Oportunidade | SP SUL | ZPT-ZPG | DIEGO (TF-42) | - | PAT-ZGM | 109.05 | 10:00 | 2:00 | - | PAT-ZGM | 109.05 | PAT-ZGM | 2 | TP pronto 09h48 / Realizado intervalo das 11h37 até 12h37
2026-02-11 | Oportunidade | SP SUL | ZPT-ZPG | EXPANSÃO TURMA 1 | - | ZZV-ZPG | 123.35 | 8:00 | 2:00 | - | ZZV-ZPG | 123.35 | ZZV-ZPG | 0 | TP pronto 08h12 / Cancelado expansão / priorização da solda em ZPGRUM2.
2026-02-11 | Oportunidade | SP SUL | ZPT-ZPG | EXPANSÃO TURMA 1 | - | ZZV-ZPG | 123.76 | 8:00 | 2:00 | - | ZZV-ZPG | 123.76 | ZZV-ZPG | 2 | TP pronto 08h12 /Realizado intervalo das 08h45 até 11h45.
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
2026-02-12 | Extra | SP SUL | ZBV-ZRX | EXPANSÃO TURMA 1 | - | ZCD | 113.6 | 9:00 | 1:30 | - | ZCD | 113.6 | ZCD | 2 | TP pronto 09h00 / Realizado 1º faixa intervalo das 09h45 até 11h15./ 2º faixa das 12h35 até 14h45.
2026-02-12 | Oportunidade | SP SUL | ZBV-ZRX | KLECIO (TP-699) | - | ZRX-ZRQ | 134.85 | 8:30 | 1:30 | - | ZRX-ZRQ | 134.85 | ZRX-ZRQ | 2 | TP em preparação / Realizado intervalo das 11h15 até 12h45.
* | Oportunidade | SP SUL | ZBV-ZRX | W58 | 106109 | ZBM-ZHO | 57 | 8:00 | 1:00 | 106109 | ZBM-ZHO | 57 | ZBM-ZHO | * | *
2026-02-12 | Oportunidade | SP SUL | ZBV-ZRX | E42 | ZBV3 | ZBM | 54.96 | 11:00 | 2:00 | ZBV3 | ZBM | 54.96 | ZBM | 0 | Sem oportunidade de faixa/
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
2026-02-12 | Oportunidade | SP SUL | ZBV-ZKE | V93 | ZYU1 | ZYU-ZST | 204.5 | 9:00 | 2:00 | ZYU1 | ZYU-ZST | 204.5 | ZYU-ZST | 0 | Sem oportunidade de faixa/
2026-02-12 | Oportunidade | SP SUL | ZBV-ZKE | ROGÉRIO (TP-730) | - | ZYU-ZST | 205 | 9:30 | 2:00 | - | ZYU-ZST | 205 | ZYU-ZST | 0 | TP pronto 09h27 / Sem oportunidade de faixa
2026-02-12 | Oportunidade | SP SUL | ZBV-ZKE | W59 | ZYU1 | ZYU | 203.57 | 8:30 | 1:00 | ZYU1 | ZYU | 203.57 | ZYU | 2 | MC1 07h39 / autorizado entrada na via 09h12 / realizado intervalo das 09h30 até 10h30
2026-02-12 | Oportunidade | SP SUL | ZBV-ZKE | ROBSON (TP-729) | - | ZDY-ZFY | 190.3 | 9:30 | 2:00 | - | ZDY-ZFY | 190.3 | ZDY-ZFY | 0 | TP pronto 09h31 / Sem oportunidade de faixa/
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
2026-02-12 | Oportunidade | SP SUL | ZKE-ZEV | DIEGO (TP-681) | - | ZKE-ZWW | 81.415 | 10:00 | 2:00 | - | ZKE-ZWW | 81.415 | ZKE-ZWW | 2 | TP pronto 11h00 / Realizado intervalo das 14h41 até 16h41 /
2026-02-12 | Oportunidade | SP SUL | ZKE-ZEV | V89 | 102ZKW2 | ZKW | 97 | 10:00 | 3:00 | 102ZKW2 | ZKW | 97 | ZKW | 0 | MC1 09h29 / Sem oportunidade de faixa
2026-02-12 | Oportunidade | SP SUL | ZKE-ZEV | E17 | 102ZKW2 | ZKW-ZLU | 100.561 | 10:00 | 3:00 | 102ZKW2 | ZKW-ZLU | 100.561 | ZKW-ZLU | 0 | MC1 08h27 / Sem oportunidade de faixa
2026-02-12 | Oportunidade | SP SUL | ZKE-ZEV | CLEBISON (TP-728) | - | ZWI-ZEM | 127.415 | 11:00 | 2:00 | - | ZWI-ZEM | 127.415 | ZWI-ZEM | 0 | TP pronto 12h53 / Concedido intervalo das 14h23 até 15h53, O tempo fornecido de intervalo turma executou a troca de redução.
2026-02-12 | Oportunidade | SP SUL | ZKE-ZEV | ISMAEL(TP-726) | - | ZWI-ZEM | 127.415 | 11:00 | 2:00 | - | ZWI-ZEM | 127.415 | ZWI-ZEM | 0 | TP pronto 12h53 / Concedido intervalo das 14h23 até 15h53, O tempo fornecido de intervalo turma executou a troca de redução.
2026-02-12 | Oportunidade | SP SUL | ZKE-ZEV | W60 | ZEM1302 | ZLU-ZWI | 118 | 8:30 | 1:20 | ZEM1302 | ZLU-ZWI | 118 | ZLU-ZWI | 2 | MC1 07h27/ autorizado entrada na via 11h03 / Realizado intervalo.
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
2026-02-12 | Oportunidade | SP SUL | ZKE-ZEV | CAIQUE (TMA-677) | - | ZWI-ZEM | 121.311 | 8:30 | 1:40 | - | ZWI-ZEM | 121.311 | ZWI-ZEM | 0 | Cancelado / chuva
2026-02-12 | Oportunidade | SP SUL | ZKE-ZEV | ADENISON (TP-810) | - | ZWI-ZEM | 123.929 | 8:30 | 1:40 | - | ZWI-ZEM | 123.929 | ZWI-ZEM | 0 | Cancelado / chuva
2026-02-12 | Extra | SP SUL | ZPT-ZPG | A84 | S29MRS | ZPG-ZPT | 123 | 7:30 | 1:00 | ZPG | ZPG-ZPT | 124 | ZPG-ZPT | 2 | MC1 07h23 / Sem oportundiade de faixa para realizar o trecho de ZPT até ZEV, alterado a programação para realizar inspeção de ZPG até ZPT, Em inspeção.
2026-02-12 | Contrato | SP SUL | ZEV-ZPT | W62 | ZDRZPT | ZXW-ZGP | 83.7 | 8:00 | 1:00 | ZDRZPT | ZXW-ZGP | 83.7 | ZXW-ZGP | 2 | MC1 07h06 / autorizado entrada na via 09h32 / Realizado deslocamento
2026-02-12 | Oportunidade | SP SUL | ZPT-ZPG | DIEGO (TF-42) | - | PAT-ZGM | 109.05 | 10:00 | 1:30 | - | PAT-ZGM | 109.05 | PAT-ZGM | 2 | TP pronto 10h51 . Em intervalo das 12h07 até 13h37
2026-02-12 | Oportunidade | SP SUL | ZEV-ZPT | RAFAEL (TP-695) | - | ZDR | 106.5 | 11:00 | 2:00 | - | ZDR | 106.5 | ZDR | 0 | TP pronto 10h21 / Sem oportunidade de faixa
2026-02-12 | Oportunidade | SP SUL | ZEV-ZPT | EXPANSÃO TURMA 1 | - | 109-ZGM | 109 | 8:00 | 1:30 | - | ZGM | 108.8 | ZGM | 2 | Alterado programação para km108+800 via 2 / TP pronto 09h32 / Realizado intervalo das 12h07 até 13h37
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
2026-02-13 | Oportunidade | SP SUL | ZBV-ZRX | EXPANSÃO TURMA 1 | - | ZCD | 110.35 | 8:30 | 3:00 | - | ZCD | 110.35 | ZCD | 2 | TP pronto 08h00 / Realizado intervalo das 08h06 até 11h06, alinhado para dar passagem para com i83, considerado intervalo ate 12h10. Produção 3 soldas + 600 metros de alívio de tensão
2026-02-13 | Oportunidade | SP SUL | ZBV-ZRX | KLECIO (TP-699) | - | ZSW-ZTT | 92 | 8:30 | 1:30 | - | ZSW-ZTT | 92 | ZSW-ZTT | 0 | TP pronto 09h55 / Sem oportunidade de faixa
2026-02-13 | Oportunidade | SP SUL | ZBV-ZRX | V11 | ZHO-2 | ZHO-ZAC | 61 | 9:00 | 1:00 | ZHO-2 | ZHO-ZAC | 61 | ZHO-ZAC | 0 | MC1 15h57 /
2026-02-13 | Contrato | SP SUL | ZBV-ZRX | E42 | ZBV3 | ZBM | 54.96 | 11:00 | 4:00 | ZBV3 | ZBM | 54.96 | ZBM | 0 | MC1 15h23 / Cancelado a descarga devido MNB do i27 em ZMB-1
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
2026-02-13 | Oportunidade | SP SUL | ZBV-ZKE | ROGÉRIO (TP-730) | - | ZYU-ZST | 206.9 | 10:00 | 2:00 | - | ZYU-ZST | 206.9 | ZYU-ZST | 0 | TP pronto 08h16 / Sem oportunidade de faixa
2026-02-13 | Oportunidade | SP SUL | ZBV-ZKE | V93 | ZYU1 | ZYU-ZST | 204.4 | 9:00 | 2:00 | ZYU1 | ZYU-ZST | 204.4 | ZYU-ZST | 0 | MC1 08h49 / Sem oportundiade de faixa
2026-02-13 | Oportunidade | SP SUL | ZBV-ZKE | W59 | ZYU1 | ZDY-ZFY | 191 | 8:30 | 2:00 | ZYU1 | ZDY-ZFY | 191 | ZDY-ZFY | 0 | Cancelado, devido priorização do V93 /
2026-02-13 | Oportunidade | SP SUL | ZBV-ZKE | ROBSON (TF-701) | - | ZDY-ZFY | 190.3 | 9:00 | 2:00 | - | ZDY-ZFY | 190.3 | ZDY-ZFY | 0 | TP pronto 09h05 / Sem oportunidade de faixa
2026-02-13 | Oportunidade | SP SUL | ZBV-ZKE | JACIANO (TF-674) | ZYU1 | ZDY-ZFY | 191 | 9:00 | 2:00 | ZYU1 | ZDY-ZFY | 191 | ZDY-ZFY | 0 | TP pronto 09h05 / Sem oportunidade de faixa
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
2026-02-13 | Contrato | SP SUL | ZKE-ZEV | SUPER ZWW | - | ZKW-ZLU | 97.843 | 11:00 | 3:00 | - | ZKW-ZLU | 97.843 | ZKW-ZLU | 2 | Realizado intervalo das 13h10 até 16h10.
2026-02-13 | Contrato | SP SUL | ZKE-ZEV | E17 | 102ZKW2 | ZKW-ZLU | 100.561 | 10:50 | 0:01 | 102ZKW2 | ZKW-ZLU | 100.561 | ZKW-ZLU | 2 | MC1 08h08 / Autorizado entrada na via 12h29 / Realizado intervalo das 13h10 até 16h10.
2026-02-13 | Contrato | SP SUL | ZKE-ZEV | V89 | 102ZKW2 | ZKW-ZLU | 101.8 | 10:45 | 0:01 | 102ZKW2 | ZKW-ZLU | 101.8 | ZKW-ZLU | 0 | MC1 08h53 / Previsto faixa para após U46, porém condutor desloccou para repouso
2026-02-13 | Contrato | SP SUL | ZKE-ZEV | DIEGO (TP-681) | - | ZKW-ZLU | 104 | 11:00 | 0:01 | - | ZKW-ZLU | 104 | ZKW-ZLU | 2 | TP pronto 12h00 / Realizado intervalo das 12h11 até 15h11.
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
2026-02-13 | Contrato | SP SUL | ZKE-ZEV | MOD ZRB | - | ZRB-ZEV | 152.2 | 8:00 | 8:00 | - | ZRB-ZEV | 152.2 | ZRB-ZEV | 0 | Cancelado CCO - priorização da circulação de trens
2026-02-13 | Contrato | SP SUL | ZKE-ZEV | W97 | ZEM1 | ZRB-ZEV | 155.7 | 7:00 | 0:01 | ZEM1 | ZRB-ZEV | 155.7 | ZRB-ZEV | 0 | Cancelado CCO - priorização da circulação de trens
2026-02-13 | Contrato | SP SUL | ZKE-ZEV | V96 | K67ZEV2 | ZRB-ZEV | 157.3 | 7:20 | 2:00 | K67ZEV2 | ZRB-ZEV | 155 | ZRB-ZEV | 2 | Devido cancelamento do bloco / Alterado programação para o km154+800 ao km 155+200 via 1 / MC1 08h02 / Em intervalo das 10h52 até 13h00.
2026-02-13 | Contrato | SP SUL | ZKE-ZEV | ADENISON (TP-810) | - | ZRB-ZEV | 156.332 | 8:00 | 2:00 | - | ZWI-ZYQ | 121.311 | ZWI-ZYQ | 2 | Devido o cancelamento do bloco ZRB-ZEV, Alterado para km121+311 via1 / TP pronto 08h30 / realizado intervalo das 09h24 até 11h24
2026-02-13 | Contrato | SP SUL | ZKE-ZEV | MATEUS (TP-809) | - | ZRB-ZEV | 156.654 | 8:00 | 0:01 | - | ZRB-ZEV | 156.654 | ZRB-ZEV | 0 | Cancelado CCO - priorização da circulação de trens
2026-02-13 | Contrato | SP SUL | ZKE-ZEV | CAIQUE (TMA-677) | - | ZRB-ZEV | 156.93 | 8:00 | 0:01 | - | ZWI-ZYQ | 121.298 | ZWI-ZYQ | 2 | Devido o cancelamento do bloco ZRB-ZEV, Alterado para km121+298 via 1 / TP pronto 08h30 / realizado intervalo as 09h24 até 11h24
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
2026-02-13 | Contrato | SP SUL | ZEV-ZPT | MODERNIZAÇÃO SERRA | - | ZEZ-ZXW | 75.2 | 8:00 | 8:00 | - | ZEZ-ZXW | 75.2 | ZEZ-ZXW | 0 | Cancelado CCO - priorização da circulação de trens
2026-02-13 | Contrato | SP SUL | ZEV-ZPT | W61 | K67ZEV-1 | ZEZ-ZXW | 75.2 | 7:30 | 0:01 | K67ZEV-1 | ZEZ-ZXW | 75.2 | ZEZ-ZXW | 2 | Cancelado o bloco, alterado programação para realizar o deslocamento das turmas na serra / MC1 07h55 / Realizado deslocamento.
2026-02-13 | Contrato | SP SUL | ZEV-ZPT | V85 | K67ZEV-1 | ZEZ-ZXW | 75.2 | 7:35 | 0:01 | K67ZEV-1 | ZEZ-ZXW | 75.2 | ZEZ-ZXW | 0 | Cancelado CCO - priorização da circulação de trens
2026-02-13 | Contrato | SP SUL | ZEV-ZPT | TURMA FIXA VIA | - | ZEZ-ZXW | 78.71 | 8:00 | 0:01 | - | ZEZ-ZXW | 78.71 | ZEZ-ZXW | 0 | Cancelado CCO - priorização da circulação de trens
2026-02-13 | Contrato | SP SUL | ZEV-ZPT | TURMA FIXA VIA | - | ZEZ-ZXW | 78.78 | 8:00 | 0:01 | - | ZEZ-ZXW | 78.78 | ZEZ-ZXW | 0 | Cancelado CCO - priorização da circulação de trens
2026-02-13 | Contrato | SP SUL | ZEV-ZPT | TURMA FIXA VIA | - | ZEZ-ZXW | 78.8 | 8:00 | 0:01 | - | ZEZ-ZXW | 78.8 | ZEZ-ZXW | 0 | Cancelado CCO - priorização da circulação de trens
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
2026-02-13 | Contrato | SP SUL | ZEV-ZPT | W62 | ZDRZPT | ZXW-ZGP | 83.7 | 8:00 | 1:00 | ZDRZPT | ZXW-ZGP | 83.7 | ZXW-ZGP | 2 | MC1 07h50 / autorizado entrada na via 08h47 / Realizado
2026-02-13 | Contrato | SP SUL | ZEV-ZPT | ANTONI (TP-720) | - | ZXW-ZGP | 87.25 | 11:00 | 4:00 | - | ZXW-ZGP | 87.25 | ZXW-ZGP | 0 | Cancelado CCO - priorização da circulação de trens
2026-02-13 | Contrato | SP SUL | ZEV-ZPT | JACIANO (TF-674) | - | ZXW-ZGP | 87.25 | 11:00 | 4:00 | - | ZXW-ZGP | 87.25 | ZXW-ZGP | 0 | Cancelado CCO - priorização da circulação de trens
2026-02-13 | Contrato | SP SUL | ZEV-ZPT | LEANDRO (TP-727) | - | ZXW-ZGP | 87.25 | 11:00 | 4:00 | - | ZXW-ZGP | 87.25 | ZXW-ZGP | 0 | Cancelado CCO - priorização da circulação de trens
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
2026-02-13 | Contrato | SP SUL | ZEV-ZPT | MODERNIZAÇÃO SERRA | - | ZGP-ZPT | 102.1 | 8:00 | 5:30 | - | ZGP-ZPT | 102.1 | ZGP-ZPT | 0 | Cancelado CCO - priorização da circulação de trens
2026-02-13 | Oportunidade | SP SUL | ZPT-ZPG | EXPANSÃO TURMA 1 | - | PAT-ZGM | 108.76 | 8:30 | 1:30 | - | PAT-ZGM | 108.76 | PAT-ZGM | 2 | TP pronto 08h00 / Realizado intervalo das 09h58 até 11h28
2026-02-13 | Oportunidade | SP SUL | ZPT-ZPG | RAFAEL (TP-695) | - | ZGM-ZZV | 116.81 | 11:00 | 2:00 | - | ZGM-ZZV | 116.81 | ZGM-ZZV | 2 | TP pronto 12h34 / Concedido intervalo parcial das 13h32 até 14h42, liberado 15h20 intervalo.
2026-02-13 | Oportunidade | SP SUL | ZKE-ZEV | CLEBISON (TP-728) | - | ZKW-ZLU | 102.5 | 11:00 | 0:01 | - | ZKW-ZLU | 102.5 | ZKW-ZLU | 2 | Realizado intervalo das 12h09 até 15h09
2026-02-13 | Oportunidade | SP SUL | ZKE-ZEV | ISMAEL(TP-726) | - | ZKW-ZLU | 102.5 | 11:00 | 0:01 | - | ZKW-ZLU | 102.5 | ZKW-ZLU | 2 | Realizado intervalo das 12h09 até 15h09
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
2026-02-14 | Oportunidade | SP SUL | ZBV-ZRX | EXPANSÃO TURMA 1 | ZCD1 | ZCD | 113 | 9:00 | 1:30 | ZCD1 | ZCD | 113 | ZCD | 2 | Intervalo das 08:25h as 10:05h
2026-02-14 | Oportunidade | SP SUL | ZBV-ZRX | KLECIO (TP-699) | - | ZSW-ZTT | 92 | 8:30 | 1:30 | - | ZSW-ZTT | 92 | ZSW-ZTT | 0 | Pronto as 7h - sem previsão de faixa
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
2026-02-14 | Oportunidade | SP SUL | ZBV-ZKE | ROGÉRIO (TP-730) | - | ZYU-ZST | 206.9 | 10:00 | 2:00 | - | ZYU-ZST | 206.9 | ZYU-ZST | 2 | Trabalhou em boletim
2026-02-14 | Oportunidade | SP SUL | ZBV-ZKE | V93 | ZYU1 | ZYU-ZST | 204.4 | 9:00 | 2:00 | ZYU1 | ZYU-ZST | 204.4 | ZYU-ZST | 0 | Não enviou MC1 - Equipe de folga
2026-02-14 | Oportunidade | SP SUL | ZBV-ZKE | ROBSON (TF-701) | - | ZDY-ZFY | 190.3 | 9:00 | 2:00 | - | ZDY-ZFY | 190.3 | ZDY-ZFY | 2 | Trabalhou em boletim
* | Oportunidade | SP SUL | ZBV-ZKE | JACIANO (TF-674) | - | ZDY-ZFY | 191 | 9:00 | 2:00 | - | ZDY-ZFY | 191 | ZDY-ZFY | 2 | Trabalhou em boletim
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
2026-02-14 | Oportunidade | SP SUL | ZKE-ZEV | E17 | 102ZKW2 | ZKW-ZLU | 100.951 | 9:30 | 3:00 | 102ZKW2 | ZKW-ZLU | 100.951 | ZKW-ZLU | 0 | MC1 08:11h - sem oportunidade
2026-02-14 | Oportunidade | SP SUL | ZKE-ZEV | W60 | 102ZKW2 | ZKW-ZLU | 103.6 | 9:30 | 1:00 | 102ZKW2 | ZKW-ZLU | 103.6 | ZKW-ZLU | 2 | MC1 09:02h - autorizado as 12:30h
2026-02-14 | Oportunidade | SP SUL | ZKE-ZEV | DIEGO (TP-681) | - | ZKW-ZLU | 104.83 | 11:00 | 2:00 | - | ZKW-ZLU | 104.83 | ZKW-ZLU | 2 | Intervalo das 13:21h as 16:21h
2026-02-14 | Oportunidade | SP SUL | ZKE-ZEV | V89 | 102ZKW2 | ZEJ | 146 | 9:00 | 2:00 | 102ZKW2 | ZEJ | 146 | ZEJ | 2 | Licença as 10:42h - Intervalo das 13:29h as 15h, e das 19: as 20:50h - encerriu em ZEM
2026-02-14 | Oportunidade | SP SUL | ZKE-ZEV | CLEBISON (TP-728) | - | ZEJ-ZRB | 148.73 | 11:00 | 2:00 | - | ZEJ-ZRB | 148.73 | ZEJ-ZRB | 0 | Tempo fechado com garoa, sem condições para solda
2026-02-14 | Oportunidade | SP SUL | ZKE-ZEV | ISMAEL(TP-726) | * | ZEJ-ZRB | 148.73 | 11:00 | 2:00 | 0 | ZEJ-ZRB | 148.73 | ZEJ-ZRB | 0 | Tempo fechado com garoa, sem condições para solda
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
2026-02-14 | Oportunidade | SP SUL | ZKE-ZEV | MATEUS (TP-809) | - | ZWI-ZEM | 126.83 | 8:30 | 2:00 | - | ZWI-ZEM | 126.83 | ZWI-ZEM | 0 | Não solicitou intervalo - não retornaram justificativa
2026-02-14 | Oportunidade | SP SUL | ZKE-ZEV | ADENISON (TP-810) | - | ZWI-ZEM | 125.559 | 8:30 | 2:00 | - | ZWI-ZEM | 125.559 | ZWI-ZEM | 0 | Não solicitou intervalo - não retornaram justificativa
2026-02-14 | Oportunidade | SP SUL | ZEV-ZPT | JACIANO (TF-674) | - | ZEZ | 66.25 | 10:00 | 2:00 | - | ZEZ | 66.25 | ZEZ | 0 | Pronto as 08:28h - sem oportunidade
2026-02-14 | Contrato | SP SUL | ZEV-ZPT | W61 | K67ZEV2 | ZXW-ZGP | 83.7 | 8:00 | 1:00 | K67ZEV2 | ZXW-ZGP | 83.7 | ZXW-ZGP | 0 | Loco 7663 baixo nível de óleo lubrificante
2026-02-14 | Oportunidade | SP SUL | ZPT-ZPG | EXPANSÃO TURMA 1 | - | PAT-ZGM | 108.79 | 8:30 | 1:30 | - | PAT-ZGM | 108.79 | PAT-ZGM | 0 | Pronto as 07:25 - chuva no local
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
2026-02-15 | Oportunidade | SP SUL | ZBV-ZKE | V93 | ZYU1 | ZYU-ZST | 204.4 | 9:00 | 2:00 | ZYU1 | ZYU-ZST | 204.4 | ZYU-ZST | 0 | Equipe de folga
2026-02-15 | Oportunidade | SP SUL | ZKE-ZEV | E17 | 102ZKW2 | ZKW-ZLU | 100.951 | 9:30 | 3:00 | 102ZKW2 | ZKW-ZLU | 100.951 | ZKW-ZLU | 0 | MC1 as 08:05h - sem faixa
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
2026-02-16 | Oportunidade | SP SUL | ZBV-ZRX | EXPANSÃO TURMA 1 | - | ZCD | 110.35 | 8:30 | 3:00 | - | ZCD | 110.35 | ZCD | 2 | TP pronto 08h42 / Concedidointervalo das 09h42 até 11h00. Realizado alívio de tensão
2026-02-16 | Oportunidade | SP SUL | ZBV-ZRX | KLECIO (TP-699) | - | ZAC-S | 77.213 | 9:00 | 1:30 | - | ZAC-S | 77.213 | ZAC-S | 0 | TP em preparação, pronta 08:52 / Sem Oportunidade de faixa
2026-02-16 | Extra | SP SUL | ZBV-ZRX | E42 | ZBV3 | ZBM | 54.96 | 11:00 | 3:00 | ZBV3 | ZBM | 54.96 | ZBM | 2 | MC1 13h53 / autorizado entrada na via 14h09 / Em deslocamento para km da descarga.
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
2026-02-16 | Oportunidade | SP SUL | ZBV-ZKE | ROGÉRIO (TP-730) | - | ZYU-ZST | 206.9 | 10:00 | 2:00 | - | ZYU-ZST | 206.9 | ZYU-ZST | 0 | TP não solicita intervalo/ realizado acabamento.
2026-02-16 | Contrato | SP SUL | ZBV-ZKE | V93 | ZYU1 | ZYU-ZST | 204.4 | 9:00 | 3:00 | ZYU1 | ZYU-ZST | 204.4 | ZYU-ZST | 2 | Acionado maquinista / MC1 10h31 /autorizado entrada na via 11h52 / após autorizado entrada na via, V93 apresentou problemas no CBL / Concedido intervalo das 13h20 até 14h20 / atraso na liberação, devido avaria da maquina., liberado 15h34/
2026-02-16 | Oportunidade | SP SUL | ZBV-ZKE | W59 | ZYU1 | ZYU | 203.8 | 9:30 | 1:00 | ZYU1 | ZYU | 203.8 | ZYU | 2 | Alterado progrmação / recolher dormentes do km200 e descarregar no km190+000 / MC1 08h48 /Autorizado entrada na via 10h47 / Realizado intervalo para recolher dormentes no km200+00 das 11h07 até 11h56 /e 12h25 até 13h00 para descarga de dormentes km190+000
2026-02-16 | Oportunidade | SP SUL | ZBV-ZKE | ROBSON (TF-701) | - | ZDY-ZFY | 190.3 | 9:00 | 2:00 | - | ZDY-ZFY | 190.3 | ZDY-ZFY | 0 | Cancelado pela via / priorização de W59
2026-02-16 | Oportunidade | SP SUL | ZBV-ZKE | JACIANO (TF-674) | - | ZDY-ZFY | 191 | 9:00 | 2:00 | - | ZDY-ZFY | 191 | ZDY-ZFY | 0 | Cancelado pela via / priorização de W59
2026-02-16 | Oportunidade | SP SUL | ZBV-ZKE | V95 | ZYU1 | ZYU | 202 | 8:00 | 1:00 | ZYU1 | ZYU | 202 | ZYU | 0 | Alterado programação, solicita MC1 em ZMA.
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
2026-02-16 | Oportunidade | SP SUL | ZKE-ZEV | W60 | 102ZKW2 | ZKE-ZWW | 83 | 9:30 | 1:00 | 102ZKW2 | ZKE-ZWW | 83 | ZKE-ZWW | 0 | MC1 10h06 / Cancelado a faixa, devido priorização do E17 + TP's solda e troca de trilho.
2026-02-16 | Oportunidade | SP SUL | ZKE-ZEV | E17 | 102ZKW2 | ZKW-ZLU | 100.951 | 9:30 | 3:00 | 102ZKW2 | ZKW-ZLU | 100.951 | ZKW-ZLU | 2 | MC1 08h06 / PRevisão de faixa após L40, Realizado ntervalo 09:12 até 12h12.
2026-02-16 | Oportunidade | SP SUL | ZKE-ZEV | V89 | 102ZKW2 | ZKW-ZLU | 101.8 | 10:00 | 2:00 | 130ZEM2 | ZEM-ZKW | 135 | ZEM-ZKW | 0 | Alterado programação para deslocamento de ZEM para ZKW / MC1 09h49 /Sem oportunidade de faixa.
2026-02-16 | Oportunidade | SP SUL | ZKE-ZEV | CLEBISON (TP-728) | - | ZRB-ZEV | 156 | 10:00 | 2:00 | - | ZKW-ZYU | 102.5 | ZKW-ZYU | 2 | Alterado programação para km 102+500 via 2 / Realizado interevalo das 09h32 até 12h00
2026-02-16 | Oportunidade | SP SUL | ZKE-ZEV | ISMAEL(TP-726) | - | ZRB-ZEV | 156 | 10:00 | 2:00 | - | ZKW-ZYU | 102.5 | ZKW-ZYU | 2 | Alterado programação para km 102+500 via 2 / Realizado interevalo das 09h32 até 12h00
2026-02-16 | Extra | SP SUL | ZKE-ZEV | DIEGO (TP-681) | - | ZKW-ZLU | 104.5 | 10:00 | 2:00 | - | ZKW-ZLU | 104.5 | ZKW-ZLU | 2 | TP pronto 09h32 / Realizado intrervalo das 09h32 até 12h00
2026-02-16 | Oportunidade | SP SUL | ZKE-ZEV | MATEUS (TP-809) | - | ZWI-ZEM | 121 | 8:30 | 2:00 | - | ZWI-ZEM | 121 | ZWI-ZEM | 2 | TP pronto 08h50 / Realizado intervalo 09:12 até 11:12
2026-02-16 | Oportunidade | SP SUL | ZKE-ZEV | ADENISON (TP-810) | - | ZWI-ZEM | 123.929 | 8:30 | 2:00 | - | ZWI-ZEM | 123.929 | ZWI-ZEM | 2 | TP pronto 08h50 / Realizado intervalo 09:12 até 11:12
2026-02-16 | Oportunidade | SP SUL | ZEV-ZPT | JACIANO (TF-674) | - | ZEZ | 66.25 | 10:00 | 2:00 | - | ZEZ | 66.25 | ZEZ | 0 | TP pronto 09h51 / Sem oportunidade de faixa
2026-02-16 | Contrato | SP SUL | ZEV-ZPT | A84 | ZEV-2 | ZEV-ZPT | 66 | 7:30 | 1:00 | ZEV-2 | ZEV-ZPT | 66 | ZEV-ZPT | 2 | MC1 07h55 / Previsão de faixa após i22, autorizado 08:59, em inspeção a ZPT
2026-02-16 | Contrato | SP SUL | ZEV-ZPT | W61 | K67ZEV2 | ZXW-ZGP | 83.7 | 8:00 | 1:00 | K67ZEV2 | ZXW-ZGP | 83.7 | ZXW-ZGP | 2 | MC1 08h25 / Realizado deslocamento da turmas.
2026-02-16 | Contrato | SP SUL | ZEV-ZPT | W62 | ZDRZPT | ZXW-ZGP | 83.7 | 8:00 | 1:00 | ZDRZPT | ZXW-ZGP | 83.7 | ZXW-ZGP | 2 | MC1 07h13 / autorizado entrada na via 08h03 / Em deslocamento das turmas
2026-02-16 | Oportunidade | SP SUL | ZPT-ZPG | EXPANSÃO TURMA 1 | - | PAT-ZGM | 108.9 | 8:30 | 1:30 | - | PAT-ZGM | 108.9 | PAT-ZGM | 0 | Equipe pronta 09:05, sem oportunidade
2026-02-16 | Oportunidade | SP SUL | ZPT-ZPG | RAFAEL (TP-695) | - | ZGM-ZZV | 116.81 | 11:00 | 2:00 | - | ZGM-ZZV | 116.81 | ZGM-ZZV | 0 | TP pronto 10h47 / Previsão de faixa após i22, cancelado, devido TP realizar atendimento de emergencial no trecho.
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
2026-02-17 | Oportunidade | SP SUL | ZBV-ZRX | EXPANSÃO TURMA 1 | - | ZCD | 110.87 | 8:30 | 3:00 | - | ZCD | 110.87 | ZCD | 2 | TP pronto 08h00 / Concedido intervalo das 11h13 até 12h33. Produção 2 soldas +600 metros de alívio.
2026-02-17 | Oportunidade | SP SUL | ZBV-ZRX | KLECIO (TP-699) | - | ZAC-S | 77.213 | 9:00 | 1:30 | - | ZAC | 77.4 | ZAC | 2 | TP pronto 07h57 / Sem oportunidade de faixa para ZAC-S, alterado a programação para ZAC-1 . Realizado intervalo das 09h04 até 10h34
2026-02-17 | Contrato | SP SUL | ZBV-ZRX | E42 | ZBV3 | ZBM-ZHO | 54.96 | 10:30 | 4:00 | ZBV3 | ZBM-ZHO | 54.96 | ZBM-ZHO | 0 | Não solicita MC1, Escala sem equipe
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
2026-02-17 | Oportunidade | SP SUL | ZBV-ZKE | ROGÉRIO (TP-730) | - | ZXI-ZIC | 225 | 9:00 | 2:00 | - | ZST-ZYU | 205 | ZST-ZYU | 2 | Alterado programação para km205+000 / TP pronto 09h00 / Realizado intervalo das 11h29 até 13h29.
2026-02-17 | Oportunidade | SP SUL | ZBV-ZKE | W59 | ZYU1 | ZXI-ZIC | 225 | 9:00 | 1:00 | ZYU1 | ZXI-ZIC | 225 | ZXI-ZIC | 2 | MC1 08h07 / autorizado entrada na via 09h12 / Realizado intervalo para descarga de dormentes.
2026-02-17 | Oportunidade | SP SUL | ZBV-ZKE | V93 | ZYU1 | ZYU-ZST | 204.4 | 9:00 | 3:00 | ZYU1 | ZYU-ZST | 204.4 | ZYU-ZST | 0 | Equipe da socadora de folga
2026-02-17 | Oportunidade | SP SUL | ZBV-ZKE | ROBSON (TF-701) | - | ZDY-ZFY | 190.3 | 9:00 | 2:00 | - | ZDY-ZFY | 190.3 | ZDY-ZFY | 2 | TP pronto 09h34 / Realizado intervalo das 11h25 até 13h25
2026-02-17 | Oportunidade | SP SUL | ZBV-ZKE | JACIANO (TF-674) | - | ZDY-ZFY | 191 | 9:00 | 2:00 | - | ZDY-ZFY | 191 | ZDY-ZFY | 2 | TP pronto 09h34 / Realizado intervalo das 11h25 até 13h25
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
2026-02-17 | Contrato | SP SUL | ZKE-ZEV | SUPER ZWW | - | ZKW-ZLU | 97.843 | 9:40 | 3:00 | - | ZKW-ZLU | 97.843 | ZKW-ZLU | 0 | Cancelado bloco, devido falta de material para E17
2026-02-17 | Contrato | SP SUL | ZKE-ZEV | V89 | 102ZKW2 | ZKW-ZLU | 97.9 | 9:30 | 0:01 | ZEM1302 | ZEM-ZKW | 134 | ZEM-ZKW | 2 | Alterado programação, devido não conseguir realizar o deslocamento em D-1. Programação para hoje, deslocamento de ZEM para ZKW, Realizado deslocamento de ZEM para ZKW
2026-02-17 | Contrato | SP SUL | ZKE-ZEV | E17 | 102ZKW2 | ZKW-ZLU | 103.9 | 9:30 | 0:01 | 102ZKW2 | ZKW-ZLU | 103.9 | ZKW-ZLU | 0 | MC1 08h05 / Cancelado, devido falta de tampão.
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
2026-02-17 | Contrato | SP SUL | ZKE-ZEV | MODERNIZAÇÃO SERRA | - | ZEJ-ZRB | 145.828 | 8:00 | 8:00 | - | ZEJ-ZRB | 145.828 | ZEJ-ZRB | 1 | Em intervalo das 12h04 até 20h04
2026-02-17 | Contrato | SP SUL | ZKE-ZEV | W96 | ZEM-1 | ZEJ-ZRB | 151.78 | 7:30 | 0:01 | ZEM-1 | ZEJ-ZRB | 151.78 | ZEJ-ZRB | 1 | Em intervalo das 12h04 até 20h04
2026-02-17 | Contrato | SP SUL | ZKE-ZEV | MATEUS (TP-809) | - | ZEJ-ZRB | 150.16 | 8:00 | 0:01 | - | ZEJ-ZRB | 150.16 | ZEJ-ZRB | 0 | Concedido intervalo das 12h04 até 20h04/ TP não conseguiu executar solda, devido temperatura.
2026-02-17 | Contrato | SP SUL | ZKE-ZEV | ADENISON (TP-810) | - | ZEJ | 146.828 | 8:00 | 0:01 | - | ZEJ | 146.828 | ZEJ | 0 | Concedido intervalo das 12h04 até 20h04/ TP não conseguiu executar solda, devido temperatura.
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
2026-02-17 | Contrato | SP SUL | ZEV-ZPT | MODERNIZAÇÃO SERRA | - | ZEZ-ZXW | 75.2 | 8:00 | 8:00 | - | ZEZ-ZXW | 75.2 | ZEZ-ZXW | 2 | Em intervalo das 12h26 até 10h26
2026-02-17 | Contrato | SP SUL | ZEV-ZPT | W61 | K67ZEV-1 | ZEZ-ZXW | 75.2 | 7:30 | 0:01 | K67ZEV-1 | ZEZ-ZXW | 75.2 | ZEZ-ZXW | 2 | MC1 07h22 / Em intervalo
2026-02-17 | Contrato | SP SUL | ZEV-ZPT | V85 | K67ZEV-1 | ZEZ-ZXW | 75.2 | 7:35 | 0:01 | K67ZEV-1 | ZEZ-ZXW | 75.2 | ZEZ-ZXW | 2 | MC1 08h40 / V85 avariou na 4º hora de intervalo.
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
2026-02-17 | Contrato | SP SUL | ZEV-ZPT | MODERNIZAÇÃO SERRA | - | ZGP-ZPT | 102 | 8:00 | 5:30 | - | ZGP-ZPT | 102 | ZGP-ZPT | 0 | Intervalo cancelado CCO
2026-02-17 | Contrato | SP SUL | ZEV-ZPT | W62 | ZPT1051 | ZGP | 102.1 | 7:30 | 0:01 | ZPT1051 | ZGP | 102.1 | ZGP | 0 | Pronto 07h45 / Cancelado intervalo CCO.
2026-02-17 | Contrato | SP SUL | ZEV-ZPT | A84 | 109ZPT | ZPT-ZPG-ZPT | 108 | 8:00 | 1:00 | 109ZPT | ZPT-ZPG-ZPT | 108 | ZPT-ZPG-ZPT | 2 | Realizado inspeção R7D ZTP até ZPG
2026-02-17 | Oportunidade | SP SUL | ZEV-ZPT | ANDERSON (TF-680) | - | ZGP-ZPT | 106.32 | 11:00 | 1:00 | - | ZGP-ZPT | 106.32 | ZGP-ZPT | 0 | Cancelado intervalo, devido cancelamento do bloco
2026-02-17 | Oportunidade | SP SUL | ZPT-ZPG | DIEGO (TF-42) | - | PAT-ZGM | 109.05 | 10:00 | 2:00 | - | PAT-ZGM | 109.05 | PAT-ZGM | 2 | TP pronto 08h29 / Realizado intervalo das 10h40 até 12h10
2026-02-17 | Oportunidade | SP SUL | ZPT-ZPG | EXPANSÃO TURMA 1 | - | PAT-ZGM | 108.9 | 8:30 | 1:30 | - | PAT-ZGM | 108.9 | PAT-ZGM | 2 | TP pronto 08h30 / Realizado intervalo as 10h40 até 12h10.
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
2026-02-18 | Oportunidade | SP SUL | ZBV-ZRX | V95 | ZRX | ZRX-ZXP | 134 | 10:00 | 1:00 | ZRX | ZRX-ZXP | 134 | ZRX-ZXP | * | *
2026-02-18 | Oportunidade | SP SUL | ZBV-ZRX | EXPANSÃO TURMA 1 | - | ZCD | 110.87 | 8:30 | 3:00 | - | ZCD | 110.87 | ZCD | * | *
2026-02-18 | Oportunidade | SP SUL | ZBV-ZRX | KLECIO (TP-699) | - | ZAC-S | 77.213 | 9:00 | 1:30 | - | ZAC-S | 77.213 | ZAC-S | * | *
2026-02-18 | Oportunidade | SP SUL | ZBV-ZRX | E42 | ZBV3 | ZBM-ZHO | 54.96 | 10:30 | 3:00 | ZBV3 | ZBM-ZHO | 54.96 | ZBM-ZHO | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
2026-02-18 | Oportunidade | SP SUL | ZBV-ZKE | ROGÉRIO (TP-730) | - | ZXI-ZIC | 225 | 9:00 | 2:00 | - | ZXI-ZIC | 225 | ZXI-ZIC | * | *
2026-02-18 | Contrato | SP SUL | ZBV-ZKE | V93 | ZYU1 | ZYU-ZST | 204.4 | 9:00 | 3:00 | ZYU1 | ZYU-ZST | 204.4 | ZYU-ZST | * | *
2026-02-18 | Oportunidade | SP SUL | ZBV-ZKE | W59 | ZYU1 | ZDY-ZFY | 190 | 9:00 | 1:00 | ZYU1 | ZDY-ZFY | 190 | ZDY-ZFY | * | *
2026-02-18 | Oportunidade | SP SUL | ZBV-ZKE | ROBSON (TF-701) | - | ZDY-ZFY | 190.3 | 9:00 | 2:00 | - | ZDY-ZFY | 190.3 | ZDY-ZFY | * | *
2026-02-18 | Oportunidade | SP SUL | ZBV-ZKE | JACIANO (TF-674) | - | ZDY-ZFY | 191 | 9:00 | 2:00 | - | ZDY-ZFY | 191 | ZDY-ZFY | * | *
2026-02-18 | Oportunidade | SP SUL | ZBV-ZKE | OSMAR (TMA-677) | - | ZGA-ZCX | 157.95 | 10:00 | 3:00 | - | ZGA-ZCX | 157.95 | ZGA-ZCX | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
2026-02-18 | Oportunidade | SP SUL | ZKE-ZEV | EDSON (TP-780) | - | ZKE-ZWW | 82.425 | 11:00 | 1:30 | - | ZKE-ZWW | 82.425 | ZKE-ZWW | * | *
2026-02-18 | Oportunidade | SP SUL | ZKE-ZEV | W60 | 102ZKW2 | ZKE-ZWW | 83 | 9:30 | 1:00 | 102ZKW2 | ZKE-ZWW | 83 | ZKE-ZWW | * | *
2026-02-18 | Oportunidade | SP SUL | ZKE-ZEV | V89 | 102ZKW2 | ZKW-ZLU | 97.9 | 9:30 | 2:00 | 102ZKW2 | ZKW-ZLU | 97.9 | ZKW-ZLU | * | *
2026-02-18 | Oportunidade | SP SUL | ZKE-ZEV | E17 | 102ZKW2 | ZKW-ZLU | 103.9 | 9:00 | 3:00 | 102ZKW2 | ZKW-ZLU | 103.9 | ZKW-ZLU | * | *
2026-02-18 | Oportunidade | SP SUL | ZKE-ZEV | CLEBISON (TP-728) | - | ZEM | 134.48 | 9:00 | 1:30 | - | ZEM | 134.48 | ZEM | * | *
2026-02-18 | Oportunidade | SP SUL | ZKE-ZEV | ISMAEL(TP-726) | - | ZEM | 134.48 | 9:00 | 1:30 | - | ZEM | 134.48 | ZEM | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
2026-02-18 | Oportunidade | SP SUL | ZKE-ZEV | WALTER (TP-810) | - | ZWI-ZEM | 121.298 | 8:30 | 2:00 | - | ZWI-ZEM | 121.298 | ZWI-ZEM | * | *
2026-02-18 | Oportunidade | SP SUL | ZKE-ZEV | ADENISON (TP-810) | - | ZWI-ZEM | 123.928 | 8:30 | 2:00 | - | ZWI-ZEM | 123.928 | ZWI-ZEM | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
2026-02-18 | Oportunidade | SP SUL | ZEV-ZPT | W61 | ZEV | ZEV-ZPT | 67 | 12:00 | 1:00 | ZEV | ZEV-ZPT | 67 | ZEV-ZPT | * | *
2026-02-18 | Oportunidade | SP SUL | ZEV-ZPT | HUELTON (TP-725) | - | ZPG-MRS | 65.3 | 10:00 | 1:30 | - | ZPG-MRS | 65.3 | ZPG-MRS | * | *
2026-02-18 | Oportunidade | SP SUL | ZEV-ZPT | ANDERSON (TF-680) | - | ZGP | 101.95 | 11:00 | 3:00 | - | ZGP | 101.95 | ZGP | * | *
2026-02-18 | Contrato | SP SUL | ZEV-ZPT | A84 | ZPT105=1 | ZPT-ZWI | 106 | 7:30 | 1:00 | ZPT105=1 | ZPT-ZWI | 106 | ZPT-ZWI | * | *
2026-02-18 | Oportunidade | SP SUL | ZPT-ZPG | W62 | ZPTZDR | PAT-ZGM | 109 | 8:00 | 1:00 | ZPTZDR | PAT-ZGM | 109 | PAT-ZGM | * | *
2026-02-18 | Oportunidade | SP SUL | ZPT-ZPG | DIEGO (TF-42) | - | PAT-ZGM | 109.05 | 8:30 | 2:00 | - | PAT-ZGM | 109.05 | PAT-ZGM | * | *
2026-02-18 | Oportunidade | SP SUL | ZPT-ZPG | EXPANSÃO TURMA 1 | - | PAT-ZGM | 109.8 | 8:30 | 1:30 | - | PAT-ZGM | 109.8 | PAT-ZGM | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *

## CONTROLE D+1
[15 empty] | Intervalo |  |  |  |  | Fechamento dos últimos 3 dias
Confirmação | Tipo Programação | Prioridade | Gerência da Via | Trecho | Data | Ativo | Atividade | Local - Partida | Local - Encerramento | Entre - Estações | SB | SUB | KM - Inicio | KM - Fim | Inicia | Duração | Quantidade | Responsável pelo boletim | Detalhe Programação | 2026-02-16 | 2026-02-15 | 2026-02-14
* | Oportunidade | * | SP SUL | ZBV-ZRX | 2026-02-01 | V48 | DESLOCAMENTO | ZRX | ZAC | ZRX-ZAC | ZRXZAC | 70 | 82.4 | - | 8:30 | 1:00 | 1 BINÁRIO | Ezequiel | Deslocamento | - | - | -
* | Oportunidade | * | SP SUL | ZBV-ZKE | 2026-02-01 | V42 | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | ZYU1 | ZYU1 | ZYU-ZST | 206ZST | 56 | 206.78 | 208.6 | 8:30 | 2:00 | 500 M | Ezequiel | Socaria mecanizada | - | - | -
* | * | * | - | - | * | V85 | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | E17 | CAMINHÃO DE SOLDA | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | 2 | 0 | 0
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP SUL | ZBV-ZRX | 2026-02-02 | KLECIO (TP-699) | PDM - SOLDA | - | - | ZRX-ZWX | ZRQ1/133ZRQ1 | 70 | 134.9 | - | 8:00 | 2:00 | 1 Nº DE SOLDA | Klecio | Execução de solda - Condicionado a temperatura | 0 | - | 0
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP SUL | ZBV-ZRX | 2026-02-02 | EXPANSÃO TURMA 1 | EXPANSÃO - SOLDA | - | - | ZCD-ZSQ | ZCD1172 | 170 | 114.045 | - | 8:00 | 2:00 | 1 Nº DE SOLDA | Elder | Execução de solda - Condicionado a temperatura | 1040 | - | 1
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP SUL | ZBV-ZRX | 2026-02-02 | V83 | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | ZAC2 | ZAC2 | ZAC-ZSW | ZACZSW | 70 | 87 | - | 10:00 | 2:00 | 360 M | Antonioni | Socaria mecanizada | - | - | -
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP SUL | ZBV-ZRX | 2026-02-02 | V48 | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | ZAC2 | ZAC2 | ZAC-ZSW | ZACZSW | 70 | 85.4 | 86.4 | 8:30 | 2:00 | 510 M | Ezequiel | Socaria mecanizada | - | - | -
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP SUL | ZBV-ZRX | 2026-02-02 | W58 | PDM - DESCARGA - DORMENTE | 2190-07-06 | 2190-07-06 | ZBM | ZBM2 | 68 | 54.5 | 54 | 8:30 | 1:00 | 300 Nº DE DORMENTES | Israel | Descarga de dormentes na via 2 | - | - | -
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP SUL | ZBV-ZRX | 2026-02-02 | W58 | RECOLHIMENTO DE DORMENTE | 2190-07-06 | 2190-07-06 | ZBM-ZHO | K57ZHO | 68 | 57 | 53 | - | 1:00 | 100 Nº DE PEÇAS | Israel | Recolhimento de dormentes | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP SUL | ZBV-ZKE | 2026-02-02 | V42 | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | ZYU1 | ZYU1 | ZYU-ZST | ZYU206 | 56 | 206 | 204 | 8:30 | 4:00 | 510 M | Ezequiel | Socaria mecanizada | - | - | -
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP SUL | ZBV-ZKE | 2026-02-02 | EDSON (TP-780) | PDM - SUBSTITUIÇÃO - DORMENTE | - | - | ZYU-ZST | ZYU206 | 56 | 205 | - | 9:00 | 4:00 | 40 Nº DE DORMENTES | Edson | Substituição de dormentes | - | - | -
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP SUL | ZBV-ZKE | 2026-02-02 | W59 | DESLOCAMENTO | ZYU1 | ZYU1 | ZYU-ZKE | ZYUZKE | 56 | 201.7 | 147 | 8:30 | 1:00 | 1 BINÁRIO | Jonas | Deslocamento para abastecer locomotiva | 1 | - | -
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP SUL | ZBV-ZKE | 2026-02-02 | ROBSON (TF-701) | LIMPEZA | - | - | ZER-ZDI | ZER169 | 56 | 168 | - | 9:00 | 4:00 | 1 BINÁRIO | Robson | Limpeza na ponte | 0 | - | 60
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP SUL | ZBV-ZKE | 2026-02-02 | OSMAR (TMA-677) | PDM - AMV - MEIA CHAVE | - | - | ZGA-ZCX | 154ZPS | 56 | 157.9 | - | 11:00 | 3:00 | 1 Nº DE PEÇAS | Osmar | Substituição de meia chave | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP SUL | ZKE-ZEV | 2026-02-02 | E17 | CAMINHÃO DE SOLDA | 102ZKW2 | 102ZKW2 | ZKE-ZWW | K83K802 | 55 | 81 | 82 | 9:00 | 4:00 | 3 Nº DE SOLDA | Higor | Caminhão de solda | 2 | 0 | 0
OPORTUNIDADE | Contrato | * | SP SUL | ZKE-ZEV | 2026-02-02 | V89 | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | 102ZKW2 | 102ZKW2 | ZWW-ZKW | K93K911 | 48 | 92.745 | 93.587 | 12:00 | 4:00 | 960 M | Antonioni | Socaria mecanizada | 0 | - | 860
* | Oportunidade | * | SP SUL | ZKE-ZEV | * | E42 | TRILHEIRO - DESCARGA | 102ZKW2 | ZCP1 | ZKW | ZKW2/102ZKW2 | 55 | 95.385 | 99.831 | 9:30 | 2:00 | 1248 M | Felipe | Descarga de trilho | 1872 | - | -
* | Oportunidade | * | SP SUL | ZKE-ZEV | * | ISMAEL(TP-726) | PDM - SOLDA | - | - | ZWW-ZKW | ZKWK932 | 55 | 94.664 | - | 9:00 | 3:00 | 2 Nº DE SOLDA | Ismael | Execução de solda - Condicionado a temperatura | 2 | - | 0
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP SUL | ZKE-ZEV | 2026-02-02 | CAIQUE (TP-869) | MODERNIZAÇÃO - SOLDA | - | - | ZWI-ZEM | 1241231 | 48 | 123.363 | - | 8:30 | 1:30 | 1 Nº DE SOLDA | Caique | Execução de solda - Condicionado a temperatura | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP SUL | ZKE-ZEV | 2026-02-02 | W60 | RECOLHIMENTO DE MATERIAL | ZEM1302 | ZEM1302 | ZEM-ZEJ | 144ZMS2 | 55 | 142.6 | 144 | 8:30 | 1:00 | 1 BINÁRIO | Felipe | Recolhimento de trilho | 0 | - | 1
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP SUL | ZKE-ZEV | 2026-02-02 | W60 | PDM - DESCARGA - DORMENTE | ZEM1302 | ZEM1302 | ZEJ | ZEJ1 | 48 | 147 | 151 | - | 1:00 | 600 Nº DE DORMENTES | Felipe | Descarga de dormentes | 0 | - | 1
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP SUL | ZKE-ZEV | 2026-02-02 | W96 | MODERNIZAÇÃO - DORMENTE - DESCARGA | ZEM1 | ZEM1 | ZEJ-ZRB | ZRB1501 | 48 | 151.5 | * | 7:30 | 5:00 | 1000 Nº DE DORMENTES | Alisson | Descarga de dormentes | - | - | -
NÃO | Contrato | * | SP SUL | ZEV-ZPT | 2026-02-02 | W61 | DESLOCAMENTO | K67ZEV2 | K67ZEV2 | ZXW-ZGP | K84ZXW2 | 92 | 83.7 | - | 8:00 | 1:00 | 1 BINÁRIO | Moises | Deslocamento das turmas | 1 | - | 0
NÃO | Contrato | * | SP SUL | ZEV-ZPT | 2026-02-02 | W62 | DESLOCAMENTO | ZPT1051 | ZPTZDR | ZXW-ZGP | K84ZXW2 | 92 | 83.7 | - | 8:00 | 1:00 | 1 BINÁRIO | Moises | Deslocamento das turmas | 1 | - | -
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP SUL | ZEV-ZPT | 2026-02-02 | CAIQUE (TMA-677) | PDM - AMV - MEIA CHAVE | - | - | ZEZ-ZXW | ZXWK791 | 54 | 81.815 | - | 11:00 | 3:00 | 1 Nº DE PEÇAS | Moises | PDM - Substituição de meia chave | - | - | -
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP SUL | ZEV-ZPT | 2026-02-02 | HUELTON (TP-725) | PDM - SOLDA | - | - | ZPG-MRS | K67ZEV1 | 54 | 65.3 | - | 9:00 | 1:30 | 1 Nº DE SOLDA | Moises | Execução de solda - Condicionado a temperatura | - | - | -
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP SUL | ZPT-ZPG | 2026-02-02 | EXPANSÃO TURMA 1 | EXPANSÃO - SOLDA | - | * | ZZV-ZPG | ZPGRUM3 | 53 | 123.8 | - | 8:00 | 2:00 | 1 Nº DE SOLDA | Pedro | Execução de solda - Condicionado a temperatura | 1040 | - | 1
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | Oportunidade | * | SP SUL | ZBV-ZRX | * | KLECIO (TP-699) | PDM - SOLDA | - | - | ZRX-ZWX | ZRQ1/133ZRQ1 | 70 | 87.3 | - | 8:00 | 2:00 | 1 Nº DE SOLDA | Klecio | Execução de solda - Condicionado a temperatura | 0 | - | 0
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP SUL | ZBV-ZRX | * | V83 | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | ZIQ-2 | ZIQ-2 | ZRX-ZRQ | ZRX1331 | 70 | 131.9 | 131.2 | 9:00 | 2:00 | 360 M | Antonioni | Socaria mecanizada | - | - | -
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP SUL | ZBV-ZRX | 2026-02-03 | EXPANSÃO TURMA 1 | EXPANSÃO - SOLDA | - | - | ZCD | ZCD1 | 70 | 113.5 | - | 9:00 | 2:00 | 1 Nº DE SOLDA | Elder | Execução de solda - Condicionado a temperatura | 1040 | - | 1
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP SUL | ZBV-ZRX | 2026-02-03 | EXPANSÃO TURMA 1 | EXPANSÃO - ALÍVIO DE TENSÃO | - | - | ZCD | 109ZCD2 | 70 | 110.35 | * | 9:00 | 2:00 | 624 M | Elder | Alívio de tensão | 1040 | - | 1
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP SUL | ZBV-ZRX | 2026-02-03 | KLECIO (TP-699) | PDM - SOLDA | - | - | ZSW-2 | ZSWS | 70 | 87.3 | - | 9:00 | 1:30 | 1 Nº DE SOLDA | Klecio | Execução de solda - Condicionado a temperatura | 0 | - | 0
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP SUL | ZBV-ZRX | 2026-02-03 | V48 | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | ZAC2 | ZAC2 | ZAC-ZSW | ZACZSW | 70 | 82.5 | 87 | 8:30 | 2:00 | 510 M | Ezequiel | Socaria mecanizada | - | - | -
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP SUL | ZBV-ZRX | * | W58 | PDM - DESCARGA - DORMENTE | 2190-07-06 | 2190-07-06 | ZBM | ZBM2 | 68 | 54.5 | 54 | 8:30 | 1:00 | 300 Nº DE DORMENTES | Israel | Descarga de dormentes na via 2 | - | - | -
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP SUL | ZBV-ZRX | 2026-02-03 | W58 | RECOLHIMENTO DE DORMENTE | 2190-07-06 | 2190-07-06 | ZBM-ZHO | K57ZHO | 68 | 57 | 53 | - | 1:00 | 100 Nº DE PEÇAS | Israel | Recolhimento de dormentes | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP SUL | ZBV-ZKE | 2026-02-03 | V42 | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | ZYU1 | ZYU1 | ZYU-ZST | ZYU206 | 56 | 206 | 204 | 8:30 | 2:00 | 400 M | Ezequiel | Socaria mecanizada | - | - | -
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP SUL | ZBV-ZKE | 2026-02-03 | EDSON (TP-780) | PDM - SUBSTITUIÇÃO - DORMENTE | - | - | ZYU-ZST | ZYU206 | 56 | 205 | - | 9:00 | 2:00 | 40 Nº DE DORMENTES | Edson | PDM - Substituição de dormentes | - | - | -
* | Oportunidade | * | SP SUL | ZBV-ZKE | * | DANIEL (TP-647) | PDM - SOLDA | - | - | ZFY-ZYU | 198ZYU2 | 56 | 200.035 | - | 9:00 | 1:30 | 1 Nº DE SOLDA | Moises | Execução de solda - Condicionado a temperatura | - | - | -
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP SUL | ZBV-ZKE | 2026-02-03 | W59 | PDM - DESCARGA - DORMENTE | ZYU1 | ZYU1 | ZFY-ZYU | ZFY1982 / ZYU2 | 56 | 198 | 203 | 9:00 | 1:30 | 300 Nº DE DORMENTES | Moises | PDM - Descarga de dormentes | 1 | - | -
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP SUL | ZBV-ZKE | 2026-02-03 | ROBSON (TF-701) | LIMPEZA | - | - | ZER-ZDI | ZER169 | 56 | 168 | - | 9:00 | 2:00 | 1 BINÁRIO | Robson | Limpeza na ponte | 0 | - | 60
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP SUL | ZBV-ZKE | 2026-02-03 | CARLOS (TP-722) | PDM - SOLDA | - | - | ZGA-ZCX | 154ZPS | 56 | 154.3 | - | 9:00 | 1:30 | 1 Nº DE SOLDA | Moises | Execução de solda - Condicionado a temperatura | - | - | -
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP SUL | ZKE-ZEV | 2026-02-03 | E17 | CAMINHÃO DE SOLDA | 102ZKW2 | 102ZKW2 | ZKE-ZWW | K83K802 | 55 | 81 | 82 | 9:00 | 4:00 | 4 Nº DE SOLDA | Higor | Caminhão de solda | 2 | 0 | 0
* | Oportunidade | * | SP SUL | ZKE-ZEV | * | V89 | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | 102ZKW2 | 102ZKW2 | ZWW-ZKW | K93K911 | 48 | 92.745 | 93.587 | 9:00 | 2:00 | 480 M | Antonioni | Socaria mecanizada | 0 | - | 860
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP SUL | ZKE-ZEV | 2026-02-03 | E42 | TRILHEIRO - DESCARGA | 102ZKW2 | ZCP1 | ZKW | ZKW2/102ZKW2 | 55 | 95.385 | 99.831 | 9:30 | 2:00 | 1248 M | Felipe | Descarga de trilho | 1872 | - | -
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP SUL | ZKE-ZEV | 2026-02-03 | CAIQUE (TMA-677) | MODERNIZAÇÃO - SOLDA | - | - | ZWI-ZEM | 1241231 | 48 | 123.363 | - | 8:30 | 1:30 | 1 Nº DE SOLDA | Alisson | Execução de solda - Condicionado a temperatura | - | - | -
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP SUL | ZKE-ZEV | 2026-02-03 | WALTER (TP-810) | MODERNIZAÇÃO - SOLDA | * | * | ZWI-ZEM | 1241231 | 48 | 123.465 | - | 8:30 | 1:30 | 1 Nº DE SOLDA | Alisson | Execução de solda - Condicionado a temperatura | - | - | -
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP SUL | ZKE-ZEV | 2026-02-03 | CLEBISON (TP-728) | PDM - SOLDA | - | - | ZRB-ZEV | 1561552 | 55 | 156 | 156.31 | 9:00 | 1:30 | 1 Nº DE SOLDA | Felipe | Execução de solda - Condicionado a temperatura | 2 | - | 0
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP SUL | ZKE-ZEV | 2026-02-03 | ISMAEL(TP-726) | PDM - SOLDA | - | * | ZRB-ZEV | 1561552 | 55 | 156 | 156.31 | 8:30 | 1:30 | 1 Nº DE SOLDA | Felipe | Execução de solda - Condicionado a temperatura | 2 | - | 0
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP SUL | ZKE-ZEV | 2026-02-03 | W96 | MODERNIZAÇÃO - DORMENTE - DESCARGA | ZEM-1 | ZEM-1 | ZEJ-ZRB | ZRB1501 | 48 | 150.6 | 151.6 | 7:30 | 5:00 | 100 Nº DE DORMENTES | Alisson | - Intervalo de descarga de dormentes em ZEJZRB-1 5H de necessidade para descarga de dormentes do KM 151+600 ao 150+600 com o W96 MC1 as 07h30 em ZEM-1 circula em licença até o KM 151+600 Considerar abertura do intervalo na MC9 motivo 21. Necessidade de ocupar o travessão de ZRB por 30min para descarga do concreto W96 encerra na LJ de ZEM Prioridade no intervalo para retorno da equipe T1 para as atividades pós-blackout. | - | - | -
NÃO | Contrato | * | SP SUL | ZEV-ZPT | 2026-02-03 | MODERNIZAÇÃO SERRA | BLOCO | - | - | ZEZ-ZXW | K79ZEZ2/ZXWK792 | 92 | 75.2 | 81.8 | 8:00 | 8:00 | 1 BINÁRIO | Augusto | Bloco Modernização Recolhimento de dormentes + Solda | - | - | -
NÃO | Contrato | * | SP SUL | ZEV-ZPT | 2026-02-03 | W61 | MODERNIZAÇÃO - RECOLHIMENTO DE DORMENTE | K67ZEV2 | K67ZEV2 | ZEZ-ZXW | K79ZEZ2/ZXWK792 | 92 | 75.2 | 81.8 | 7:30 | 0:01 | 1 Nº DE DORMENTES | Augusto | Deslocamento e entrando pelo AMV Norte- Eng. Ferraz*- Atividade: Recolhimento de Dormentes * Abertura do intervalo com chegada do W61 em K79ZEZ-2 * Recolha de dormente do Km 80+000 ao 81+500 | 1 | - | 0
NÃO | Contrato | * | SP SUL | ZEV-ZPT | 2026-02-03 | MODERNIZAÇÃO TURMA 2 | MODERNIZAÇÃO - SOLDA | - | - | ZEZ-ZXW | K79ZEZ2 | 92 | 75.374 | 75.45 | 8:00 | 0:01 | 4 Nº DE SOLDA | Augusto | Execução de solda - Condicionado a temperatura | - | - | -
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP SUL | ZEV-ZPT | * | V85 | DESLOCAMENTO | ZDRZPT | ZEV-2 | ZPT-ZEV | ZPTZEV | 54 | 106.4 | - | 9:00 | 1:00 | 1 BINÁRIO | Antonioni | Deslocamento de ZPT para bloco de ZEZZXW após segue para encerrar em ZEV | - | - | -
NÃO | Contrato | * | SP SUL | ZEV-ZPT | 2026-02-03 | MODERNIZAÇÃO SERRA | BLOCO | - | - | ZGP-ZPT | ZGP2/105ZGP2/ZPT1052 | 92 | 102.48 | 102.18 | 8:00 | 5:30 | 1 BINÁRIO | Augusto | Bloco Modernização: Atividade: Distribuição e Recolhimento de Dormentes | - | - | -
NÃO | Contrato | * | SP SUL | ZEV-ZPT | 2026-02-03 | W62 | RECOLHIMENTO DE DORMENTE | ZPT1051 | ZPTZDR | ZGP | ZGP2 | 92 | 102.1 | 106 | 7:30 | 0:01 | 1 Nº DE PEÇAS | Augusto | *Intervalo de 05:30hrs - ZPT/ZGP Linha 02* * SBs Bloqueadas: ZGP2 , 105ZGP-2, ZPT105-2 * W62 - Atividade: Distribuição e Recolhimento de Dormentes * Abertura do intervalo envio dos bloqueios * MC1: 07:30 * Sai: ZPT / Retorna: ZPT | 1 | - | -
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP SUL | ZEV-ZPT | 2026-02-03 | HUELTON (TP-725) | PDM - SOLDA | - | - | ZPT | ZPT2 | 92 | 106.7 | - | 9:00 | 3:00 | 2 Nº DE SOLDA | Moises | Execução de solda - Condicionado a temperatura | - | - | -
* | Oportunidade | * | SP SUL | ZEV-ZPT | 2026-02-03 | V85 | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | ZDRZPT | ZDRZPT | ZPT | ZPT2 | 92 | 108.2 | 107.7 | 9:00 | 2:00 | 480 M | Antonioni | Socaria mecanizada | - | - | -
* | Oportunidade | * | SP SUL | ZPT-ZPG | 2026-02-03 | EXPANSÃO TURMA 1 | EXPANSÃO - SOLDA | - | * | ZZV-ZPG | ZPGRUM1 | 53 | 123.8 | - | 8:00 | 1:30 | 1 Nº DE SOLDA | Pedro | Execução de solda - Condicionado a temperatura | 1040 | - | 1
* | Extra | * | SP SUL | ZEV-ZPT | 2026-02-03 | TURMA FIXA VIA | OUTRAS ATIVIDADES | - | - | ZGP-ZPT | 105ZGP2 | 92 | 104.6 | - | 14:30 | 0:40 | 1 BINÁRIO | * | Puxamento de linha | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | Oportunidade | * | SP SUL | ZBV-ZRX | * | EXPANSÃO TURMA 1 | EXPANSÃO - SOLDA | - | - | ZCD | ZCD1 | 70 | 113.5 | - | 9:00 | 2:00 | 1 Nº DE SOLDA | Elder | Execução de solda - Condicionado a temperatura | 1040 | - | 1
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP SUL | ZBV-ZRX | 2026-02-04 | EXPANSÃO TURMA 1 | EXPANSÃO - ALÍVIO DE TENSÃO | - | - | ZCD | 109ZCD2 | 170 | 110.35 | * | 9:00 | 3:00 | 312 M | Elder | Alívio de tensão | 1040 | - | 1
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP SUL | ZBV-ZRX | 2026-02-04 | KLECIO (TP-699) | PDM - SOLDA | - | - | ZSW-2 | ZSWS | 70 | 87.3 | - | 9:00 | 1:30 | 1 Nº DE SOLDA | Klecio | Execução de solda - Condicionado a temperatura | 0 | - | 0
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP SUL | ZBV-ZRX | 2026-02-04 | V48 | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | ZAC2 | ZAC2 | ZAC-ZSW | ZACZSW | 70 | 82.5 | 87 | 8:30 | 2:00 | 510 M | Ezequiel | Socaria mecanizada | - | - | -
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP SUL | ZBV-ZRX | 2026-02-04 | W58 | RECOLHIMENTO DE DORMENTE | 106-109 | 106-109 | ZBM-ZHO | K57ZHO | 68 | 57 | 53 | 8:00 | 1:00 | 100 Nº DE PEÇAS | Israel | Recolhimento de dormentes | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
SIM | Contrato | * | SP SUL | ZBV-ZKE | 2026-02-04 | V42 | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | ZYU1 | ZYU1 | ZYU-ZST | 206ZST | 56 | 208 | 206 | 8:30 | 2:00 | 400 M | Ezequiel | Socaria mecanizada | - | - | -
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP SUL | ZBV-ZKE | 2026-02-04 | EDSON (TP-780) | PDM - SUBSTITUIÇÃO - DORMENTE | - | - | ZYU-ZST | ZYU206 | 56 | 205 | - | 9:00 | 2:00 | 40 Nº DE DORMENTES | Edson | PDM - Substituição de dormentes | - | - | -
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP SUL | ZBV-ZKE | 2026-02-04 | ROGÉRIO (TP-730) | PDM - SUBSTITUIÇÃO - DORMENTE | - | - | ZYU-ZST | ZYU206 | 56 | 205 | - | 9:00 | 2:00 | 40 Nº DE DORMENTES | Rogerio | PDM - Substituição de dormentes | 0 | - | 40
* | Oportunidade | * | SP SUL | ZBV-ZKE | 2026-02-04 | W59 | PDM - DESCARGA - DORMENTE | ZYU1 | ZYU1 | ZYU | ZYU1 / ZFY1981 | 49 | 203.57 | 198.57 | 9:30 | 1:30 | 415 Nº DE DORMENTES | Henrique | PDM - Descarga de dormentes | 1 | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP SUL | ZKE-ZEV | 2026-02-04 | E17 | CAMINHÃO DE SOLDA | 102ZKW2 | 102ZKW2 | ZKE-ZWW | K83K802 | 55 | 81 | 82 | 9:00 | 4:00 | 4 Nº DE SOLDA | Higor | Caminhão de solda | 2 | 0 | 0
* | Oportunidade | * | SP SUL | ZKE-ZEV | * | V89 | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | 102ZKW2 | 102ZKW2 | ZWW-ZKW | K93K911 | 48 | 92.745 | 93.587 | 9:00 | 2:00 | 480 M | Antonioni | Socaria mecanizada | 0 | - | 860
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP SUL | ZKE-ZEV | 2026-02-04 | E42 | DESLOCAMENTO | 102ZKW2 | ZCP1 | ZKW-ZCP | ZKWZCP | 55 | 102 | - | 9:30 | 1:00 | 1 BINÁRIO | PCM | Deslocamento | 1872 | - | -
* | Extra | * | SP SUL | ZKE-ZEV | 2026-02-04 | TURMA FIXA VIA | PDM - SUBSTITUIÇÃO - TRILHO | - | * | ZKW-ZLU | 102ZKW1 | 48 | 101.7 | * | 10:00 | 2:00 | 12 M | Santinelli | Substituição de trilho + rebatimento | - | - | -
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP SUL | ZKE-ZEV | 2026-02-04 | CAIQUE (TMA-677) | MODERNIZAÇÃO - SOLDA | - | - | ZWI-ZEM | 1241231 | 48 | 123.363 | - | 8:30 | 1:30 | 1 Nº DE SOLDA | Alisson | Execução de solda - Condicionado a temperatura | - | - | -
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP SUL | ZKE-ZEV | 2026-02-04 | WALTER (TP-810) | MODERNIZAÇÃO - SOLDA | - | - | ZWI-ZEM | 1241231 | 48 | 123.465 | - | 8:30 | 1:30 | 1 Nº DE SOLDA | Alisson | Execução de solda - Condicionado a temperatura | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP SUL | ZEV-ZPT | 2026-02-04 | HUELTON (TP-725) | PDM - SOLDA | - | - | ZPG-MRS | K67ZEV1 | 54 | 65.3 | - | 10:00 | 1:30 | 1 Nº DE SOLDA | Moises | Execução de solda - Condicionado a temperatura | - | - | -
SIM | Oportunidade | * | SP SUL | ZPT-ZPG | 2026-02-04 | DIEGO (TF-42) | LIMPEZA LASTRO | - | - | PAT-ZGM | PAT1102 | 53 | 109 | - | 10:00 | 2:00 | 30 M | Moises | Limpeza de lastro | - | - | -
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP SUL | ZPT-ZPG | 2026-02-04 | V85 | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | ZDRZPT | ZDRZPT | PAT-ZGM | PAT1102 | 53 | 108.8 | 110.5 | 9:00 | 2:00 | 480 M | Antonioni | Socaria mecanizada | - | - | -
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP SUL | ZEV-ZPT | 2026-02-04 | EXPANSÃO TURMA 1 | EXPANSÃO - SOLDA | - | - | 109-ZGM | 1101091/1101093 | 30 | 109 | - | 8:00 | 1:30 | 1 Nº DE SOLDA | Pedro | Execução de solda - Condicionado a temperatura | 1040 | - | 1
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP SUL | ZPT-ZPG | 2026-02-04 | W62 | RECOLHIMENTO DE DORMENTE | ZPTZDR | ZPTZDR | ZZV-ZPG | ZPGRUM2 | 53 | 125 | 125.4 | 8:00 | 1:30 | 300 Nº DE PEÇAS | Moises | Recolhimento de dormentes | 1 | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | Oportunidade | * | SP SUL | ZBV-ZRX | * | EXPANSÃO TURMA 1 | EXPANSÃO - SOLDA | - | - | ZCD | ZCD1 | 70 | 113.5 | - | 9:00 | 2:00 | 1 Nº DE SOLDA | Elder | Execução de solda - Condicionado a temperatura | 1040 | - | 1
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP SUL | ZBV-ZRX | 2026-02-05 | EXPANSÃO TURMA 1 | EXPANSÃO - ALÍVIO DE TENSÃO | - | - | ZCD | 109ZCD2 | 170 | 110.35 | * | 9:00 | 3:00 | 312 M | Elder | Alívio de tensão | 1040 | - | 1
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP SUL | ZBV-ZRX | 2026-02-05 | KLECIO (TP-699) | PDM - SOLDA | - | - | ZSW-2 | ZSWS | 70 | 87.3 | - | 9:00 | 1:30 | 1 Nº DE SOLDA | Klecio | Execução de solda - Condicionado a temperatura | 0 | - | 0
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP SUL | ZBV-ZRX | 2026-02-05 | V48 | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | ZAC2 | ZAC2 | ZAC-ZSW | ZACZSW | 70 | 82.5 | 87 | 8:30 | 2:00 | 510 M | Ezequiel | Socaria mecanizada | - | - | -
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP SUL | ZBV-ZRX | 2026-02-05 | W58 | RECOLHIMENTO DE DORMENTE | 2190-07-06 | 2190-07-06 | ZBM-ZHO | K57ZHO | 68 | 57 | 53 | 8:00 | 1:00 | 100 Nº DE PEÇAS | Israel | Recolhimento de dormentes | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP SUL | ZBV-ZKE | 2026-02-05 | V42 | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | ZYU1 | ZYU1 | ZYU-ZST | 206ZST | 56 | 208 | 206 | 8:30 | 2:00 | 400 M | Ezequiel | Socaria mecanizada | - | - | -
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP SUL | ZBV-ZKE | 2026-02-05 | EDSON (TP-780) | PDM - SUBSTITUIÇÃO - DORMENTE | - | - | ZYU-ZST | ZYU206 | 56 | 205 | - | 9:00 | 2:00 | 40 Nº DE DORMENTES | Edson | PDM - Substituição de dormentes | - | - | -
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP SUL | ZBV-ZKE | 2026-02-05 | ROGÉRIO (TP-730) | PDM - SUBSTITUIÇÃO - DORMENTE | - | - | ZYU-ZST | ZYU206 | 56 | 205 | - | 9:00 | 2:00 | 40 Nº DE DORMENTES | Rogerio | PDM - Substituição de dormentes | 0 | - | 40
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP SUL | ZBV-ZKE | 2026-02-05 | DANIEL (TP-647) | PDM - SOLDA | - | - | ZYU | ZYU1 | 49 | 201.5 | 202 | 9:00 | 1:30 | 1 Nº DE SOLDA | Daniel | Execução de solda - Condicionado a temperatura | - | - | -
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP SUL | ZBV-ZKE | 2026-02-05 | W59 | PDM - DESCARGA - DORMENTE | ZYU1 | ZYU1 | ZYU | ZYU1 / ZFY1981 | 49 | 203.57 | 198.57 | 8:30 | 1:30 | 415 Nº DE DORMENTES | Henrique | PDM - Descarga de dormentes | 1 | - | -
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP SUL | ZKE-ZEV | 2026-02-05 | E17 | CAMINHÃO DE SOLDA | 102ZKW2 | 102ZKW2 | ZKE-ZWW | K83K802 | 55 | 81 | 82 | 9:00 | 2:00 | 3 Nº DE SOLDA | Higor | Caminhão de solda | 2 | 0 | 0
* | Oportunidade | * | SP SUL | ZKE-ZEV | * | V89 | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | 102ZKW2 | 102ZKW2 | ZWW-ZKW | K93K911 | 48 | 92.745 | 93.587 | 9:00 | 2:00 | 480 M | Antonioni | Socaria mecanizada | 0 | - | 860
* | Oportunidade | * | SP SUL | ZKE-ZEV | * | E42 | DESLOCAMENTO | 102ZKW2 | ZCP1 | ZKW-ZCP | ZKWZCP | 55 | 102 | - | 9:30 | 1:00 | 1 BINÁRIO | PCM | Deslocamento | 1872 | - | -
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP SUL | ZKE-ZEV | 2026-02-05 | CAIQUE (TMA-677) | MODERNIZAÇÃO - SOLDA | - | - | ZWI-ZEM | 1241231 | 48 | 123.363 | - | 8:30 | 1:30 | 1 Nº DE SOLDA | Alisson | Execução de solda - Condicionado a temperatura | - | - | -
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP SUL | ZKE-ZEV | 2026-02-05 | WALTER (TP-810) | MODERNIZAÇÃO - SOLDA | - | - | ZWI-ZEM | 1241231 | 48 | 123.465 | - | 8:30 | 1:30 | 1 Nº DE SOLDA | Alisson | Execução de solda - Condicionado a temperatura | - | - | -
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP SUL | ZKE-ZEV | 2026-02-05 | W60 | PDM - DESCARGA - DORMENTE | ZEM1302 | ZEM1302 | ZEJ-ZRB | ZEJ1 / ZRB1501 | 48 | 145.9 | 150 | 9:00 | 1:00 | 600 Nº DE DORMENTES | Felipe | PDM - Descarga de dormentes | 0 | - | 1
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP SUL | ZKE-ZEV | 2026-02-05 | W96 | MODERNIZAÇÃO - DORMENTE - DESCARGA | ZEM1 | ZEM-1 | ZEJ-ZRB | ZRB1501 | 48 | 151.6 | 150.6 | 7:30 | 2:00 | 800 Nº DE DORMENTES | Alisson | - Intervalo de descarga de dormentes em ZEJZRB-1 5H de necessidade para descarga de dormentes do KM 151+600 ao 150+600 com o W96 MC1 as 07h30 em ZEM-1 circula em licença até o KM 151+600 Considerar abertura do intervalo na MC9 motivo 21. W96 encerra na LJ de ZEM Prioridade no intervalo para retorno da equipe T1 para as atividades pós-blackout. | - | - | -
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP SUL | ZEV-ZPT | 2026-02-05 | HUELTON (TP-725) | PDM - SOLDA | - | - | ZPG-MRS | K67ZEV1 | 54 | 65.3 | - | 10:00 | 1:30 | 1 Nº DE SOLDA | Moises | Execução de solda - Condicionado a temperatura | - | - | -
SIM | Contrato | * | SP SUL | ZEV-ZPT | 2026-02-05 | W62 | DESLOCAMENTO | ZPT1051 | ZPTZDR | ZXW-ZGP | K84ZXW2 | 92 | 83.7 | - | 8:00 | 1:00 | 1 BINÁRIO | Moises | Deslocamento das turmas | 1 | - | -
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP SUL | ZPT-ZPG | 2026-02-05 | DIEGO (TF-42) | LIMPEZA LASTRO | - | - | PAT-ZGM | PAT1102 | 53 | 109.05 | - | 10:00 | 1:30 | 25 M | Moises | Limpeza de lastro | - | - | -
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP SUL | ZEV-ZPT | 2026-02-05 | V85 | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | ZDRZPT | ZDRZPT | ZGM-ZZV | 117ZGM1 | 30 | 115.3 | 118.8 | 9:30 | 2:00 | 480 M | Antonioni | Socaria mecanizada | - | - | -
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP SUL | ZPT-ZPG | 2026-02-05 | INFRA 1 | OUTRAS ATIVIDADES | - | - | ZGM-ZZV | 1181171/1181172/ 117ZGM2/117ZGM1 | 53 | 117 | 118 | 10:00 | 1:00 | 1 BINÁRIO | Moises / Romulo | Manutenção Elétrica - CPFL solicita 1h de interdição das sb's 1181171/1181172/ 117ZGM2/117ZGM1 para lançamento dos cabos que passam sobre a ferrovia. | - | - | -
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP SUL | ZPT-ZPG | 2026-02-05 | EXPANSÃO TURMA 1 | EXPANSÃO - SOLDA | - | - | ZZV-ZPG | ZPGZZV | 53 | 123.59 | - | 8:30 | 1:30 | 1 Nº DE SOLDA | Pedro | Execução de solda - Condicionado a temperatura | 1040 | - | 1
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | Oportunidade | * | SP SUL | ZBV-ZRX | * | EXPANSÃO TURMA 1 | EXPANSÃO - SOLDA | - | - | ZCD | ZCD1 | 70 | 113.5 | - | 9:00 | 2:00 | 1 Nº DE SOLDA | Elder | Execução de solda - Condicionado a temperatura | 1040 | - | 1
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP SUL | ZBV-ZRX | 2026-02-06 | EXPANSÃO TURMA 1 | EXPANSÃO - ALÍVIO DE TENSÃO | - | - | ZCD | 109ZCD2 | 170 | 110.35 | * | 9:00 | 2:00 | 2 M | Elder | Alívio de tensão + Solda | 1040 | - | 1
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP SUL | ZBV-ZRX | 2026-02-06 | KLECIO (TP-699) | PDM - SOLDA | - | - | ZSW-2 | ZSWS | 70 | 87.3 | - | 9:00 | 1:30 | 1 Nº DE SOLDA | Klecio | Execução de solda - Condicionado a temperatura | 0 | - | 0
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP SUL | ZBV-ZRX | 2026-02-06 | V48 | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | ZAC2 | ZAC2 | ZAC-ZSW | ZACZSW | 70 | 82.5 | 87 | 8:30 | 2:00 | 510 M | Ezequiel | Socaria mecanizada | - | - | -
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP SUL | ZBV-ZRX | 2026-02-06 | W58 | RECOLHIMENTO DE DORMENTE | 2190-07-06 | 2190-07-06 | ZBM-ZHO | K57ZHO | 68 | 57 | 53 | 8:00 | 1:00 | 100 Nº DE PEÇAS | Israel | Recolhimento de dormentes | - | - | -
* | Oportunidade | * | SP SUL | ZKE-ZEV | 2026-02-06 | CLEBISON (TP-728) | PDM - SOLDA | - | - | ZWW-ZKW | K93K911 | 48 | 91.5 | - | 9:00 | 1:30 | 1 Nº DE SOLDA | Felipe | Execução de solda - Condicionado a temperatura | 2 | - | 0
* | Oportunidade | * | SP SUL | ZKE-ZEV | 2026-02-06 | ISMAEL(TP-726) | PDM - SOLDA | - | - | ZWW-ZKW | K93K911 | 48 | 91.5 | - | 9:00 | 1:30 | 1 Nº DE SOLDA | Felipe | Execução de solda - Condicionado a temperatura | 2 | - | 0
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP SUL | ZBV-ZKE | 2026-02-06 | V42 | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | ZYU1 | ZYU1 | ZYU-ZST | 206ZST | 56 | 208 | 206 | 8:30 | 2:00 | 400 M | Ezequiel | Socaria mecanizada | - | - | -
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP SUL | ZBV-ZKE | 2026-02-06 | EDSON (TP-780) | PDM - SUBSTITUIÇÃO - DORMENTE | - | - | ZYU-ZST | ZYU206 | 56 | 205 | - | 9:00 | 2:00 | 40 Nº DE DORMENTES | Edson | PDM - Substituição de dormentes | - | - | -
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP SUL | ZBV-ZKE | 2026-02-06 | ROGÉRIO (TP-730) | PDM - SUBSTITUIÇÃO - DORMENTE | - | - | ZYU-ZST | ZYU206 | 56 | 205 | - | 9:00 | 2:00 | 40 Nº DE DORMENTES | Rogerio | PDM - Substituição de dormentes | 0 | - | 40
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP SUL | ZBV-ZKE | 2026-02-06 | DANIEL (TP-647) | PDM - SOLDA | - | - | ZYU | ZYU1 | 49 | 201.5 | 202 | 9:00 | 1:30 | 1 Nº DE SOLDA | Daniel | Execução de solda - Condicionado a temperatura | - | - | -
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP SUL | ZBV-ZKE | 2026-02-06 | W59 | PDM - DESCARGA - DORMENTE | ZYU1 | ZYU1 | ZYU | ZYU1 / ZFY1981 | 49 | 203.57 | 198.57 | 8:30 | 1:30 | 415 Nº DE DORMENTES | Henrique | PDM - Descarga de dormentes | 1 | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP SUL | ZKE-ZEV | 2026-02-06 | E17 | CAMINHÃO DE SOLDA | 102ZKW2 | 102ZKW2 | ZKE-ZWW | K83K802 | 55 | 81 | 82 | 9:00 | 4:00 | 4 Nº DE SOLDA | Higor | Caminhão de solda | 2 | 0 | 0
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP SUL | ZKE-ZEV | 2026-02-06 | V89 | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | 102ZKW2 | 102ZKW2 | ZWW-ZKW | K93K911 | 48 | 92.745 | 93.587 | 9:00 | 2:00 | 480 M | Antonioni | Socaria mecanizada | 0 | - | 860
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP SUL | ZKE-ZEV | 2026-02-06 | E42 | DESLOCAMENTO | 102ZKW2 | ZCP1 | ZKW-ZCP | ZKWZCP | 55 | 102 | - | 9:30 | 1:00 | 1 BINÁRIO | PCM | Deslocamento | 1872 | - | -
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP SUL | ZKE-ZEV | 2026-02-06 | W60 | PDM - DESCARGA - DORMENTE | ZEM1302 | ZEM1302 | ZLU-ZWI | ZWI1131 | 48 | 118 | 114.5 | 9:00 | 1:00 | 55 Nº DE DORMENTES | Felipe | PDM - Descarga de dormentes - Descarga de 55 dormentes km118+000 via 1 e descarga de 14 dormentes no km114+500 via 1 | 0 | - | 1
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
SIM | Contrato | * | SP SUL | ZEV-ZPT | 2026-02-06 | MODERNIZAÇÃO SERRA | BLOCO | - | - | ZEZ-ZXW | K79ZEZ2/ZXWK792 | 92 | 75.2 | 81.8 | 8:00 | 4:00 | 1 BINÁRIO | Augusto | Bloco Modernização Recolhimento de dormentes + Solda | - | - | -
SIM | Contrato | * | SP SUL | ZEV-ZPT | 2026-02-06 | W61 | MODERNIZAÇÃO - RECOLHIMENTO DE DORMENTE | K67ZEV2 | K67ZEV2 | ZEZ-ZXW | K79ZEZ2/ZXWK792 | 92 | 75.2 | 81.8 | 7:30 | 0:01 | 1 Nº DE DORMENTES | Augusto | Deslocamento e entrando pelo AMV Norte- Eng. Ferraz*- Atividade: Recolhimento de Dormentes * Abertura do intervalo com chegada do W61 em K79ZEZ-2 * Recolha de dormente do Km 80+000 ao 81+500 | 1 | - | 0
SIM | Contrato | * | SP SUL | ZEV-ZPT | 2026-02-06 | MODERNIZAÇÃO TURMA 2 | MODERNIZAÇÃO - SOLDA | - | - | ZEZ-ZXW | K79ZEZ2 | 92 | 75.374 | 75.45 | 8:00 | 0:01 | 4 Nº DE SOLDA | Augusto | Execução de solda - Condicionado a temperatura | - | - | -
SIM | Contrato | * | SP SUL | ZEV-ZPT | 2026-02-06 | MODERNIZAÇÃO SERRA | BLOCO | - | - | ZGP-ZPT | ZGP2/105ZGP2/ZPT1052 | 92 | 102.48 | 102.18 | 8:00 | 5:30 | 1 BINÁRIO | Augusto | Bloco Modernização: Atividade: Distribuição e Recolhimento de Dormentes | - | - | -
SIM | Contrato | * | SP SUL | ZEV-ZPT | 2026-02-06 | W62 | RECOLHIMENTO DE DORMENTE | ZPT1051 | ZPTZDR | ZGP | ZGP2 | 92 | 102.1 | 106 | 7:30 | 0:01 | 1 Nº DE PEÇAS | Augusto | *Intervalo de 05:30hrs - ZPT/ZGP Linha 02* * SBs Bloqueadas: ZGP2 , 105ZGP-2, ZPT105-2 * W62 - Atividade: Distribuição e Recolhimento de Dormentes * Abertura do intervalo envio dos bloqueios * MC1: 07:30 * Sai: ZPT / Retorna: ZPT | 1 | - | -
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP SUL | ZEV-ZPT | 2026-02-06 | HUELTON (TP-725) | PDM - SOLDA | - | - | ZPT | ZPT2 | 92 | 106.7 | * | 10:00 | 1:30 | 1 Nº DE SOLDA | Moises | Execução de solda - Condicionado a temperatura | - | - | -
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP SUL | ZPT-ZPG | 2026-02-06 | DIEGO (TF-42) | LIMPEZA LASTRO | - | - | PAT-ZGM | PAT1102 | 53 | 109.05 | - | 10:00 | 2:00 | 30 M | Moises | Limpeza de lastro | - | - | -
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP SUL | ZEV-ZPT | 2026-02-06 | V85 | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | ZDRZPT | ZDRZPT | ZGM-ZZV | 117ZGM1 | 30 | 115.3 | 118.8 | 9:30 | 2:00 | 480 M | Antonioni | Socaria mecanizada | - | - | -
* | Oportunidade | * | SP SUL | ZKE-ZEV | 2026-02-06 | CAIQUE (TMA-677) | MODERNIZAÇÃO - SOLDA | - | - | ZWI-ZEM | 1241231 | 48 | 123.363 | - | 8:30 | 1:30 | 1 Nº DE SOLDA | Alisson | Execução de solda - Condicionado a temperatura | - | - | -
* | Oportunidade | * | SP SUL | ZKE-ZEV | 2026-02-06 | WALTER (TP-810) | MODERNIZAÇÃO - SOLDA | - | - | ZWI-ZEM | 1241231 | 48 | 123.465 | - | 8:30 | 1:30 | 1 Nº DE SOLDA | Alisson | Execução de solda - Condicionado a temperatura | - | - | -
* | Oportunidade | * | SP SUL | ZPT-ZPG | 2026-02-06 | EXPANSÃO TURMA 1 | EXPANSÃO - SOLDA | - | - | ZZV-ZPG | ZPGZZV | 53 | 123.59 | - | 8:30 | 1:30 | 1 Nº DE SOLDA | Pedo | Execução de solda - Condicionado a temperatura | 1040 | - | 1
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP SUL | ZBV-ZRX | 2026-02-07 | EXPANSÃO TURMA 1 | EXPANSÃO - SOLDA | - | - | ZCD | ZCD1 | 70 | 113.4 | - | 8:30 | 1:30 | 1 Nº DE SOLDA | Fabio | Execução de solda - Condicionado a temperatura | 1040 | - | 1
* | Oportunidade | * | SP SUL | ZBV-ZRX | * | KLECIO (TP-699) | PDM - SOLDA | - | - | ZRX-ZWX | ZRQ1/133ZRQ1 | 70 | 134.9 | - | 8:00 | 1:30 | 1 Nº DE SOLDA | Klecio | Execução de solda - Condicionado a temperatura | 0 | - | 0
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP SUL | ZBV-ZRX | 2026-02-07 | V48 | DESLOCAMENTO | ZAC2 | ZSK-2 | ZAC-ZSK | ZACZSK | 70 | 82 | - | 8:00 | 1:00 | 1 BINÁRIO | Ezequiel | Deslocamento | - | - | -
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP SUL | ZBV-ZRX | 2026-02-07 | W58 | PDM - DESCARGA - DORMENTE | 2190-07-06 | 2190-07-06 | ZRX-ZWX | K63K65 | 68 | 64 | 95 | 9:30 | 1:00 | 88 Nº DE DORMENTES | Israel | Descarga de dormentes nos km's: KM - 64.446 - 12 dormentes KM -66.406 - 20 dormentes KM -65.582 - 16 dormentes KM -67.233 - 06 dormentes KM -74.236 - 06 dormentes KM -82.897 - 16 dormentes KM -95.161 - 12 dormentes | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP SUL | ZBV-ZKE | 2026-02-07 | V42 | DESLOCAMENTO | ZYU1 | ZBV-3 | ZYU-ZBV | ZYUZBV | 56 | 201 | - | 8:00 | 1:00 | 1 BINÁRIO | Ezequiel | Deslocamento | - | - | -
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP SUL | ZBV-ZKE | 2026-02-07 | V93 | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | ZYU1 | ZYU1 | ZYU-ZST | 206ZST | 56 | 206.38 | 206.7 | 8:30 | 2:00 | 200 M | Antonioni | Socaria mecanizada | 229 | 0 | 0
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP SUL | ZKE-ZEV | 2026-02-07 | E17 | CAMINHÃO DE SOLDA | 102ZKW2 | 102ZKW2 | ZKE-ZWW | K83K802 | 55 | 81 | 82 | 9:00 | 4:00 | 4 Nº DE SOLDA | Higor | Caminhão de solda | 2 | 0 | 0
* | Oportunidade | * | SP SUL | ZKE-ZEV | * | V89 | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | 102ZKW2 | 102ZKW2 | ZWW-ZKW | K93K911 | 48 | 92.745 | 93.587 | 9:00 | 4:00 | 480 M | Antonioni | Socaria mecanizada | 0 | - | 860
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP SUL | ZKE-ZEV | 2026-02-07 | CLEBISON (TP-728) | PDM - SOLDA | - | - | ZWW-ZKW | K93K912 | 55 | 91.15 | 91.517 | 9:00 | 2:00 | 1 Nº DE SOLDA | Felipe | Execução de solda - Condicionado a temperatura | 2 | - | 0
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP SUL | ZKE-ZEV | 2026-02-07 | ISMAEL(TP-726) | PDM - SOLDA | - | * | ZWW-ZKW | K93K912 | 55 | 91.15 | 91.517 | 9:00 | 2:00 | 1 Nº DE SOLDA | Felipe | Execução de solda - Condicionado a temperatura | 2 | - | 0
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP SUL | ZKE-ZEV | 2026-02-07 | TURMA FIXA VIA | LIMPEZA LASTRO | - | - | ZEM | ZEM2 | 55 | 135 | - | 9:00 | 1:30 | 30 M | Felipe | Limpeza de lastro | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
SIM | Contrato | * | SP SUL | ZKE-ZEV | 2026-02-07 | MOD ZRB | BLOCO | - | - | ZEJ | ZEJZRB | 48 | 145.834 | 151.78 | 8:00 | 4:00 | 1 BINÁRIO | Alisson | Bloco modernização Descarga de Dormentes + solda | - | - | -
SIM | Contrato | * | SP SUL | ZKE-ZEV | 2026-02-07 | W96 | MODERNIZAÇÃO - DORMENTE - DESCARGA | ZEM-1 | ZEM-1 | ZEJ-ZRB | ZRB1501 | 48 | 150.6 | - | 7:30 | 0:01 | 1 Nº DE DORMENTES | Alisson | Interdição de 04h nas seguintes SB’s: ZEJ-1 / 148ZEJ-1 / 149148-1 / 150149-1 / ZRB150-1 MC1 as 07h30 em ZEM-1 circula em licença até o KM 150+600 Considerar abertura do intervalo na MC9 motivo 21. W96 encerra na LJ de ZEM | - | - | -
SIM | Contrato | * | SP SUL | ZKE-ZEV | 2026-02-07 | CAIQUE (TMA-677) | MODERNIZAÇÃO - SOLDA | - | - | ZEJ-ZRB | ZRB1501 | 48 | 150.827 | - | 8:00 | 0:01 | 1 Nº DE SOLDA | Alisson | Execução de solda - Condicionado a temperatura | - | - | -
SIM | Contrato | * | SP SUL | ZKE-ZEV | 2026-02-07 | WALTER (TP-810) | MODERNIZAÇÃO - SOLDA | - | - | ZEJ-ZRB | ZRB1501 | 48 | 150.925 | - | 8:00 | 0:01 | 1 Nº DE SOLDA | Alisson | Execução de solda - Condicionado a temperatura | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
SIM | Contrato | * | SP SUL | ZEV-ZPT | 2026-02-07 | W61 | DESLOCAMENTO | K67ZEV2 | K67ZEV2 | ZXW-ZGP | K84ZXW2 | 92 | 83.7 | - | 8:00 | 1:00 | 1 BINÁRIO | Moises | Deslocamento das turmas | 1 | - | 0
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP SUL | ZEV-ZPT | 2026-02-07 | V85 | DESLOCAMENTO | ZDRZPT | ZEV | ZPT-ZEV | ZPTZEV | 54 | 106 | - | 8:00 | 1:00 | 1 BINÁRIO | Antonioni | Deslocamento | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP SUL | ZPT-ZPG | 2026-02-07 | W62 | PDM - PEDRA - DESCARGA | ZDRZPT | ZDRZPT | PAT-ZGM | PAT1102 | 53 | 109.5 | 110.2 | 8:00 | 1:00 | 5 VAGÕES | Moises | PDM - Descarga de Pedra | 1 | - | -
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP SUL | ZEV-ZPT | 2026-02-07 | RAFAEL (TP-695) | PDM - SUBSTITUIÇÃO - DORMENTE | - | ZDRZPT | ZPT | ZPT2 | 92 | 108 | - | 11:00 | 2:00 | 1 Nº DE DORMENTES | Moises | Substituição de jacaré para inversão de rota de ZDR1 para ZPT2 | 0 | - | -
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP SUL | ZPT-ZPG | 2026-02-07 | DIEGO (TF-42) | LIMPEZA LASTRO | - | - | PAT-ZGM | PAT1102 | 53 | 109.05 | - | 10:00 | 2:00 | 30 M | Moises | Limpeza de lastro | - | - | -
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP SUL | ZPT-ZPG | 2026-02-07 | W62 | RECOLHIMENTO DE DORMENTE | ZDRZPT | ZDRZPT | ZZV-ZPG | ZPGRUM2 | 53 | 125 | 125.4 | 11:00 | 1:00 | 300 Nº DE PEÇAS | Moises | Recolhimento de dormentes | 1 | - | -
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP SUL | ZPT-ZPG | 2026-02-07 | EXPANSÃO TURMA 1 | EXPANSÃO - SOLDA | - | - | ZZV-ZPG | ZPGRUM2 | 53 | 123.67 | - | 8:00 | 1:30 | 1 Nº DE SOLDA | Pedro | Execução de solda - Condicionado a temperatura | 1040 | - | 1
* | Extra | * | SP SUL | ZBV-ZKE | 2026-02-08 | V93 | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | ZYU1 | ZYU1 | ZYU-ZST | ZYU206 | 56 | 204.5 | 205.5 | 10:00 | 2:00 | 400 M | Moises | Socaria mecanizada | 229 | 0 | 0
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP SUL | ZKE-ZEV | 2026-02-08 | E17 | CAMINHÃO DE SOLDA | 102ZKW2 | 102ZKW2 | ZKE-ZWW | K83K802 | 55 | 81 | 82 | 9:00 | 4:00 | 4 Nº DE SOLDA | Higor | Caminhão de solda | 2 | 0 | 0
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP SUL | ZKE-ZEV | 2026-02-08 | TURMA FIXA VIA | LIMPEZA LASTRO | - | - | ZEM | ZEM2 | 55 | 135 | - | 9:00 | 1:30 | 30 M | Felipe | Limpeza de lastro | - | - | -
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP SUL | ZPT-ZPG | 2026-02-08 | DIEGO (TF-42) | LIMPEZA LASTRO | - | - | PAT-ZGM | PAT1102 | 53 | 109.05 | - | 10:00 | 2:00 | 30 M | Moises | Limpeza de lastro | - | - | -
* | Oportunidade | * | SP SUL | ZBV-ZRX | 2026-02-09 | EXPANSÃO TURMA 1 | EXPANSÃO - SOLDA | - | - | ZCD | ZCD1 | 70 | 113.6 | - | 9:00 | 1:30 | 1 Nº DE SOLDA | Fabio | Execução de solda - Condicionado a temperatura | 1040 | - | 1
* | Oportunidade | * | SP SUL | ZBV-ZRX | 2026-02-09 | KLECIO (TP-699) | PDM - SOLDA | - | - | ZRX-ZRQ | 133ZRQ1 | 70 | 134.85 | * | 8:00 | 1:30 | 1 Nº DE SOLDA | Klecio | Execução de solda - Condicionado a temperatura | 0 | - | 0
* | Oportunidade | * | SP SUL | ZBV-ZRX | * | W58 | RECOLHIMENTO DE DORMENTE | 2190-07-06 | 2190-07-06 | ZBM-ZHO | K57ZHO | 68 | 57 | 53 | 8:00 | 1:00 | 100 Nº DE PEÇAS | Israel | Recolhimento de dormentes | - | - | -
* | Oportunidade | * | SP SUL | ZBV-ZRX | 2026-02-09 | E42 | TRILHEIRO - DESCARGA | ZBV3 | ZBV3 | ZBM | ZBM2 | 68 | 54.96 | 56 | 11:00 | 3:00 | 3120 M | PCM | Descarga de trrilho | 1872 | - | -
* | Contrato | * | SP SUL | ZBV-ZKE | 2026-02-09 | V93 | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | ZYU1 | ZYU1 | ZYU-ZST | ZYU206 | 56 | 204.5 | 205.5 | 9:00 | 2:00 | 200 M | Antonioni | Socaria mecanizada | 229 | 0 | 0
* | Contrato | * | SP SUL | ZBV-ZKE | 2026-02-09 | EDSON (TP-780) | PDM - SUBSTITUIÇÃO - DORMENTE | - | - | ZYU-ZST | ZYU206 | 56 | 205 | - | 9:30 | 2:00 | 40 Nº DE DORMENTES | Edson | PDM - Substituição de dormentes | - | - | -
* | Contrato | * | SP SUL | ZBV-ZKE | 2026-02-09 | ROGÉRIO (TP-730) | PDM - SUBSTITUIÇÃO - DORMENTE | - | - | ZYU-ZST | ZYU206 | 56 | 205 | - | 9:30 | 2:00 | 40 Nº DE DORMENTES | Rogerio | PDM - Substituição de dormentes | 0 | - | 40
* | Oportunidade | * | SP SUL | ZBV-ZKE | 2026-02-09 | W59 | PDM - DESCARGA - DORMENTE | ZYU1 | ZYU1 | ZYU | ZYU1 / ZFY1981 | 49 | 203.57 | 198.57 | 8:30 | 1:30 | 415 Nº DE DORMENTES | Henrique | PDM - Descarga de dormentes | 1 | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | Oportunidade | * | SP SUL | ZKE-ZEV | 2026-02-09 | E17 | CAMINHÃO DE SOLDA | 102ZKW2 | 102ZKW2 | ZKW-ZLU | 102ZKW2 | 55 | 100.561 | 100.882 | 9:00 | 3:00 | 2 Nº DE SOLDA | Higor | Caminhão de solda | 2 | 0 | 0
* | Oportunidade | * | SP SUL | ZKE-ZEV | 2026-02-09 | V89 | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | 102ZKW2 | 102ZKW2 | ZKW-ZLU | ZLU1052 | 55 | 106 | - | 8:30 | 3:00 | 480 M | Antonioni | Socaria mecanizada | 0 | - | 860
* | Oportunidade | * | SP SUL | ZKE-ZEV | 2026-02-09 | DIEGO (TP-681) | PDM - SUBSTITUIÇÃO - TRILHO | - | - | ZKE-ZWW | K85K832 | 55 | 83.335 | 85.6 | 9:00 | 2:00 | 312 M | Felipe | PDM - Substituição de trilho | 312 | - | 312
* | Oportunidade | * | SP SUL | ZKE-ZEV | 2026-02-09 | CLEBISON (TP-728) | PDM - SOLDA | - | - | ZKE-ZWW | K85K832 | 55 | 83.6 | - | 9:00 | 2:00 | 1 Nº DE SOLDA | Felipe | Execução de solda - Condicionado a temperatura | 2 | - | 0
* | Oportunidade | * | SP SUL | ZKE-ZEV | 2026-02-09 | ISMAEL(TP-726) | PDM - SOLDA | - | - | ZKE-ZWW | K85K832 | 55 | 83.6 | - | 9:00 | 2:00 | 1 Nº DE SOLDA | Felipe | Execução de solda - Condicionado a temperatura | 2 | - | 0
* | Oportunidade | * | SP SUL | ZKE-ZEV | 2026-02-09 | W60 | PDM - DESCARGA - DORMENTE | ZEM1302 | ZEM1302 | ZEM-ZEJ | ZEJ1441 | 48 | 145.6 | 151.6 | 8:30 | 1:00 | 600 Nº DE DORMENTES | Felipe | PDM - Descarga de dormentes | 0 | - | 1
* | Oportunidade | * | SP SUL | ZKE-ZEV | 2026-02-09 | A84 | DETECÇÃO - RONDA 7 DIAS | ZWI1 | ZKEZGA | ZWI-ZKEZGA.ZWI | ZKWZKEZGAZKW | 48 | 120 | * | 8:00 | 1:00 | 84 KM | Jhon | R7D | 52 | - | -
* | Oportunidade | * | SP SUL | ZKE-ZEV | 2026-02-09 | CAIQUE (TMA-677) | MODERNIZAÇÃO - SOLDA | - | - | ZWI-ZEM | 1241231 | 48 | 123.465 | - | 8:30 | 1:40 | 1 Nº DE SOLDA | Alisson | Execução de solda - Condicionado a temperatura | - | - | -
* | Oportunidade | * | SP SUL | ZKE-ZEV | 2026-02-09 | WALTER (TP-810) | MODERNIZAÇÃO - SOLDA | - | - | ZWI-ZEM | 1241231 | 48 | 123.929 | - | 8:30 | 1:40 | 1 Nº DE SOLDA | Alisson | Execução de solda - Condicionado a temperatura | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | Oportunidade | * | SP SUL | ZEV-ZPT | 2026-02-09 | W95 | DESLOCAMENTO | Z3ZEV | ZPT | ZEV-ZTP | ZEVZPT | 54 | 67 | - | 8:00 | 1:00 | 1 BINÁRIO | Augusto | Deslocamento | - | - | -
* | Contrato | * | SP SUL | ZEV-ZPT | 2026-02-09 | W61 | DESLOCAMENTO | K67ZEV2 | K67ZEV2 | ZXW-ZGP | K84ZXW2 | 92 | 83.7 | - | 8:00 | 1:00 | 1 BINÁRIO | Moises | Deslocamento das turmas | 1 | - | 0
* | Contrato | * | SP SUL | ZEV-ZPT | 2026-02-09 | W62 | DESLOCAMENTO | ZDRZPT | ZDRZPT | ZXW-ZGP | K84ZXW2 | 92 | 83.7 | - | 8:00 | 1:00 | 1 BINÁRIO | Moises | Deslocamento das turmas | 1 | - | -
* | Oportunidade | * | SP SUL | ZPT-ZPG | 2026-02-09 | DIEGO (TF-42) | LIMPEZA LASTRO | - | - | PAT-ZGM | PAT1102 | 53 | 109.05 | - | 10:00 | 2:00 | 30 M | Moises | Limpeza de lastro | - | - | -
* | Oportunidade | * | SP SUL | ZEV-ZPT | 2026-02-09 | EXPANSÃO TURMA 1 | EXPANSÃO - SOLDA | - | - | 109-ZGM | 1101091/1101093 | 30 | 109 | - | 8:00 | 1:30 | 1 Nº DE SOLDA | Pedro | Execução de solda - Condicionado a temperatura | 1040 | - | 1
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP SUL | ZBV-ZRX | 2026-02-10 | EXPANSÃO TURMA 1 | EXPANSÃO - SOLDA | - | - | ZCD | ZCD1 | 70 | 113.6 | - | 9:00 | 1:30 | 1 Nº DE SOLDA | Fabio | Execução de solda - Condicionado a temperatura | 1040 | - | 1
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP SUL | ZBV-ZRX | 2026-02-10 | KLECIO (TP-699) | PDM - SOLDA | - | - | ZRX-ZRQ | 133ZRQ1 | 70 | 134.85 | * | 8:30 | 1:30 | 1 Nº DE SOLDA | Klecio | Execução de solda - Condicionado a temperatura | 0 | - | 0
* | Oportunidade | * | SP SUL | ZBV-ZRX | * | W58 | RECOLHIMENTO DE DORMENTE | 2190-07-06 | 2190-07-06 | ZBM-ZHO | K57ZHO | 68 | 57 | 53 | 8:00 | 1:00 | 100 Nº DE PEÇAS | Israel | Recolhimento de dormentes | - | - | -
SIM | Contrato | * | SP SUL | ZBV-ZRX | 2026-02-10 | E42 | TRILHEIRO - DESCARGA | ZBV3 | ZBV3 | ZBM | ZBM1 | 68 | 54.96 | 56 | 11:00 | 4:00 | 3120 M | Israel | Descarga de trilho | 1872 | - | -
* | Oportunidade | * | SP SUL | ZBV-ZRX | 2026-02-10 | V53 | DESLOCAMENTO | ZAC-2 | ZSK-2 | ZAC-ZSK | ZACSKW | 70 | 82 | - | 8:00 | 1:00 | 1 BINÁRIO | Eziquiel | Deslocamento | - | - | -
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP SUL | ZBV-ZKE | 2026-02-10 | V93 | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | ZYU1 | ZYU1 | ZYU-ZST | ZYU206 | 56 | 204.5 | 205.5 | 9:00 | 2:00 | 200 M | Antonioni | Socaria mecanizada | 229 | 0 | 0
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP SUL | ZBV-ZKE | 2026-02-10 | EDSON (TP-780) | PDM - SUBSTITUIÇÃO - DORMENTE | - | - | ZYU-ZST | ZYU206 | 56 | 205 | - | 9:30 | 2:00 | 40 Nº DE DORMENTES | Edson | PDM - Substituição de dormentes | - | - | -
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP SUL | ZBV-ZKE | 2026-02-10 | ROGÉRIO (TP-730) | PDM - SUBSTITUIÇÃO - DORMENTE | - | - | ZYU-ZST | ZYU206 | 56 | 205 | - | 9:30 | 2:00 | 40 Nº DE DORMENTES | Rogerio | PDM - Substituição de dormentes | 0 | - | 40
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP SUL | ZBV-ZKE | 2026-02-10 | W59 | PDM - DESCARGA - DORMENTE | ZYU1 | ZYU1 | ZYU | ZYU1 / ZFY1981 | 49 | 203.57 | 198.57 | 8:30 | 1:00 | 300 Nº DE DORMENTES | Henrique | PDM - Descarga de dormentes | 1 | - | -
SIM | Contrato | * | SP SUL | ZKE-ZEV | 2026-02-10 | SUPER ZWW | BLOCO | - | - | ZKW-ZLU | 102ZKW2 | 55 | 97.843 | 108.22 | 11:00 | 3:00 | 1 BINÁRIO | Felipe | BLoco - TP's / Caminhão de solda / Socadora | - | - | -
SIM | Contrato | * | SP SUL | ZKE-ZEV | 2026-02-10 | E17 | CAMINHÃO DE SOLDA | 102ZKW2 | 102ZKW2 | ZKW-ZLU | 102ZKW2 | 55 | 100.561 | 100.882 | 10:00 | 0:01 | 2 Nº DE SOLDA | Higor | Caminhão de solda | 2 | 0 | 0
SIM | Contrato | * | SP SUL | ZKE-ZEV | 2026-02-10 | EDSON (TP-719) | PDM - SUBSTITUIÇÃO - TRILHO | - | - | ZKW-ZLU | 102ZKW2 | 55 | 102 | - | 11:00 | 0:01 | 312 M | Felipe | PDM - Substituição de trilho | - | - | -
SIM | Contrato | * | SP SUL | ZKE-ZEV | 2026-02-10 | CLEBISON (TP-728) | PDM - SOLDA | - | - | ZKW-ZLU | 1051032 | 55 | 104 | - | 11:00 | 0:01 | 2 Nº DE SOLDA | Felipe | Execução de solda - Condicionado a temperatura | 2 | - | 0
SIM | Contrato | * | SP SUL | ZKE-ZEV | 2026-02-10 | ISMAEL(TP-726) | PDM - SOLDA | * | * | ZKW-ZLU | 1051032 | 55 | 104 | - | 11:00 | 0:01 | 2 Nº DE SOLDA | Felipe | Execução de solda - Condicionado a temperatura | 2 | - | 0
SIM | Contrato | * | SP SUL | ZKE-ZEV | 2026-02-10 | V89 | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | 102ZKW2 | 102ZKW2 | ZKW-ZLU | ZLU1052 | 55 | 106 | - | 10:00 | 3:00 | 480 M | Antonioni | Socaria mecanizada | 0 | - | 860
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP SUL | ZKE-ZEV | 2026-02-10 | W60 | PDM - DESCARGA - DORMENTE | ZEM1302 | 102ZKW2 | ZLU-ZWI | ZWI1131 | 48 | 118 | 113.3 | 8:30 | 1:20 | 45 Nº DE DORMENTES | Felipe | Descarga de dormentes km 118+00; - Descarga de dormentes km114+300; - Recolher Jacaré km113+300 | 0 | - | 1
SIM | Contrato | * | SP SUL | ZKE-ZEV | 2026-02-10 | A84 | DETECÇÃO - RONDA 7 DIAS | ZWI1 | ZEV-069 | ZWI | ZWI2 | 55 | 119 | 151 | 8:00 | 1:00 | 45 KM | Jhon | Inspeção R7D | 52 | - | -
SIM | Contrato | * | SP SUL | ZKE-ZEV | 2026-02-10 | MOD ZRB | BLOCO | - | - | ZRB-ZEV | ZRBZEV | 48 | 152.2 | 159 | 8:00 | 8:00 | 1 BINÁRIO | Alisson | * Premissas * Interdição de 08h00 nas seguintes Sb's: ZRB-1 / 154ZRB-1 / 155154-1 / 156155-1 / 157156-1 / ZEV157-1 / ZEV-1; * W97 solicita MC1 em ZEM-1 às 07h00 e circula até o km 155+700 em 156155-1; * V96 solicita MC1 em K67ZEV-2 às 07h20 e circula até o km 157+300 em ZEV157-1 * O intervalo será aberto após MCV9 Motivo 21 do W97 no km 155+700 * o W97 encerra na LJ e V96 encerra em ZEV-2; Obs: - W97 irá solicitar MC1 em ZRB-1, aproximadamente entre a 6º e 7º de intervalo para sair do SB e circular até LJ de ZEM-1. | - | - | -
SIM | Contrato | * | SP SUL | ZKE-ZEV | 2026-02-10 | W97 | MODERNIZAÇÃO - DORMENTE - DESCARGA | ZEM1 | ZEM1 | ZRB-ZEV | 1561551 | 48 | 155.7 | - | 7:00 | 0:01 | 1 Nº DE DORMENTES | Alisson | W97 solicita MC1 em ZEM-1 às 07h00 e circula até o km 155+700 em 156155-1; | - | - | -
SIM | Contrato | * | SP SUL | ZKE-ZEV | 2026-02-10 | V96 | MODERNIZAÇÃO - SOCADORA | K67ZEV2 | K67ZEV2 | ZRB-ZEV | ZEV1571 | 48 | 157.3 | - | 7:20 | 0:01 | 1 M | Alisson | *V96 solicita MC1 em K67ZEV-2 às 07h20 e circula até o km 157+300 em ZEV157-1 | - | - | -
SIM | Contrato | * | SP SUL | ZKE-ZEV | 2026-02-10 | WAGNER (TP-903) | MODERNIZAÇÃO - SOLDA | - | - | ZRB-ZEV | 1571561 | 48 | 156.332 | 156.344 | 8:00 | 0:01 | 2 Nº DE SOLDA | Alisson | Execução de solda - Condicionado a temperatura | - | - | -
SIM | Contrato | * | SP SUL | ZKE-ZEV | 2026-02-10 | CAIQUE (TMA-677) | MODERNIZAÇÃO - SOLDA | - | - | ZRB-ZEV | 1571561 | 48 | 156.93 | 156.958 | 8:00 | 0:01 | 2 Nº DE SOLDA | Alisson | Execução de solda - Condicionado a temperatura | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
SIM | Contrato | * | SP SUL | ZEV-ZPT | 2026-02-10 | MODERNIZAÇÃO SERRA | BLOCO | - | - | ZEZ-ZXW | K79ZEZ2/ZXWK792 | 92 | 75.2 | 81.8 | 8:00 | 8:00 | 1 BINÁRIO | Augusto | Bloco Modernização | - | - | -
SIM | Contrato | * | SP SUL | ZEV-ZPT | 2026-02-10 | W61 | MODERNIZAÇÃO - PEDRA - DESCARGA | K67ZEV-1 | K67ZEV-1 | ZEZ-ZXW | K79ZEZ2/ZXWK792 | 92 | 75.2 | 81.8 | 7:30 | 0:01 | 1 VAGÕES | Augusto | W61 - Deslocamento e entrando pelo AMV Norte- Eng. Ferraz- Atividade: Recolhimento de Dormentes e Descarga de Pedra / W61 deve ser o primeiro veículo a sair de ZEV, se circulação estiver favorável para V85 (OK) - Porém W61 terá que passar pela singela e entrar pelo AMV Sul - Km 82 | 1 | - | 0
SIM | Contrato | * | SP SUL | ZEV-ZPT | 2026-02-10 | V85 | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | K67ZEV-1 | K67ZEV-1 | ZEZ-ZXW | K79ZEZ2/ZXWK792 | 92 | 75.2 | 81.8 | 7:30 | 0:01 | 200 M | Augusto | Socaria mecanizada | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
SIM | Contrato | * | SP SUL | ZEV-ZPT | 2026-02-10 | MODERNIZAÇÃO SERRA | BLOCO | - | - | ZGP-ZPT | ZGP2/105ZGP2/ZPT1052 | 92 | 102.48 | 102.18 | 8:00 | 5:30 | 1 BINÁRIO | Augusto | Bloco Modernização: Atividade: Distribuição e Recolhimento de Dormentes | - | - | -
SIM | Contrato | * | SP SUL | ZEV-ZPT | 2026-02-10 | W62 | RECOLHIMENTO DE DORMENTE | ZPT1051 | ZPTZDR | ZGP | ZGP2 | 92 | 102.1 | 106 | 7:30 | 0:01 | 1 Nº DE PEÇAS | Augusto | *Intervalo de 05:30hrs - ZPT/ZGP Linha 02* * SBs Bloqueadas: ZGP2 , 105ZGP-2, ZPT105-2 * W62 - Atividade: Distribuição e Recolhimento de Dormentes * Abertura do intervalo envio dos bloqueios * MC1: 07:30 * Sai: ZPT / Retorna: ZPT | 1 | - | -
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP SUL | ZPT-ZPG | 2026-02-10 | DIEGO (TF-42) | LIMPEZA LASTRO | - | - | PAT-ZGM | PAT1102 | 53 | 109.05 | - | 10:00 | 2:00 | 30 M | Moises | Limpeza de lastro | - | - | -
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP SUL | ZPT-ZPG | 2026-02-10 | EXPANSÃO TURMA 1 | EXPANSÃO - SOLDA | - | - | ZZV-ZPG | ZPGRUM2 | 53 | 123.76 | - | 8:00 | 2:00 | 1 Nº DE SOLDA | Pedro | Execução de solda - Condicionado a temperatura | 1040 | - | 1
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP SUL | ZBV-ZRX | 2026-02-11 | EXPANSÃO TURMA 1 | EXPANSÃO - SOLDA | - | - | ZCD | ZCD1 | 70 | 113.6 | - | 9:00 | 1:30 | 1 Nº DE SOLDA | Fabio | Execução de solda - Condicionado a temperatura | 1040 | - | 1
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP SUL | ZBV-ZRX | 2026-02-11 | KLECIO (TP-699) | PDM - SOLDA | - | - | ZRX-ZRQ | 133ZRQ1 | 70 | 134.85 | * | 8:30 | 1:30 | 1 Nº DE SOLDA | Klecio | Execução de solda - Condicionado a temperatura | 0 | - | 0
* | Oportunidade | * | SP SUL | ZBV-ZRX | * | W58 | RECOLHIMENTO DE DORMENTE | 2190-07-06 | 2190-07-06 | ZBM-ZHO | K57ZHO | 68 | 57 | 53 | 8:00 | 1:00 | 100 Nº DE PEÇAS | Israel | Recolhimento de dormentes | - | - | -
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP SUL | ZBV-ZRX | 2026-02-11 | E42 | TRILHEIRO - DESCARGA | ZBV3 | ZBV3 | ZBM | ZBM1 | 68 | 54.96 | 56 | 11:00 | 2:00 | 1560 M | Israel | Descarga de trilho | 1872 | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP SUL | ZBV-ZKE | 2026-02-11 | EDSON (TP-780) | PDM - SUBSTITUIÇÃO - DORMENTE | - | - | ZDS-ZQB | ZDS2482 | 56 | 243.3 | - | 9:30 | 2:00 | 40 Nº DE DORMENTES | Edson | PDM - Substituição de dormentes | - | - | -
SIM | Contrato | * | SP SUL | ZBV-ZKE | 2026-02-11 | V93 | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | ZYU1 | ZYU1 | ZYU-ZST | ZYU206 | 56 | 204.5 | 205.5 | 9:00 | 3:00 | 300 M | Antonioni | Socaria mecanizada | 229 | 0 | 0
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP SUL | ZBV-ZKE | 2026-02-11 | ROGÉRIO (TP-730) | PDM - SUBSTITUIÇÃO - DORMENTE | - | - | ZYU-ZST | ZYU206 | 56 | 205 | - | 9:30 | 2:00 | 40 Nº DE DORMENTES | Rogerio | PDM - Substituição de dormentes | 0 | - | 40
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP SUL | ZBV-ZKE | 2026-02-11 | W59 | PDM - DESCARGA - DORMENTE | ZYU1 | ZYU1 | ZYU | ZYU1 / ZFY1981 | 49 | 203.57 | 198.57 | 8:30 | 1:30 | 415 Nº DE DORMENTES | Henrique | PDM - Descarga de dormentes | 1 | - | -
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP SUL | ZBV-ZKE | 2026-02-11 | ROBSON (TP-729) | PDM - SUBSTITUIÇÃO - DORMENTE | - | - | ZDY-ZFY | 189ZFY | 56 | 190.3 | - | 9:30 | 2:00 | 40 Nº DE DORMENTES | Robson | PDM - Substituição de dormentes | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP SUL | ZKE-ZEV | 2026-02-11 | E17 | CAMINHÃO DE SOLDA | 102ZKW2 | 102ZKW2 | ZKW-ZLU | 102ZKW2 | 55 | 100.561 | 100.882 | 10:00 | 3:00 | 2 Nº DE SOLDA | Higor | Caminhão de solda | 2 | 0 | 0
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP SUL | ZKE-ZEV | 2026-02-11 | EDSON (TP-719) | PDM - SUBSTITUIÇÃO - TRILHO | - | - | ZKW-ZLU | 102ZKW2 | 55 | 102 | - | 11:00 | 2:00 | 312 M | Felipe | PDM - Substituição de trilho | - | - | -
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP SUL | ZKE-ZEV | 2026-02-11 | CLEBISON (TP-728) | PDM - SOLDA | - | - | ZKW-ZLU | 1051032 | 55 | 104 | - | 11:00 | 2:00 | 1 Nº DE SOLDA | Felipe | Execução de solda - Condicionado a temperatura | 2 | - | 0
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP SUL | ZKE-ZEV | 2026-02-11 | ISMAEL(TP-726) | PDM - SOLDA | * | * | ZKW-ZLU | 1051032 | 55 | 104 | - | 11:00 | 2:00 | 1 Nº DE SOLDA | Felipe | Execução de solda - Condicionado a temperatura | 2 | - | 0
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP SUL | ZKE-ZEV | 2026-02-11 | V89 | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | 102ZKW2 | 102ZKW2 | ZKW-ZLU | ZLU1052 | 55 | 106 | - | 10:00 | 2:00 | 480 M | Antonioni | Socaria mecanizada | 0 | - | 860
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP SUL | ZKE-ZEV | 2026-02-11 | W60 | PDM - DESCARGA - DORMENTE | ZEM1302 | 102ZKW2 | ZLU-ZWI | ZWI1131 | 48 | 118 | 113.3 | 8:30 | 1:20 | 45 Nº DE DORMENTES | Felipe | Descarga de dormentes km 118+00; - Descarga de dormentes km114+300; - Recolher Jacaré km113+300 | 0 | - | 1
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP SUL | ZKE-ZEV | 2026-02-11 | CAIQUE (TMA-677) | MODERNIZAÇÃO - SOLDA | - | - | ZWI-ZEM | 1241231 | 48 | 123.465 | - | 8:30 | 1:40 | 1 Nº DE SOLDA | Alisson | Execução de solda - Condicionado a temperatura | - | - | -
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP SUL | ZKE-ZEV | 2026-02-11 | ADENISON (TP-810) | MODERNIZAÇÃO - SOLDA | - | - | ZWI-ZEM | 1241231 | 48 | 123.929 | - | 8:30 | 1:40 | 1 Nº DE SOLDA | Alisson | Execução de solda - Condicionado a temperatura | 1 | - | 0
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP SUL | ZEV-ZPT | 2026-02-11 | W95 | DESLOCAMENTO | Z3ZEV | ZPT | ZEV-ZTP | ZEVZPT | 54 | 67 | - | 8:00 | 1:00 | 1 BINÁRIO | Augusto | Deslocamento | - | - | -
SIM | Contrato | * | SP SUL | ZEV-ZPT | 2026-02-11 | A84 | DETECÇÃO - RONDA 7 DIAS | ZEV-2 | ZPT109 | ZEV-ZPT | ZEVZPT | 92 | 66 | - | 7:30 | 1:00 | 52 KM | Jhon | R7D | 52 | - | -
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP SUL | ZPT-ZPG | 2026-02-11 | DIEGO (TF-42) | LIMPEZA LASTRO | - | - | PAT-ZGM | PAT1102 | 53 | 109.05 | - | 10:00 | 2:00 | 30 M | Moises | Limpeza de lastro | - | - | -
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP SUL | ZPT-ZPG | 2026-02-11 | EXPANSÃO TURMA 1 | EXPANSÃO - OUTRA ATIVIDADE | - | - | ZZV-ZPG | ZPGZZV | 53 | 123.35 | - | 8:00 | 2:00 | 1 BINÁRIO | Pedro | Içamento de peças de concreto para o viaduto | 1040 | - | 1
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP SUL | ZPT-ZPG | 2026-02-11 | EXPANSÃO TURMA 1 | EXPANSÃO - SOLDA | - | - | ZZV-ZPG | ZPGRUM2 | 53 | 123.76 | - | 8:00 | 2:00 | 1 Nº DE SOLDA | Pedro | Execução de solda - Condicionado a temperatura | 1040 | - | 1
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | Extra | * | SP SUL | ZBV-ZRX | 2026-02-12 | EXPANSÃO TURMA 1 | EXPANSÃO - SOLDA | - | - | ZCD | ZCD1 | 70 | 113.6 | - | 9:00 | 1:30 | 1 Nº DE SOLDA | Fabio | Execução de solda - Condicionado a temperatura | 1040 | - | 1
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP SUL | ZBV-ZRX | 2026-02-12 | KLECIO (TP-699) | PDM - SOLDA | - | - | ZRX-ZRQ | 133ZRQ1 | 70 | 134.85 | * | 8:30 | 1:30 | 1 Nº DE SOLDA | Klecio | Execução de solda - Condicionado a temperatura | 0 | - | 0
* | Oportunidade | * | SP SUL | ZBV-ZRX | * | W58 | RECOLHIMENTO DE DORMENTE | 2190-07-06 | 2190-07-06 | ZBM-ZHO | K57ZHO | 68 | 57 | 53 | 8:00 | 1:00 | 100 Nº DE PEÇAS | Israel | Recolhimento de dormentes | - | - | -
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP SUL | ZBV-ZRX | 2026-02-12 | E42 | TRILHEIRO - DESCARGA | ZBV3 | ZBV3 | ZBM | ZBM1 | 68 | 54.96 | 56 | 11:00 | 2:00 | 1560 M | Israel | Descarga de trilho | 1872 | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP SUL | ZBV-ZKE | 2026-02-12 | V93 | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | ZYU1 | ZYU1 | ZYU-ZST | ZYU206 | 56 | 204.5 | 205.5 | 9:00 | 2:00 | 200 M | Moises | Socaria mecanizada | 229 | 0 | 0
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP SUL | ZBV-ZKE | 2026-02-12 | ROGÉRIO (TP-730) | PDM - SUBSTITUIÇÃO - DORMENTE | - | - | ZYU-ZST | ZYU206 | 56 | 205 | - | 9:30 | 2:00 | 40 Nº DE DORMENTES | Rogerio | PDM - Substituição de dormentes | 0 | - | 40
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP SUL | ZBV-ZKE | 2026-02-12 | W59 | PDM - DESCARGA - DORMENTE | ZYU1 | ZYU1 | ZYU | ZYU1 / ZFY1981 | 49 | 203.57 | 198.57 | 8:30 | 1:00 | 415 Nº DE DORMENTES | Henrique | PDM - Descarga de dormentes | 1 | - | -
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP SUL | ZBV-ZKE | 2026-02-12 | ROBSON (TP-729) | PDM - SUBSTITUIÇÃO - DORMENTE | - | - | ZDY-ZFY | 189ZFY | 56 | 190.3 | - | 9:30 | 2:00 | 40 Nº DE DORMENTES | Robson | PDM - Substituição de dormentes | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP SUL | ZKE-ZEV | 2026-02-12 | DIEGO (TP-681) | PDM - SUBSTITUIÇÃO - TRILHO | - | - | ZKE-ZWW | K83K802 | 55 | 81.415 | 81.675 | 10:00 | 2:00 | 312 M | Felipe | PDM - Substituição de trilho | 312 | - | 312
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP SUL | ZKE-ZEV | 2026-02-12 | V89 | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | 102ZKW2 | 102ZKW2 | ZKW | ZKW2/102ZKW2 | 55 | 97 | 100 | 10:00 | 3:00 | 2 M | Antonioni | Socaria mecanizada | 0 | - | 860
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP SUL | ZKE-ZEV | 2026-02-12 | E17 | CAMINHÃO DE SOLDA | 102ZKW2 | 102ZKW2 | ZKW-ZLU | 102ZKW2 | 55 | 100.561 | 100.882 | 10:00 | 3:00 | 2 Nº DE SOLDA | Higor | Caminhão de solda | 2 | 0 | 0
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP SUL | ZKE-ZEV | 2026-02-12 | CLEBISON (TP-728) | PDM - SOLDA | - | - | ZWI-ZEM | 130ZYQ2 | 55 | 127.415 | 127.529 | 11:00 | 2:00 | 1 Nº DE SOLDA | Felipe | Execução de solda - Condicionado a temperatura | 2 | - | 0
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP SUL | ZKE-ZEV | 2026-02-12 | ISMAEL(TP-726) | PDM - SOLDA | - | - | ZWI-ZEM | 130ZYQ2 | 55 | 127.415 | 127.529 | 11:00 | 2:00 | 1 Nº DE SOLDA | Felipe | Execução de solda - Condicionado a temperatura | 2 | - | 0
* | Oportunidade | * | SP SUL | ZKE-ZEV | 2026-02-12 | W60 | PDM - DESCARGA - DORMENTE | ZEM1302 | 102ZKW2 | ZLU-ZWI | ZWI1131 | 48 | 118 | 113.3 | 8:30 | 1:20 | 45 Nº DE DORMENTES | Felipe | Descarga de dormentes km 118+00; - Descarga de dormentes km114+300; - Recolher Jacaré km113+300 | 0 | - | 1
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP SUL | ZKE-ZEV | 2026-02-12 | CAIQUE (TMA-677) | MODERNIZAÇÃO - SOLDA | - | - | ZWI-ZEM | 1231211 | 48 | 121.311 | - | 8:30 | 1:40 | 1 Nº DE SOLDA | Alisson | Execução de solda - Condicionado a temperatura | - | - | -
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP SUL | ZKE-ZEV | 2026-02-12 | ADENISON (TP-810) | MODERNIZAÇÃO - SOLDA | - | - | ZWI-ZEM | 1241231 | 48 | 123.929 | - | 8:30 | 1:40 | 1 Nº DE SOLDA | Alisson | Execução de solda - Condicionado a temperatura | 1 | - | 0
OPORTUNIDADE | Extra | * | SP SUL | ZPT-ZPG | 2026-02-12 | A84 | DETECÇÃO - RONDA 7 DIAS | S29MRS | ZPT109 | ZPG-ZPT | ZPGZPT | 53 | 123 | * | 7:30 | 1:00 | 20 KM | Jhon | R7D | 52 | - | -
SIM | Contrato | * | SP SUL | ZEV-ZPT | 2026-02-12 | W62 | DESLOCAMENTO | ZDRZPT | ZDRZPT | ZXW-ZGP | K84ZXW2 | 92 | 83.7 | - | 8:00 | 1:00 | 1 BINÁRIO | Moises | Deslocamento das turmas | 1 | - | -
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP SUL | ZPT-ZPG | 2026-02-12 | DIEGO (TF-42) | LIMPEZA LASTRO | - | - | PAT-ZGM | PAT1102 | 53 | 109.05 | - | 10:00 | 1:30 | 30 M | Moises | Limpeza de lastro | - | - | -
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP SUL | ZEV-ZPT | 2026-02-12 | RAFAEL (TP-695) | LIMPEZA LASTRO | - | - | ZDR | ZDR1 | 54 | 106.5 | - | 11:00 | 2:00 | 10 M | Moises | Limpeza de lastro | 0 | - | -
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP SUL | ZEV-ZPT | 2026-02-12 | EXPANSÃO TURMA 1 | EXPANSÃO - SOLDA | - | - | 109-ZGM | 1101091/1101093 | 30 | 109 | - | 8:00 | 1:30 | 1 Nº DE SOLDA | Pedro | Execução de solda - Condicionado a temperatura (Obs: Ocupação do AMV da L1 p/ L3) | 1040 | - | 1
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP SUL | ZBV-ZRX | 2026-02-13 | EXPANSÃO TURMA 1 | EXPANSÃO - SOLDA | - | - | ZCD | 109ZCD2 | 170 | 110.35 | 111 | 8:30 | 3:00 | 1 Nº DE SOLDA | Fabio | Execução de solda - Condicionado a temperatura + Alívio de tensão | 1040 | - | 1
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP SUL | ZBV-ZRX | 2026-02-13 | KLECIO (TP-699) | PDM - SOLDA | - | - | ZSW-ZTT | K90ZTT | 70 | 92 | - | 8:30 | 1:30 | 1 Nº DE SOLDA | Klecio | Execução de solda - Condicionado a temperatura | 0 | - | 0
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP SUL | ZBV-ZRX | 2026-02-13 | V11 | DESLOCAMENTO | ZHO-2 | ZAC2 | ZHO-ZAC | ZHOZAC | 68 | 61 | 82 | 9:00 | 1:00 | 1 BINÁRIO | Eziquiel | Deslocamento das turmas | - | - | -
NÃO | Contrato | * | SP SUL | ZBV-ZRX | 2026-02-13 | E42 | TRILHEIRO - DESCARGA | ZBV3 | ZBV3 | ZBM | ZBM1 | 68 | 54.96 | 56 | 11:00 | 4:00 | 3120 M | Israel | Descarga de trilho | 1872 | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP SUL | ZBV-ZKE | 2026-02-13 | ROGÉRIO (TP-730) | PDM - SUBSTITUIÇÃO - DORMENTE | - | - | ZYU-ZST | 206ZST | 56 | 206.9 | 205.9 | 10:00 | 2:00 | 65 Nº DE DORMENTES | Moises | PDM - Substituição de dormentes | 0 | - | 40
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP SUL | ZBV-ZKE | 2026-02-13 | V93 | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | ZYU1 | ZYU1 | ZYU-ZST | ZYU206 | 56 | 204.4 | 205.8 | 9:00 | 2:00 | 200 M | Moises | Socaria mecanizada | 229 | 0 | 0
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP SUL | ZBV-ZKE | 2026-02-13 | W59 | PDM - DESCARGA - DORMENTE | ZYU1 | ZYU1 | ZDY-ZFY | 189ZFY | 56 | 191 | 190.5 | 8:30 | 2:00 | 700 Nº DE DORMENTES | Moises | PDM - Descarga de dormentes | 1 | - | -
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP SUL | ZBV-ZKE | 2026-02-13 | ROBSON (TF-701) | PDM - SUBSTITUIÇÃO - DORMENTE | - | - | ZDY-ZFY | 189ZFY | 56 | 190.3 | 190.5 | 9:00 | 2:00 | 50 Nº DE DORMENTES | Moises | PDM - Substituição de dormentes | 0 | - | 60
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP SUL | ZBV-ZKE | 2026-02-13 | JACIANO (TF-674) | PDM - SUBSTITUIÇÃO - DORMENTE | ZYU1 | ZYU1 | ZDY-ZFY | 189ZFY | 56 | 191 | 190.5 | 9:00 | 2:00 | 50 Nº DE DORMENTES | Moises | PDM - Substituição de dormentes | 0 | - | 0
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
NÃO | Contrato | * | SP SUL | ZKE-ZEV | 2026-02-13 | SUPER ZWW | BLOCO | - | - | ZKW-ZLU | 102ZKW2 | 55 | 97.843 | 108.22 | 11:00 | 3:00 | 1 BINÁRIO | Felipe | BLoco - TP's / Caminhão de solda / Socadora | - | - | -
NÃO | Contrato | * | SP SUL | ZKE-ZEV | 2026-02-13 | E17 | CAMINHÃO DE SOLDA | 102ZKW2 | 102ZKW2 | ZKW-ZLU | 102ZKW2 | 55 | 100.561 | 100.882 | 10:50 | 0:01 | 2 Nº DE SOLDA | Higor | Caminhão de solda | 2 | 0 | 0
NÃO | Contrato | * | SP SUL | ZKE-ZEV | 2026-02-13 | V89 | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | 102ZKW2 | 102ZKW2 | ZKW-ZLU | 102ZKW2 | 55 | 101.8 | 103.3 | 10:45 | 0:01 | 480 M | Antonioni | Socaria mecanizada | 0 | - | 860
NÃO | Contrato | * | SP SUL | ZKE-ZEV | 2026-02-13 | DIEGO (TP-681) | PDM - SUBSTITUIÇÃO - TRILHO | - | - | ZKW-ZLU | 1051032 | 55 | 104 | - | 11:00 | 0:01 | 312 M | Felipe | PDM - Substituição de trilho | 312 | - | 312
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
NÃO | Contrato | * | SP SUL | ZKE-ZEV | 2026-02-13 | MOD ZRB | BLOCO | - | - | ZRB-ZEV | ZRBZEV | 48 | 152.2 | 159 | 8:00 | 8:00 | 1 BINÁRIO | Alisson | * Premissas * Interdição de 08h00 nas seguintes Sb's: ZRB-1 / 154ZRB-1 / 155154-1 / 156155-1 / 157156-1 / ZEV157-1 / ZEV-1; * W97 solicita MC1 em ZEM-1 às 07h00 e circula até o km 155+700 em 156155-1; * V96 solicita MC1 em K67ZEV-2 às 07h20 e circula até o km 157+300 em ZEV157-1 * O intervalo será aberto após MCV9 Motivo 21 do W97 no km 155+700 * o W97 encerra na LJ e V96 encerra em ZEV-2; Obs: - W97 irá solicitar MC1 em ZRB-1, aproximadamente entre a 6º e 7º de intervalo para sair do SB e circular até LJ de ZEM-1. | - | - | -
NÃO | Contrato | * | SP SUL | ZKE-ZEV | 2026-02-13 | W97 | MODERNIZAÇÃO - DORMENTE - DESCARGA | ZEM1 | ZEM1 | ZRB-ZEV | 1561551 | 48 | 155.7 | - | 7:00 | 0:01 | 1 Nº DE DORMENTES | Alisson | W97 solicita MC1 em ZEM-1 às 07h00 e circula até o km 155+700 em 156155-1; | - | - | -
NÃO | Contrato | * | SP SUL | ZKE-ZEV | 2026-02-13 | V96 | MODERNIZAÇÃO - SOCADORA | K67ZEV2 | K67ZEV2 | ZRB-ZEV | ZEV1571 | 48 | 157.3 | - | 7:20 | 2:00 | 270 M | Alisson | *V96 solicita MC1 em K67ZEV-2 às 07h20 e circula até o km 157+300 em ZEV157-1 | - | - | -
NÃO | Contrato | * | SP SUL | ZKE-ZEV | 2026-02-13 | ADENISON (TP-810) | MODERNIZAÇÃO - SOLDA | - | - | ZRB-ZEV | 1571561 | 48 | 156.332 | 156.344 | 8:00 | 2:00 | 2 Nº DE SOLDA | Alisson | Execução de solda - Condicionado a temperatura | 1 | - | 0
NÃO | Contrato | * | SP SUL | ZKE-ZEV | 2026-02-13 | MATEUS (TP-809) | MODERNIZAÇÃO - SOLDA | - | - | ZRB-ZEV | 1571561 | 48 | 156.654 | 156.672 | 8:00 | 0:01 | 2 Nº DE SOLDA | Alisson | Execução de solda - Condicionado a temperatura | 2 | - | 0
NÃO | Contrato | * | SP SUL | ZKE-ZEV | 2026-02-13 | CAIQUE (TMA-677) | MODERNIZAÇÃO - SOLDA | - | - | ZRB-ZEV | 1571561 | 48 | 156.93 | 156.958 | 8:00 | 0:01 | 2 Nº DE SOLDA | Alisson | Execução de solda - Condicionado a temperatura | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
NÃO | Contrato | * | SP SUL | ZEV-ZPT | 2026-02-13 | MODERNIZAÇÃO SERRA | BLOCO | - | - | ZEZ-ZXW | K79ZEZ2/ZXWK792 | 92 | 75.2 | 81.8 | 8:00 | 8:00 | 1 BINÁRIO | Augusto | Bloco Modernização | - | - | -
NÃO | Contrato | * | SP SUL | ZEV-ZPT | 2026-02-13 | W61 | MODERNIZAÇÃO - PEDRA - DESCARGA | K67ZEV-1 | K67ZEV-1 | ZEZ-ZXW | K79ZEZ2/ZXWK792 | 92 | 75.2 | 81.8 | 7:30 | 0:01 | 1 VAGÕES | Augusto | W61 - Deslocamento e entrando pelo AMV Norte- Eng. Ferraz- Atividade: Recolhimento de Dormentes e Descarga de Pedra / W61 deve ser o primeiro veículo a sair de ZEV. | 1 | - | 0
NÃO | Contrato | * | SP SUL | ZEV-ZPT | 2026-02-13 | V85 | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | K67ZEV-1 | K67ZEV-1 | ZEZ-ZXW | K79ZEZ2/ZXWK792 | 92 | 75.2 | 81.8 | 7:35 | 0:01 | 200 M | Augusto | Socaria mecanizada - Socaria do Km 75+180 ao 77+000 | - | - | -
NÃO | Contrato | * | SP SUL | ZEV-ZPT | 2026-02-13 | TURMA FIXA VIA | MODERNIZAÇÃO - SOLDA | - | - | ZEZ-ZXW | ZXWK792 | 92 | 78.71 | - | 8:00 | 0:01 | 1 Nº DE SOLDA | Augusto | Execução de solda - Condicionado a temperatura | - | - | -
NÃO | Contrato | * | SP SUL | ZEV-ZPT | 2026-02-13 | TURMA FIXA VIA | MODERNIZAÇÃO - SOLDA | - | - | ZEZ-ZXW | ZXWK792 | 92 | 78.78 | - | 8:00 | 0:01 | 1 Nº DE SOLDA | Augusto | Execução de solda - Condicionado a temperatura | - | - | -
NÃO | Contrato | * | SP SUL | ZEV-ZPT | 2026-02-13 | TURMA FIXA VIA | MODERNIZAÇÃO - SOLDA | - | - | ZEZ-ZXW | ZXWK792 | 92 | 78.8 | - | 8:00 | 0:01 | 1 Nº DE SOLDA | Augusto | Execução de solda - Condicionado a temperatura | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
NÃO | Contrato | * | SP SUL | ZEV-ZPT | 2026-02-13 | W62 | DESLOCAMENTO | ZDRZPT | ZDRZPT | ZXW-ZGP | K84ZXW2 | 92 | 83.7 | - | 8:00 | 1:00 | 1 BINÁRIO | Moises | Deslocamento das turmas | 1 | - | -
NÃO | Contrato | * | SP SUL | ZEV-ZPT | 2026-02-13 | ANTONI (TP-720) | PDM - SUBSTITUIÇÃO - TRILHO | - | - | ZXW-ZGP | K89ZES2 | 92 | 87.25 | - | 11:00 | 4:00 | 212 M | Moises | PDM - Substituição de trilho ( TP pronto depende da chegada do lastro W62) | - | - | -
NÃO | Contrato | * | SP SUL | ZEV-ZPT | 2026-02-13 | JACIANO (TF-674) | PDM - SUBSTITUIÇÃO - TRILHO | - | - | ZXW-ZGP | K89ZES2 | 92 | 87.25 | - | 11:00 | 4:00 | 212 M | Moises | PDM - Substituição de trilho ( TP pronto depende da chegada do lastro W62) | 0 | - | 0
NÃO | Contrato | * | SP SUL | ZEV-ZPT | 2026-02-13 | LEANDRO (TP-727) | PDM - SUBSTITUIÇÃO - TRILHO | - | - | ZXW-ZGP | K89ZES2 | 92 | 87.25 | - | 11:00 | 4:00 | 212 M | Moises | PDM - Substituição de trilho ( TP pronto depende da chegada do lastro W62) | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
NÃO | Contrato | * | SP SUL | ZEV-ZPT | 2026-02-13 | MODERNIZAÇÃO SERRA | BLOCO | - | - | ZGP-ZPT | ZGP2/105ZGP2/ZPT1052 | 92 | 102.1 | 102.3 | 8:00 | 5:30 | 1 BINÁRIO | Augusto | *Intervalo Bloco Modernização - 05:30hrs - ZPT/ZGP Linha 02* * SBs Bloqueadas: ZGP2; * Abertura do intervalo envio dos bloqueios; * Atividades: Construção de grade Km 102+100 ao 102+300 - 200m Descarga de Pedra com EGP Km 102+100 ao 102+300 - 200m | - | - | -
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP SUL | ZPT-ZPG | 2026-02-13 | EXPANSÃO TURMA 1 | EXPANSÃO - SOLDA | - | - | PAT-ZGM | PAT1102 | 53 | 108.76 | - | 8:30 | 1:30 | 1 Nº DE SOLDA | Pedro | Execução de solda - Condicionado a temperatura | 1040 | - | 1
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP SUL | ZPT-ZPG | 2026-02-13 | RAFAEL (TP-695) | JIC | - | - | ZGM-ZZV | 1181172 | 53 | 116.81 | - | 11:00 | 2:00 | 1 Nº DE PEÇAS | Moises | Substituição de JIC | 0 | - | -
* | Oportunidade | * | SP SUL | ZKE-ZEV | 2026-02-13 | CLEBISON (TP-728) | PDM - SOLDA | - | * | ZKW-ZLU | 1031022 | 55 | 102.5 | - | 11:00 | 0:01 | 1 Nº DE SOLDA | Felipe | Execução de solda - Condicionado a temperatura | 2 | - | 0
* | Oportunidade | * | SP SUL | ZKE-ZEV | 2026-02-13 | ISMAEL(TP-726) | PDM - SOLDA | - | * | ZKW-ZLU | 1031022 | 55 | 102.5 | - | 11:00 | 0:01 | 1 Nº DE SOLDA | Felipe | Execução de solda - Condicionado a temperatura | 2 | - | 0
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | Oportunidade | * | SP SUL | ZBV-ZRX | 2026-02-14 | EXPANSÃO TURMA 1 | EXPANSÃO - SOLDA | ZCD1 | - | ZCD | ZCD1 | 70 | 113 | - | 9:00 | 1:30 | 1 Nº DE SOLDA | Elder | Execução de solda - Condicionado a temperatura | 1040 | - | 1
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP SUL | ZBV-ZRX | 2026-02-14 | KLECIO (TP-699) | PDM - SOLDA | - | - | ZSW-ZTT | K90ZTT | 70 | 92 | - | 8:30 | 1:30 | 1 Nº DE SOLDA | Klecio | Execução de solda - Condicionado a temperatura | 0 | - | 0
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP SUL | ZBV-ZKE | 2026-02-14 | ROGÉRIO (TP-730) | PDM - SUBSTITUIÇÃO - DORMENTE | - | - | ZYU-ZST | 206ZST | 56 | 206.9 | 205.9 | 10:00 | 2:00 | 40 Nº DE DORMENTES | Moises | PDM - Substituição de dormentes | 0 | - | 40
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP SUL | ZBV-ZKE | 2026-02-14 | V93 | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | ZYU1 | ZYU1 | ZYU-ZST | ZYU206 | 56 | 204.4 | 205.8 | 9:00 | 2:00 | 200 M | Moises | Socaria mecanizada | 229 | 0 | 0
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP SUL | ZBV-ZKE | 2026-02-14 | ROBSON (TF-701) | PDM - SUBSTITUIÇÃO - DORMENTE | - | - | ZDY-ZFY | 189ZFY | 56 | 190.3 | 190.5 | 9:00 | 2:00 | 50 Nº DE DORMENTES | Moises | PDM - Substituição de dormentes | 0 | - | 60
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP SUL | ZBV-ZKE | * | JACIANO (TF-674) | PDM - SUBSTITUIÇÃO - DORMENTE | - | - | ZDY-ZFY | 189ZFY | 56 | 191 | 190.5 | 9:00 | 2:00 | 50 Nº DE DORMENTES | Moises | PDM - Substituição de dormentes | 0 | - | 0
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP SUL | ZKE-ZEV | 2026-02-14 | E17 | CAMINHÃO DE SOLDA | 102ZKW2 | 102ZKW2 | ZKW-ZLU | 102ZKW2 | 55 | 100.951 | 101.165 | 9:30 | 3:00 | 2 Nº DE SOLDA | Higor | Caminhão de solda | 2 | 0 | 0
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP SUL | ZKE-ZEV | 2026-02-14 | W60 | DESCARGA DE MATERIAL | 102ZKW2 | 102ZKW2 | ZKW-ZLU | 1051032 | 55 | 103.6 | 113.3 | 9:30 | 1:00 | 1 BINÁRIO | Felipe | Descarga de 6 reduções no km113+600 via 2 e descarga de tampão km113+300 via 2 | 0 | - | 1
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP SUL | ZKE-ZEV | 2026-02-14 | DIEGO (TP-681) | PDM - SUBSTITUIÇÃO - TRILHO | - | - | ZKW-ZLU | 1051032 | 55 | 104.83 | - | 11:00 | 2:00 | 312 M | Felipe | PDM - Substituição de trilho | 312 | - | 312
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP SUL | ZKE-ZEV | 2026-02-14 | V89 | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | 102ZKW2 | 102ZKW2 | ZEJ | ZEJ2 | 55 | 146 | - | 9:00 | 2:00 | 480 M | Antonioni | Socaria mecanizada | 0 | - | 860
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP SUL | ZKE-ZEV | 2026-02-14 | CLEBISON (TP-728) | PDM - SOLDA | - | - | ZEJ-ZRB | 1491482 | 55 | 148.73 | 149.04 | 11:00 | 2:00 | 1 Nº DE SOLDA | Felipe | Execução de solda - Condicionado a temperatura | 2 | - | 0
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP SUL | ZKE-ZEV | 2026-02-14 | ISMAEL(TP-726) | PDM - SOLDA | * | * | ZEJ-ZRB | 1491482 | 55 | 148.73 | 149.04 | 11:00 | 2:00 | 1 Nº DE SOLDA | Felipe | Execução de solda - Condicionado a temperatura | 2 | - | 0
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP SUL | ZKE-ZEV | 2026-02-14 | MATEUS (TP-809) | MODERNIZAÇÃO - SOLDA | - | - | ZWI-ZEM | ZYQ1261 | 48 | 126.83 | - | 8:30 | 2:00 | 1 Nº DE SOLDA | Alison | Execução de solda - Condicionado a temperatura | 2 | - | 0
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP SUL | ZKE-ZEV | 2026-02-14 | ADENISON (TP-810) | MODERNIZAÇÃO - SOLDA | - | - | ZWI-ZEM | 1261251 | 48 | 125.559 | - | 8:30 | 2:00 | 1 Nº DE SOLDA | Alison | Execução de solda - Condicionado a temperatura | 1 | - | 0
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP SUL | ZEV-ZPT | 2026-02-14 | JACIANO (TF-674) | PDM - SUBSTITUIÇÃO - DORMENTE | - | * | ZEZ | K67ZEV2 | 92 | 66.25 | * | 10:00 | 2:00 | 15 Nº DE DORMENTES | Moises | PDM - Substituição de dormentes | 0 | - | 0
OPORTUNIDADE | Contrato | * | SP SUL | ZEV-ZPT | 2026-02-14 | W61 | DESLOCAMENTO | K67ZEV2 | K67ZEV2 | ZXW-ZGP | K84ZXW2 | 92 | 83.7 | - | 8:00 | 1:00 | 1 BINÁRIO | Moises | Deslocamento das turmas | 1 | - | 0
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP SUL | ZPT-ZPG | 2026-02-14 | EXPANSÃO TURMA 1 | EXPANSÃO - SOLDA | - | * | PAT-ZGM | PAT1102 | 53 | 108.79 | - | 8:30 | 1:30 | 1 Nº DE SOLDA | Pedro | Execução de solda - Condicionado a temperatura | 1040 | - | 1
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP SUL | ZBV-ZKE | 2026-02-15 | V93 | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | ZYU1 | ZYU1 | ZYU-ZST | ZYU206 | 56 | 204.4 | 205.8 | 9:00 | 2:00 | 200 M | Moises | Socaria mecanizada | 229 | 0 | 0
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP SUL | ZKE-ZEV | 2026-02-15 | E17 | CAMINHÃO DE SOLDA | 102ZKW2 | 102ZKW2 | ZKW-ZLU | 102ZKW2 | 55 | 100.951 | 101.165 | 9:30 | 3:00 | 2 Nº DE SOLDA | Higor | Caminhão de solda | 2 | 0 | 0
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP SUL | ZBV-ZRX | 2026-02-16 | EXPANSÃO TURMA 1 | EXPANSÃO - SOLDA | - | - | ZCD | 109ZCD2 | 170 | 110.35 | 112.3 | 8:30 | 3:00 | 1 Nº DE SOLDA | Fabio | Execução de solda - Condicionado a temperatura + Alívio de tensão | 1040 | - | 1
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP SUL | ZBV-ZRX | 2026-02-16 | KLECIO (TP-699) | PDM - SOLDA | - | - | ZAC-S | ZACS | 68 | 77.213 | - | 9:00 | 1:30 | 1 Nº DE SOLDA | Klecio | Execução de solda - Condicionado a temperatura | 0 | - | 0
* | Extra | * | SP SUL | ZBV-ZRX | 2026-02-16 | E42 | TRILHEIRO - DESCARGA | ZBV3 | ZBV3 | ZBM | ZBM1 | 68 | 54.96 | 56 | 11:00 | 3:00 | 1872 M | Israel | Descarga de trilho | 1872 | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP SUL | ZBV-ZKE | 2026-02-16 | ROGÉRIO (TP-730) | PDM - SUBSTITUIÇÃO - DORMENTE | - | - | ZYU-ZST | 206ZST | 56 | 206.9 | 205.9 | 10:00 | 2:00 | 65 Nº DE DORMENTES | Moises | PDM - Substituição de dormentes | 0 | - | 40
SIM | Contrato | * | SP SUL | ZBV-ZKE | 2026-02-16 | V93 | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | ZYU1 | ZYU1 | ZYU-ZST | ZYU206 | 56 | 204.4 | 205.8 | 9:00 | 3:00 | 200 M | Moises | Socaria mecanizada | 229 | 0 | 0
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP SUL | ZBV-ZKE | 2026-02-16 | W59 | RECOLHIMENTO DE MATERIAL | ZYU1 | ZYU1 | ZYU | ZYU1 | 49 | 203.8 | 202 | 9:30 | 1:00 | 1 BINÁRIO | Moises | Recolhimento de material | 1 | - | -
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP SUL | ZBV-ZKE | 2026-02-16 | ROBSON (TF-701) | PDM - SUBSTITUIÇÃO - DORMENTE | - | - | ZDY-ZFY | 189ZFY | 56 | 190.3 | 190.5 | 9:00 | 2:00 | 50 Nº DE DORMENTES | Moises | PDM - Substituição de dormentes | 0 | - | 60
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP SUL | ZBV-ZKE | 2026-02-16 | JACIANO (TF-674) | PDM - SUBSTITUIÇÃO - DORMENTE | - | - | ZDY-ZFY | 189ZFY | 56 | 191 | 190.5 | 9:00 | 2:00 | 50 Nº DE DORMENTES | Moises | PDM - Substituição de dormentes | 0 | - | 0
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP SUL | ZBV-ZKE | 2026-02-16 | V95 | DESLOCAMENTO | ZYU1 | ZEM1 | ZYU | ZYU1 | 49 | 202 | - | 8:00 | 1:00 | 1 BINÁRIO | Alison | Deslocamento | 0 | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP SUL | ZKE-ZEV | 2026-02-16 | W60 | PDM - PEDRA - DESCARGA | 102ZKW2 | 102ZKW2 | ZKE-ZWW | K83K802 | 55 | 83 | 83.1 | 9:30 | 1:00 | 4 VAGÕES | Felipe | Descarga de pedra km81+100 | 0 | - | 1
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP SUL | ZKE-ZEV | 2026-02-16 | E17 | CAMINHÃO DE SOLDA | 102ZKW2 | 102ZKW2 | ZKW-ZLU | 102ZKW2 | 55 | 100.951 | 101.165 | 9:30 | 3:00 | 2 Nº DE SOLDA | Higor | Caminhão de solda | 2 | 0 | 0
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP SUL | ZKE-ZEV | 2026-02-16 | V89 | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | 102ZKW2 | 102ZKW2 | ZKW-ZLU | 102ZKW2 | 55 | 101.8 | 103.3 | 10:00 | 2:00 | 480 M | Antonioni | Socaria mecanizada | 0 | - | 860
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP SUL | ZKE-ZEV | 2026-02-16 | CLEBISON (TP-728) | PDM - SOLDA | - | - | ZRB-ZEV | 1561552 | 55 | 156 | 156.31 | 10:00 | 2:00 | 1 Nº DE SOLDA | Felipe | Execução de solda - Condicionado a temperatura | 2 | - | 0
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP SUL | ZKE-ZEV | 2026-02-16 | ISMAEL(TP-726) | PDM - SOLDA | - | - | ZRB-ZEV | 1561552 | 55 | 156 | 156.31 | 10:00 | 2:00 | 1 Nº DE SOLDA | Felipe | Execução de solda - Condicionado a temperatura | 2 | - | 0
* | Extra | * | SP SUL | ZKE-ZEV | 2026-02-16 | DIEGO (TP-681) | PDM - SUBSTITUIÇÃO - TRILHO | - | - | ZKW-ZLU | 1051032 | 55 | 104.5 | - | 10:00 | 2:00 | 312 M | Felipe | PDM - Substituição de trilho | 312 | - | 312
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP SUL | ZKE-ZEV | 2026-02-16 | MATEUS (TP-809) | MODERNIZAÇÃO - SOLDA | - | - | ZWI-ZEM | 121ZWI1 | 48 | 121 | - | 8:30 | 2:00 | 1 Nº DE SOLDA | Alison | Execução de solda - Condicionado a temperatura | 2 | - | 0
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP SUL | ZKE-ZEV | 2026-02-16 | ADENISON (TP-810) | MODERNIZAÇÃO - SOLDA | - | - | ZWI-ZEM | 1241231 | 48 | 123.929 | - | 8:30 | 2:00 | 1 Nº DE SOLDA | Alison | Execução de solda - Condicionado a temperatura | 1 | - | 0
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP SUL | ZEV-ZPT | 2026-02-16 | JACIANO (TF-674) | PDM - SUBSTITUIÇÃO - DORMENTE | - | * | ZEZ | K67ZEV2 | 92 | 66.25 | * | 10:00 | 2:00 | 15 Nº DE DORMENTES | Moises | PDM - Substituição de dormentes | 0 | - | 0
SIM | Contrato | * | SP SUL | ZEV-ZPT | 2026-02-16 | A84 | DETECÇÃO - RONDA 7 DIAS | ZEV-2 | ZPT109 | ZEV-ZPT | ZEVZPT | 92 | 66 | - | 7:30 | 1:00 | 52 KM | Jhon | Inspeção R7D | 52 | - | -
SIM | Contrato | * | SP SUL | ZEV-ZPT | 2026-02-16 | W61 | DESLOCAMENTO | K67ZEV2 | K67ZEV2 | ZXW-ZGP | K84ZXW2 | 92 | 83.7 | - | 8:00 | 1:00 | 1 BINÁRIO | Moises | Deslocamento das turmas | 1 | - | 0
SIM | Contrato | * | SP SUL | ZEV-ZPT | 2026-02-16 | W62 | DESLOCAMENTO | ZDRZPT | ZDRZPT | ZXW-ZGP | K84ZXW2 | 92 | 83.7 | - | 8:00 | 1:00 | 1 BINÁRIO | Moises | Deslocamento das turmas | 1 | - | -
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP SUL | ZPT-ZPG | 2026-02-16 | EXPANSÃO TURMA 1 | EXPANSÃO - SOLDA | - | - | PAT-ZGM | PAT1102 | 53 | 108.9 | - | 8:30 | 1:30 | 1 Nº DE SOLDA | Pedro | Execução de solda - Condicionado a temperatura | 1040 | - | 1
* | Oportunidade | * | SP SUL | ZPT-ZPG | 2026-02-16 | RAFAEL (TP-695) | JIC | - | - | ZGM-ZZV | 1181172 | 53 | 116.81 | - | 11:00 | 2:00 | 1 Nº DE PEÇAS | Moises | Substituição de JIC | 0 | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP SUL | ZBV-ZRX | 2026-02-17 | EXPANSÃO TURMA 1 | EXPANSÃO - SOLDA | - | - | ZCD | 109ZCD2 | 170 | 110.87 | 111.62 | 8:30 | 3:00 | 1 Nº DE SOLDA | Fabio | Execução de solda - Condicionado a temperatura + Alívio de tensão | 1040 | - | 1
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP SUL | ZBV-ZRX | 2026-02-17 | KLECIO (TP-699) | PDM - SOLDA | - | - | ZAC-S | ZACS | 68 | 77.213 | - | 9:00 | 1:30 | 1 Nº DE SOLDA | Klecio | Execução de solda - Condicionado a temperatura | 0 | - | 0
SIM | Contrato | * | SP SUL | ZBV-ZRX | 2026-02-17 | E42 | TRILHEIRO - DESCARGA | ZBV3 | ZBV3 | ZBM-ZHO | ZBM1/ZK57ZHO | 68 | 54.96 | 57.484 | 10:30 | 4:00 | 2496 M | Israel | Descarga de trilho | 1872 | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP SUL | ZBV-ZKE | 2026-02-17 | ROGÉRIO (TP-730) | PDM - SUBSTITUIÇÃO - DORMENTE | - | - | ZXI-ZIC | 224ZIC1 | 49 | 225 | - | 9:00 | 2:00 | 20 Nº DE DORMENTES | Henrique | PDM - Substituição de dormentes | 0 | - | 40
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP SUL | ZBV-ZKE | 2026-02-17 | W59 | PDM - DESCARGA - DORMENTE | ZYU1 | ZYU1 | ZXI-ZIC | 224ZIC1 | 49 | 225 | 225.5 | 9:00 | 1:00 | 196 Nº DE DORMENTES | Henrique | Descarga de dormentes | 1 | - | -
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP SUL | ZBV-ZKE | 2026-02-17 | V93 | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | ZYU1 | ZYU1 | ZYU-ZST | ZYU206 | 56 | 204.4 | 205.8 | 9:00 | 3:00 | 200 M | Moises | Socaria mecanizada | 229 | 0 | 0
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP SUL | ZBV-ZKE | 2026-02-17 | ROBSON (TF-701) | PDM - SUBSTITUIÇÃO - DORMENTE | - | - | ZDY-ZFY | 189ZFY | 56 | 190.3 | 190.5 | 9:00 | 2:00 | 50 Nº DE DORMENTES | Moises | PDM - Substituição de dormentes | 0 | - | 60
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP SUL | ZBV-ZKE | 2026-02-17 | JACIANO (TF-674) | PDM - SUBSTITUIÇÃO - DORMENTE | - | - | ZDY-ZFY | 189ZFY | 56 | 191 | 190.5 | 9:00 | 2:00 | 50 Nº DE DORMENTES | Moises | PDM - Substituição de dormentes | 0 | - | 0
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
SIM | Contrato | * | SP SUL | ZKE-ZEV | 2026-02-17 | SUPER ZWW | BLOCO | - | - | ZKW-ZLU | 102ZKW2 | 55 | 97.843 | 108.22 | 9:40 | 3:00 | 1 BINÁRIO | Felipe | BLoco - Caminhão de solda / Socadora | - | - | -
SIM | Contrato | * | SP SUL | ZKE-ZEV | 2026-02-17 | V89 | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | 102ZKW2 | 102ZKW2 | ZKW-ZLU | 102ZKW2 | 55 | 97.9 | 100 | 9:30 | 0:01 | 480 M | Antonioni | Socaria mecanizada | 0 | - | 860
SIM | Contrato | * | SP SUL | ZKE-ZEV | 2026-02-17 | E17 | CAMINHÃO DE SOLDA | 102ZKW2 | 102ZKW2 | ZKW-ZLU | 1051032 | 55 | 103.9 | - | 9:30 | 0:01 | 2 Nº DE SOLDA | Higor | Caminhão de solda | 2 | 0 | 0
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
SIM | Contrato | * | SP SUL | ZKE-ZEV | 2026-02-17 | MODERNIZAÇÃO SERRA | BLOCO | - | - | ZEJ-ZRB | ZEJZRB | 55 | 145.828 | 151.78 | 8:00 | 8:00 | 1 BINÁRIO | Alisson | - Intervalo em ZEJZRB-2 PREMISSAS: Interdição de 08h nas seguintes SB’s: ZEJ-2 / 148ZEJ-2 / 149148-2 / 150149-2 / ZRB150-2 W96 solicita MC1 em ZEM-1 às 07h30 e circula em licença até o KM 151+780 em ZRB150-2 Invasão de 40min em ZRB-2 para descarga dos dormentes próximos ao travessão de ZRB (combinar melhor horário com CCO) O intervalo será aberto após MC9 MOTIVO 21 do W96 no KM 151+780 O veículo W96 encerra na LJ de ZEM-1. | - | - | -
SIM | Contrato | * | SP SUL | ZKE-ZEV | 2026-02-17 | W96 | MODERNIZAÇÃO - DORMENTE - DESCARGA | ZEM-1 | ZEM-1 | ZEJ-ZRB | ZRB1502 | 55 | 151.78 | - | 7:30 | 0:01 | 1 Nº DE DORMENTES | Alisson | W96 solicita MC1 em ZEM-1 às 07h30 e circula em licença até o KM 151+780 em ZRB150-2 Invasão de 40min em ZRB-2 para descarga dos dormentes próximos ao travessão de ZRB (combinar melhor horário com CCO) | - | - | -
SIM | Contrato | * | SP SUL | ZKE-ZEV | 2026-02-17 | MATEUS (TP-809) | MODERNIZAÇÃO - SOLDA | - | - | ZEJ-ZRB | ZRB1502 | 55 | 150.16 | 150.184 | 8:00 | 0:01 | 3 Nº DE SOLDA | Alisson | Execução de solda - Condicionado a temperatura | 2 | - | 0
SIM | Contrato | * | SP SUL | ZKE-ZEV | 2026-02-17 | ADENISON (TP-810) | MODERNIZAÇÃO - SOLDA | - | - | ZEJ | ZEJ2 | 55 | 146.828 | 146.84 | 8:00 | 0:01 | 2 Nº DE SOLDA | Alisson | Execução de solda - Condicionado a temperatura | 1 | - | 0
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
SIM | Contrato | * | SP SUL | ZEV-ZPT | 2026-02-17 | MODERNIZAÇÃO SERRA | BLOCO | - | - | ZEZ-ZXW | K79ZEZ2/ZXWK792 | 92 | 75.2 | 81.8 | 8:00 | 8:00 | 1 BINÁRIO | Augusto | Bloco Modernização | - | - | -
SIM | Contrato | * | SP SUL | ZEV-ZPT | 2026-02-17 | W61 | RECOLHIMENTO DE DORMENTE | K67ZEV-1 | K67ZEV-1 | ZEZ-ZXW | K79ZEZ2/ZXWK792 | 92 | 75.2 | 81.8 | 7:30 | 0:01 | 1 Nº DE PEÇAS | Augusto | W61 - Deslocamento e entrando pelo AMV Norte- Eng. Ferraz- Atividade: Recolhimento de Dormentes e Descarga de Pedra / W61 deve ser o primeiro veículo a sair de ZEV. | 1 | - | 0
SIM | Contrato | * | SP SUL | ZEV-ZPT | 2026-02-17 | V85 | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | K67ZEV-1 | K67ZEV-1 | ZEZ-ZXW | K79ZEZ2/ZXWK792 | 92 | 75.2 | 81.8 | 7:35 | 0:01 | 200 M | Augusto | Socaria mecanizada - Socaria do Km 75+180 ao 77+000 | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
SIM | Contrato | * | SP SUL | ZEV-ZPT | 2026-02-17 | MODERNIZAÇÃO SERRA | BLOCO | - | - | ZGP-ZPT | ZGP2/105ZGP2/ZPT1052 | 92 | 102 | 106.3 | 8:00 | 5:30 | 1 BINÁRIO | Augusto | Bloco Modernização: Atividade: Distribuição e Recolhimento de Dormentes | - | - | -
SIM | Contrato | * | SP SUL | ZEV-ZPT | 2026-02-17 | W62 | RECOLHIMENTO DE DORMENTE | ZPT1051 | ZPTZDR | ZGP | ZGP2 | 92 | 102.1 | 106 | 7:30 | 0:01 | 1 Nº DE PEÇAS | Augusto | *Intervalo de 05:30hrs - ZPT/ZGP Linha 02* * SBs Bloqueadas: ZGP2 , 105ZGP-2, ZPT105-2 * W62 - Atividade: Distribuição e Recolhimento de Dormentes * Abertura do intervalo envio dos bloqueios * MC1: 07:30 * Sai: ZPT / Retorna: ZPT | 1 | - | -
SIM | Contrato | * | SP SUL | ZEV-ZPT | 2026-02-17 | A84 | DETECÇÃO - RONDA 7 DIAS | 109ZPT | ZPT105 | ZPT-ZPG-ZPT | ZPTZPGZPT | 92 | 108 | - | 8:00 | 1:00 | 50 KM | Jhon | Inspeção R7D | 52 | - | -
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP SUL | ZEV-ZPT | 2026-02-17 | ANDERSON (TF-680) | JIC | - | * | ZGP-ZPT | ZPT1052 | 92 | 106.32 | - | 11:00 | 1:00 | 1 Nº DE PEÇAS | Moises | Substituição de JIC | - | - | -
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP SUL | ZPT-ZPG | 2026-02-17 | DIEGO (TF-42) | LIMPEZA LASTRO | - | * | PAT-ZGM | PAT1102 | 53 | 109.05 | - | 10:00 | 2:00 | 20 M | Moises | Limpeza de lastro | - | - | -
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP SUL | ZPT-ZPG | 2026-02-17 | EXPANSÃO TURMA 1 | EXPANSÃO - SOLDA | - | - | PAT-ZGM | PAT1102 | 53 | 108.9 | - | 8:30 | 1:30 | 1 Nº DE SOLDA | Pedro | Execução de solda - Condicionado a temperatura | 1040 | - | 1
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | Oportunidade | * | SP SUL | ZBV-ZRX | 2026-02-18 | V95 | DESLOCAMENTO | ZRX | ZXP | ZRX-ZXP | ZRXZXP | 70 | 134 | - | 10:00 | 1:00 | 1 BINÁRIO | Guilherme | Deslocamento das turmas | 0 | - | -
* | Oportunidade | * | SP SUL | ZBV-ZRX | 2026-02-18 | EXPANSÃO TURMA 1 | EXPANSÃO - SOLDA | - | - | ZCD | 109ZCD2 | 170 | 110.87 | 111.62 | 8:30 | 3:00 | 1 Nº DE SOLDA | Fabio | Execução de solda - Condicionado a temperatura + Alívio de tensão | 1040 | - | 1
* | Oportunidade | * | SP SUL | ZBV-ZRX | 2026-02-18 | KLECIO (TP-699) | PDM - SOLDA | - | - | ZAC-S | ZACS | 68 | 77.213 | - | 9:00 | 1:30 | 1 Nº DE SOLDA | Klecio | Execução de solda - Condicionado a temperatura | 0 | - | 0
* | Oportunidade | * | SP SUL | ZBV-ZRX | 2026-02-18 | E42 | TRILHEIRO - DESCARGA | ZBV3 | ZBV3 | ZBM-ZHO | ZBM1/ZK57ZHO | 68 | 54.96 | 57.484 | 10:30 | 3:00 | 2496 M | Israel | Descarga de trilho | 1872 | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | Oportunidade | * | SP SUL | ZBV-ZKE | 2026-02-18 | ROGÉRIO (TP-730) | PDM - SUBSTITUIÇÃO - DORMENTE | - | - | ZXI-ZIC | 224ZIC1 | 49 | 225 | - | 9:00 | 2:00 | 20 Nº DE DORMENTES | Henrique | PDM - Substituição de dormentes | 0 | - | 40
* | Contrato | * | SP SUL | ZBV-ZKE | 2026-02-18 | V93 | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | ZYU1 | ZYU1 | ZYU-ZST | ZYU206 | 56 | 204.4 | 205.8 | 9:00 | 3:00 | 200 M | Moises | Socaria mecanizada | 229 | 0 | 0
* | Oportunidade | * | SP SUL | ZBV-ZKE | 2026-02-18 | W59 | RECOLHIMENTO DE MATERIAL | ZYU1 | ZYU1 | ZDY-ZFY | 189ZFY | 56 | 190 | - | 9:00 | 1:00 | 300 BINÁRIO | Henrique | Descarga de dormentes | 1 | - | -
* | Oportunidade | * | SP SUL | ZBV-ZKE | 2026-02-18 | ROBSON (TF-701) | PDM - SUBSTITUIÇÃO - DORMENTE | - | - | ZDY-ZFY | 189ZFY | 56 | 190.3 | 190.5 | 9:00 | 2:00 | 50 Nº DE DORMENTES | Moises | PDM - Substituição de dormentes | 0 | - | 60
* | Oportunidade | * | SP SUL | ZBV-ZKE | 2026-02-18 | JACIANO (TF-674) | PDM - SUBSTITUIÇÃO - DORMENTE | - | - | ZDY-ZFY | 189ZFY | 56 | 191 | 190.5 | 9:00 | 2:00 | 50 Nº DE DORMENTES | Moises | PDM - Substituição de dormentes | 0 | - | 0
* | Oportunidade | * | SP SUL | ZBV-ZKE | 2026-02-18 | OSMAR (TMA-677) | PDM - AMV - MEIA CHAVE | - | - | ZGA-ZCX | ZPSZCX | 56 | 157.95 | - | 10:00 | 3:00 | 1 Nº DE PEÇAS | Henrique | PDM - Substituição de meia chave | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | Oportunidade | * | SP SUL | ZKE-ZEV | 2026-02-18 | EDSON (TP-780) | PDM - SUBSTITUIÇÃO - TRILHO | - | - | ZKE-ZWW | K83K802 | 55 | 82.425 | 82.71 | 11:00 | 1:30 | 312 M | Felipe | PDM - Substituição de trilho | - | - | -
* | Oportunidade | * | SP SUL | ZKE-ZEV | 2026-02-18 | W60 | PDM - PEDRA - DESCARGA | 102ZKW2 | 102ZKW2 | ZKE-ZWW | K83K802 | 55 | 83 | 83.1 | 9:30 | 1:00 | 4 VAGÕES | Felipe | Descarga de pedra | 0 | - | 1
* | Oportunidade | * | SP SUL | ZKE-ZEV | 2026-02-18 | V89 | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | 102ZKW2 | 102ZKW2 | ZKW-ZLU | 102ZKW2 | 55 | 97.9 | 100 | 9:30 | 2:00 | 480 M | Antonioni | Socaria mecanizada | 0 | - | 860
* | Oportunidade | * | SP SUL | ZKE-ZEV | 2026-02-18 | E17 | CAMINHÃO DE SOLDA | 102ZKW2 | 102ZKW2 | ZKW-ZLU | 1051032 | 55 | 103.9 | 104.4 | 9:00 | 3:00 | 2 Nº DE SOLDA | Higor | Caminhão de solda | 2 | 0 | 0
* | Oportunidade | * | SP SUL | ZKE-ZEV | 2026-02-18 | CLEBISON (TP-728) | PDM - SOLDA | - | - | ZEM | ZEM2 | 55 | 134.48 | - | 9:00 | 1:30 | 1 Nº DE SOLDA | Felipe | Execução de solda - Condicionado a temperatura | 2 | - | 0
* | Oportunidade | * | SP SUL | ZKE-ZEV | 2026-02-18 | ISMAEL(TP-726) | PDM - SOLDA | - | - | ZEM | ZEM2 | 55 | 134.48 | - | 9:00 | 1:30 | 1 Nº DE SOLDA | Felipe | Execução de solda - Condicionado a temperatura | 2 | - | 0
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | Oportunidade | * | SP SUL | ZKE-ZEV | 2026-02-18 | WALTER (TP-810) | MODERNIZAÇÃO - SOLDA | - | - | ZWI-ZEM | 1231211 | 48 | 121.298 | - | 8:30 | 2:00 | 1 Nº DE SOLDA | Alisson | Execução de solda - Condicionado a temperatura | - | - | -
* | Oportunidade | * | SP SUL | ZKE-ZEV | 2026-02-18 | ADENISON (TP-810) | MODERNIZAÇÃO - SOLDA | - | - | ZWI-ZEM | 1241231 | 48 | 123.928 | - | 8:30 | 2:00 | 1 Nº DE SOLDA | Alisson | Execução de solda - Condicionado a temperatura | 1 | - | 0
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | Oportunidade | * | SP SUL | ZEV-ZPT | 2026-02-18 | W61 | DESLOCAMENTO | ZEV | ZPT | ZEV-ZPT | ZEVZPT | 92 | 67 | - | 12:00 | 1:00 | 1 BINÁRIO | Augusto | Deslocamento | 1 | - | 0
* | Oportunidade | * | SP SUL | ZEV-ZPT | 2026-02-18 | HUELTON (TP-725) | PDM - SOLDA | - | - | ZPG-MRS | K67ZEV1 | 54 | 65.3 | - | 10:00 | 1:30 | 1 Nº DE SOLDA | Moises | Execução de solda - Condicionado a temperatura | - | - | -
* | Oportunidade | * | SP SUL | ZEV-ZPT | 2026-02-18 | ANDERSON (TF-680) | PDM - AMV - MEIA CHAVE | - | - | ZGP | ZGP2 | 92 | 101.95 | - | 11:00 | 3:00 | 1 Nº DE PEÇAS | Moises | PDM - Substituição de mia chave | - | - | -
* | Contrato | * | SP SUL | ZEV-ZPT | 2026-02-18 | A84 | DETECÇÃO - RONDA 7 DIAS | ZPT105=1 | ZWI | ZPT-ZWI | ZPTZWI | 54 | 106 | - | 7:30 | 1:00 | 100 KM | Jhon | Inspeção R7D | 52 | - | -
* | Oportunidade | * | SP SUL | ZPT-ZPG | 2026-02-18 | W62 | RECOLHIMENTO DE DORMENTE | ZPTZDR | ZPTZDR | PAT-ZGM | PAT1102 | 53 | 109 | 102 | 8:00 | 1:00 | 50 Nº DE PEÇAS | Moises | Recolhimento de dormentes | 1 | - | -
* | Oportunidade | * | SP SUL | ZPT-ZPG | 2026-02-18 | DIEGO (TF-42) | LIMPEZA LASTRO | - | - | PAT-ZGM | PAT1102 | 53 | 109.05 | - | 8:30 | 2:00 | 20 M | Moises | Limpeza de lastro | - | - | -
* | Oportunidade | * | SP SUL | ZPT-ZPG | 2026-02-18 | EXPANSÃO TURMA 1 | EXPANSÃO - SOLDA | - | - | PAT-ZGM | PAT1102 | 53 | 109.8 | - | 8:30 | 1:30 | 1 Nº DE SOLDA | Pedro | Execução de solda - Condicionado a temperatura | 1040 | - | 1
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -

## BS_ATIVO
BLOCO | ATIVIDADE | UNIDADE | CONTROLE INDICADOR | GRUPO | Item PDM | PESO | Prioridade | CORRELATO
BLOCO | BLOCO | BINÁRIO | OUTROS | BLOCO | - | 0 | 0 | BLOCO
EXPANSÃO TURMA 1 | CAMINHÃO DE SOLDA | Nº DE SOLDA | CAMINHÂO - SOLDA | CAMINHÃO SOLDA | - | 1 | 1 | CAMINHÃO SOLDA
EXPANSÃO TURMA 2 | CONSERVAÇÃO PN | BINÁRIO | CONSERVAÇÂO PN | VIA - TURMA | - | 1 | 1 | VIA - TURMA
INFRA 1 | DESCARGA DE MATERIAL | BINÁRIO | OUTROS | VIA - LASTRO | - | 0 | 0 | VIA - LASTRO
INFRA 2 | DESLOCAMENTO | BINÁRIO | OUTROS | TODOS | - | 0 | 4 | TODOS
MOD SPN | DETECÇÃO - CARRO CONTROLE | KM | DETECÇÃO | DETECÇÃO | - | 1 | 1 | DETECÇÃO
MOD ZDG PAT | DETECÇÃO - RONDA 7 DIAS | KM | DETECÇÃO | DETECÇÃO | - | 1 | 1 | DETECÇÃO
MOD ZEM | DETECÇÃO - ULTRASSOM - SPERRY | KM | DETECÇÃO | DETECÇÃO | - | 1 | 1 | DETECÇÃO
MOD ZRB | EXPANSÃO - ALÍVIO DE TENSÃO | M | EXPANSÃO | EXPANSÃO | - | 0 | 0 | EXPANSÃO - TURMA
MOD ZWU ZDC | EXPANSÃO - AMV - JACARÉ | Nº DE PEÇAS | EXPANSÃO | EXPANSÃO | - | 0 | 0 | EXPANSÃO - TURMA
MOD ZYQ ZWI | EXPANSÃO - AMV - MEIA CHAVE | Nº DE PEÇAS | EXPANSÃO | EXPANSÃO | - | 0 | 0 | EXPANSÃO - TURMA
MODERNIZAÇÃO LASTRO 2 | EXPANSÃO - DESCARGA - TRILHO | Nº DE BARRAS | EXPANSÃO | EXPANSÃO | - | 0 | 0 | EXPANSÃO - TRILHEIRO
MODERNIZAÇÃO TURMA 2 | EXPANSÃO - DORMENTE - CARGA | Nº DE DORMENTES | EXPANSÃO | EXPANSÃO | - | 0 | 0 | EXPANSÃO - LASTRO
MODERNIZAÇÃO SERRA | EXPANSÃO - DORMENTE - DESCARGA | Nº DE DORMENTES | EXPANSÃO | EXPANSÃO | - | 0 | 0 | EXPANSÃO - LASTRO
SOLDA T3 | EXPANSÃO - OUTRA ATIVIDADE | BINÁRIO | EXPANSÃO | EXPANSÃO | - | 0 | 0 | EXPANSÃO - TODOS
SUPER | EXPANSÃO - TRILHEIRO - DESCARGA | M | EXPANSÃO | EXPANSÃO | - | 1 | 1 | EXPANSÃO - TRILHEIRO
SUPER SERRA | EXPANSÃO - PEDRA - CARGA | VAGÕES | EXPANSÃO | EXPANSÃO | - | 0 | 0 | EXPANSÃO - LASTRO
SUPER ZAR | EXPANSÃO - PEDRA - DESCARGA | VAGÕES | EXPANSÃO | EXPANSÃO | - | 0 | 0 | EXPANSÃO - LASTRO
SUPER ZEM | FMT - PEDRA - DESCARGA | VAGÕES | FMT | FMT | - | 0 | 0 | FMT - LASTRO
SUPER ZRU | EXPANSÃO - SOCADORA | M | EXPANSÃO | EXPANSÃO | - | 0 | 0 | EXPANSÃO - SOCADORA
SUPER ZST | EXPANSÃO - SOLDA | Nº DE SOLDA | EXPANSÃO | EXPANSÃO | - | 0 | 0 | EXPANSÃO - SOLDA
SUPER ZVK | EXPANSÃO - SUBSTITUIÇÃO DE DORMENTE | Nº DE DORMENTES | EXPANSÃO | EXPANSÃO | - | 0 | 0 | EXPANSÃO - TURMA
SUPER ZWW | EXPANSÃO - SUBSTITUIÇÃO DE TRILHO | Nº DE BARRAS | EXPANSÃO | EXPANSÃO | - | 0 | 0 | EXPANSÃO - TURMA
A01 | EXPANSÃO - TRILHEIRO - DESCARGA | M | TRILHEIRO - DESCARGA | TRILHEIRO | - | 1 | 1 | EXPANSÃO - TRILHEIRO
A07 | INFRAESTRUTURA | Nº DE ITENS | INFRAESTRUTURA | VIA - TURMA | - | 1 | 1 | INFRAESTRUTURA
A10 | INSPEÇÃO AUTO DE LINHA | BINÁRIO | OUTROS | AUTO | - | 0 | 0 | AUTO
A11 | JIC | Nº DE PEÇAS | JIC | VIA - TURMA | JIC | 1 | 1 | VIA - TURMA
A13 | LIMPEZA LASTRO | M | LIMPEZA LASTRO | VIA - LASTRO | LIMPEZA DE LASTRO | 1 | 3 | VIA - TURMA
A15 | MECANIZAÇÃO - CAPINA QUÍMICA | KM | OUTROS - MECANIZAÇÃO | MECANIZAÇÃO | - | 0 | 2 | CAPINA
A17 | MECANIZAÇÃO - DLP | M | MECANIZAÇÃO - DLP | MECANIZAÇÃO | - | 0 | 1 | DLP
A20 | MECANIZAÇÃO - DOL | M | MECANIZAÇÃO - DOL | MECANIZAÇÃO | - | 0 | 1 | DOL
A50 | DOL - PEDRA - DESCARGA | VAGÕES | LASTRO | MECANIZAÇÃO | - | 0 | 1 | PEDRA - DOL
A51 | MECANIZAÇÃO - ESMERILHADORA | M | MECANIZAÇÃO - ESMERILHADORA | MECANIZAÇÃO | - | 1 | 1 | ESMERILHADORA
A52 | MECANIZAÇÃO - MANUTENÇÃO | BINÁRIO | OUTROS - MECANIZAÇÃO | MECANIZAÇÃO | - | 0 | 0 | MECANIZAÇÃO - TODOS
A60 | MECANIZAÇÃO - ROÇADA | M | OUTROS - MECANIZAÇÃO | MECANIZAÇÃO | ROÇADA | 0 | 3 | ROÇADA
A62 | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | M | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | MECANIZAÇÃO | - | 1 | 1 | SOCADORA
A65 | MODERNIZAÇÃO - ALÍVIO DE TENSÃO | M | MODERNIZAÇÃO | MODERNIZAÇÃO | - | 0 | 0 | MODERNIZAÇÃO - TURMA
A67 | MODERNIZAÇÃO - AMV - JACARÉ | Nº DE PEÇAS | MODERNIZAÇÃO | MODERNIZAÇÃO | - | 0 | 0 | MODERNIZAÇÃO - TURMA
A69 | MODERNIZAÇÃO - AMV - MEIA CHAVE | Nº DE PEÇAS | MODERNIZAÇÃO | MODERNIZAÇÃO | - | 0 | 0 | MODERNIZAÇÃO - TURMA
A70 | MODERNIZAÇÃO - DESCARGA - TRILHO | Nº DE BARRAS | MODERNIZAÇÃO | MODERNIZAÇÃO | - | 0 | 0 | MODERNIZAÇÃO - TRILHEIRO
A71 | MODERNIZAÇÃO - DORMENTE - CARGA | Nº DE DORMENTES | MODERNIZAÇÃO | MODERNIZAÇÃO | - | 0 | 0 | MODERNIZAÇÃO - LASTRO
A73 | MODERNIZAÇÃO - DORMENTE - DESCARGA | Nº DE DORMENTES | MODERNIZAÇÃO | MODERNIZAÇÃO | - | 0 | 0 | MODERNIZAÇÃO - LASTRO
A74 | MODERNIZAÇÃO - OUTRA ATIVIDADE | BINÁRIO | MODERNIZAÇÃO | MODERNIZAÇÃO | - | 0 | 0 | MODERNIZAÇÃO - LASTRO
A80 | MODERNIZAÇÃO - PEDRA - CARGA | VAGÕES | MODERNIZAÇÃO | MODERNIZAÇÃO | - | 0 | 0 | MODERNIZAÇÃO - TODOS
A83 | MODERNIZAÇÃO - PEDRA - DESCARGA | VAGÕES | MODERNIZAÇÃO | MODERNIZAÇÃO | - | 0 | 0 | MODERNIZAÇÃO - LASTRO
A84 | MODERNIZAÇÃO - SOCADORA | M | MODERNIZAÇÃO | MODERNIZAÇÃO | - | 0 | 0 | MODERNIZAÇÃO - SOCADORA
A85 | MODERNIZAÇÃO - SOLDA | Nº DE SOLDA | MODERNIZAÇÃO | MODERNIZAÇÃO | - | 0 | 0 | MODERNIZAÇÃO - SOLDA
A87 | MODERNIZAÇÃO - SUBSTITUIÇÃO DE DORMENTE | Nº DE DORMENTES | MODERNIZAÇÃO | MODERNIZAÇÃO | - | 0 | 0 | MODERNIZAÇÃO - TURMA
A88 | MODERNIZAÇÃO - RECOLHIMENTO DE DORMENTE | Nº DE DORMENTES | MODERNIZAÇÃO | MODERNIZAÇÃO | - | 0 | 0 | MODERNIZAÇÃO - LASTRO
A89 | MODERNIZAÇÃO - SUBSTITUIÇÃO DE TRILHO | Nº DE BARRAS | MODERNIZAÇÃO | MODERNIZAÇÃO | - | 0 | 0 | MODERNIZAÇÃO - TURMA
A96 | MODERNIZAÇÃO - TRILHO - DESCARGA | M | MODERNIZAÇÃO | MODERNIZAÇÃO | - | 0 | 0 | MODERNIZAÇÃO - TRILHEIRO
E14 | OUTRAS ATIVIDADES | BINÁRIO | OUTROS | TODOS | - | 0 | 4 | TODOS
E17 | PARADA | Nº Paradas | OUTROS | TODOS | - | 0 | 4 | VIA - LASTRO
E40 | PARTIDA - RETORNO - LASTRO SERRA | % | LASTRO SERRA | TODOS | - | 1 | 2 | VIA - LASTRO
E42 | PDM - ALÍVIO DE TENSÃO | M | ALÍVIO | VIA - TURMA | ALÍVIO DE TENSÃO | 1 | 1 | VIA - TURMA
E46 | PDM - AMV - JACARÉ | Nº DE PEÇAS | AMV | VIA - TURMA | SUBSTITUIÇÃO DE JACARÉ | 1 | 2 | VIA - TURMA
N44 | PDM - AMV - MEIA CHAVE | Nº DE PEÇAS | AMV | VIA - TURMA | SUBSTITUIÇÃO DE MEIA-CHAVE | 1 | 2 | VIA - TURMA
N83 | PDM - DESCARGA - DORMENTE | Nº DE DORMENTES | DORMENTE - DESCARGA | VIA - LASTRO | DORMENTE DE | 1 | 2 | VIA - LASTRO
V02 | PDM - DORMENTE - CARGA | Nº DE DORMENTES | OUTROS | VIA - LASTRO | - | 0 | 3 | VIA - LASTRO
V37 | PDM - DORMENTE - PONTE | M | DORMENTE - PONTE | VIA - LASTRO | DORMENTE PONTE | 1 | 2 | VIA - TURMA
V40 | PDM - PEDRA - CARGA | VAGÕES | OUTROS | VIA - LASTRO | - | 0 | 3 | VIA - LASTRO
V42 | PDM - PEDRA - DESCARGA | VAGÕES | PEDRA | VIA - LASTRO | REFORÇO DE LASTRO | 1 | 1 | VIA - LASTRO
V43 | PDM - POSICIONAMENTO - TRILHO | M | TRILHO - POSICIONAMENTO | VIA - TURMA | - | 1 | 2 | VIA - LASTRO
V64 | PDM - SOLDA | Nº DE SOLDA | SOLDA | VIA - TURMA | SOLDA | 1 | 1 | VIA - SOLDA
V70 | PDM - SUBSTITUIÇÃO - DORMENTE | Nº DE DORMENTES | DORMENTE - SUBSTITUIÇÂO | VIA - TURMA | - | 1 | 4 | VIA - TURMA
V73 | PDM - SUBSTITUIÇÃO - TRILHO | M | TRILHO - SUBSTITUIÇÂO | VIA - TURMA | SUBSTITUIÇÃO DE TRILHO | 1 | 1 | VIA - TURMA
V74 | RECOLHIMENTO DE DORMENTE | Nº DE PEÇAS | OUTROS | VIA - LASTRO | - | 0 | 4 | VIA - LASTRO
V77 | RECOLHIMENTO DE MATERIAL | BINÁRIO | OUTROS | VIA - LASTRO | - | 0 | 4 | VIA - LASTRO
V80 | TRILHEIRO - DESCARGA | M | TRILHEIRO - DESCARGA | TRILHEIRO | - | 1 | 1 | VIA - TRILHEIRO
V83 | TRILHEIRO - RECOLHIMENTO DE TRILHO | M | TRILHEIRO - RECOLHIMENTO | TRILHEIRO | - | 1 | 1 | VIA - TRILHEIRO
V85 | INSPEÇÃO RIV | BINÁRIO | OUTROS | AUTO | - | 0 | 0 | AUTO
V86 | TRACK STAR - MRS | BINÁRIO | OUTROS | DETECÇÃO | - | 0 | 0 | DETECÇÃO-MRS
V87 | DOL - PEDRA - CARGA | VAGÕES | PEDRA | VIA - LASTRO | - | 1 | 1 | VIA - LASTRO
V88 | VANDALISMO - LIMPEZA | M | OUTROS | VIA - TURMA | - | 1 | 1 | VIA - TURMA
V89 | VARRIÇÃO | M | OUTROS | VIA - TURMA |  | 1 | 1 | VIA - TURMA
V90 | NIVELAMENTO | BINÁRIO | OUTROS | VIA - TURMA | NIVELAMENTO | 1 | 1 | VIA - TURMA
V92 | PREPARAÇÃO DE BARRA | BINÁRIO | OUTROS | VIA - TURMA | TRILHO | 1 | 1 | VIA - TURMA
V93 | INSPEÇÃO | BINÁRIO | OUTROS | VIA - TURMA | VIA | 0 | 0 | VIA - TURMA
V94 | POSICIONAMENTO DE TRILHO | BINÁRIO | OUTROS | VIA - TURMA | VIA | 0 | 0 | VIA - TURMA
V95 | LIMPEZA | BINÁRIO | OUTROS | VIa - TURMA | VIA | 0 | 0 | VIA - TURMA
V96
V97
W48
W50
W53
W54
W55
W58
W59
W60
W61
W62
W70
W71
W72
W73
W75
W85
W89
W90
W92
W94
W95
W96
W97
W98
W99
CONTROLE PERDAS
OUTRAS ATIVIDADES
TURMA FIXA VIA
ACASSIO (TF-662)
ADENISON (TP-810)
ADRIANO (TP-694)
ALLEF (TP-719)
AMAURI (TF-515)
ANDERSON (TF-680)
ANISIO (TF-514)
ANTONI (TP-720)
ANTONIO (TF-681)
ANTÔNIO (TP-713)
BRIGIDIO (TF-688)
BRUNO (TF-525)
CAIO (TMC-649)
CAIQUE (TMA-677)
CAIQUE (TP-869)
CARLOS (TP-722)
CLAUDIO (TMC-650)
CLAUDOMIRO (TP)
CLEBISON (TP-728)
DANIEL (TP-647)
DANIEL (TP-724)
DANILO (TP-837)
DARCI (TMC-657)
DENILSON (TF-512)
DIEGO (TF-42)
DIEGO (TP-681)
DIEGO (TP-719)
DIEGO (TP-723)
DILL (TF-519)
EDSON (TP-719)
EDSON (TP-780)
EDSON/NIVALDO (TP-819)
EDVAN (TP-691)
ELIAS (TMC-674)
ELIAS (TP-808)
ELSON (TF-526)
FERNANDO (TF-686)
FRANCENILDO (TF-513)
FRANCISCO (TF-670)
FRANCISVALDO (TMC-216)
GEOVANIO (TF-675)
GERSON (TP-743)
GILMAX (TP-700)
HUELTON (TP-725)
IAGO (TF-647)
IGOR (TF-660)
ISMAEL(TP-726)
JACIANO (TF-674)
JAIR (TF-659)
JEREMIAS (TF-701)
JEREMIAS (TP-509)
JOÃO (TF-655)
JONATAS (TF-522)
JOSÉ (TF-521)
JOSÉ (TP-879)
JOSIEL (TP-858)
JOSUEL (TP-700)
JOVÂNIO (TP-850)
JUAREZ (TF-673)
JULIO (TF-648)
JULIO (TP-697)
JULIO (TP-701)
JULIO CÉSAR (TP-701)
JULIO MIGUEL (TMC-647)
JUSCELIO (TF-658)
KLECIO (TP-699)
KLECIO (TP-723)
LEANDRO (TP-727)
LEÔNCIO (TF-526)
LUCIANO (TP-805)
MAIKSON (TF-666)
MARCEL (TF-03)
MARCOS (TF-520)
MATEUS (TP-809)
MAURO (TP-868)
MAURO TP-868)
MAXSUEL (TP-878)
MILTON (TMC-677)
OSMAR (TMA-677)
PEDRO (TP-696)
QUINZEIRO (TP-720)
RAFAEL (TP-695)
RAFAEL (TP-868)
RAFAEL (TP-869)
RAIFRAN (TF-694)
RAIMUNDO (TF-651)
RENATO (TP-694)
ROBSON (TF-701)
ROBSON (TP-729)
ROGÉRIO (TP-730)
SIVALDO (TP-707)
THIAGO (TF-685)
VALDECI (TF-677)
VALDIR (TF-523)
VALMIR (TF-678)
VANIEL (TF-670)
WAGNER (TP-58)
WAGNER (TP-869)
WAGNER (TP-903)
WALTER (TP-810)
WASHINGTON (TP-696)
WELLINGTON (TF-679)
WEMERSON (TP-708)
WILLIAN (TP-811)

## CONTROLE - MAQUINISTAS
CONFIRMAÇÃO | DATA | ATIVO | LOCAL - PARTIDA | SB de Trabalho | LOCAL - ENCERRAMENTO | TIPO DE MAQUINISTA (FIXO / ESCALA) | TIPO DE ACIONAMENTO | QTD. MAQUINISTA | APRESENTAÇÃO NO LASTRO
* | 2026-02-01 | V48 | ZRX | ZRX-ZAC | ZAC | FIXO | - | 1 | 7:00
* | 2026-02-01 | V42 | ZYU1 | ZYU-ZST | ZYU1 | FIXO | - | 1 | 7:00
* | * | V85 | * | - | * | * | * | * | *
* | * | E17 | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
OPORTUNIDADE | 2026-02-02 | KLECIO (TP-699) | - | ZRX-ZWX | - | * | * | - | -
OPORTUNIDADE | 2026-02-02 | EXPANSÃO TURMA 1 | - | ZCD-ZSQ | - | FIXO | - | 1 | 7:00
OPORTUNIDADE | 2026-02-02 | V83 | ZAC2 | ZAC-ZSW | ZAC2 | FIXO | - | 1 | -
OPORTUNIDADE | 2026-02-02 | V48 | ZAC2 | ZAC-ZSW | ZAC2 | FIXO | - | 1 | 7:00
OPORTUNIDADE | 2026-02-02 | W58 | 106109 | ZBM | 2190-07-06 | FIXO | - | 1 | 7:00
OPORTUNIDADE | 2026-02-02 | W58 | 106109 | ZBM-ZHO | 2190-07-06 | FIXO | - | 1 | 7:00
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
OPORTUNIDADE | 2026-02-02 | V42 | ZYU1 | ZYU-ZST | ZYU1 | FIXO | - | 1 | 7:00
OPORTUNIDADE | 2026-02-02 | EDSON (TP-780) | - | ZYU-ZST | - | - | - | - | -
OPORTUNIDADE | 2026-02-02 | W59 | ZYU1 | ZYU-ZKE | ZYU1 | FIXO | - | 1 | 7:00
OPORTUNIDADE | 2026-02-02 | ROBSON (TF-701) | - | ZER-ZDI | - | - | - | - | -
OPORTUNIDADE | 2026-02-02 | OSMAR (TMA-677) | - | ZGA-ZCX | - | - | - | - | -
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
OPORTUNIDADE | 2026-02-02 | E17 | 102ZKW2 | ZKE-ZWW | 102ZKW2 | FIXO | * | 1 | 8:00
OPORTUNIDADE | 2026-02-02 | V89 | 102ZKW2 | ZWW-ZKW | 102ZKW2 | * | * | * | *
* | * | ISMAEL(TP-726) | - | ZWW-ZKW | - | FIXO | - | 1 | 11:00
OPORTUNIDADE | 2026-02-02 | CAIQUE (TP-869) | - | ZWI-ZEM | - | - | - | - | -
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
OPORTUNIDADE | 2026-02-02 | W60 | ZEM1302 | ZEM-ZEJ | ZEM1302 | FIXO | - | 1 | 7:00
OPORTUNIDADE | 2026-02-02 | W60 | ZEM1302 | ZEJ | ZEM1302 | FIXO | - | 1 | 7:00
OPORTUNIDADE | 2026-02-02 | W96 | ZEM1 | ZEJ-ZRB | ZEM1 | FIXO | - | 1 | 7:00
NÃO | 2026-02-02 | W61 | K67ZEV2 | ZXW-ZGP | K67ZEV2 | FIXO | ACIONAMENTO | 1 | 7:00
NÃO | 2026-02-02 | W62 | ZPT1051 | ZXW-ZGP | ZPTZDR | FIXO | ACIONAMENTO | 1 | 7:00
OPORTUNIDADE | 2026-02-02 | CAIQUE (TMA-677) | - | ZEZ-ZXW | - | - | - | - | -
OPORTUNIDADE | 2026-02-02 | HUELTON (TP-725) | - | ZPG-MRS | - | - | - | - | -
OPORTUNIDADE | 2026-02-02 | EXPANSÃO TURMA 1 | - | ZZV-ZPG | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | KLECIO (TP-699) | - | ZRX-ZWX | - | * | * | - | *
OPORTUNIDADE | * | V83 | ZIQ-2 | ZRX-ZRQ | ZIQ-2 | FIXO | - | 1 | -
OPORTUNIDADE | 2026-02-03 | EXPANSÃO TURMA 1 | - | ZCD | - | * | * | - | *
OPORTUNIDADE | 2026-02-03 | EXPANSÃO TURMA 1 | - | ZCD | - | * | * | - | *
OPORTUNIDADE | 2026-02-03 | KLECIO (TP-699) | - | ZSW-2 | - | * | - | - | -
OPORTUNIDADE | 2026-02-03 | V48 | ZAC2 | ZAC-ZSW | ZAC2 | FIXO | - | 1 | 7:00
OPORTUNIDADE | * | W58 | 106109 | ZBM | 2190-07-06 | FIXO + ESCALA | - | 2 | 7:00
OPORTUNIDADE | 2026-02-03 | W58 | 106109 | ZBM-ZHO | 2190-07-06 | FIXO | - | 1 | 7:00
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
OPORTUNIDADE | 2026-02-03 | V42 | ZYU1 | ZYU-ZST | ZYU1 | * | * | * | *
OPORTUNIDADE | 2026-02-03 | EDSON (TP-780) | - | ZYU-ZST | - | FIXO | - | 1 | 7:00
* | * | DANIEL (TP-647) | - | ZFY-ZYU | - | * | * | - | -
OPORTUNIDADE | 2026-02-03 | W59 | ZYU1 | ZFY-ZYU | ZYU1 | FIXO | * | 1 | 7:30
OPORTUNIDADE | 2026-02-03 | ROBSON (TF-701) | - | ZER-ZDI | - | * | * | - | *
OPORTUNIDADE | 2026-02-03 | CARLOS (TP-722) | - | ZGA-ZCX | - | * | * | - | *
OPORTUNIDADE | 2026-02-03 | E17 | 102ZKW2 | ZKE-ZWW | 102ZKW2 | FIXO | * | 1 | 8:00
* | * | V89 | 102ZKW2 | ZWW-ZKW | 102ZKW2 | FIXO | * | 1 | 8:30
OPORTUNIDADE | 2026-02-03 | E42 | 102ZKW2 | ZKW | ZCP1 | FIXO + ESCALA | AGD ACIONAMENTO PCM | 2 | 8:00
OPORTUNIDADE | 2026-02-03 | CAIQUE (TMA-677) | - | ZWI-ZEM | - | * | * | - | *
OPORTUNIDADE | 2026-02-03 | WALTER (TP-810) | * | ZWI-ZEM | * | * | * | - | *
OPORTUNIDADE | 2026-02-03 | CLEBISON (TP-728) | - | ZRB-ZEV | - | * | * | - | *
OPORTUNIDADE | 2026-02-03 | ISMAEL(TP-726) | - | ZRB-ZEV | * | * | * | - | *
OPORTUNIDADE | 2026-02-03 | W96 | ZEM-1 | ZEJ-ZRB | ZEM-1 | FIXO | * | 1 | 7:00
NÃO | 2026-02-03 | MODERNIZAÇÃO SERRA | - | ZEZ-ZXW | - | * | * | - | -
NÃO | 2026-02-03 | W61 | K67ZEV2 | ZEZ-ZXW | K67ZEV2 | FIXO | ACIONAMENTO | 1 | 7:00
NÃO | 2026-02-03 | MODERNIZAÇÃO TURMA 2 | - | ZEZ-ZXW | - | * | * | * | *
OPORTUNIDADE | * | V85 | ZDRZPT | ZPT-ZEV | ZEV-2 | FIXO | * | 1 | 8:30
NÃO | 2026-02-03 | MODERNIZAÇÃO SERRA | - | ZGP-ZPT | - | * | * | - | *
NÃO | 2026-02-03 | W62 | ZPT1051 | ZGP | ZPTZDR | FIXO | * | 1 | 7:00
OPORTUNIDADE | 2026-02-03 | HUELTON (TP-725) | - | ZPT | - | * | * | - | -
* | 2026-02-03 | V85 | ZDRZPT | ZPT | ZDRZPT | FIXO | * | 1 | 8:30
* | 2026-02-03 | EXPANSÃO TURMA 1 | - | ZZV-ZPG | * | * | * | * | *
* | 2026-02-03 | TURMA FIXA VIA | - | ZGP-ZPT | - | * | * | - | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | EXPANSÃO TURMA 1 | - | ZCD | - | * | * | - | *
OPORTUNIDADE | 2026-02-04 | EXPANSÃO TURMA 1 | - | ZCD | - | * | * | - | *
OPORTUNIDADE | 2026-02-04 | KLECIO (TP-699) | - | ZSW-2 | - | * | - | - | -
OPORTUNIDADE | 2026-02-04 | V48 | ZAC2 | ZAC-ZSW | ZAC2 | FIXO | - | 1 | 7:00
OPORTUNIDADE | 2026-02-04 | W58 | 106-109 | ZBM-ZHO | 106-109 | FIXO + ESCALA | - | 2 | 7:00
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
SIM | 2026-02-04 | V42 | ZYU1 | ZYU-ZST | ZYU1 | * | * | * | *
OPORTUNIDADE | 2026-02-04 | EDSON (TP-780) | - | ZYU-ZST | - | FIXO | - | 1 | 7:00
OPORTUNIDADE | 2026-02-04 | ROGÉRIO (TP-730) | - | ZYU-ZST | - | * | * | * | *
* | 2026-02-04 | W59 | ZYU1 | ZYU | ZYU1 | FIXO | * | 1 | 7:00
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
OPORTUNIDADE | 2026-02-04 | E17 | 102ZKW2 | ZKE-ZWW | 102ZKW2 | FIXO | * | 1 | 8:00
* | * | V89 | 102ZKW2 | ZWW-ZKW | 102ZKW2 | FIXO | * | 1 | 8:30
OPORTUNIDADE | 2026-02-04 | E42 | 102ZKW2 | ZKW-ZCP | ZCP1 | FIXO + ESCALA | AGD ACIONAMENTO PCM | 2 | 8:00
* | 2026-02-04 | TURMA FIXA VIA | - | ZKW-ZLU | * | * | * | - | *
OPORTUNIDADE | 2026-02-04 | CAIQUE (TMA-677) | - | ZWI-ZEM | - | * | * | - | *
OPORTUNIDADE | 2026-02-04 | WALTER (TP-810) | - | ZWI-ZEM | - | * | * | - | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
OPORTUNIDADE | 2026-02-04 | HUELTON (TP-725) | - | ZPG-MRS | - | * | * | - | *
SIM | 2026-02-04 | DIEGO (TF-42) | - | PAT-ZGM | - | * | * | - | -
OPORTUNIDADE | 2026-02-04 | V85 | ZDRZPT | PAT-ZGM | ZDRZPT | FIXO | * | 1 | 8:30
OPORTUNIDADE | 2026-02-04 | EXPANSÃO TURMA 1 | - | 109-ZGM | - | * | * | - | -
OPORTUNIDADE | 2026-02-04 | W62 | ZPTZDR | ZZV-ZPG | ZPTZDR | FIXO | AGD ACIONAMENTO PCM | 1 (Fixo) | 7:30
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | EXPANSÃO TURMA 1 | - | ZCD | - | * | * | - | *
OPORTUNIDADE | 2026-02-05 | EXPANSÃO TURMA 1 | - | ZCD | - | * | * | - | *
OPORTUNIDADE | 2026-02-05 | KLECIO (TP-699) | - | ZSW-2 | - | * | - | - | -
OPORTUNIDADE | 2026-02-05 | V48 | ZAC2 | ZAC-ZSW | ZAC2 | FIXO | - | 1 | 7:00
OPORTUNIDADE | 2026-02-05 | W58 | 106109 | ZBM-ZHO | 2190-07-06 | FIXO + ESCALA | - | 2 | 7:00
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
OPORTUNIDADE | 2026-02-05 | V42 | ZYU1 | ZYU-ZST | ZYU1 | FIXO | * | 1 | 8:00
OPORTUNIDADE | 2026-02-05 | EDSON (TP-780) | - | ZYU-ZST | - | * | * | - | *
OPORTUNIDADE | 2026-02-05 | ROGÉRIO (TP-730) | - | ZYU-ZST | - | * | * | - | *
OPORTUNIDADE | 2026-02-05 | DANIEL (TP-647) | - | ZYU | - | * | * | - | *
OPORTUNIDADE | 2026-02-05 | W59 | ZYU1 | ZYU | ZYU1 | FIXO | * | 1 | 7:00
OPORTUNIDADE | 2026-02-05 | E17 | 102ZKW2 | ZKE-ZWW | 102ZKW2 | FIXO | * | 1 | 8:00
* | * | V89 | 102ZKW2 | ZWW-ZKW | 102ZKW2 | FIXO | * | 1 | 8:30
* | * | E42 | 102ZKW2 | ZKW-ZCP | ZCP1 | FIXO + ESCALA | AGD ACIONAMENTO PCM | 2 | 8:00
OPORTUNIDADE | 2026-02-05 | CAIQUE (TMA-677) | - | ZWI-ZEM | - | * | * | * | *
OPORTUNIDADE | 2026-02-05 | WALTER (TP-810) | - | ZWI-ZEM | - | * | * | * | *
OPORTUNIDADE | 2026-02-05 | W60 | ZEM1302 | ZEJ-ZRB | ZEM1302 | FIXO | * | 1 | 7:00
OPORTUNIDADE | 2026-02-05 | W96 | ZEM1 | ZEJ-ZRB | ZEM-1 | FIXO | * | 1 | 7:00
OPORTUNIDADE | 2026-02-05 | HUELTON (TP-725) | - | ZPG-MRS | - | * | * | - | *
SIM | 2026-02-05 | W62 | ZPT1051 | ZXW-ZGP | ZPTZDR | FIXO | * | 1 | 7:00
OPORTUNIDADE | 2026-02-05 | DIEGO (TF-42) | - | PAT-ZGM | - | * | * | - | *
OPORTUNIDADE | 2026-02-05 | V85 | ZDRZPT | ZGM-ZZV | ZDRZPT | FIXO | * | 1 | 8:30
OPORTUNIDADE | 2026-02-05 | INFRA 1 | - | ZGM-ZZV | - | * | * | - | *
OPORTUNIDADE | 2026-02-05 | EXPANSÃO TURMA 1 | - | ZZV-ZPG | - | * | * | - | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | EXPANSÃO TURMA 1 | - | ZCD | - | * | * | - | *
OPORTUNIDADE | 2026-02-06 | EXPANSÃO TURMA 1 | - | ZCD | - | * | * | - | *
OPORTUNIDADE | 2026-02-06 | KLECIO (TP-699) | - | ZSW-2 | - | * | - | - | -
OPORTUNIDADE | 2026-02-06 | V48 | ZAC2 | ZAC-ZSW | ZAC2 | FIXO | - | 1 | 7:00
OPORTUNIDADE | 2026-02-06 | W58 | 106109 | ZBM-ZHO | 2190-07-06 | FIXO + ESCALA | - | 2 | 7:00
* | 2026-02-06 | CLEBISON (TP-728) | - | ZWW-ZKW | - | * | * | * | *
* | 2026-02-06 | ISMAEL(TP-726) | - | ZWW-ZKW | - | * | * | * | *
OPORTUNIDADE | 2026-02-06 | V42 | ZYU1 | ZYU-ZST | ZYU1 | FIXO | * | 1 | 8:00
OPORTUNIDADE | 2026-02-06 | EDSON (TP-780) | - | ZYU-ZST | - | * | * | - | *
OPORTUNIDADE | 2026-02-06 | ROGÉRIO (TP-730) | - | ZYU-ZST | - | * | * | - | *
OPORTUNIDADE | 2026-02-06 | DANIEL (TP-647) | - | ZYU | - | * | * | - | *
OPORTUNIDADE | 2026-02-06 | W59 | ZYU1 | ZYU | ZYU1 | FIXO | * | 1 | 7:00
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
OPORTUNIDADE | 2026-02-06 | E17 | 102ZKW2 | ZKE-ZWW | 102ZKW2 | FIXO | * | 1 | 8:00
OPORTUNIDADE | 2026-02-06 | V89 | 102ZKW2 | ZWW-ZKW | 102ZKW2 | FIXO | * | 1 | 8:30
OPORTUNIDADE | 2026-02-06 | E42 | 102ZKW2 | ZKW-ZCP | ZCP1 | ESCALA | AGD ACIONAMENTO PCM | 2 (Escala) -Obs: Necessário 2 maquinista da escala para realizar deslocamento de ZKW até ZCP-1; | 8:00
OPORTUNIDADE | 2026-02-06 | W60 | ZEM1302 | ZLU-ZWI | ZEM1302 | FIXO | * | 1 | 7:00
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
SIM | 2026-02-06 | MODERNIZAÇÃO SERRA | - | ZEZ-ZXW | - | * | * | - | -
SIM | 2026-02-06 | W61 | K67ZEV2 | ZEZ-ZXW | K67ZEV2 | FIXO | ACIONAMENTO | 1 | 7:00
SIM | 2026-02-06 | MODERNIZAÇÃO TURMA 2 | - | ZEZ-ZXW | - | * | * | - | *
SIM | 2026-02-06 | MODERNIZAÇÃO SERRA | - | ZGP-ZPT | - | * | * | - | *
SIM | 2026-02-06 | W62 | ZPT1051 | ZGP | ZPTZDR | FIXO | * | 1 | 7:00
OPORTUNIDADE | 2026-02-06 | HUELTON (TP-725) | - | ZPT | - | * | * | - | *
OPORTUNIDADE | 2026-02-06 | DIEGO (TF-42) | - | PAT-ZGM | - | * | * | - | *
OPORTUNIDADE | 2026-02-06 | V85 | ZDRZPT | ZGM-ZZV | ZDRZPT | FIXO | * | 1 | 8:30
* | 2026-02-06 | CAIQUE (TMA-677) | - | ZWI-ZEM | - | * | * | * | *
* | 2026-02-06 | WALTER (TP-810) | - | ZWI-ZEM | - | * | * | * | *
* | 2026-02-06 | EXPANSÃO TURMA 1 | - | ZZV-ZPG | - | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
OPORTUNIDADE | 2026-02-07 | EXPANSÃO TURMA 1 | - | ZCD | - | * | - | - | -
* | * | KLECIO (TP-699) | - | ZRX-ZWX | - | * | * | - | *
OPORTUNIDADE | 2026-02-07 | V48 | ZAC2 | ZAC-ZSK | ZSK-2 | FIXO | - | 1 | 7:00
OPORTUNIDADE | 2026-02-07 | W58 | 106109 | ZRX-ZWX | 2190-07-06 | FIXO + ESCALA | ACIONAMENTO | 2 (Fixo + Escala) | 7:00
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
OPORTUNIDADE | 2026-02-07 | V42 | ZYU1 | ZYU-ZBV | ZBV-3 | FIXO | - | 1 | 8:00
OPORTUNIDADE | 2026-02-07 | V93 | ZYU1 | ZYU-ZST | ZYU1 | FIXO | - | 1 | 7:00
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
OPORTUNIDADE | 2026-02-07 | E17 | 102ZKW2 | ZKE-ZWW | 102ZKW2 | FIXO | - | 1 | 8:00
* | * | V89 | 102ZKW2 | ZWW-ZKW | 102ZKW2 | FIXO | * | 1 | 8:30
OPORTUNIDADE | 2026-02-07 | CLEBISON (TP-728) | - | ZWW-ZKW | - | * | - | - | -
OPORTUNIDADE | 2026-02-07 | ISMAEL(TP-726) | - | ZWW-ZKW | * | * | - | - | -
OPORTUNIDADE | 2026-02-07 | TURMA FIXA VIA | - | ZEM | - | * | - | - | -
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
SIM | 2026-02-07 | MOD ZRB | - | ZEJ | - | * | - | - | -
SIM | 2026-02-07 | W96 | ZEM-1 | ZEJ-ZRB | ZEM-1 | FIXO | - | 1 | 7:00
SIM | 2026-02-07 | CAIQUE (TMA-677) | - | ZEJ-ZRB | - | * | - | - | -
SIM | 2026-02-07 | WALTER (TP-810) | - | ZEJ-ZRB | - | * | - | - | -
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
SIM | 2026-02-07 | W61 | K67ZEV2 | ZXW-ZGP | K67ZEV2 | FIXO | - | 1 | 7:30
OPORTUNIDADE | 2026-02-07 | V85 | ZDRZPT | ZPT-ZEV | ZEV | Fixo | - | 1 | 7:30
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
OPORTUNIDADE | 2026-02-07 | W62 | ZDRZPT | PAT-ZGM | ZDRZPT | FIXO | - | 1 | 7:30
OPORTUNIDADE | 2026-02-07 | RAFAEL (TP-695) | - | ZPT | ZDRZPT | * | - | - | -
OPORTUNIDADE | 2026-02-07 | DIEGO (TF-42) | - | PAT-ZGM | - | * | - | - | -
OPORTUNIDADE | 2026-02-07 | W62 | ZDRZPT | ZZV-ZPG | ZDRZPT | FIXO | - | 1 | 7:30
OPORTUNIDADE | 2026-02-07 | EXPANSÃO TURMA 1 | - | ZZV-ZPG | - | * | - | - | -
* | 2026-02-08 | V93 | ZYU1 | ZYU-ZST | ZYU1 | ESCALA | * | 1 | 7:00
OPORTUNIDADE | 2026-02-08 | E17 | 102ZKW2 | ZKE-ZWW | 102ZKW2 | FIXO | * | 1 | 8:00
OPORTUNIDADE | 2026-02-08 | TURMA FIXA VIA | - | ZEM | - | * | * | - | *
OPORTUNIDADE | 2026-02-08 | DIEGO (TF-42) | - | PAT-ZGM | - | * | * | - | *
* | 2026-02-09 | EXPANSÃO TURMA 1 | - | ZCD | - | * | * | - | *
* | 2026-02-09 | KLECIO (TP-699) | - | ZRX-ZRQ | - | * | * | - | *
* | * | W58 | 106109 | ZBM-ZHO | 2190-07-06 | FIXO + ESCALA | - | 2 | 7:00
* | 2026-02-09 | E42 | ZBV3 | ZBM | ZBV3 | FIXO + ESCALA | AGD ACIONAMENTO PCM | 2 Lucas + Escala | 10:00
* | 2026-02-09 | V93 | ZYU1 | ZYU-ZST | ZYU1 | ESCALA | * | 1 | 7:00
* | 2026-02-09 | EDSON (TP-780) | - | ZYU-ZST | - | * | * | - | *
* | 2026-02-09 | ROGÉRIO (TP-730) | - | ZYU-ZST | - | * | * | - | *
* | 2026-02-09 | W59 | ZYU1 | ZYU | ZYU1 | FIXO | * | 1 | 7:00
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | 2026-02-09 | E17 | 102ZKW2 | ZKW-ZLU | 102ZKW2 | FIXO | * | 1 | 7:00
* | 2026-02-09 | V89 | 102ZKW2 | ZKW-ZLU | 102ZKW2 | FIXO | * | 1 | 8:30
* | 2026-02-09 | DIEGO (TP-681) | - | ZKE-ZWW | - | * | * | - | *
* | 2026-02-09 | CLEBISON (TP-728) | - | ZKE-ZWW | - | * | * | - | *
* | 2026-02-09 | ISMAEL(TP-726) | - | ZKE-ZWW | - | * | * | - | *
* | 2026-02-09 | W60 | ZEM1302 | ZEM-ZEJ | ZEM1302 | FIXO | * | 1 | 7:00
* | 2026-02-09 | A84 | ZWI1 | ZWI-ZKEZGA.ZWI | ZKEZGA | FIXO | * | 1 | 7:30
* | 2026-02-09 | CAIQUE (TMA-677) | - | ZWI-ZEM | - | * | * | * | *
* | 2026-02-09 | WALTER (TP-810) | - | ZWI-ZEM | - | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | 2026-02-09 | W95 | Z3ZEV | ZEV-ZTP | ZPT | * | * | 1 | 7:30
* | 2026-02-09 | W61 | K67ZEV2 | ZXW-ZGP | K67ZEV2 | FIXO | * | 1 | 7:30
* | 2026-02-09 | W62 | ZDRZPT | ZXW-ZGP | ZDRZPT | FIXO | * | 1 | 7:30
* | 2026-02-09 | DIEGO (TF-42) | - | PAT-ZGM | - | * | * | * | *
* | 2026-02-09 | EXPANSÃO TURMA 1 | - | 109-ZGM | - | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
OPORTUNIDADE | 2026-02-10 | EXPANSÃO TURMA 1 | - | ZCD | - | * | * | * | *
OPORTUNIDADE | 2026-02-10 | KLECIO (TP-699) | - | ZRX-ZRQ | - | * | * | * | *
* | * | W58 | 106109 | ZBM-ZHO | 2190-07-06 | FIXO + ESCALA | - | 2 | 7:00
SIM | 2026-02-10 | E42 | ZBV3 | ZBM | ZBV3 | FIXO + ESCALA | AGD ACIONAMENTO PCM | 2 Lucas + Escala | 10:00
* | 2026-02-10 | V53 | ZAC-2 | ZAC-ZSK | ZSK-2 | FIXO | * | 1 | 7:00
OPORTUNIDADE | 2026-02-10 | V93 | ZYU1 | ZYU-ZST | ZYU1 | ESCALA | * | 1 | 7:00
OPORTUNIDADE | 2026-02-10 | EDSON (TP-780) | - | ZYU-ZST | - | * | * | - | *
OPORTUNIDADE | 2026-02-10 | ROGÉRIO (TP-730) | - | ZYU-ZST | - | * | * | - | *
OPORTUNIDADE | 2026-02-10 | W59 | ZYU1 | ZYU | ZYU1 | FIXO | * | 1 | 7:00
SIM | 2026-02-10 | SUPER ZWW | - | ZKW-ZLU | - | * | * | - | *
SIM | 2026-02-10 | E17 | 102ZKW2 | ZKW-ZLU | 102ZKW2 | FIXO | * | 1 | 8:30
SIM | 2026-02-10 | EDSON (TP-719) | - | ZKW-ZLU | - | * | * | - | *
SIM | 2026-02-10 | CLEBISON (TP-728) | - | ZKW-ZLU | - | * | * | - | *
SIM | 2026-02-10 | ISMAEL(TP-726) | * | ZKW-ZLU | * | * | * | - | *
SIM | 2026-02-10 | V89 | 102ZKW2 | ZKW-ZLU | 102ZKW2 | FIXO | * | 1 | 8:30
OPORTUNIDADE | 2026-02-10 | W60 | ZEM1302 | ZLU-ZWI | 102ZKW2 | FIXO | * | 1 | 7:00
SIM | 2026-02-10 | A84 | ZWI1 | ZWI | ZEV-069 | FIXO | * | 1 | 7:00
SIM | 2026-02-10 | MOD ZRB | - | ZRB-ZEV | - | * | * | - | *
SIM | 2026-02-10 | W97 | ZEM1 | ZRB-ZEV | ZEM1 | FIXO | * | 1 | 7:00
SIM | 2026-02-10 | V96 | K67ZEV2 | ZRB-ZEV | K67ZEV2 | FIXO | * | 1 | 7:00
SIM | 2026-02-10 | WAGNER (TP-903) | - | ZRB-ZEV | - | * | * | - | *
SIM | 2026-02-10 | CAIQUE (TMA-677) | - | ZRB-ZEV | - | * | * | - | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
SIM | 2026-02-10 | MODERNIZAÇÃO SERRA | - | ZEZ-ZXW | - | * | * | * | *
SIM | 2026-02-10 | W61 | K67ZEV-1 | ZEZ-ZXW | K67ZEV-1 | FIXO | * | 1 | 7:00
SIM | 2026-02-10 | V85 | K67ZEV-1 | ZEZ-ZXW | K67ZEV-1 | FIXO | * | 1 | 7:00
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
SIM | 2026-02-10 | MODERNIZAÇÃO SERRA | - | ZGP-ZPT | - | * | * | - | *
SIM | 2026-02-10 | W62 | ZPT1051 | ZGP | ZPTZDR | FIXO | * | 1 | 7:00
OPORTUNIDADE | 2026-02-10 | DIEGO (TF-42) | - | PAT-ZGM | - | * | * | - | *
OPORTUNIDADE | 2026-02-10 | EXPANSÃO TURMA 1 | - | ZZV-ZPG | - | * | * | - | *
* | * | * | * | * | * | * | * | - | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
OPORTUNIDADE | 2026-02-11 | EXPANSÃO TURMA 1 | - | ZCD | - | * | * | * | *
OPORTUNIDADE | 2026-02-11 | KLECIO (TP-699) | - | ZRX-ZRQ | - | * | * | * | *
* | * | W58 | 106109 | ZBM-ZHO | 2190-07-06 | FIXO + ESCALA | - | 2 | 7:00
OPORTUNIDADE | 2026-02-11 | E42 | ZBV3 | ZBM | ZBV3 | FIXO + ESCALA | AGD ACIONAMENTO PCM | 2 Lucas + Escala | 10:00
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
OPORTUNIDADE | 2026-02-11 | EDSON (TP-780) | - | ZDS-ZQB | - | * | * | * | *
SIM | 2026-02-11 | V93 | ZYU1 | ZYU-ZST | ZYU1 | ESCALA | * | 1 | 7:00
OPORTUNIDADE | 2026-02-11 | ROGÉRIO (TP-730) | - | ZYU-ZST | - | * | * | - | *
OPORTUNIDADE | 2026-02-11 | W59 | ZYU1 | ZYU | ZYU1 | FIXO | * | 1 | 7:00
OPORTUNIDADE | 2026-02-11 | ROBSON (TP-729) | - | ZDY-ZFY | - | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
OPORTUNIDADE | 2026-02-11 | E17 | 102ZKW2 | ZKW-ZLU | 102ZKW2 | FIXO | * | 1 | 8:30
OPORTUNIDADE | 2026-02-11 | EDSON (TP-719) | - | ZKW-ZLU | - | * | * | - | *
OPORTUNIDADE | 2026-02-11 | CLEBISON (TP-728) | - | ZKW-ZLU | - | * | * | - | *
OPORTUNIDADE | 2026-02-11 | ISMAEL(TP-726) | * | ZKW-ZLU | * | * | * | - | *
OPORTUNIDADE | 2026-02-11 | V89 | 102ZKW2 | ZKW-ZLU | 102ZKW2 | FIXO | * | 1 | 8:30
OPORTUNIDADE | 2026-02-11 | W60 | ZEM1302 | ZLU-ZWI | 102ZKW2 | FIXO | * | 1 | 7:00
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
OPORTUNIDADE | 2026-02-11 | CAIQUE (TMA-677) | - | ZWI-ZEM | - | * | * | * | *
OPORTUNIDADE | 2026-02-11 | ADENISON (TP-810) | - | ZWI-ZEM | - | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | FIXO | * | 1 | 7:30
OPORTUNIDADE | 2026-02-11 | W95 | Z3ZEV | ZEV-ZTP | ZPT | FIXO | * | 1 | 7:00
SIM | 2026-02-11 | A84 | ZEV-2 | ZEV-ZPT | ZPT109 | * | * | - | *
OPORTUNIDADE | 2026-02-11 | DIEGO (TF-42) | - | PAT-ZGM | - | * | * | - | *
OPORTUNIDADE | 2026-02-11 | EXPANSÃO TURMA 1 | - | ZZV-ZPG | - | * | * | * | *
OPORTUNIDADE | 2026-02-11 | EXPANSÃO TURMA 1 | - | ZZV-ZPG | - | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | 2026-02-12 | EXPANSÃO TURMA 1 | - | ZCD | - | * | * | * | *
OPORTUNIDADE | 2026-02-12 | KLECIO (TP-699) | - | ZRX-ZRQ | - | * | * | * | *
* | * | W58 | 106109 | ZBM-ZHO | 2190-07-06 | FIXO + ESCALA | - | 2 | 7:00
OPORTUNIDADE | 2026-02-12 | E42 | ZBV3 | ZBM | ZBV3 | FIXO + ESCALA | AGD ACIONAMENTO PCM | 2 Lucas + Escala | 10:00
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
OPORTUNIDADE | 2026-02-12 | V93 | ZYU1 | ZYU-ZST | ZYU1 | ESCALA | * | 1 | 7:00
OPORTUNIDADE | 2026-02-12 | ROGÉRIO (TP-730) | - | ZYU-ZST | - | * | * | - | *
OPORTUNIDADE | 2026-02-12 | W59 | ZYU1 | ZYU | ZYU1 | FIXO | * | 1 | 7:00
OPORTUNIDADE | 2026-02-12 | ROBSON (TP-729) | - | ZDY-ZFY | - | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
OPORTUNIDADE | 2026-02-12 | DIEGO (TP-681) | - | ZKE-ZWW | - | * | * | - | *
OPORTUNIDADE | 2026-02-12 | V89 | 102ZKW2 | ZKW | 102ZKW2 | FIXO | * | 1 | 8:30
OPORTUNIDADE | 2026-02-12 | E17 | 102ZKW2 | ZKW-ZLU | 102ZKW2 | FIXO | * | 1 | 8:30
OPORTUNIDADE | 2026-02-12 | CLEBISON (TP-728) | - | ZWI-ZEM | - | * | * | - | *
OPORTUNIDADE | 2026-02-12 | ISMAEL(TP-726) | - | ZWI-ZEM | - | * | * | - | *
* | 2026-02-12 | W60 | ZEM1302 | ZLU-ZWI | 102ZKW2 | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
OPORTUNIDADE | 2026-02-12 | CAIQUE (TMA-677) | - | ZWI-ZEM | - | * | * | - | *
OPORTUNIDADE | 2026-02-12 | ADENISON (TP-810) | - | ZWI-ZEM | - | * | * | - | *
OPORTUNIDADE | 2026-02-12 | A84 | S29MRS | ZPG-ZPT | ZPT109 | FIXO | * | 1 | 7:00
SIM | 2026-02-12 | W62 | ZDRZPT | ZXW-ZGP | ZDRZPT | FIXO | * | 1 | 7:30
OPORTUNIDADE | 2026-02-12 | DIEGO (TF-42) | - | PAT-ZGM | - | * | * | - | *
OPORTUNIDADE | 2026-02-12 | RAFAEL (TP-695) | - | ZDR | - | * | * | - | *
OPORTUNIDADE | 2026-02-12 | EXPANSÃO TURMA 1 | - | 109-ZGM | - | * | * | - | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
OPORTUNIDADE | 2026-02-13 | EXPANSÃO TURMA 1 | - | ZCD | - | * | * | - | *
OPORTUNIDADE | 2026-02-13 | KLECIO (TP-699) | - | ZSW-ZTT | - | * | * | * | *
OPORTUNIDADE | 2026-02-13 | V11 | ZHO-2 | ZHO-ZAC | ZAC2 | FIXO | * | 1 | *
NÃO | 2026-02-13 | E42 | ZBV3 | ZBM | ZBV3 | FIXO + ESCALA | AGD ACIONAMENTO PCM | 2 Lucas + Escala | 10:00
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
OPORTUNIDADE | 2026-02-13 | ROGÉRIO (TP-730) | - | ZYU-ZST | - | * | * | - | *
OPORTUNIDADE | 2026-02-13 | V93 | ZYU1 | ZYU-ZST | ZYU1 | ESCALA | * | 1 | 7:00
OPORTUNIDADE | 2026-02-13 | W59 | ZYU1 | ZDY-ZFY | ZYU1 | FIXO | * | 1 | 7:00
OPORTUNIDADE | 2026-02-13 | ROBSON (TF-701) | - | ZDY-ZFY | - | * | * | - | *
OPORTUNIDADE | 2026-02-13 | JACIANO (TF-674) | ZYU1 | ZDY-ZFY | ZYU1 | * | * | - | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
NÃO | 2026-02-13 | SUPER ZWW | - | ZKW-ZLU | - | * | * | - | *
NÃO | 2026-02-13 | E17 | 102ZKW2 | ZKW-ZLU | 102ZKW2 | FIXO | * | 1 | 8:30
NÃO | 2026-02-13 | V89 | 102ZKW2 | ZKW-ZLU | 102ZKW2 | FIXO | * | 1 | 8:30
NÃO | 2026-02-13 | DIEGO (TP-681) | - | ZKW-ZLU | - | * | * | - | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
NÃO | 2026-02-13 | MOD ZRB | - | ZRB-ZEV | - | * | * | - | *
NÃO | 2026-02-13 | W97 | ZEM1 | ZRB-ZEV | ZEM1 | FIXO | * | 1 | 7:00
NÃO | 2026-02-13 | V96 | K67ZEV2 | ZRB-ZEV | K67ZEV2 | FIXO | * | 1 | 7:00
NÃO | 2026-02-13 | ADENISON (TP-810) | - | ZRB-ZEV | - | * | * | - | *
NÃO | 2026-02-13 | MATEUS (TP-809) | - | ZRB-ZEV | - | * | * | - | *
NÃO | 2026-02-13 | CAIQUE (TMA-677) | - | ZRB-ZEV | - | * | * | - | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
NÃO | 2026-02-13 | MODERNIZAÇÃO SERRA | - | ZEZ-ZXW | - | * | * | * | *
NÃO | 2026-02-13 | W61 | K67ZEV-1 | ZEZ-ZXW | K67ZEV-1 | FIXO | * | 1 | 7:00
NÃO | 2026-02-13 | V85 | K67ZEV-1 | ZEZ-ZXW | K67ZEV-1 | FIXO | * | 1 | 7:00
NÃO | 2026-02-13 | TURMA FIXA VIA | - | ZEZ-ZXW | - | * | * | - | *
NÃO | 2026-02-13 | TURMA FIXA VIA | - | ZEZ-ZXW | - | * | * | - | *
NÃO | 2026-02-13 | TURMA FIXA VIA | - | ZEZ-ZXW | - | * | * | - | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
NÃO | 2026-02-13 | W62 | ZDRZPT | ZXW-ZGP | ZDRZPT | FIXO | * | 1 | 7:30
NÃO | 2026-02-13 | ANTONI (TP-720) | - | ZXW-ZGP | - | * | * | - | *
NÃO | 2026-02-13 | JACIANO (TF-674) | - | ZXW-ZGP | - | * | * | - | *
NÃO | 2026-02-13 | LEANDRO (TP-727) | - | ZXW-ZGP | - | * | * | - | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
NÃO | 2026-02-13 | MODERNIZAÇÃO SERRA | - | ZGP-ZPT | - | * | * | - | *
OPORTUNIDADE | 2026-02-13 | EXPANSÃO TURMA 1 | - | PAT-ZGM | - | * | * | - | *
OPORTUNIDADE | 2026-02-13 | RAFAEL (TP-695) | - | ZGM-ZZV | - | * | * | - | *
* | 2026-02-13 | CLEBISON (TP-728) | - | ZKW-ZLU | * | * | * | * | *
* | 2026-02-13 | ISMAEL(TP-726) | - | ZKW-ZLU | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | 2026-02-14 | EXPANSÃO TURMA 1 | ZCD1 | ZCD | - | * | * | - | *
OPORTUNIDADE | 2026-02-14 | KLECIO (TP-699) | - | ZSW-ZTT | - | * | * | - | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
OPORTUNIDADE | 2026-02-14 | ROGÉRIO (TP-730) | - | ZYU-ZST | - | * | * | - | *
OPORTUNIDADE | 2026-02-14 | V93 | ZYU1 | ZYU-ZST | ZYU1 | ESCALA | * | 1 | 7:00
OPORTUNIDADE | 2026-02-14 | ROBSON (TF-701) | - | ZDY-ZFY | - | * | * | * | *
OPORTUNIDADE | * | JACIANO (TF-674) | - | ZDY-ZFY | - | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
OPORTUNIDADE | 2026-02-14 | E17 | 102ZKW2 | ZKW-ZLU | 102ZKW2 | FIXO | * | 1 | 8:30
OPORTUNIDADE | 2026-02-14 | W60 | 102ZKW2 | ZKW-ZLU | 102ZKW2 | FIXO | * | 1 | 8:30
OPORTUNIDADE | 2026-02-14 | DIEGO (TP-681) | - | ZKW-ZLU | - | * | * | - | *
OPORTUNIDADE | 2026-02-14 | V89 | 102ZKW2 | ZEJ | 102ZKW2 | FIXO | * | 1 | 8:30
OPORTUNIDADE | 2026-02-14 | CLEBISON (TP-728) | - | ZEJ-ZRB | - | * | * | * | *
OPORTUNIDADE | 2026-02-14 | ISMAEL(TP-726) | * | ZEJ-ZRB | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
OPORTUNIDADE | 2026-02-14 | MATEUS (TP-809) | - | ZWI-ZEM | - | * | * | - | *
OPORTUNIDADE | 2026-02-14 | ADENISON (TP-810) | - | ZWI-ZEM | - | * | * | - | *
OPORTUNIDADE | 2026-02-14 | JACIANO (TF-674) | - | ZEZ | * | * | * | - | *
OPORTUNIDADE | 2026-02-14 | W61 | K67ZEV2 | ZXW-ZGP | K67ZEV2 | FIXO | - | 1 | 7:30
OPORTUNIDADE | 2026-02-14 | EXPANSÃO TURMA 1 | - | PAT-ZGM | * | * | * | - | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
OPORTUNIDADE | 2026-02-15 | V93 | ZYU1 | ZYU-ZST | ZYU1 | ESCALA | * | 1 | 7:00
OPORTUNIDADE | 2026-02-15 | E17 | 102ZKW2 | ZKW-ZLU | 102ZKW2 | FIXO | * | 1 | 8:30
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
OPORTUNIDADE | 2026-02-16 | EXPANSÃO TURMA 1 | - | ZCD | - | * | * | - | *
OPORTUNIDADE | 2026-02-16 | KLECIO (TP-699) | - | ZAC-S | - | * | * | - | *
* | 2026-02-16 | E42 | ZBV3 | ZBM | ZBV3 | FIXO + ESCALA | AGD ACIONAMENTO PCM | 2 Lucas + Escala | 10:00
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
OPORTUNIDADE | 2026-02-16 | ROGÉRIO (TP-730) | - | ZYU-ZST | - | * | * | - | *
SIM | 2026-02-16 | V93 | ZYU1 | ZYU-ZST | ZYU1 | ESCALA | ACIONAMENTO | 1 | 7:00
OPORTUNIDADE | 2026-02-16 | W59 | ZYU1 | ZYU | ZYU1 | FIXO | * | 1 | 7:00
OPORTUNIDADE | 2026-02-16 | ROBSON (TF-701) | - | ZDY-ZFY | - | * | * | - | *
OPORTUNIDADE | 2026-02-16 | JACIANO (TF-674) | - | ZDY-ZFY | - | * | * | - | *
OPORTUNIDADE | 2026-02-16 | V95 | ZYU1 | ZYU | ZEM1 | FIXO | * | 1 | 7:30
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
OPORTUNIDADE | 2026-02-16 | W60 | 102ZKW2 | ZKE-ZWW | 102ZKW2 | FIXO | * | 1 | 8:30
OPORTUNIDADE | 2026-02-16 | E17 | 102ZKW2 | ZKW-ZLU | 102ZKW2 | FIXO | * | 1 | 8:30
OPORTUNIDADE | 2026-02-16 | V89 | 102ZKW2 | ZKW-ZLU | 102ZKW2 | FIXO | * | 1 | 8:30
OPORTUNIDADE | 2026-02-16 | CLEBISON (TP-728) | - | ZRB-ZEV | - | * | * | - | *
OPORTUNIDADE | 2026-02-16 | ISMAEL(TP-726) | - | ZRB-ZEV | - | * | * | - | *
* | 2026-02-16 | DIEGO (TP-681) | - | ZKW-ZLU | - | * | * | * | *
OPORTUNIDADE | 2026-02-16 | MATEUS (TP-809) | - | ZWI-ZEM | - | * | * | - | *
OPORTUNIDADE | 2026-02-16 | ADENISON (TP-810) | - | ZWI-ZEM | - | * | * | - | *
OPORTUNIDADE | 2026-02-16 | JACIANO (TF-674) | - | ZEZ | * | * | * | - | *
SIM | 2026-02-16 | A84 | ZEV-2 | ZEV-ZPT | ZPT109 | FIXO | * | 1 | 7:00
SIM | 2026-02-16 | W61 | K67ZEV2 | ZXW-ZGP | K67ZEV2 | FIXO | - | 1 | 7:30
SIM | 2026-02-16 | W62 | ZDRZPT | ZXW-ZGP | ZDRZPT | FIXO | * | 1 | 7:30
OPORTUNIDADE | 2026-02-16 | EXPANSÃO TURMA 1 | - | PAT-ZGM | - | * | * | * | *
* | 2026-02-16 | RAFAEL (TP-695) | - | ZGM-ZZV | - | * | * | - | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
OPORTUNIDADE | 2026-02-17 | EXPANSÃO TURMA 1 | - | ZCD | - | * | * | - | *
OPORTUNIDADE | 2026-02-17 | KLECIO (TP-699) | - | ZAC-S | - | * | * | - | *
SIM | 2026-02-17 | E42 | ZBV3 | ZBM-ZHO | ZBV3 | FIXO + ESCALA | AGD ACIONAMENTO PCM | 3 ( Lucas fixo)+ 2 Escala | 10:00
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
OPORTUNIDADE | 2026-02-17 | ROGÉRIO (TP-730) | - | ZXI-ZIC | - | * | * | - | *
OPORTUNIDADE | 2026-02-17 | W59 | ZYU1 | ZXI-ZIC | ZYU1 | FIXO | * | 1 | 7:00
OPORTUNIDADE | 2026-02-17 | V93 | ZYU1 | ZYU-ZST | ZYU1 | ESCALA | ACIONAMENTO | - | 7:00
OPORTUNIDADE | 2026-02-17 | ROBSON (TF-701) | - | ZDY-ZFY | - | * | * | - | *
OPORTUNIDADE | 2026-02-17 | JACIANO (TF-674) | - | ZDY-ZFY | - | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
SIM | 2026-02-17 | SUPER ZWW | - | ZKW-ZLU | - | * | * | * | *
SIM | 2026-02-17 | V89 | 102ZKW2 | ZKW-ZLU | 102ZKW2 | FIXO | * | 1 | 8:30
SIM | 2026-02-17 | E17 | 102ZKW2 | ZKW-ZLU | 102ZKW2 | FIXO | * | 1 | 8:30
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
SIM | 2026-02-17 | MODERNIZAÇÃO SERRA | - | ZEJ-ZRB | - | * | * | - | *
SIM | 2026-02-17 | W96 | ZEM-1 | ZEJ-ZRB | ZEM-1 | FIXO | * | 1 | 7:00
SIM | 2026-02-17 | MATEUS (TP-809) | - | ZEJ-ZRB | - | * | * | - | *
SIM | 2026-02-17 | ADENISON (TP-810) | - | ZEJ | - | * | * | - | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
SIM | 2026-02-17 | MODERNIZAÇÃO SERRA | - | ZEZ-ZXW | - | * | * | * | *
SIM | 2026-02-17 | W61 | K67ZEV-1 | ZEZ-ZXW | K67ZEV-1 | FIXO | * | 1 | 7:00
SIM | 2026-02-17 | V85 | K67ZEV-1 | ZEZ-ZXW | K67ZEV-1 | FIXO | * | 1 | 7:00
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
SIM | 2026-02-17 | MODERNIZAÇÃO SERRA | - | ZGP-ZPT | - | * | * | - | *
SIM | 2026-02-17 | W62 | ZPT1051 | ZGP | ZPTZDR | FIXO | * | 1 | 7:00
SIM | 2026-02-17 | A84 | 109ZPT | ZPT-ZPG-ZPT | ZPT105 | FIXO | * | 1 | 7:00
OPORTUNIDADE | 2026-02-17 | ANDERSON (TF-680) | - | ZGP-ZPT | * | * | * | - | *
OPORTUNIDADE | 2026-02-17 | DIEGO (TF-42) | - | PAT-ZGM | * | * | * | - | *
OPORTUNIDADE | 2026-02-17 | EXPANSÃO TURMA 1 | - | PAT-ZGM | - | * | * | - | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | 2026-02-18 | V95 | ZRX | ZRX-ZXP | ZXP | ESCALA | * | 1 | 9:00
* | 2026-02-18 | EXPANSÃO TURMA 1 | - | ZCD | - | * | * | - | *
* | 2026-02-18 | KLECIO (TP-699) | - | ZAC-S | - | * | * | - | *
* | 2026-02-18 | E42 | ZBV3 | ZBM-ZHO | ZBV3 | FIXO + ESCALA | AGD ACIONAMENTO PCM | 3 ( Lucas fixo)+ (Navas) + 1 Escala | 10:00
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | 2026-02-18 | ROGÉRIO (TP-730) | - | ZXI-ZIC | - | * | * | - | *
* | 2026-02-18 | V93 | ZYU1 | ZYU-ZST | ZYU1 | ESCALA | ACIONAMENTO | 1 | 7:00
* | 2026-02-18 | W59 | ZYU1 | ZDY-ZFY | ZYU1 | FIXO | * | 1 | 7:00
* | 2026-02-18 | ROBSON (TF-701) | - | ZDY-ZFY | - | * | * | - | *
* | 2026-02-18 | JACIANO (TF-674) | - | ZDY-ZFY | - | * | * | - | *
* | 2026-02-18 | OSMAR (TMA-677) | - | ZGA-ZCX | - | * | * | - | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | 2026-02-18 | EDSON (TP-780) | - | ZKE-ZWW | - | * | * | - | *
* | 2026-02-18 | W60 | 102ZKW2 | ZKE-ZWW | 102ZKW2 | FIXO | * | 1 | 8:30
* | 2026-02-18 | V89 | 102ZKW2 | ZKW-ZLU | 102ZKW2 | FIXO | * | 1 | 8:30
* | 2026-02-18 | E17 | 102ZKW2 | ZKW-ZLU | 102ZKW2 | FIXO | * | 1 | 8:30
* | 2026-02-18 | CLEBISON (TP-728) | - | ZEM | - | * | * | - | *
* | 2026-02-18 | ISMAEL(TP-726) | - | ZEM | - | * | * | - | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | 2026-02-18 | WALTER (TP-810) | - | ZWI-ZEM | - | * | * | - | *
* | 2026-02-18 | ADENISON (TP-810) | - | ZWI-ZEM | - | * | * | - | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | 2026-02-18 | W61 | ZEV | ZEV-ZPT | ZPT | FIXO | * | 1 | 11:30
* | 2026-02-18 | HUELTON (TP-725) | - | ZPG-MRS | - | * | * | - | *
* | 2026-02-18 | ANDERSON (TF-680) | - | ZGP | - | * | * | - | *
* | 2026-02-18 | A84 | ZPT105=1 | ZPT-ZWI | ZWI | FIXO | * | 1 | 7:00
* | 2026-02-18 | W62 | ZPTZDR | PAT-ZGM | ZPTZDR | FIXO | * | 1 | 7:00
* | 2026-02-18 | DIEGO (TF-42) | - | PAT-ZGM | - | * | * | - | *
* | 2026-02-18 | EXPANSÃO TURMA 1 | - | PAT-ZGM | - | * | * | - | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | #REF!
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *