## BASE_MAPA
Operação | Coordenação Cod | Coordenação | Gerência | SUB | KM Inicio | KM Fim | Trecho | SB | NOME SUB | Trecho Coordenação
NORTE | 11.4 | 11.4-MAICON ROSSINI | SP SUL | 30 | 108.749 | 110 | ZGM-109 | 1101091 | PARATINGA - PEREQUÊ (L1 PRINCIPAL) | ZPT-ZPG
NORTE | 11.4 | 11.4-MAICON ROSSINI | SP SUL | 30 | 110 | 111 | ZGM-109 | 1111101 | PARATINGA - PEREQUÊ (L1 PRINCIPAL) | ZPT-ZPG
NORTE | 11.4 | 11.4-MAICON ROSSINI | SP SUL | 30 | 111 | 112 | ZGM-109 | 1121111 | PARATINGA - PEREQUÊ (L1 PRINCIPAL) | ZPT-ZPG
NORTE | 11.4 | 11.4-MAICON ROSSINI | SP SUL | 30 | 112 | 113 | ZGM-109 | 1131121 | PARATINGA - PEREQUÊ (L1 PRINCIPAL) | ZPT-ZPG
NORTE | 11.4 | 11.4-MAICON ROSSINI | SP SUL | 30 | 113 | 114 | ZGM-109 | ZGM1131 | PARATINGA - PEREQUÊ (L1 PRINCIPAL) | ZPT-ZPG
NORTE | 11.4 | 11.4-MAICON ROSSINI | SP SUL | 30 | 114 | 115 | ZGM-109 | ZGM1 | PARATINGA - PEREQUÊ (L1 PRINCIPAL) | ZPT-ZPG
NORTE | 11.4 | 11.4-MAICON ROSSINI | SP SUL | 30 | 115 | 116.725 | ZGM-109 | 117ZGM1 | PARATINGA - PEREQUÊ (L1 PRINCIPAL) | ZPT-ZPG
NORTE | 11.4 | 11.4-MAICON ROSSINI | SP SUL | 30 | 116.725 | 118 | ZZV-117 | 1181171 | PARATINGA - PEREQUÊ (L1 PRINCIPAL) | ZPT-ZPG
NORTE | 11.4 | 11.4-MAICON ROSSINI | SP SUL | 30 | 118 | 119 | ZZV-117 | 1191181 | PARATINGA - PEREQUÊ (L1 PRINCIPAL) | ZPT-ZPG
NORTE | 11.4 | 11.4-MAICON ROSSINI | SP SUL | 30 | 119 | 120 | ZZV-117 | 1201191 | PARATINGA - PEREQUÊ (L1 PRINCIPAL) | ZPT-ZPG
NORTE | 11.4 | 11.4-MAICON ROSSINI | SP SUL | 30 | 120 | 121 | ZZV-117 | ZZV1201 | PARATINGA - PEREQUÊ (L1 PRINCIPAL) | ZPT-ZPG
NORTE | 11.4 | 11.4-MAICON ROSSINI | SP SUL | 30 | 121 | 122.66 | ZZV-117 | ZZV1 | PARATINGA - PEREQUÊ (L1 PRINCIPAL) | ZPT-ZPG
LARGA | 12.3 | 12.3-HENRIQUE TEIXEIRA | SP NORTE | 42 | 244.776 | 247.077 | ZTO | 244246 | OURO - TUTOIA (CONTORNO) | ZCZ-ZTI
LARGA | 12.3 | 12.3-HENRIQUE TEIXEIRA | SP NORTE | 42 | 247.077 | 249.649 | ZTO | 246249 | OURO - TUTOIA (CONTORNO) | ZCZ-ZTI
LARGA | 12.3 | 12.3-HENRIQUE TEIXEIRA | SP NORTE | 42 | 249.649 | 250.078 | ZTO | 249250 | OURO - TUTOIA (CONTORNO) | ZCZ-ZTI
LARGA | 12.3 | 12.3-HENRIQUE TEIXEIRA | SP NORTE | 42 | 250.078 | 252.635 | ZTO | 250ZTO1 | OURO - TUTOIA (CONTORNO) | ZCZ-ZTI
LARGA | 12.3 | 12.3-HENRIQUE TEIXEIRA | SP NORTE | 42 | 250.078 | 252.638 | ZTO | 250ZTO2 | OURO - TUTOIA (CONTORNO) | ZCZ-ZTI
LARGA | 12.3 | 12.3-HENRIQUE TEIXEIRA | SP NORTE | 42 | 252.635 | 252.833 | ZTO | ZTO1 | OURO - TUTOIA (CONTORNO) | ZCZ-ZTI
LARGA | 12.3 | 12.3-HENRIQUE TEIXEIRA | SP NORTE | 42 | 252.638 | 252.834 | ZTO | ZTO2 | OURO - TUTOIA (CONTORNO) | ZCZ-ZTI
LARGA | 12.3 | 12.3-HENRIQUE TEIXEIRA | SP NORTE | 42 | 252.833 | 253 | ZTO | ZTOZZR1 | OURO - TUTOIA (CONTORNO) | ZCZ-ZTI
LARGA | 12.3 | 12.3-HENRIQUE TEIXEIRA | SP NORTE | 42 | 252.834 | 253.106 | ZTO | ZTOZZR2 | OURO - TUTOIA (CONTORNO) | ZCZ-ZTI
LARGA | 12.3 | 12.3-HENRIQUE TEIXEIRA | SP NORTE | 43 | 6.337 | 6.983 | ZTO | ZTOZFT2 | TUTOIA - BUENO DE ANDRADE (CONTORNO) | ZCZ-ZTI
LARGA | 12.3 | 12.3-HENRIQUE TEIXEIRA | SP NORTE | 43 | 6.337 | 6.983 | ZTO | ZTOZFT1 | TUTOIA - BUENO DE ANDRADE (CONTORNO) | ZCZ-ZTI
LARGA | 12.3 | 12.3-HENRIQUE TEIXEIRA | SP NORTE | 43 | 6.983 | 7.189 | ZTO | ZFT1 | TUTOIA - BUENO DE ANDRADE (CONTORNO) | ZCZ-ZTI
LARGA | 12.3 | 12.3-HENRIQUE TEIXEIRA | SP NORTE | 43 | 6.983 | 7.188 | ZTO | ZFT2 | TUTOIA - BUENO DE ANDRADE (CONTORNO) | ZCZ-ZTI
LARGA | 12.3 | 12.3-HENRIQUE TEIXEIRA | SP NORTE | 43 | 7.188 | 9.742 | ZTO | ZFTKM92 | TUTOIA - BUENO DE ANDRADE (CONTORNO) | ZCZ-ZTI
LARGA | 12.3 | 12.3-HENRIQUE TEIXEIRA | SP NORTE | 43 | 7.189 | 9.742 | ZTO | ZFTKM91 | TUTOIA - BUENO DE ANDRADE (CONTORNO) | ZCZ-ZTI
LARGA | 11.2 | 11.2-ISRAEL BARROS | SP NORTE | 66 | 49.8 | 52.817 | ZQB-ZBV | ZQBZBV | ZQB - BOA VISTA VELHA | ZBV-ZTI
LARGA | 11.2 | 11.2-ISRAEL BARROS | SP NORTE | 68 | 52.596 | 52.727 | ZBI | ZBVZBI1 | BOA VISTA VELHA - RECANTO | ZBV-ZTI
LARGA | 11.2 | 11.2-ISRAEL BARROS | SP NORTE | 68 | 52.612 | 52.727 | ZBI | ZBVZBI2 | BOA VISTA VELHA - RECANTO | ZBV-ZTI
LARGA | 11.2 | 11.2-ISRAEL BARROS | SP NORTE | 68 | 52.727 | 53.026 | ZBI | ZBI1 | BOA VISTA VELHA - RECANTO | ZBV-ZTI
LARGA | 11.2 | 11.2-ISRAEL BARROS | SP NORTE | 68 | 52.727 | 53.026 | ZBI | ZBI2 | BOA VISTA VELHA - RECANTO | ZBV-ZTI
LARGA | 11.2 | 11.2-ISRAEL BARROS | SP NORTE | 68 | 53.026 | 55 | ZBM | ZBM2 | BOA VISTA VELHA - RECANTO | ZBV-ZTI
LARGA | 11.2 | 11.2-ISRAEL BARROS | SP NORTE | 68 | 53.026 | 55 | ZBM | ZBM1 | BOA VISTA VELHA - RECANTO | ZBV-ZTI
LARGA | 11.2 | 11.2-ISRAEL BARROS | SP NORTE | 68 | 55 | 56.996 | ZBM | ZBMK571 | BOA VISTA VELHA - RECANTO | ZBV-ZTI
LARGA | 11.2 | 11.2-ISRAEL BARROS | SP NORTE | 68 | 55 | 56.996 | ZBM | ZBMK572 | BOA VISTA VELHA - RECANTO | ZBV-ZTI
LARGA | 11.2 | 11.2-ISRAEL BARROS | SP NORTE | 68 | 56.996 | 59.248 | ZBM-ZHO | K57ZHO | BOA VISTA VELHA - RECANTO | ZBV-ZTI
LARGA | 11.2 | 11.2-ISRAEL BARROS | SP NORTE | 68 | 59.248 | 61 | ZHO | ZHO1 | BOA VISTA VELHA - RECANTO | ZBV-ZTI
LARGA | 11.2 | 11.2-ISRAEL BARROS | SP NORTE | 68 | 59.248 | 61 | ZHO | ZHO2 | BOA VISTA VELHA - RECANTO | ZBV-ZTI
LARGA | 11.2 | 11.2-ISRAEL BARROS | SP NORTE | 68 | 61 | 62.768 | ZHO | ZHOK631 | BOA VISTA VELHA - RECANTO | ZBV-ZTI
LARGA | 11.2 | 11.2-ISRAEL BARROS | SP NORTE | 68 | 61 | 62.768 | ZHO | ZHOK632 | BOA VISTA VELHA - RECANTO | ZBV-ZTI
LARGA | 11.2 | 11.2-ISRAEL BARROS | SP NORTE | 68 | 62.768 | 65 | ZHO-ZSU | K63K65 | BOA VISTA VELHA - RECANTO | ZBV-ZTI
LARGA | 11.2 | 11.2-ISRAEL BARROS | SP NORTE | 68 | 65 | 67.485 | ZHO-ZSU | K65ZSU | BOA VISTA VELHA - RECANTO | ZBV-ZTI
LARGA | 11.2 | 11.2-ISRAEL BARROS | SP NORTE | 68 | 67.485 | 69 | ZSU | ZSU1 | BOA VISTA VELHA - RECANTO | ZBV-ZTI
LARGA | 11.2 | 11.2-ISRAEL BARROS | SP NORTE | 68 | 67.485 | 69 | ZSU | ZSU2 | BOA VISTA VELHA - RECANTO | ZBV-ZTI
LARGA | 11.2 | 11.2-ISRAEL BARROS | SP NORTE | 68 | 69 | 70.265 | ZSU | ZSUK701 | BOA VISTA VELHA - RECANTO | ZBV-ZTI
LARGA | 11.2 | 11.2-ISRAEL BARROS | SP NORTE | 68 | 69 | 70.265 | ZSU | ZSUK702 | BOA VISTA VELHA - RECANTO | ZBV-ZTI
LARGA | 11.2 | 11.2-ISRAEL BARROS | SP NORTE | 68 | 70.265 | 74 | ZSU-ZNO | K70K74 | BOA VISTA VELHA - RECANTO | ZBV-ZTI
LARGA | 11.2 | 11.2-ISRAEL BARROS | SP NORTE | 68 | 74 | 77.228 | ZSU-ZNO | K74ZNO | BOA VISTA VELHA - RECANTO | ZBV-ZTI
LARGA | 11.2 | 11.2-ISRAEL BARROS | SP NORTE | 70 | 77.228 | 80 | ZNO-ZAC | ZNOZAC1 | RECANTO - ITIRAPINA (L1 PRINCIPAL) | ZBV-ZTI
LARGA | 11.2 | 11.2-ISRAEL BARROS | SP NORTE | 70 | 77.228 | 80 | ZNO-ZAC | ZNOZAC2 | RECANTO - ITIRAPINA (L1 PRINCIPAL) | ZBV-ZTI
LARGA | 11.2 | 11.2-ISRAEL BARROS | SP NORTE | 70 | 80 | 82.424 | ZAC | ZAC1 | RECANTO - ITIRAPINA (L1 PRINCIPAL) | ZBV-ZTI
LARGA | 11.2 | 11.2-ISRAEL BARROS | SP NORTE | 70 | 80 | 82.424 | ZAC | ZAC2 | RECANTO - ITIRAPINA (L1 PRINCIPAL) | ZBV-ZTI
LARGA | 11.2 | 11.2-ISRAEL BARROS | SP NORTE | 70 | 82.424 | 87.275 | ZAC-ZSW | ZACZSW | RECANTO - ITIRAPINA (L1 PRINCIPAL) | ZBV-ZTI
LARGA | 11.2 | 11.2-ISRAEL BARROS | SP NORTE | 70 | 87.275 | 89 | ZSW | ZSW1 | RECANTO - ITIRAPINA (L1 PRINCIPAL) | ZBV-ZTI
LARGA | 11.2 | 11.2-ISRAEL BARROS | SP NORTE | 70 | 87.275 | 89 | ZSW | ZSW2 | RECANTO - ITIRAPINA (L1 PRINCIPAL) | ZBV-ZTI
LARGA | 11.2 | 11.2-ISRAEL BARROS | SP NORTE | 70 | 89 | 89.994 | ZSW | ZSWK901 | RECANTO - ITIRAPINA (L1 PRINCIPAL) | ZBV-ZTI
LARGA | 11.2 | 11.2-ISRAEL BARROS | SP NORTE | 70 | 89 | 89.994 | ZSW | ZSWK902 | RECANTO - ITIRAPINA (L1 PRINCIPAL) | ZBV-ZTI
LARGA | 11.2 | 11.2-ISRAEL BARROS | SP NORTE | 70 | 89.994 | 94.142 | ZSW-ZTT | K90ZTT | RECANTO - ITIRAPINA (L1 PRINCIPAL) | ZBV-ZTI
LARGA | 11.2 | 11.2-ISRAEL BARROS | SP NORTE | 70 | 94.142 | 96 | ZTT | ZTT1 | RECANTO - ITIRAPINA (L1 PRINCIPAL) | ZBV-ZTI
LARGA | 11.2 | 11.2-ISRAEL BARROS | SP NORTE | 70 | 94.142 | 96 | ZTT | ZTT2 | RECANTO - ITIRAPINA (L1 PRINCIPAL) | ZBV-ZTI
LARGA | 11.2 | 11.2-ISRAEL BARROS | SP NORTE | 70 | 96 | 97.426 | ZTT | ZTTK971 | RECANTO - ITIRAPINA (L1 PRINCIPAL) | ZBV-ZTI
LARGA | 11.2 | 11.2-ISRAEL BARROS | SP NORTE | 70 | 96 | 97.426 | ZTT | ZTTK972 | RECANTO - ITIRAPINA (L1 PRINCIPAL) | ZBV-ZTI
LARGA | 11.2 | 11.2-ISRAEL BARROS | SP NORTE | 70 | 97.426 | 100 | ZTT-ZLI | K97100 | RECANTO - ITIRAPINA (L1 PRINCIPAL) | ZBV-ZTI
LARGA | 11.2 | 11.2-ISRAEL BARROS | SP NORTE | 70 | 100 | 103.103 | ZTT-ZLI | 100ZLI | RECANTO - ITIRAPINA (L1 PRINCIPAL) | ZBV-ZTI
LARGA | 11.2 | 11.2-ISRAEL BARROS | SP NORTE | 70 | 103.103 | 104 | ZLI | ZLI1 | RECANTO - ITIRAPINA (L1 PRINCIPAL) | ZBV-ZTI
LARGA | 11.2 | 11.2-ISRAEL BARROS | SP NORTE | 70 | 103.103 | 104 | ZLI | ZLI2 | RECANTO - ITIRAPINA (L1 PRINCIPAL) | ZBV-ZTI
LARGA | 11.2 | 11.2-ISRAEL BARROS | SP NORTE | 70 | 104 | 105.838 | ZLI | ZLI1061 | RECANTO - ITIRAPINA (L1 PRINCIPAL) | ZBV-ZTI
LARGA | 11.2 | 11.2-ISRAEL BARROS | SP NORTE | 70 | 104 | 105.838 | ZLI | ZLI1062 | RECANTO - ITIRAPINA (L1 PRINCIPAL) | ZBV-ZTI
LARGA | 11.2 | 11.2-ISRAEL BARROS | SP NORTE | 70 | 105.838 | 108.52 | ZLI-ZCD | 106109 | RECANTO - ITIRAPINA (L1 PRINCIPAL) | ZBV-ZTI
LARGA | 11.2 | 11.2-ISRAEL BARROS | SP NORTE | 70 | 108.52 | 111.221 | ZLI-ZCD | 109111 | RECANTO - ITIRAPINA (L1 PRINCIPAL) | ZBV-ZTI
LARGA | 11.2 | 11.2-ISRAEL BARROS | SP NORTE | 70 | 111.221 | 113.927 | ZLI-ZCD | 111ZCD | RECANTO - ITIRAPINA (L1 PRINCIPAL) | ZBV-ZTI
LARGA | 11.2 | 11.2-ISRAEL BARROS | SP NORTE | 70 | 113.927 | 117.089 | ZCD | ZCD1171 | RECANTO - ITIRAPINA (L1 PRINCIPAL) | ZBV-ZTI
LARGA | 11.2 | 11.2-ISRAEL BARROS | SP NORTE | 70 | 117.089 | 121.35 | ZCD | ZCD1 | RECANTO - ITIRAPINA (L1 PRINCIPAL) | ZBV-ZTI
LARGA | 11.2 | 11.2-ISRAEL BARROS | SP NORTE | 70 | 121.35 | 124.745 | ZSQ | ZSQ1 | RECANTO - ITIRAPINA (L1 PRINCIPAL) | ZBV-ZTI
LARGA | 11.2 | 11.2-ISRAEL BARROS | SP NORTE | 70 | 124.745 | 128.127 | ZSQ-ZWX | ZSQZWX1 | RECANTO - ITIRAPINA (L1 PRINCIPAL) | ZBV-ZTI
LARGA | 11.2 | 11.2-ISRAEL BARROS | SP NORTE | 70 | 128.127 | 128.619 | ZWX | ZWX1 | RECANTO - ITIRAPINA (L1 PRINCIPAL) | ZBV-ZTI
LARGA | 11.2 | 11.2-ISRAEL BARROS | SP NORTE | 70 | 128.619 | 129.772 | ZWX-ZRX | ZWXZRX | RECANTO - ITIRAPINA (L1 PRINCIPAL) | ZBV-ZTI
LARGA | 11.2 | 11.2-ISRAEL BARROS | SP NORTE | 70 | 129.772 | 131 | ZRX | ZRX1 | RECANTO - ITIRAPINA (L1 PRINCIPAL) | ZBV-ZTI
LARGA | 11.2 | 11.2-ISRAEL BARROS | SP NORTE | 70 | 131 | 133 | ZRX | ZRX1331 | RECANTO - ITIRAPINA (L1 PRINCIPAL) | ZBV-ZTI
LARGA | 11.2 | 11.2-ISRAEL BARROS | SP NORTE | 70 | 133 | 134.945 | ZRX | 133ZRQ1 | RECANTO - ITIRAPINA (L1 PRINCIPAL) | ZBV-ZTI
LARGA | 11.2 | 11.2-ISRAEL BARROS | SP NORTE | 70 | 134.945 | 137 | ZRQ | ZRQ1 | RECANTO - ITIRAPINA (L1 PRINCIPAL) | ZBV-ZTI
LARGA | 11.2 | 11.2-ISRAEL BARROS | SP NORTE | 70 | 137 | 138 | ZRQ | ZRQ1381 | RECANTO - ITIRAPINA (L1 PRINCIPAL) | ZBV-ZTI
LARGA | 11.2 | 11.2-ISRAEL BARROS | SP NORTE | 70 | 138 | 139 | ZRQ | 1381391 | RECANTO - ITIRAPINA (L1 PRINCIPAL) | ZBV-ZTI
LARGA | 11.2 | 11.2-ISRAEL BARROS | SP NORTE | 70 | 139 | 142.245 | ZRQ | 139ZQX1 | RECANTO - ITIRAPINA (L1 PRINCIPAL) | ZBV-ZTI
LARGA | 11.2 | 11.2-ISRAEL BARROS | SP NORTE | 70 | 142.245 | 145.76 | ZQX | ZQX1 | RECANTO - ITIRAPINA (L1 PRINCIPAL) | ZBV-ZTI
LARGA | 11.2 | 11.2-ISRAEL BARROS | SP NORTE | 70 | 145.76 | 148 | ZQX-ZOX | ZQX148 | RECANTO - ITIRAPINA (L1 PRINCIPAL) | ZBV-ZTI
LARGA | 11.2 | 11.2-ISRAEL BARROS | SP NORTE | 70 | 148 | 151 | ZQX-ZOX | 148151 | RECANTO - ITIRAPINA (L1 PRINCIPAL) | ZBV-ZTI
LARGA | 11.2 | 11.2-ISRAEL BARROS | SP NORTE | 70 | 151 | 154 | ZQX-ZOX | 151154 | RECANTO - ITIRAPINA (L1 PRINCIPAL) | ZBV-ZTI
LARGA | 11.2 | 11.2-ISRAEL BARROS | SP NORTE | 70 | 154 | 156.125 | ZQX-ZOX | 154ZOX | RECANTO - ITIRAPINA (L1 PRINCIPAL) | ZBV-ZTI
LARGA | 11.2 | 11.2-ISRAEL BARROS | SP NORTE | 70 | 156.125 | 158 | ZOX | ZOX1 | RECANTO - ITIRAPINA (L1 PRINCIPAL) | ZBV-ZTI
LARGA | 11.2 | 11.2-ISRAEL BARROS | SP NORTE | 70 | 156.125 | 158 | ZOX | ZOX2 | RECANTO - ITIRAPINA (L1 PRINCIPAL) | ZBV-ZTI
LARGA | 11.2 | 11.2-ISRAEL BARROS | SP NORTE | 70 | 158 | 159.303 | ZOX | ZOX1591 | RECANTO - ITIRAPINA (L1 PRINCIPAL) | ZBV-ZTI
LARGA | 11.2 | 11.2-ISRAEL BARROS | SP NORTE | 70 | 158 | 159.303 | ZOX | ZOX1592 | RECANTO - ITIRAPINA (L1 PRINCIPAL) | ZBV-ZTI
LARGA | 11.2 | 11.2-ISRAEL BARROS | SP NORTE | 70 | 159.303 | 162 | ZOX-ZIQ | 159162 | RECANTO - ITIRAPINA (L1 PRINCIPAL) | ZBV-ZTI
LARGA | 11.2 | 11.2-ISRAEL BARROS | SP NORTE | 70 | 162 | 164 | ZOX-ZIQ | 162164 | RECANTO - ITIRAPINA (L1 PRINCIPAL) | ZBV-ZTI
LARGA | 11.2 | 11.2-ISRAEL BARROS | SP NORTE | 70 | 164 | 166.727 | ZOX-ZIQ | 164ZIQ | RECANTO - ITIRAPINA (L1 PRINCIPAL) | ZBV-ZTI
LARGA | 11.2 | 11.2-ISRAEL BARROS | SP NORTE | 70 | 166.727 | 168 | ZIQ | ZIQ1 | RECANTO - ITIRAPINA (L1 PRINCIPAL) | ZBV-ZTI
LARGA | 11.2 | 11.2-ISRAEL BARROS | SP NORTE | 70 | 166.727 | 168 | ZIQ | ZIQ2 | RECANTO - ITIRAPINA (L1 PRINCIPAL) | ZBV-ZTI
LARGA | 11.2 | 11.2-ISRAEL BARROS | SP NORTE | 70 | 168 | 174.925 | ZIQ | ZIQ1751 | RECANTO - ITIRAPINA (L1 PRINCIPAL) | ZBV-ZTI
LARGA | 11.2 | 11.2-ISRAEL BARROS | SP NORTE | 70 | 168 | 174.925 | ZIQ | ZIQ1752 | RECANTO - ITIRAPINA (L1 PRINCIPAL) | ZBV-ZTI
LARGA | 11.2 | 11.2-ISRAEL BARROS | SP NORTE | 71 | 174.925 | 178 | ZIQ-ZVI | 175178 | ITIRAPINA - ARARAQUARA | ZBV-ZTI
LARGA | 11.2 | 11.2-ISRAEL BARROS | SP NORTE | 71 | 178 | 180.946 | ZIQ-ZVI | 178181 | ITIRAPINA - ARARAQUARA | ZBV-ZTI
LARGA | 11.2 | 11.2-ISRAEL BARROS | SP NORTE | 71 | 180.946 | 182.626 | ZIQ-ZVI | 181ZVI | ITIRAPINA - ARARAQUARA | ZBV-ZTI
LARGA | 11.2 | 11.2-ISRAEL BARROS | SP NORTE | 71 | 182.626 | 184 | ZVI | ZVI1 | ITIRAPINA - ARARAQUARA | ZBV-ZTI
LARGA | 11.2 | 11.2-ISRAEL BARROS | SP NORTE | 71 | 182.626 | 184 | ZVI | ZVI2 | ITIRAPINA - ARARAQUARA | ZBV-ZTI
LARGA | 11.2 | 11.2-ISRAEL BARROS | SP NORTE | 71 | 184 | 185.315 | ZVI | ZVI1851 | ITIRAPINA - ARARAQUARA | ZBV-ZTI
LARGA | 11.2 | 11.2-ISRAEL BARROS | SP NORTE | 71 | 184 | 185.315 | ZVI | ZVI1852 | ITIRAPINA - ARARAQUARA | ZBV-ZTI
LARGA | 11.2 | 11.2-ISRAEL BARROS | SP NORTE | 71 | 185.315 | 189 | ZVI-ZFR | 185189 | ITIRAPINA - ARARAQUARA | ZBV-ZTI
LARGA | 11.2 | 11.2-ISRAEL BARROS | SP NORTE | 71 | 189 | 192.785 | ZVI-ZFR | 189ZFR | ITIRAPINA - ARARAQUARA | ZBV-ZTI
LARGA | 11.2 | 11.2-ISRAEL BARROS | SP NORTE | 71 | 192.785 | 194 | ZFR | ZFR1 | ITIRAPINA - ARARAQUARA | ZBV-ZTI
LARGA | 11.2 | 11.2-ISRAEL BARROS | SP NORTE | 71 | 192.785 | 194 | ZFR | ZFR2 | ITIRAPINA - ARARAQUARA | ZBV-ZTI
LARGA | 11.2 | 11.2-ISRAEL BARROS | SP NORTE | 71 | 194 | 196.352 | ZFR-ZSK | ZFR1961 | ITIRAPINA - ARARAQUARA | ZBV-ZTI
LARGA | 11.2 | 11.2-ISRAEL BARROS | SP NORTE | 71 | 194 | 196.352 | ZFR-ZSK | ZFR1962 | ITIRAPINA - ARARAQUARA | ZBV-ZTI
LARGA | 11.2 | 11.2-ISRAEL BARROS | SP NORTE | 71 | 196.352 | 200 | ZFR-ZSK | 196200 | ITIRAPINA - ARARAQUARA | ZBV-ZTI
LARGA | 11.2 | 11.2-ISRAEL BARROS | SP NORTE | 71 | 200 | 203.787 | ZFR-ZSK | 200ZSK | ITIRAPINA - ARARAQUARA | ZBV-ZTI
LARGA | 11.2 | 11.2-ISRAEL BARROS | SP NORTE | 71 | 203.787 | 205 | ZSK | ZSK1 | ITIRAPINA - ARARAQUARA | ZBV-ZTI
LARGA | 11.2 | 11.2-ISRAEL BARROS | SP NORTE | 71 | 203.787 | 205 | ZSK | ZSK2 | ITIRAPINA - ARARAQUARA | ZBV-ZTI
LARGA | 11.2 | 11.2-ISRAEL BARROS | SP NORTE | 71 | 205 | 206.584 | ZSK | ZSKPAT1 | ITIRAPINA - ARARAQUARA | ZBV-ZTI
LARGA | 11.2 | 11.2-ISRAEL BARROS | SP NORTE | 71 | 205 | 206.584 | ZSK | ZSKPAT2 | ITIRAPINA - ARARAQUARA | ZBV-ZTI
LARGA | 12.3 | 12.3-HENRIQUE TEIXEIRA | SP NORTE | 71 | 222.16 | 226.21 | ZTI | 222ZTI1 | ITIRAPINA - ARARAQUARA | ZCZ-ZTI
LARGA | 12.3 | 12.3-HENRIQUE TEIXEIRA | SP NORTE | 71 | 222.16 | 226.21 | ZTI | 222ZTI2 | ITIRAPINA - ARARAQUARA | ZCZ-ZTI
LARGA | 12.3 | 12.3-HENRIQUE TEIXEIRA | SP NORTE | 71 | 226.21 | 229 | ZTI | ZTI1 | ITIRAPINA - ARARAQUARA | ZCZ-ZTI
LARGA | 12.3 | 12.3-HENRIQUE TEIXEIRA | SP NORTE | 71 | 226.21 | 229 | ZTI | ZTI2 | ITIRAPINA - ARARAQUARA | ZCZ-ZTI
LARGA | 12.3 | 12.3-HENRIQUE TEIXEIRA | SP NORTE | 71 | 229 | 231.703 | ZTI | ZTI2321 | ITIRAPINA - ARARAQUARA | ZCZ-ZTI
LARGA | 12.3 | 12.3-HENRIQUE TEIXEIRA | SP NORTE | 71 | 229 | 231.703 | ZTI | ZTI2322 | ITIRAPINA - ARARAQUARA | ZCZ-ZTI
LARGA | 12.3 | 12.3-HENRIQUE TEIXEIRA | SP NORTE | 71 | 231.703 | 233.291 | ZTI-ZOI | 232233 | ITIRAPINA - ARARAQUARA | ZCZ-ZTI
LARGA | 12.3 | 12.3-HENRIQUE TEIXEIRA | SP NORTE | 71 | 233.291 | 235 | ZTI-ZOI | 2332351 | ITIRAPINA - ARARAQUARA | ZCZ-ZTI
LARGA | 12.3 | 12.3-HENRIQUE TEIXEIRA | SP NORTE | 71 | 233.291 | 235 | ZTI-ZOI | 2332352 | ITIRAPINA - ARARAQUARA | ZCZ-ZTI
LARGA | 12.3 | 12.3-HENRIQUE TEIXEIRA | SP NORTE | 71 | 235 | 237 | ZTI-ZOI | 2352371 | ITIRAPINA - ARARAQUARA | ZCZ-ZTI
LARGA | 12.3 | 12.3-HENRIQUE TEIXEIRA | SP NORTE | 71 | 235 | 237 | ZTI-ZOI | 2352372 | ITIRAPINA - ARARAQUARA | ZCZ-ZTI
LARGA | 12.3 | 12.3-HENRIQUE TEIXEIRA | SP NORTE | 71 | 237 | 238.591 | ZOI | 237ZOI1 | ITIRAPINA - ARARAQUARA | ZCZ-ZTI
LARGA | 12.3 | 12.3-HENRIQUE TEIXEIRA | SP NORTE | 71 | 237 | 238.591 | ZOI | 237ZOI2 | ITIRAPINA - ARARAQUARA | ZCZ-ZTI
LARGA | 12.3 | 12.3-HENRIQUE TEIXEIRA | SP NORTE | 71 | 238.591 | 240 | ZOI | ZOI1 | ITIRAPINA - ARARAQUARA | ZCZ-ZTI
LARGA | 12.3 | 12.3-HENRIQUE TEIXEIRA | SP NORTE | 71 | 238.591 | 240 | ZOI | ZOI2 | ITIRAPINA - ARARAQUARA | ZCZ-ZTI
LARGA | 12.3 | 12.3-HENRIQUE TEIXEIRA | SP NORTE | 71 | 240 | 241.913 | ZOI | ZOI2401 | ITIRAPINA - ARARAQUARA | ZCZ-ZTI
LARGA | 12.3 | 12.3-HENRIQUE TEIXEIRA | SP NORTE | 71 | 240 | 241.913 | ZOI | ZOI2402 | ITIRAPINA - ARARAQUARA | ZCZ-ZTI
LARGA | 12.3 | 12.3-HENRIQUE TEIXEIRA | SP NORTE | 71 | 241.913 | 243 | ZTO-ZOI | 2402431 | ITIRAPINA - ARARAQUARA | ZCZ-ZTI
LARGA | 12.3 | 12.3-HENRIQUE TEIXEIRA | SP NORTE | 71 | 241.913 | 243 | ZTO-ZOI | 2402432 | ITIRAPINA - ARARAQUARA | ZCZ-ZTI
LARGA | 12.3 | 12.3-HENRIQUE TEIXEIRA | SP NORTE | 71 | 243 | 244.776 | ZTO-ZOI | 2432441 | ITIRAPINA - ARARAQUARA | ZCZ-ZTI
LARGA | 12.3 | 12.3-HENRIQUE TEIXEIRA | SP NORTE | 71 | 243 | 244.776 | ZTO-ZOI | 2432442 | ITIRAPINA - ARARAQUARA | ZCZ-ZTI
LARGA | 12.3 | 12.3-HENRIQUE TEIXEIRA | SP NORTE | 71 | 241.913 | 243 | ZOI-ZTO | 2402431 | ITIRAPINA - ARARAQUARA
LARGA | 12.3 | 12.3-HENRIQUE TEIXEIRA | SP NORTE | 71 | 243 | 244.776 | ZOI-ZTO | 2432441 | ITIRAPINA - ARARAQUARA
LARGA | 12.3 | 12.3-HENRIQUE TEIXEIRA | SP NORTE | 71 | 243 | 244.776 | ZOI-ZTO | 2432441 | ITIRAPINA - ARARAQUARA
LARGA | 11.2 | 11.2-ISRAEL BARROS | SP NORTE | 71 | 216 | 217 | ZXH-ZTI | 2162171 | ITIRAPINA - ARARAQUARA | ZBV-ZTI
LARGA | 11.2 | 11.2-ISRAEL BARROS | SP NORTE | 71 | 216 | 217 | ZXH-ZTI | 2162172 | ITIRAPINA - ARARAQUARA | ZBV-ZTI
LARGA | 11.2 | 11.2-ISRAEL BARROS | SP NORTE | 71 | 217 | 218 | ZXH-ZTI | 2172181 | ITIRAPINA - ARARAQUARA | ZBV-ZTI
LARGA | 11.2 | 11.2-ISRAEL BARROS | SP NORTE | 71 | 217 | 218 | ZXH-ZTI | 2172182 | ITIRAPINA - ARARAQUARA | ZBV-ZTI
LARGA | 11.2 | 11.2-ISRAEL BARROS | SP NORTE | 71 | 218 | 218.949 | ZXH-ZTI | 2182191 | ITIRAPINA - ARARAQUARA | ZBV-ZTI
LARGA | 11.2 | 11.2-ISRAEL BARROS | SP NORTE | 71 | 218 | 218.949 | ZXH-ZTI | 2182192 | ITIRAPINA - ARARAQUARA | ZBV-ZTI
LARGA | 11.2 | 11.2-ISRAEL BARROS | SP NORTE | 71 | 218.949 | 222.16 | ZXH-ZTI | 219222 | ITIRAPINA - ARARAQUARA | ZBV-ZTI
LARGA | 11.2 | 11.2-ISRAEL BARROS | SP NORTE | 71 | 206.584 | 208.71 | ZSK-ZXH | ZSK208 | ITIRAPINA - ARARAQUARA | ZBV-ZTI
LARGA | 11.2 | 11.2-ISRAEL BARROS | SP NORTE | 71 | 208.71 | 210 | ZSK-ZXH | 2082101 | ITIRAPINA - ARARAQUARA | ZBV-ZTI
LARGA | 11.2 | 11.2-ISRAEL BARROS | SP NORTE | 71 | 208.71 | 210 | ZSK-ZXH | 2082102 | ITIRAPINA - ARARAQUARA | ZBV-ZTI
LARGA | 11.2 | 11.2-ISRAEL BARROS | SP NORTE | 71 | 210 | 211 | ZSK-ZXH | 2102111 | ITIRAPINA - ARARAQUARA | ZBV-ZTI
LARGA | 11.2 | 11.2-ISRAEL BARROS | SP NORTE | 71 | 210 | 211 | ZSK-ZXH | 2102112 | ITIRAPINA - ARARAQUARA | ZBV-ZTI
LARGA | 11.2 | 11.2-ISRAEL BARROS | SP NORTE | 71 | 211 | 212 | ZSK-ZXH | 2112121 | ITIRAPINA - ARARAQUARA | ZBV-ZTI
LARGA | 11.2 | 11.2-ISRAEL BARROS | SP NORTE | 71 | 211 | 212 | ZSK-ZXH | 2112122 | ITIRAPINA - ARARAQUARA | ZBV-ZTI
LARGA | 11.2 | 11.2-ISRAEL BARROS | SP NORTE | 71 | 212 | 213 | ZSK-ZXH | 212ZXH1 | ITIRAPINA - ARARAQUARA | ZBV-ZTI
LARGA | 11.2 | 11.2-ISRAEL BARROS | SP NORTE | 71 | 212 | 213 | ZSK-ZXH | 212ZXH2 | ITIRAPINA - ARARAQUARA | ZBV-ZTI
LARGA | 11.2 | 11.2-ISRAEL BARROS | SP NORTE | 71 | 213 | 214.531 | ZXH | ZXH1 | ITIRAPINA - ARARAQUARA | ZBV-ZTI
LARGA | 11.2 | 11.2-ISRAEL BARROS | SP NORTE | 71 | 213 | 214.531 | ZXH | ZXH2 | ITIRAPINA - ARARAQUARA | ZBV-ZTI
LARGA | 11.2 | 11.2-ISRAEL BARROS | SP NORTE | 71 | 214.531 | 216 | ZXH-ZTI | ZXH2161 | ITIRAPINA - ARARAQUARA | ZBV-ZTI
LARGA | 11.2 | 11.2-ISRAEL BARROS | SP NORTE | 71 | 214.531 | 216 | ZXH-ZTI | ZXH2162 | ITIRAPINA - ARARAQUARA | ZBV-ZTI
LARGA | 12.3 | 12.3-HENRIQUE TEIXEIRA | SP NORTE | 73 | 42 | 43.022 | ZMA | ZMAPAT1 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | ZCZ-ZTI
LARGA | 12.3 | 12.3-HENRIQUE TEIXEIRA | SP NORTE | 73 | 43.022 | 47.521 | ZMA-ZDG | ZMAK47 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | ZCZ-ZTI
LARGA | 12.3 | 12.3-HENRIQUE TEIXEIRA | SP NORTE | 73 | 47.521 | 52.015 | ZMA-ZDG | K47ZDG | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | ZCZ-ZTI
LARGA | 12.3 | 12.3-HENRIQUE TEIXEIRA | SP NORTE | 73 | 52.015 | 53 | ZDG | ZDG1 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | ZCZ-ZTI
LARGA | 12.3 | 12.3-HENRIQUE TEIXEIRA | SP NORTE | 73 | 53 | 54.868 | ZDG | ZDGPAT1 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | ZCZ-ZTI
LARGA | 12.3 | 12.3-HENRIQUE TEIXEIRA | SP NORTE | 73 | 54.868 | 58.9 | ZDG-ZTN | ZDGK58 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | ZCZ-ZTI
LARGA | 12.3 | 12.3-HENRIQUE TEIXEIRA | SP NORTE | 73 | 58.9 | 59.334 | ZDG-ZTN | K58K591 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | ZCZ-ZTI
LARGA | 12.3 | 12.3-HENRIQUE TEIXEIRA | SP NORTE | 73 | 59.334 | 62.207 | ZDG-ZTN | K59K62 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | ZCZ-ZTI
LARGA | 12.3 | 12.3-HENRIQUE TEIXEIRA | SP NORTE | 73 | 62.207 | 66.166 | ZDG-ZTN | K62ZTN | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | ZCZ-ZTI
LARGA | 12.3 | 12.3-HENRIQUE TEIXEIRA | SP NORTE | 73 | 66.166 | 68 | ZTN | ZTN1 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | ZCZ-ZTI
LARGA | 12.3 | 12.3-HENRIQUE TEIXEIRA | SP NORTE | 73 | 68 | 69.312 | ZTN | ZTNPAT1 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | ZCZ-ZTI
LARGA | 12.3 | 12.3-HENRIQUE TEIXEIRA | SP NORTE | 73 | 69.312 | 73 | ZTN-ZLQ | ZTNK73 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | ZCZ-ZTI
LARGA | 12.3 | 12.3-HENRIQUE TEIXEIRA | SP NORTE | 73 | 73 | 76.041 | ZTN-ZLQ | K73ZLQ | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | ZCZ-ZTI
LARGA | 12.3 | 12.3-HENRIQUE TEIXEIRA | SP NORTE | 73 | 76.041 | 78.881 | ZLQ | ZLQ1 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | ZCZ-ZTI
LARGA | 12.3 | 12.3-HENRIQUE TEIXEIRA | SP NORTE | 73 | 78.881 | 84 | ZLQ-ZCZ | ZLQK84 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | ZCZ-ZTI
LARGA | 12.3 | 12.3-HENRIQUE TEIXEIRA | SP NORTE | 73 | 84 | 88.178 | ZLQ-ZCZ | K84ZCZ | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | ZCZ-ZTI
LARGA | 12.3 | 12.3-HENRIQUE TEIXEIRA | SP NORTE | 73 | 88.178 | 91.002 | ZCZ | ZCZ1 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | ZCZ-ZTI
LARGA | 12.1 | 12.1-NELSON LIMA | SP NORTE | 73 | 91.002 | 96 | ZCZ-ZZF | ZCZK96 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | ZEB-ZCZ
LARGA | 12.1 | 12.1-NELSON LIMA | SP NORTE | 73 | 96 | 101 | ZCZ-ZZF | K96101 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | ZEB-ZCZ
LARGA | 12.1 | 12.1-NELSON LIMA | SP NORTE | 73 | 101 | 104.937 | ZCZ-ZZF | 101ZZF | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | ZEB-ZCZ
LARGA | 12.1 | 12.1-NELSON LIMA | SP NORTE | 73 | 104.937 | 107.611 | ZZF | ZZF1 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | ZEB-ZCZ
LARGA | 12.1 | 12.1-NELSON LIMA | SP NORTE | 73 | 107.611 | 110 | ZSD-ZZF | ZZF110 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | ZEB-ZCZ
LARGA | 12.1 | 12.1-NELSON LIMA | SP NORTE | 73 | 110 | 113.544 | ZSD-ZZF | 110ZSD | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | ZEB-ZCZ
LARGA | 12.1 | 12.1-NELSON LIMA | SP NORTE | 73 | 113.544 | 115.677 | ZSD | ZSD1 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | ZEB-ZCZ
LARGA | 12.1 | 12.1-NELSON LIMA | SP NORTE | 73 | 115.677 | 115.778 | ZSD-ZJC | ZSDZJC | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | ZEB-ZCZ
LARGA | 12.1 | 12.1-NELSON LIMA | SP NORTE | 73 | 115.778 | 118.452 | ZJC | ZJC1 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | ZEB-ZCZ
LARGA | 12.1 | 12.1-NELSON LIMA | SP NORTE | 73 | 118.452 | 120 | ZJC-ZXB | ZJC120 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | ZEB-ZCZ
LARGA | 12.1 | 12.1-NELSON LIMA | SP NORTE | 73 | 120 | 125.19 | ZJC-ZXB | 120125 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | ZEB-ZCZ
LARGA | 12.1 | 12.1-NELSON LIMA | SP NORTE | 73 | 125.19 | 128.182 | ZJC-ZXB | 125ZPN | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | ZEB-ZCZ
LARGA | 12.1 | 12.1-NELSON LIMA | SP NORTE | 73 | 128.182 | 129.187 | ZJC-ZXB | ZPNZXB | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | ZEB-ZCZ
LARGA | 12.1 | 12.1-NELSON LIMA | SP NORTE | 73 | 129.187 | 131.881 | ZXB | ZXB1 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | ZEB-ZCZ
LARGA | 12.1 | 12.1-NELSON LIMA | SP NORTE | 73 | 131.881 | 136 | ZXB-ZCV | ZXB136 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | ZEB-ZCZ
LARGA | 12.1 | 12.1-NELSON LIMA | SP NORTE | 73 | 136 | 138.829 | ZXB-ZCV | 136ZCV | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | ZEB-ZCZ
LARGA | 12.1 | 12.1-NELSON LIMA | SP NORTE | 73 | 138.829 | 141.759 | ZCV | ZCV1 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | ZEB-ZCZ
LARGA | 12.1 | 12.1-NELSON LIMA | SP NORTE | 73 | 141.759 | 146.61 | ZCV-ZCT | ZCV146 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | ZEB-ZCZ
LARGA | 12.1 | 12.1-NELSON LIMA | SP NORTE | 73 | 146.61 | 152.062 | ZCV-ZCT | 146152 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | ZEB-ZCZ
LARGA | 12.1 | 12.1-NELSON LIMA | SP NORTE | 73 | 152.062 | 156.969 | ZCV-ZCT | 152ZCT | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | ZEB-ZCZ
LARGA | 12.1 | 12.1-NELSON LIMA | SP NORTE | 73 | 156.969 | 159.654 | ZCT | ZCT1 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | ZEB-ZCZ
LARGA | 12.1 | 12.1-NELSON LIMA | SP NORTE | 73 | 159.654 | 163 | ZCT-ZUC | ZCT163 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | ZEB-ZCZ
LARGA | 12.1 | 12.1-NELSON LIMA | SP NORTE | 73 | 163 | 166.823 | ZCT-ZUC | 163ZUC | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | ZEB-ZCZ
LARGA | 12.1 | 12.1-NELSON LIMA | SP NORTE | 73 | 166.823 | 169.529 | ZUC | ZUC1 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | ZEB-ZCZ
LARGA | 12.1 | 12.1-NELSON LIMA | SP NORTE | 73 | 169.529 | 173.223 | ZUC-ZCG | ZUC173 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | ZEB-ZCZ
LARGA | 12.1 | 12.1-NELSON LIMA | SP NORTE | 73 | 173.223 | 176.889 | ZUC-ZCG | 173ZCG | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | ZEB-ZCZ
LARGA | 12.1 | 12.1-NELSON LIMA | SP NORTE | 73 | 176.889 | 179.706 | ZCG | ZCG1 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | ZEB-ZCZ
LARGA | 12.1 | 12.1-NELSON LIMA | SP NORTE | 73 | 179.706 | 184.32 | ZCG-ZEH | ZCG184 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | ZEB-ZCZ
LARGA | 12.1 | 12.1-NELSON LIMA | SP NORTE | 73 | 184.32 | 188.925 | ZCG-ZEH | 184ZEH | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | ZEB-ZCZ
LARGA | 12.1 | 12.1-NELSON LIMA | SP NORTE | 73 | 188.925 | 192.281 | ZEH | ZEH1 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | ZEB-ZCZ
LARGA | 12.1 | 12.1-NELSON LIMA | SP NORTE | 73 | 192.281 | 194 | ZEH-ZRU | ZEH194 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | ZEB-ZCZ
LARGA | 12.1 | 12.1-NELSON LIMA | SP NORTE | 73 | 194 | 199.107 | ZEH-ZRU | 194199 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | ZEB-ZCZ
LARGA | 12.1 | 12.1-NELSON LIMA | SP NORTE | 73 | 199.107 | 202.801 | ZEH-ZRU | 199203 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | ZEB-ZCZ
LARGA | 12.1 | 12.1-NELSON LIMA | SP NORTE | 73 | 202.801 | 202.982 | ZRU | 203ZRU1 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | ZEB-ZCZ
LARGA | 12.1 | 12.1-NELSON LIMA | SP NORTE | 73 | 202.982 | 204.765 | ZRU | ZRU1 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | ZEB-ZCZ
LARGA | 12.1 | 12.1-NELSON LIMA | SP NORTE | 73 | 204.765 | 205.437 | ZRU | ZRU2051 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | ZEB-ZCZ
LARGA | 12.1 | 12.1-NELSON LIMA | SP NORTE | 73 | 205.437 | 209.467 | ZRU-ZGB | 205ZGB | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | ZEB-ZCZ
LARGA | 12.1 | 12.1-NELSON LIMA | SP NORTE | 73 | 209.467 | 212.181 | ZGB | ZGB1 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | ZEB-ZCZ
LARGA | 12.1 | 12.1-NELSON LIMA | SP NORTE | 73 | 212.181 | 217.23 | ZGB-ZMO | ZGB217 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | ZEB-ZCZ
LARGA | 12.1 | 12.1-NELSON LIMA | SP NORTE | 73 | 217.23 | 222.529 | ZGB-ZMO | 217ZMO | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | ZEB-ZCZ
LARGA | 12.1 | 12.1-NELSON LIMA | SP NORTE | 73 | 222.529 | 225.232 | ZMO | ZMO1 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | ZEB-ZCZ
LARGA | 12.1 | 12.1-NELSON LIMA | SP NORTE | 73 | 225.232 | 228.5 | ZMO-ZVU | ZMO228 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | ZEB-ZCZ
LARGA | 12.1 | 12.1-NELSON LIMA | SP NORTE | 73 | 228.5 | 232.167 | ZMO-ZVU | 228ZVU | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | ZEB-ZCZ
LARGA | 12.1 | 12.1-NELSON LIMA | SP NORTE | 73 | 232.167 | 234.778 | ZVU | ZVU1 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | ZEB-ZCZ
LARGA | 12.1 | 12.1-NELSON LIMA | SP NORTE | 73 | 234.778 | 237.309 | ZVU-ZEB | ZVU237 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | ZEB-ZCZ
LARGA | 12.1 | 12.1-NELSON LIMA | SP NORTE | 73 | 237.309 | 240.664 | ZVU-ZEB | 237ZEB | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | ZEB-ZCZ
LARGA | 12.1 | 12.1-NELSON LIMA | SP NORTE | 73 | 240.664 | 243.369 | ZEB | ZEB1 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | ZEB-ZCZ
LARGA | 12.2 | 12.2-RUAN LOPES | SP NORTE | 73 | 243.369 | 248.63 | ZEB-ZRZ | ZEBZRZ | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | TMI-ZEB
LARGA | 12.2 | 12.2-RUAN LOPES | SP NORTE | 73 | 248.63 | 251.331 | ZRZ | ZRZ1 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | TMI-ZEB
LARGA | 12.2 | 12.2-RUAN LOPES | SP NORTE | 73 | 251.331 | 256 | ZRZ-ZEC | ZRZ256 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | TMI-ZEB
LARGA | 12.2 | 12.2-RUAN LOPES | SP NORTE | 73 | 256 | 260.809 | ZRZ-ZEC | 256ZEC | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | TMI-ZEB
LARGA | 12.2 | 12.2-RUAN LOPES | SP NORTE | 73 | 260.809 | 263.501 | ZEC | ZEC1 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | TMI-ZEB
LARGA | 12.2 | 12.2-RUAN LOPES | SP NORTE | 73 | 263.501 | 267 | ZEC-ZKY | ZEC267 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | TMI-ZEB
LARGA | 12.2 | 12.2-RUAN LOPES | SP NORTE | 73 | 267 | 271 | ZEC-ZKY | 267271 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | TMI-ZEB
LARGA | 12.2 | 12.2-RUAN LOPES | SP NORTE | 73 | 271 | 275.332 | ZEC-ZKY | 271ZKY | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | TMI-ZEB
LARGA | 12.2 | 12.2-RUAN LOPES | SP NORTE | 73 | 275.332 | 278.019 | ZKY | ZKY1 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | TMI-ZEB
LARGA | 12.2 | 12.2-RUAN LOPES | SP NORTE | 73 | 278.019 | 281.94 | ZKY-ZZM | ZKY282 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | TMI-ZEB
LARGA | 12.2 | 12.2-RUAN LOPES | SP NORTE | 73 | 281.94 | 286.144 | ZKY-ZZM | 282286 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | TMI-ZEB
LARGA | 12.2 | 12.2-RUAN LOPES | SP NORTE | 73 | 286.144 | 289.005 | ZKY-ZZM | 286ZZM | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | TMI-ZEB
LARGA | 12.2 | 12.2-RUAN LOPES | SP NORTE | 73 | 289.005 | 291.775 | ZZM | ZZM1 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | TMI-ZEB
LARGA | 12.2 | 12.2-RUAN LOPES | SP NORTE | 73 | 291.775 | 294.22 | ZZM-ZCF | ZZMZCF | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | TMI-ZEB
LARGA | 12.2 | 12.2-RUAN LOPES | SP NORTE | 73 | 294.22 | 296.134 | ZCF | ZCF1 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | TMI-ZEB
LARGA | 12.2 | 12.2-RUAN LOPES | SP NORTE | 73 | 296.134 | 301 | ZCF-ZDP | ZCFZDP | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | TMI-ZEB
LARGA | 12.2 | 12.2-RUAN LOPES | SP NORTE | 73 | 301 | 302.827 | ZDP | ZDP1 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | TMI-ZEB
LARGA | 12.2 | 12.2-RUAN LOPES | SP NORTE | 73 | 302.827 | 304.163 | ZDP-ZVP | ZDPZVP | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | TMI-ZEB
LARGA | 12.2 | 12.2-RUAN LOPES | SP NORTE | 73 | 304.163 | 306.829 | ZVP | ZVP1 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | TMI-ZEB
LARGA | 12.2 | 12.2-RUAN LOPES | SP NORTE | 73 | 306.829 | 312 | ZVP-ZGI | ZVP312 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | TMI-ZEB
LARGA | 12.2 | 12.2-RUAN LOPES | SP NORTE | 73 | 312 | 317.866 | ZVP-ZGI | 312ZGI | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | TMI-ZEB
LARGA | 12.2 | 12.2-RUAN LOPES | SP NORTE | 73 | 317.866 | 320.568 | ZGI | ZGI1 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | TMI-ZEB
LARGA | 12.2 | 12.2-RUAN LOPES | SP NORTE | 73 | 320.568 | 326 | ZGI-ZFN | ZGI326 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | TMI-ZEB
LARGA | 12.2 | 12.2-RUAN LOPES | SP NORTE | 73 | 326 | 332 | ZGI-ZFN | 326332 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | TMI-ZEB
LARGA | 12.2 | 12.2-RUAN LOPES | SP NORTE | 73 | 332 | 337.22 | ZGI-ZFN | 332ZFN | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | TMI-ZEB
LARGA | 12.2 | 12.2-RUAN LOPES | SP NORTE | 73 | 337.22 | 340.049 | ZFN | ZFN1 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | TMI-ZEB
LARGA | 12.2 | 12.2-RUAN LOPES | SP NORTE | 73 | 340.049 | 340.542 | ZFN-ZRL | ZFNZFP | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | TMI-ZEB
LARGA | 12.2 | 12.2-RUAN LOPES | SP NORTE | 73 | 340.542 | 342.511 | ZFN-ZRL | ZFP1 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | TMI-ZEB
LARGA | 12.2 | 12.2-RUAN LOPES | SP NORTE | 73 | 342.511 | 344.074 | ZFN-ZRL | ZFPK441 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | TMI-ZEB
LARGA | 12.2 | 12.2-RUAN LOPES | SP NORTE | 73 | 344.074 | 346.211 | ZFN-ZRL | K44ZRL | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | TMI-ZEB
LARGA | 12.2 | 12.2-RUAN LOPES | SP NORTE | 73 | 346.211 | 349.064 | ZRL | ZRL1 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | TMI-ZEB
LARGA | 12.2 | 12.2-RUAN LOPES | SP NORTE | 73 | 349.064 | 353.25 | ZRL-ZED | ZRLZED | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | TMI-ZEB
LARGA | 12.2 | 12.2-RUAN LOPES | SP NORTE | 73 | 353.25 | 355.961 | ZED | ZED1 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | TMI-ZEB
LARGA | 12.2 | 12.2-RUAN LOPES | SP NORTE | 73 | 355.961 | 361 | ZED-ZJA | ZED361 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | TMI-ZEB
LARGA | 12.2 | 12.2-RUAN LOPES | SP NORTE | 73 | 361 | 366 | ZED-ZJA | 361366 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | TMI-ZEB
LARGA | 12.2 | 12.2-RUAN LOPES | SP NORTE | 73 | 366 | 370.57 | ZED-ZJA | 366ZJA | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | TMI-ZEB
LARGA | 12.2 | 12.2-RUAN LOPES | SP NORTE | 73 | 370.57 | 373.68 | ZJA | ZJA1 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | TMI-ZEB
LARGA | 12.2 | 12.2-RUAN LOPES | SP NORTE | 73 | 373.68 | 380 | ZJA-ZUR | ZJA380 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | TMI-ZEB
LARGA | 12.2 | 12.2-RUAN LOPES | SP NORTE | 73 | 380 | 386.913 | ZJA-ZUR | 380ZUR | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | TMI-ZEB
LARGA | 12.2 | 12.2-RUAN LOPES | SP NORTE | 73 | 386.913 | 389.659 | ZUR | ZUR1 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | TMI-ZEB
LARGA | 12.2 | 12.2-RUAN LOPES | SP NORTE | 73 | 389.659 | 394 | ZUR-ZUE | ZUR394 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | TMI-ZEB
LARGA | 12.2 | 12.2-RUAN LOPES | SP NORTE | 73 | 394 | 398.207 | ZUR-ZUE | 394ZUE | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | TMI-ZEB
LARGA | 12.2 | 12.2-RUAN LOPES | SP NORTE | 73 | 398.207 | 401.104 | ZUE | ZUE1 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | TMI-ZEB
LARGA | 12.2 | 12.2-RUAN LOPES | SP NORTE | 73 | 401.104 | 404 | ZUE-ZTF | ZUE404 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | TMI-ZEB
LARGA | 12.2 | 12.2-RUAN LOPES | SP NORTE | 73 | 404 | 406.962 | ZUE-ZTF | 404ZTF | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | TMI-ZEB
LARGA | 12.2 | 12.2-RUAN LOPES | SP NORTE | 73 | 406.962 | 410.494 | ZTF | ZTF1 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | TMI-ZEB
LARGA | 12.2 | 12.2-RUAN LOPES | SP NORTE | 73 | 410.494 | 415 | ZTF-ZSF | ZTF415 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | TMI-ZEB
LARGA | 12.2 | 12.2-RUAN LOPES | SP NORTE | 73 | 415 | 419.739 | ZTF-ZSF | 415ZSF | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | TMI-ZEB
LARGA | 12.2 | 12.2-RUAN LOPES | SP NORTE | 73 | 419.739 | 423.038 | ZSF | ZSF1 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | TMI-ZEB
LARGA | 12.2 | 12.2-RUAN LOPES | SP NORTE | 73 | 423.038 | 431.701 | ZSF-ZRW | ZSFZRW | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | TMI-ZEB
LARGA | 12.2 | 12.2-RUAN LOPES | SP NORTE | 73 | 431.701 | 434.376 | ZRW | ZRW1 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | TMI-ZEB
LARGA | 12.2 | 12.2-RUAN LOPES | SP NORTE | 73 | 434.376 | 439.425 | ZRW-TRP | ZRWTMI | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | TMI-ZEB
LARGA | 12.3 | 12.3-HENRIQUE TEIXEIRA | SP NORTE | 73 | 2.4 | 6.233 | ZTO | KM2KM6 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | ZCZ-ZTI
LARGA | 12.3 | 12.3-HENRIQUE TEIXEIRA | SP NORTE | 73 | 6.233 | 6.42 | ZTO | KM6KM7 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | ZCZ-ZTI
LARGA | 12.3 | 12.3-HENRIQUE TEIXEIRA | SP NORTE | 73 | 6.42 | 6.985 | ZTO | KM7ZZR | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | ZCZ-ZTI
LARGA | 12.3 | 12.3-HENRIQUE TEIXEIRA | SP NORTE | 73 | 6.985 | 7.187 | ZTO | ZZR1 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | ZCZ-ZTI
LARGA | 12.3 | 12.3-HENRIQUE TEIXEIRA | SP NORTE | 73 | 7.187 | 9.681 | ZTO | ZZRKM9 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | ZCZ-ZTI
LARGA | 12.3 | 12.3-HENRIQUE TEIXEIRA | SP NORTE | 73 | 9.681 | 10.157 | ZTO-ZDZ | KM9K10 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | ZCZ-ZTI
LARGA | 12.3 | 12.3-HENRIQUE TEIXEIRA | SP NORTE | 73 | 10.157 | 14 | ZTO-ZDZ | K10K14 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | ZCZ-ZTI
LARGA | 12.3 | 12.3-HENRIQUE TEIXEIRA | SP NORTE | 73 | 14 | 18 | ZTO-ZDZ | K14K18 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | ZCZ-ZTI
LARGA | 12.3 | 12.3-HENRIQUE TEIXEIRA | SP NORTE | 73 | 18 | 23.403 | ZTO-ZDZ | K18ZDZ | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | ZCZ-ZTI
LARGA | 12.3 | 12.3-HENRIQUE TEIXEIRA | SP NORTE | 73 | 23.403 | 26 | ZDZ | ZDZ1 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | ZCZ-ZTI
LARGA | 12.3 | 12.3-HENRIQUE TEIXEIRA | SP NORTE | 73 | 26 | 28 | ZDZ | ZDZPAT1 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | ZCZ-ZTI
LARGA | 12.3 | 12.3-HENRIQUE TEIXEIRA | SP NORTE | 73 | 28 | 30.563 | ZDZ | ZDZK301 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | ZCZ-ZTI
LARGA | 12.3 | 12.3-HENRIQUE TEIXEIRA | SP NORTE | 73 | 30.563 | 36 | ZDZ-ZMA | K30K36 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | ZCZ-ZTI
LARGA | 12.3 | 12.3-HENRIQUE TEIXEIRA | SP NORTE | 73 | 36 | 40.282 | ZDZ-ZMA | K36ZMA | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | ZCZ-ZTI
LARGA | 12.3 | 12.3-HENRIQUE TEIXEIRA | SP NORTE | 73 | 40.282 | 42 | ZMA | ZMA1 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | ZCZ-ZTI
LARGA | 12.3 | 12.3-HENRIQUE TEIXEIRA | SP NORTE | 73 | 2.4 | 6.233 | ZTO | KM2KM6 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL
LARGA | 12.3 | 12.3-HENRIQUE TEIXEIRA | SP NORTE | 73 | 6.233 | 6.42 | ZTO | KM6KM7 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL
LARGA | 12.3 | 12.3-HENRIQUE TEIXEIRA | SP NORTE | 73 | 6.42 | 6.985 | ZTO | KM7ZZR | ARARAQUARA - MARCO INICIAL
LARGA | 12.3 | 12.3-HENRIQUE TEIXEIRA | SP NORTE | 73 | 6.42 | 6.82 | ZTO | KM7ZZR | ARARAQUARA - MARCO INICIAL
LARGA | 12.3 | 12.3-HENRIQUE TEIXEIRA | SP NORTE | 73 | 6.985 | 7.187 | ZTO | ZZR1 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL
LARGA | 12.3 | 12.3-HENRIQUE TEIXEIRA | SP NORTE | 73 | 7.187 | 9.681 | ZTO | ZZRKM9 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL
LARGA | 12.3 | 12.3-HENRIQUE TEIXEIRA | SP NORTE | 73 | 9.681 | 10.157 | ZTO-ZDZ | KM9K10 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL
LARGA | 12.3 | 12.3-HENRIQUE TEIXEIRA | SP NORTE | 73 | 10.157 | 14 | ZTO-ZDZ | K10K14 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL
LARGA | 12.3 | 12.3-HENRIQUE TEIXEIRA | SP NORTE | 73 | 14 | 18 | ZTO-ZDZ | K14K18 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL
LARGA | 12.3 | 12.3-HENRIQUE TEIXEIRA | SP NORTE | 73 | 18 | 23.403 | ZTO-ZDZ | K18ZDZ | ARARAQUARA - MARCO INICIAL
LARGA | 12.3 | 12.3-HENRIQUE TEIXEIRA | SP NORTE | 73 | 23.403 | 26 | ZDZ | ZDZ1 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL
LARGA | 12.3 | 12.3-HENRIQUE TEIXEIRA | SP NORTE | 73 | 23.403 | 26 | ZDZ | ZDZ1 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL
LARGA | 12.3 | 12.3-HENRIQUE TEIXEIRA | SP NORTE | 73 | 26 | 28 | ZDZ | ZDZPAT1 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL
LARGA | 12.3 | 12.3-HENRIQUE TEIXEIRA | SP NORTE | 73 | 26 | 28 | ZDZ | ZDZPAT1 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL
LARGA | 12.3 | 12.3-HENRIQUE TEIXEIRA | SP NORTE | 73 | 28 | 30.563 | ZDZ | ZDZK301 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL
LARGA | 12.3 | 12.3-HENRIQUE TEIXEIRA | SP NORTE | 73 | 28 | 30.563 | ZDZ | ZDZK301 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL
LARGA | 12.3 | 12.3-HENRIQUE TEIXEIRA | SP NORTE | 73 | 30.563 | 36 | ZDZ-ZMA | K30K36 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL
LARGA | 12.3 | 12.3-HENRIQUE TEIXEIRA | SP NORTE | 73 | 36 | 40.282 | ZDZ-ZMA | K36ZMA | ARARAQUARA - MARCO INICIAL
LARGA | 12.3 | 12.3-HENRIQUE TEIXEIRA | SP NORTE | 73 | 40.282 | 42 | ZMA | ZMA1 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL
LARGA | 12.3 | 12.3-HENRIQUE TEIXEIRA | SP NORTE | 73 | 40.282 | 42 | ZMA | ZMA1 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL
LARGA | 12.3 | 12.3-HENRIQUE TEIXEIRA | SP NORTE | 73 | 42 | 43.022 | ZMA | ZMAPAT1 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL
LARGA | 12.3 | 12.3-HENRIQUE TEIXEIRA | SP NORTE | 73 | 42 | 43.022 | ZMA | ZMAPAT1 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL
LARGA | 12.3 | 12.3-HENRIQUE TEIXEIRA | SP NORTE | 73 | 43.022 | 47.521 | ZMA-ZDG | ZMAK47 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL
LARGA | 12.3 | 12.3-HENRIQUE TEIXEIRA | SP NORTE | 73 | 47.521 | 52.015 | ZMA-ZDG | K47ZDG | ARARAQUARA - MARCO INICIAL
LARGA | 12.3 | 12.3-HENRIQUE TEIXEIRA | SP NORTE | 73 | 52.015 | 53 | ZDG | ZDG1 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL
LARGA | 12.3 | 12.3-HENRIQUE TEIXEIRA | SP NORTE | 73 | 52.015 | 53 | ZDG | ZDG1 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL
LARGA | 12.3 | 12.3-HENRIQUE TEIXEIRA | SP NORTE | 73 | 53 | 54.868 | ZDG | ZDGPAT1 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL
LARGA | 12.3 | 12.3-HENRIQUE TEIXEIRA | SP NORTE | 73 | 53 | 54.868 | ZDG | ZDGPAT1 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL
LARGA | 12.3 | 12.3-HENRIQUE TEIXEIRA | SP NORTE | 73 | 54.868 | 58.9 | ZDG-ZTN | ZDGK58 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL
LARGA | 12.3 | 12.3-HENRIQUE TEIXEIRA | SP NORTE | 73 | 58.9 | 59.334 | ZDG-ZTN | K58K591 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL
LARGA | 12.3 | 12.3-HENRIQUE TEIXEIRA | SP NORTE | 73 | 58.9 | 59.334 | ZDG-ZTN | K58K591 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL
LARGA | 12.3 | 12.3-HENRIQUE TEIXEIRA | SP NORTE | 73 | 59.334 | 62.207 | ZDG-ZTN | K59K62 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL
LARGA | 12.3 | 12.3-HENRIQUE TEIXEIRA | SP NORTE | 73 | 62.207 | 66.166 | ZDG-ZTN | K62ZTN | ARARAQUARA - MARCO INICIAL
LARGA | 12.3 | 12.3-HENRIQUE TEIXEIRA | SP NORTE | 73 | 66.166 | 68 | ZTN | ZTN1 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL
LARGA | 12.3 | 12.3-HENRIQUE TEIXEIRA | SP NORTE | 73 | 66.166 | 68 | ZTN | ZTN1 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL
LARGA | 12.3 | 12.3-HENRIQUE TEIXEIRA | SP NORTE | 73 | 68 | 69.312 | ZTN | ZTNPAT1 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL
LARGA | 12.3 | 12.3-HENRIQUE TEIXEIRA | SP NORTE | 73 | 68 | 69.312 | ZTN | ZTNPAT1 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL
LARGA | 12.3 | 12.3-HENRIQUE TEIXEIRA | SP NORTE | 73 | 69.312 | 73 | ZTN-ZLQ | ZTNK73 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL
LARGA | 12.3 | 12.3-HENRIQUE TEIXEIRA | SP NORTE | 73 | 73 | 76.041 | ZTN-ZLQ | K73ZLQ | ARARAQUARA - MARCO INICIAL
LARGA | 12.3 | 12.3-HENRIQUE TEIXEIRA | SP NORTE | 73 | 76.041 | 78.881 | ZLQ | ZLQ1 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL
LARGA | 12.3 | 12.3-HENRIQUE TEIXEIRA | SP NORTE | 73 | 76.041 | 78.881 | ZLQ | ZLQ1 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL
LARGA | 12.3 | 12.3-HENRIQUE TEIXEIRA | SP NORTE | 73 | 78.881 | 84 | ZLQ-ZCZ | ZLQK84 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL
LARGA | 12.3 | 12.3-HENRIQUE TEIXEIRA | SP NORTE | 73 | 84 | 88.178 | ZLQ-ZCZ | K84ZCZ | ARARAQUARA - MARCO INICIAL
LARGA | 12.3 | 12.3-HENRIQUE TEIXEIRA | SP NORTE | 73 | 88.178 | 91.002 | ZCZ | ZCZ1 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL
LARGA | 12.3 | 12.3-HENRIQUE TEIXEIRA | SP NORTE | 73 | 88.178 | 91.002 | ZCZ | ZCZ1 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL
LARGA | 11.2 | 11.2-ISRAEL BARROS | SP NORTE | 170 | 113.927 | 117.088 | ZCD | ZCD1172 | RECANTO - ITIRAPINA (L2 PRINCIPAL) | ZBV-ZTI
LARGA | 11.2 | 11.2-ISRAEL BARROS | SP NORTE | 170 | 117.088 | 121.35 | ZCD | ZCD2 | RECANTO - ITIRAPINA (L2 PRINCIPAL) | ZBV-ZTI
LARGA | 11.2 | 11.2-ISRAEL BARROS | SP NORTE | 170 | 121.35 | 124.745 | ZSQ | ZSQ2 | RECANTO - ITIRAPINA (L2 PRINCIPAL) | ZBV-ZTI
LARGA | 11.2 | 11.2-ISRAEL BARROS | SP NORTE | 170 | 124.745 | 128.12 | ZSQ-ZWX | ZSQZWX2 | RECANTO - ITIRAPINA (L2 PRINCIPAL) | ZBV-ZTI
LARGA | 11.2 | 11.2-ISRAEL BARROS | SP NORTE | 170 | 128.12 | 128.619 | ZWX | ZWX2 | RECANTO - ITIRAPINA (L2 PRINCIPAL) | ZBV-ZTI
LARGA | 11.2 | 11.2-ISRAEL BARROS | SP NORTE | 170 | 129.772 | 131 | ZRX | ZRX2 | RECANTO - ITIRAPINA (L2 PRINCIPAL) | ZBV-ZTI
LARGA | 11.2 | 11.2-ISRAEL BARROS | SP NORTE | 170 | 131 | 133 | ZRX | ZRX1332 | RECANTO - ITIRAPINA (L2 PRINCIPAL) | ZBV-ZTI
LARGA | 11.2 | 11.2-ISRAEL BARROS | SP NORTE | 170 | 133 | 134.945 | ZRX | 133ZRQ2 | RECANTO - ITIRAPINA (L2 PRINCIPAL) | ZBV-ZTI
LARGA | 11.2 | 11.2-ISRAEL BARROS | SP NORTE | 170 | 134.945 | 137 | ZRQ | ZRQ2 | RECANTO - ITIRAPINA (L2 PRINCIPAL) | ZBV-ZTI
LARGA | 11.2 | 11.2-ISRAEL BARROS | SP NORTE | 170 | 137 | 138 | ZRQ | ZRQ1382 | RECANTO - ITIRAPINA (L2 PRINCIPAL) | ZBV-ZTI
LARGA | 11.2 | 11.2-ISRAEL BARROS | SP NORTE | 170 | 138 | 139 | ZRQ | 1381392 | RECANTO - ITIRAPINA (L2 PRINCIPAL) | ZBV-ZTI
LARGA | 11.2 | 11.2-ISRAEL BARROS | SP NORTE | 170 | 139 | 142.245 | ZRQ | 139ZQX2 | RECANTO - ITIRAPINA (L2 PRINCIPAL) | ZBV-ZTI
LARGA | 11.2 | 11.2-ISRAEL BARROS | SP NORTE | 170 | 142.245 | 145.76 | ZQX | ZQX2 | RECANTO - ITIRAPINA (L2 PRINCIPAL) | ZBV-ZTI

## SELEÇÕES
MAQUINISTAS |  | ACIONAMENTO |  | PRÉVIA |  | DESVIO |  | PROGRAMADO? |  | ProgramaPCM |  | Prioridade
FIXO |  | SBR |  | 1 |  | VIA |  | SIM |  | Contrato |  | P0
ESCALA |  | AGD ACIONAMENTO PCM |  | 2 |  | - |  | NÃO |  | Oportunidade |  | P1
FIXO + ESCALA |  | ACIONAMENTO | [5 empty] | OPORTUNIDADE |  | Extra |  | P2
- |  | - | [9 empty] | P3
P4
P5
TO | Não Controláveis | TI | Pátio | Tração | PCM Mecânica | Mecânica | Mecanização | PCM VIA | CCO Escala | CCO Circulação | Super | Expansão | Modernização | Infraestrutura | OK | Anomalia | Condições Climática | Confiabilidade | Engenharia | Falta de Contrato | Sem Oportunidade
Embarcado | Vandalismo | Sistema | Operação | Operação | Locomotiva | Locomotiva | Operação | Recursos Internos | Equipagem | Intervalo Contrato | Equipamento | Equipamento | Equipamento | Equipamento | OK | Via | Temperatura | Operação | Operação | Falta de Contrato | Sem Oportunidade
Não Embarcado | Acidente |  |  |  |  | Vagão | Ativos | Programação |  | Intervalo Oportunidade | Execução | Execução | Execução | Execução |  | Mecânica | Chuva | Ativo | Ativo
Operação | [9 empty] | Intervalo Extra | [6 empty] | Ventos Fortes
Programação
TOEmbarcado | TONãoEmbarcado | TOOperação | NãoControláveisVandalismo | NãoControláveisAcidente | TISistema | PátioOperação | TraçãoOperação | PCMMecânicaLocomotiva | MecânicaLocomotiva | MecânicaVagão | MecanizaçãoOperação | MecanizaçãoAtivos | PCMVIARecursosInternos | PCMVIAProgramação | CCOEscalaEquipagem | CCOCirculaçãoIntervaloContrato | CCOCirculaçãoProgramação | CCOCirculaçãoIntervaloOportunidade | SuperEquipamento | SuperExecução | ExpansãoEquipamento | ExpansãoExecução | ModernizaçãoEquipamento | ModernizaçãoExecução | InfraestruturaEquipamento | InfraestruturaExecução | OKOK | AnomaliaVia | AnomaliaMecânica | CondiçõesClimáticaTemperatura | CondiçõesClimáticaChuva | CondiçõesClimáticaVentos Fortes | CCOCirculaçãoIntervaloExtra | ConfiabilidadeOperação | ConfiabilidadeAtivo | EngenhariaOperação | EngenhariaAtivo | Falta de ContratoFalta de Contrato | SemOportunidadeSemOportunidade
Avaria de CBL | AMV sem indicação | Alteração de programação da turma | Locomotiva | Acidente | Sistema licenciamento indisponível | Manobra indisponível | Maquinista indisponível | Alteração de programação | Avaria | Avaria | Operador indisponível | Avaria em veículo (Mecanização) | Cancelado devido priorização | Falta de OS | Atraso chegada maquinista | Realizado entre trens | Desvio alocação de locomotiva | Sem oportunidade | Avaria (Escavadeira / caminhão / munck) | Erro de programação | Avaria (Escavadeira / caminhão / munck) | Erro de programação | Avaria (Escavadeira / caminhão / munck / Socadora) | Erro de programação | Avaria (Escavadeira / caminhão / munck) | Erro de programação | OK | Defeito na via | Avaria em trem | Temperatura Alta | Chuva | Ventos Fortes | Serviço extra contrato | Falta de Equipe | Avaria | Falta de Equipe | Avaria | Falta de Contrato | Sem Oportunidade
Avaria de CBL |  |  | Vagão |  | Queda / Instabilidade de sistema | Linha ocupada | Atualização malha | Locomotiva indisponível |  |  | Operador não habilitado | Avaria em veículo (Detecção) | Alteração de programação | Alteração de programação (Equipamento) | Jornada maquinista excedida | Concedido intervalo parcial |  | Realizado entre trens | Avaria (Ferramental) | Alteração de programação | Avaria (Ferramental) | Alteração de programação | Avaria (Ferramental) | Alteração de programação | Avaria (Ferramental) | Alteração de programação |  |  |  | Temperatura Baixa |  |  |  | Alteração de Programação | Manutenção | Alteração de Programação
|  |  | Via de circulação | [7 empty] | Desvio de escala | Desvio programação (Manutenção) | Erro de programação | Falta de equipamento / material | Falta Maquinista (Contrato) | Intervalo negado em D-1 |  | Concedido intervalo parcial |  | Quando reduzido da turma |  | Quando reduzido da turma |  | Quando reduzido da turma |  | Quando reduzido da turma |  |  |  | Oscilação de Temperatura |  |  |  | Falha de programação
|  |  | Equipamento via | [7 empty] | Baixa produtividade |  |  |  | Falta Maquinista (Extra) | Intervalo Concedido fora do horário programado |  | Intervalo negado em D-1 |  | Falta de turma (Não Justificado) |  | Falta de turma (Não Justificado) |  | Falta de turma (Não Justificado) |  | Falta de turma (Não Justificado) | [7 empty] | Desvio de escala
|  |  | Ativo mecanização | [7 empty] | Risco de exceder a jornada |  |  |  |  | Fluxo intenso de trens |  | Intervalo Concedido fora do horário programado |  | Equipe interditada |  | Equipe interditada |  | Equipe interditada |  | Equipe interditada | [7 empty] | Risco de exceder a jornada
[11 empty] | Abastecimento |  |  |  |  | Propagação de TI |  | Fluxo intenso de trens |  | Falta de insumo / material |  | Falta de insumo / material |  | Falta de insumo / material |  | Falta de insumo / material
[11 empty] | Desvio de programação |  |  |  |  | Propagação de avaria de trens |  | Propagação de TI |  | Desvio escala da turma |  | Desvio escala da turma |  | Desvio escala da turma |  | Desvio escala da turma
[16 empty] | Propagação de vandalismo |  | Propagação de avaria de trens |  | Intervalo utilizado parcialmente |  | Intervalo utilizado parcialmente |  | Intervalo utilizado parcialmente |  | Intervalo utilizado parcialmente
[16 empty] | Propagação por motivo via |  | Propagação de vandalismo |  | Baixa produtividade |  | Baixa produtividade |  | Baixa produtividade |  | Baixa produtividade
[16 empty] | Erro CCO |  | Propagação por motivo via |  | Falha de execução |  | Falha de execução |  | Falha de execução |  | Falha de execução
[16 empty] | Intervalo Fracionado |  | Erro CCO
42
43
66
68
70
71 |  | /
73
170

## BS_ATIVO
BLOCO | ATIVIDADE | UNIDADE | CONTROLE INDICADOR | GRUPO | Item PDM | PESO | Prioridade | CORRELATO
BLOCO | BLOCO | BINÁRIO | OUTROS | BLOCO | - | 0 | 0 | BLOCO
EXPANSÃO TURMA 1 | CAMINHÃO DE SOLDA | Nº DE SOLDA | CAMINHÂO - SOLDA | CAMINHÃO SOLDA | - | 1 | 1 | CAMINHÃO SOLDA
EXPANSÃO TURMA 2 | CONSERVAÇÃO PN | BINÁRIO | CONSERVAÇÂO PN | VIA - TURMA | - | 1 | 1 | VIA - TURMA
INFRA 1 | DESCARGA DE MATERIAL | BINÁRIO | OUTROS | VIA - LASTRO |  |  |  | VIA - LASTRO
INFRA 2 | DESLOCAMENTO | BINÁRIO | OUTROS | TODOS | - | 0 | 4 | TODOS
MOD ZDG PAT | DETECÇÃO - CARRO CONTROLE | KM | DETECÇÃO | DETECÇÃO | - | 1 | 1 | DETECÇÃO
MOD ZEM | DETECÇÃO - RONDA 7 DIAS | KM | DETECÇÃO | DETECÇÃO | - | 1 | 1 | DETECÇÃO
MOD ZRB | DETECÇÃO - ULTRASSOM - SPERRY | KM | DETECÇÃO | DETECÇÃO | - | 1 | 1 | DETECÇÃO
MOD ZWU ZDC | EXPANSÃO - ALÍVIO DE TENSÃO | M | EXPANSÃO | EXPANSÃO | - | 0 | 0 | EXPANSÃO - TURMA
MOD ZYQ ZWI | EXPANSÃO - AMV - JACARÉ | Nº DE PEÇAS | EXPANSÃO | EXPANSÃO | - | 0 | 0 | EXPANSÃO - TURMA
MODERNIZAÇÃO LASTRO 2 | EXPANSÃO - AMV - MEIA CHAVE | Nº DE PEÇAS | EXPANSÃO | EXPANSÃO | - | 0 | 0 | EXPANSÃO - TURMA
MODERNIZAÇÃO TURMA 2 | EXPANSÃO - DESCARGA - TRILHO | Nº DE BARRAS | EXPANSÃO | EXPANSÃO | - | 0 | 0 | EXPANSÃO - TRILHEIRO
SOLDA T3 | EXPANSÃO - DORMENTE - CARGA | Nº DE DORMENTES | EXPANSÃO | EXPANSÃO | - | 0 | 0 | EXPANSÃO - LASTRO
SUPER | EXPANSÃO - DORMENTE - DESCARGA | Nº DE DORMENTES | EXPANSÃO | EXPANSÃO | - | 0 | 0 | EXPANSÃO - LASTRO
SUPER SERRA | EXPANSÃO - OUTRA ATIVIDADE | BINÁRIO | EXPANSÃO | EXPANSÃO | - | 0 | 0 | EXPANSÃO - TODOS
SUPER ZAR | EXPANSÃO - TRILHEIRO - DESCARGA | M | EXPANSÃO | EXPANSÃO | - | 1 | 1 | EXPANSÃO - TRILHEIRO
SUPER ZEM | EXPANSÃO - PEDRA - CARGA | VAGÕES | EXPANSÃO | EXPANSÃO | - | 0 | 0 | EXPANSÃO - LASTRO
SUPER ZRU | EXPANSÃO - PEDRA - DESCARGA | VAGÕES | EXPANSÃO | EXPANSÃO | - | 0 | 0 | EXPANSÃO - LASTRO
SUPER ZST | FMT - PEDRA - DESCARGA | VAGÕES | FMT | FMT | - | 0 | 0 | FMT - LASTRO
SUPER ZVK | EXPANSÃO - SOCADORA | M | EXPANSÃO | EXPANSÃO | - | 0 | 0 | EXPANSÃO - SOCADORA
SUPER ZWW | EXPANSÃO - SOLDA | Nº DE SOLDA | EXPANSÃO | EXPANSÃO | - | 0 | 0 | EXPANSÃO - SOLDA
A01 | EXPANSÃO - SUBSTITUIÇÃO DE DORMENTE | Nº DE DORMENTES | EXPANSÃO | EXPANSÃO | - | 0 | 0 | EXPANSÃO - TURMA
A07 | EXPANSÃO - SUBSTITUIÇÃO DE TRILHO | Nº DE BARRAS | EXPANSÃO | EXPANSÃO | - | 0 | 0 | EXPANSÃO - TURMA
A10 | EXPANSÃO - TRILHEIRO - DESCARGA | M | TRILHEIRO - DESCARGA | TRILHEIRO | - | 1 | 1 | EXPANSÃO - TRILHEIRO
A11 | INFRAESTRUTURA | Nº DE ITENS | INFRAESTRUTURA | VIA - TURMA | - | 1 | 1 | INFRAESTRUTURA
A13 | INSPEÇÃO AUTO DE LINHA | BINÁRIO | OUTROS | AUTO | - | 0 | 0 | AUTO
A15 | JIC | Nº DE PEÇAS | JIC | VIA - TURMA | JIC | 1 | 1 | VIA - TURMA
A17 | LIMPEZA LASTRO | M | LIMPEZA LASTRO | VIA - LASTRO | LIMPEZA DE LASTRO | 1 | 3 | VIA - TURMA
A20 | MECANIZAÇÃO - CAPINA QUÍMICA | KM | OUTROS - MECANIZAÇÃO | MECANIZAÇÃO | - | 0 | 2 | CAPINA
A50 | MECANIZAÇÃO - DLP | M | MECANIZAÇÃO - DLP | MECANIZAÇÃO | - | 0 | 1 | DLP
A51 | MECANIZAÇÃO - DOL | M | MECANIZAÇÃO - DOL | MECANIZAÇÃO | - | 0 | 1 | DOL
A52 | DOL - PEDRA - DESCARGA | VAGÕES | LASTRO | MECANIZAÇÃO | - | 0 | 1 | PEDRA - DOL
A60 | MECANIZAÇÃO - ESMERILHADORA | M | MECANIZAÇÃO - ESMERILHADORA | MECANIZAÇÃO | - | 1 | 1 | ESMERILHADORA
A62 | MECANIZAÇÃO - MANUTENÇÃO | BINÁRIO | OUTROS - MECANIZAÇÃO | MECANIZAÇÃO | - | 0 | 0 | MECANIZAÇÃO - TODOS
A65 | MECANIZAÇÃO - ROÇADA | M | OUTROS - MECANIZAÇÃO | MECANIZAÇÃO | ROÇADA | 0 | 3 | ROÇADA
A67 | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | M | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | MECANIZAÇÃO | - | 1 | 1 | SOCADORA
A69 | MODERNIZAÇÃO - ALÍVIO DE TENSÃO | M | MODERNIZAÇÃO | MODERNIZAÇÃO | - | 0 | 0 | MODERNIZAÇÃO - TURMA
A70 | MODERNIZAÇÃO - AMV - JACARÉ | Nº DE PEÇAS | MODERNIZAÇÃO | MODERNIZAÇÃO | - | 0 | 0 | MODERNIZAÇÃO - TURMA
A71 | MODERNIZAÇÃO - AMV - MEIA CHAVE | Nº DE PEÇAS | MODERNIZAÇÃO | MODERNIZAÇÃO | - | 0 | 0 | MODERNIZAÇÃO - TURMA
A73 | MODERNIZAÇÃO - DESCARGA - TRILHO | Nº DE BARRAS | MODERNIZAÇÃO | MODERNIZAÇÃO | - | 0 | 0 | MODERNIZAÇÃO - TRILHEIRO
A74 | MODERNIZAÇÃO - DORMENTE - CARGA | Nº DE DORMENTES | MODERNIZAÇÃO | MODERNIZAÇÃO | - | 0 | 0 | MODERNIZAÇÃO - LASTRO
A80 | MODERNIZAÇÃO - DORMENTE - DESCARGA | Nº DE DORMENTES | MODERNIZAÇÃO | MODERNIZAÇÃO | - | 0 | 0 | MODERNIZAÇÃO - LASTRO
A83 | MODERNIZAÇÃO - OUTRA ATIVIDADE | BINÁRIO | MODERNIZAÇÃO | MODERNIZAÇÃO | - | 0 | 0 | MODERNIZAÇÃO - LASTRO
A84 | MODERNIZAÇÃO - PEDRA - CARGA | VAGÕES | MODERNIZAÇÃO | MODERNIZAÇÃO | - | 0 | 0 | MODERNIZAÇÃO - TODOS
A85 | MODERNIZAÇÃO - PEDRA - DESCARGA | VAGÕES | MODERNIZAÇÃO | MODERNIZAÇÃO | - | 0 | 0 | MODERNIZAÇÃO - LASTRO
A87 | MODERNIZAÇÃO - SOCADORA | M | MODERNIZAÇÃO | MODERNIZAÇÃO | - | 0 | 0 | MODERNIZAÇÃO - SOCADORA
A88 | MODERNIZAÇÃO - SOLDA | Nº DE SOLDA | MODERNIZAÇÃO | MODERNIZAÇÃO | - | 0 | 0 | MODERNIZAÇÃO - SOLDA
A89 | MODERNIZAÇÃO - SUBSTITUIÇÃO DE DORMENTE | Nº DE DORMENTES | MODERNIZAÇÃO | MODERNIZAÇÃO | - | 0 | 0 | MODERNIZAÇÃO - TURMA
A96 | MODERNIZAÇÃO - RECOLHIMENTO DE DORMENTE | Nº DE DORMENTES | MODERNIZAÇÃO | MODERNIZAÇÃO | - | 0 | 0 | MODERNIZAÇÃO - LASTRO
E14 | MODERNIZAÇÃO - SUBSTITUIÇÃO DE TRILHO | Nº DE BARRAS | MODERNIZAÇÃO | MODERNIZAÇÃO | - | 0 | 0 | MODERNIZAÇÃO - TURMA
E17 | MODERNIZAÇÃO - TRILHO - DESCARGA | M | MODERNIZAÇÃO | MODERNIZAÇÃO | - | 0 | 0 | MODERNIZAÇÃO - TRILHEIRO
E40 | OUTRAS ATIVIDADES | BINÁRIO | OUTROS | TODOS | - | 0 | 4 | TODOS
E42 | PARADA | Nº Paradas | OUTROS | TODOS | - | 0 | 4 | VIA - LASTRO
E46 | PARTIDA - RETORNO - LASTRO SERRA | % | LASTRO SERRA | TODOS | - | 1 | 2 | VIA - LASTRO
N83 | PDM - ALÍVIO DE TENSÃO | M | ALÍVIO | VIA - TURMA | ALÍVIO DE TENSÃO | 1 | 1 | VIA - TURMA
V02 | PDM - AMV - JACARÉ | Nº DE PEÇAS | AMV | VIA - TURMA | SUBSTITUIÇÃO DE JACARÉ | 1 | 2 | VIA - TURMA
V37 | PDM - AMV - MEIA CHAVE | Nº DE PEÇAS | AMV | VIA - TURMA | SUBSTITUIÇÃO DE MEIA-CHAVE | 1 | 2 | VIA - TURMA
V40 | PDM - DESCARGA - DORMENTE | Nº DE DORMENTES | DORMENTE - DESCARGA | VIA - LASTRO | DORMENTE DE | 1 | 2 | VIA - LASTRO
V64 | PDM - DORMENTE - CARGA | Nº DE DORMENTES | OUTROS | VIA - LASTRO | - | 0 | 3 | VIA - LASTRO
V70 | PDM - DORMENTE - PONTE | M | DORMENTE - PONTE | VIA - LASTRO | DORMENTE PONTE | 1 | 2 | VIA - TURMA
V73 | PDM - PEDRA - CARGA | VAGÕES | OUTROS | VIA - LASTRO | - | 0 | 3 | VIA - LASTRO
V74 | PDM - PEDRA - DESCARGA | VAGÕES | PEDRA | VIA - LASTRO | REFORÇO DE LASTRO | 1 | 1 | VIA - LASTRO
V77 | PDM - POSICIONAMENTO - TRILHO | M | TRILHO - POSICIONAMENTO | VIA - TURMA | - | 1 | 2 | VIA - LASTRO
V80 | PDM - SOLDA | Nº DE SOLDA | SOLDA | VIA - TURMA | SOLDA | 1 | 1 | VIA - SOLDA
V83 | PDM - SUBSTITUIÇÃO - DORMENTE | Nº DE DORMENTES | DORMENTE - SUBSTITUIÇÂO | VIA - TURMA | - | 1 | 4 | VIA - TURMA
V85 | PDM - SUBSTITUIÇÃO - TRILHO | M | TRILHO - SUBSTITUIÇÂO | VIA - TURMA | SUBSTITUIÇÃO DE TRILHO | 1 | 1 | VIA - TURMA
V86 | RECOLHIMENTO DE DORMENTE | Nº DE PEÇAS | OUTROS | VIA - LASTRO | - | 0 | 4 | VIA - LASTRO
V87 | RECOLHIMENTO DE MATERIAL | BINÁRIO | OUTROS | VIA - LASTRO | - | 0 | 4 | VIA - LASTRO
V88 | TRILHEIRO - DESCARGA | M | TRILHEIRO - DESCARGA | TRILHEIRO | - | 1 | 1 | VIA - TRILHEIRO
V89 | TRILHEIRO - RECOLHIMENTO DE TRILHO | M | TRILHEIRO - RECOLHIMENTO | TRILHEIRO | - | 1 | 1 | VIA - TRILHEIRO
V90 | INSPEÇÃO RIV | BINÁRIO | OUTROS | AUTO | - | 0 | 0 | AUTO
V92 | TRACK STAR - MRS | BINÁRIO | OUTROS | DETECÇÃO | - | 0 | 0 | DETECÇÃO-MRS
V93 | DOL - PEDRA - CARGA | VAGÕES | PEDRA | VIA - LASTRO | - | 1 | 1 | VIA - LASTRO
V96
V97
W48
W50
W53
W54
W55
W58
W59
W60
W61
W62
W70
W71
W72
W73
W75
W85
W89
W90
W92
W94
W95
W96
W97
W98
W99
CONTROLE PERDAS
OUTRAS ATIVIDADES
TURMA FIXA VIA
ACASSIO (TF-662)
ADENISON (TP-810)
ALLEF (TP-719)
AMAURI (TF-515)
ANDERSON (TF-680)
ANISIO (TF-514)
ANTONI (TP-720)
ANTÔNIO (TP-713)
BRIGIDIO (TF-688)
BRUNO (TF-525)
CAIO (TMC-649)
CAIQUE (TP-869)
CARLOS (TP-722)
CLAUDIO (TMC-650)
CLAUDOMIRO (TP)
CLEBISON (TP-728)
DANIEL (TP-647)
DANIEL (TP-724)
DANILO (TP-837)
DENILSON (TF-512)
DIEGO (TF-42)
DIEGO (TP-681)
DIEGO (TP-723)
DIEGO (TP-719)
DILL (TF-519)
EDSON (TP-719)
EDSON (TP-780)
EDSON/NIVALDO (TP-819)
EDVAN (TP-691)
ELIAS (TP-808)
ELSON (TF-526)
FERNANDO (TF-686)
FRANCENILDO (TF-513)
FRANCISCO (TF-670)
GEOVANIO (TF-675)
GERSON (TP-743)
HUELTON (TP-725)
IGOR (TF-660)
ISMAEL(TP-726)
JACIANO (TF-674)
JAIR (TF-659)
JEREMIAS (TF-701)
JEREMIAS (TP-509)
JONATAS (TF-522)
JOSÉ (TF-521)
JOSÉ (TP-879)
JOSIEL (TP-858)
GILMAX (TP-700)
JOVÂNIO (TP-850)
JUAREZ (TF-673)
JULIO (TP-697)
JULIO CÉSAR (TP-701)
JULIO (TF-648)
JUSCELIO (TF-658)
KLECIO (TP-699)
LEANDRO (TP-727)
LEÔNCIO (TF-526)
LUCIANO (TP-805)
MAIKSON (TF-666)
MARCOS (TF-520)
MATEUS (TP-809)
MAXSUEL (TP-878)
MILTON (TMC-677)
QUINZEIRO (TP-720)
MAURO TP-868)
RAFAEL (TP-695)
RAIFRAN (TF-694)
RAIMUNDO (TF-651)
RENATO (TP-694)
ROBSON (TF-701)
ROBSON (TP-729)
ROGÉRIO (TP-730)
SIVALDO (TP-707)
THIAGO (TF-685)
VALDECI (TF-677)
VALDIR (TF-523)
VALMIR (TF-678)
VANIEL (TF-670)
WAGNER (TP-58)
WAGNER (TP-869)
WALTER (TP-810)
WASHINGTON (TP-696)
WELLINGTON (TF-679)
WEMERSON (TP-708)
WILLIAN (TP-811)
JOÃO (TF-655)
PEDRO (TP-696)

## SP_NORTE
| INICIO |  |  |  | PROGRAMA | [28 empty] | REALIZADO | [24 empty] | GESTÃO DE ACOMPANHAMENTO |  |  |  |  | FECHAMENTO
[5 empty] | ITENS GUIA | [12 empty] | RESPONSABILIDADE | [7 empty] | RECURSO | [7 empty] | ITENS GUIA | [9 empty] | INTERVALO | [7 empty] | PRODUÇÃO |  | RESPONSABILIDADE
[5 empty] | O QUE? |  | ONDE? | [6 empty] | INTERVALO |  | PODUÇÃO |  | QUEM VAI RESPONDER PELA EXECUÇÃO? |  |  |  | GESTÃO |  |  |  | EQUIPAGEM |  |  |  | ATIVOS |  |  |  | O QUE? |  | ONDE? | [7 empty] | PARCIAL 1 |  | PARCIAL 2 |  | PARCIAL 3 |  | TOTAL |  |  |  | QUEM VAI RESPONDER PELA EXECUÇÃO? | [9 empty] | ANALISE |  |  |  | %
FORMULA | ESCREVE | FORMULA | SELECIONAR |  | SELECIONAR | FORMULA | ESCREVE | ESCREVE | ESCREVE | ESCREVE | ESCREVE | ESCREVE | ESCREVE | ESCREVE | ESCREVE | ESCREVE | FORMULA | SELECIONAR | SELECIONAR | FORMULA | ESCREVE | ESCREVE | SELECIONAR | SELECIONAR | SELECIONAR | ESCREVE | SELECIONAR | SELECIONAR | ESCREVE | ESCREVE | ESCREVE | ESCREVE |  | SELECIONAR | FORMULA | ESCREVE | ESCREVE | ESCREVE | ESCREVE | ESCREVE | ESCREVE | ESCREVE | ESCREVE | ESCREVE | ESCREVE | ESCREVE | ESCREVE | ESCREVE | ESCREVE | FORMULA | SELECIONAR | ESCREVE | FORMULA | SELECIONAR | SELECIONAR | FORMULA | ESCREVE | * | ESCREVE | ESCREVE | ESCREVE | ESCREVE | * | SELECIONAR | SELECIONAR | SELECIONAR | ESCREVE | FORMULA | FORMULA | FORMULA
CHAVE | DATA | Semana | ATIVO | *1 | Atividade | Atividade - Inidicador | Local - Partida | Local - Encerramento | SUB | KM - Inicio | KM - Fim | Entre - Estações | SB | Inicia | Duração | Quantidade | Unidade | Gerência da Via | Coordenação da Via | Trecho | Responsavel pelo boletim | Detalhe Programação | Programar para D+1 | Confirmação programação | Prioridade | Qtd. Maquinista | Tipo de Maquinista (Fixo / Escala) | Tipo de Acionamento | Apresentação no lastro | Ativo - 1 | Ativo - 2 | Vagões - Qtd. | *2 | Atividade_1 | Atividade - PDM | Local - Partida_2 | Local - Encerramento_3 | Entre-Locais | SB_4 | SUB_5 | KM - ínicio | KM - Fim_6 | HR Turma Pronta | Inicio | Fim | Inicio_7 | Fim_8 | Inicio_9 | Fim_10 | TOTAL | LIBERADO PELO CCO | Quantidade_11 | Unidade_12 | Gerência da Via_13 | Coordenação da Via_14 | Trecho_15 | Responsavel pelo boletim_16 | *3 | Status | Prévia CCO 22h | Prévia - 1 | Prévia - 2 | *4 | Responsabilidade | Fechamento - Impacto | Detalhe - Fechamento | Justificativa | Analise Prévia | Intervalo | QTD | Concat
JULIO (TP-697)45931 | 2025-10-01 | 40 | JULIO (TP-697) |  | PDM - SOLDA | SOLDA | 394ZUE | - | 73 | 397.1 | - | ZUR-ZUE | 394ZUE | 10:00 | 1:30 | 1 | Nº DE SOLDA | SP NORTE | TMI-ZEB | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Julio | Solda - Condicionada à temperatura | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | - | - | - | - | - | - | - |  | PDM - SOLDA | PDM - SOLDA | 394ZUE | - | ZUR-ZUE | 394ZUE | 73 | 397.1 | 397.1 | 9:10 | 11:00 | 12:30 |  |  |  |  | 1:30 |  | 1 | Nº DE SOLDA | SP NORTE | TMI-ZEB | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Julio |  | 2 |  | TP Pronto às 09h10 no km 397+100 em 394ZUR para exec. de soldas / Prev. Intervalo em oportunidade na livrada do i88 às 10h40 | Realizado intervalo no km 397+100 em 394ZUR para exec. de soldas / Prod. 1 Solda |  | OK | OK | OK | - | Aderente | 100% | 100% | OKOK
A6545931 | 2025-10-01 | 40 | A65 |  | DESLOCAMENTO | OUTROS | ZJA | ZRU | 73 | 372.588 | - | ZJA-ZRU | ZJAZRU | 9:00 | 1:00 | 1 | BINÁRIO | SP NORTE | TMI-ZEB | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Antonioni | Deslocamento - ZJA para ZRU | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | 1 | FIXO | - | 9:00 | 1602 | - | - |  | DESLOCAMENTO | DESLOCAMENTO | ZJA | ZRU | ZJA-ZRU | ZJAZRU | 73 | 372.588 | 372.588 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | BINÁRIO | SP NORTE | TMI-ZEB | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Antonioni |  | 0 |  | Não solicita em D, devido avaria do auto | Não solicita em D, devido avaria do auto |  | Mecanização | Ativos | Avaria em veículo (Mecanização) | Não solicita em D, devido avaria do auto | Produção e Intervalo | 0% | 0% | MecanizaçãoAtivos
V8745931 | 2025-10-01 | 40 | V87 |  | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | ZFN2 | ZFN2 | 73 | 328.5 | 329 | ZGI-ZFN | 326332 | 9:00 | 2:30 | 459 | M | SP NORTE | TMI-ZEB | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Antonioni | Socaria mecanizada | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | 1 | FIXO | - | 7:00 | 6233 | 6230 | - |  | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | ZFN2 | ZFN2 | ZGI-ZFN | 326332 | 73 | 328.5 | 328.5 | 8:32 | 13:54 | 16:32 |  |  |  |  | 2:38 |  | 459 | M | SP NORTE | TMI-ZEB | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Antonioni |  | 1 |  | Solicitado MC1 às 08h32 para socaria do km 328+500 ao km 329+320 entre ZGI-ZFN / Ag. Alinhamento de FX com CCO | Em intervalo para socaria do km 328+500 ao km 329+320 entre ZGI-ZFN / Iniciado às 13h54 |  | OK | OK | OK |  | Aderente | 105.3% | 100% | OKOK
MAXSUEL (TP-878)45931 | 2025-10-01 | 40 | MAXSUEL (TP-878) |  | PDM - SOLDA | SOLDA | ZKY1 | - | 73 | 277.5 | - | ZKY1 | ZKY1 | 9:00 | 1:30 | 1 | Nº DE SOLDA | SP NORTE | TMI-ZEB | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Maxsuel | Solda - Condicionada à temperatura - ZKY Via 1 | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | - | - | - | - | - | - | - |  | PDM - SOLDA | PDM - SOLDA | ZKY1 | - | ZKY1 | ZKY1 | 73 | 277.5 | 277.5 | 8:20 | 9:08 | 10:38 |  |  |  |  | 1:30 |  | 1 | Nº DE SOLDA | SP NORTE | TMI-ZEB | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Maxsuel |  | 2 |  | Em intervalo para exec. de soldas no km 276+100 ao km 277+500 em ZKY VIA1 / 09h08 - 10h38 | Realizado intervalo para exec. de soldas no km 276+100 ao km 277+500 em ZKY VIA1 / Prod. 1 Solda |  | OK | OK | OK | - | Aderente | 100% | 100% | OKOK
JOSIEL (TP-858)45931 | 2025-10-01 | 40 | JOSIEL (TP-858) |  | PDM - SOLDA | SOLDA | ZKY1 | - | 73 | 276.1 | - | ZKY1 | ZKY1 | 9:00 | 1:30 | 1 | Nº DE SOLDA | SP NORTE | TMI-ZEB | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Josiel | Solda - Condicionada à temperatura - ZKY Via 1 | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | - | - | - | - | - | - | - |  | PDM - SOLDA | PDM - SOLDA | ZKY1 | - | ZKY1 | ZKY1 | 73 | 276.1 | 276.1 | 8:20 | 9:08 | 10:38 |  |  |  |  | 1:30 |  | 1 | Nº DE SOLDA | SP NORTE | TMI-ZEB | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Josiel |  | 2 |  | Em intervalo para exec. de soldas no km 276+100 ao km 277+500 em ZKY VIA1 / 09h08 - 10h38 | Realizado intervalo para exec. de soldas no km 276+100 ao km 277+500 em ZKY VIA1 / Prod. 1 Solda |  | OK | OK | OK | - | Aderente | 100% | 100% | OKOK
V9745931 | 2025-10-01 | 40 | V97 |  | DETECÇÃO - ULTRASSOM - SPERRY | DETECÇÃO | ZRZ | ZVP | 73 | 251.242 | 306.729 | ZRZ-ZVP | ZRZZVP | 9:00 | 1:00 | 55 | KM | SP NORTE | TMI-ZEB | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Vieira | Inspeção Sperry + Ronda R7D embarcado | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | 1 | FIXO | - | 7:00 | 6527 | - | - |  | DETECÇÃO - ULTRASSOM - SPERRY | DETECÇÃO - ULTRASSOM - SPERRY | ZRZ | ZVP | ZRZ-ZVP | ZRZZVP | 73 | 251.242 | 251.242 | 8:23 | 10:23 | 11:23 |  |  |  |  | 1:00 |  | 55 | KM | SP NORTE | TMI-ZEB | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Vieira |  | 2 |  | Solicitado MC1 às 08h23 para detecção ultrassom sperry entre ZRZ sentido ZDP / Prev. FX em oportunidade na livrada do i39 às 10h00 | Realizado intervalo para detecção ultrassom sperry de ZRZ para ZVP |  | OK | OK | OK | - | Intervalo | 100% | 100% | OKOK
E4045931 | 2025-10-01 | 40 | E40 |  | TRILHEIRO - DESCARGA | TRILHEIRO - DESCARGA | ZFH | ZTO | 73 | 244.04 | 244.62 | ZEB-ZRZ | ZEBZRZ | 9:00 | 0:40 | 624 | M | SP NORTE | TMI-ZEB | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | PCM Via | Forma cobra-cega em ZTO (30min) e após segue para descarga de 2 barras no km 244+040 ao 244+620, SB 243244 (40 min, tempo total de descarga) | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | 2 | ESCALA | AGD ACIONAMENTO PCM | 8:00 | 9341 | 9218 | 14 |  | TRILHEIRO - DESCARGA | TRILHEIRO - DESCARGA | ZFH | ZTO | ZEB-ZRZ | ZEBZRZ | 73 | 244.04 | 244.04 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | M | SP NORTE | TMI-ZEB | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | PCM Via |  | 0 |  | Não deslocou para ZTO em D-1 / Ag. Alinhamento de FX, Maquinista e recebimento em ZTO para deslocamento entre ZFH-ZTO | Reprogramado partida de ZFH para ZTO em D+1 |  | PCM VIA | Recursos Internos | Alteração de programação | Reprogramado partida de ZFH para ZTO em D+1 | Produção e Intervalo | 0% | 0% | PCMVIARecursosInternos
PEDRO (TP-696)45931 | 2025-10-01 | 40 | PEDRO (TP-696) |  | PDM - SOLDA | SOLDA | ZGB1 | - | 73 | 206.2 | - | ZRU-ZGB | 205ZGB | 9:00 | 1:30 | 1 | Nº DE SOLDA | SP NORTE | ZEB-ZCZ | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Pedro | Solda - Condicionada à temperatura | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | - | - | - | - | - | - | - |  | PDM - SOLDA | PDM - SOLDA | ZGB1 | - | ZRU-ZGB | 205ZGB | 73 | 206.2 | 206.2 | 8:50 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | Nº DE SOLDA | SP NORTE | ZEB-ZCZ | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Pedro |  | 0 |  | TP pronto no km 205+000 ao km 206+400 entre 205ZGB às 08h50 / Prev. Intervalo em oportunidade na livrada do T58 | Sem produção, devido estourar temperatura (Solda de fechamento) no km 206+400 em 205ZGB |  | Condições Climática | Temperatura | Temperatura Alta | TP pronto às 08h50, sem produção devido estourar temperatura (Solda de fechamento) no km 206+400 em 205ZGB | Produção e Intervalo | 0% | 0% | CondiçõesClimáticaTemperatura
GILMAX (TP-700)45931 | 2025-10-01 | 40 | GILMAX (TP-700) |  | PDM - SOLDA | SOLDA | ZGB1 | - | 73 | 205.62 | - | ZRU-ZGB | 205ZGB | 9:00 | 1:30 | 1 | Nº DE SOLDA | SP NORTE | ZEB-ZCZ | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Gilmax | Solda - Condicionada à temperatura | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | - | - | - | - | - | - | - |  | PDM - SOLDA | PDM - SOLDA | ZGB1 | - | ZRU-ZGB | 205ZGB | 73 | 205.62 | 205.62 | 8:50 | 11:18 | 12:48 |  |  |  |  | 1:30 |  | 0 | Nº DE SOLDA | SP NORTE | ZEB-ZCZ | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Gilmax |  | 0 |  | TP pronto no km 205+000 ao km 206+400 entre 205ZGB às 08h50 / Prev. Intervalo em oportunidade na livrada do T58 | Concedido intervalo para exec. de solda no km 205+400 em 205ZGB / Devido trilho fora de P.O para exec. da solda, não foi possível realizar a mesma. |  | Super | Execução | Falha de execução | Concedido intervalo para exec. de solda no km 205+400 em 205ZGB / Devido trilho fora de P.O para exec. da solda, não foi possível realizar a mesma. | Produção | 100% | 0% | SuperExecução
RAFAEL (TP-695)45931 | 2025-10-01 | 40 | RAFAEL (TP-695) |  | PDM - SUBSTITUIÇÃO - TRILHO | TRILHO - SUBSTITUIÇÂO | 136ZCV | - | 73 | 138.24 | - | ZXB-ZCV | 136ZCV | 9:00 | 1:30 | 312 | M | SP NORTE | ZEB-ZCZ | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Rafael | PDM - Substituição de trilho | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | - | - | - | - | - | - | - |  | PDM - SUBSTITUIÇÃO - TRILHO | PDM - SUBSTITUIÇÃO - TRILHO | 136ZCV | - | ZXB-ZCV | 136ZCV | 73 | 138.24 | 138.24 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | M | SP NORTE | ZEB-ZCZ | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Rafael |  | 0 |  | TP em preparação no local de trabalho / Ag. Pronto para alinhamento de FX com CCO | TP na preparação no km 138+240 em 136ZCV, informou que às 10h00 já havia estourado a temperatura (Não chegou informar pronto no local) |  | Condições Climática | Temperatura | Temperatura Alta | TP na preparação no km 138+240 em 136ZCV, informou que às 10h00 já havia estourado a temperatura (Não chegou informar pronto no local) | Produção e Intervalo | 0% | 0% | CondiçõesClimáticaTemperatura
A6745931 | 2025-10-01 | 40 | A67 |  | OUTRAS ATIVIDADES | OUTROS | ZPN | ZPN | 73 | 95.5 | - | ZCZ-ZZF | ZCZK96 | 8:00 | 0:40 | 1 | BINÁRIO | SP NORTE | ZEB-ZCZ | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Nelson | Descarga de 2 barras de trilho no km 95+500 | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | 1 | FIXO | - | 8:00 | - | - | - |  | OUTRAS ATIVIDADES | OUTRAS ATIVIDADES | ZPN | ZPN | ZCZ-ZZF | ZCZK96 | 73 | 95.5 | 95.5 | 7:55 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | BINÁRIO | SP NORTE | ZEB-ZCZ | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Nelson |  | 0 |  | Solicitado MC1 às 07h55 para posicionamento de trilho no km 95+500 em ZCZK96 / Ag. Alinhamento de FX com CCO | Devido fluxo de trens, sem oportunidade para posicionamento de trilho no km 95+500 em ZCZK96 |  | Sem Oportunidade | Sem Oportunidade | Sem Oportunidade | Devido fluxo de trens, sem oportunidade para posicionamento de trilho no km 95+500 em ZCZK96 | Produção e Intervalo | 0% | 0% | SemOportunidadeSemOportunidade
KLECIO (TP-699)45931 | 2025-10-01 | 40 | KLECIO (TP-699) |  | PDM - SOLDA | SOLDA | ZCD2 | - | 170 | 117.2 | - | ZCD | ZCD2 | 9:00 | 1:30 | 1 | Nº DE SOLDA | SP NORTE | ZBV-ZTI | RECANTO - ITIRAPINA (L2 PRINCIPAL) | Klécio | Solda - Condicionada à temperatura - ZCD Via 2 | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | - | - | - | - | - | - | - |  | PDM - SOLDA | PDM - SOLDA | ZCD2 | - | ZCD | ZCD2 | 170 | 117.2 | 117.2 | 8:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | Nº DE SOLDA | SP NORTE | ZBV-ZTI | RECANTO - ITIRAPINA (L2 PRINCIPAL) | Klécio |  | 0 |  | TP pronto no km 117+200 em ZCD2 às 08h00 / Devido fluxo de vazios na região, sem oportunidade de intervalo | TP pronto no km 117+200 em ZCD2 às 08h00 / Devido fluxo de vazios na região, sem oportunidade de intervalo |  | PCM VIA | Programação | Alteração de programação (Equipamento) | Programado SUB 73 correto SUB 170 | Produção e Intervalo | 0% | 0% | PCMVIAProgramação
V8545931 | 2025-10-01 | 40 | V85 |  | DESLOCAMENTO | OUTROS | ZLI | ZYU | 70 | 104 | - | ZLI-ZYU | ZLIZYU | 8:30 | 1:00 | 1 | BINÁRIO | SP NORTE | ZBV-ZTI | RECANTO - ITIRAPINA (L1 PRINCIPAL) | Antonioni | Deslocamento - ZLI para ZYU | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | - | - | - | 8:30 | 6235 | - | - |  | DESLOCAMENTO | DESLOCAMENTO | ZLI | ZYU | ZLI-ZYU | ZLIZYU | 70 | 104 | 104 | 10:21 | 10:42 | 11:42 |  |  |  |  | 1:00 |  | 1 | BINÁRIO | SP NORTE | ZBV-ZTI | RECANTO - ITIRAPINA (L1 PRINCIPAL) | Antonioni |  | 2 |  | Ag. Solicitação da MC1 | Realizando deslocamento ZLI para ZYU |  | OK | OK | OK | - | Intervalo | 100% | 100% | OKOK
V8945931 | 2025-10-01 | 40 | V89 |  | DESLOCAMENTO | OUTROS | ZLI | ZRO | 70 | 104 | - | ZLI-ZRO | ZLIZRO | 8:30 | 1:00 | 1 | BINÁRIO | SP NORTE | ZBV-ZTI | RECANTO - ITIRAPINA (L1 PRINCIPAL) | Antonioni | Deslocamento - ZLI para ZRO | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | - | - | - | 8:30 | 6809 | - | - |  | DESLOCAMENTO | DESLOCAMENTO | ZLI | ZRO | ZLI-ZRO | ZLIZRO | 70 | 104 | 104 | 9:23 | 10:43 | 11:43 |  |  |  |  | 1:00 |  | 1 | BINÁRIO | SP NORTE | ZBV-ZTI | RECANTO - ITIRAPINA (L1 PRINCIPAL) | Antonioni |  | 2 |  | Solicitado MC1 em ZLI às 09h23 para deslocamento entre ZLI-ZRO / Ag. Alinhamento de FX com CCO | Em deslocamento para ZRO |  | OK | OK | OK | - | Intervalo | 100% | 100% | OKOK
IGOR (TF-660)45931 | 2025-10-01 | 40 | IGOR (TF-660) |  | LIMPEZA LASTRO | LIMPEZA LASTRO | - | - | 73 | 394.1 | 393 | ZUR-ZUE | 394ZUE | 9:00 | 1:30 | 90 | M | SP NORTE | TMI-ZEB | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Igor | Limpeza de lastro | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | - | - | - | - | - | - | - |  | LIMPEZA LASTRO | LIMPEZA LASTRO | - | - | ZUR-ZUE | 394ZUE | 73 | 394.1 | 394.1 | 9:00 | 11:00 | 12:30 |  |  |  |  | 1:30 |  | 90 | M | SP NORTE | TMI-ZEB | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Igor |  | 2 |  | Ag. livrada do i88 para intervalo em oportunidade | Realizado intervalo para limpeza de lastro no km 393+000 ao km 394+100 em 394ZUR |  | OK | OK | OK | - | Aderente | 100% | 100% | OKOK
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
JULIO (TP-697)45932 | 2025-10-02 | 40 | JULIO (TP-697) |  | PDM - SOLDA | SOLDA | ZED1 | - | 73 | 355.869 | - | ZED-N | ZEDN | 9:00 | 1:30 | 1 | Nº DE SOLDA | SP NORTE | TMI-ZEB | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Julio | Execução de soldas - Depende de temperatura | Oportunidade | OPORTUNIDADE | P1 | - | - | - | - | - | - | - |  | PDM - SOLDA | PDM - SOLDA | - | - |  | 394ZUE | 73 | 397.1 | 355.869 | 9:16 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | Nº DE SOLDA | SP NORTE | TMI-ZEB | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Julio |  | 0 |  | Turma em deslocamento | Turma pronta 09:16/Prev. faixa após I98 10:30/Prev. faixa após I98 11h/11:15 informou temperatura alta |  | Condições Climática | Temperatura | Temperatura Alta |  | Produção e Intervalo | 0% | 0% | CondiçõesClimáticaTemperatura
V8745932 | 2025-10-02 | 40 | V87 |  | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | ZFN2 | ZFN2 | 73 | 338.68 | 337.311 | ZFN-2 | ZFN2 | 9:00 | 2:00 | 90 | M | SP NORTE | TMI-ZEB | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Antonioni | Socaria mecanizada | Oportunidade | OPORTUNIDADE | P0 | 1 | FIXO | ACIONAMENTO | 7:00 | 6233 | 6230 | - |  | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | ZFN2 | ZFN2 | ZFN-2 | ZFN2 | 73 | 338.68 | 338.68 | 8:13 | 9:00 | 11:00 |  |  |  |  | 2:00 |  | 90 | M | SP NORTE | TMI-ZEB | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Antonioni |  | 2 |  | Prev. macro 1 09:00 | Macro 1 08:13/Autorizado em ZFN2 08:32/Realizou o intervalo de socaria no km 338+00 das 09:00 até 11:00 |  | OK | OK | OK |  | Aderente | 100% | 100% | OKOK
MAXSUEL (TP-878) |  |  | MAXSUEL (TP-878) |  | PDM - SOLDA | SOLDA | 332ZFN | - | 73 | 332.7 | - | ZGI-ZFN | 332ZFN | 9:00 | 1:30 | 1 | Nº DE SOLDA | SP NORTE | TMI-ZEB | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Maxsuel | Execução de soldas - Depende de temperatura | Oportunidade |  | P4 | - | - | - | - | - | - | - |  | PDM - SOLDA | PDM - SOLDA | 332ZFN | - | ZGI-ZFN | 332ZFN | 73 | 332.7 | 332.7 | [7 empty] | 0:00 |  |  | Nº DE SOLDA | SP NORTE | TMI-ZEB | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Maxsuel | [10 empty] | Aderente | * | *
MAXSUEL (TP-878)45932 | 2025-10-02 | 40 | MAXSUEL (TP-878) |  | PDM - SOLDA | SOLDA | ZGI326 | - | 73 | 322.8 |  | ZFN-ZGI | ZGI326 | 8:30 | 1:30 | 1 | Nº DE SOLDA | SP NORTE | TMI-ZEB | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Maxuel | Solda - Condicionada á temperatura | Oportunidade |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | PDM - SOLDA | PDM - SOLDA | ZGI326 | - | ZFN-ZGI | ZGI326 | 73 | 322.8 | 322.8 | 8:32 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | Nº DE SOLDA | SP NORTE | TMI-ZEB | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Maxuel |  | 0 |  | Turma em deslocamento | Turma pronta 08:32/Sem oportunidade |  | Sem Oportunidade | Sem Oportunidade | Sem Oportunidade |  | Produção e Intervalo | 0% | 0% | SemOportunidadeSemOportunidade
V9745932 | 2025-10-02 | 40 | V97 |  | DETECÇÃO - ULTRASSOM - SPERRY | DETECÇÃO | ZVP | ZFN2 | 73 | 305 | - | ZDP-ZFN | ZDPZFN | 9:00 | 1:00 | 36 | KM | SP NORTE | TMI-ZEB | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | John | Inspeção Sperry + Ronda R7D embarcado | Oportunidade | OPORTUNIDADE | P3 | 1 | FIXO | - | 7:00 | 6527 | - | - |  | DETECÇÃO - ULTRASSOM - SPERRY | DETECÇÃO - ULTRASSOM - SPERRY | ZVP | ZFN2 | ZDP-ZFN | ZDPZFN | 73 | 305 | 305 | 9:04 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | KM | SP NORTE | TMI-ZEB | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | John |  | 0 |  | Prev. macro 1 09:00 | Macro 1 09:04/Sem oportunidade |  | Sem Oportunidade | Sem Oportunidade | Sem Oportunidade |  | Produção e Intervalo | 0% | 0% | SemOportunidadeSemOportunidade
JOSIEL (TP-858)45932 | 2025-10-02 | 40 | JOSIEL (TP-858) |  | PDM - SOLDA | SOLDA | 282286 | - | 73 | 283.3 | - | ZKY-ZZM | 282286 | 9:00 | 1:30 | 1 | Nº DE SOLDA | SP NORTE | TMI-ZEB | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Josiel | Execução de soldas - Depende de temperatura | Oportunidade | OPORTUNIDADE | P2 | - | - | - | - | - | - | - |  | PDM - SOLDA | PDM - SOLDA | 282286 | - | ZKY-ZZM | 282286 | 73 | 283.3 | 283.3 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | Nº DE SOLDA | SP NORTE | TMI-ZEB | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Josiel |  | 0 | 1 | Turma em deslocamento | Turma não solicita intervalo/Josiel não está mais na empresa |  | Super | Execução | Erro de programação | Turma não solicita intervalo/Josiel não está mais na empresa | Produção e Intervalo | 0% | 0% | SuperExecução
PEDRO (TP-696)45932 | 2025-10-02 | 40 | PEDRO (TP-696) |  | PDM - SOLDA | SOLDA | ZGB1 | - | 73 | 206.2 | - | ZRU-ZGB | 205ZGB | 8:00 | 1:30 | 1 | Nº DE SOLDA | SP NORTE | ZEB-ZCZ | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Pedro | Execução de soldas - Depende de temperatura | Oportunidade | OPORTUNIDADE | P0 | - | - | - | - | - | - | - |  | PDM - SOLDA | PDM - SOLDA | ZGB1 | - | ZRU-ZGB | 205ZGB | 73 | 206.2 | 206.2 | 8:24 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | Nº DE SOLDA | SP NORTE | ZEB-ZCZ | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Pedro |  | 0 | 1 | Turma em deslocamento | Turma pronta 08:24/Prev. faixa após I92 11:00/11:30 informou temperatura alta |  | Condições Climática | Temperatura | Temperatura Alta |  | Produção e Intervalo | 0% | 0% | CondiçõesClimáticaTemperatura
GILMAX (TP-700)45932 | 2025-10-02 | 40 | GILMAX (TP-700) |  | PDM - SOLDA | SOLDA | ZGB1 | - | 73 | 205.62 | - | ZRU-ZGB | 205ZGB | 8:00 | 1:30 | 1 | Nº DE SOLDA | SP NORTE | ZEB-ZCZ | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Gilmax | Execução de soldas - Depende de temperatura | Oportunidade | OPORTUNIDADE | P0 | - | - | - | - | - | - | - |  | PDM - SOLDA | PDM - SOLDA | ZGB1 | - | ZRU-ZGB | 205ZGB | 73 | 205.62 | 205.62 | 8:24 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | Nº DE SOLDA | SP NORTE | ZEB-ZCZ | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Gilmax |  | 0 | 1 | Turma em deslocamento | Turma pronta 08:24/Prev. faixa após I92 11:00/11:30 informou temperatura alta |  | Condições Climática | Temperatura | Temperatura Alta |  | Produção e Intervalo | 0% | 0% | CondiçõesClimáticaTemperatura
RAFAEL (TP-695)45932 | 2025-10-02 | 40 | RAFAEL (TP-695) |  | PDM - SUBSTITUIÇÃO - TRILHO | TRILHO - SUBSTITUIÇÂO | 136ZCV | - | 73 | 138.24 | - | ZXB-ZCV | 136ZCV | 8:00 | 2:00 | 312 | M | SP NORTE | ZEB-ZCZ | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Rafael | PDM - Substituição de trilho | Oportunidade | OPORTUNIDADE | P1 | - | - | - | - | - | - | - |  | PDM - SUBSTITUIÇÃO - TRILHO | PDM - SUBSTITUIÇÃO - TRILHO | 136ZCV | - | ZXB-ZCV | 136ZCV | 73 | 138.24 | 138.24 | 8:32 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | M | SP NORTE | ZEB-ZCZ | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Rafael |  | 0 | 1 | Turma em deslocamento | Turma pronta 08:32/Sem oportunidade |  | Sem Oportunidade | Sem Oportunidade | Sem Oportunidade |  | Produção e Intervalo | 0% | 0% | SemOportunidadeSemOportunidade
A6745932 | 2025-10-02 | 40 | A67 |  | OUTRAS ATIVIDADES | OUTROS | ZPN | ZPN | 73 | 95.5 | - | ZCZ-ZZF | ZCZK96 | 8:00 | 0:40 | 1 | BINÁRIO | SP NORTE | ZEB-ZCZ | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Nelson | Descarga de 2 barras de trilho no km 95+500 | Oportunidade | OPORTUNIDADE | P2 | 1 | FIXO | ACIONAMENTO | 8:00 | - | - | - |  | OUTRAS ATIVIDADES | OUTRAS ATIVIDADES | ZPN | ZPN | ZCZ-ZZF | ZCZK96 | 73 | 95.5 | 95.5 | 8:00 | 0:00 | 1:00 |  |  |  |  | 1:00 |  | 1 | BINÁRIO | SP NORTE | ZEB-ZCZ | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Nelson |  | 2 |  | Macro 1 08:00/Aguardando oportunidade | Macro 1 08:00/Lic. 08:57/Descarregou 2 barras de trilho no km 95+500 das 11:07 ás 11:41/Retornando para ZPN |  | OK | OK | OK |  | Aderente | 150% | 100% | OKOK
V4045932 | 2025-10-02 | 40 | V40 |  | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | ZFT1 | 106-109 | 71 | 243.5 | - | ZTO-ZOI | 243-2441 | 9:30 | 3:00 | 400 | M | SP NORTE | ZCZ-ZTI | ITIRAPINA - ARARAQUARA | Saulo | Socaria mecanizada (local do acidente) - Via 2 | Oportunidade | OPORTUNIDADE | P0 | 1 | FIXO | ACIONAMENTO | 8:30 | 6240 | 6200 | - |  | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | ZFT1 | 106-109 | ZTO-ZOI | 243-2441 | 71 | 243.5 | 243.5 | 9:45 | 12:47 | 16:23 |  |  |  |  | 3:36 |  | 600 | M | SP NORTE | ZCZ-ZTI | ITIRAPINA - ARARAQUARA | Saulo |  | 2 |  | Prev. macro 1 09:00 | Macro 1 09:45/Realizou giro em ZOI para partir/Lic.11:56/Em deslocamento para o intervalo em 243244-2 |  | OK | OK | OK | Não informou produção | Aderente | 120% | 150% | OKOK
W5845932 | 2025-10-02 | 40 | W58 |  | PDM - PEDRA - CARGA | OUTROS | ZSK2 | ZSK2 | 71 | 204 | - | ZXH-ZSK | ZSK2 / ZSK208 | 9:30 | 1:00 | 5 | VAGÕES | SP NORTE | ZBV-ZTI | ITIRAPINA - ARARAQUARA | PCM Via | Necessário manobra para posicionamento de vgs para carregamento, considerando usar as SB's ZSK2 e ZSK208 (Tempo total de MNB 01h00) | Oportunidade | OPORTUNIDADE | P1 | 1 | ESCALA | AGD ACIONAMENTO PCM | 8:30 | 9237 | 7679 | 11 |  | PDM - PEDRA - CARGA | PDM - PEDRA - CARGA | ZSK2 | ZSK2 | ZXH-ZSK | ZSK2 / ZSK208 | 71 | 204 | 204 | 14:01 | 0:00 | 2:00 |  |  |  |  | 2:00 |  | 5 | VAGÕES | SP NORTE | ZBV-ZTI | ITIRAPINA - ARARAQUARA | PCM Via |  | 1 |  | Prev. equipe 12:00 | Prev. equipe 12:00/Atraso do táxi, nova previsão do maquinista 14h |  | OK | OK | OK |  | Aderente | 200% | 100% | OKOK
KLECIO (TP-699)45932 | 2025-10-02 | 40 | KLECIO (TP-699) |  | PDM - SOLDA | SOLDA | ZCD2 | - | 170 | 117.2 | - | ZCD | ZCD2 | 9:00 | 1:30 | 1 | Nº DE SOLDA | SP NORTE | ZBV-ZTI | RECANTO - ITIRAPINA (L2 PRINCIPAL) | Klécio | Execução de soldas - Depende de temperatura - Via 2 | Oportunidade | OPORTUNIDADE | P0 | - | - | - | - | - | - | - |  | PDM - SOLDA | PDM - SOLDA | ZCD2 | - | ZCD | ZCD2 | 170 | 117.2 | 117.2 | 7:45 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | Nº DE SOLDA | SP NORTE | ZBV-ZTI | RECANTO - ITIRAPINA (L2 PRINCIPAL) | Klécio |  | 0 |  | Turma pronta 07:45/Sem oportunidade | Turma pronta 07:45/Sem oportunidade |  | Sem Oportunidade | Sem Oportunidade | Sem Oportunidade |  | Produção e Intervalo | 0% | 0% | SemOportunidadeSemOportunidade
A7445932 | 2025-10-02 | 40 | A74 |  | DETECÇÃO - RONDA 7 DIAS | DETECÇÃO | ZQBZBV | ZRX2 | 66 | 50 | - | ZBV-ZRX | ZBVZRX | 8:00 | 1:00 | 80 | KM | SP NORTE | ZBV-ZTI | ZQB - BOA VISTA VELHA | Claudemir | Ronda R7D entre ZBV-ZRX | Contrato | SIM | P0 | 1 | FIXO | ACIONAMENTO | 7:00 | 6294 | - | - |  | DETECÇÃO - RONDA 7 DIAS | DETECÇÃO - RONDA 7 DIAS | ZRQ | ZIQ | ZRQ-ZIQ | ZRQZIQ | 66 | 137 | 50 | 9:35 | 0:00 | 1:00 |  |  |  |  | 1:00 |  | 37 | KM | SP NORTE | ZBV-ZTI | ZQB - BOA VISTA VELHA | Claudemir |  | 2 |  | Macro 1 07:43/Aguardando oportunidade | Macro 1 07:43/Sem faixa ZBV-ZRX/Solicitou macro 1 09:35 para fazer ronda ZRQ-ZIQ/Lic. 09:39/Em inspeção |  | CCO Circulação | Intervalo Contrato | Fluxo intenso de trens |  | Produção | 100% | 46.25% | CCOCirculaçãoIntervaloContrato
JULIO (TP-697) |  |  | JULIO (TP-697) |  | PDM - SOLDA | SOLDA | 394ZUE | - | 73 | 397.1 | - | ZUR-ZUE | 394ZUE | 10:00 | 1:30 | 1 | Nº DE SOLDA | SP NORTE | TMI-ZEB | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Julio | Solda - Condicionada à temperatura |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | PDM - SOLDA | PDM - SOLDA | 394ZUE | - | ZUR-ZUE | 394ZUE | 73 | 397.1 | 397.1 | [7 empty] | 0:00 |  |  | Nº DE SOLDA | SP NORTE | TMI-ZEB | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Julio | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | [10 empty] | * | - | - | - | Antonioni | Socaria mecanizada | [11 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | Antonioni | [10 empty] | Aderente | * | *
JULIO (TP-701)45933 | 2025-10-03 | 40 | JULIO (TP-701) |  | PDM - SUBSTITUIÇÃO - TRILHO | TRILHO - SUBSTITUIÇÂO | - | - | 73 | 359 | - | ZED-ZJA | ZED361 | 9:00 | 1:30 | 624 | M | SP NORTE | TMI-ZEB | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Julio César | PDM - Substituição de trilho | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | - | - | - | - | - | - | - |  | PDM - SUBSTITUIÇÃO - TRILHO | PDM - SUBSTITUIÇÃO - TRILHO | - | - | ZED-ZJA | ZED361 | 73 | 359 | 359 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | M | SP NORTE | TMI-ZEB | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Julio César |  | 0 |  | Não solicita intervalo/Equipe trabalhando no acidente | Não solicita intervalo/Equipe trabalhando no acidente |  | Super | Execução | Alteração de programação |  | Produção e Intervalo | 0% | 0% | SuperExecução
V9745933 | 2025-10-03 | 40 | V97 |  | DETECÇÃO - ULTRASSOM - SPERRY | DETECÇÃO | ZVP | TMI | 73 | 306.729 | 439 | ZVP-ZFN | ZVPZFN | 5:00 | 1:00 | 133 | KM | SP NORTE | TMI-ZEB | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Vieira | Inspeção Sperry | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | 1 | FIXO | - | 7:00 | 6527 | - | - |  | DETECÇÃO - ULTRASSOM - SPERRY | DETECÇÃO - ULTRASSOM - SPERRY | ZVP | TMI | ZVPTMI | ZVPTMI | 73 | 306.729 | 439 | 4:54 | 0:00 | 1:00 |  |  |  |  | 1:00 |  | 133 | KM | SP NORTE | TMI-ZEB | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Vieira |  | 2 |  | Mac. 1 04:54/Lic. 05:43/Em inspeção | Mac. 1 04:54/Lic. 05:43/Em inspeção |  | OK | OK | OK |  | Aderente | 100% | 100% | OKOK
[6 empty] | * | [10 empty] | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
A7345933 | 2025-10-03 | 40 | A73 |  | DESLOCAMENTO | OUTROS | ZVP | ZAR | 73 | 306.729 | - | ZVP-ZAR | ZVPZAR | 8:00 | 1:00 | 1 | BINÁRIO | SP NORTE | TMI-ZEB | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Generoso | Deslocamento | Oportunidade | OPORTUNIDADE | [9 empty] | DESLOCAMENTO | DESLOCAMENTO | ZVP | ZAR | ZVP-ZAR | ZVPZAR | 73 | 306.729 | 306.729 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | BINÁRIO | SP NORTE | TMI-ZEB | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Generoso |  | 0 |  | Não solicita intervalo/Equipe trabalhando no acidente | Não solicita intervalo/Equipe trabalhando no acidente |  | Super | Execução | Alteração de programação |  | Produção e Intervalo | 0% | 0% | SuperExecução
V8745933 | 2025-10-03 | 40 | V87 |  | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | ZFN2 | ZVP2 | 73 | 305 | - | ZVP | ZVP1 |  | 2:00 | 510 | M | SP NORTE | TMI-ZEB | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Antonioni | Socaria mecanizada - ZVP Via 1 | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | 1 | FIXO | - | 7:00 | 6233 | 6230 | - |  | DESLOCAMENTO | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | ZFN2 | ZMA | ZFN-ZMA | ZFNZMA | 73 | 305 | 305 | 11:21 | 0:00 | 1:00 |  |  |  |  | 1:00 |  | 1 | BINÁRIO | SP NORTE | TMI-ZEB | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Antonioni |  | 0 |  | Avariado/Prev. de lib. em D | Avariado/Máquina deslocando para ZMA para reparo/Sem prev. de lib. |  | Mecanização | Ativos | Avaria em veículo (Mecanização) |  | Produção e Intervalo | 50% | 0.1961% | MecanizaçãoAtivos
[6 empty] | * |  |  |  | 288 | - | - | - | 9:00 |  |  | * | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 288 | 288 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
MAXSUEL (TP-878) |  |  | MAXSUEL (TP-878) |  | PDM - SOLDA | SOLDA | ZKY1 | - | 73 | 277.7 | - | ZKY1 | ZKY1 | 9:00 | 1:30 | 1 | Nº DE SOLDA | SP NORTE | TMI-ZEB | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Maxsuel | Solda - Condicionada à temperatura - ZKY Via 1 |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | PDM - SOLDA | PDM - SOLDA | ZKY1 | - | ZKY1 | ZKY1 | 73 | 277.7 | 277.7 | [7 empty] | 0:00 |  |  | Nº DE SOLDA | SP NORTE | TMI-ZEB | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Maxsuel | [10 empty] | Aderente | * | *
JOSIEL (TP-858) |  |  | JOSIEL (TP-858) |  | PDM - SOLDA | SOLDA | ZKY1 | - | 73 | 277.5 | - | ZKY1 | ZKY1 | 9:00 | 1:30 | 1 | Nº DE SOLDA | SP NORTE | TMI-ZEB | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Josiel | Solda - Condicionada à temperatura - ZKY Via 1 |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | PDM - SOLDA | PDM - SOLDA | ZKY1 | - | ZKY1 | ZKY1 | 73 | 277.5 | 277.5 | [7 empty] | 0:00 |  |  | Nº DE SOLDA | SP NORTE | TMI-ZEB | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Josiel | [10 empty] | Aderente | * | *
CAIO (TMC-649)45933 | 2025-10-03 | 40 | CAIO (TMC-649) |  | PDM - AMV - JACARÉ | AMV | - | - | 73 | 225.156 |  | ZMO-N | ZMON | 9:00 | 2:00 | 1 | Nº DE PEÇAS | SP NORTE | ZEB-ZCZ | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Caio | Troca de Jacaré - AMV Norte de ZMO | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | - | - | - | - | - | - | - |  | PDM - AMV - JACARÉ | PDM - AMV - JACARÉ | - | - | ZMO-N | ZMON | 73 | 225.156 | 225.156 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | Nº DE PEÇAS | SP NORTE | ZEB-ZCZ | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Caio |  | 0 |  | Não solicita intervalo/Equipe trabalhando no acidente | Não solicita intervalo/Equipe trabalhando no acidente |  | Super | Execução | Alteração de programação |  | Produção e Intervalo | 0% | 0% | SuperExecução
A6745933 | 2025-10-03 | 40 | A67 |  | OUTRAS ATIVIDADES | OUTROS | ZPN | ZPN | 73 | 156.6 | - | ZCT-S e ZCT-N | ZCTS/ZCTN | 8:00 | 1:00 | 1 | BINÁRIO | SP NORTE | ZEB-ZCZ | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Nelson | Pega o jacaré + meia chave no km 157+142 em ZCT Sul e posiciona o jacaré no km 159+651 em ZCT-N (15min cada ponto) - Retirada de restrição | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | 1 | FIXO | - | 8:00 | 1603 | - | - |  | OUTRAS ATIVIDADES | OUTRAS ATIVIDADES | ZPN | ZPN | ZCT-S e ZCT-N | ZCTS/ZCTN | 73 | 156.6 | 156.6 | 7:37 | 0:00 | 1:00 |  |  |  |  | 1:00 |  | 1 | BINÁRIO | SP NORTE | ZEB-ZCZ | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Nelson |  | 2 |  | Macro 1 07:37/Lic. 07:54/Em deslocamento para ZCT para posicionar jacaré | Macro 1 07:37/Lic. 07:54/Realizando deslocamento (atividades de posic. de chave , carregamento e posic. de jacaré entre ZPN-ZCV) |  | OK | OK | OK |  | Aderente | 100% | 100% | OKOK
RAFAEL (TP-695)45933 | 2025-10-03 | 40 | RAFAEL (TP-695) |  | PDM - SUBSTITUIÇÃO - TRILHO | TRILHO - SUBSTITUIÇÂO | 136ZCV | - | 73 | 138.4 | - | ZXB-ZCV | 136ZCV | 9:00 | 1:30 | 312 | M | SP NORTE | ZEB-ZCZ | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Rafael | PDM - Substituição de trilho | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | - | - | - | - | - | - | - |  | PDM - SUBSTITUIÇÃO - TRILHO | PDM - SUBSTITUIÇÃO - TRILHO | 136ZCV | - | ZXB-ZCV | 136ZCV | 73 | 138.4 | 138.4 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | M | SP NORTE | ZEB-ZCZ | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Rafael |  | 0 |  | Não solicita intervalo/Equipe trabalhando no acidente | Não solicita intervalo/Equipe trabalhando no acidente |  | Super | Execução | Alteração de programação |  | Produção e Intervalo | 0% | 0% | SuperExecução
CLAUDIO (TMC-650)45933 | 2025-10-03 | 40 | CLAUDIO (TMC-650) |  | PDM - AMV - JACARÉ | AMV | - | - | 73 | 129.271 | - | ZXB-S | ZXBS | 9:00 | 2:00 | 1 | Nº DE PEÇAS | SP NORTE | ZEB-ZCZ | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Cláudio | Troca de Jacaré em ZXB - Amv Sul | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | - | - | - | - | - | - | - |  | PDM - AMV - JACARÉ | PDM - AMV - JACARÉ | - | - | ZXB-S | ZXBS | 73 | 129.271 | 129.271 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | Nº DE PEÇAS | SP NORTE | ZEB-ZCZ | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Cláudio |  | 0 |  | Não solicita intervalo/Equipe trabalhando no acidente | Não solicita intervalo/Equipe trabalhando no acidente |  | Super | Execução | Alteração de programação |  | Produção e Intervalo | 0% | 0% | SuperExecução
W92 |  |  | W92 |  | MODERNIZAÇÃO - DORMENTE - DESCARGA | MODERNIZAÇÃO | K58K59-2 | K58K59-2 | 73 | 64.525 | 63.7 | ZDG-ZTN | K62ZTN | 8:00 | 3:00 | 1000 | Nº DE DORMENTES | SP NORTE | ZCZ-ZTI | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Luiz Granado | Modernização - Descarga de dormentes no km 64+525 ao 63+700 |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | MODERNIZAÇÃO - DORMENTE - DESCARGA | MODERNIZAÇÃO - DORMENTE - DESCARGA | K58K59-2 | K58K59-2 | ZDG-ZTN | K62ZTN | 73 | 64.525 | 64.525 | [7 empty] | 0:00 |  |  | Nº DE DORMENTES | SP NORTE | ZCZ-ZTI | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Luiz Granado | [10 empty] | Aderente | * | *
E4045933 | 2025-10-03 | 40 | E40 |  | TRILHEIRO - DESCARGA | TRILHEIRO - DESCARGA | ZTO1 | ZTO1 | 73 | 15 | - | ZTO-ZDZ | K14K18 | 9:00 | 2:00 | 1872 | M | SP NORTE | ZCZ-ZTI | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Matheus | Descarga de trilho | Oportunidade |  |  | 2 | ESCALA | - | 7:00 | - | - | - |  | TRILHEIRO - DESCARGA | TRILHEIRO - DESCARGA | ZTO1 | ZTO1 | ZTO-ZDZ | K14K18 | 73 | 15 | 15 | 7:00 | 0:00 | 2:00 |  |  |  |  | 2:00 |  | 1872 | M | SP NORTE | ZCZ-ZTI | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Matheus |  | 2 |  |  | Descarga ok |  | OK | OK | OK | - | Aderente | 100% | 100% | OKOK
V4045933 | 2025-10-03 | 40 | V40 |  | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | ZTO1 | ZTO1 | 73 | 15.4 | 16 | ZTO-ZDZ | K14K18 | 9:00 | 1:00 | 896 | M | SP NORTE | ZCZ-ZTI | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Antonioni | Socaria mecanizada | Oportunidade |  |  | 1 | FIXO | - | 7:00 | 6240 | 6200 | - |  | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | ZTO1 | ZTO1 | ZTO-ZDZ | K14K18 | 73 | 15.4 | 15.4 | 22:00 | 0:00 | 1:30 |  |  |  |  | 1:30 |  | 565 | M | SP NORTE | ZCZ-ZTI | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Antonioni |  | 2 |  | Trabalhando local do acidente | Trabalhando local do acidente |  | OK | OK | OK | - | Produção | 150% | 63.06% | OKOK
KLECIO (TP-699)45933 | 2025-10-03 | 40 | KLECIO (TP-699) |  | PDM - SOLDA | SOLDA | ZLI1 | - | 70 | 105.6 | - | ZLI | ZLI1062/ZLI1061 | 9:00 | 1:30 | 1 | Nº DE SOLDA | SP NORTE | ZBV-ZTI | RECANTO - ITIRAPINA (L1 PRINCIPAL) | Klécio | Solda - Condicionada à temperatura | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | - | - | - | - | - | - | - |  | PDM - SOLDA | PDM - SOLDA | ZLI1 | - | ZLI | ZLI1062/ZLI1061 | 70 | 105.6 | 105.6 | 7:27 | 7:30 | 14:51 |  |  |  |  | 7:21 |  | 5 | Nº DE SOLDA | SP NORTE | ZBV-ZTI | RECANTO - ITIRAPINA (L1 PRINCIPAL) | Klécio |  | 2 |  | Turma pronta 07:27Intervalo aberto da 07:30 até 09:23 | Turma pronta 07:27Intervalo aberto da 07:30 até 14:51/Produção 5 soldas |  | OK | OK | OK |  | Aderente | 490% | 500% | OKOK
EXPANSÃO TURMA 145933 | 2025-10-03 | 40 | EXPANSÃO TURMA 1 |  | OUTRAS ATIVIDADES | OUTROS | - | - | 70 | 109.2 | - | ZLI-ZCD | 109111 | 7:00 | 6:00 | 1 | BINÁRIO | SP NORTE | ZBV-ZTI | RECANTO - ITIRAPINA (L1 PRINCIPAL) | Elder | Intervalo de lançamento de AMV entre ZLI-ZCD Km 109+200 (6 h) | Contrato | OPORTUNIDADE |  | - | - | - | - | - | - | - |  | OUTRAS ATIVIDADES | OUTRAS ATIVIDADES | - | - | ZLI-ZCD | 109111 | 70 | 109.2 | 109.2 | 8:00 | 9:36 | 15:36 |  |  |  |  | 6:00 |  | 1 | BINÁRIO | SP NORTE | ZBV-ZTI | RECANTO - ITIRAPINA (L1 PRINCIPAL) | Elder |  | 2 |  | Turma pronta 08:00/Prev. intervalo após M77 09:30 | Turma pronta 08:00/Intervalo aberto das 09:36 até 15:36/Intervalo entregue 14:50 |  | OK | OK | OK |  | Aderente | 100% | 100% | OKOK
EXPANSÃO TURMA 245933 | 2025-10-03 | 40 | EXPANSÃO TURMA 2 |  | OUTRAS ATIVIDADES | OUTROS | - | - | 68 | 73.84 | - | ZSU-ZNO | K70K74 | 8:00 | 4:00 | 1 | BINÁRIO | SP NORTE | ZBV-ZTI | BOA VISTA VELHA - RECANTO | Adenis | Estaca | Extra |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | OUTRAS ATIVIDADES | OUTRAS ATIVIDADES | - | - | ZSU-ZNO | K70K74 | 68 | 73.84 | 73.84 | 9:00 | 9:34 | 13:34 |  |  |  |  | 4:00 |  | 1 | BINÁRIO | SP NORTE | ZBV-ZTI | BOA VISTA VELHA - RECANTO | Adenis |  | 2 |  | Máquina avariada, mec. atendendo/Prev. intervalo após I41 09:30 | Turma no local 08:00/Avaria na máquina/Pronto 09:00/Intervalo aberto das 09:34 até 13:34/AMV instalado |  | OK | OK | OK |  | Aderente | 100% | 100% | OKOK
JULIO (TP-697)45933 | 2025-10-03 | 40 | JULIO (TP-697) |  | PDM - SOLDA | SOLDA | ZEC1 | - | 73 | 263 | - | ZEC-1 | ZEC1 | 8:00 | 1:30 | 1 | Nº DE SOLDA | SP NORTE | TMI-ZEB | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Julio | Solda - Condicionada á temperatura | Oportunidade | [10 empty] | PDM - SOLDA | PDM - SOLDA | ZEC1 | - | ZEC-1 | ZEC1 | 73 | 263 | 263 | 7:46 | 7:46 | 15:00 |  |  |  |  | 7:14 |  | 5 | Nº DE SOLDA | SP NORTE | TMI-ZEB | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Julio |  | 2 |  | Turma pronta 07:46/Intervalo aberto das 07:46 até 14:00 | Turma pronta 07:46/Intervalo aberto das 07:46 até 15:00/Produção: 5 soldas |  | OK | OK | OK |  | Aderente | 482.2% | 500%
MAXSUEL (TP-878)45933 | 2025-10-03 | 40 | MAXSUEL (TP-878) |  | PDM - SOLDA | SOLDA | ZEC2 | - | 73 | 263 | - | ZEC-2 | ZEC2 | 8:00 | 1:30 | 1 | Nº DE SOLDA | SP NORTE | TMI-ZEB | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Maxuel | Solda - Condicionada á temperatura | Oportunidade |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | PDM - SOLDA | PDM - SOLDA | ZEC2 | - | ZEC-2 | ZEC2 | 73 | 263 | 263 | 7:46 | 7:46 | 15:00 |  |  |  |  | 7:14 |  | 4 | Nº DE SOLDA | SP NORTE | TMI-ZEB | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Maxuel |  | 2 |  | Turma pronta 07:46/Intervalo aberto das 07:46 até 12:00 | Turma pronta 07:46/Intervalo aberto das 07:46 até 15:00/Produção: 4 soldas |  | OK | OK | OK |  | Aderente | 482.2% | 400% | OKOK
JOSIEL (TP-858)45933 | 2025-10-03 | 40 | JOSIEL (TP-858) |  | PDM - SOLDA | SOLDA | ZEC2 | - | 73 | 263 | - | ZEC-2 | ZEC2 | 8:00 | 1:30 | 1 | Nº DE SOLDA | SP NORTE | TMI-ZEB | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Josiel | Solda - Condicionada á temperatura | Oportunidade | [10 empty] | PDM - SOLDA | PDM - SOLDA | ZEC2 | - | ZEC-2 | ZEC2 | 73 | 263 | 263 | 7:46 | 7:46 | 15:00 |  |  |  |  | 7:14 |  | 4 | Nº DE SOLDA | SP NORTE | TMI-ZEB | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Josiel |  | 2 |  | Turma pronta 07:46/Intervalo aberto das 07:46 até 15:00/Produção: 6 soldas | Turma pronta 07:46/Intervalo aberto das 07:46 até 15:00/Produção: 4 soldas |  | OK | OK | OK |  | Aderente | 482.2% | 400%
PEDRO (TP-696)45933 | 2025-10-03 | 40 | PEDRO (TP-696) |  | PDM - SOLDA | SOLDA | 110ZSD | - | 73 | 111.2 |  | ZSD-ZZF | 110ZSD | 8:30 | 1:30 | 1 | 1 | SP NORTE | ZEB-ZCZ | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Pedro | Solda - Condicionada á temperatura | Oportunidade |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | PDM - SOLDA | PDM - SOLDA | - | ZSD-ZZF | 110ZSD | ZSD-ZZF | 73 | 111.2 | - | 9:00 | 9:00 | 14:00 |  |  |  |  | 5:00 |  | 2 | Nº DE SOLDA | SP NORTE | ZEB-ZCZ | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Pedro |  | 2 |  | Turma pronta 09:00/Intervalo aberto das 09:00 até 12:00 | Turma pronta 09:00/Intervalo aberto das 09:00 até 14:00/Intervalo entregue 12:00 devido pane no gerador/Produção: 2 soldas |  | OK | OK | OK |  | Aderente | 333.3% | 200% | OKOK
ANTÔNIO (TP-713)45933 | 2025-10-03 | 40 | ANTÔNIO (TP-713) |  | PDM - SOLDA | SOLDA | ZTO1 | - | 71 | 244.1 | 244.7 | ZTO-ZOI | 2432441 | 8:30 | 1:30 | 1 | Nº DE SOLDA | SP NORTE | ZCZ-ZTI | ITIRAPINA - ARARAQUARA | Anônio | Solda - Condicionada á temperatura | Oportunidade |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | PDM - SOLDA | PDM - SOLDA | ZTO1 | - | ZTO-ZOI | 2432441 | 71 | 244.1 | 244.1 | 7:42 | 8:07 | 14:00 |  |  |  |  | 5:53 |  | 12 | Nº DE SOLDA | SP NORTE | ZCZ-ZTI | ITIRAPINA - ARARAQUARA | Anônio |  | 2 |  | Turma pronta 07:42/Intervalo aberto das 08:07 até 11:07 | Turma pronta 07:42/Intervalo aberto das 08:07 até 14:00/Produção 12 soldas |  | OK | OK | OK |  | Aderente | 392.2% | 1200% | OKOK
GILMAX (TP-700)45933 | 2025-10-03 | 40 | GILMAX (TP-700) |  | PDM - SOLDA | SOLDA | ZVU237 | - | 73 | 236.05 | - | ZVU-ZEB | ZVU237 | 8:30 | 1:30 | 1 | Nº DE SOLDA | SP NORTE | ZEB-ZCZ | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Gilmax | Solda - Condicionada á temperatura | Oportunidade |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | PDM - SOLDA | PDM - SOLDA | ZVU237 | - | ZVU-ZEB | ZVU237 | 73 | 236.05 | 236.05 | 8:38 | 8:46 | 14:00 |  |  |  |  | 5:14 |  | 3 | Nº DE SOLDA | SP NORTE | ZEB-ZCZ | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Gilmax |  | 2 |  | Turma pronta 08:38/Intervalo aberto das 08:46 até 11:45 | Turma pronta 08:38/Intervalo aberto das 08:46 até 14:00/Intervalo entregue 13:30 devido temperatura alta/produção 3 soldas |  | OK | OK | OK |  | Aderente | 348.9% | 300% | OKOK
LEANDRO (TP-727)45933 | 2025-10-03 | 40 | LEANDRO (TP-727) |  | PDM - AMV - MEIA CHAVE | AMV | - | - | 70 | 104 | - | ZLI-S | ZLIS | 10:30 | 2:00 | 1 | Nº DE PEÇAS | SP NORTE | ZBV-ZTI | RECANTO - ITIRAPINA (L1 PRINCIPAL) | Leandro | Troca de meia chave em ZLI - Amv Sul | Oportunidade |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | PDM - AMV - MEIA CHAVE | PDM - AMV - MEIA CHAVE | - | - | ZLI-S | ZLIS | 70 | 104 | 104 | 10:30 | 10:30 | 12:35 |  |  |  |  | 2:05 |  | 1 | Nº DE PEÇAS | SP NORTE | ZBV-ZTI | RECANTO - ITIRAPINA (L1 PRINCIPAL) | Leandro |  | 2 |  | Turma pronta 10:30/Intervalo aberto das 10:30 até 13:00 | Turma pronta 10:30/Intervalo aberto das 10:30 até 13:00/Intervalo entregue ás 12:35/Realizado a troca de 1 meia chave |  | OK | OK | OK |  | Aderente | 104.2% | 100% | OKOK
V9745934 | 2025-10-04 | 40 | V97 |  | DETECÇÃO - ULTRASSOM - SPERRY | DETECÇÃO | ZRWTMI | ZVP2 | 73 | 439 | - | ZRW-ZVP | ZRWZVP | 8:30 | 1:00 | 10 | KM | SP NORTE | TMI-ZEB | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Vieira | Inspeção Sperry - Somente nos pátios | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | 1 | FIXO | - | 7:00 | 6527 | - | - |  | DETECÇÃO - ULTRASSOM - SPERRY | DETECÇÃO - ULTRASSOM - SPERRY | ZRWTMI | ZVP2 | ZRW-ZVP | ZRWZVP | 73 | 439 | 439 | 8:35 | 0:00 | 1:00 |  |  |  |  | 1:00 |  | 10 | KM | SP NORTE | TMI-ZEB | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Vieira |  | 2 |  | MC1 9h | MC1 08:35, faixa após I12 previsão as 11h, autorizado as 10:22, em inspeção |  | OK | OK | OK | - | Aderente | 100% | 100%
JULIO (TP-697)45934 | 2025-10-04 | 40 | JULIO (TP-697) |  | PDM - SOLDA | SOLDA | ZEC1 | - | 73 | 263 | - | ZEC-1 | ZEC1 | 8:00 | 1:30 | 1 | Nº DE SOLDA | SP NORTE | TMI-ZEB | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Julio | Solda - Condicionada á temperatura em ZEC - 1 | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | - | - | - | - | - | - | - |  | PDM - SOLDA | PDM - SOLDA | ZEC1 | - | ZEC-1 | ZEC1 | 73 | 263 | 263 | 8:30 | 8:40 | 10:10 |  |  |  |  | 1:30 |  | 1 | Nº DE SOLDA | SP NORTE | TMI-ZEB | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Julio |  | 2 |  | Aguarda equipe informar pronto | Em intervalo as 08:40, realizou 1 solda |  | OK | OK | OK | - | Aderente | 100% | 100% | OKOK
MAXSUEL (TP-878)45934 | 2025-10-04 | 40 | MAXSUEL (TP-878) |  | PDM - SOLDA | SOLDA | ZEC2 | - | 73 | 263 | - | ZEC-2 | ZEC2 | 8:00 | 1:30 | 1 | Nº DE SOLDA | SP NORTE | TMI-ZEB | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Maxuel | Solda - Condicionada á temperatura em ZEC - 2 | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | - | - | - | - | - | - | - |  | PDM - SOLDA | PDM - SOLDA | ZEC2 | - | ZEC-2 | ZEC2 | 73 | 263 | 263 | 8:40 | 8:50 | 10:20 |  |  |  |  | 1:30 |  | 2 | Nº DE SOLDA | SP NORTE | TMI-ZEB | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Maxuel |  | 2 |  | Aguarda equipe informar pronto | Em intervalo as 08:50, realizou 2 soldas |  | OK | OK | OK | - | Aderente | 100% | 200% | OKOK
GILMAX (TP-700) |  |  | GILMAX (TP-700) |  | PDM - SOLDA | SOLDA | 217ZMO | - | 73 | 218.1 | - | ZGB-ZMO | 217ZMO | 9:00 | 1:30 | 1 | Nº DE SOLDA | SP NORTE | ZEB-ZCZ | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Gilmax | Solda depende de temperatura | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | - | - | - | - | - | - | - |  | PDM - SOLDA | PDM - SOLDA | 217ZMO | - | ZGB-ZMO | 217ZMO | 73 | 218.1 | 218.1 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | Nº DE SOLDA | SP NORTE | ZEB-ZCZ | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Gilmax |  | 1 |  | Aguarda equipe informar pronto | [6 empty] | Aderente | * | *
PEDRO (TP-696) |  |  | PEDRO (TP-696) |  | PDM - SOLDA | SOLDA | 217ZMO | - | 73 | 218.1 | - | ZGB-ZMO | 217ZMO | 9:00 | 1:30 | 1 | Nº DE SOLDA | SP NORTE | ZEB-ZCZ | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Pedro | Solda depende de temperatura | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | - | - | - | - | - | - | - |  | PDM - SOLDA | PDM - SOLDA | 217ZMO | - | ZGB-ZMO | 217ZMO | 73 | 218.1 | 218.1 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | Nº DE SOLDA | SP NORTE | ZEB-ZCZ | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Pedro |  | 1 |  | Aguarda equipe informar pronto | [6 empty] | Aderente | * | *
MODERNIZAÇÃO TURMA 2 |  |  | MODERNIZAÇÃO TURMA 2 |  | MODERNIZAÇÃO - DESCARGA - TRILHO | MODERNIZAÇÃO | - | - | 73 | 54.86 | - | ZDG-N | ZDGN | 9:00 | 1:30 | 1 | Nº DE BARRAS | SP NORTE | ZCZ-ZTI | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Luiz Granado | Descarga de 1 barra de trilho - AMV Norte de ZDG | Contrato |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | MODERNIZAÇÃO - DESCARGA - TRILHO | MODERNIZAÇÃO - DESCARGA - TRILHO | - | - | ZDG-N | ZDGN | 73 | 54.86 | 54.86 | [7 empty] | 0:00 |  |  | Nº DE BARRAS | SP NORTE | ZCZ-ZTI | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Luiz Granado | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
KLECIO (TP-699)45934 | 2025-10-04 | 40 | KLECIO (TP-699) |  | PDM - SOLDA | SOLDA | ZLI1 | - | 70 | 105.6 | - | ZLI | ZLI1062/ZLI1061 | 6:30 | 1:30 | 1 | Nº DE SOLDA | SP NORTE | ZBV-ZTI | RECANTO - ITIRAPINA (L1 PRINCIPAL) | Klécio | Solda - Condicionada à temperatura em ZLI - OS na via 1 e via 2 | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | - | - | - | - | - | - | - |  | PDM - SOLDA | PDM - SOLDA | ZLI1 | - | ZLI | ZLI1062/ZLI1061 | 70 | 105.6 | 105.6 | 7:10 | 7:15 | 8:50 | 10:40 | 12:10 |  |  | 3:05 |  | 3 | Nº DE SOLDA | SP NORTE | ZBV-ZTI | RECANTO - ITIRAPINA (L1 PRINCIPAL) | Klécio |  | 2 |  | Em intervalo as 07:15 | Realizou 2 soldas |  | OK | OK | OK | - | Aderente | 205.6% | 300% | OKOK
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
V9745935 | 2025-10-05 | 41 | V97 |  | DETECÇÃO - ULTRASSOM - SPERRY | DETECÇÃO | ZRLZED | ZEC | 73 | 338 | - | ZED-ZEC | ZEDZEC | 9:00 | 1:00 | 21000 | KM | SP NORTE | TMI-ZEB | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Savio | Inspeção Sperry - Somente nos pátios | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | 1 | FIXO | - | 7:00 | 6527 | - | - |  | DETECÇÃO - ULTRASSOM - SPERRY | DETECÇÃO - ULTRASSOM - SPERRY | ZRLZED | ZEC | ZED-ZEC | ZEDZEC | 73 | 338 | 338 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | KM | SP NORTE | TMI-ZEB | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Savio |  | 0 |  | Sem oportunidade | Sem oportunidade |  | Sem Oportunidade | Sem Oportunidade | Sem Oportunidade | - | Produção e Intervalo | 0% | 0% | SemOportunidadeSemOportunidade
V8745935 | 2025-10-05 | 41 | V87 |  | DESLOCAMENTO | OUTROS | ZEH2 | ZEC2 | 73 | 192 | - | ZEH-ZEC | ZEHZEC | 9:00 | 1:00 | 1 | BINÁRIO | SP NORTE | ZEB-ZCZ | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Saulo | Deslocamento | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | 1 | FIXO | - | 7:00 | 6237 | - | - |  | DESLOCAMENTO | DESLOCAMENTO | ZEH2 | ZEC2 | ZEH-ZEC | ZEHZEC | 73 | 192 | 192 | 7:57 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | BINÁRIO | SP NORTE | ZEB-ZCZ | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Saulo |  | 0 |  | MC1 07:57, sem oportunidade para deslocamento | MC1 07:57, sem oportunidade para deslocamento |  | Sem Oportunidade | Sem Oportunidade | Sem Oportunidade | - | Produção e Intervalo | 0% | 0% | SemOportunidadeSemOportunidade
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
A74 |  |  | A74 |  | DETECÇÃO - RONDA 7 DIAS | DETECÇÃO | ZTO | ZRX | 71 | 244 | - | ZTO-ZRX | ZTOZRX | 9:00 | 1:00 | 40 | KM | SP NORTE | ZCZ-ZTI | ITIRAPINA - ARARAQUARA | Claudemir | Ronda R7D | Contrato |  |  | 1 | FIXO | ACIONAMENTO | 7:00 | 6294 | - | - |  | DETECÇÃO - RONDA 7 DIAS | DETECÇÃO - RONDA 7 DIAS | ZTO | ZRX | ZTO-ZRX | ZTOZRX | 71 | 244 | 244 | [7 empty] | 0:00 |  |  | KM | SP NORTE | ZCZ-ZTI | ITIRAPINA - ARARAQUARA | Claudemir | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
V9745936 | 2025-10-06 | 41 | V97 |  | DETECÇÃO - ULTRASSOM - SPERRY | DETECÇÃO | ZRLZED | ZEC | 73 | 338 | - | ZED-ZEC | ZEDZEC | 9:00 | 1:00 | 50 | KM | SP NORTE | TMI-ZEB | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Savio | Inspeção Sperry - Somente nos pátios | Oportunidade |  |  | 1 | FIXO | - | 7:00 | 6527 | - | - |  | DETECÇÃO - ULTRASSOM - SPERRY | DETECÇÃO - ULTRASSOM - SPERRY | ZRLZED | ZEC | ZED-ZEC | ZEDZEC | 73 | 338 | 338 | 8:37 | 0:00 | 1:00 |  |  |  |  | 1:00 |  | 50 | KM | SP NORTE | TMI-ZEB | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Savio |  | 2 |  | Prev. macro 1 09:00 | Macro 1 08:37/Lic. 10:55/Em inspeção |  | OK | OK | OK | - | Aderente | 100% | 100% | OKOK
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
V8745936 | 2025-10-06 | 41 | V87 |  | DESLOCAMENTO | OUTROS | ZEH2 | ZEC2 | 73 | 192 | - | ZEH-ZEC | ZEHZEC | 9:00 | 1:00 | 1 | BINÁRIO | SP NORTE | ZEB-ZCZ | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Saulo | Deslocamento para ZFN | Oportunidade |  |  | 1 | FIXO | - | 7:00 | 6237 | - | - | - | DESLOCAMENTO | DESLOCAMENTO | ZEH2 | ZJA | ZEH-ZJA | ZEHZJA | 73 | 192 | - | 8:05 | 0:00 | 1:00 |  |  |  |  | 1:00 |  | 1 | BINÁRIO | SP NORTE | ZEB-ZCZ | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Saulo |  | 2 |  | Prev. macro 1 09:00 | Macro 1 08:05/Lic. 10:09/Em deslocamento para o acidente em ZJA |  | Super | Execução | Alteração de programação | Priorização local do acidente em ZJA | Aderente | 100% | 100% | SuperExecução
V8745936 | 2025-10-06 | 41 | V87 |  | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | ZEC2 | ZEC2 | 73 | 373 | 374 | ZJA | ZJA1 | 21:00 | 1:00 | 256 | M | SP NORTE | TMI-ZEB | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Saulo | Trabalho no local do acidente | Extra | [10 empty] | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | ZEC2 | ZEC2 | ZJA | ZJA1 | 73 | 373 | 373 |  | 0:00 | 1:00 |  |  |  |  | 1:00 |  | 256 | M | SP NORTE | TMI-ZEB | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Saulo |  | 2 |  |  | Realizado trabalho no acidente em ZJA. |  | OK | OK | OK | - | Aderente | 100% | 100% | OKOK
A7445936 | 2025-10-06 | 41 | A74 |  | DETECÇÃO - RONDA 7 DIAS | DETECÇÃO | 249250 | ZRX | 42 | 249 | - | ZTO-ZRX | ZTOZRX | 9:00 | 1:00 | 110 | KM | SP NORTE | ZCZ-ZTI | OURO - TUTOIA (CONTORNO) | John | Ronda 7 dias de ZTO-ZRX | Contrato |  |  | 1 | FIXO | ACIONAMENTO | 7:00 | 6294 | - | - |  | DETECÇÃO - RONDA 7 DIAS | DETECÇÃO - RONDA 7 DIAS | 249250 | ZRX | ZTO-ZRX | ZTOZRX | 42 | 249 | 249 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | KM | SP NORTE | ZCZ-ZTI | OURO - TUTOIA (CONTORNO) | John |  | 0 |  | Não solicita hoje/Operador no hospital | Não solicita hoje/Operador no hospital |  | Confiabilidade | Operação | Falta de Equipe | Operador foi para o hospital | Produção e Intervalo | 0% | 0% | ConfiabilidadeOperação
EDVAN (TP-691)45936 | 2025-10-06 | 41 | EDVAN (TP-691) |  | PDM - ALÍVIO DE TENSÃO | ALÍVIO | - | - | 71 | 231.7 | 229 | ZTI | ZTI2322 | 10:00 | 1:30 | 150 | M | SP NORTE | ZCZ-ZTI | ITIRAPINA - ARARAQUARA | Henrique | Alívio de tensão (PONTO CRÍTICO DE FLAMBAGEM) | Oportunidade |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | PDM - ALÍVIO DE TENSÃO | PDM - ALÍVIO DE TENSÃO | - | - | ZTI | ZTI2322 | 71 | 231.7 | 231.7 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | M | SP NORTE | ZCZ-ZTI | ITIRAPINA - ARARAQUARA | Henrique |  | 0 |  | Não solicita hoje/Turma finalizando outra atividade | Não solicita hoje/Turma finalizando outra atividade |  | Mecanização | Operação | Desvio de programação |  | Produção e Intervalo | 0% | 0% | MecanizaçãoOperação
KLECIO (TP-699)45936 | 2025-10-06 | 41 | KLECIO (TP-699) |  | PDM - SOLDA | SOLDA | ZCD2 | - | 170 | 117.2 | - | ZCD | ZCD2 | 9:00 | 1:30 | 1 | Nº DE SOLDA | SP NORTE | ZBV-ZTI | RECANTO - ITIRAPINA (L2 PRINCIPAL) | Klécio | Solda - Condicionada à temperatura - ZCD Via 2 | Oportunidade |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | PDM - SOLDA | PDM - SOLDA | ZCD2 | - | ZCD | ZCD2 | 170 | 117.2 | 117.2 | 8:41 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | Nº DE SOLDA | SP NORTE | ZBV-ZTI | RECANTO - ITIRAPINA (L2 PRINCIPAL) | Klécio |  | 0 |  | Turma em deslocamento | Turma pronta 08:41/Sem oportunidade |  | Sem Oportunidade | Sem Oportunidade | Sem Oportunidade | Sem faixa/Retormada da circulação pós acidente | Produção e Intervalo | 0% | 0% | SemOportunidadeSemOportunidade
MAXSUEL (TP-878)45936 | 2025-10-06 | 41 | MAXSUEL (TP-878) |  | PDM - SOLDA | SOLDA | ZEC2 | - | 73 | 263.4 | - | ZEC | ZEC2 | 9:30 | 1:30 | 1 | Nº DE SOLDA | SP NORTE | TMI-ZEB | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Sidney | Solda - Condicionada à temperatura - ZEC Via 2 | Oportunidade |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | PDM - SOLDA | PDM - SOLDA | ZEC2 | - | ZEC | ZEC2 | 73 | 263.4 | 263.4 | 9:24 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | Nº DE SOLDA | SP NORTE | TMI-ZEB | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Sidney |  | 0 |  | Prev. turma pronta 10:00 | Turma pronta 09:24/Sem oportunidade |  | Sem Oportunidade | Sem Oportunidade | Sem Oportunidade |  | Produção e Intervalo | 0% | 0% | SemOportunidadeSemOportunidade
JULIO (TP-697)45936 | 2025-10-06 | 41 | JULIO (TP-697) |  | PDM - SOLDA | SOLDA | ZEC2 | - | 73 | 262.4 | - | ZEC | ZEC2 | 9:30 | 1:30 | 1 | Nº DE SOLDA | SP NORTE | TMI-ZEB | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Julio | Solda - Condicionada à temperatura - ZEC Via 2 | Oportunidade |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | PDM - SOLDA | PDM - SOLDA | ZEC2 | - | ZEC | ZEC2 | 73 | 262.4 | 262.4 | 9:24 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | Nº DE SOLDA | SP NORTE | TMI-ZEB | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Julio |  | 0 |  | Turma em deslocamento | Turma pronta 09:24/Sem oportunidade |  | Sem Oportunidade | Sem Oportunidade | Sem Oportunidade |  | Produção e Intervalo | 0% | 0% | SemOportunidadeSemOportunidade
TURMA FIXA VIA |  |  | TURMA FIXA VIA |  | OUTRAS ATIVIDADES | OUTROS | - | - | 68 | 53 | - | ZBI | ZBI1 | 10:00 | 1:00 | 1 | BINÁRIO | SP NORTE | ZBV-ZTI | BOA VISTA VELHA - RECANTO | Sidney | Substituição de junta no km 53 - Travessão de ZBI | Oportunidade | [10 empty] | OUTRAS ATIVIDADES | OUTRAS ATIVIDADES | - | - | ZBI | ZBI1 | 68 | 53 | 53 | [7 empty] | 0:00 |  |  | BINÁRIO | SP NORTE | ZBV-ZTI | BOA VISTA VELHA - RECANTO | Sidney | [10 empty] | Aderente | * | *
PEDRO (TP-696)45936 | 2025-10-06 | 41 | PEDRO (TP-696) |  | PDM - SOLDA | SOLDA | ZGB1 | - | 73 | 205.83 | 206.27 | ZRU-ZGB | 205ZGB | 10:00 | 1:30 | 1 | Nº DE SOLDA | SP NORTE | ZEB-ZCZ | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Pedro | Solda - Condicionada á temperatura | Oportunidade | [10 empty] | PDM - SOLDA | PDM - SOLDA | ZGB1 | - | ZRU-ZGB | 205ZGB | 73 | 205.83 | 205.83 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | Nº DE SOLDA | SP NORTE | ZEB-ZCZ | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Pedro |  | 0 |  | Turma em deslocamento | Não solicitou intervalo/Turma não conseguiu abrir boletim no local |  | Super | Execução | Falha de execução | Turma não conseguiu abrir boletim no local | Produção e Intervalo | 0% | 0% | SuperExecução
RAFAEL (TP-695) |  |  | RAFAEL (TP-695) |  | PDM - SUBSTITUIÇÃO - TRILHO | TRILHO - SUBSTITUIÇÂO | - | - | 73 | 149 | - | ZCV-ZCT | 146152 |  |  |  | M | SP NORTE | ZEB-ZCZ | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | [13 empty] | PDM - SUBSTITUIÇÃO - TRILHO | PDM - SUBSTITUIÇÃO - TRILHO | - | - | ZCV-ZCT | 146152 | 73 | 149 | 149 | [7 empty] | 0:00 |  |  | M | SP NORTE | ZEB-ZCZ | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
IGOR (TF-660)45937 | 2025-10-07 | 41 | IGOR (TF-660) |  | LIMPEZA LASTRO | LIMPEZA LASTRO | - | - | 73 | 393 | - | ZUR-ZUE | ZUR394 | 9:00 | 1:30 | 40 | M | SP NORTE | TMI-ZEB | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Igor | Limpeza de lastro | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | - | - | - | - | - | - | - |  | OUTRAS ATIVIDADES | LIMPEZA LASTRO | - | - | ZUR-ZUE | ZUR394 | 73 | 393 | 393 | 9:00 | 11:23 | 13:00 |  |  |  |  | 1:37 |  | 80 | BINÁRIO | SP NORTE | TMI-ZEB | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Igor |  | 2 |  | TP em preparação do local de trabalho / Ag. Pronto para alinhamento de intervalo em oportunidade | Devido trecho crítico, realizado 80m de nivelamento no km 393+000 em ZUR394 |  | Super | Execução | Alteração de programação | Devido trecho crítico, realizado 80m de nivelamento no km 393+000 em ZUR394 | Aderente | 107.8% | 200% | SuperExecução
JOSIEL (TP-858)45937 | 2025-10-07 | 41 | JOSIEL (TP-858) |  | PDM - SOLDA | SOLDA | ZEC2 | - | 73 | 261.1 | - | ZEC-2 | ZEC2 | 9:00 | 1:30 | 1 | Nº DE SOLDA | SP NORTE | TMI-ZEB | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Josiel | Solda - Condicionada à temperatura em ZEC-2 | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | - | - | - | - | - | - | - |  | PDM - SOLDA | PDM - SOLDA | - | - | ZEC-2 | ZEC2 | 73 | 262.4 | 263.4 | 9:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | Nº DE SOLDA | SP NORTE | TMI-ZEB | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Josiel |  | 0 |  | TP em preparação do local de trabalho / Ag. Pronto para alinhamento de intervalo em oportunidade | TP Pronta 09h00. Devido trens impactados no acidente de ZJA, vazios parados em pátios ag. cruzamento com carregados (i11 em ZEC prev. ficar até 13h00 parado ag. cruzamento) |  | Sem Oportunidade | Sem Oportunidade | Sem Oportunidade | TP Pronta 09h00. Devido trens impactados no acidente de ZJA, vazios parados em pátios ag. cruzamento com carregados (i11 em ZEC prev. ficar até 13h00 parado ag. cruzamento) | Produção e Intervalo | 0% | 0% | SemOportunidadeSemOportunidade
MAXSUEL (TP-878)45937 | 2025-10-07 | 41 | MAXSUEL (TP-878) |  | PDM - SOLDA | SOLDA | ZEC2 | - | 73 | 261.1 | - | ZEC-2 | ZEC2 | 9:00 | 1:30 | 1 | * | SP NORTE | TMI-ZEB | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Maxuel | Solda - Condicionada à temperatura em ZEC-2 | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | - | - | - | - | - | - | - |  | PDM - SOLDA | PDM - SOLDA | - | - | ZEC-2 | ZEC2 | 73 | 262.4 | 263.4 | 9:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | Nº DE SOLDA | SP NORTE | TMI-ZEB | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Maxuel |  | 0 |  | TP em preparação do local de trabalho / Ag. Pronto para alinhamento de intervalo em oportunidade | TP Pronta 09h00. Devido trens impactados no acidente de ZJA, vazios parados em pátios ag. cruzamento com carregados (i11 em ZEC prev. ficar até 13h00 parado ag. cruzamento) |  | Sem Oportunidade | Sem Oportunidade | Sem Oportunidade | TP Pronta 09h00. Devido trens impactados no acidente de ZJA, vazios parados em pátios ag. cruzamento com carregados (i11 em ZEC prev. ficar até 13h00 parado ag. cruzamento) | #REF! | #REF! | #REF!
JULIO (TP-697)45937 | 2025-10-07 | 41 | JULIO (TP-697) |  | PDM - SOLDA | SOLDA | ZEC1 | - | 73 | 261.1 | - | ZEC-1 | ZEC1 | 9:00 | 1:30 | 1 | Nº DE SOLDA | SP NORTE | TMI-ZEB | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Julio | Solda - Condicionada à temperatura em ZEC-1 | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | - | - | - | - | - | - | - |  | PDM - SOLDA | PDM - SOLDA | - | - | ZEC-1 | ZEC1 | 73 | 262.4 | 263.4 | 9:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | Nº DE SOLDA | SP NORTE | TMI-ZEB | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Julio |  | 0 |  | TP em preparação do local de trabalho / Ag. Pronto para alinhamento de intervalo em oportunidade | TP Pronta 09h00. Devido trens impactados no acidente de ZJA, vazios parados em pátios ag. cruzamento com carregados (i11 em ZEC prev. ficar até 13h00 parado ag. cruzamento) |  | Sem Oportunidade | Sem Oportunidade | Sem Oportunidade | TP Pronta 09h00. Devido trens impactados no acidente de ZJA, vazios parados em pátios ag. cruzamento com carregados (i11 em ZEC prev. ficar até 13h00 parado ag. cruzamento) | Produção e Intervalo | 0% | 0%
[6 empty] | SOLDA | [10 empty] | Nº DE SOLDA | - | - | - | Maxuel | Solda - Condicionada à temperatura em ZEC-2 |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | Maxuel | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | [10 empty] | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
CAIO (TMC-649)45937 | 2025-10-07 | 41 | CAIO (TMC-649) |  | PDM - AMV - JACARÉ | AMV | - | - | 73 | 225 | - | ZMO-N | ZMON | 10:00 | 1:30 | 1 | Nº DE PEÇAS | SP NORTE | ZEB-ZCZ | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Caio | Troca de Jacaré - AMV Norte de ZMO | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | - | - | - | - | - | - | - |  | PDM - AMV - JACARÉ | PDM - AMV - JACARÉ | - | - | ZMO-N | ZMON | 73 | 225 | 225 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | Nº DE PEÇAS | SP NORTE | ZEB-ZCZ | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Caio |  | 0 |  | TP em preparação do local de trabalho / Ag. Pronto para alinhamento de intervalo em oportunidade | Cancelado intervalo em D, devido caminhã da TMC interditado |  | Super | Equipamento | Avaria (Escavadeira / caminhão / munck) | Cancelado intervalo em D, devido caminhã da TMC interditado | Produção e Intervalo | 0% | 0% | SuperEquipamento
CLAUDIO (TMC-650)45937 | 2025-10-07 | 41 | CLAUDIO (TMC-650) |  | PDM - AMV - JACARÉ | AMV | - | - | 73 | 159 | - | ZCT-N | ZCTN | 9:00 | 1:30 | 1 | Nº DE PEÇAS | SP NORTE | ZEB-ZCZ | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Cláudio | Troca de Jacaré - AMV Norte de ZCT | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | - | - | - | - | - | - | - |  | PDM - AMV - JACARÉ | PDM - AMV - JACARÉ | - | - | ZCT-N | ZCTN | 73 | 159 | 159 | 10:30 | 9:00 | 10:30 |  |  |  |  | 1:30 |  | 1 | Nº DE PEÇAS | SP NORTE | ZEB-ZCZ | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Cláudio |  | 2 |  | TP em preparação do local de trabalho / Ag. Pronto para alinhamento de intervalo em oportunidade | TP Pronto em ZCTN às 10h30 / Realizado troca de jacaré em ZCT Norte |  | OK | OK | OK | - | Aderente | 100% | 100% | OKOK
RAFAEL (TP-695)45937 | 2025-10-07 | 41 | RAFAEL (TP-695) |  | PDM - SUBSTITUIÇÃO - TRILHO | TRILHO - SUBSTITUIÇÂO | - | - | 73 | 149 | - | ZCV-ZCT | 146152 | 9:00 | 1:30 | 60 | M | SP NORTE | ZEB-ZCZ | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Rafael | PDM - Substituição de trilho | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | - | - | - | - | - | - | - |  | PDM - SUBSTITUIÇÃO - TRILHO | PDM - SUBSTITUIÇÃO - TRILHO | - | - | ZCV-ZCT | 146152 | 73 | 149 | 149 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | M | SP NORTE | ZEB-ZCZ | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Rafael |  | 0 |  | TP em preparação do local de trabalho / Ag. Pronto para alinhamento de intervalo em oportunidade | Não solicitou intervalo - Sem contato |  | Super | Execução | Erro de programação | Não solicitou intervalo - Sem contato | Produção e Intervalo | 0% | 0% | SuperExecução
A6745937 | 2025-10-07 | 41 | A67 |  | OUTRAS ATIVIDADES | OUTROS | ZPN | ZPN | 73 | 128.2 | - | ZJC-ZXB | ZPNZXB | 9:00 | 1:00 | 1 | BINÁRIO | SP NORTE | ZEB-ZCZ | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Nelson | Carrega uma barra de trilho em ZPN (30 min) e descarrega no km 139+200 (30 min) para retirar uma junta comercial taco do PU de ZCV | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | 1 | FIXO | ACIONAMENTO | - | 1603 | - | - |  | OUTRAS ATIVIDADES | OUTRAS ATIVIDADES | ZPN | ZPN | ZJC-ZXB | ZPNZXB | 73 | 128.2 | 128.2 | 8:03 | 11:46 | 12:46 |  |  |  |  | 1:00 |  | 1 | BINÁRIO | SP NORTE | ZEB-ZCZ | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Nelson |  | 2 |  | Ag. Solicitação da MC1 | Realizado intervalo para carregamento de tampões em ZPN-ZXB |  | OK | OK | OK | - | Aderente | 100% | 100% | OKOK
W99 |  |  | W99 |  | PDM - PEDRA - DESCARGA | PEDRA | ZMA | ZMA | 73 | 15 | - | ZTO-ZDZ | K14K18 | 8:00 | 2:00 | 7 | VAGÕES | SP NORTE | ZCZ-ZTI | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | PCM | Descarga de 7 vagões no km 15 SB K14K18 (2 horas) |  |  |  | 2 | ESCALA | AGD ACIONAMENTO PCM | - | - | - | - |  | PDM - PEDRA - DESCARGA | PDM - PEDRA - DESCARGA | ZMA | ZMA | ZTO-ZDZ | K14K18 | 73 | 15 | 15 | [7 empty] | 0:00 |  |  | VAGÕES | SP NORTE | ZCZ-ZTI | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | PCM | [10 empty] | Aderente | * | *
W9245937 | 2025-10-07 | 41 | W92 |  | MODERNIZAÇÃO - DORMENTE - DESCARGA | MODERNIZAÇÃO | K58K59-2 | K58K59-2 | 73 | 64.525 | 63.5 | ZDG-ZTN | K62ZTN | 8:00 | 3:00 | 1812 | Nº DE DORMENTES | SP NORTE | ZCZ-ZTI | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Luiz Granado | Descarga de dormentes no km 64+525 ao 63+500 e descarga de 1 barra de trilho no km 54+860 - ZDG AMV Norte | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | - | - | - | - | - | - | - |  | MODERNIZAÇÃO - DORMENTE - DESCARGA | MODERNIZAÇÃO - DORMENTE - DESCARGA | K58K59-2 | K58K59-2 | ZDG-ZTN | K62ZTN | 73 | 64.525 | 64.525 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | Nº DE DORMENTES | SP NORTE | ZCZ-ZTI | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Luiz Granado |  | 0 |  | MC1 às 07h16, Ag. aut. do CCO + alinhamento de FX | Devido impacto do acidente, sem oportunidade de intervalo em D |  | Sem Oportunidade | Sem Oportunidade | Sem Oportunidade | Devido impacto do acidente, sem oportunidade de intervalo em D | Produção e Intervalo | 0% | 0%
DANILO (TP-837)45937 | 2025-10-07 | 41 | DANILO (TP-837) |  | MODERNIZAÇÃO - SOLDA | MODERNIZAÇÃO | - | - | 73 | 55.617 | 55.626 | ZDG-ZTN | ZDGK58 | 8:00 | 3:00 | 2 | Nº DE SOLDA | SP NORTE | ZCZ-ZTI | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Luiz Granado | Solda - Condicionada á temperatura | Oportunidade | OPORTUNIDADE | [9 empty] | MODERNIZAÇÃO - SOLDA | MODERNIZAÇÃO - SOLDA | - | - | ZDG-ZTN | ZDGK58 | 73 | 55.617 | 55.617 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | Nº DE SOLDA | SP NORTE | ZCZ-ZTI | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Luiz Granado |  | 0 |  | TP em preparação do local de trabalho / Ag. Pronto para alinhamento de intervalo em oportunidade | TP realizando serviços de fechamento em outro local |  | Modernização | Execução | Alteração de programação | TP realizando serviços de fechamento em outro local | Produção e Intervalo | 0% | 0%
V4045937 | 2025-10-07 | 41 | V40 |  | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | ZTO | ZTO | 73 | 15 | - | ZTO-ZDZ | K14K18 | 8:30 | 2:00 | 1300 | M | SP NORTE | ZCZ-ZTI | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Antonioni | Socaria no local do acidente - Km 15 SB K14K18 (2 horas) | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | 1 | FIXO | ACIONAMENTO | 7:00 | 6240 | 6200 | - |  | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | ZTO | ZTO | ZTO-ZDZ | K14K18 | 73 | 15 | 15 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | M | SP NORTE | ZCZ-ZTI | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Antonioni |  | 0 |  | CCO Verificando possibilidade de FX para Intervalo em oportunidade | Sem oportunidade de intervalo em D, devido a retomada do acidente de ZJA |  | Sem Oportunidade | Sem Oportunidade | Sem Oportunidade | Sem oportunidade de intervalo em D, devido a retomada do acidente de ZJA | Produção e Intervalo | 0% | 0% | SemOportunidadeSemOportunidade
W9945937 | 2025-10-07 | 41 | W99 |  | PDM - PEDRA - DESCARGA | PEDRA | ZMA | ZMA | 73 | 15 | - | ZTO-ZDZ | K14K18 | 8:00 | 2:00 | 7 | VAGÕES | SP NORTE | ZCZ-ZTI | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | PCM | Descarga de 7 vagões no km 15 SB K14K18 (2 horas) | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | 2 | ESCALA | ACIONAMENTO | 7:00 | - | - | - |  | PDM - PEDRA - DESCARGA | PDM - PEDRA - DESCARGA | ZMA | ZMA | ZTO-ZDZ | K14K18 | 73 | 15 | 15 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | VAGÕES | SP NORTE | ZCZ-ZTI | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | PCM |  | 0 |  | CCO Verificando possibilidade de FX para Intervalo em oportunidade / Necessário ainda alinhamento de Maquinistas da Escala | Sem oportunidade de intervalo em D, devido a retomada do acidente de ZJA |  | Sem Oportunidade | Sem Oportunidade | Sem Oportunidade | Sem oportunidade de intervalo em D, devido a retomada do acidente de ZJA | Produção e Intervalo | 0% | 0%
V40 |  |  | V40 |  | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | ZDZ | ZDZ | 73 | 15 | - | ZTO-ZDZ | K14K18 | 13:00 | 2:00 | 1300 | * | SP NORTE | ZCZ-ZTI | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Antonioni | Socaria no local do acidente - Km 15 SB K14K18 (2 horas) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | ZDZ | ZDZ | ZTO-ZDZ | K14K18 | 73 | 15 | 15 | [7 empty] | 0:00 |  |  | M | SP NORTE | ZCZ-ZTI | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Antonioni | [10 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
W9945937 | 2025-10-07 | 41 | W99 |  | PDM - PEDRA - DESCARGA | PEDRA | ZTO | ZMA | 71 | 244.5 | - | ZTO-ZOI | 2432441 | 8:00 | 2:00 | 5 | VAGÕES | SP NORTE | ZCZ-ZTI | ITIRAPINA - ARARAQUARA | PCM | Descarga de 5 vagões no km 244+500 - Via 1 - (2 horas) - Local do acidente | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | 2 | ESCALA | AGD ACIONAMENTO PCM | 10:00 | - | - | - |  | PDM - PEDRA - DESCARGA | PDM - PEDRA - DESCARGA | ZTO | ZMA | ZTO-ZOI | 2432441 | 71 | 244.5 | 244.5 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | VAGÕES | SP NORTE | ZCZ-ZTI | ITIRAPINA - ARARAQUARA | PCM |  | 0 |  | CCO Verificando possibilidade de FX para Intervalo em oportunidade / Necessário ainda alinhamento de Maquinistas da Escala | Sem oportunidade de intervalo em D, devido a retomada do acidente de ZJA |  | Sem Oportunidade | Sem Oportunidade | Sem Oportunidade | Sem oportunidade de intervalo em D, devido a retomada do acidente de ZJA | Produção e Intervalo | 0% | 0%
V4045937 | 2025-10-07 | 41 | V40 |  | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | ZTO | ZTO | 71 | 244.5 | - | ZTO-ZOI | 2432441 | 8:30 | 1:30 | 1300 | M | SP NORTE | ZCZ-ZTI | ITIRAPINA - ARARAQUARA | Antonioni | Socaria no km 244+500 (01:30) - Local do acidente | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | - | - | - | - | - | - | - |  | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | ZTO | ZTO | ZTO-ZOI | 2432441 | 71 | 244.5 | 244.5 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | M | SP NORTE | ZCZ-ZTI | ITIRAPINA - ARARAQUARA | Antonioni |  | 0 |  | CCO Verificando possibilidade de FX para Intervalo em oportunidade | Sem oportunidade de intervalo em D, devido a retomada do acidente de ZJA |  | Sem Oportunidade | Sem Oportunidade | Sem Oportunidade | Sem oportunidade de intervalo em D, devido a retomada do acidente de ZJA | Produção e Intervalo | 0% | 0%
E40 |  |  | E40 |  | TRILHEIRO - DESCARGA | TRILHEIRO - DESCARGA | ZTO | ZTO | 71 | 244.04 | 244.62 | ZTO-ZOI | 2432441 | 9:00 | 1:00 | 624 | M | SP NORTE | ZCZ-ZTI | ITIRAPINA - ARARAQUARA | PCM | Descarga de 1 barra no km 244+040 (30min) e descarga de 1 barra no 244+620 (30min) | Oportunidade |  |  | 2 | ESCALA | AGD ACIONAMENTO PCM | 8:00 | - | - | - |  | TRILHEIRO - DESCARGA | TRILHEIRO - DESCARGA | ZTO | ZTO | ZTO-ZOI | 2432441 | 71 | 244.04 | 244.04 | [7 empty] | 0:00 |  |  | M | SP NORTE | ZCZ-ZTI | ITIRAPINA - ARARAQUARA | PCM | [10 empty] | Aderente | * | *
A74 |  |  | A74 |  | DESLOCAMENTO | PEDRA | ZTO | ZRX | 71 | 244 | - | ZTO-ZRX | ZTOZRX | 9:00 | 1:00 | 40 | VAGÕES | SP NORTE | ZCZ-ZTI | ITIRAPINA - ARARAQUARA | John | Deslocamento ZTO-ZRX | Oportunidade |  |  | 1 | FIXO | ACIONAMENTO | 7:00 | 6294 | - | - |  | DESLOCAMENTO | DESLOCAMENTO | ZTO | ZRX | ZTO-ZRX | ZTOZRX | 71 | 244 | 244 | [7 empty] | 0:00 |  |  | BINÁRIO | SP NORTE | ZCZ-ZTI | ITIRAPINA - ARARAQUARA | John | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | [10 empty] | M | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | [10 empty] | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
KLECIO (TP-699)45937 | 2025-10-07 | 41 | KLECIO (TP-699) |  | PDM - SOLDA | SOLDA | ZCD2 | - | 170 | 117.2 | - | ZCD-2 | ZCD2 | 9:00 | 1:30 | 2 | Nº DE SOLDA | SP NORTE | ZBV-ZTI | RECANTO - ITIRAPINA (L2 PRINCIPAL) | Klécio | Solda - Condicionada à temperatura - ZCD Via 2 | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | - | - | - | - | - | - | - |  | PDM - SOLDA | PDM - SOLDA | ZCD2 | - | ZCD-2 | ZCD2 | 170 | 117.2 | 117.2 | 7:15 | 7:28 | 9:04 |  |  |  |  | 1:36 |  | 2 | Nº DE SOLDA | SP NORTE | ZBV-ZTI | RECANTO - ITIRAPINA (L2 PRINCIPAL) | Klécio |  | 2 |  | TP pronto às 07h15, em intervalo para exec. de soldas no km 117+200 em ZCD VIA2 / 07h28 - 08h58 | Realizado intervalo para exec. de soldas no km 117+200 em ZCD VIA2 / Prod. 2 Soldas |  | OK | OK | OK | - | Aderente | 106.7% | 100% | OKOK
TURMA FIXA VIA 45937 | 2025-10-07 | 41 | TURMA FIXA VIA |  | OUTRAS ATIVIDADES | OUTROS | - | - | 68 | 53 | - | ZBI | ZBI1 | 10:00 | 0:40 | 1 | BINÁRIO | SP NORTE | ZBV-ZTI | BOA VISTA VELHA - RECANTO | Sidney | Substituição de junta no km 53 - Travessão de ZBI (ocupa travessão norte e sul) - 40 min | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | - | - | - | - | - | - | - |  | OUTRAS ATIVIDADES | OUTRAS ATIVIDADES | - | - | ZBI | ZBI1 | 68 | 53 | 53 | 9:20 | 10:13 | 10:55 |  |  |  |  | 0:42 |  | 1 | BINÁRIO | SP NORTE | ZBV-ZTI | BOA VISTA VELHA - RECANTO | Sidney |  | 2 |  | TP em preparação do local de trabalho / Ag. Pronto para alinhamento de intervalo em oportunidade | Realizado intervalo para substituição de placa JIC / Alinhado na matinal e com o CCO 30 min, entregue com 41 min |  | OK | OK | OK | - | Aderente | 105% | 100% | OKOK
V8845937 | 2025-10-07 | 41 | V88 |  | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | ZJA1 | ZJA1 | 73 | 373.5588 | - | ZJA | ZJA1 | 20:00 | 2:00 | 256 | M | SP NORTE | TMI-ZEB | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Antonioni | Socaria - Acidente em ZJA | Oportunidade |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | ZJA1 | ZJA1 | ZJA | ZJA1 | 73 | 373.5588 | 373.5588 | 20:19 | 20:00 | 23:00 |  |  |  |  | 3:00 |  | 104 | M | SP NORTE | TMI-ZEB | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Antonioni |  | 2 |  | Socaria - Acidente em ZJA | Socaria - Acidente em ZJA |  | OK | OK | OK |  | Produção | 150% | 40.62% | OKOK
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
IGOR (TF-660)45938 | 2025-10-08 | 41 | IGOR (TF-660) |  | LIMPEZA LASTRO | LIMPEZA LASTRO | - | - | 73 | 393 | - | ZUR-ZUE | ZUR394 | 9:00 | 1:00 | 40 | M | SP NORTE | TMI-ZEB | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Igor | Limpeza de lastro | Oportunidade | OPORTUNIDADE | P3 | - | - | - | - | - | - | - |  | LIMPEZA LASTRO | LIMPEZA LASTRO | - | - | ZUR-ZUE | ZUR394 | 73 | 393 | 393 | 8:00 | 10:40 | 11:40 |  |  |  |  | 1:00 |  | 60 | M | SP NORTE | TMI-ZEB | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Igor |  | 2 |  | Turma em deslocamento | Turma pronta 08:00/Prev. intervalo após I02 10:30/Intervalo aberto das 10:40 até 11:40/Produção: 60m de nivelamento contínuo manual |  | OK | OK | OK |  | Aderente | 100% | 150% | OKOK
V8845938 | 2025-10-08 | 41 | V88 |  | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | ZJA2 | ZJA2 | 73 | 373.5588 | - | ZFN-ZJA | ZJA1 / ZJA2 | 9:00 | 1:00 | 300 | M | SP NORTE | TMI-ZEB | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Antonioni | Socaria no local do acidente - Considerando 02h30 na VIA2, 30 min do intervalo impactando VIA1 / Considerar 01h30 na VIA1, 30 min do intervalo impactando a VIA2 ambos devido atingir o marco (Intervalos 1º em uma das VIAS e após interverter de VIA, considerando V87 e V88 no local) | Oportunidade | OPORTUNIDADE | P0 | 1 | FIXO | ACIONAMENTO | 8:00 | 6237 | - | - |  | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | ZJA2 | ZJA2 | ZFN-ZJA | ZJA1 / ZJA2 | 73 | 373.5588 | 373.5588 | 18:00 | 18:47 | 20:06 |  |  |  |  | 1:19 |  | 300 | M | SP NORTE | TMI-ZEB | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Antonioni |  | 1 |  | Prev. macro 1 12h | Aguardando macro 1/Faixa validada das 14h ás 15h e das 17:45 ás 19:15 |  | OK | OK | OK |  | Aderente | 131.7% | 100% | OKOK
V9745938 | 2025-10-08 | 41 | V97 |  | DETECÇÃO - ULTRASSOM - SPERRY | DETECÇÃO | ZVP1 | ZEH1 | 73 | 306.7 | - | ZVP-ZEH | ZVPZEH | 8:30 | 1:00 | 29 | KM | SP NORTE | TMI-ZEB | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | John | Detecção Ultrassom Sperry (Considerando realizar somente VIA1 de pátios, singela segue em VMA) | Oportunidade | OPORTUNIDADE | P2 | 1 | FIXO | ACIONAMENTO | 7:30 | 6527 | - | - |  | DETECÇÃO - ULTRASSOM - SPERRY | DETECÇÃO - ULTRASSOM - SPERRY | ZVP1 | ZEH1 | ZVP-ZEH | ZVPZEH | 73 | 306.7 | 306.7 | 8:01 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | KM | SP NORTE | TMI-ZEB | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | John |  | 0 |  | Prev. macro 1 08:30 | Macro 1 08:01/Sem oportunidade |  | Sem Oportunidade | Sem Oportunidade | Sem Oportunidade |  | Produção e Intervalo | 0% | 0% | SemOportunidadeSemOportunidade
JOVÂNIO (TP-850)45938 | 2025-10-08 | 41 | JOVÂNIO (TP-850) |  | PDM - SOLDA | SOLDA | ZEC2 | - | 73 | 263.2 | - | ZEC-2 | ZEC2 | 9:00 | 1:30 | 1 | Nº DE SOLDA | SP NORTE | TMI-ZEB | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Josiel | Execução de soldas - Condicionado e temperatura | Oportunidade | OPORTUNIDADE | P1 | - | - | - | - | - | - | - |  | PDM - SOLDA | PDM - SOLDA | ZEC2 | - | ZEC-2 | ZEC2 | 73 | 263.2 | 263.2 | 8:39 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | Nº DE SOLDA | SP NORTE | TMI-ZEB | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Josiel |  | 0 |  | Turma em preparação | Turma pronta 08:39/Sem oportunidade |  | Sem Oportunidade | Sem Oportunidade | Sem Oportunidade |  | Produção e Intervalo | 0% | 0% | SemOportunidadeSemOportunidade
MAXSUEL (TP-878)45938 | 2025-10-08 | 41 | MAXSUEL (TP-878) |  | PDM - SOLDA | SOLDA | ZEC2 | - | 73 | 263.4 | - | ZEC-2 | ZEC2 | 9:00 | 1:30 | 1 | Nº DE SOLDA | SP NORTE | TMI-ZEB | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Maxuel | Execução de soldas - Condicionado e temperatura | Oportunidade | OPORTUNIDADE | P1 | - | - | - | - | - | - | - |  | PDM - SOLDA | PDM - SOLDA | ZEC2 | - | ZEC-2 | ZEC2 | 73 | 263.4 | 263.4 | 8:39 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | Nº DE SOLDA | SP NORTE | TMI-ZEB | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Maxuel |  | 0 |  | Turma em preparação | Turma pronta 08:39/Sem oportunidade |  | Sem Oportunidade | Sem Oportunidade | Sem Oportunidade |  | Produção e Intervalo | 0% | 0% | SemOportunidadeSemOportunidade
JULIO (TP-697)45938 | 2025-10-08 | 41 | JULIO (TP-697) |  | PDM - SOLDA | SOLDA | ZEC2 | - | 73 | 262.4 | - | ZEC-2 | ZEC2 | 9:00 | 1:30 | 1 | Nº DE SOLDA | SP NORTE | TMI-ZEB | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Julio | Execução de soldas - Condicionado e temperatura | Oportunidade | OPORTUNIDADE | P1 | - | - | - | - | - | - | - |  | PDM - SOLDA | PDM - SOLDA | ZEC2 | - | ZEC-2 | ZEC2 | 73 | 262.4 | 262.4 | 8:39 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | Nº DE SOLDA | SP NORTE | TMI-ZEB | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Julio |  | 0 |  | Turma em preparação | Turma pronta 08:39/Sem oportunidade |  | Sem Oportunidade | Sem Oportunidade | Sem Oportunidade |  | Produção e Intervalo | 0% | 0% | SemOportunidadeSemOportunidade
PEDRO (TP-696)45938 | 2025-10-08 | 41 | PEDRO (TP-696) |  | PDM - SOLDA | SOLDA | - | - | 73 | 235.73 | 235.975 | ZVU-ZEB | ZVU237 | 8:30 | 1:30 | 1 | Nº DE SOLDA | SP NORTE | ZEB-ZCZ | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Pedro | PDM - Substituição de trilho | Oportunidade |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | PDM - SOLDA | PDM - SOLDA | - | - | ZVU-ZEB | ZVU237 | 73 | 235.73 | 235.73 | 8:46 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | Nº DE SOLDA | SP NORTE | ZEB-ZCZ | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Pedro |  | 0 |  | Turma em preparação | Turma pronta 08:46/Sem oportunidade |  | Sem Oportunidade | Sem Oportunidade | Sem Oportunidade |  | Produção e Intervalo | 0% | 0%
RAFAEL (TP-695)45938 | 2025-10-08 | 41 | RAFAEL (TP-695) |  | PDM - SUBSTITUIÇÃO - TRILHO | TRILHO - SUBSTITUIÇÂO | - | - | 73 | 149 | - | ZCV-ZCT | 146152 | 9:00 | 1:30 | 60 | M | SP NORTE | ZEB-ZCZ | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Rafael | Substituição de trilho - Depende de temperatura | Oportunidade | OPORTUNIDADE | P1 | - | - | - | - | - | - | - |  | PDM - SUBSTITUIÇÃO - TRILHO | PDM - SUBSTITUIÇÃO - TRILHO | - | - | ZCV-ZCT | 136ZCV | 73 | 137.8 | - | 9:10 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | M | SP NORTE | ZEB-ZCZ | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Rafael |  | 0 |  | Turma em deslocamento | Turma pronta 09:10/Sem oportunidade |  | Sem Oportunidade | Sem Oportunidade | Sem Oportunidade |  | Produção e Intervalo | 0% | 0% | SemOportunidadeSemOportunidade
A6745938 | 2025-10-08 | 41 | A67 |  | OUTRAS ATIVIDADES | OUTROS | ZPNZXB | ZPNZXB | 73 | 139.2 | - | ZPN-ZCV | ZCV2 | 9:00 | 0:30 | 1 | BINÁRIO | SP NORTE | ZEB-ZCZ | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Nelson | Descarga de tampão no km 139+200 (30 min) para retirar uma junta comercial taco do PU de ZCV | Oportunidade | OPORTUNIDADE | P0 | 1 | FIXO | ACIONAMENTO | 8:00 | 1603 | - | - |  | OUTRAS ATIVIDADES | OUTRAS ATIVIDADES | ZPNZXB | ZPNZXB | ZPN-ZCV | ZCV2 | 73 | 139.2 | 139.2 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | BINÁRIO | SP NORTE | ZEB-ZCZ | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Nelson |  | 0 |  | Prev. macro 1 09:00 | Não solicita/Sem turma para acompanhar |  | Super | Execução | Falta de turma (Não Justificado) |  | Produção e Intervalo | 0% | 0% | SuperExecução
W9245938 | 2025-10-08 | 41 | W92 |  | MODERNIZAÇÃO - DORMENTE - DESCARGA | MODERNIZAÇÃO | K58K59-2 | K58K59-2 | 73 | 64.525 | 63.5 | ZDG-ZTN | K62ZTN | 8:00 | 3:00 | 1812 | Nº DE DORMENTES | SP NORTE | ZCZ-ZTI | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Luiz Granado | Descarga de dormentes no km 64+525 ao 63+500 e descarga de 1 barra de trilho no km 54+860 - ZDG AMV Norte | Oportunidade | OPORTUNIDADE | P4 | 2 (Clayton + Roberto) | FIXO | ACIONAMENTO | 7:00 | 9320 | 9277 | - |  | MODERNIZAÇÃO - DORMENTE - DESCARGA | MODERNIZAÇÃO - DORMENTE - DESCARGA | K58K59-2 | K58K59-2 | ZDG-ZTN | K62ZTN | 73 | 64.525 | 64.525 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | Nº DE DORMENTES | SP NORTE | ZCZ-ZTI | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Luiz Granado |  | 0 |  | Sem oportunidade | Sem oportunidade |  | Sem Oportunidade | Sem Oportunidade | Sem Oportunidade |  | Produção e Intervalo | 0% | 0% | SemOportunidadeSemOportunidade
DANILO (TP-837)45938 | 2025-10-08 | 41 | DANILO (TP-837) |  | MODERNIZAÇÃO - SOLDA | MODERNIZAÇÃO | - | - | 73 | 55.617 | 55.626 | ZDG-ZTN | ZDGK58 | 8:00 | 3:00 | 2 | Nº DE SOLDA | SP NORTE | ZCZ-ZTI | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Luiz Granado | Execução de soldas - Condicionado e temperatura | Oportunidade | OPORTUNIDADE | P5 | - | - | - | - | - | - | - |  | MODERNIZAÇÃO - SOLDA | MODERNIZAÇÃO - SOLDA | - | - | ZDG-ZTN | ZDGK58 | 73 | 55.617 | 55.617 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | Nº DE SOLDA | SP NORTE | ZCZ-ZTI | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Luiz Granado |  | 0 |  | Sem oportunidade | Sem oportunidade |  | Sem Oportunidade | Sem Oportunidade | Sem Oportunidade |  | Produção e Intervalo | 0% | 0% | SemOportunidadeSemOportunidade
V40 |  |  | V40 |  | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | ZTO | ZTO | 73 | 15 | - | ZTO-ZDZ | K14K18 | 8:30 | 2:00 | 1300 | M | SP NORTE | ZCZ-ZTI | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Antonioni | Socaria no local do acidente - Km 15 SB K14K18 (2 horas) | Oportunidade |  | P1 | 1 | FIXO | ACIONAMENTO | 7:00 | 6240 | 6200 | - |  | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | ZTO | ZTO | ZTO-ZDZ | K14K18 | 73 | 15 | 15 | [7 empty] | 0:00 |  |  | M | SP NORTE | ZCZ-ZTI | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Antonioni | [10 empty] | Aderente | * | *
W9945938 | 2025-10-08 | 41 | W99 |  | PDM - PEDRA - DESCARGA | PEDRA | ZMA | - | 73 | 15 | - | ZTO-ZDZ | K14K18 | 8:00 | 1:30 | 7 | VAGÕES | SP NORTE | ZCZ-ZTI | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | PCM | Descarga de 7 vagões no km 15 SB K14K18 | Oportunidade | OPORTUNIDADE | P0 | 2 | ESCALA | AGD ACIONAMENTO PCM | 7:00 | - | - | - |  | PDM - PEDRA - DESCARGA | PDM - PEDRA - DESCARGA | ZMA | - | ZTO-ZDZ | K14K18 | 73 | 15 | 15 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | VAGÕES | SP NORTE | ZCZ-ZTI | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | PCM |  | 0 |  | Sem oportunidade | Sem oportunidade |  | Sem Oportunidade | Sem Oportunidade | Sem Oportunidade |  | Produção e Intervalo | 0% | 0% | SemOportunidadeSemOportunidade
W9945938 | 2025-10-08 | 41 | W99 |  | PDM - PEDRA - DESCARGA | PEDRA | - | ZMA | 71 | 244.5 | - | ZTO-ZOI | 2432441 | 11:00 | 1:30 | 5 | VAGÕES | SP NORTE | ZCZ-ZTI | ITIRAPINA - ARARAQUARA | PCM | Descarga de 5 vagões no km 244+500 - Via 1 - (2 horas) - Local do acidente | Oportunidade | OPORTUNIDADE | P2 | - | - | - | - | - | - | - |  | PDM - PEDRA - DESCARGA | PDM - PEDRA - DESCARGA | - | ZMA | ZTO-ZOI | 2432441 | 71 | 244.5 | 244.5 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | VAGÕES | SP NORTE | ZCZ-ZTI | ITIRAPINA - ARARAQUARA | PCM |  | 0 |  | Sem oportunidade | Sem oportunidade |  | Sem Oportunidade | Sem Oportunidade | Sem Oportunidade |  | Produção e Intervalo | 0% | 0% | SemOportunidadeSemOportunidade
V40 |  |  | V40 |  | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | ZTO | ZTO | 71 | 244.5 | - | ZTO-ZOI | 2432441 | 12:00 | 2:00 | 1300 | M | SP NORTE | ZCZ-ZTI | ITIRAPINA - ARARAQUARA | Antonioni | Socaria no km 244+500 (01:30) - Local do acidente | Oportunidade |  | P3 | - | - | - | - | - | - | - |  | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | ZTO | ZTO | ZTO-ZOI | 2432441 | 71 | 244.5 | 244.5 | [7 empty] | 0:00 |  |  | M | SP NORTE | ZCZ-ZTI | ITIRAPINA - ARARAQUARA | Antonioni | [10 empty] | Aderente | * | *
KLECIO (TP-699)45938 | 2025-10-08 | 41 | KLECIO (TP-699) |  | PDM - SOLDA | SOLDA | ZQX1 | - | 70 | 144.2 | - | ZQX-1 | ZQX1 | 8:00 | 1:30 | 1 | Nº DE SOLDA | SP NORTE | ZBV-ZTI | RECANTO - ITIRAPINA (L1 PRINCIPAL) | Klécio | Execução de soldas - Condicionado e temperatura | Oportunidade | OPORTUNIDADE | P1 | - | - | - | - | - | - | - |  | PDM - SOLDA | PDM - SOLDA | ZQX1 | - | ZQX-1 | ZQX1 | 70 | 144.2 | 144.2 | 8:00 | 9:00 | 12:00 |  |  |  |  | 3:00 |  | 3 | Nº DE SOLDA | SP NORTE | ZBV-ZTI | RECANTO - ITIRAPINA (L1 PRINCIPAL) | Klécio |  | 2 |  | Turma em preparação | Turma pronta 08:00/Prev. intervalo após T54 09:00/Intervalo aberto das 09:00 até 12:00/Produção: 3 soldas |  | OK | OK | OK |  | Aderente | 200% | 300% | OKOK
A7445938 | 2025-10-08 | 41 | A74 |  | DETECÇÃO - RONDA 7 DIAS | DETECÇÃO | ZRQ138 | ZSU1 | 70 | 137.2 | - | ZRQ-ZSU | ZRQZSU | 10:00 | 10:00 | 70 | KM | SP NORTE | ZBV-ZTI | RECANTO - ITIRAPINA (L1 PRINCIPAL) | Junio | Inspeção R7D entre ZRQ-ZSU | Contrato | SIM | P0 | 1 | FIXO | ACIONAMENTO | 9:00 | 6294 | - | - |  | DETECÇÃO - RONDA 7 DIAS | DETECÇÃO - RONDA 7 DIAS | ZRQ138 | ZSU1 | ZRQ-ZSU | ZRQZSU | 70 | 137.2 | 137.2 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | KM | SP NORTE | ZBV-ZTI | RECANTO - ITIRAPINA (L1 PRINCIPAL) | Junio |  | 0 |  | Não solicita/Irá fazer ronda a pé | Não solicita/Irá fazer ronda a pé |  | Confiabilidade | Operação | Alteração de Programação | Não solicita/Irá fazer ronda a pé | Produção e Intervalo | 0% | 0% | ConfiabilidadeOperação
IGOR (TF-660) |  |  | IGOR (TF-660) |  | LIMPEZA LASTRO | LIMPEZA LASTRO | - | - | 73 | 393 | - | ZUR-ZUE | ZUR394 | 9:00 | 1:30 | 40 | M | SP NORTE | TMI-ZEB | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Igor | Limpeza de lastro | Oportunidade |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | LIMPEZA LASTRO | LIMPEZA LASTRO | - | - | ZUR-ZUE | ZUR394 | 73 | 393 | 393 | [7 empty] | 0:00 |  |  | M | SP NORTE | TMI-ZEB | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Igor | [10 empty] | Aderente | * | *
V8845939 | 2025-10-09 | 41 | V88 |  | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | ZJA2 | ZJA2 | 73 | 373.5588 | - | ZFN-ZJA | ZJA1 / ZJA2 | 9:00 | 4:00 | 400 | M | SP NORTE | TMI-ZEB | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Antonioni | Socaria no local do acidente - Considerando 02h30 na VIA2, 30 min do intervalo impactando VIA1 / Considerar 01h30 na VIA1, 30 min do intervalo impactando a VIA2 ambos devido atingir o marco (Intervalos 1º em uma das VIAS e após interverter de VIA, considerando V87 e V88 no local) | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | 1 | FIXO | ACIONAMENTO | 8:00 | 6237 | - | - |  | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | ZJA2 | ZJA2 | ZFN-ZJA | ZJA1 / ZJA2 | 73 | 373.5588 | 373.5588 | [7 empty] | 0:00 |  |  | M | SP NORTE | TMI-ZEB | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Antonioni |  | 1 |  | Aguardando macro 1 | [6 empty] | Produção e Intervalo | 0% | 0%
V9745939 | 2025-10-09 | 41 | V97 |  | DETECÇÃO - ULTRASSOM - SPERRY | DETECÇÃO | ZVP1 | ZEH1 | 73 | 306.7 | - | ZVP-ZEH | ZVPZEH | 8:30 | 1:00 | 29 | KM | SP NORTE | TMI-ZEB | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | John | Detecção Ultrassom Sperry (Considerando realizar somente VIA1 de pátios, singela segue em VMA) | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | 1 | FIXO | ACIONAMENTO | 7:30 | 6527 | - | - |  | DETECÇÃO - ULTRASSOM - SPERRY | DETECÇÃO - ULTRASSOM - SPERRY | ZVP1 | ZEH1 | ZVP-ZEH | ZVPZEH | 73 | 306.7 | 306.7 | 8:08 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | KM | SP NORTE | TMI-ZEB | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | John |  | 0 |  | Macro 1 08:08/Sem oportunidade | Macro 1 08:08/Sem oportunidade/Circulação intensa de trens |  | Sem Oportunidade | Sem Oportunidade | Sem Oportunidade |  | Produção e Intervalo | 0% | 0% | SemOportunidadeSemOportunidade
JOVÂNIO (TP-850)45939 | 2025-10-09 | 41 | JOVÂNIO (TP-850) |  | PDM - SOLDA | SOLDA | ZEC2 | - | 73 | 263.2 | - | ZEC-2 | ZEC2 | 9:00 | 1:30 | 1 | Nº DE SOLDA | SP NORTE | TMI-ZEB | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Josiel | Solda - Condicionado á temperatura | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | - | - | - | - | - | - | - |  | PDM - SOLDA | PDM - SOLDA | ZEC2 | - | ZEC-2 | ZEC2 | 73 | 263.2 | 263.2 | 8:50 | [6 empty] | 0:00 |  |  | Nº DE SOLDA | SP NORTE | TMI-ZEB | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Josiel |  | 0 |  | Turma em deslocamento | Turma pronta 08:50/Sem oportunidade/Circulação intensa de trens |  | Sem Oportunidade | Sem Oportunidade | Sem Oportunidade |  | Produção e Intervalo | 0% | 0% | SemOportunidadeSemOportunidade
MAXSUEL (TP-878)45939 | 2025-10-09 | 41 | MAXSUEL (TP-878) |  | PDM - SOLDA | SOLDA | ZEC2 | - | 73 | 263.4 | - | ZEC-2 | ZEC2 | 9:00 | 1:30 | 1 | Nº DE SOLDA | SP NORTE | TMI-ZEB | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Maxuel | Solda - Condicionado á temperatura | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | - | - | - | - | - | - | - |  | PDM - SOLDA | PDM - SOLDA | ZEC2 | - | ZEC-2 | ZEC2 | 73 | 263.4 | 263.4 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | Nº DE SOLDA | SP NORTE | TMI-ZEB | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Maxuel |  | 0 |  | Não solicita intervalo/Equipe bloqueada, terá que passar por reciclagem | Não solicita intervalo/Equipe bloqueada, terá que passar por reciclagem |  | Super | Execução | Equipe interditada | Não solicita intervalo/Equipe bloqueada, terá que passar por reciclagem | Produção e Intervalo | 0% | 0% | SuperExecução
JULIO (TP-697)45939 | 2025-10-09 | 41 | JULIO (TP-697) |  | PDM - SOLDA | SOLDA | ZEC2 | - | 73 | 262.4 | - | ZEC-2 | ZEC2 | 9:00 | 1:30 | 1 | Nº DE SOLDA | SP NORTE | TMI-ZEB | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Julio | Solda - Condicionado á temperatura | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | - | - | - | - | - | - | - |  | PDM - SOLDA | PDM - SOLDA | ZEC2 | - | ZEC-2 | ZEC2 | 73 | 262.4 | 262.4 | 8:50 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | Nº DE SOLDA | SP NORTE | TMI-ZEB | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Julio |  | 0 |  | Turma em deslocamento | Turma pronta 08:50/Sem oportunidade/Circulação intensa de trens |  | Sem Oportunidade | Sem Oportunidade | Sem Oportunidade |  | Produção e Intervalo | 0% | 0% | SemOportunidadeSemOportunidade
RAFAEL (TP-695)45939 | 2025-10-09 | 41 | RAFAEL (TP-695) |  | PDM - SUBSTITUIÇÃO - TRILHO | TRILHO - SUBSTITUIÇÂO | - | - | 73 | 138 | - | ZXB-ZCV | 136ZCV | 8:30 | 1:30 | 60 | M | SP NORTE | ZEB-ZCZ | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Pedro | Substituição de trilho - Depende de temperatura | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | - | - | - | - | - | - | - |  | PDM - SUBSTITUIÇÃO - TRILHO | PDM - SUBSTITUIÇÃO - TRILHO | - | - | ZXB-ZCV | 136ZCV | 73 | 138 | 138 | 8:35 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | M | SP NORTE | ZEB-ZCZ | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Pedro |  | 0 |  | Turma em deslocamento | Turma pronta 08:35/Sem oportunidade/Circulação intensa de trens |  | Sem Oportunidade | Sem Oportunidade | Sem Oportunidade |  | Produção e Intervalo | 0% | 0% | SemOportunidadeSemOportunidade
PEDRO (TP-696)45939 | 2025-10-09 | 41 | PEDRO (TP-696) |  | PDM - SOLDA | SOLDA | - | - | 73 | 95.5 | - | ZCZ-ZZF | ZCZK96 | 9:00 | 1:30 | 1 | Nº DE SOLDA | SP NORTE | ZEB-ZCZ | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Rafael | Solda - Condicionado á temperatura | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | - | - | - | - | - | - | - |  | PDM - SOLDA | PDM - SOLDA | - | - | ZCZ-ZZF | ZCZK96 | 73 | 95.5 | 95.5 | 8:35 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | Nº DE SOLDA | SP NORTE | ZEB-ZCZ | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Rafael |  | 0 |  | Turma em deslocamento | Turma pronta 08:35/Sem oportunidade/Circulação intensa de trens |  | Sem Oportunidade | Sem Oportunidade | Sem Oportunidade |  | Produção e Intervalo | 0% | 0% | SemOportunidadeSemOportunidade
A67 |  |  | A67 |  | OUTRAS ATIVIDADES | OUTROS | ZPNZXB | ZPNZXB | 73 | 139.2 | - | ZPN-ZCV | ZCV2 | 9:00 | 0:30 | 1 | BINÁRIO | SP NORTE | ZEB-ZCZ | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Nelson | Descarga de tampão no km 139+200 (30 min) para retirar uma junta comercial taco do PU de ZCV | Oportunidade |  |  | 1 | FIXO | ACIONAMENTO | 8:00 | 1603 | - | - |  | OUTRAS ATIVIDADES | OUTRAS ATIVIDADES | ZPNZXB | ZPNZXB | ZPN-ZCV | ZCV2 | 73 | 139.2 | 139.2 | [7 empty] | 0:00 |  |  | BINÁRIO | SP NORTE | ZEB-ZCZ | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Nelson | [10 empty] | Aderente | * | *
W92 |  |  | W92 |  | MODERNIZAÇÃO - DORMENTE - DESCARGA | MODERNIZAÇÃO | K58K59-2 | K58K59-2 | 73 | 64.525 | 63.5 | ZDG-ZTN | K62ZTN | 8:00 | 3:00 | 1812 | Nº DE DORMENTES | SP NORTE | ZCZ-ZTI | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Luiz Granado | Descarga de dormentes no km 64+525 ao 63+500 e descarga de 1 barra de trilho no km 54+860 - ZDG AMV Norte | Oportunidade |  |  | 2 (Clayton + Roberto) | FIXO | ACIONAMENTO | 7:00 | 9320 | 9277 | - |  | MODERNIZAÇÃO - DORMENTE - DESCARGA | MODERNIZAÇÃO - DORMENTE - DESCARGA | K58K59-2 | K58K59-2 | ZDG-ZTN | K62ZTN | 73 | 64.525 | 64.525 | [7 empty] | 0:00 |  |  | Nº DE DORMENTES | SP NORTE | ZCZ-ZTI | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Luiz Granado | [10 empty] | Aderente | * | *
DANILO (TP-837)45939 | 2025-10-09 | 41 | DANILO (TP-837) |  | MODERNIZAÇÃO - SOLDA | MODERNIZAÇÃO | - | - | 73 | 55.617 | 55.626 | ZDG-ZTN | ZDGK58 | 8:00 | 1:30 | 1 | Nº DE SOLDA | SP NORTE | ZCZ-ZTI | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Luiz Granado | Solda - Condicionado á temperatura | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | - | - | - | - | - | - | - |  | MODERNIZAÇÃO - SOLDA | MODERNIZAÇÃO - SOLDA | - | - | ZDG-ZTN | ZDGK58 | 73 | 55.617 | 55.617 | [7 empty] | 0:00 |  |  | Nº DE SOLDA | SP NORTE | ZCZ-ZTI | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Luiz Granado |  | 0 |  | Sem oportunidade/Circulação intensa de trens | Sem oportunidade/Circulação intensa de trens |  | Sem Oportunidade | Sem Oportunidade | Sem Oportunidade |  | Produção e Intervalo | 0% | 0% | SemOportunidadeSemOportunidade
MAURO TP-868)45939 | 2025-10-09 | 41 | MAURO TP-868) |  | MODERNIZAÇÃO - SOLDA | MODERNIZAÇÃO | - | - | 73 | 55.246 | 55.252 | ZDG-ZTN | ZDGK58 | 8:00 | 1:30 | 1 | Nº DE SOLDA | SP NORTE | ZCZ-ZTI | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Luiz Granado | Solda - Condicionado á temperatura | Oportunidade | OPORTUNIDADE | [5 empty] | - | - | - |  | MODERNIZAÇÃO - SOLDA | MODERNIZAÇÃO - SOLDA | - | - | ZDG-ZTN | ZDGK58 | 73 | 55.246 | 55.246 | [7 empty] | 0:00 |  |  | Nº DE SOLDA | SP NORTE | ZCZ-ZTI | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Luiz Granado |  | 0 |  | Sem oportunidade/Circulação intensa de trens | Sem oportunidade/Circulação intensa de trens |  | Sem Oportunidade | Sem Oportunidade | Sem Oportunidade |  | Produção e Intervalo | 0% | 0%
W99 |  |  | W99 |  | PDM - PEDRA - DESCARGA | PEDRA | ZMA | - | 73 | 15 | - | ZTO-ZDZ | K14K18 | 8:00 | 1:30 | 7 | VAGÕES | SP NORTE | ZCZ-ZTI | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | PCM | Descarga de 7 vagões no km 15 SB K14K18 | Oportunidade |  |  | 2 | ESCALA | AGD ACIONAMENTO PCM | 7:00 | - | - | - |  | PDM - PEDRA - DESCARGA | PDM - PEDRA - DESCARGA | ZMA | - | ZTO-ZDZ | K14K18 | 73 | 15 | 15 | [7 empty] | 0:00 |  |  | VAGÕES | SP NORTE | ZCZ-ZTI | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | PCM | [10 empty] | Aderente | * | *
W99 |  |  | W99 |  | PDM - PEDRA - DESCARGA | PEDRA | - | ZMA | 71 | 244.5 | - | ZTO-ZOI | 2432441 | 11:00 | 1:30 | 5 | VAGÕES | SP NORTE | ZCZ-ZTI | ITIRAPINA - ARARAQUARA | PCM | Descarga de 5 vagões no km 244+500 - Via 1 - (2 horas) - Local do acidente | Oportunidade |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | PDM - PEDRA - DESCARGA | PDM - PEDRA - DESCARGA | - | ZMA | ZTO-ZOI | 2432441 | 71 | 244.5 | 244.5 | [7 empty] | 0:00 |  |  | VAGÕES | SP NORTE | ZCZ-ZTI | ITIRAPINA - ARARAQUARA | PCM | [10 empty] | Aderente | * | *
W5845939 | 2025-10-09 | 41 | W58 |  | DESLOCAMENTO | OUTROS | ZTO | ZRX | 71 | 244 | - | ZTO-ZRX | ZTOZRX | 9:00 | 1:00 | 1 | BINÁRIO | SP NORTE | ZCZ-ZTI | ITIRAPINA - ARARAQUARA | Israel | Em ZSK anexa 3 vagões plataformas (30min) ocupando ZSK208 e segue para ZRX | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | 2 (Pernambuco + 1 da escala) | FIXO + ESCALA | AGD ACIONAMENTO PCM | 8:00 | - | - | - |  |  | DESLOCAMENTO | ZTO | ZRX | ZTO-ZRX | ZTOZRX | 71 | 244 | 244 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | * | SP NORTE | ZCZ-ZTI | ITIRAPINA - ARARAQUARA | Israel |  | 1 |  | Prev. maquinista em ZTO 09:30/Prev. faixa 11h | Prev. maquinista em ZTO 09:30/Prev. faixa 11h |  | Sem Oportunidade | Sem Oportunidade | Sem Oportunidade |  | Produção e Intervalo | 0% | 0%
KLECIO (TP-699)45939 | 2025-10-09 | 41 | KLECIO (TP-699) |  | PDM - SOLDA | SOLDA | ZQX1 | - | 70 | 144.2 | - | ZQX-1 | ZQX1 | 8:00 | 1:30 | 1 | Nº DE SOLDA | SP NORTE | ZBV-ZTI | RECANTO - ITIRAPINA (L1 PRINCIPAL) | Klécio | Solda - Condicionado á temperatura | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | - | - | - | - | - | - | - |  | PDM - SOLDA | PDM - SOLDA | ZQX1 | - | ZQX-1 | ZQX1 | 70 | 144.2 | 144.2 | 8:47 | [6 empty] | 0:00 |  |  | Nº DE SOLDA | SP NORTE | ZBV-ZTI | RECANTO - ITIRAPINA (L1 PRINCIPAL) | Klécio |  | 1 |  | Turma em deslocamento | Turma pronta 08:47/ | [5 empty] | Produção e Intervalo | 0% | 0%
A74 |  |  | A74 |  | DETECÇÃO - RONDA 7 DIAS | DETECÇÃO | ZRQ138 | ZSU1 | 70 | 137.2 | - | ZRQ-ZSU | ZRQZSU | 10:00 | 10:00 | 70 | KM | SP NORTE | ZBV-ZTI | RECANTO - ITIRAPINA (L1 PRINCIPAL) | Junio | Inspeção R7D entre ZRQ-ZSU | Contrato |  |  | 1 | FIXO | ACIONAMENTO | 9:00 | 6294 | - | - |  | DETECÇÃO - RONDA 7 DIAS | DETECÇÃO - RONDA 7 DIAS | ZRQ138 | ZSU1 | ZRQ-ZSU | ZRQZSU | 70 | 137.2 | 137.2 | [7 empty] | 0:00 |  |  | KM | SP NORTE | ZBV-ZTI | RECANTO - ITIRAPINA (L1 PRINCIPAL) | Junio | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
#REF! | [5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | * | #REF!
|  |  | V89 |  | DESLOCAMENTO | OUTROS | ZYU | ZRO | 56 | 202.852 | 135 | - | - | 9:00 | 1:00 | 1 | BINÁRIO | - | - | - | Saulo | deslocamento | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | 1 | ESCALA |  | 7:00 | [5 empty] | DESLOCAMENTO | ZYU | ZRO | - | - | 56 | 202.852 | 202.852 | [7 empty] | 0:00 |  |  | * | - | - | - | Saulo |  | 0 | [8 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [14 empty] | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
ANTÔNIO (TP-713) |  |  | ANTÔNIO (TP-713) |  | PDM - SOLDA | SOLDA | ZOI | - | 71 | 244.1 | 244.7 | ZTO-ZOI | 2432441 | 9:00 | 1:30 | 1 | Nº DE SOLDA | SP NORTE | ZCZ-ZTI | ITIRAPINA - ARARAQUARA | Antônio | Solda depende de temperatura | Oportunidade | OPORTUNIDADE | [9 empty] | PDM - SOLDA | PDM - SOLDA | ZOI | - | ZTO-ZOI | 2432441 | 71 | 244.1 | 244.1 | [7 empty] | 0:00 |  |  | Nº DE SOLDA | SP NORTE | ZCZ-ZTI | ITIRAPINA - ARARAQUARA | Antônio |  | 1 |  | Equipe pronta as 8h, sem oportunidade | Equipe pronta as 8h, sem oportunidade |  | Sem Oportunidade | Sem Oportunidade | Sem Oportunidade | - | Aderente | * | * | SemOportunidadeSemOportunidade
[6 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [14 empty] | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
Formulas:
FORMULA = IF(BS_CONTROLE[[#This Row],[DATA]]="","",WEEKNUM(BS_CONTROLE[[#This Row],[DATA]]))
Note on AB5: Caroline de Carvalho Vieira: FIXO ESCALA
Note on AC5: Caroline de Carvalho Vieira: SBR AG. ACIONAMENTO
Note on BH5: Caroline de Carvalho Vieira: QUANTIDADE INTERVALO E PRODIÇÃO FOI RELIZADO? 0 = NADA EXECUTOU CONFORME O PROGRAMA 1 = PARCIAL EXECUTADO CONFORME O PROGRAMA 2 = TUDO EXECUTADO CONFORME O PROGRAMA

## CONTROLE D
PRÉVIA
1
|  | Programa | [7 empty] | Em Execução |  |  |  | ACOMPANHAMENTO
Data | Tipo Programação | Gerência da Via | Coordenação da Via | Prefixo | Local - Partida | Entre - Estações | KM | Inicia | Duração | Local - Partida | Entre - Estação | KM | Entre - Estações | Status | Prévia
2025-10-01 | Oportunidade | SP NORTE | TMI-ZEB | JULIO (TP-697) | 394ZUE | ZUR-ZUE | 397.1 | 10:00 | 1:30 | 394ZUE | ZUR-ZUE | 397.1 | ZUR-ZUE | 2 | TP Pronto às 09h10 no km 397+100 em 394ZUR para exec. de soldas / Prev. Intervalo em oportunidade na livrada do i88 às 10h40
2025-10-01 | Oportunidade | SP NORTE | TMI-ZEB | A65 | ZJA | ZJA-ZRU | 372.588 | 9:00 | 1:00 | ZJA | ZJA-ZRU | 372.588 | ZJA-ZRU | 0 | Não solicita em D, devido avaria do auto
2025-10-01 | Oportunidade | SP NORTE | TMI-ZEB | V87 | ZFN2 | ZGI-ZFN | 328.5 | 9:00 | 2:30 | ZFN2 | ZGI-ZFN | 328.5 | ZGI-ZFN | 1 | Solicitado MC1 às 08h32 para socaria do km 328+500 ao km 329+320 entre ZGI-ZFN / Ag. Alinhamento de FX com CCO
2025-10-01 | Oportunidade | SP NORTE | TMI-ZEB | MAXSUEL (TP-878) | ZKY1 | ZKY1 | 277.5 | 9:00 | 1:30 | ZKY1 | ZKY1 | 277.5 | ZKY1 | 2 | Em intervalo para exec. de soldas no km 276+100 ao km 277+500 em ZKY VIA1 / 09h08 - 10h38
2025-10-01 | Oportunidade | SP NORTE | TMI-ZEB | JOSIEL (TP-858) | ZKY1 | ZKY1 | 276.1 | 9:00 | 1:30 | ZKY1 | ZKY1 | 276.1 | ZKY1 | 2 | Em intervalo para exec. de soldas no km 276+100 ao km 277+500 em ZKY VIA1 / 09h08 - 10h38
2025-10-01 | Oportunidade | SP NORTE | TMI-ZEB | V97 | ZRZ | ZRZ-ZVP | 251.242 | 9:00 | 1:00 | ZRZ | ZRZ-ZVP | 251.242 | ZRZ-ZVP | 2 | Solicitado MC1 às 08h23 para detecção ultrassom sperry entre ZRZ sentido ZDP / Prev. FX em oportunidade na livrada do i39 às 10h00
2025-10-01 | Oportunidade | SP NORTE | TMI-ZEB | E40 | ZFH | ZEB-ZRZ | 244.04 | 9:00 | 0:40 | ZFH | ZEB-ZRZ | 244.04 | ZEB-ZRZ | 0 | Não deslocou para ZTO em D-1 / Ag. Alinhamento de FX, Maquinista e recebimento em ZTO para deslocamento entre ZFH-ZTO
2025-10-01 | Oportunidade | SP NORTE | ZEB-ZCZ | PEDRO (TP-696) | ZGB1 | ZRU-ZGB | 206.2 | 9:00 | 1:30 | ZGB1 | ZRU-ZGB | 206.2 | ZRU-ZGB | 0 | TP pronto no km 205+000 ao km 206+400 entre 205ZGB às 08h50 / Prev. Intervalo em oportunidade na livrada do T58
2025-10-01 | Oportunidade | SP NORTE | ZEB-ZCZ | GILMAX (TP-700) | ZGB1 | ZRU-ZGB | 205.62 | 9:00 | 1:30 | ZGB1 | ZRU-ZGB | 205.62 | ZRU-ZGB | 0 | TP pronto no km 205+000 ao km 206+400 entre 205ZGB às 08h50 / Prev. Intervalo em oportunidade na livrada do T58
2025-10-01 | Oportunidade | SP NORTE | ZEB-ZCZ | RAFAEL (TP-695) | 136ZCV | ZXB-ZCV | 138.24 | 9:00 | 1:30 | 136ZCV | ZXB-ZCV | 138.24 | ZXB-ZCV | 0 | TP em preparação no local de trabalho / Ag. Pronto para alinhamento de FX com CCO
2025-10-01 | Oportunidade | SP NORTE | ZEB-ZCZ | A67 | ZPN | ZCZ-ZZF | 95.5 | 8:00 | 0:40 | ZPN | ZCZ-ZZF | 95.5 | ZCZ-ZZF | 0 | Solicitado MC1 às 07h55 para posicionamento de trilho no km 95+500 em ZCZK96 / Ag. Alinhamento de FX com CCO
2025-10-01 | Oportunidade | SP NORTE | ZBV-ZTI | KLECIO (TP-699) | ZCD2 | ZCD | 117.2 | 9:00 | 1:30 | ZCD2 | ZCD | 117.2 | ZCD | 0 | TP pronto no km 117+200 em ZCD2 às 08h00 / Devido fluxo de vazios na região, sem oportunidade de intervalo
2025-10-01 | Oportunidade | SP NORTE | ZBV-ZTI | V85 | ZLI | ZLI-ZYU | 104 | 8:30 | 1:00 | ZLI | ZLI-ZYU | 104 | ZLI-ZYU | 2 | Ag. Solicitação da MC1
2025-10-01 | Oportunidade | SP NORTE | ZBV-ZTI | V89 | ZLI | ZLI-ZRO | 104 | 8:30 | 1:00 | ZLI | ZLI-ZRO | 104 | ZLI-ZRO | 2 | Solicitado MC1 em ZLI às 09h23 para deslocamento entre ZLI-ZRO / Ag. Alinhamento de FX com CCO
2025-10-01 | Oportunidade | SP NORTE | TMI-ZEB | IGOR (TF-660) | - | ZUR-ZUE | 394.1 | 9:00 | 1:30 | - | ZUR-ZUE | 394.1 | ZUR-ZUE | 2 | Ag. livrada do i88 para intervalo em oportunidade
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
2025-10-02 | Oportunidade | SP NORTE | TMI-ZEB | JULIO (TP-697) | ZED1 | ZED-N | 355.869 | 9:00 | 1:30 | - | * | 397.1 | * | 0 | Turma em deslocamento
2025-10-02 | Oportunidade | SP NORTE | TMI-ZEB | V87 | ZFN2 | ZFN-2 | 338.68 | 9:00 | 2:00 | ZFN2 | ZFN-2 | 338.68 | ZFN-2 | 2 | Prev. macro 1 09:00
* | Oportunidade | SP NORTE | TMI-ZEB | MAXSUEL (TP-878) | 332ZFN | ZGI-ZFN | 332.7 | 9:00 | 1:30 | 332ZFN | ZGI-ZFN | 332.7 | ZGI-ZFN | * | *
2025-10-02 | Oportunidade | SP NORTE | TMI-ZEB | MAXSUEL (TP-878) | ZGI326 | ZFN-ZGI | 322.8 | 8:30 | 1:30 | ZGI326 | ZFN-ZGI | 322.8 | ZFN-ZGI | 0 | Turma em deslocamento
2025-10-02 | Oportunidade | SP NORTE | TMI-ZEB | V97 | ZVP | ZDP-ZFN | 305 | 9:00 | 1:00 | ZVP | ZDP-ZFN | 305 | ZDP-ZFN | 0 | Prev. macro 1 09:00
2025-10-02 | Oportunidade | SP NORTE | TMI-ZEB | JOSIEL (TP-858) | 282286 | ZKY-ZZM | 283.3 | 9:00 | 1:30 | 282286 | ZKY-ZZM | 283.3 | ZKY-ZZM | 0 | Turma em deslocamento
2025-10-02 | Oportunidade | SP NORTE | ZEB-ZCZ | PEDRO (TP-696) | ZGB1 | ZRU-ZGB | 206.2 | 8:00 | 1:30 | ZGB1 | ZRU-ZGB | 206.2 | ZRU-ZGB | 0 | Turma em deslocamento
2025-10-02 | Oportunidade | SP NORTE | ZEB-ZCZ | GILMAX (TP-700) | ZGB1 | ZRU-ZGB | 205.62 | 8:00 | 1:30 | ZGB1 | ZRU-ZGB | 205.62 | ZRU-ZGB | 0 | Turma em deslocamento
2025-10-02 | Oportunidade | SP NORTE | ZEB-ZCZ | RAFAEL (TP-695) | 136ZCV | ZXB-ZCV | 138.24 | 8:00 | 2:00 | 136ZCV | ZXB-ZCV | 138.24 | ZXB-ZCV | 0 | Turma em deslocamento
2025-10-02 | Oportunidade | SP NORTE | ZEB-ZCZ | A67 | ZPN | ZCZ-ZZF | 95.5 | 8:00 | 0:40 | ZPN | ZCZ-ZZF | 95.5 | ZCZ-ZZF | 2 | Macro 1 08:00/Aguardando oportunidade
2025-10-02 | Oportunidade | SP NORTE | ZCZ-ZTI | V40 | ZFT1 | ZTO-ZOI | 243.5 | 9:30 | 3:00 | ZFT1 | ZTO-ZOI | 243.5 | ZTO-ZOI | 2 | Prev. macro 1 09:00
2025-10-02 | Oportunidade | SP NORTE | ZBV-ZTI | W58 | ZSK2 | ZXH-ZSK | 204 | 9:30 | 1:00 | ZSK2 | ZXH-ZSK | 204 | ZXH-ZSK | 1 | Prev. equipe 12:00
2025-10-02 | Oportunidade | SP NORTE | ZBV-ZTI | KLECIO (TP-699) | ZCD2 | ZCD | 117.2 | 9:00 | 1:30 | ZCD2 | ZCD | 117.2 | ZCD | 0 | Turma pronta 07:45/Sem oportunidade
2025-10-02 | Contrato | SP NORTE | ZBV-ZTI | A74 | ZQBZBV | ZBV-ZRX | 50 | 8:00 | 1:00 | ZRQ | ZRQ-ZIQ | 137 | ZRQ-ZIQ | 2 | Macro 1 07:43/Aguardando oportunidade
* | * | SP NORTE | TMI-ZEB | JULIO (TP-697) | 394ZUE | ZUR-ZUE | 397.1 | 10:00 | 1:30 | 394ZUE | ZUR-ZUE | 397.1 | ZUR-ZUE | * | *
* | * | - | - | * | * | * | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
2025-10-03 | Oportunidade | SP NORTE | TMI-ZEB | JULIO (TP-701) | - | ZED-ZJA | 359 | 9:00 | 1:30 | - | ZED-ZJA | 359 | ZED-ZJA | 0 | Não solicita intervalo/Equipe trabalhando no acidente
2025-10-03 | Oportunidade | SP NORTE | TMI-ZEB | V97 | 394ZUE | ZVP-ZFN | 306.729 | 5:00 | 1:00 | 394ZUE | ZVPTMI | 306.729 | ZVPTMI | 2 | Mac. 1 04:54/Lic. 05:43/Em inspeção
* | * | - | - | * | * | * | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
2025-10-03 | Oportunidade | SP NORTE | TMI-ZEB | A73 | ZVP | ZVP-ZAR | 306.729 | 8:00 | 1:00 | ZVP | ZVP-ZAR | 306.729 | ZVP-ZAR | 0 | Não solicita intervalo/Equipe trabalhando no acidente
2025-10-03 | Oportunidade | SP NORTE | TMI-ZEB | V87 | ZFN2 | ZVP | 305 | * | 2:00 | ZFN2 | ZFN-ZMA | 305 | ZFN-ZMA | 0 | Avariado/Prev. de lib. em D
* | * | - | - | * | * | - | 288 | 9:00 | * | 0 | - | 288 | - | * | *
* | * | SP NORTE | TMI-ZEB | MAXSUEL (TP-878) | ZKY1 | ZKY1 | 277.7 | 9:00 | 1:30 | ZKY1 | ZKY1 | 277.7 | ZKY1 | * | *
* | * | SP NORTE | TMI-ZEB | JOSIEL (TP-858) | ZKY1 | ZKY1 | 277.5 | 9:00 | 1:30 | ZKY1 | ZKY1 | 277.5 | ZKY1 | * | *
2025-10-03 | Oportunidade | SP NORTE | ZEB-ZCZ | CAIO (TMC-649) | - | ZMO-N | 225.156 | 9:00 | 2:00 | - | ZMO-N | 225.156 | ZMO-N | 0 | Não solicita intervalo/Equipe trabalhando no acidente
2025-10-03 | Oportunidade | SP NORTE | ZEB-ZCZ | A67 | ZPN | ZCT-S e ZCT-N | 156.6 | 8:00 | 1:00 | ZPN | ZCT-S e ZCT-N | 156.6 | ZCT-S e ZCT-N | 2 | Macro 1 07:37/Lic. 07:54/Em deslocamento para ZCT para posicionar jacaré
2025-10-03 | Oportunidade | SP NORTE | ZEB-ZCZ | RAFAEL (TP-695) | 136ZCV | ZXB-ZCV | 138.4 | 9:00 | 1:30 | 136ZCV | ZXB-ZCV | 138.4 | ZXB-ZCV | 0 | Não solicita intervalo/Equipe trabalhando no acidente
2025-10-03 | Oportunidade | SP NORTE | ZEB-ZCZ | CLAUDIO (TMC-650) | - | ZXB-S | 129.271 | 9:00 | 2:00 | - | ZXB-S | 129.271 | ZXB-S | 0 | Não solicita intervalo/Equipe trabalhando no acidente
* | * | SP NORTE | ZCZ-ZTI | W92 | K58K59-2 | ZDG-ZTN | 64.525 | 8:00 | 3:00 | K58K59-2 | ZDG-ZTN | 64.525 | ZDG-ZTN | * | *
2025-10-03 | Oportunidade | SP NORTE | ZCZ-ZTI | E40 | ZTO1 | ZTO-ZDZ | 15 | 9:00 | 2:00 | ZTO1 | ZTO-ZDZ | 15 | ZTO-ZDZ | 2 | *
2025-10-03 | Oportunidade | SP NORTE | ZCZ-ZTI | V40 | ZTO1 | ZTO-ZDZ | 15.4 | 9:00 | 1:00 | ZTO1 | ZTO-ZDZ | 15.4 | ZTO-ZDZ | 2 | Trabalhando local do acidente
2025-10-03 | Oportunidade | SP NORTE | ZBV-ZTI | KLECIO (TP-699) | ZLI1 | ZLI | 105.6 | 9:00 | 1:30 | ZLI1 | ZLI | 105.6 | ZLI | 2 | Turma pronta 07:27Intervalo aberto da 07:30 até 09:23
2025-10-03 | Contrato | SP NORTE | ZBV-ZTI | EXPANSÃO TURMA 1 | - | ZLI-ZCD | 109.2 | 7:00 | 6:00 | - | ZLI-ZCD | 109.2 | ZLI-ZCD | 2 | Turma pronta 08:00/Prev. intervalo após M77 09:30
2025-10-03 | Extra | SP NORTE | ZBV-ZTI | EXPANSÃO TURMA 2 | - | ZSU-ZNO | 73.84 | 8:00 | 4:00 | - | ZSU-ZNO | 73.84 | ZSU-ZNO | 2 | Máquina avariada, mec. atendendo/Prev. intervalo após I41 09:30
2025-10-03 | Oportunidade | SP NORTE | TMI-ZEB | JULIO (TP-697) | ZEC1 | ZEC-1 | 263 | 8:00 | 1:30 | ZEC1 | ZEC-1 | 263 | ZEC-1 | 2 | Turma pronta 07:46/Intervalo aberto das 07:46 até 14:00
2025-10-03 | Oportunidade | SP NORTE | TMI-ZEB | MAXSUEL (TP-878) | ZEC2 | ZEC-2 | 263 | 8:00 | 1:30 | ZEC2 | ZEC-2 | 263 | ZEC-2 | 2 | Turma pronta 07:46/Intervalo aberto das 07:46 até 12:00
2025-10-03 | Oportunidade | SP NORTE | TMI-ZEB | JOSIEL (TP-858) | ZEC2 | ZEC-2 | 263 | 8:00 | 1:30 | ZEC2 | ZEC-2 | 263 | ZEC-2 | 2 | Turma pronta 07:46/Intervalo aberto das 07:46 até 15:00/Produção: 6 soldas
2025-10-03 | Oportunidade | SP NORTE | ZEB-ZCZ | PEDRO (TP-696) | 110ZSD | ZSD-ZZF | 111.2 | 8:30 | 1:30 | - | 110ZSD | 111.2 | 110ZSD | 2 | Turma pronta 09:00/Intervalo aberto das 09:00 até 12:00
2025-10-03 | Oportunidade | SP NORTE | ZCZ-ZTI | ANTÔNIO (TP-713) | ZTO1 | ZTO-ZOI | 244.1 | 8:30 | 1:30 | ZTO1 | ZTO-ZOI | 244.1 | ZTO-ZOI | 2 | Turma pronta 07:42/Intervalo aberto das 08:07 até 11:07
2025-10-03 | Oportunidade | SP NORTE | ZEB-ZCZ | GILMAX (TP-700) | ZVU237 | ZVU-ZEB | 236.05 | 8:30 | 1:30 | ZVU237 | ZVU-ZEB | 236.05 | ZVU-ZEB | 2 | Turma pronta 08:38/Intervalo aberto das 08:46 até 11:45
2025-10-03 | Oportunidade | SP NORTE | ZBV-ZTI | LEANDRO (TP-727) | - | ZLI-S | 104 | 10:30 | 2:00 | - | ZLI-S | 104 | ZLI-S | 2 | Turma pronta 10:30/Intervalo aberto das 10:30 até 13:00
2025-10-04 | Oportunidade | SP NORTE | TMI-ZEB | V97 | ZRWTMI | ZRW-ZVP | 439 | 8:30 | 1:00 | ZRWTMI | ZRW-ZVP | 439 | ZRW-ZVP | 2 | MC1 9h
2025-10-04 | Oportunidade | SP NORTE | TMI-ZEB | JULIO (TP-697) | ZEC1 | ZEC-1 | 263 | 8:00 | 1:30 | ZEC1 | ZEC-1 | 263 | ZEC-1 | 2 | Aguarda equipe informar pronto
2025-10-04 | Oportunidade | SP NORTE | TMI-ZEB | MAXSUEL (TP-878) | ZEC2 | ZEC-2 | 263 | 8:00 | 1:30 | ZEC2 | ZEC-2 | 263 | ZEC-2 | 2 | Aguarda equipe informar pronto
* | Oportunidade | SP NORTE | ZEB-ZCZ | GILMAX (TP-700) | 217ZMO | ZGB-ZMO | 218.1 | 9:00 | 1:30 | 217ZMO | ZGB-ZMO | 218.1 | ZGB-ZMO | 1 | Aguarda equipe informar pronto
* | Oportunidade | SP NORTE | ZEB-ZCZ | PEDRO (TP-696) | 217ZMO | ZGB-ZMO | 218.1 | 9:00 | 1:30 | 217ZMO | ZGB-ZMO | 218.1 | ZGB-ZMO | 1 | Aguarda equipe informar pronto
* | Contrato | SP NORTE | ZCZ-ZTI | MODERNIZAÇÃO TURMA 2 | - | ZDG-N | 54.86 | 9:00 | 1:30 | - | ZDG-N | 54.86 | ZDG-N | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
2025-10-04 | Oportunidade | SP NORTE | ZBV-ZTI | KLECIO (TP-699) | ZLI1 | ZLI | 105.6 | 6:30 | 1:30 | ZLI1 | ZLI | 105.6 | ZLI | 2 | Em intervalo as 07:15
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
2025-10-05 | Oportunidade | SP NORTE | TMI-ZEB | V97 | ZRLZED | ZED-ZEC | 338 | 9:00 | 1:00 | ZRLZED | ZED-ZEC | 338 | ZED-ZEC | 0 | Sem oportunidade
2025-10-05 | Oportunidade | SP NORTE | ZEB-ZCZ | V87 | ZEH2 | ZEH-ZEC | 192 | 9:00 | 1:00 | ZEH2 | ZEH-ZEC | 192 | ZEH-ZEC | 0 | MC1 07:57, sem oportunidade para deslocamento
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | Contrato | SP NORTE | ZCZ-ZTI | A74 | ZTO | ZTO-ZRX | 244 | 9:00 | 1:00 | ZTO | ZTO-ZRX | 244 | ZTO-ZRX | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
2025-10-06 | Oportunidade | SP NORTE | TMI-ZEB | V97 | ZRLZED | ZED-ZEC | 338 | 9:00 | 1:00 | ZRLZED | ZED-ZEC | 338 | ZED-ZEC | 2 | Prev. macro 1 09:00
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
2025-10-06 | Oportunidade | SP NORTE | ZEB-ZCZ | V87 | ZEH2 | ZEH-ZEC | 192 | 9:00 | 1:00 | ZEH2 | ZEH-ZJA | 192 | ZEH-ZJA | 2 | Prev. macro 1 09:00
2025-10-06 | Extra | SP NORTE | TMI-ZEB | V87 | ZEC2 | ZJA | 373 | 21:00 | 1:00 | ZEC2 | ZJA | 373 | ZJA | 2 | *
2025-10-06 | Contrato | SP NORTE | ZCZ-ZTI | A74 | 249250 | ZTO-ZRX | 249 | 9:00 | 1:00 | 249250 | ZTO-ZRX | 249 | ZTO-ZRX | 0 | Não solicita hoje/Operador no hospital
2025-10-06 | Oportunidade | SP NORTE | ZCZ-ZTI | EDVAN (TP-691) | - | ZTI | 231.7 | 10:00 | 1:30 | - | ZTI | 231.7 | ZTI | 0 | Não solicita hoje/Turma finalizando outra atividade
2025-10-06 | Oportunidade | SP NORTE | ZBV-ZTI | KLECIO (TP-699) | ZCD2 | ZCD | 117.2 | 9:00 | 1:30 | ZCD2 | ZCD | 117.2 | ZCD | 0 | Turma em deslocamento
2025-10-06 | Oportunidade | SP NORTE | TMI-ZEB | MAXSUEL (TP-878) | ZEC2 | ZEC | 263.4 | 9:30 | 1:30 | ZEC2 | ZEC | 263.4 | ZEC | 0 | Prev. turma pronta 10:00
2025-10-06 | Oportunidade | SP NORTE | TMI-ZEB | JULIO (TP-697) | ZEC2 | ZEC | 262.4 | 9:30 | 1:30 | ZEC2 | ZEC | 262.4 | ZEC | 0 | Turma em deslocamento
* | Oportunidade | SP NORTE | ZBV-ZTI | TURMA FIXA VIA | - | ZBI | 53 | 10:00 | 1:00 | - | ZBI | 53 | ZBI | * | *
2025-10-06 | Oportunidade | SP NORTE | ZEB-ZCZ | PEDRO (TP-696) | ZGB1 | ZRU-ZGB | 205.83 | 10:00 | 1:30 | ZGB1 | ZRU-ZGB | 205.83 | ZRU-ZGB | 0 | Turma em deslocamento
* | * | SP NORTE | ZEB-ZCZ | RAFAEL (TP-695) | - | ZCV-ZCT | 149 | * | * | - | ZCV-ZCT | 149 | ZCV-ZCT | * | *
2025-10-07 | Oportunidade | SP NORTE | TMI-ZEB | IGOR (TF-660) | - | ZUR-ZUE | 393 | 9:00 | 1:30 | - | ZUR-ZUE | 393 | ZUR-ZUE | 2 | TP em preparação do local de trabalho / Ag. Pronto para alinhamento de intervalo em oportunidade
2025-10-07 | Oportunidade | SP NORTE | TMI-ZEB | JOSIEL (TP-858) | ZEC2 | ZEC-2 | 261.1 | 9:00 | 1:30 | - | ZEC-2 | 262.4 | ZEC-2 | 0 | TP em preparação do local de trabalho / Ag. Pronto para alinhamento de intervalo em oportunidade
2025-10-07 | Oportunidade | SP NORTE | TMI-ZEB | MAXSUEL (TP-878) | ZEC2 | ZEC-2 | 261.1 | 9:00 | 1:30 | - | ZEC-2 | 262.4 | ZEC-2 | 0 | TP em preparação do local de trabalho / Ag. Pronto para alinhamento de intervalo em oportunidade
2025-10-07 | Oportunidade | SP NORTE | TMI-ZEB | JULIO (TP-697) | ZEC1 | ZEC-1 | 261.1 | 9:00 | 1:30 | - | ZEC-1 | 262.4 | ZEC-1 | 0 | TP em preparação do local de trabalho / Ag. Pronto para alinhamento de intervalo em oportunidade
* | * | - | - | * | * | * | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | * | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
2025-10-07 | Oportunidade | SP NORTE | ZEB-ZCZ | CAIO (TMC-649) | - | ZMO-N | 225 | 10:00 | 1:30 | - | ZMO-N | 225 | ZMO-N | 0 | TP em preparação do local de trabalho / Ag. Pronto para alinhamento de intervalo em oportunidade
2025-10-07 | Oportunidade | SP NORTE | ZEB-ZCZ | CLAUDIO (TMC-650) | - | ZCT-N | 159 | 9:00 | 1:30 | - | ZCT-N | 159 | ZCT-N | 2 | TP em preparação do local de trabalho / Ag. Pronto para alinhamento de intervalo em oportunidade
2025-10-07 | Oportunidade | SP NORTE | ZEB-ZCZ | RAFAEL (TP-695) | - | ZCV-ZCT | 149 | 9:00 | 1:30 | - | ZCV-ZCT | 149 | ZCV-ZCT | 0 | TP em preparação do local de trabalho / Ag. Pronto para alinhamento de intervalo em oportunidade
2025-10-07 | Oportunidade | SP NORTE | ZEB-ZCZ | A67 | ZPN | ZJC-ZXB | 128.2 | 9:00 | 1:00 | ZPN | ZJC-ZXB | 128.2 | ZJC-ZXB | 2 | Ag. Solicitação da MC1
* | * | SP NORTE | ZCZ-ZTI | W99 | ZMA | ZTO-ZDZ | 15 | 8:00 | 2:00 | ZMA | ZTO-ZDZ | 15 | ZTO-ZDZ | * | *
2025-10-07 | Oportunidade | SP NORTE | ZCZ-ZTI | W92 | K58K59-2 | ZDG-ZTN | 64.525 | 8:00 | 3:00 | K58K59-2 | ZDG-ZTN | 64.525 | ZDG-ZTN | 0 | MC1 às 07h16, Ag. aut. do CCO + alinhamento de FX
2025-10-07 | Oportunidade | SP NORTE | ZCZ-ZTI | DANILO (TP-837) | - | ZDG-ZTN | 55.617 | 8:00 | 3:00 | - | ZDG-ZTN | 55.617 | ZDG-ZTN | 0 | TP em preparação do local de trabalho / Ag. Pronto para alinhamento de intervalo em oportunidade
2025-10-07 | Oportunidade | SP NORTE | ZCZ-ZTI | V40 | ZTO | ZTO-ZDZ | 15 | 8:30 | 2:00 | ZTO | ZTO-ZDZ | 15 | ZTO-ZDZ | 0 | CCO Verificando possibilidade de FX para Intervalo em oportunidade
2025-10-07 | Oportunidade | SP NORTE | ZCZ-ZTI | W99 | ZMA | ZTO-ZDZ | 15 | 8:00 | 2:00 | ZMA | ZTO-ZDZ | 15 | ZTO-ZDZ | 0 | CCO Verificando possibilidade de FX para Intervalo em oportunidade / Necessário ainda alinhamento de Maquinistas da Escala
* | * | SP NORTE | ZCZ-ZTI | V40 | ZDZ | ZTO-ZDZ | 15 | 13:00 | 2:00 | ZDZ | ZTO-ZDZ | 15 | ZTO-ZDZ | * | *
2025-10-07 | Oportunidade | SP NORTE | ZCZ-ZTI | W99 | ZTO | ZTO-ZOI | 244.5 | 8:00 | 2:00 | ZTO | ZTO-ZOI | 244.5 | ZTO-ZOI | 0 | CCO Verificando possibilidade de FX para Intervalo em oportunidade / Necessário ainda alinhamento de Maquinistas da Escala
2025-10-07 | Oportunidade | SP NORTE | ZCZ-ZTI | V40 | ZTO | ZTO-ZOI | 244.5 | 8:30 | 1:30 | ZTO | ZTO-ZOI | 244.5 | ZTO-ZOI | 0 | CCO Verificando possibilidade de FX para Intervalo em oportunidade
* | Oportunidade | SP NORTE | ZCZ-ZTI | E40 | ZTO | ZTO-ZOI | 244.04 | 9:00 | 1:00 | ZTO | ZTO-ZOI | 244.04 | ZTO-ZOI | * | *
* | Oportunidade | SP NORTE | ZCZ-ZTI | A74 | ZTO | ZTO-ZRX | 244 | 9:00 | 1:00 | ZTO | ZTO-ZRX | 244 | ZTO-ZRX | * | *
* | * | - | - | * | * | * | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | * | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
2025-10-07 | Oportunidade | SP NORTE | ZBV-ZTI | KLECIO (TP-699) | ZCD2 | ZCD-2 | 117.2 | 9:00 | 1:30 | ZCD2 | ZCD-2 | 117.2 | ZCD-2 | 2 | TP pronto às 07h15, em intervalo para exec. de soldas no km 117+200 em ZCD VIA2 / 07h28 - 08h58
2025-10-07 | Oportunidade | SP NORTE | ZBV-ZTI | TURMA FIXA VIA | - | ZBI | 53 | 10:00 | 0:40 | - | ZBI | 53 | ZBI | 2 | TP em preparação do local de trabalho / Ag. Pronto para alinhamento de intervalo em oportunidade
2025-10-07 | Oportunidade | SP NORTE | TMI-ZEB | V88 | ZJA1 | ZJA | 373.5588 | 20:00 | 2:00 | ZJA1 | ZJA | 373.5588 | ZJA | 2 | Socaria - Acidente em ZJA
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
2025-10-08 | Oportunidade | SP NORTE | TMI-ZEB | IGOR (TF-660) | - | ZUR-ZUE | 393 | 9:00 | 1:00 | - | ZUR-ZUE | 393 | ZUR-ZUE | 2 | Turma em deslocamento
2025-10-08 | Oportunidade | SP NORTE | TMI-ZEB | V88 | ZJA2 | ZFN-ZJA | 373.5588 | 9:00 | 1:00 | ZJA2 | ZFN-ZJA | 373.5588 | ZFN-ZJA | 1 | Prev. macro 1 12h
2025-10-08 | Oportunidade | SP NORTE | TMI-ZEB | V97 | ZVP1 | ZVP-ZEH | 306.7 | 8:30 | 1:00 | ZVP1 | ZVP-ZEH | 306.7 | ZVP-ZEH | 0 | Prev. macro 1 08:30
2025-10-08 | Oportunidade | SP NORTE | TMI-ZEB | JOVÂNIO (TP-850) | ZEC2 | ZEC-2 | 263.2 | 9:00 | 1:30 | ZEC2 | ZEC-2 | 263.2 | ZEC-2 | 0 | Turma em preparação
2025-10-08 | Oportunidade | SP NORTE | TMI-ZEB | MAXSUEL (TP-878) | ZEC2 | ZEC-2 | 263.4 | 9:00 | 1:30 | ZEC2 | ZEC-2 | 263.4 | ZEC-2 | 0 | Turma em preparação
2025-10-08 | Oportunidade | SP NORTE | TMI-ZEB | JULIO (TP-697) | ZEC2 | ZEC-2 | 262.4 | 9:00 | 1:30 | ZEC2 | ZEC-2 | 262.4 | ZEC-2 | 0 | Turma em preparação
2025-10-08 | Oportunidade | SP NORTE | ZEB-ZCZ | PEDRO (TP-696) | - | ZVU-ZEB | 235.73 | 8:30 | 1:30 | - | ZVU-ZEB | 235.73 | ZVU-ZEB | 0 | Turma em preparação
2025-10-08 | Oportunidade | SP NORTE | ZEB-ZCZ | RAFAEL (TP-695) | - | ZCV-ZCT | 149 | 9:00 | 1:30 | - | ZCV-ZCT | 137.8 | ZCV-ZCT | 0 | Turma em deslocamento
2025-10-08 | Oportunidade | SP NORTE | ZEB-ZCZ | A67 | ZPNZXB | ZPN-ZCV | 139.2 | 9:00 | 0:30 | ZPNZXB | ZPN-ZCV | 139.2 | ZPN-ZCV | 0 | Prev. macro 1 09:00
2025-10-08 | Oportunidade | SP NORTE | ZCZ-ZTI | W92 | K58K59-2 | ZDG-ZTN | 64.525 | 8:00 | 3:00 | K58K59-2 | ZDG-ZTN | 64.525 | ZDG-ZTN | 0 | Sem oportunidade
2025-10-08 | Oportunidade | SP NORTE | ZCZ-ZTI | DANILO (TP-837) | - | ZDG-ZTN | 55.617 | 8:00 | 3:00 | - | ZDG-ZTN | 55.617 | ZDG-ZTN | 0 | Sem oportunidade
* | Oportunidade | SP NORTE | ZCZ-ZTI | V40 | ZTO | ZTO-ZDZ | 15 | 8:30 | 2:00 | ZTO | ZTO-ZDZ | 15 | ZTO-ZDZ | * | *
2025-10-08 | Oportunidade | SP NORTE | ZCZ-ZTI | W99 | ZMA | ZTO-ZDZ | 15 | 8:00 | 1:30 | ZMA | ZTO-ZDZ | 15 | ZTO-ZDZ | 0 | Sem oportunidade
2025-10-08 | Oportunidade | SP NORTE | ZCZ-ZTI | W99 | - | ZTO-ZOI | 244.5 | 11:00 | 1:30 | - | ZTO-ZOI | 244.5 | ZTO-ZOI | 0 | Sem oportunidade
* | Oportunidade | SP NORTE | ZCZ-ZTI | V40 | ZTO | ZTO-ZOI | 244.5 | 12:00 | 2:00 | ZTO | ZTO-ZOI | 244.5 | ZTO-ZOI | * | *
2025-10-08 | Oportunidade | SP NORTE | ZBV-ZTI | KLECIO (TP-699) | ZQX1 | ZQX-1 | 144.2 | 8:00 | 1:30 | ZQX1 | ZQX-1 | 144.2 | ZQX-1 | 2 | Turma em preparação
2025-10-08 | Contrato | SP NORTE | ZBV-ZTI | A74 | ZRQ138 | ZRQ-ZSU | 137.2 | 10:00 | 10:00 | ZRQ138 | ZRQ-ZSU | 137.2 | ZRQ-ZSU | 0 | Não solicita/Irá fazer ronda a pé
* | Oportunidade | SP NORTE | TMI-ZEB | IGOR (TF-660) | - | ZUR-ZUE | 393 | 9:00 | 1:30 | - | ZUR-ZUE | 393 | ZUR-ZUE | * | *
2025-10-09 | Oportunidade | SP NORTE | TMI-ZEB | V88 | ZJA2 | ZFN-ZJA | 373.5588 | 9:00 | 4:00 | ZJA2 | ZFN-ZJA | 373.5588 | ZFN-ZJA | 1 | Aguardando macro 1
2025-10-09 | Oportunidade | SP NORTE | TMI-ZEB | V97 | ZVP1 | ZVP-ZEH | 306.7 | 8:30 | 1:00 | ZVP1 | ZVP-ZEH | 306.7 | ZVP-ZEH | 0 | Macro 1 08:08/Sem oportunidade
2025-10-09 | Oportunidade | SP NORTE | TMI-ZEB | JOVÂNIO (TP-850) | ZEC2 | ZEC-2 | 263.2 | 9:00 | 1:30 | ZEC2 | ZEC-2 | 263.2 | ZEC-2 | 0 | Turma em deslocamento
2025-10-09 | Oportunidade | SP NORTE | TMI-ZEB | MAXSUEL (TP-878) | ZEC2 | ZEC-2 | 263.4 | 9:00 | 1:30 | ZEC2 | ZEC-2 | 263.4 | ZEC-2 | 0 | Não solicita intervalo/Equipe bloqueada, terá que passar por reciclagem
2025-10-09 | Oportunidade | SP NORTE | TMI-ZEB | JULIO (TP-697) | ZEC2 | ZEC-2 | 262.4 | 9:00 | 1:30 | ZEC2 | ZEC-2 | 262.4 | ZEC-2 | 0 | Turma em deslocamento
2025-10-09 | Oportunidade | SP NORTE | ZEB-ZCZ | RAFAEL (TP-695) | - | ZXB-ZCV | 138 | 8:30 | 1:30 | - | ZXB-ZCV | 138 | ZXB-ZCV | 0 | Turma em deslocamento
2025-10-09 | Oportunidade | SP NORTE | ZEB-ZCZ | PEDRO (TP-696) | - | ZCZ-ZZF | 95.5 | 9:00 | 1:30 | - | ZCZ-ZZF | 95.5 | ZCZ-ZZF | 0 | Turma em deslocamento
* | Oportunidade | SP NORTE | ZEB-ZCZ | A67 | ZPNZXB | ZPN-ZCV | 139.2 | 9:00 | 0:30 | ZPNZXB | ZPN-ZCV | 139.2 | ZPN-ZCV | * | *
* | Oportunidade | SP NORTE | ZCZ-ZTI | W92 | K58K59-2 | ZDG-ZTN | 64.525 | 8:00 | 3:00 | K58K59-2 | ZDG-ZTN | 64.525 | ZDG-ZTN | * | *
2025-10-09 | Oportunidade | SP NORTE | ZCZ-ZTI | DANILO (TP-837) | - | ZDG-ZTN | 55.617 | 8:00 | 1:30 | - | ZDG-ZTN | 55.617 | ZDG-ZTN | 0 | Sem oportunidade/Circulação intensa de trens
2025-10-09 | Oportunidade | SP NORTE | ZCZ-ZTI | MAURO TP-868) | - | ZDG-ZTN | 55.246 | 8:00 | 1:30 | - | ZDG-ZTN | 55.246 | ZDG-ZTN | 0 | Sem oportunidade/Circulação intensa de trens
* | Oportunidade | SP NORTE | ZCZ-ZTI | W99 | ZMA | ZTO-ZDZ | 15 | 8:00 | 1:30 | ZMA | ZTO-ZDZ | 15 | ZTO-ZDZ | * | *
* | Oportunidade | SP NORTE | ZCZ-ZTI | W99 | - | ZTO-ZOI | 244.5 | 11:00 | 1:30 | - | ZTO-ZOI | 244.5 | ZTO-ZOI | * | *
2025-10-09 | Oportunidade | SP NORTE | ZCZ-ZTI | W58 | ZTO | ZTO-ZRX | 244 | 9:00 | 1:00 | ZTO | ZTO-ZRX | 244 | ZTO-ZRX | 1 | Prev. maquinista em ZTO 09:30/Prev. faixa 11h
2025-10-09 | Oportunidade | SP NORTE | ZBV-ZTI | KLECIO (TP-699) | ZQX1 | ZQX-1 | 144.2 | 8:00 | 1:30 | ZQX1 | ZQX-1 | 144.2 | ZQX-1 | 1 | Turma em deslocamento
* | Contrato | SP NORTE | ZBV-ZTI | A74 | ZRQ138 | ZRQ-ZSU | 137.2 | 10:00 | 10:00 | ZRQ138 | ZRQ-ZSU | 137.2 | ZRQ-ZSU | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | Oportunidade | - | - | V89 | ZYU | - | 202.852 | 9:00 | 1:00 | ZYU | - | 202.852 | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | Oportunidade | SP NORTE | ZCZ-ZTI | ANTÔNIO (TP-713) | ZOI | ZTO-ZOI | 244.1 | 9:00 | 1:30 | ZOI | ZTO-ZOI | 244.1 | ZTO-ZOI | 1 | Equipe pronta as 8h, sem oportunidade
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
*
Note on O6: Caroline de Carvalho Vieira: QUANTIDADE INTERVALO E PRODIÇÃO FOI RELIZADO? 0 - NADA EXECUTOU CONFORME O PROGRAMA 1 - PARCIAL EXECUTADO CONFORME O PROGRAMA 2 - TUDO EXECUTADO CONFORME O PROGRAMA

## CONTROLE D+1
[15 empty] | Intervalo |  |  |  |  | Fechamento dos últimos 3 dias
Confirmação | Tipo Programação | Prioridade | Gerência da Via | Coordenação da Via | Data | Ativo | Atividade | Local - Partida | Local - Encerramento | Entre - Estações | SB | SUB | KM - Inicio | KM - Fim | Inicia | Duração | Quantidade | Responsável pelo boletim | Detalhe Programação | 2025-10-08 | 2025-10-07 | 2025-10-06
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP NORTE | TMI-ZEB | 2025-10-01 | JULIO (TP-697) | PDM - SOLDA | 394ZUE | - | ZUR-ZUE | 394ZUE | 73 | 397.1 | - | 10:00 | 1:30 | 1 Nº DE SOLDA | Julio | Solda - Condicionada à temperatura | 0 | 0 | 0
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP NORTE | TMI-ZEB | 2025-10-01 | A65 | DESLOCAMENTO | ZJA | ZRU | ZJA-ZRU | ZJAZRU | 73 | 372.588 | - | 9:00 | 1:00 | 1 BINÁRIO | Antonioni | Deslocamento - ZJA para ZRU | - | - | -
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP NORTE | TMI-ZEB | 2025-10-01 | V87 | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | ZFN2 | ZFN2 | ZGI-ZFN | 326332 | 73 | 328.5 | 329 | 9:00 | 2:30 | 459 M | Antonioni | Socaria mecanizada | - | - | 1
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP NORTE | TMI-ZEB | 2025-10-01 | MAXSUEL (TP-878) | PDM - SOLDA | ZKY1 | - | ZKY1 | ZKY1 | 73 | 277.5 | - | 9:00 | 1:30 | 1 Nº DE SOLDA | Maxsuel | Solda - Condicionada à temperatura - ZKY Via 1 | 0 | 0 | 0
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP NORTE | TMI-ZEB | 2025-10-01 | JOSIEL (TP-858) | PDM - SOLDA | ZKY1 | - | ZKY1 | ZKY1 | 73 | 276.1 | - | 9:00 | 1:30 | 1 Nº DE SOLDA | Josiel | Solda - Condicionada à temperatura - ZKY Via 1 | - | 0 | -
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP NORTE | TMI-ZEB | 2025-10-01 | V97 | DETECÇÃO - ULTRASSOM - SPERRY | ZRZ | ZVP | ZRZ-ZVP | ZRZZVP | 73 | 251.242 | 306.729 | 9:00 | 1:00 | 55 KM | Vieira | Inspeção Sperry + Ronda R7D embarcado | 0 | - | 50
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP NORTE | TMI-ZEB | 2025-10-01 | E40 | TRILHEIRO - DESCARGA | ZFH | ZTO | ZEB-ZRZ | ZEBZRZ | 73 | 244.04 | 244.62 | 9:00 | 0:40 | 624 M | PCM Via | Forma cobra-cega em ZTO (30min) e após segue para descarga de 2 barras no km 244+040 ao 244+620, SB 243244 (40 min, tempo total de descarga) | - | - | -
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP NORTE | ZEB-ZCZ | 2025-10-01 | PEDRO (TP-696) | PDM - SOLDA | ZGB1 | - | ZRU-ZGB | 205ZGB | 73 | 206.2 | - | 9:00 | 1:30 | 1 Nº DE SOLDA | Pedro | Solda - Condicionada à temperatura | 0 | - | 0
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP NORTE | ZEB-ZCZ | 2025-10-01 | GILMAX (TP-700) | PDM - SOLDA | ZGB1 | - | ZRU-ZGB | 205ZGB | 73 | 205.62 | - | 9:00 | 1:30 | 1 Nº DE SOLDA | Gilmax | Solda - Condicionada à temperatura | - | - | -
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP NORTE | ZEB-ZCZ | 2025-10-01 | RAFAEL (TP-695) | PDM - SUBSTITUIÇÃO - TRILHO | 136ZCV | - | ZXB-ZCV | 136ZCV | 73 | 138.24 | - | 9:00 | 1:30 | 312 M | Rafael | PDM - Substituição de trilho | 0 | 0 | -
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP NORTE | ZEB-ZCZ | 2025-10-01 | A67 | OUTRAS ATIVIDADES | ZPN | ZPN | ZCZ-ZZF | ZCZK96 | 73 | 95.5 | - | 8:00 | 0:40 | 1 BINÁRIO | Nelson | Descarga de 2 barras de trilho no km 95+500 | 0 | 1 | -
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP NORTE | ZBV-ZTI | 2025-10-01 | KLECIO (TP-699) | PDM - SOLDA | ZCD2 | - | ZCD | ZCD2 | 170 | 117.2 | - | 9:00 | 1:30 | 1 Nº DE SOLDA | Klécio | Solda - Condicionada à temperatura - ZCD Via 2 | 3 | 2 | 0
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP NORTE | ZBV-ZTI | 2025-10-01 | V85 | DESLOCAMENTO | ZLI | ZYU | ZLI-ZYU | ZLIZYU | 70 | 104 | - | 8:30 | 1:00 | 1 BINÁRIO | Antonioni | Deslocamento - ZLI para ZYU | - | - | -
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP NORTE | ZBV-ZTI | 2025-10-01 | V89 | DESLOCAMENTO | ZLI | ZRO | ZLI-ZRO | ZLIZRO | 70 | 104 | - | 8:30 | 1:00 | 1 BINÁRIO | Antonioni | Deslocamento - ZLI para ZRO | - | - | -
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP NORTE | TMI-ZEB | 2025-10-01 | IGOR (TF-660) | LIMPEZA LASTRO | - | - | ZUR-ZUE | 394ZUE | 73 | 394.1 | 393 | 9:00 | 1:30 | 90 M | Igor | Limpeza de lastro | 60 | 80 | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
OPORTUNIDADE | Oportunidade | P1 | SP NORTE | TMI-ZEB | 2025-10-02 | JULIO (TP-697) | PDM - SOLDA | ZED1 | - | ZED-N | ZEDN | 73 | 355.869 | - | 9:00 | 1:30 | 1 Nº DE SOLDA | Julio | Execução de soldas - Depende de temperatura | 0 | 0 | 0
OPORTUNIDADE | Oportunidade | P0 | SP NORTE | TMI-ZEB | 2025-10-02 | V87 | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | ZFN2 | ZFN2 | ZFN-2 | ZFN2 | 73 | 338.68 | 337.311 | 9:00 | 2:00 | 90 M | Antonioni | Socaria mecanizada | - | - | 1
* | Oportunidade | P4 | SP NORTE | TMI-ZEB | * | MAXSUEL (TP-878) | PDM - SOLDA | 332ZFN | - | ZGI-ZFN | 332ZFN | 73 | 332.7 | - | 9:00 | 1:30 | 1 Nº DE SOLDA | Maxsuel | Execução de soldas - Depende de temperatura | 0 | 0 | 0
* | Oportunidade | * | SP NORTE | TMI-ZEB | 2025-10-02 | MAXSUEL (TP-878) | PDM - SOLDA | ZGI326 | - | ZFN-ZGI | ZGI326 | 73 | 322.8 | * | 8:30 | 1:30 | 1 Nº DE SOLDA | Maxuel | Solda - Condicionada á temperatura | 0 | 0 | 0
OPORTUNIDADE | Oportunidade | P3 | SP NORTE | TMI-ZEB | 2025-10-02 | V97 | DETECÇÃO - ULTRASSOM - SPERRY | ZVP | ZFN2 | ZDP-ZFN | ZDPZFN | 73 | 305 | - | 9:00 | 1:00 | 36 KM | John | Inspeção Sperry + Ronda R7D embarcado | 0 | - | 50
OPORTUNIDADE | Oportunidade | P2 | SP NORTE | TMI-ZEB | 2025-10-02 | JOSIEL (TP-858) | PDM - SOLDA | 282286 | - | ZKY-ZZM | 282286 | 73 | 283.3 | - | 9:00 | 1:30 | 1 Nº DE SOLDA | Josiel | Execução de soldas - Depende de temperatura | - | 0 | -
OPORTUNIDADE | Oportunidade | P0 | SP NORTE | ZEB-ZCZ | 2025-10-02 | PEDRO (TP-696) | PDM - SOLDA | ZGB1 | - | ZRU-ZGB | 205ZGB | 73 | 206.2 | - | 8:00 | 1:30 | 1 Nº DE SOLDA | Pedro | Execução de soldas - Depende de temperatura | 0 | - | 0
OPORTUNIDADE | Oportunidade | P0 | SP NORTE | ZEB-ZCZ | 2025-10-02 | GILMAX (TP-700) | PDM - SOLDA | ZGB1 | - | ZRU-ZGB | 205ZGB | 73 | 205.62 | - | 8:00 | 1:30 | 1 Nº DE SOLDA | Gilmax | Execução de soldas - Depende de temperatura | - | - | -
OPORTUNIDADE | Oportunidade | P1 | SP NORTE | ZEB-ZCZ | 2025-10-02 | RAFAEL (TP-695) | PDM - SUBSTITUIÇÃO - TRILHO | 136ZCV | - | ZXB-ZCV | 136ZCV | 73 | 138.24 | - | 8:00 | 2:00 | 312 M | Rafael | PDM - Substituição de trilho | 0 | 0 | -
OPORTUNIDADE | Oportunidade | P2 | SP NORTE | ZEB-ZCZ | 2025-10-02 | A67 | OUTRAS ATIVIDADES | ZPN | ZPN | ZCZ-ZZF | ZCZK96 | 73 | 95.5 | - | 8:00 | 0:40 | 1 BINÁRIO | Nelson | Descarga de 2 barras de trilho no km 95+500 | 0 | 1 | -
OPORTUNIDADE | Oportunidade | P0 | SP NORTE | ZCZ-ZTI | 2025-10-02 | V40 | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | ZFT1 | 106-109 | ZTO-ZOI | 243-2441 | 71 | 243.5 | - | 9:30 | 3:00 | 400 M | Saulo | Socaria mecanizada (local do acidente) - Via 2 | - | 0 | -
OPORTUNIDADE | Oportunidade | P1 | SP NORTE | ZBV-ZTI | 2025-10-02 | W58 | PDM - PEDRA - CARGA | ZSK2 | ZSK2 | ZXH-ZSK | ZSK2 / ZSK208 | 71 | 204 | - | 9:30 | 1:00 | 5 VAGÕES | PCM Via | Necessário manobra para posicionamento de vgs para carregamento, considerando usar as SB's ZSK2 e ZSK208 (Tempo total de MNB 01h00) | - | - | -
OPORTUNIDADE | Oportunidade | P0 | SP NORTE | ZBV-ZTI | 2025-10-02 | KLECIO (TP-699) | PDM - SOLDA | ZCD2 | - | ZCD | ZCD2 | 170 | 117.2 | - | 9:00 | 1:30 | 1 Nº DE SOLDA | Klécio | Execução de soldas - Depende de temperatura - Via 2 | 3 | 2 | 0
SIM | Contrato | P0 | SP NORTE | ZBV-ZTI | 2025-10-02 | A74 | DETECÇÃO - RONDA 7 DIAS | ZQBZBV | ZRX2 | ZBV-ZRX | ZBVZRX | 66 | 50 | - | 8:00 | 1:00 | 80 KM | Claudemir | Ronda R7D entre ZBV-ZRX | 0 | - | 0
* | * | * | SP NORTE | TMI-ZEB | * | JULIO (TP-697) | PDM - SOLDA | 394ZUE | - | ZUR-ZUE | 394ZUE | 73 | 397.1 | - | 10:00 | 1:30 | 1 Nº DE SOLDA | Julio | Solda - Condicionada à temperatura | 0 | 0 | 0
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | Antonioni | Socaria mecanizada | - | - | -
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP NORTE | TMI-ZEB | 2025-10-03 | JULIO (TP-701) | PDM - SUBSTITUIÇÃO - TRILHO | - | - | ZED-ZJA | ZED361 | 73 | 359 | - | 9:00 | 1:30 | 624 M | Julio César | PDM - Substituição de trilho | - | - | -
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP NORTE | TMI-ZEB | 2025-10-03 | V97 | DETECÇÃO - ULTRASSOM - SPERRY | 394ZUE | TMI | ZVP-ZFN | ZVPZFN | 73 | 306.729 | 439 | 5:00 | 1:00 | 133 KM | Vieira | Inspeção Sperry | 0 | - | 50
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP NORTE | TMI-ZEB | 2025-10-03 | A73 | DESLOCAMENTO | ZVP | ZAR | ZVP-ZAR | ZVPZAR | 73 | 306.729 | - | 8:00 | 1:00 | 1 BINÁRIO | Generoso | Deslocamento | - | - | -
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP NORTE | TMI-ZEB | 2025-10-03 | V87 | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | ZFN2 | ZVP2 | ZVP | ZVP1 | 73 | 305 | - | * | 2:00 | 510 M | Antonioni | Socaria mecanizada - ZVP Via 1 | - | - | 1
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | 288 | - | 9:00 | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | SP NORTE | TMI-ZEB | * | MAXSUEL (TP-878) | PDM - SOLDA | ZKY1 | - | ZKY1 | ZKY1 | 73 | 277.7 | - | 9:00 | 1:30 | 1 Nº DE SOLDA | Maxsuel | Solda - Condicionada à temperatura - ZKY Via 1 | 0 | 0 | 0
* | * | * | SP NORTE | TMI-ZEB | * | JOSIEL (TP-858) | PDM - SOLDA | ZKY1 | - | ZKY1 | ZKY1 | 73 | 277.5 | - | 9:00 | 1:30 | 1 Nº DE SOLDA | Josiel | Solda - Condicionada à temperatura - ZKY Via 1 | - | 0 | -
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP NORTE | ZEB-ZCZ | 2025-10-03 | CAIO (TMC-649) | PDM - AMV - JACARÉ | - | - | ZMO-N | ZMON | 73 | 225.156 | * | 9:00 | 2:00 | 1 Nº DE PEÇAS | Caio | Troca de Jacaré - AMV Norte de ZMO | - | 0 | -
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP NORTE | ZEB-ZCZ | 2025-10-03 | A67 | OUTRAS ATIVIDADES | ZPN | ZPN | ZCT-S e ZCT-N | ZCTS/ZCTN | 73 | 156.6 | - | 8:00 | 1:00 | 1 BINÁRIO | Nelson | Pega o jacaré + meia chave no km 157+142 em ZCT Sul e posiciona o jacaré no km 159+651 em ZCT-N (15min cada ponto) - Retirada de restrição | 0 | 1 | -
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP NORTE | ZEB-ZCZ | 2025-10-03 | RAFAEL (TP-695) | PDM - SUBSTITUIÇÃO - TRILHO | 136ZCV | - | ZXB-ZCV | 136ZCV | 73 | 138.4 | - | 9:00 | 1:30 | 312 M | Rafael | PDM - Substituição de trilho | 0 | 0 | -
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP NORTE | ZEB-ZCZ | 2025-10-03 | CLAUDIO (TMC-650) | PDM - AMV - JACARÉ | - | - | ZXB-S | ZXBS | 73 | 129.271 | - | 9:00 | 2:00 | 1 Nº DE PEÇAS | Cláudio | Troca de Jacaré em ZXB - Amv Sul | - | 1 | -
* | * | * | SP NORTE | ZCZ-ZTI | * | W92 | MODERNIZAÇÃO - DORMENTE - DESCARGA | K58K59-2 | K58K59-2 | ZDG-ZTN | K62ZTN | 73 | 64.525 | 63.7 | 8:00 | 3:00 | 1000 Nº DE DORMENTES | Luiz Granado | Modernização - Descarga de dormentes no km 64+525 ao 63+700 | 0 | 0 | -
* | Oportunidade | * | SP NORTE | ZCZ-ZTI | 2025-10-03 | E40 | TRILHEIRO - DESCARGA | ZTO1 | ZTO1 | ZTO-ZDZ | K14K18 | 73 | 15 | - | 9:00 | 2:00 | 1872 M | Matheus | Descarga de trilho | - | - | -
* | Oportunidade | * | SP NORTE | ZCZ-ZTI | 2025-10-03 | V40 | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | ZTO1 | ZTO1 | ZTO-ZDZ | K14K18 | 73 | 15.4 | 16 | 9:00 | 1:00 | 896 M | Antonioni | Socaria mecanizada | - | 0 | -
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP NORTE | ZBV-ZTI | 2025-10-03 | KLECIO (TP-699) | PDM - SOLDA | ZLI1 | - | ZLI | ZLI1062/ZLI1061 | 70 | 105.6 | - | 9:00 | 1:30 | 1 Nº DE SOLDA | Klécio | Solda - Condicionada à temperatura | 3 | 2 | 0
OPORTUNIDADE | Contrato | * | SP NORTE | ZBV-ZTI | 2025-10-03 | EXPANSÃO TURMA 1 | OUTRAS ATIVIDADES | - | - | ZLI-ZCD | 109111 | 70 | 109.2 | - | 7:00 | 6:00 | 1 BINÁRIO | Elder | Intervalo de lançamento de AMV entre ZLI-ZCD Km 109+200 (6 h) | - | - | -
* | Extra | * | SP NORTE | ZBV-ZTI | 2025-10-03 | EXPANSÃO TURMA 2 | OUTRAS ATIVIDADES | - | - | ZSU-ZNO | K70K74 | 68 | 73.84 | - | 8:00 | 4:00 | 1 BINÁRIO | Adenis | Estaca | - | - | -
* | Oportunidade | * | SP NORTE | TMI-ZEB | 2025-10-03 | JULIO (TP-697) | PDM - SOLDA | ZEC1 | - | ZEC-1 | ZEC1 | 73 | 263 | - | 8:00 | 1:30 | 1 Nº DE SOLDA | Julio | Solda - Condicionada á temperatura | 0 | 0 | 0
* | Oportunidade | * | SP NORTE | TMI-ZEB | 2025-10-03 | MAXSUEL (TP-878) | PDM - SOLDA | ZEC2 | - | ZEC-2 | ZEC2 | 73 | 263 | - | 8:00 | 1:30 | 1 Nº DE SOLDA | Maxuel | Solda - Condicionada á temperatura | 0 | 0 | 0
* | Oportunidade | * | SP NORTE | TMI-ZEB | 2025-10-03 | JOSIEL (TP-858) | PDM - SOLDA | ZEC2 | - | ZEC-2 | ZEC2 | 73 | 263 | - | 8:00 | 1:30 | 1 Nº DE SOLDA | Josiel | Solda - Condicionada á temperatura | - | 0 | -
* | Oportunidade | * | SP NORTE | ZEB-ZCZ | 2025-10-03 | PEDRO (TP-696) | PDM - SOLDA | 110ZSD | - | ZSD-ZZF | 110ZSD | 73 | 111.2 | * | 8:30 | 1:30 | 1 1 | Pedro | Solda - Condicionada á temperatura | 0 | - | 0
* | Oportunidade | * | SP NORTE | ZCZ-ZTI | 2025-10-03 | ANTÔNIO (TP-713) | PDM - SOLDA | ZTO1 | - | ZTO-ZOI | 2432441 | 71 | 244.1 | 244.7 | 8:30 | 1:30 | 1 Nº DE SOLDA | Anônio | Solda - Condicionada á temperatura | - | - | -
* | Oportunidade | * | SP NORTE | ZEB-ZCZ | 2025-10-03 | GILMAX (TP-700) | PDM - SOLDA | ZVU237 | - | ZVU-ZEB | ZVU237 | 73 | 236.05 | - | 8:30 | 1:30 | 1 Nº DE SOLDA | Gilmax | Solda - Condicionada á temperatura | - | - | -
* | Oportunidade | * | SP NORTE | ZBV-ZTI | 2025-10-03 | LEANDRO (TP-727) | PDM - AMV - MEIA CHAVE | - | - | ZLI-S | ZLIS | 70 | 104 | - | 10:30 | 2:00 | 1 Nº DE PEÇAS | Leandro | Troca de meia chave em ZLI - Amv Sul | - | - | -
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP NORTE | TMI-ZEB | 2025-10-04 | V97 | DETECÇÃO - ULTRASSOM - SPERRY | ZRWTMI | ZVP2 | ZRW-ZVP | ZRWZVP | 73 | 439 | - | 8:30 | 1:00 | 10 KM | Vieira | Inspeção Sperry - Somente nos pátios | 0 | - | 50
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP NORTE | TMI-ZEB | 2025-10-04 | JULIO (TP-697) | PDM - SOLDA | ZEC1 | - | ZEC-1 | ZEC1 | 73 | 263 | - | 8:00 | 1:30 | 1 Nº DE SOLDA | Julio | Solda - Condicionada á temperatura em ZEC - 1 | 0 | 0 | 0
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP NORTE | TMI-ZEB | 2025-10-04 | MAXSUEL (TP-878) | PDM - SOLDA | ZEC2 | - | ZEC-2 | ZEC2 | 73 | 263 | - | 8:00 | 1:30 | 1 Nº DE SOLDA | Maxuel | Solda - Condicionada á temperatura em ZEC - 2 | 0 | 0 | 0
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP NORTE | ZEB-ZCZ | * | GILMAX (TP-700) | PDM - SOLDA | 217ZMO | - | ZGB-ZMO | 217ZMO | 73 | 218.1 | - | 9:00 | 1:30 | 1 Nº DE SOLDA | Gilmax | Solda depende de temperatura | - | - | -
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP NORTE | ZEB-ZCZ | * | PEDRO (TP-696) | PDM - SOLDA | 217ZMO | - | ZGB-ZMO | 217ZMO | 73 | 218.1 | - | 9:00 | 1:30 | 1 Nº DE SOLDA | Pedro | Solda depende de temperatura | 0 | - | 0
* | Contrato | * | SP NORTE | ZCZ-ZTI | * | MODERNIZAÇÃO TURMA 2 | MODERNIZAÇÃO - DESCARGA - TRILHO | - | - | ZDG-N | ZDGN | 73 | 54.86 | - | 9:00 | 1:30 | 1 Nº DE BARRAS | Luiz Granado | Descarga de 1 barra de trilho - AMV Norte de ZDG | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP NORTE | ZBV-ZTI | 2025-10-04 | KLECIO (TP-699) | PDM - SOLDA | ZLI1 | - | ZLI | ZLI1062/ZLI1061 | 70 | 105.6 | - | 6:30 | 1:30 | 1 Nº DE SOLDA | Klécio | Solda - Condicionada à temperatura em ZLI - OS na via 1 e via 2 | 3 | 2 | 0
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP NORTE | TMI-ZEB | 2025-10-05 | V97 | DETECÇÃO - ULTRASSOM - SPERRY | ZRLZED | ZEC | ZED-ZEC | ZEDZEC | 73 | 338 | - | 9:00 | 1:00 | 21000 KM | Savio | Inspeção Sperry - Somente nos pátios | 0 | - | 50
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP NORTE | ZEB-ZCZ | 2025-10-05 | V87 | DESLOCAMENTO | ZEH2 | ZEC2 | ZEH-ZEC | ZEHZEC | 73 | 192 | - | 9:00 | 1:00 | 1 BINÁRIO | Saulo | Deslocamento | - | - | 1
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | Contrato | * | SP NORTE | ZCZ-ZTI | * | A74 | DETECÇÃO - RONDA 7 DIAS | ZTO | ZRX | ZTO-ZRX | ZTOZRX | 71 | 244 | - | 9:00 | 1:00 | 40 KM | Claudemir | Ronda R7D | 0 | - | 0
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | Oportunidade | * | SP NORTE | TMI-ZEB | 2025-10-06 | V97 | DETECÇÃO - ULTRASSOM - SPERRY | ZRLZED | ZEC | ZED-ZEC | ZEDZEC | 73 | 338 | - | 9:00 | 1:00 | 50 KM | Savio | Inspeção Sperry - Somente nos pátios | 0 | - | 50
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | Oportunidade | * | SP NORTE | ZEB-ZCZ | 2025-10-06 | V87 | DESLOCAMENTO | ZEH2 | ZEC2 | ZEH-ZEC | ZEHZEC | 73 | 192 | - | 9:00 | 1:00 | 1 BINÁRIO | Saulo | Deslocamento para ZFN | - | - | 1
* | Extra | * | SP NORTE | TMI-ZEB | 2025-10-06 | V87 | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | ZEC2 | ZEC2 | ZJA | ZJA1 | 73 | 373 | 374 | 21:00 | 1:00 | 256 M | Saulo | Trabalho no local do acidente | - | - | 1
* | Contrato | * | SP NORTE | ZCZ-ZTI | 2025-10-06 | A74 | DETECÇÃO - RONDA 7 DIAS | 249250 | ZRX | ZTO-ZRX | ZTOZRX | 42 | 249 | - | 9:00 | 1:00 | 110 KM | John | Ronda 7 dias de ZTO-ZRX | 0 | - | 0
* | Oportunidade | * | SP NORTE | ZCZ-ZTI | 2025-10-06 | EDVAN (TP-691) | PDM - ALÍVIO DE TENSÃO | - | - | ZTI | ZTI2322 | 71 | 231.7 | 229 | 10:00 | 1:30 | 150 M | Henrique | Alívio de tensão (PONTO CRÍTICO DE FLAMBAGEM) | - | - | 0
* | Oportunidade | * | SP NORTE | ZBV-ZTI | 2025-10-06 | KLECIO (TP-699) | PDM - SOLDA | ZCD2 | - | ZCD | ZCD2 | 170 | 117.2 | - | 9:00 | 1:30 | 1 Nº DE SOLDA | Klécio | Solda - Condicionada à temperatura - ZCD Via 2 | 3 | 2 | 0
* | Oportunidade | * | SP NORTE | TMI-ZEB | 2025-10-06 | MAXSUEL (TP-878) | PDM - SOLDA | ZEC2 | - | ZEC | ZEC2 | 73 | 263.4 | - | 9:30 | 1:30 | 1 Nº DE SOLDA | Sidney | Solda - Condicionada à temperatura - ZEC Via 2 | 0 | 0 | 0
* | Oportunidade | * | SP NORTE | TMI-ZEB | 2025-10-06 | JULIO (TP-697) | PDM - SOLDA | ZEC2 | - | ZEC | ZEC2 | 73 | 262.4 | - | 9:30 | 1:30 | 1 Nº DE SOLDA | Julio | Solda - Condicionada à temperatura - ZEC Via 2 | 0 | 0 | 0
* | Oportunidade | * | SP NORTE | ZBV-ZTI | * | TURMA FIXA VIA | OUTRAS ATIVIDADES | - | - | ZBI | ZBI1 | 68 | 53 | - | 10:00 | 1:00 | 1 BINÁRIO | Sidney | Substituição de junta no km 53 - Travessão de ZBI | - | 1 | -
* | Oportunidade | * | SP NORTE | ZEB-ZCZ | 2025-10-06 | PEDRO (TP-696) | PDM - SOLDA | ZGB1 | - | ZRU-ZGB | 205ZGB | 73 | 205.83 | 206.27 | 10:00 | 1:30 | 1 Nº DE SOLDA | Pedro | Solda - Condicionada á temperatura | 0 | - | 0
* | * | * | SP NORTE | ZEB-ZCZ | * | RAFAEL (TP-695) | PDM - SUBSTITUIÇÃO - TRILHO | - | - | ZCV-ZCT | 146152 | 73 | 149 | - | * | * | * | * | * | 0 | 0 | -
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP NORTE | TMI-ZEB | 2025-10-07 | IGOR (TF-660) | LIMPEZA LASTRO | - | - | ZUR-ZUE | ZUR394 | 73 | 393 | - | 9:00 | 1:30 | 40 M | Igor | Limpeza de lastro | 60 | 80 | -
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP NORTE | TMI-ZEB | 2025-10-07 | JOSIEL (TP-858) | PDM - SOLDA | ZEC2 | - | ZEC-2 | ZEC2 | 73 | 261.1 | - | 9:00 | 1:30 | 1 Nº DE SOLDA | Josiel | Solda - Condicionada à temperatura em ZEC-2 | - | 0 | -
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP NORTE | TMI-ZEB | 2025-10-07 | MAXSUEL (TP-878) | PDM - SOLDA | ZEC2 | - | ZEC-2 | ZEC2 | 73 | 261.1 | - | 9:00 | 1:30 | 1 * | Maxuel | Solda - Condicionada à temperatura em ZEC-2 | 0 | 0 | 0
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP NORTE | TMI-ZEB | 2025-10-07 | JULIO (TP-697) | PDM - SOLDA | ZEC1 | - | ZEC-1 | ZEC1 | 73 | 261.1 | - | 9:00 | 1:30 | 1 Nº DE SOLDA | Julio | Solda - Condicionada à temperatura em ZEC-1 | 0 | 0 | 0
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | Maxuel | Solda - Condicionada à temperatura em ZEC-2 | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP NORTE | ZEB-ZCZ | 2025-10-07 | CAIO (TMC-649) | PDM - AMV - JACARÉ | - | - | ZMO-N | ZMON | 73 | 225 | - | 10:00 | 1:30 | 1 Nº DE PEÇAS | Caio | Troca de Jacaré - AMV Norte de ZMO | - | 0 | -
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP NORTE | ZEB-ZCZ | 2025-10-07 | CLAUDIO (TMC-650) | PDM - AMV - JACARÉ | - | - | ZCT-N | ZCTN | 73 | 159 | - | 9:00 | 1:30 | 1 Nº DE PEÇAS | Cláudio | Troca de Jacaré - AMV Norte de ZCT | - | 1 | -
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP NORTE | ZEB-ZCZ | 2025-10-07 | RAFAEL (TP-695) | PDM - SUBSTITUIÇÃO - TRILHO | - | - | ZCV-ZCT | 146152 | 73 | 149 | - | 9:00 | 1:30 | 60 M | Rafael | PDM - Substituição de trilho | 0 | 0 | -
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP NORTE | ZEB-ZCZ | 2025-10-07 | A67 | OUTRAS ATIVIDADES | ZPN | ZPN | ZJC-ZXB | ZPNZXB | 73 | 128.2 | - | 9:00 | 1:00 | 1 BINÁRIO | Nelson | Carrega uma barra de trilho em ZPN (30 min) e descarrega no km 139+200 (30 min) para retirar uma junta comercial taco do PU de ZCV | 0 | 1 | -
* | * | * | SP NORTE | ZCZ-ZTI | * | W99 | PDM - PEDRA - DESCARGA | ZMA | ZMA | ZTO-ZDZ | K14K18 | 73 | 15 | - | 8:00 | 2:00 | 7 VAGÕES | PCM | Descarga de 7 vagões no km 15 SB K14K18 (2 horas) | 0 | 0 | -
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP NORTE | ZCZ-ZTI | 2025-10-07 | W92 | MODERNIZAÇÃO - DORMENTE - DESCARGA | K58K59-2 | K58K59-2 | ZDG-ZTN | K62ZTN | 73 | 64.525 | 63.5 | 8:00 | 3:00 | 1812 Nº DE DORMENTES | Luiz Granado | Descarga de dormentes no km 64+525 ao 63+500 e descarga de 1 barra de trilho no km 54+860 - ZDG AMV Norte | 0 | 0 | -
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP NORTE | ZCZ-ZTI | 2025-10-07 | DANILO (TP-837) | MODERNIZAÇÃO - SOLDA | - | - | ZDG-ZTN | ZDGK58 | 73 | 55.617 | 55.626 | 8:00 | 3:00 | 2 Nº DE SOLDA | Luiz Granado | Solda - Condicionada á temperatura | 0 | 0 | -
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP NORTE | ZCZ-ZTI | 2025-10-07 | V40 | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | ZTO | ZTO | ZTO-ZDZ | K14K18 | 73 | 15 | - | 8:30 | 2:00 | 1300 M | Antonioni | Socaria no local do acidente - Km 15 SB K14K18 (2 horas) | - | 0 | -
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP NORTE | ZCZ-ZTI | 2025-10-07 | W99 | PDM - PEDRA - DESCARGA | ZMA | ZMA | ZTO-ZDZ | K14K18 | 73 | 15 | - | 8:00 | 2:00 | 7 VAGÕES | PCM | Descarga de 7 vagões no km 15 SB K14K18 (2 horas) | 0 | 0 | -
* | * | * | SP NORTE | ZCZ-ZTI | * | V40 | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | ZDZ | ZDZ | ZTO-ZDZ | K14K18 | 73 | 15 | - | 13:00 | 2:00 | 1300 * | Antonioni | Socaria no local do acidente - Km 15 SB K14K18 (2 horas) | - | 0 | -
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP NORTE | ZCZ-ZTI | 2025-10-07 | W99 | PDM - PEDRA - DESCARGA | ZTO | ZMA | ZTO-ZOI | 2432441 | 71 | 244.5 | - | 8:00 | 2:00 | 5 VAGÕES | PCM | Descarga de 5 vagões no km 244+500 - Via 1 - (2 horas) - Local do acidente | 0 | 0 | -
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP NORTE | ZCZ-ZTI | 2025-10-07 | V40 | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | ZTO | ZTO | ZTO-ZOI | 2432441 | 71 | 244.5 | - | 8:30 | 1:30 | 1300 M | Antonioni | Socaria no km 244+500 (01:30) - Local do acidente | - | 0 | -
* | Oportunidade | * | SP NORTE | ZCZ-ZTI | * | E40 | TRILHEIRO - DESCARGA | ZTO | ZTO | ZTO-ZOI | 2432441 | 71 | 244.04 | 244.62 | 9:00 | 1:00 | 624 M | PCM | Descarga de 1 barra no km 244+040 (30min) e descarga de 1 barra no 244+620 (30min) | - | - | -
* | Oportunidade | * | SP NORTE | ZCZ-ZTI | * | A74 | DESLOCAMENTO | ZTO | ZRX | ZTO-ZRX | ZTOZRX | 71 | 244 | - | 9:00 | 1:00 | 40 VAGÕES | John | Deslocamento ZTO-ZRX | 0 | - | 0
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP NORTE | ZBV-ZTI | 2025-10-07 | KLECIO (TP-699) | PDM - SOLDA | ZCD2 | - | ZCD-2 | ZCD2 | 170 | 117.2 | - | 9:00 | 1:30 | 2 Nº DE SOLDA | Klécio | Solda - Condicionada à temperatura - ZCD Via 2 | 3 | 2 | 0
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP NORTE | ZBV-ZTI | 2025-10-07 | TURMA FIXA VIA | OUTRAS ATIVIDADES | - | - | ZBI | ZBI1 | 68 | 53 | - | 10:00 | 0:40 | 1 BINÁRIO | Sidney | Substituição de junta no km 53 - Travessão de ZBI (ocupa travessão norte e sul) - 40 min | - | 1 | -
* | Oportunidade | * | SP NORTE | TMI-ZEB | 2025-10-07 | V88 | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | ZJA1 | ZJA1 | ZJA | ZJA1 | 73 | 373.5588 | - | 20:00 | 2:00 | 256 M | Antonioni | Socaria - Acidente em ZJA | 300 | 104 | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
OPORTUNIDADE | Oportunidade | P3 | SP NORTE | TMI-ZEB | 2025-10-08 | IGOR (TF-660) | LIMPEZA LASTRO | - | - | ZUR-ZUE | ZUR394 | 73 | 393 | - | 9:00 | 1:00 | 40 M | Igor | Limpeza de lastro | 60 | 80 | -
OPORTUNIDADE | Oportunidade | P0 | SP NORTE | TMI-ZEB | 2025-10-08 | V88 | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | ZJA2 | ZJA2 | ZFN-ZJA | ZJA1 / ZJA2 | 73 | 373.5588 | - | 9:00 | 1:00 | 300 M | Antonioni | Socaria no local do acidente - Considerando 02h30 na VIA2, 30 min do intervalo impactando VIA1 / Considerar 01h30 na VIA1, 30 min do intervalo impactando a VIA2 ambos devido atingir o marco (Intervalos 1º em uma das VIAS e após interverter de VIA, considerando V87 e V88 no local) | 300 | 104 | -
OPORTUNIDADE | Oportunidade | P2 | SP NORTE | TMI-ZEB | 2025-10-08 | V97 | DETECÇÃO - ULTRASSOM - SPERRY | ZVP1 | ZEH1 | ZVP-ZEH | ZVPZEH | 73 | 306.7 | - | 8:30 | 1:00 | 29 KM | John | Detecção Ultrassom Sperry (Considerando realizar somente VIA1 de pátios, singela segue em VMA) | 0 | - | 50
OPORTUNIDADE | Oportunidade | P1 | SP NORTE | TMI-ZEB | 2025-10-08 | JOVÂNIO (TP-850) | PDM - SOLDA | ZEC2 | - | ZEC-2 | ZEC2 | 73 | 263.2 | - | 9:00 | 1:30 | 1 Nº DE SOLDA | Josiel | Execução de soldas - Condicionado e temperatura | 0 | - | -
OPORTUNIDADE | Oportunidade | P1 | SP NORTE | TMI-ZEB | 2025-10-08 | MAXSUEL (TP-878) | PDM - SOLDA | ZEC2 | - | ZEC-2 | ZEC2 | 73 | 263.4 | - | 9:00 | 1:30 | 1 Nº DE SOLDA | Maxuel | Execução de soldas - Condicionado e temperatura | 0 | 0 | 0
OPORTUNIDADE | Oportunidade | P1 | SP NORTE | TMI-ZEB | 2025-10-08 | JULIO (TP-697) | PDM - SOLDA | ZEC2 | - | ZEC-2 | ZEC2 | 73 | 262.4 | - | 9:00 | 1:30 | 1 Nº DE SOLDA | Julio | Execução de soldas - Condicionado e temperatura | 0 | 0 | 0
* | Oportunidade | * | SP NORTE | ZEB-ZCZ | 2025-10-08 | PEDRO (TP-696) | PDM - SOLDA | - | - | ZVU-ZEB | ZVU237 | 73 | 235.73 | 235.975 | 8:30 | 1:30 | 1 Nº DE SOLDA | Pedro | PDM - Substituição de trilho | 0 | - | 0
OPORTUNIDADE | Oportunidade | P1 | SP NORTE | ZEB-ZCZ | 2025-10-08 | RAFAEL (TP-695) | PDM - SUBSTITUIÇÃO - TRILHO | - | - | ZCV-ZCT | 146152 | 73 | 149 | - | 9:00 | 1:30 | 60 M | Rafael | Substituição de trilho - Depende de temperatura | 0 | 0 | -
OPORTUNIDADE | Oportunidade | P0 | SP NORTE | ZEB-ZCZ | 2025-10-08 | A67 | OUTRAS ATIVIDADES | ZPNZXB | ZPNZXB | ZPN-ZCV | ZCV2 | 73 | 139.2 | - | 9:00 | 0:30 | 1 BINÁRIO | Nelson | Descarga de tampão no km 139+200 (30 min) para retirar uma junta comercial taco do PU de ZCV | 0 | 1 | -
OPORTUNIDADE | Oportunidade | P4 | SP NORTE | ZCZ-ZTI | 2025-10-08 | W92 | MODERNIZAÇÃO - DORMENTE - DESCARGA | K58K59-2 | K58K59-2 | ZDG-ZTN | K62ZTN | 73 | 64.525 | 63.5 | 8:00 | 3:00 | 1812 Nº DE DORMENTES | Luiz Granado | Descarga de dormentes no km 64+525 ao 63+500 e descarga de 1 barra de trilho no km 54+860 - ZDG AMV Norte | 0 | 0 | -
OPORTUNIDADE | Oportunidade | P5 | SP NORTE | ZCZ-ZTI | 2025-10-08 | DANILO (TP-837) | MODERNIZAÇÃO - SOLDA | - | - | ZDG-ZTN | ZDGK58 | 73 | 55.617 | 55.626 | 8:00 | 3:00 | 2 Nº DE SOLDA | Luiz Granado | Execução de soldas - Condicionado e temperatura | 0 | 0 | -
* | Oportunidade | P1 | SP NORTE | ZCZ-ZTI | * | V40 | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | ZTO | ZTO | ZTO-ZDZ | K14K18 | 73 | 15 | - | 8:30 | 2:00 | 1300 M | Antonioni | Socaria no local do acidente - Km 15 SB K14K18 (2 horas) | - | 0 | -
OPORTUNIDADE | Oportunidade | P0 | SP NORTE | ZCZ-ZTI | 2025-10-08 | W99 | PDM - PEDRA - DESCARGA | ZMA | - | ZTO-ZDZ | K14K18 | 73 | 15 | - | 8:00 | 1:30 | 7 VAGÕES | PCM | Descarga de 7 vagões no km 15 SB K14K18 | 0 | 0 | -
OPORTUNIDADE | Oportunidade | P2 | SP NORTE | ZCZ-ZTI | 2025-10-08 | W99 | PDM - PEDRA - DESCARGA | - | ZMA | ZTO-ZOI | 2432441 | 71 | 244.5 | - | 11:00 | 1:30 | 5 VAGÕES | PCM | Descarga de 5 vagões no km 244+500 - Via 1 - (2 horas) - Local do acidente | 0 | 0 | -
* | Oportunidade | P3 | SP NORTE | ZCZ-ZTI | * | V40 | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | ZTO | ZTO | ZTO-ZOI | 2432441 | 71 | 244.5 | - | 12:00 | 2:00 | 1300 M | Antonioni | Socaria no km 244+500 (01:30) - Local do acidente | - | 0 | -
OPORTUNIDADE | Oportunidade | P1 | SP NORTE | ZBV-ZTI | 2025-10-08 | KLECIO (TP-699) | PDM - SOLDA | ZQX1 | - | ZQX-1 | ZQX1 | 70 | 144.2 | - | 8:00 | 1:30 | 1 Nº DE SOLDA | Klécio | Execução de soldas - Condicionado e temperatura | 3 | 2 | 0
SIM | Contrato | P0 | SP NORTE | ZBV-ZTI | 2025-10-08 | A74 | DETECÇÃO - RONDA 7 DIAS | ZRQ138 | ZSU1 | ZRQ-ZSU | ZRQZSU | 70 | 137.2 | - | 10:00 | 10:00 | 70 KM | Junio | Inspeção R7D entre ZRQ-ZSU | 0 | - | 0
* | Oportunidade | * | SP NORTE | TMI-ZEB | * | IGOR (TF-660) | LIMPEZA LASTRO | - | - | ZUR-ZUE | ZUR394 | 73 | 393 | - | 9:00 | 1:30 | 40 M | Igor | Limpeza de lastro | 60 | 80 | -
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP NORTE | TMI-ZEB | 2025-10-09 | V88 | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | ZJA2 | ZJA2 | ZFN-ZJA | ZJA1 / ZJA2 | 73 | 373.5588 | - | 9:00 | 4:00 | 400 M | Antonioni | Socaria no local do acidente - Considerando 02h30 na VIA2, 30 min do intervalo impactando VIA1 / Considerar 01h30 na VIA1, 30 min do intervalo impactando a VIA2 ambos devido atingir o marco (Intervalos 1º em uma das VIAS e após interverter de VIA, considerando V87 e V88 no local) | 300 | 104 | -
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP NORTE | TMI-ZEB | 2025-10-09 | V97 | DETECÇÃO - ULTRASSOM - SPERRY | ZVP1 | ZEH1 | ZVP-ZEH | ZVPZEH | 73 | 306.7 | - | 8:30 | 1:00 | 29 KM | John | Detecção Ultrassom Sperry (Considerando realizar somente VIA1 de pátios, singela segue em VMA) | 0 | - | 50
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP NORTE | TMI-ZEB | 2025-10-09 | JOVÂNIO (TP-850) | PDM - SOLDA | ZEC2 | - | ZEC-2 | ZEC2 | 73 | 263.2 | - | 9:00 | 1:30 | 1 Nº DE SOLDA | Josiel | Solda - Condicionado á temperatura | 0 | - | -
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP NORTE | TMI-ZEB | 2025-10-09 | MAXSUEL (TP-878) | PDM - SOLDA | ZEC2 | - | ZEC-2 | ZEC2 | 73 | 263.4 | - | 9:00 | 1:30 | 1 Nº DE SOLDA | Maxuel | Solda - Condicionado á temperatura | 0 | 0 | 0
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP NORTE | TMI-ZEB | 2025-10-09 | JULIO (TP-697) | PDM - SOLDA | ZEC2 | - | ZEC-2 | ZEC2 | 73 | 262.4 | - | 9:00 | 1:30 | 1 Nº DE SOLDA | Julio | Solda - Condicionado á temperatura | 0 | 0 | 0
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP NORTE | ZEB-ZCZ | 2025-10-09 | RAFAEL (TP-695) | PDM - SUBSTITUIÇÃO - TRILHO | - | - | ZXB-ZCV | 136ZCV | 73 | 138 | - | 8:30 | 1:30 | 60 M | Pedro | Substituição de trilho - Depende de temperatura | 0 | 0 | -
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP NORTE | ZEB-ZCZ | 2025-10-09 | PEDRO (TP-696) | PDM - SOLDA | - | - | ZCZ-ZZF | ZCZK96 | 73 | 95.5 | - | 9:00 | 1:30 | 1 Nº DE SOLDA | Rafael | Solda - Condicionado á temperatura | 0 | - | 0
* | Oportunidade | * | SP NORTE | ZEB-ZCZ | * | A67 | OUTRAS ATIVIDADES | ZPNZXB | ZPNZXB | ZPN-ZCV | ZCV2 | 73 | 139.2 | - | 9:00 | 0:30 | 1 BINÁRIO | Nelson | Descarga de tampão no km 139+200 (30 min) para retirar uma junta comercial taco do PU de ZCV | 0 | 1 | -
* | Oportunidade | * | SP NORTE | ZCZ-ZTI | * | W92 | MODERNIZAÇÃO - DORMENTE - DESCARGA | K58K59-2 | K58K59-2 | ZDG-ZTN | K62ZTN | 73 | 64.525 | 63.5 | 8:00 | 3:00 | 1812 Nº DE DORMENTES | Luiz Granado | Descarga de dormentes no km 64+525 ao 63+500 e descarga de 1 barra de trilho no km 54+860 - ZDG AMV Norte | 0 | 0 | -
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP NORTE | ZCZ-ZTI | 2025-10-09 | DANILO (TP-837) | MODERNIZAÇÃO - SOLDA | - | - | ZDG-ZTN | ZDGK58 | 73 | 55.617 | 55.626 | 8:00 | 1:30 | 1 Nº DE SOLDA | Luiz Granado | Solda - Condicionado á temperatura | 0 | 0 | -
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP NORTE | ZCZ-ZTI | 2025-10-09 | MAURO TP-868) | MODERNIZAÇÃO - SOLDA | - | - | ZDG-ZTN | ZDGK58 | 73 | 55.246 | 55.252 | 8:00 | 1:30 | 1 Nº DE SOLDA | Luiz Granado | Solda - Condicionado á temperatura | - | - | -
* | Oportunidade | * | SP NORTE | ZCZ-ZTI | * | W99 | PDM - PEDRA - DESCARGA | ZMA | - | ZTO-ZDZ | K14K18 | 73 | 15 | - | 8:00 | 1:30 | 7 VAGÕES | PCM | Descarga de 7 vagões no km 15 SB K14K18 | 0 | 0 | -
* | Oportunidade | * | SP NORTE | ZCZ-ZTI | * | W99 | PDM - PEDRA - DESCARGA | - | ZMA | ZTO-ZOI | 2432441 | 71 | 244.5 | - | 11:00 | 1:30 | 5 VAGÕES | PCM | Descarga de 5 vagões no km 244+500 - Via 1 - (2 horas) - Local do acidente | 0 | 0 | -
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP NORTE | ZCZ-ZTI | 2025-10-09 | W58 | DESLOCAMENTO | ZTO | ZRX | ZTO-ZRX | ZTOZRX | 71 | 244 | - | 9:00 | 1:00 | 1 BINÁRIO | Israel | Em ZSK anexa 3 vagões plataformas (30min) ocupando ZSK208 e segue para ZRX | - | - | -
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP NORTE | ZBV-ZTI | 2025-10-09 | KLECIO (TP-699) | PDM - SOLDA | ZQX1 | - | ZQX-1 | ZQX1 | 70 | 144.2 | - | 8:00 | 1:30 | 1 Nº DE SOLDA | Klécio | Solda - Condicionado á temperatura | 3 | 2 | 0
* | Contrato | * | SP NORTE | ZBV-ZTI | * | A74 | DETECÇÃO - RONDA 7 DIAS | ZRQ138 | ZSU1 | ZRQ-ZSU | ZRQZSU | 70 | 137.2 | - | 10:00 | 10:00 | 70 KM | Junio | Inspeção R7D entre ZRQ-ZSU | 0 | - | 0
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | - | - | * | V89 | DESLOCAMENTO | ZYU | ZRO | - | - | 56 | 202.852 | 135 | 9:00 | 1:00 | 1 BINÁRIO | Saulo | deslocamento | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP NORTE | ZCZ-ZTI | * | ANTÔNIO (TP-713) | PDM - SOLDA | ZOI | - | ZTO-ZOI | 2432441 | 71 | 244.1 | 244.7 | 9:00 | 1:30 | 1 Nº DE SOLDA | Antônio | Solda depende de temperatura | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -

## CONTROLE - MAQUINISTAS
CONFIRMAÇÃO | DATA | ATIVO | LOCAL - PARTIDA | SB de Trabalho | LOCAL - ENCERRAMENTO | TIPO DE MAQUINISTA (FIXO / ESCALA) | TIPO DE ACIONAMENTO | QTD. MAQUINISTA | APRESENTAÇÃO NO LASTRO
OPORTUNIDADE | 2025-10-01 | JULIO (TP-697) | 394ZUE | ZUR-ZUE | - | - | - | - | -
OPORTUNIDADE | 2025-10-01 | A65 | ZJA | ZJA-ZRU | ZRU | FIXO | - | 1 | 9:00
OPORTUNIDADE | 2025-10-01 | V87 | ZFN2 | ZGI-ZFN | ZFN2 | FIXO | - | 1 | 7:00
OPORTUNIDADE | 2025-10-01 | MAXSUEL (TP-878) | ZKY1 | ZKY1 | - | - | - | - | -
OPORTUNIDADE | 2025-10-01 | JOSIEL (TP-858) | ZKY1 | ZKY1 | - | - | - | - | -
OPORTUNIDADE | 2025-10-01 | V97 | ZRZ | ZRZ-ZVP | ZVP | FIXO | - | 1 | 7:00
OPORTUNIDADE | 2025-10-01 | E40 | ZFH | ZEB-ZRZ | ZTO | ESCALA | AGD ACIONAMENTO PCM | 2 | 8:00
OPORTUNIDADE | 2025-10-01 | PEDRO (TP-696) | ZGB1 | ZRU-ZGB | - | - | - | - | -
OPORTUNIDADE | 2025-10-01 | GILMAX (TP-700) | ZGB1 | ZRU-ZGB | - | - | - | - | -
OPORTUNIDADE | 2025-10-01 | RAFAEL (TP-695) | 136ZCV | ZXB-ZCV | - | - | - | - | -
OPORTUNIDADE | 2025-10-01 | A67 | ZPN | ZCZ-ZZF | ZPN | FIXO | - | 1 | 8:00
OPORTUNIDADE | 2025-10-01 | KLECIO (TP-699) | ZCD2 | ZCD | - | - | - | - | -
OPORTUNIDADE | 2025-10-01 | V85 | ZLI | ZLI-ZYU | ZYU | - | - | - | 8:30
OPORTUNIDADE | 2025-10-01 | V89 | ZLI | ZLI-ZRO | ZRO | - | - | - | 8:30
OPORTUNIDADE | 2025-10-01 | IGOR (TF-660) | - | ZUR-ZUE | - | - | - | - | -
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
OPORTUNIDADE | 2025-10-02 | JULIO (TP-697) | ZED1 | ZED-N | - | - | - | - | -
OPORTUNIDADE | 2025-10-02 | V87 | ZFN2 | ZFN-2 | ZFN2 | FIXO | ACIONAMENTO | 1 | 7:00
* | * | MAXSUEL (TP-878) | 332ZFN | ZGI-ZFN | - | - | - | - | -
* | 2025-10-02 | MAXSUEL (TP-878) | ZGI326 | ZFN-ZGI | - | - | - | - | -
OPORTUNIDADE | 2025-10-02 | V97 | ZVP | ZDP-ZFN | ZFN2 | FIXO | - | 1 | 7:00
OPORTUNIDADE | 2025-10-02 | JOSIEL (TP-858) | 282286 | ZKY-ZZM | - | - | - | - | -
OPORTUNIDADE | 2025-10-02 | PEDRO (TP-696) | ZGB1 | ZRU-ZGB | - | - | - | - | -
OPORTUNIDADE | 2025-10-02 | GILMAX (TP-700) | ZGB1 | ZRU-ZGB | - | - | - | - | -
OPORTUNIDADE | 2025-10-02 | RAFAEL (TP-695) | 136ZCV | ZXB-ZCV | - | - | - | - | -
OPORTUNIDADE | 2025-10-02 | A67 | ZPN | ZCZ-ZZF | ZPN | FIXO | ACIONAMENTO | 1 | 8:00
OPORTUNIDADE | 2025-10-02 | V40 | ZFT1 | ZTO-ZOI | 106-109 | FIXO | ACIONAMENTO | 1 | 8:30
OPORTUNIDADE | 2025-10-02 | W58 | ZSK2 | ZXH-ZSK | ZSK2 | ESCALA | AGD ACIONAMENTO PCM | 1 | 8:30
OPORTUNIDADE | 2025-10-02 | KLECIO (TP-699) | ZCD2 | ZCD | - | - | - | - | -
SIM | 2025-10-02 | A74 | ZQBZBV | ZBV-ZRX | ZRX2 | FIXO | ACIONAMENTO | 1 | 7:00
* | * | JULIO (TP-697) | 394ZUE | ZUR-ZUE | - | - | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
OPORTUNIDADE | 2025-10-03 | JULIO (TP-701) | - | ZED-ZJA | - | - | - | - | -
OPORTUNIDADE | 2025-10-03 | V97 | 394ZUE | ZVP-ZFN | TMI | FIXO | - | 1 | 7:00
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
OPORTUNIDADE | 2025-10-03 | A73 | ZVP | ZVP-ZAR | ZAR | * | * | * | *
OPORTUNIDADE | 2025-10-03 | V87 | ZFN2 | ZVP | ZVP2 | FIXO | - | 1 | 7:00
* | * | * | * | - | * | - | - | - | -
* | * | MAXSUEL (TP-878) | ZKY1 | ZKY1 | - | - | - | - | -
* | * | JOSIEL (TP-858) | ZKY1 | ZKY1 | - | - | - | - | -
OPORTUNIDADE | 2025-10-03 | CAIO (TMC-649) | - | ZMO-N | - | - | - | - | -
OPORTUNIDADE | 2025-10-03 | A67 | ZPN | ZCT-S e ZCT-N | ZPN | FIXO | - | 1 | 8:00
OPORTUNIDADE | 2025-10-03 | RAFAEL (TP-695) | 136ZCV | ZXB-ZCV | - | - | - | - | -
OPORTUNIDADE | 2025-10-03 | CLAUDIO (TMC-650) | - | ZXB-S | - | - | - | - | -
* | * | W92 | K58K59-2 | ZDG-ZTN | K58K59-2 | - | - | - | -
* | 2025-10-03 | E40 | ZTO1 | ZTO-ZDZ | ZTO1 | ESCALA | - | 2 | 7:00
* | 2025-10-03 | V40 | ZTO1 | ZTO-ZDZ | ZTO1 | FIXO | - | 1 | 7:00
OPORTUNIDADE | 2025-10-03 | KLECIO (TP-699) | ZLI1 | ZLI | - | - | - | - | -
OPORTUNIDADE | 2025-10-03 | EXPANSÃO TURMA 1 | - | ZLI-ZCD | - | - | - | - | -
* | 2025-10-03 | EXPANSÃO TURMA 2 | - | ZSU-ZNO | - | - | - | - | -
* | 2025-10-03 | JULIO (TP-697) | ZEC1 | ZEC-1 | - | * | * | * | *
* | 2025-10-03 | MAXSUEL (TP-878) | ZEC2 | ZEC-2 | - | - | - | - | -
* | 2025-10-03 | JOSIEL (TP-858) | ZEC2 | ZEC-2 | - | * | * | * | *
* | 2025-10-03 | PEDRO (TP-696) | 110ZSD | ZSD-ZZF | - | - | - | - | -
* | 2025-10-03 | ANTÔNIO (TP-713) | ZTO1 | ZTO-ZOI | - | - | - | - | -
* | 2025-10-03 | GILMAX (TP-700) | ZVU237 | ZVU-ZEB | - | - | - | - | -
* | 2025-10-03 | LEANDRO (TP-727) | - | ZLI-S | - | - | - | - | -
OPORTUNIDADE | 2025-10-04 | V97 | ZRWTMI | ZRW-ZVP | ZVP2 | FIXO | - | 1 | 7:00
OPORTUNIDADE | 2025-10-04 | JULIO (TP-697) | ZEC1 | ZEC-1 | - | - | - | - | -
OPORTUNIDADE | 2025-10-04 | MAXSUEL (TP-878) | ZEC2 | ZEC-2 | - | - | - | - | -
OPORTUNIDADE | * | GILMAX (TP-700) | 217ZMO | ZGB-ZMO | - | - | - | - | -
OPORTUNIDADE | * | PEDRO (TP-696) | 217ZMO | ZGB-ZMO | - | - | - | - | -
* | * | MODERNIZAÇÃO TURMA 2 | - | ZDG-N | - | - | - | - | -
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
OPORTUNIDADE | 2025-10-04 | KLECIO (TP-699) | ZLI1 | ZLI | - | - | - | - | -
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
OPORTUNIDADE | 2025-10-05 | V97 | ZRLZED | ZED-ZEC | ZEC | FIXO | - | 1 | 7:00
OPORTUNIDADE | 2025-10-05 | V87 | ZEH2 | ZEH-ZEC | ZEC2 | FIXO | - | 1 | 7:00
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | A74 | ZTO | ZTO-ZRX | ZRX | FIXO | ACIONAMENTO | 1 | 7:00
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | 2025-10-06 | V97 | ZRLZED | ZED-ZEC | ZEC | FIXO | - | 1 | 7:00
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | 2025-10-06 | V87 | ZEH2 | ZEH-ZEC | ZEC2 | FIXO | - | 1 | 7:00
* | 2025-10-06 | V87 | ZEC2 | ZJA | ZEC2 | * | * | * | *
* | 2025-10-06 | A74 | 249250 | ZTO-ZRX | ZRX | FIXO | ACIONAMENTO | 1 | 7:00
* | 2025-10-06 | EDVAN (TP-691) | - | ZTI | - | - | - | - | -
* | 2025-10-06 | KLECIO (TP-699) | ZCD2 | ZCD | - | - | - | - | -
* | 2025-10-06 | MAXSUEL (TP-878) | ZEC2 | ZEC | - | - | - | - | -
* | 2025-10-06 | JULIO (TP-697) | ZEC2 | ZEC | - | - | - | - | -
* | * | TURMA FIXA VIA | - | ZBI | - | * | * | * | *
* | 2025-10-06 | PEDRO (TP-696) | ZGB1 | ZRU-ZGB | - | * | * | * | *
* | * | RAFAEL (TP-695) | - | ZCV-ZCT | - | * | * | * | *
OPORTUNIDADE | 2025-10-07 | IGOR (TF-660) | - | ZUR-ZUE | - | - | - | - | -
OPORTUNIDADE | 2025-10-07 | JOSIEL (TP-858) | ZEC2 | ZEC-2 | - | - | - | - | -
OPORTUNIDADE | 2025-10-07 | MAXSUEL (TP-878) | ZEC2 | ZEC-2 | - | - | - | - | -
OPORTUNIDADE | 2025-10-07 | JULIO (TP-697) | ZEC1 | ZEC-1 | - | - | - | - | -
* | * | * | * | * | * | - | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
OPORTUNIDADE | 2025-10-07 | CAIO (TMC-649) | - | ZMO-N | - | - | - | - | -
OPORTUNIDADE | 2025-10-07 | CLAUDIO (TMC-650) | - | ZCT-N | - | - | - | - | -
OPORTUNIDADE | 2025-10-07 | RAFAEL (TP-695) | - | ZCV-ZCT | - | - | - | - | -
OPORTUNIDADE | 2025-10-07 | A67 | ZPN | ZJC-ZXB | ZPN | FIXO | ACIONAMENTO | 1 | -
* | * | W99 | ZMA | ZTO-ZDZ | ZMA | ESCALA | AGD ACIONAMENTO PCM | 2 | -
OPORTUNIDADE | 2025-10-07 | W92 | K58K59-2 | ZDG-ZTN | K58K59-2 | - | - | - | -
OPORTUNIDADE | 2025-10-07 | DANILO (TP-837) | - | ZDG-ZTN | - | * | * | * | *
OPORTUNIDADE | 2025-10-07 | V40 | ZTO | ZTO-ZDZ | ZTO | FIXO | ACIONAMENTO | 1 | 7:00
OPORTUNIDADE | 2025-10-07 | W99 | ZMA | ZTO-ZDZ | ZMA | ESCALA | ACIONAMENTO | 2 | 7:00
* | * | V40 | ZDZ | ZTO-ZDZ | ZDZ | - | - | - | -
OPORTUNIDADE | 2025-10-07 | W99 | ZTO | ZTO-ZOI | ZMA | ESCALA | AGD ACIONAMENTO PCM | 2 | 10:00
OPORTUNIDADE | 2025-10-07 | V40 | ZTO | ZTO-ZOI | ZTO | - | - | - | -
* | * | E40 | ZTO | ZTO-ZOI | ZTO | ESCALA | AGD ACIONAMENTO PCM | 2 | 8:00
* | * | A74 | ZTO | ZTO-ZRX | ZRX | FIXO | ACIONAMENTO | 1 | 7:00
* | * | * | * | * | * | - | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
OPORTUNIDADE | 2025-10-07 | KLECIO (TP-699) | ZCD2 | ZCD-2 | - | - | - | - | -
OPORTUNIDADE | 2025-10-07 | TURMA FIXA VIA | - | ZBI | - | - | - | - | -
* | 2025-10-07 | V88 | ZJA1 | ZJA | ZJA1 | - | - | - | -
* | * | * | - | - | - | - | - | - | -
OPORTUNIDADE | 2025-10-08 | IGOR (TF-660) | - | ZUR-ZUE | - | - | - | - | -
OPORTUNIDADE | 2025-10-08 | V88 | ZJA2 | ZFN-ZJA | ZJA2 | FIXO | ACIONAMENTO | 1 | 8:00
OPORTUNIDADE | 2025-10-08 | V97 | ZVP1 | ZVP-ZEH | ZEH1 | FIXO | ACIONAMENTO | 1 | 7:30
OPORTUNIDADE | 2025-10-08 | JOVÂNIO (TP-850) | ZEC2 | ZEC-2 | - | - | - | - | -
OPORTUNIDADE | 2025-10-08 | MAXSUEL (TP-878) | ZEC2 | ZEC-2 | - | - | - | - | -
OPORTUNIDADE | 2025-10-08 | JULIO (TP-697) | ZEC2 | ZEC-2 | - | - | - | - | -
* | 2025-10-08 | PEDRO (TP-696) | - | ZVU-ZEB | - | - | - | - | -
OPORTUNIDADE | 2025-10-08 | RAFAEL (TP-695) | - | ZCV-ZCT | - | - | - | - | -
OPORTUNIDADE | 2025-10-08 | A67 | ZPNZXB | ZPN-ZCV | ZPNZXB | FIXO | ACIONAMENTO | 1 | 8:00
OPORTUNIDADE | 2025-10-08 | W92 | K58K59-2 | ZDG-ZTN | K58K59-2 | FIXO | ACIONAMENTO | 2 (Clayton + Roberto) | 7:00
OPORTUNIDADE | 2025-10-08 | DANILO (TP-837) | - | ZDG-ZTN | - | - | - | - | -
* | * | V40 | ZTO | ZTO-ZDZ | ZTO | FIXO | ACIONAMENTO | 1 | 7:00
OPORTUNIDADE | 2025-10-08 | W99 | ZMA | ZTO-ZDZ | - | ESCALA | AGD ACIONAMENTO PCM | 2 | 7:00
OPORTUNIDADE | 2025-10-08 | W99 | - | ZTO-ZOI | ZMA | - | - | - | -
* | * | V40 | ZTO | ZTO-ZOI | ZTO | - | - | - | -
OPORTUNIDADE | 2025-10-08 | KLECIO (TP-699) | ZQX1 | ZQX-1 | - | - | - | - | -
SIM | 2025-10-08 | A74 | ZRQ138 | ZRQ-ZSU | ZSU1 | FIXO | ACIONAMENTO | 1 | 9:00
* | * | IGOR (TF-660) | - | ZUR-ZUE | - | - | - | - | -
OPORTUNIDADE | 2025-10-09 | V88 | ZJA2 | ZFN-ZJA | ZJA2 | FIXO | ACIONAMENTO | 1 | 8:00
OPORTUNIDADE | 2025-10-09 | V97 | ZVP1 | ZVP-ZEH | ZEH1 | FIXO | ACIONAMENTO | 1 | 7:30
OPORTUNIDADE | 2025-10-09 | JOVÂNIO (TP-850) | ZEC2 | ZEC-2 | - | - | - | - | -
OPORTUNIDADE | 2025-10-09 | MAXSUEL (TP-878) | ZEC2 | ZEC-2 | - | - | - | - | -
OPORTUNIDADE | 2025-10-09 | JULIO (TP-697) | ZEC2 | ZEC-2 | - | - | - | - | -
OPORTUNIDADE | 2025-10-09 | RAFAEL (TP-695) | - | ZXB-ZCV | - | - | - | - | -
OPORTUNIDADE | 2025-10-09 | PEDRO (TP-696) | - | ZCZ-ZZF | - | - | - | - | -
* | * | A67 | ZPNZXB | ZPN-ZCV | ZPNZXB | FIXO | ACIONAMENTO | 1 | 8:00
* | * | W92 | K58K59-2 | ZDG-ZTN | K58K59-2 | FIXO | ACIONAMENTO | 2 (Clayton + Roberto) | 7:00
OPORTUNIDADE | 2025-10-09 | DANILO (TP-837) | - | ZDG-ZTN | - | - | - | - | -
OPORTUNIDADE | 2025-10-09 | MAURO TP-868) | - | ZDG-ZTN | - | * | * | * | *
* | * | W99 | ZMA | ZTO-ZDZ | - | ESCALA | AGD ACIONAMENTO PCM | 2 | 7:00
* | * | W99 | - | ZTO-ZOI | ZMA | - | - | - | -
OPORTUNIDADE | 2025-10-09 | W58 | ZTO | ZTO-ZRX | ZRX | FIXO + ESCALA | AGD ACIONAMENTO PCM | 2 (Pernambuco + 1 da escala) | 8:00
OPORTUNIDADE | 2025-10-09 | KLECIO (TP-699) | ZQX1 | ZQX-1 | - | - | - | - | -
* | * | A74 | ZRQ138 | ZRQ-ZSU | ZSU1 | FIXO | ACIONAMENTO | 1 | 9:00
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | - | - | - | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
OPORTUNIDADE | * | V89 | ZYU | - | ZRO | ESCALA | * | 1 | 7:00
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
OPORTUNIDADE | * | ANTÔNIO (TP-713) | ZOI | ZTO-ZOI | - | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *