## BASE_MAPA
Gerência | SUB | KM Inicio | KM Fim | Trecho | SB | NOME SUB | Trecho Coordenação
SP NORTE | 42 | 244.776 | 247.077 | 244-ZTO | 244246 | OURO - TUTOIA (CONTORNO) | ZCZ-ZTI
SP NORTE | 42 | 247.077 | 249.649 | 244-ZTO | 246249 | OURO - TUTOIA (CONTORNO) | ZCZ-ZTI
SP NORTE | 42 | 249.649 | 250.078 | 244-ZTO | 249250 | OURO - TUTOIA (CONTORNO) | ZCZ-ZTI
SP NORTE | 42 | 250.078 | 252.635 | 244-ZTO | 250ZTO1 | OURO - TUTOIA (CONTORNO) | ZCZ-ZTI
SP NORTE | 42 | 250.078 | 252.638 | 244-ZTO | 250ZTO2 | OURO - TUTOIA (CONTORNO) | ZCZ-ZTI
SP NORTE | 42 | 252.635 | 252.833 | ZTO | ZTO1 | OURO - TUTOIA (CONTORNO) | ZCZ-ZTI
SP NORTE | 42 | 252.638 | 252.834 | ZTO | ZTO2 | OURO - TUTOIA (CONTORNO) | ZCZ-ZTI
SP NORTE | 42 | 252.833 | 253 | ZTO-ZFT | ZTOZZR1 | OURO - TUTOIA (CONTORNO) | ZCZ-ZTI
SP NORTE | 42 | 252.834 | 253.106 | ZTO-ZFT | ZTOZZR2 | OURO - TUTOIA (CONTORNO) | ZCZ-ZTI
SP NORTE | 43 | 6.337 | 6.983 | ZTO-ZFT | ZTOZFT1 | TUTOIA - BUENO DE ANDRADE (CONTORNO) | ZCZ-ZTI
SP NORTE | 43 | 6.337 | 6.983 | ZTO-ZFT | ZTOZFT2 | TUTOIA - BUENO DE ANDRADE (CONTORNO) | ZCZ-ZTI
SP NORTE | 43 | 6.983 | 7.189 | ZFT | ZFT1 | TUTOIA - BUENO DE ANDRADE (CONTORNO) | ZCZ-ZTI
SP NORTE | 43 | 6.983 | 7.188 | ZFT | ZFT2 | TUTOIA - BUENO DE ANDRADE (CONTORNO) | ZCZ-ZTI
SP NORTE | 43 | 7.188 | 9.742 | ZFT-KM9 | ZFTKM92 | TUTOIA - BUENO DE ANDRADE (CONTORNO) | ZCZ-ZTI
SP NORTE | 43 | 7.189 | 9.742 | ZFT-KM9 | ZFTKM91 | TUTOIA - BUENO DE ANDRADE (CONTORNO) | ZCZ-ZTI
SP NORTE | 70 | 0.432 | 0.656 | ZNA | 181ZNA | RECANTO - ITIRAPINA (L1 PRINCIPAL) | ZRX-ZTI
SP NORTE | 70 | 129.772 | 131 | ZRX | ZRX1 | RECANTO - ITIRAPINA (L1 PRINCIPAL) | ZRX-ZTI
SP NORTE | 70 | 131 | 133 | ZRX-ZRQ | ZRX1331 | RECANTO - ITIRAPINA (L1 PRINCIPAL) | ZRX-ZTI
SP NORTE | 70 | 133 | 134.945 | ZRX-ZRQ | 133ZRQ1 | RECANTO - ITIRAPINA (L1 PRINCIPAL) | ZRX-ZTI
SP NORTE | 70 | 134.945 | 137 | ZRQ | ZRQ1 | RECANTO - ITIRAPINA (L1 PRINCIPAL) | ZRX-ZTI
SP NORTE | 70 | 137 | 138 | ZRQ-ZQX | ZRQ1381 | RECANTO - ITIRAPINA (L1 PRINCIPAL) | ZRX-ZTI
SP NORTE | 70 | 138 | 139 | ZRQ-ZQX | 1381391 | RECANTO - ITIRAPINA (L1 PRINCIPAL) | ZRX-ZTI
SP NORTE | 70 | 139 | 142.245 | ZRQ-ZQX | 139ZQX1 | RECANTO - ITIRAPINA (L1 PRINCIPAL) | ZRX-ZTI
SP NORTE | 70 | 142.245 | 145.76 | ZQX | ZQX1 | RECANTO - ITIRAPINA (L1 PRINCIPAL) | ZRX-ZTI
SP NORTE | 70 | 145.76 | 148 | ZQX-ZOX | ZQX148 | RECANTO - ITIRAPINA (L1 PRINCIPAL) | ZRX-ZTI
SP NORTE | 70 | 148 | 151 | ZQX-ZOX | 148151 | RECANTO - ITIRAPINA (L1 PRINCIPAL) | ZRX-ZTI
SP NORTE | 70 | 151 | 154 | ZQX-ZOX | 151154 | RECANTO - ITIRAPINA (L1 PRINCIPAL) | ZRX-ZTI
SP NORTE | 70 | 154 | 156.125 | ZQX-ZOX | 154ZOX | RECANTO - ITIRAPINA (L1 PRINCIPAL) | ZRX-ZTI
SP NORTE | 70 | 156.125 | 158 | ZOX | ZOX1 | RECANTO - ITIRAPINA (L1 PRINCIPAL) | ZRX-ZTI
SP NORTE | 70 | 156.125 | 158 | ZOX | ZOX2 | RECANTO - ITIRAPINA (L1 PRINCIPAL) | ZRX-ZTI
SP NORTE | 70 | 158 | 159.303 | ZOX-ZIQ | ZOX1591 | RECANTO - ITIRAPINA (L1 PRINCIPAL) | ZRX-ZTI
SP NORTE | 70 | 158 | 159.303 | ZOX-ZIQ | ZOX1592 | RECANTO - ITIRAPINA (L1 PRINCIPAL) | ZRX-ZTI
SP NORTE | 70 | 159.303 | 162 | ZOX-ZIQ | 159162 | RECANTO - ITIRAPINA (L1 PRINCIPAL) | ZRX-ZTI
SP NORTE | 70 | 162 | 164 | ZOX-ZIQ | 162164 | RECANTO - ITIRAPINA (L1 PRINCIPAL) | ZRX-ZTI
SP NORTE | 70 | 164 | 166.727 | ZOX-ZIQ | 164ZIQ | RECANTO - ITIRAPINA (L1 PRINCIPAL) | ZRX-ZTI
SP NORTE | 70 | 166.727 | 168.44 | ZIQ | ZIQ1 | RECANTO - ITIRAPINA (L1 PRINCIPAL) | ZRX-ZTI
SP NORTE | 70 | 166.727 | 168.44 | ZIQ | ZIQ2 | RECANTO - ITIRAPINA (L1 PRINCIPAL) | ZRX-ZTI
SP NORTE | 71 | 173.1 | 174.887 | ZIQ-ZVI | ZIQ1751 | ITIRAPINA - ARARAQUARA | ZRX-ZTI
SP NORTE | 71 | 173.1 | 174.887 | ZIQ-ZVI | ZIQ1752 | ITIRAPINA - ARARAQUARA | ZRX-ZTI
SP NORTE | 71 | 174.887 | 178 | ZIQ-ZVI | 175178 | ITIRAPINA - ARARAQUARA | ZRX-ZTI
SP NORTE | 71 | 178 | 180.946 | ZIQ-ZVI | 178181 | ITIRAPINA - ARARAQUARA | ZRX-ZTI
SP NORTE | 71 | 180.946 | 182.626 | ZIQ-ZVI | 181ZVI | ITIRAPINA - ARARAQUARA | ZRX-ZTI
SP NORTE | 71 | 182.626 | 184 | ZVI | ZVI1 | ITIRAPINA - ARARAQUARA | ZRX-ZTI
SP NORTE | 71 | 182.626 | 184 | ZVI | ZVI2 | ITIRAPINA - ARARAQUARA | ZRX-ZTI
SP NORTE | 71 | 184 | 185.315 | ZVI-ZFR | ZVI1851 | ITIRAPINA - ARARAQUARA | ZRX-ZTI
SP NORTE | 71 | 184 | 185.315 | ZVI-ZFR | ZVI1852 | ITIRAPINA - ARARAQUARA | ZRX-ZTI
SP NORTE | 71 | 185.315 | 189 | ZVI-ZFR | 185189 | ITIRAPINA - ARARAQUARA | ZRX-ZTI
SP NORTE | 71 | 189 | 192.785 | ZVI-ZFR | 189ZFR | ITIRAPINA - ARARAQUARA | ZRX-ZTI
SP NORTE | 71 | 192.785 | 194 | ZFR | ZFR1 | ITIRAPINA - ARARAQUARA | ZRX-ZTI
SP NORTE | 71 | 192.785 | 194 | ZFR | ZFR2 | ITIRAPINA - ARARAQUARA | ZRX-ZTI
SP NORTE | 71 | 194 | 196.352 | ZFR-ZSK | ZFR1961 | ITIRAPINA - ARARAQUARA | ZRX-ZTI
SP NORTE | 71 | 194 | 196.352 | ZFR-ZSK | ZFR1962 | ITIRAPINA - ARARAQUARA | ZRX-ZTI
SP NORTE | 71 | 196.352 | 200 | ZFR-ZSK | 196200 | ITIRAPINA - ARARAQUARA | ZRX-ZTI
SP NORTE | 71 | 200 | 203.787 | ZFR-ZSK | 200ZSK | ITIRAPINA - ARARAQUARA | ZRX-ZTI
SP NORTE | 71 | 203.787 | 205 | ZSK | ZSK1 | ITIRAPINA - ARARAQUARA | ZRX-ZTI
SP NORTE | 71 | 203.787 | 205 | ZSK | ZSK2 | ITIRAPINA - ARARAQUARA | ZRX-ZTI
SP NORTE | 71 | 205 | 206.584 | ZSK-ZXH | ZSKPAT1 | ITIRAPINA - ARARAQUARA | ZRX-ZTI
SP NORTE | 71 | 205 | 206.584 | ZSK-ZXH | ZSKPAT2 | ITIRAPINA - ARARAQUARA | ZRX-ZTI
SP NORTE | 71 | 206.584 | 208.71 | ZSK-ZXH | ZSK208 | ITIRAPINA - ARARAQUARA | ZRX-ZTI
SP NORTE | 71 | 208.71 | 210 | ZSK-ZXH | 2082101 | ITIRAPINA - ARARAQUARA | ZRX-ZTI
SP NORTE | 71 | 208.71 | 210 | ZSK-ZXH | 2082102 | ITIRAPINA - ARARAQUARA | ZRX-ZTI
SP NORTE | 71 | 210 | 211 | ZSK-ZXH | 2102111 | ITIRAPINA - ARARAQUARA | ZRX-ZTI
SP NORTE | 71 | 210 | 211 | ZSK-ZXH | 2102112 | ITIRAPINA - ARARAQUARA | ZRX-ZTI
SP NORTE | 71 | 211 | 212 | ZSK-ZXH | 2112121 | ITIRAPINA - ARARAQUARA | ZRX-ZTI
SP NORTE | 71 | 211 | 212 | ZSK-ZXH | 2112122 | ITIRAPINA - ARARAQUARA | ZRX-ZTI
SP NORTE | 71 | 212 | 213 | ZSK-ZXH | 212ZXH1 | ITIRAPINA - ARARAQUARA | ZRX-ZTI
SP NORTE | 71 | 212 | 213 | ZSK-ZXH | 212ZXH2 | ITIRAPINA - ARARAQUARA | ZRX-ZTI
SP NORTE | 71 | 213 | 214.531 | ZXH | ZXH1 | ITIRAPINA - ARARAQUARA | ZRX-ZTI
SP NORTE | 71 | 213 | 214.531 | ZXH | ZXH2 | ITIRAPINA - ARARAQUARA | ZRX-ZTI
SP NORTE | 71 | 214.531 | 216 | ZXH-ZTI | ZXH2161 | ITIRAPINA - ARARAQUARA | ZRX-ZTI
SP NORTE | 71 | 214.531 | 216 | ZXH-ZTI | ZXH2162 | ITIRAPINA - ARARAQUARA | ZRX-ZTI
SP NORTE | 71 | 216 | 217 | ZXH-ZTI | 2162171 | ITIRAPINA - ARARAQUARA | ZRX-ZTI
SP NORTE | 71 | 216 | 217 | ZXH-ZTI | 2162172 | ITIRAPINA - ARARAQUARA | ZRX-ZTI
SP NORTE | 71 | 217 | 218 | ZXH-ZTI | 2172181 | ITIRAPINA - ARARAQUARA | ZRX-ZTI
SP NORTE | 71 | 217 | 218 | ZXH-ZTI | 2172182 | ITIRAPINA - ARARAQUARA | ZRX-ZTI
SP NORTE | 71 | 218 | 218.949 | ZXH-ZTI | 2182191 | ITIRAPINA - ARARAQUARA | ZRX-ZTI
SP NORTE | 71 | 218 | 218.949 | ZXH-ZTI | 2182192 | ITIRAPINA - ARARAQUARA | ZRX-ZTI
SP NORTE | 71 | 218.949 | 222.16 | ZXH-ZTI | 219222 | ITIRAPINA - ARARAQUARA | ZRX-ZTI
SP NORTE | 71 | 222.16 | 226.21 | ZXH-ZTI | 222ZTI1 | ITIRAPINA - ARARAQUARA | ZCZ-ZTI
SP NORTE | 71 | 222.16 | 226.21 | ZXH-ZTI | 222ZTI2 | ITIRAPINA - ARARAQUARA | ZCZ-ZTI
SP NORTE | 71 | 226.21 | 229 | ZTI | ZTI1 | ITIRAPINA - ARARAQUARA | ZCZ-ZTI
SP NORTE | 71 | 226.21 | 229 | ZTI | ZTI2 | ITIRAPINA - ARARAQUARA | ZCZ-ZTI
SP NORTE | 71 | 229 | 231.703 | ZTI-ZOI | ZTI2321 | ITIRAPINA - ARARAQUARA | ZCZ-ZTI
SP NORTE | 71 | 229 | 231.703 | ZTI-ZOI | ZTI2322 | ITIRAPINA - ARARAQUARA | ZCZ-ZTI
SP NORTE | 71 | 231.703 | 233.291 | ZTI-ZOI | 232233 | ITIRAPINA - ARARAQUARA | ZCZ-ZTI
SP NORTE | 71 | 233.291 | 235 | ZTI-ZOI | 2332351 | ITIRAPINA - ARARAQUARA | ZCZ-ZTI
SP NORTE | 71 | 233.291 | 235 | ZTI-ZOI | 2332352 | ITIRAPINA - ARARAQUARA | ZCZ-ZTI
SP NORTE | 71 | 235 | 237 | ZTI-ZOI | 2352371 | ITIRAPINA - ARARAQUARA | ZCZ-ZTI
SP NORTE | 71 | 235 | 237 | ZTI-ZOI | 2352372 | ITIRAPINA - ARARAQUARA | ZCZ-ZTI
SP NORTE | 71 | 237 | 238.591 | ZTI-ZOI | 237ZOI1 | ITIRAPINA - ARARAQUARA | ZCZ-ZTI
SP NORTE | 71 | 237 | 238.591 | ZTI-ZOI | 237ZOI2 | ITIRAPINA - ARARAQUARA | ZCZ-ZTI
SP NORTE | 71 | 238.591 | 240 | ZOI | ZOI1 | ITIRAPINA - ARARAQUARA | ZCZ-ZTI
SP NORTE | 71 | 238.591 | 240 | ZOI | ZOI2 | ITIRAPINA - ARARAQUARA | ZCZ-ZTI
SP NORTE | 71 | 240 | 241.913 | ZOI-244 | ZOI2401 | ITIRAPINA - ARARAQUARA | ZCZ-ZTI
SP NORTE | 71 | 240 | 241.913 | ZOI-244 | ZOI2402 | ITIRAPINA - ARARAQUARA | ZCZ-ZTI
SP NORTE | 71 | 241.913 | 243 | ZOI-244 | 2402431 | ITIRAPINA - ARARAQUARA | ZCZ-ZTI
SP NORTE | 71 | 241.913 | 243 | ZOI-244 | 2402432 | ITIRAPINA - ARARAQUARA | ZCZ-ZTI
SP NORTE | 71 | 243 | 244.776 | ZOI-244 | 2432441 | ITIRAPINA - ARARAQUARA | ZCZ-ZTI
SP NORTE | 71 | 243 | 244.776 | ZOI-244 | 2432442 | ITIRAPINA - ARARAQUARA | ZCZ-ZTI
SP NORTE | 73 | 1.553 | 2 | ZAR | ZAR3 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | ZCZ-ZTI
SP NORTE | 73 | 2 | 2.4 | ZAR-ZZR | ZARKM2 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | ZCZ-ZTI
SP NORTE | 73 | 2.4 | 6.233 | ZAR-ZZR | KM2KM6 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | ZCZ-ZTI
SP NORTE | 73 | 6.233 | 6.42 | ZAR-ZZR | KM6KM7 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | ZCZ-ZTI
SP NORTE | 73 | 6.42 | 6.985 | ZAR-ZZR | KM7ZZR | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | ZCZ-ZTI
SP NORTE | 73 | 6.42 | 6.82 | ZAR-ZZR | KM7ZTO | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | ZCZ-ZTI
SP NORTE | 73 | 6.985 | 7.187 | ZZR | ZZR1 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | ZCZ-ZTI
SP NORTE | 73 | 7.187 | 9.681 | ZZR-ZDZ | ZZRKM9 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | ZCZ-ZTI
SP NORTE | 73 | 9.681 | 10.157 | ZZR-ZDZ | KM9K10 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | ZCZ-ZTI
SP NORTE | 73 | 10.157 | 14 | ZZR-ZDZ | K10K14 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | ZCZ-ZTI
SP NORTE | 73 | 14 | 18 | ZZR-ZDZ | K14K18 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | ZCZ-ZTI
SP NORTE | 73 | 18 | 23.403 | ZZR-ZDZ | K18ZDZ | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | ZCZ-ZTI
SP NORTE | 73 | 23.403 | 26 | ZDZ | ZDZ1 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | ZCZ-ZTI
SP NORTE | 73 | 23.403 | 26 | ZDZ | ZDZ2 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | ZCZ-ZTI
SP NORTE | 73 | 26 | 28 | ZDZ-ZMA | ZDZPAT1 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | ZCZ-ZTI
SP NORTE | 73 | 26 | 28 | ZDZ-ZMA | ZDZPAT2 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | ZCZ-ZTI
SP NORTE | 73 | 28 | 30.563 | ZDZ-ZMA | ZDZK301 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | ZCZ-ZTI
SP NORTE | 73 | 28 | 30.563 | ZDZ-ZMA | ZDZK302 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | ZCZ-ZTI
SP NORTE | 73 | 30.563 | 36 | ZDZ-ZMA | K30K36 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | ZCZ-ZTI
SP NORTE | 73 | 36 | 40.282 | ZDZ-ZMA | K36ZMA | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | ZCZ-ZTI
SP NORTE | 73 | 40.282 | 42 | ZMA | ZMA1 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | ZCZ-ZTI
SP NORTE | 73 | 40.282 | 42 | ZMA | ZMA2 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | ZCZ-ZTI
SP NORTE | 73 | 42 | 43.022 | ZMA-ZDG | ZMAPAT1 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | ZCZ-ZTI
SP NORTE | 73 | 42 | 43.022 | ZMA-ZDG | ZMAPAT2 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | ZCZ-ZTI
SP NORTE | 73 | 43.022 | 47.521 | ZMA-ZDG | ZMAK47 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | ZCZ-ZTI
SP NORTE | 73 | 47.521 | 52.015 | ZMA-ZDG | K47ZDG | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | ZCZ-ZTI
SP NORTE | 73 | 52.015 | 53 | ZDG | ZDG1 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | ZCZ-ZTI
SP NORTE | 73 | 52.015 | 53 | ZDG | ZDG2 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | ZCZ-ZTI
SP NORTE | 73 | 53 | 54.868 | ZDG-ZTN | ZDGPAT1 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | ZCZ-ZTI
SP NORTE | 73 | 53 | 54.868 | ZDG-ZTN | ZDGPAT2 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | ZCZ-ZTI
SP NORTE | 73 | 54.868 | 58.909 | ZDG-ZTN | ZDGK58 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | ZCZ-ZTI
SP NORTE | 73 | 58.909 | 59.336 | ZDG-ZTN | K58K591 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | ZCZ-ZTI
SP NORTE | 73 | 58.909 | 59.336 | ZDG-ZTN | K58K592 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | ZCZ-ZTI
SP NORTE | 73 | 59.336 | 62.207 | ZDG-ZTN | K59K62 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | ZCZ-ZTI
SP NORTE | 73 | 62.207 | 66.166 | ZDG-ZTN | K62ZTN | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | ZCZ-ZTI
SP NORTE | 73 | 66.166 | 68 | ZTN | ZTN1 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | ZCZ-ZTI
SP NORTE | 73 | 66.166 | 68 | ZTN | ZTN2 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | ZCZ-ZTI
SP NORTE | 73 | 68 | 69.312 | ZTN-ZLQ | ZTNPAT1 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | ZCZ-ZTI
SP NORTE | 73 | 68 | 69.312 | ZTN-ZLQ | ZTNPAT2 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | ZCZ-ZTI
SP NORTE | 73 | 69.312 | 73 | ZTN-ZLQ | ZTNK73 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | ZCZ-ZTI
SP NORTE | 73 | 73 | 76.041 | ZTN-ZLQ | K73ZLQ | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | ZCZ-ZTI
SP NORTE | 73 | 76.041 | 77 | ZLQ | ZLQ1 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | ZCZ-ZTI
SP NORTE | 73 | 76.041 | 77 | ZLQ | ZLQ2 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | ZCZ-ZTI
SP NORTE | 73 | 77 | 78.881 | ZLQ-ZCZ | ZLQPAT1 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | ZCZ-ZTI
SP NORTE | 73 | 77 | 78.881 | ZLQ-ZCZ | ZLQPAT2 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | ZCZ-ZTI
SP NORTE | 73 | 78.881 | 84 | ZLQ-ZCZ | ZLQK84 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | ZCZ-ZTI
SP NORTE | 73 | 84 | 88.178 | ZLQ-ZCZ | K84ZCZ | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | ZCZ-ZTI
SP NORTE | 73 | 88.178 | 90 | ZCZ | ZCZ1 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | ZCZ-ZTI
SP NORTE | 73 | 88.178 | 90 | ZCZ | ZCZ2 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | ZCZ-ZTI
SP NORTE | 73 | 90 | 91.002 | ZCZ-ZZF | ZCZPAT1 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | ZCZ-ZTI
SP NORTE | 73 | 90 | 91.002 | ZCZ-ZZF | ZCZPAT2 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | ZCZ-ZTI
SP NORTE | 73 | 91.002 | 96 | ZCZ-ZZF | ZCZK96 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | ZEB-ZCZ
SP NORTE | 73 | 96 | 101 | ZCZ-ZZF | K96101 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | ZEB-ZCZ
SP NORTE | 73 | 101 | 104.937 | ZCZ-ZZF | 101ZZF | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | ZEB-ZCZ
SP NORTE | 73 | 104.937 | 106 | ZZF | ZZF1 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | ZEB-ZCZ
SP NORTE | 73 | 104.937 | 106 | ZZF | ZZF2 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | ZEB-ZCZ
SP NORTE | 73 | 106 | 107.611 | ZZF-ZSD | ZZFPAT1 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | ZEB-ZCZ
SP NORTE | 73 | 106 | 107.611 | ZZF-ZSD | ZZFPAT2 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | ZEB-ZCZ
SP NORTE | 73 | 107.611 | 111 | ZZF-ZSD | ZZF111 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | ZEB-ZCZ
SP NORTE | 73 | 111 | 113.544 | ZZF-ZSD | 111ZSD | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | ZEB-ZCZ
SP NORTE | 73 | 113.544 | 115.677 | ZSD | ZSD1 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | ZEB-ZCZ
SP NORTE | 73 | 113.544 | 115.677 | ZSD | ZSD2 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | ZEB-ZCZ
SP NORTE | 73 | 115.677 | 115.778 | ZSD-ZJC | ZSDZJC | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | ZEB-ZCZ
SP NORTE | 73 | 115.778 | 117 | ZJC | ZJC1 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | ZEB-ZCZ
SP NORTE | 73 | 115.778 | 117 | ZJC | ZJC2 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | ZEB-ZCZ
SP NORTE | 73 | 117 | 118.452 | ZJC-ZXB | ZJCPAT1 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | ZEB-ZCZ
SP NORTE | 73 | 117 | 118.452 | ZJC-ZXB | ZJCPAT2 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | ZEB-ZCZ
SP NORTE | 73 | 118.452 | 120 | ZJC-ZXB | ZJC120 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | ZEB-ZCZ
SP NORTE | 73 | 120 | 125.19 | ZJC-ZXB | 120125 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | ZEB-ZCZ
SP NORTE | 73 | 125.19 | 128.182 | ZJC-ZXB | 125ZPN | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | ZEB-ZCZ
SP NORTE | 73 | 128.182 | 129.187 | ZJC-ZXB | ZPNZXB | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | ZEB-ZCZ
SP NORTE | 73 | 129.187 | 131 | ZXB | ZXB1 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | ZEB-ZCZ
SP NORTE | 73 | 129.187 | 131 | ZXB | ZXB2 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | ZEB-ZCZ
SP NORTE | 73 | 131 | 131.881 | ZXB-ZCV | ZXBPAT1 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | ZEB-ZCZ
SP NORTE | 73 | 131 | 131.881 | ZXB-ZCV | ZXBPAT2 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | ZEB-ZCZ
SP NORTE | 73 | 131.881 | 136 | ZXB-ZCV | ZXB136 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | ZEB-ZCZ
SP NORTE | 73 | 136 | 138.829 | ZXB-ZCV | 136ZCV | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | ZEB-ZCZ
SP NORTE | 73 | 138.829 | 140 | ZCV | ZCV1 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | ZEB-ZCZ
SP NORTE | 73 | 138.829 | 140 | ZCV | ZCV2 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | ZEB-ZCZ
SP NORTE | 73 | 140 | 141.759 | ZCV-ZCT | ZCVPAT1 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | ZEB-ZCZ
SP NORTE | 73 | 140 | 141.759 | ZCV-ZCT | ZCVPAT2 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | ZEB-ZCZ
SP NORTE | 73 | 141.759 | 146.61 | ZCV-ZCT | ZCV146 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | ZEB-ZCZ
SP NORTE | 73 | 146.61 | 152.062 | ZCV-ZCT | 146152 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | ZEB-ZCZ
SP NORTE | 73 | 152.062 | 156.969 | ZCV-ZCT | 152ZCT | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | ZEB-ZCZ
SP NORTE | 73 | 156.969 | 158 | ZCT | ZCT1 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | ZEB-ZCZ
SP NORTE | 73 | 156.969 | 158 | ZCT | ZCT2 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | ZEB-ZCZ
SP NORTE | 73 | 158 | 159.654 | ZCT-ZUC | ZCTPAT1 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | ZEB-ZCZ
SP NORTE | 73 | 158 | 159.654 | ZCT-ZUC | ZCTPAT2 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | ZEB-ZCZ
SP NORTE | 73 | 159.654 | 163 | ZCT-ZUC | ZCT163 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | ZEB-ZCZ
SP NORTE | 73 | 163 | 166.823 | ZCT-ZUC | 163ZUC | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | ZEB-ZCZ
SP NORTE | 73 | 166.823 | 168 | ZUC | ZUC1 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | ZEB-ZCZ
SP NORTE | 73 | 166.823 | 168 | ZUC | ZUC2 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | ZEB-ZCZ
SP NORTE | 73 | 168 | 169.529 | ZUC-ZCG | ZUCPAT1 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | ZEB-ZCZ
SP NORTE | 73 | 168 | 169.529 | ZUC-ZCG | ZUCPAT2 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | ZEB-ZCZ
SP NORTE | 73 | 169.529 | 173.223 | ZUC-ZCG | ZUC173 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | ZEB-ZCZ
SP NORTE | 73 | 173.223 | 176.889 | ZUC-ZCG | 173ZCG | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | ZEB-ZCZ
SP NORTE | 73 | 176.889 | 178 | ZCG | ZCG1 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | ZEB-ZCZ
SP NORTE | 73 | 176.889 | 178 | ZCG | ZCG2 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | ZEB-ZCZ
SP NORTE | 73 | 178 | 179.706 | ZCG-ZEH | ZCGPAT1 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | ZEB-ZCZ
SP NORTE | 73 | 178 | 179.706 | ZCG-ZEH | ZCGPAT2 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | ZEB-ZCZ
SP NORTE | 73 | 179.706 | 184.32 | ZCG-ZEH | ZCG184 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | ZEB-ZCZ
SP NORTE | 73 | 184.32 | 188.925 | ZCG-ZEH | 184ZEH | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | ZEB-ZCZ
SP NORTE | 73 | 188.925 | 191 | ZEH | ZEH1 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | ZEB-ZCZ
SP NORTE | 73 | 188.925 | 191 | ZEH | ZEH2 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | ZEB-ZCZ
SP NORTE | 73 | 191 | 192.281 | ZEH-ZRU | ZEHPAT1 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | ZEB-ZCZ
SP NORTE | 73 | 191 | 192.281 | ZEH-ZRU | ZEHPAT2 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | ZEB-ZCZ
SP NORTE | 73 | 192.281 | 194 | ZEH-ZRU | ZEH194 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | ZEB-ZCZ
SP NORTE | 73 | 194 | 199.107 | ZEH-ZRU | 194199 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | ZEB-ZCZ
SP NORTE | 73 | 199.107 | 202.801 | ZEH-ZRU | 199203 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | ZEB-ZCZ
SP NORTE | 73 | 202.801 | 202.982 | ZEH-ZRU | 203ZRU1 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | ZEB-ZCZ
SP NORTE | 73 | 202.801 | 202.982 | ZEH-ZRU | 203ZRU2 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | ZEB-ZCZ
SP NORTE | 73 | 202.982 | 204 | ZRU | ZRU1 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | ZEB-ZCZ
SP NORTE | 73 | 202.982 | 204 | ZRU | ZRU2 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | ZEB-ZCZ
SP NORTE | 73 | 204 | 204.765 | ZRU-ZGB | ZRUPAT1 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | ZEB-ZCZ
SP NORTE | 73 | 204 | 204.765 | ZRU-ZGB | ZRUPAT2 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | ZEB-ZCZ
SP NORTE | 73 | 204.765 | 205.437 | ZRU-ZGB | ZRU2051 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | ZEB-ZCZ
SP NORTE | 73 | 204.765 | 205.437 | ZRU-ZGB | ZRU2052 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | ZEB-ZCZ
SP NORTE | 73 | 205.437 | 209.467 | ZRU-ZGB | 205ZGB | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | ZEB-ZCZ
SP NORTE | 73 | 209.467 | 211 | ZGB | ZGB1 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | ZEB-ZCZ
SP NORTE | 73 | 209.467 | 211 | ZGB | ZGB2 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | ZEB-ZCZ
SP NORTE | 73 | 211 | 212.181 | ZGB-ZMO | ZGBPAT1 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | ZEB-ZCZ
SP NORTE | 73 | 211 | 212.181 | ZGB-ZMO | ZGBPAT2 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | ZEB-ZCZ
SP NORTE | 73 | 212.181 | 217.23 | ZGB-ZMO | ZGB217 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | ZEB-ZCZ
SP NORTE | 73 | 217.23 | 222.529 | ZGB-ZMO | 217ZMO | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | ZEB-ZCZ
SP NORTE | 73 | 222.529 | 224 | ZMO | ZMO1 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | ZEB-ZCZ
SP NORTE | 73 | 222.529 | 224 | ZMO | ZMO2 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | ZEB-ZCZ
SP NORTE | 73 | 224 | 225.232 | ZMO-ZVU | ZMOPAT1 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | ZEB-ZCZ
SP NORTE | 73 | 224 | 225.232 | ZMO-ZVU | ZMOPAT2 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | ZEB-ZCZ
SP NORTE | 73 | 225.232 | 228.5 | ZMO-ZVU | ZMO228 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | ZEB-ZCZ
SP NORTE | 73 | 228.5 | 232.167 | ZMO-ZVU | 228ZVU | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | ZEB-ZCZ
SP NORTE | 73 | 232.167 | 233 | ZVU | ZVU1 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | ZEB-ZCZ
SP NORTE | 73 | 232.167 | 233 | ZVU | ZVU2 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | ZEB-ZCZ
SP NORTE | 73 | 233 | 234.778 | ZVU-ZEB | ZVUPAT1 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | ZEB-ZCZ
SP NORTE | 73 | 233 | 234.778 | ZVU-ZEB | ZVUPAT2 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | ZEB-ZCZ
SP NORTE | 73 | 234.778 | 237.309 | ZVU-ZEB | ZVU237 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | ZEB-ZCZ
SP NORTE | 73 | 237.309 | 240.664 | ZVU-ZEB | 237ZEB | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | ZEB-ZCZ
SP NORTE | 73 | 240.664 | 242 | ZEB | ZEB1 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | ZEB-ZCZ
SP NORTE | 73 | 240.664 | 242 | ZEB | ZEB2 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | ZEB-ZCZ
SP NORTE | 73 | 242 | 243.369 | ZEB-ZRZ | ZEBPAT1 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | ZEB-ZCZ
SP NORTE | 73 | 242 | 243.369 | ZEB-ZRZ | ZEBPAT2 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | ZEB-ZCZ
SP NORTE | 73 | 243.369 | 248.63 | ZEB-ZRZ | ZEBZRZ | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | TMI-ZEB
SP NORTE | 73 | 248.63 | 250 | ZRZ | ZRZ1 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | TMI-ZEB
SP NORTE | 73 | 248.63 | 250 | ZRZ | ZRZ2 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | TMI-ZEB
SP NORTE | 73 | 250 | 251.331 | ZRZ-ZEC | ZRZPAT1 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | TMI-ZEB
SP NORTE | 73 | 250 | 251.331 | ZRZ-ZEC | ZRZPAT2 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | TMI-ZEB
SP NORTE | 73 | 251.331 | 256 | ZRZ-ZEC | ZRZ256 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | TMI-ZEB
SP NORTE | 73 | 256 | 260.809 | ZRZ-ZEC | 256ZEC | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | TMI-ZEB
SP NORTE | 73 | 260.809 | 262 | ZEC | ZEC1 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | TMI-ZEB
SP NORTE | 73 | 260.809 | 262 | ZEC | ZEC2 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | TMI-ZEB
SP NORTE | 73 | 262 | 263.501 | ZEC-ZKY | ZECPAT1 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | TMI-ZEB
SP NORTE | 73 | 262 | 263.501 | ZEC-ZKY | ZECPAT2 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | TMI-ZEB
SP NORTE | 73 | 263.501 | 267 | ZEC-ZKY | ZEC267 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | TMI-ZEB
SP NORTE | 73 | 267 | 271 | ZEC-ZKY | 267271 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | TMI-ZEB
SP NORTE | 73 | 271 | 275.332 | ZEC-ZKY | 271ZKY | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | TMI-ZEB
SP NORTE | 73 | 275.332 | 277 | ZKY | ZKY1 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | TMI-ZEB
SP NORTE | 73 | 275.332 | 277 | ZKY | ZKY2 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | TMI-ZEB
SP NORTE | 73 | 277 | 278.019 | ZKY-ZZM | ZKYPAT1 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | TMI-ZEB
SP NORTE | 73 | 277 | 278.019 | ZKY-ZZM | ZKYPAT2 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | TMI-ZEB
SP NORTE | 73 | 278.019 | 281.94 | ZKY-ZZM | ZKY282 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | TMI-ZEB
SP NORTE | 73 | 281.94 | 286.144 | ZKY-ZZM | 282286 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | TMI-ZEB
SP NORTE | 73 | 286.144 | 289.005 | ZKY-ZZM | 286ZZM | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | TMI-ZEB
SP NORTE | 73 | 289.005 | 290 | ZZM | ZZM1 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | TMI-ZEB
SP NORTE | 73 | 289.005 | 290 | ZZM | ZZM2 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | TMI-ZEB
SP NORTE | 73 | 290 | 291.662 | ZZM-ZCF | ZZMPAT1 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | TMI-ZEB
SP NORTE | 73 | 290 | 291.664 | ZZM-ZCF | ZZMPAT2 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | TMI-ZEB
SP NORTE | 73 | 291.662 | 293 | ZZM-ZCF | ZZM2931 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | TMI-ZEB
SP NORTE | 73 | 291.664 | 293 | ZZM-ZCF | ZZM2932 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | TMI-ZEB
SP NORTE | 73 | 293 | 294.205 | ZZM-ZCF | 293ZCF1 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | TMI-ZEB
SP NORTE | 73 | 293 | 294.218 | ZZM-ZCF | 293ZCF2 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | TMI-ZEB
SP NORTE | 73 | 294.205 | 295.285 | ZCF | ZCF1 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | TMI-ZEB
SP NORTE | 73 | 294.218 | 295.285 | ZCF | ZCF2 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | TMI-ZEB
SP NORTE | 73 | 295.285 | 296.134 | ZCF-ZDP | ZCFPAT1 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | TMI-ZEB
SP NORTE | 73 | 296.134 | 301 | ZCF-ZDP | ZCFZDP | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | TMI-ZEB
SP NORTE | 73 | 301 | 302.827 | ZDP | ZDP1 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | TMI-ZEB
SP NORTE | 73 | 302 | 302.827 | ZDP | ZDP2 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | TMI-ZEB
SP NORTE | 73 | 302.827 | 304.163 | ZDP-ZVP | ZDPZVP | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | TMI-ZEB
SP NORTE | 73 | 304.163 | 306 | ZVP | ZVP1 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | TMI-ZEB
SP NORTE | 73 | 304.163 | 306 | ZVP | ZVP2 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | TMI-ZEB
SP NORTE | 73 | 306 | 306.829 | ZVP-ZGI | ZVPPAT1 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | TMI-ZEB
SP NORTE | 73 | 306 | 306.829 | ZVP-ZGI | ZVPPAT2 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | TMI-ZEB
SP NORTE | 73 | 306.829 | 312 | ZVP-ZGI | ZVP312 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | TMI-ZEB
SP NORTE | 73 | 312 | 317.866 | ZVP-ZGI | 312ZGI | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | TMI-ZEB
SP NORTE | 73 | 317.866 | 319 | ZGI | ZGI1 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | TMI-ZEB
SP NORTE | 73 | 317.866 | 319 | ZGI | ZGI2 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | TMI-ZEB
SP NORTE | 73 | 319 | 320.568 | ZGI-ZFN | ZGIPAT1 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | TMI-ZEB
SP NORTE | 73 | 319 | 320.568 | ZGI-ZFN | ZGIPAT2 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | TMI-ZEB
SP NORTE | 73 | 320.568 | 326 | ZGI-ZFN | ZGI326 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | TMI-ZEB
SP NORTE | 73 | 326 | 332 | ZGI-ZFN | 326332 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | TMI-ZEB
SP NORTE | 73 | 332 | 337.22 | ZGI-ZFN | 332ZFN | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | TMI-ZEB
SP NORTE | 73 | 337.22 | 339 | ZFN | ZFN1 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | TMI-ZEB
SP NORTE | 73 | 337.22 | 339 | ZFN | ZFN2 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | TMI-ZEB
SP NORTE | 73 | 339 | 340.049 | ZFN-ZFP | ZFNPAT1 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | TMI-ZEB
SP NORTE | 73 | 339 | 340.049 | ZFN-ZFP | ZFNPAT2 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | TMI-ZEB
SP NORTE | 73 | 340.049 | 340.542 | ZFN-ZFP | ZFNZFP | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | TMI-ZEB
SP NORTE | 73 | 340.542 | 342.511 | ZFP | ZFP1 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | TMI-ZEB
SP NORTE | 73 | 340.542 | 342.511 | ZFP | ZFP2 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | TMI-ZEB
SP NORTE | 73 | 342.511 | 344.074 | ZFP-ZRL | ZFPK441 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | TMI-ZEB
SP NORTE | 73 | 342.511 | 344.074 | ZFP-ZRL | ZFPK442 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | TMI-ZEB
SP NORTE | 73 | 344.074 | 346.211 | ZFP-ZRL | K44ZRL | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | TMI-ZEB
SP NORTE | 73 | 346.211 | 348 | ZRL | ZRL1 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | TMI-ZEB
SP NORTE | 73 | 346.211 | 348 | ZRL | ZRL2 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | TMI-ZEB
SP NORTE | 73 | 348 | 349.064 | ZRL-ZED | ZRLPAT1 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | TMI-ZEB
SP NORTE | 73 | 348 | 349.064 | ZRL-ZED | ZRLPAT2 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | TMI-ZEB
SP NORTE | 73 | 349.064 | 353.25 | ZRL-ZED | ZRLZED | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | TMI-ZEB
SP NORTE | 73 | 353.25 | 355 | ZED | ZED1 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | TMI-ZEB
SP NORTE | 73 | 353.25 | 355 | ZED | ZED2 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | TMI-ZEB
SP NORTE | 73 | 355 | 355.961 | ZED-ZJA | ZEDPAT1 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | TMI-ZEB
SP NORTE | 73 | 355 | 355.961 | ZED-ZJA | ZEDPAT2 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | TMI-ZEB
SP NORTE | 73 | 355.961 | 361 | ZED-ZJA | ZED361 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | TMI-ZEB
SP NORTE | 73 | 361 | 366 | ZED-ZJA | 361366 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | TMI-ZEB
SP NORTE | 73 | 366 | 370.57 | ZED-ZJA | 366ZJA | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | TMI-ZEB
SP NORTE | 73 | 370.57 | 372 | ZJA | ZJA1 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | TMI-ZEB
SP NORTE | 73 | 370.57 | 372 | ZJA | ZJA2 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | TMI-ZEB
SP NORTE | 73 | 372 | 373.68 | ZJA-ZUR | ZJAPAT1 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | TMI-ZEB
SP NORTE | 73 | 372 | 373.68 | ZJA-ZUR | ZJAPAT2 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | TMI-ZEB
SP NORTE | 73 | 373.68 | 380 | ZJA-ZUR | ZJA380 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | TMI-ZEB
SP NORTE | 73 | 380 | 386.913 | ZJA-ZUR | 380ZUR | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | TMI-ZEB
SP NORTE | 73 | 386.913 | 388 | ZUR | ZUR1 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | TMI-ZEB
SP NORTE | 73 | 386.913 | 388 | ZUR | ZUR2 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | TMI-ZEB
SP NORTE | 73 | 388 | 389.659 | ZUR-ZUE | ZURPAT1 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | TMI-ZEB
SP NORTE | 73 | 388 | 389.659 | ZUR-ZUE | ZURPAT2 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | TMI-ZEB
SP NORTE | 73 | 389.659 | 394 | ZUR-ZUE | ZUR394 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | TMI-ZEB
SP NORTE | 73 | 394 | 398.207 | ZUR-ZUE | 394ZUE | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | TMI-ZEB
SP NORTE | 73 | 398.207 | 400 | ZUE | ZUE1 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | TMI-ZEB
SP NORTE | 73 | 398.207 | 400 | ZUE | ZUE2 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | TMI-ZEB
SP NORTE | 73 | 400 | 401.104 | ZUE-ZTF | ZUEPAT1 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | TMI-ZEB
SP NORTE | 73 | 400 | 401.104 | ZUE-ZTF | ZUEPAT2 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | TMI-ZEB
SP NORTE | 73 | 401.104 | 404 | ZUE-ZTF | ZUE404 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | TMI-ZEB
SP NORTE | 73 | 404 | 406.962 | ZUE-ZTF | 404ZTF | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | TMI-ZEB
SP NORTE | 73 | 406.962 | 409 | ZTF | ZTF1 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | TMI-ZEB
SP NORTE | 73 | 406.962 | 409 | ZTF | ZTF2 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | TMI-ZEB
SP NORTE | 73 | 409 | 410.494 | ZTF-ZSF | ZTFPAT1 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | TMI-ZEB
SP NORTE | 73 | 409 | 410.494 | ZTF-ZSF | ZTFPAT2 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | TMI-ZEB
SP NORTE | 73 | 410.494 | 415 | ZTF-ZSF | ZTF415 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | TMI-ZEB
SP NORTE | 73 | 415 | 419.739 | ZTF-ZSF | 415ZSF | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | TMI-ZEB
SP NORTE | 73 | 419.739 | 421 | ZSF | ZSF1 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | TMI-ZEB
SP NORTE | 73 | 419.739 | 421 | ZSF | ZSF2 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | TMI-ZEB
SP NORTE | 73 | 421 | 423.038 | ZSF-ZRW | ZSFPAT1 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | TMI-ZEB
SP NORTE | 73 | 421 | 423.038 | ZSF-ZRW | ZSFPAT2 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | TMI-ZEB
SP NORTE | 73 | 423.038 | 431.701 | ZSF-ZRW | ZSFZRW | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | TMI-ZEB
SP NORTE | 73 | 431.701 | 433 | ZRW | ZRW1 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | TMI-ZEB
SP NORTE | 73 | 431.701 | 433 | ZRW | ZRW2 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | TMI-ZEB
SP NORTE | 73 | 433 | 434.376 | ZRW-TMI | ZRWPAT1 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | TMI-ZEB
SP NORTE | 73 | 433 | 434.376 | ZRW-TMI | ZRWPAT2 | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | TMI-ZEB
SP NORTE | 73 | 434.376 | 439.425 | ZRW-TMI | ZRWTMI | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | TMI-ZEB
SP NORTE | 170 | 129.772 | 131 | ZRX | ZRX2 | RECANTO - ITIRAPINA (L2 PRINCIPAL) | ZRX-ZTI
SP NORTE | 170 | 131 | 133 | ZRX-ZRQ | ZRX1332 | RECANTO - ITIRAPINA (L2 PRINCIPAL) | ZRX-ZTI
SP NORTE | 170 | 133 | 134.945 | ZRX-ZRQ | 133ZRQ2 | RECANTO - ITIRAPINA (L2 PRINCIPAL) | ZRX-ZTI
SP NORTE | 170 | 134.945 | 137 | ZRQ | ZRQ2 | RECANTO - ITIRAPINA (L2 PRINCIPAL) | ZRX-ZTI
SP NORTE | 170 | 137 | 138 | ZRQ-ZQX | ZRQ1382 | RECANTO - ITIRAPINA (L2 PRINCIPAL) | ZRX-ZTI
SP NORTE | 170 | 138 | 139 | ZRQ-ZQX | 1381392 | RECANTO - ITIRAPINA (L2 PRINCIPAL) | ZRX-ZTI
SP NORTE | 170 | 139 | 142.245 | ZRQ-ZQX | 139ZQX2 | RECANTO - ITIRAPINA (L2 PRINCIPAL) | ZRX-ZTI
SP NORTE | 170 | 142.245 | 145.76 | ZQX | ZQX2 | RECANTO - ITIRAPINA (L2 PRINCIPAL) | ZRX-ZTI

## SELEÇÕES
MAQUINISTAS |  | ACIONAMENTO |  | PRÉVIA |  | DESVIO |  | PROGRAMADO? |  | ProgramaPCM |  | Prioridade
FIXO |  | SBR |  | 1 |  | VIA |  | SIM |  | Contrato |  | P0
ESCALA |  | AGD ACIONAMENTO PCM |  | 2 |  |  |  | NÃO |  | Oportunidade |  | P1
FIXO + ESCALA |  | ACIONAMENTO | [5 empty] | OPORTUNIDADE |  | Extra |  | P2
P3
P4
P5
TO | Não Controláveis | TI | Pátio | Tração | PCM Mecânica | Mecânica | Mecanização | PCM VIA | CCO Escala | CCO Circulação | Super | Expansão | Modernização | Infraestrutura | OK | Anomalia | Condições Climática | Confiabilidade | Engenharia | Falta de Contrato | Sem Oportunidade
Embarcado | Vandalismo | Sistema | Operação | Operação | Locomotiva | Locomotiva | Operação | Recursos Internos | Equipagem | Intervalo Contrato | Equipamento | Equipamento | Equipamento | Equipamento | OK | Via | Temperatura | Operação | Operação | Falta de Contrato | Sem Oportunidade
Não Embarcado | Acidente |  |  |  |  | Vagão | Ativos | Programação |  | Intervalo Oportunidade | Execução | Execução | Execução | Execução |  | Mecânica | Chuva | Ativo | Ativo
Operação | [9 empty] | Intervalo Extra | [6 empty] | Ventos Fortes
Programação
TOEmbarcado | TONãoEmbarcado | TOOperação | NãoControláveisVandalismo | NãoControláveisAcidente | TISistema | PátioOperação | TraçãoOperação | PCMMecânicaLocomotiva | MecânicaLocomotiva | MecânicaVagão | MecanizaçãoOperação | MecanizaçãoAtivos | PCMVIARecursosInternos | PCMVIAProgramação | CCOEscalaEquipagem | CCOCirculaçãoIntervaloContrato | CCOCirculaçãoProgramação | CCOCirculaçãoIntervaloOportunidade | SuperEquipamento | SuperExecução | ExpansãoEquipamento | ExpansãoExecução | ModernizaçãoEquipamento | ModernizaçãoExecução | InfraestruturaEquipamento | InfraestruturaExecução | OKOK | AnomaliaVia | AnomaliaMecânica | CondiçõesClimáticaTemperatura | CondiçõesClimáticaChuva | CondiçõesClimáticaVentos Fortes | CCOCirculaçãoIntervaloExtra | ConfiabilidadeOperação | ConfiabilidadeAtivo | EngenhariaOperação | EngenhariaAtivo | Falta de ContratoFalta de Contrato | SemOportunidadeSemOportunidade
Avaria de CBL | AMV sem indicação | Alteração de programação da turma | Locomotiva | Acidente | Sistema licenciamento indisponível | Manobra indisponível | Maquinista indisponível | Alteração de programação | Avaria | Avaria | Operador indisponível | Avaria em veículo (Mecanização) | Cancelado devido priorização | Falta de OS | Atraso chegada maquinista | Realizado entre trens | Desvio alocação de locomotiva | Sem oportunidade | Avaria (Escavadeira / caminhão / munck) | Erro de programação | Avaria (Escavadeira / caminhão / munck) | Erro de programação | Avaria (Escavadeira / caminhão / munck / Socadora) | Erro de programação | Avaria (Escavadeira / caminhão / munck) | Erro de programação | OK | Defeito na via | Avaria em trem | Temperatura Alta | Chuva | Ventos Fortes | Serviço extra contrato | Falta de Equipe | Avaria | Falta de Equipe | Avaria | Falta de Contrato | Sem Oportunidade
Avaria de CBL |  |  | Vagão |  | Queda / Instabilidade de sistema | Linha ocupada | Atualização malha | Locomotiva indisponível |  |  | Operador não habilitado | Avaria em veículo (Detecção) | Alteração de programação | Alteração de programação (Equipamento) | Jornada maquinista excedida | Concedido intervalo parcial |  | Realizado entre trens | Avaria (Ferramental) | Alteração de programação | Avaria (Ferramental) | Alteração de programação | Avaria (Ferramental) | Alteração de programação | Avaria (Ferramental) | Alteração de programação |  |  |  | Temperatura Baixa |  |  |  | Alteração de Programação | Manutenção | Alteração de Programação
|  |  | Via de circulação | [7 empty] | Desvio de escala | Desvio programação (Manutenção) | Erro de programação | Falta de equipamento / material | Falta Maquinista (Contrato) | Intervalo negado em D-1 |  | Concedido intervalo parcial |  | Quando reduzido da turma |  | Quando reduzido da turma |  | Quando reduzido da turma |  | Quando reduzido da turma |  |  |  | Oscilação de Temperatura |  |  |  | Falha de programação
|  |  | Equipamento via | [7 empty] | Baixa produtividade |  |  |  | Falta Maquinista (Extra) | Intervalo Concedido fora do horário programado |  | Intervalo negado em D-1 |  | Falta de turma (Não Justificado) |  | Falta de turma (Não Justificado) |  | Falta de turma (Não Justificado) |  | Falta de turma (Não Justificado) | [7 empty] | Desvio de escala
|  |  | Ativo mecanização | [7 empty] | Risco de exceder a jornada |  |  |  |  | Fluxo intenso de trens |  | Intervalo Concedido fora do horário programado |  | Equipe interditada |  | Equipe interditada |  | Equipe interditada |  | Equipe interditada | [7 empty] | Risco de exceder a jornada
[11 empty] | Abastecimento |  |  |  |  | Propagação de TI |  | Fluxo intenso de trens |  | Falta de insumo / material |  | Falta de insumo / material |  | Falta de insumo / material |  | Falta de insumo / material
[11 empty] | Desvio de programação |  |  |  |  | Propagação de avaria de trens |  | Propagação de TI |  | Desvio escala da turma |  | Desvio escala da turma |  | Desvio escala da turma |  | Desvio escala da turma
[16 empty] | Propagação de vandalismo |  | Propagação de avaria de trens |  | Intervalo utilizado parcialmente |  | Intervalo utilizado parcialmente |  | Intervalo utilizado parcialmente |  | Intervalo utilizado parcialmente
[16 empty] | Propagação por motivo via |  | Propagação de vandalismo |  | Baixa produtividade |  | Baixa produtividade |  | Baixa produtividade |  | Baixa produtividade
[16 empty] | Erro CCO |  | Propagação por motivo via |  | Falha de execução |  | Falha de execução |  | Falha de execução |  | Falha de execução
[16 empty] | Intervalo Fracionado |  | Erro CCO
42
43
70
71
73 |  | /
170

## BS_ATIVO
BLOCO | ATIVIDADE | UNIDADE | CONTROLE INDICADOR | GRUPO | Item PDM | PESO | Prioridade | CORRELATO
BLOCO | BLOCO | BINÁRIO | OUTROS | BLOCO | - | 0 | 0 | BLOCO
EXPANSÃO TURMA 1 | CAMINHÃO DE SOLDA | Nº DE SOLDA | CAMINHÂO - SOLDA | CAMINHÃO SOLDA | - | 1 | 1 | CAMINHÃO SOLDA
EXPANSÃO TURMA 2 | CONSERVAÇÃO PN | BINÁRIO | CONSERVAÇÂO PN | VIA - TURMA | - | 1 | 1 | VIA - TURMA
INFRA 1 | DESCARGA DE MATERIAL | BINÁRIO | OUTROS | VIA - LASTRO |  |  |  | VIA - LASTRO
INFRA 2 | DESLOCAMENTO | BINÁRIO | OUTROS | TODOS | - | 0 | 4 | TODOS
MOD SPN | DETECÇÃO - CARRO CONTROLE | KM | DETECÇÃO | DETECÇÃO | - | 1 | 1 | DETECÇÃO
MOD ZDG PAT | DETECÇÃO - RONDA 7 DIAS | KM | DETECÇÃO | DETECÇÃO | - | 1 | 1 | DETECÇÃO
MOD ZEM | DETECÇÃO - ULTRASSOM - SPERRY | KM | DETECÇÃO | DETECÇÃO | - | 1 | 1 | DETECÇÃO
MOD ZRB | EXPANSÃO - ALÍVIO DE TENSÃO | M | EXPANSÃO | EXPANSÃO | - | 0 | 0 | EXPANSÃO - TURMA
MOD ZWU ZDC | EXPANSÃO - AMV - JACARÉ | Nº DE PEÇAS | EXPANSÃO | EXPANSÃO | - | 0 | 0 | EXPANSÃO - TURMA
MOD ZYQ ZWI | EXPANSÃO - AMV - MEIA CHAVE | Nº DE PEÇAS | EXPANSÃO | EXPANSÃO | - | 0 | 0 | EXPANSÃO - TURMA
MODERNIZAÇÃO LASTRO 2 | EXPANSÃO - DESCARGA - TRILHO | Nº DE BARRAS | EXPANSÃO | EXPANSÃO | - | 0 | 0 | EXPANSÃO - TRILHEIRO
MODERNIZAÇÃO TURMA 2 | EXPANSÃO - DORMENTE - CARGA | Nº DE DORMENTES | EXPANSÃO | EXPANSÃO | - | 0 | 0 | EXPANSÃO - LASTRO
SOLDA T3 | EXPANSÃO - DORMENTE - DESCARGA | Nº DE DORMENTES | EXPANSÃO | EXPANSÃO | - | 0 | 0 | EXPANSÃO - LASTRO
SUPER | EXPANSÃO - OUTRA ATIVIDADE | BINÁRIO | EXPANSÃO | EXPANSÃO | - | 0 | 0 | EXPANSÃO - TODOS
SUPER SERRA | EXPANSÃO - TRILHEIRO - DESCARGA | M | EXPANSÃO | EXPANSÃO | - | 1 | 1 | EXPANSÃO - TRILHEIRO
SUPER ZAR | EXPANSÃO - PEDRA - CARGA | VAGÕES | EXPANSÃO | EXPANSÃO | - | 0 | 0 | EXPANSÃO - LASTRO
SUPER ZEM | EXPANSÃO - PEDRA - DESCARGA | VAGÕES | EXPANSÃO | EXPANSÃO | - | 0 | 0 | EXPANSÃO - LASTRO
SUPER ZRU | FMT - PEDRA - DESCARGA | VAGÕES | FMT | FMT | - | 0 | 0 | FMT - LASTRO
SUPER ZST | EXPANSÃO - SOCADORA | M | EXPANSÃO | EXPANSÃO | - | 0 | 0 | EXPANSÃO - SOCADORA
SUPER ZVK | EXPANSÃO - SOLDA | Nº DE SOLDA | EXPANSÃO | EXPANSÃO | - | 0 | 0 | EXPANSÃO - SOLDA
SUPER ZWW | EXPANSÃO - SUBSTITUIÇÃO DE DORMENTE | Nº DE DORMENTES | EXPANSÃO | EXPANSÃO | - | 0 | 0 | EXPANSÃO - TURMA
A01 | EXPANSÃO - SUBSTITUIÇÃO DE TRILHO | Nº DE BARRAS | EXPANSÃO | EXPANSÃO | - | 0 | 0 | EXPANSÃO - TURMA
A07 | EXPANSÃO - TRILHEIRO - DESCARGA | M | TRILHEIRO - DESCARGA | TRILHEIRO | - | 1 | 1 | EXPANSÃO - TRILHEIRO
A10 | INFRAESTRUTURA | Nº DE ITENS | INFRAESTRUTURA | VIA - TURMA | - | 1 | 1 | INFRAESTRUTURA
A11 | INSPEÇÃO AUTO DE LINHA | BINÁRIO | OUTROS | AUTO | - | 0 | 0 | AUTO
A13 | JIC | Nº DE PEÇAS | JIC | VIA - TURMA | JIC | 1 | 1 | VIA - TURMA
A15 | LIMPEZA LASTRO | M | LIMPEZA LASTRO | VIA - LASTRO | LIMPEZA DE LASTRO | 1 | 3 | VIA - TURMA
A17 | MECANIZAÇÃO - CAPINA QUÍMICA | KM | OUTROS - MECANIZAÇÃO | MECANIZAÇÃO | - | 0 | 2 | CAPINA
A20 | MECANIZAÇÃO - DLP | M | MECANIZAÇÃO - DLP | MECANIZAÇÃO | - | 0 | 1 | DLP
A50 | MECANIZAÇÃO - DOL | M | MECANIZAÇÃO - DOL | MECANIZAÇÃO | - | 0 | 1 | DOL
A51 | DOL - PEDRA - DESCARGA | VAGÕES | LASTRO | MECANIZAÇÃO | - | 0 | 1 | PEDRA - DOL
A52 | MECANIZAÇÃO - ESMERILHADORA | M | MECANIZAÇÃO - ESMERILHADORA | MECANIZAÇÃO | - | 1 | 1 | ESMERILHADORA
A60 | MECANIZAÇÃO - MANUTENÇÃO | BINÁRIO | OUTROS - MECANIZAÇÃO | MECANIZAÇÃO | - | 0 | 0 | MECANIZAÇÃO - TODOS
A62 | MECANIZAÇÃO - ROÇADA | M | OUTROS - MECANIZAÇÃO | MECANIZAÇÃO | ROÇADA | 0 | 3 | ROÇADA
A63 | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | M | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | MECANIZAÇÃO | - | 1 | 1 | SOCADORA
A65 | MODERNIZAÇÃO - ALÍVIO DE TENSÃO | M | MODERNIZAÇÃO | MODERNIZAÇÃO | - | 0 | 0 | MODERNIZAÇÃO - TURMA
A67 | MODERNIZAÇÃO - AMV - JACARÉ | Nº DE PEÇAS | MODERNIZAÇÃO | MODERNIZAÇÃO | - | 0 | 0 | MODERNIZAÇÃO - TURMA
A69 | MODERNIZAÇÃO - AMV - MEIA CHAVE | Nº DE PEÇAS | MODERNIZAÇÃO | MODERNIZAÇÃO | - | 0 | 0 | MODERNIZAÇÃO - TURMA
A70 | MODERNIZAÇÃO - DESCARGA - TRILHO | Nº DE BARRAS | MODERNIZAÇÃO | MODERNIZAÇÃO | - | 0 | 0 | MODERNIZAÇÃO - TRILHEIRO
A71 | MODERNIZAÇÃO - DORMENTE - CARGA | Nº DE DORMENTES | MODERNIZAÇÃO | MODERNIZAÇÃO | - | 0 | 0 | MODERNIZAÇÃO - LASTRO
A73 | MODERNIZAÇÃO - DORMENTE - DESCARGA | Nº DE DORMENTES | MODERNIZAÇÃO | MODERNIZAÇÃO | - | 0 | 0 | MODERNIZAÇÃO - LASTRO
A74 | MODERNIZAÇÃO - OUTRA ATIVIDADE | BINÁRIO | MODERNIZAÇÃO | MODERNIZAÇÃO | - | 0 | 0 | MODERNIZAÇÃO - LASTRO
A80 | MODERNIZAÇÃO - PEDRA - CARGA | VAGÕES | MODERNIZAÇÃO | MODERNIZAÇÃO | - | 0 | 0 | MODERNIZAÇÃO - TODOS
A83 | MODERNIZAÇÃO - PEDRA - DESCARGA | VAGÕES | MODERNIZAÇÃO | MODERNIZAÇÃO | - | 0 | 0 | MODERNIZAÇÃO - LASTRO
A84 | MODERNIZAÇÃO - SOCADORA | M | MODERNIZAÇÃO | MODERNIZAÇÃO | - | 0 | 0 | MODERNIZAÇÃO - SOCADORA
A85 | MODERNIZAÇÃO - SOLDA | Nº DE SOLDA | MODERNIZAÇÃO | MODERNIZAÇÃO | - | 0 | 0 | MODERNIZAÇÃO - SOLDA
A87 | MODERNIZAÇÃO - SUBSTITUIÇÃO DE DORMENTE | Nº DE DORMENTES | MODERNIZAÇÃO | MODERNIZAÇÃO | - | 0 | 0 | MODERNIZAÇÃO - TURMA
A88 | MODERNIZAÇÃO - RECOLHIMENTO DE DORMENTE | Nº DE DORMENTES | MODERNIZAÇÃO | MODERNIZAÇÃO | - | 0 | 0 | MODERNIZAÇÃO - LASTRO
A89 | MODERNIZAÇÃO - SUBSTITUIÇÃO DE TRILHO | Nº DE BARRAS | MODERNIZAÇÃO | MODERNIZAÇÃO | - | 0 | 0 | MODERNIZAÇÃO - TURMA
A96 | MODERNIZAÇÃO - TRILHO - DESCARGA | M | MODERNIZAÇÃO | MODERNIZAÇÃO | - | 0 | 0 | MODERNIZAÇÃO - TRILHEIRO
E14 | OUTRAS ATIVIDADES | BINÁRIO | OUTROS | TODOS | - | 0 | 4 | TODOS
E17 | PARADA | Nº Paradas | OUTROS | TODOS | - | 0 | 4 | VIA - LASTRO
E40 | PARTIDA - RETORNO - LASTRO SERRA | % | LASTRO SERRA | TODOS | - | 1 | 2 | VIA - LASTRO
E42 | PDM - ALÍVIO DE TENSÃO | M | ALÍVIO | VIA - TURMA | ALÍVIO DE TENSÃO | 1 | 1 | VIA - TURMA
E46 | PDM - AMV - JACARÉ | Nº DE PEÇAS | AMV | VIA - TURMA | SUBSTITUIÇÃO DE JACARÉ | 1 | 2 | VIA - TURMA
N44 | PDM - AMV - MEIA CHAVE | Nº DE PEÇAS | AMV | VIA - TURMA | SUBSTITUIÇÃO DE MEIA-CHAVE | 1 | 2 | VIA - TURMA
N83 | PDM - DESCARGA - DORMENTE | Nº DE DORMENTES | DORMENTE - DESCARGA | VIA - LASTRO | DORMENTE DE | 1 | 2 | VIA - LASTRO
V02 | PDM - DORMENTE - CARGA | Nº DE DORMENTES | OUTROS | VIA - LASTRO | - | 0 | 3 | VIA - LASTRO
V37 | PDM - DORMENTE - PONTE | M | DORMENTE - PONTE | VIA - LASTRO | DORMENTE PONTE | 1 | 2 | VIA - TURMA
V40 | PDM - PEDRA - CARGA | VAGÕES | OUTROS | VIA - LASTRO | - | 0 | 3 | VIA - LASTRO
V42 | PDM - PEDRA - DESCARGA | VAGÕES | PEDRA | VIA - LASTRO | REFORÇO DE LASTRO | 1 | 1 | VIA - LASTRO
V43 | PDM - POSICIONAMENTO - TRILHO | M | TRILHO - POSICIONAMENTO | VIA - TURMA | - | 1 | 2 | VIA - LASTRO
V64 | PDM - SOLDA | Nº DE SOLDA | SOLDA | VIA - TURMA | SOLDA | 1 | 1 | VIA - SOLDA
V70 | PDM - SUBSTITUIÇÃO - DORMENTE | Nº DE DORMENTES | DORMENTE - SUBSTITUIÇÂO | VIA - TURMA | - | 1 | 4 | VIA - TURMA
V73 | PDM - SUBSTITUIÇÃO - TRILHO | M | TRILHO - SUBSTITUIÇÂO | VIA - TURMA | SUBSTITUIÇÃO DE TRILHO | 1 | 1 | VIA - TURMA
V74 | RECOLHIMENTO DE DORMENTE | Nº DE PEÇAS | OUTROS | VIA - LASTRO | - | 0 | 4 | VIA - LASTRO
V77 | RECOLHIMENTO DE MATERIAL | BINÁRIO | OUTROS | VIA - LASTRO | - | 0 | 4 | VIA - LASTRO
V80 | TRILHEIRO - DESCARGA | M | TRILHEIRO - DESCARGA | TRILHEIRO | - | 1 | 1 | VIA - TRILHEIRO
V83 | TRILHEIRO - RECOLHIMENTO DE TRILHO | M | TRILHEIRO - RECOLHIMENTO | TRILHEIRO | - | 1 | 1 | VIA - TRILHEIRO
V85 | INSPEÇÃO RIV | BINÁRIO | OUTROS | AUTO | - | 0 | 0 | AUTO
V86 | TRACK STAR - MRS | BINÁRIO | OUTROS | DETECÇÃO | - | 0 | 0 | DETECÇÃO-MRS
V87 | DOL - PEDRA - CARGA | VAGÕES | PEDRA | VIA - LASTRO | - | 1 | 1 | VIA - LASTRO
V88 | VANDALISMO - LIMPEZA | M | OUTROS | VIA - TURMA | - | 1 | 1 | VIA - TURMA
V89
V90
V92 | VARRIÇÃO | M | OUTROS | VIA - TURMA |  | 1 | 1 | VIA - TURMA
V93 | NIVELAMENTO | BINÁRIO | OUTROS | VIA - TURMA | NIVELAMENTO | 1 | 1 | VIA - TURMA
V94 | PREPARAÇÃO DE BARRA | BINÁRIO | OUTROS | VIA - TURMA | TRILHO | 1 | 1 | VIA - TURMA
V95 | INSPEÇÃO | BINÁRIO | OUTROS | VIA - TURMA | VIA | 0 | 0 | VIA - TURMA
V96
V97
W48
W50
W53
W54
W55
W58
W59
W60
W61
W62
W70
W71
W72
W73
W75
W85
W89
W90
W92
W94
W95
W96
W97
W98
W99
CONTROLE PERDAS
OUTRAS ATIVIDADES
TURMA FIXA VIA
ACASSIO (TF-662)
ADENISON (TP-810)
ADRIANO (TP-694)
ALLEF (TP-719)
AMAURI (TF-515)
ANDERSON (TF-680)
ANISIO (TF-514)
ANTONI (TP-720)
ANTONIO (TF-681)
ANTÔNIO (TP-713)
BRIGIDIO (TF-688)
BRUNO (TF-525)
CAIO (TMC-649)
CAIQUE (TP-869)
CARLOS (TP-722)
CLAUDIO (TMC-650)
CLAUDOMIRO (TP)
CLEBISON (TP-728)
DANIEL (TP-647)
DANIEL (TP-724)
DANILO (TP-837)
DARCI (TMC-657)
DENILSON (TF-512)
DIEGO (TF-42)
DIEGO (TP-681)
DIEGO (TP-719)
DIEGO (TP-723)
DILL (TF-519)
EDSON (TP-719)
EDSON (TP-780)
EDSON/NIVALDO (TP-819)
EDVAN (TP-691)
ELIAS (TP-808)
ELSON (TF-526)
FERNANDO (TF-686)
FRANCENILDO (TF-513)
FRANCISCO (TF-670)
GEOVANIO (TF-675)
GERSON (TP-743)
GILMAX (TP-700)
HUELTON (TP-725)
IAGO (TF-647)
IGOR (TF-660)
ISMAEL(TP-726)
JACIANO (TF-674)
JAIR (TF-659)
JEREMIAS (TF-701)
JEREMIAS (TP-509)
JOÃO (TF-655)
JONATAS (TF-522)
JOSÉ (TF-521)
JOSÉ (TP-879)
JOSIEL (TP-858)
JOVÂNIO (TP-850)
JUAREZ (TF-673)
JULIO (TF-648)
JULIO (TP-697)
JULIO CÉSAR (TP-701)
JULIO MIGUEL (TMC-647)
JUSCELIO (TF-658)
KLECIO (TP-699)
LEANDRO (TP-727)
LEÔNCIO (TF-526)
LUCIANO (TP-805)
MAIKSON (TF-666)
MARCEL (TF-03)
MARCOS (TF-520)
MATEUS (TP-809)
MAURO TP-868)
MAXSUEL (TP-878)
MILTON (TMC-677)
PEDRO (TP-696)
QUINZEIRO (TP-720)
RAFAEL (TP-695)
RAFAEL (TP-869)
RAIFRAN (TF-694)
RAIMUNDO (TF-651)
RENATO (TP-694)
ROBSON (TF-701)
ROBSON (TP-729)
ROGÉRIO (TP-730)
SIVALDO (TP-707)
THIAGO (TF-685)
VALDECI (TF-677)
VALDIR (TF-523)
VALMIR (TF-678)
VANIEL (TF-670)
WAGNER (TP-58)
WAGNER (TP-869)
WALTER (TP-810)
WASHINGTON (TP-696)
WELLINGTON (TF-679)
WEMERSON (TP-708)
WILLIAN (TP-811)
JOSUEL (TP-697)

## SP_NORTE
| INICIO |  |  | Nenhum dado encontrado para a data de hoje. | [28 empty] | ] | [24 empty] | GESTÃO DE ACOMPANHAMENTO |  |  |  | 📋 *RELATÓRIO DIÁRIO - 16/2/2026* Aba: SP_NORTE ---------------------------- 🔹 *Ativo:* V87 └ Status 1: MC1 08:21, sem oportunidade └ Status 2: MC1 08:21, sem oportunidade 🔹 *Ativo:* JOSUEL (TP-697) └ Status 1: Equipe pronta 10:23, aguarda passagem L84 10:30, em intervalo 10:47 └ Status 2: - 🔹 *Ativo:* V48 └ Status 1: MC1 08:15, aguarda oportunidade, previsão de faixa 12h └ Status 2: - 🔹 *Ativo:* W54 └ Status 1: Aguarda mecanica loco 9401 não liga └ Status 2: Locomotiva 9401 avariada, previsão D+1 🔹 *Ativo:* PEDRO (TP-696) └ Status 1: Aguarda equipe informar pronto └ Status 2: - 🔹 *Ativo:* CARLOS (TP-722) └ Status 1: Equipe pronta as 10h, em intervalo 11h, em intervalo 10:54 └ Status 2: - 🔹 *Ativo:* V88 └ Status 1: Aguarda MC1, equipe em descanso └ Status 2: Equipe em interjornada 🔹 *Ativo:* MARCEL (TF-03) └ Status 1: Equipe pronta 9:44, aguarda oportunidade └ Status 2: - 🔹 *Ativo:* V40 └ Status 1: MC1 08:09, sem oportunidade └ Status 2: MC1 08:09, sem oportunidade 🔹 *Ativo:* MAURO TP-868) └ Status 1: Equipe no local, aguarda temperatura └ Status 2: - 🔹 *Ativo:* WAGNER (TP-58) └ Status 1: Equipe no local, aguarda temperatura └ Status 2: - 🔹 *Ativo:* ANTONIO (TF-681) └ Status 1: Aguarda equipe informar pronto └ Status 2: - 🔹 *Ativo:* V83 └ Status 1: MC1 08:27, autorizado 09:53, em deslocamento para intervalo └ Status 2: - ✅ *Total de itens encontrados:* 13 | FECHAMENTO
|  |  |  | ITENS GUIA | [12 empty] | RESPONSABILIDADE | [7 empty] | RECURSO | [7 empty] | ITENS GUIA | [9 empty] | INTERVALO | [7 empty] | PRODUÇÃO |  | RESPONSABILIDADE
|  |  |  | O QUE? |  | ONDE? | [6 empty] | INTERVALO |  | PODUÇÃO |  | QUEM VAI RESPONDER PELA EXECUÇÃO? |  |  |  | GESTÃO |  |  |  | EQUIPAGEM |  |  |  | ATIVOS |  |  |  | O QUE? |  | ONDE? | [7 empty] | PARCIAL 1 |  | PARCIAL 2 |  | PARCIAL 3 |  | TOTAL |  |  |  | QUEM VAI RESPONDER PELA EXECUÇÃO? | [9 empty] | ANALISE |  |  |  | %
obr | ESCREVE | FORMULA | SELECIONAR | SELECIONAR | FORMULA | ESCREVE | ESCREVE | ESCREVE | ESCREVE | ESCREVE | ESCREVE | ESCREVE | ESCREVE | ESCREVE | ESCREVE | FORMULA | SELECIONAR | SELECIONAR | FORMULA | ESCREVE | ESCREVE | SELECIONAR | SELECIONAR | SELECIONAR | ESCREVE | SELECIONAR | SELECIONAR | ESCREVE | ESCREVE | ESCREVE | ESCREVE |  | SELECIONAR | FORMULA | ESCREVE | ESCREVE | ESCREVE | ESCREVE | ESCREVE | ESCREVE | ESCREVE | ESCREVE | ESCREVE | ESCREVE | ESCREVE | ESCREVE | ESCREVE | ESCREVE | FORMULA | SELECIONAR | ESCREVE | FORMULA | SELECIONAR | SELECIONAR | FORMULA | ESCREVE | * | ESCREVE | ESCREVE | ESCREVE | ESCREVE | * | SELECIONAR | SELECIONAR | SELECIONAR | ESCREVE | FORMULA | FORMULA | FORMULA
CHAVE | DATA | Semana | ATIVO | Atividade | Atividade - Inidicador | Local - Partida | Local - Encerramento | SUB | KM - Inicio | KM - Fim | Entre - Estações | SB | Inicia | Duração | Quantidade | Unidade | Gerência da Via | Coordenação da Via | Trecho | Responsavel pelo boletim | Detalhe Programação | Programar para D+1 | Confirmação programação | Prioridade | Qtd. Maquinista | Tipo de Maquinista (Fixo / Escala) | Tipo de Acionamento | Apresentação no lastro | Ativo - 1 | Ativo - 2 | Vagões - Qtd. | *2 | Atividade_1 | Atividade - PDM | Local - Partida_2 | Local - Encerramento_3 | Entre-Locais | SB_4 | SUB_5 | KM - ínicio | KM - Fim_6 | HR Turma Pronta | Inicio | Fim | Inicio_7 | Fim_8 | Inicio_9 | Fim_10 | TOTAL | LIBERADO PELO CCO | Quantidade_11 | Unidade_12 | Gerência da Via_13 | Coordenação da Via_14 | Trecho_15 | Responsavel pelo boletim_16 | *3 | Status | Prévia CCO 22h | Prévia - 1 | Prévia - 2 | *4 | Responsabilidade | Fechamento - Impacto | Detalhe - Fechamento | Justificativa | Analise Prévia | Intervalo | QTD | Concat
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
V8746054 | 2026-02-01 | 6 | V87 | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | ZDP2 | ZDP2 | 73 | 293.3 | 291 | ZZM-ZCF | ZZM-ZCF | 8:30 | 2:00 | 400 | M | SP NORTE | TMI-ZEB | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Antonioni | Socadora Mecanizada | Oportunidade | [10 empty] | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | ZDP2 | ZDP2 | ZZM-ZCF | ZZM-ZCF | 73 | 293.3 | 293.3 | 8:13 | 13:14 | 15:14 |  |  |  |  | 2:00 |  | 400 | M | SP NORTE | TMI-ZEB | ARARAQUARA - MARCO INICIAL |  |  | 2 |  | MC1 07:57, licenciado 11:42, intervalo 13;14 até 15:02 | MC1 07:57, licenciado 11:42, intervalo 13;14 até 15:02 |  | OK | OK | OK | - | Intervalo | 100% | 100% | OKOK | TEXTO ABAIXO
V8846054 | 2026-02-01 | 6 | V88 | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | ZPN2 | ZPN2 | 73 | 156.9 | 152 | ZCV-ZCT | ZCV-ZCT | 8:30 | 2:00 | 1000 | M | SP NORTE | ZEB-ZCZ | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Antonioni | Socadora Mecanizada | Oportunidade |  |  | 1 | FIXO | ACIONAMENTO | 7:30 | 6234 | 6238 | - |  | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | ZPN2 | ZPN2 | ZCV-ZCT | ZCV-ZCT | 73 | 156.9 | 156.9 | 7:57 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | M | SP NORTE | ZEB-ZCZ | ARARAQUARA - MARCO INICIAL |  |  | 0 |  | MC1 07:57, sem oportunidade de faixa | MC1 07:57, sem oportunidade de faixa |  | CCO Circulação | Intervalo Oportunidade | Sem oportunidade | MC1 07:57, sem oportunidade faixa | Produção e Intervalo | 0% | 0% | CCOCirculaçãoIntervaloOportunidade | *RELATÓRIO DIÁRIO - SP_NORTE - 16/2/2026* ---------------------------- 🔴 *Ativo:* V87 ├ KM: 326.1 └ Status: MC1 08:21, autorizado 11:37 em deslocamento para intervalo, em intervalo 13:21, realizou somente viagem de medição 🟢 *Ativo:* JOSUEL (TP-697) ├ KM: 312.8 └ Status: Equipe pronta 10:23, aguarda passagem L84 10:30, em intervalo 10:47, sem produção devido temperatura 🟢 *Ativo:* V48 ├ KM: 300 └ Status: MC1 08:15, aguarda oportunidade, previsão de faixa 12h, autorizado 11:12 em deslocamento 🔴 *Ativo:* W54 ├ KM: 204 └ Status: Locomotiva 9401 avariada, previsão D+1 🔴 *Ativo:* PEDRO (TP-696) ├ KM: 187 └ Status: Não solicitou intervalo 🟢 *Ativo:* CARLOS (TP-722) ├ KM: 157.6 └ Status: Equipe pronta as 10h, em intervalo 11h, em intervalo 10:54, realizou 1 solda 🔴 *Ativo:* V88 ├ KM: 153.8 └ Status: Equipe em interjornada 🔴 *Ativo:* MARCEL (TF-03) ├ KM: 102.4 └ Status: Equipe pronta 9:44, sem oportunidade 🔴 *Ativo:* V40 ├ KM: 54.8 └ Status: MC1 08:09, sem oportunidade 🔴 *Ativo:* MAURO TP-868) ├ KM: 46.7 └ Status: Equipe no local, aguarda temperatura 🔴 *Ativo:* WAGNER (TP-58) ├ KM: 41.9 └ Status: Equipe no local, aguarda temperatura 🔴 *Ativo:* ANTONIO (TF-681) ├ KM: 11.2 └ Status: Equipe pronta 10:30, aguarda sem oportunidade 🟢 *Ativo:* V83 ├ KM: 139.2 └ Status: MC1 08:27, autorizado 09:53, em deslocamento para intervalo, em intervalo 11:56, 500m de socaria ✅ *Total de itens encontrados:* 13
V8346054 | 2026-02-01 | 6 | V83 | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | ZIQ2 | ZIQ2 | 70 | 131.9 | 131.2 | ZRX-ZRQ | ZRX-ZRQ | 8:30 | 1:00 | 1 | M | SP NORTE | ZEB-ZCZ | RECANTO - ITIRAPINA (L1 PRINCIPAL) | Antonioni | Deslocamento | Oportunidade | [10 empty] | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | ZIQ2 | ZIQ2 | ZRX-ZRQ | ZRX-ZRQ | 70 | 131.9 | 131.9 | 9:27 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | M | SP NORTE | ZRX-ZTI | RECANTO - ITIRAPINA (L1 PRINCIPAL) |  |  | 0 |  | MC1 09:27, sem oportunidade de faixa | MC1 07:57, sem oportunidade de faixa |  | CCO Circulação | Intervalo Oportunidade | Sem oportunidade | MC1 07:57, sem oportunidade de faixa | Produção e Intervalo | 0% | 0% | CCOCirculaçãoIntervaloOportunidade
[5 empty] | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
W5746055 | 2026-02-02 | 6 | W57 | RECOLHIMENTO DE DORMENTE | OUTROS | ZJA2 | ZJA2 | 73 | 379 | 375 | ZJA-ZUR | ZJA-ZUR | 9:00 | 2:00 | 700 | Nº DE PEÇAS | SP NORTE | TMI-ZEB | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Ronaldo | Recolhimento de dormentes inservÍveis | Oportunidade |  |  | Clayton + Larocca | FIXO | ACIONAMENTO | 8:00 | 9374 | - | - |  | RECOLHIMENTO DE DORMENTE | RECOLHIMENTO DE DORMENTE | ZJA2 | ZJA2 | ZJA-ZUR | ZJA-ZUR | 73 | 379 | 379 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | Nº DE PEÇAS | SP NORTE | TMI-ZEB | ARARAQUARA - MARCO INICIAL |  |  | 0 |  | Sem oportunidade de faixa | Sem oportunidade de faixa |  | CCO Circulação | Intervalo Oportunidade | Sem oportunidade | Sem oportunidade de faixa | Produção e Intervalo | 0% | 0% | CCOCirculaçãoIntervaloOportunidade
JOSUÉ (TP-697)46055 | 2026-02-02 | 6 | JOSUÉ (TP-697) | PDM - SOLDA | SOLDA | - | - | 73 | 336.5 | - | ZGI-ZFN | ZGI-ZFN | 9:00 | 1:30 | 1 | Nº DE SOLDA | SP NORTE | TMI-ZEB | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | ronaldo | execução de solda - Condicionado à temperatura | Oportunidade | [10 empty] | PDM - SOLDA | PDM - SOLDA | - | - | ZGI-ZFN | ZGI-ZFN | 73 | 336.5 | 336.5 | 10:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | Nº DE SOLDA | SP NORTE | TMI-ZEB | ARARAQUARA - MARCO INICIAL |  |  | 0 |  | TP pronta 07:30, não solicitou devido chuva no local | TP pronta 07:30, não solicitou devido chuva no local |  | CCO Circulação | Intervalo Oportunidade | Sem oportunidade | TP pronta 07:30, não solicitou devido chuva no local | Produção e Intervalo | 0% | 0% | CCOCirculaçãoIntervaloOportunidade
JOVÂNIO (TP-850)46055 | 2026-02-02 | 6 | JOVÂNIO (TP-850) | PDM - SOLDA | SOLDA | - | - | 73 | 304.6 | - | ZVP | ZVP | 9:00 | 1:30 | 1 | Nº DE SOLDA | SP NORTE | TMI-ZEB | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Ronaldo | Execução de solda - Condicionado à temperatura (ZVP1) | Oportunidade | [10 empty] | PDM - SOLDA | PDM - SOLDA | - | - | ZVP | ZVP | 73 | 304.6 | 304.6 | 10:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | Nº DE SOLDA | SP NORTE | TMI-ZEB | ARARAQUARA - MARCO INICIAL |  |  | 0 |  | TP pronta 07:30, não solicitou devido chuva no local | TP pronta 07:30, não solicitou devido chuva no local |  | CCO Circulação | Intervalo Oportunidade | Sem oportunidade | TP pronta 07:30, não solicitou devido chuva no local | Produção e Intervalo | 0% | 0% | CCOCirculaçãoIntervaloOportunidade
V8746055 | 2026-02-02 | 6 | V87 | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | ZDP2 | ZDP2 | 73 | 293.3 | 291 | ZZM-ZCF | ZZM-ZCF | 8:30 | 2:00 | 510 | M | SP NORTE | TMI-ZEB | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Antonioni | Socadora Mecanizada | Oportunidade | [10 empty] | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | ZDP2 | ZDP2 | ZZM-ZCF | ZZM-ZCF | 73 | 293.3 | 293.3 | 7:47 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | M | SP NORTE | TMI-ZEB | ARARAQUARA - MARCO INICIAL |  |  | 0 |  | 07:53, sem oportunidade de faixa | 07:53, sem oportunidade de faixa |  | CCO Circulação | Intervalo Oportunidade | Sem oportunidade | 07:53, sem oportunidade de faixa | Produção e Intervalo | 0% | 0% | CCOCirculaçãoIntervaloOportunidade
V8846055 | 2026-02-02 | 6 | V88 | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | ZPN2 | ZPN2 | 73 | 156.9 | 152 | ZCV-ZCT | ZCV-ZCT | 8:30 | 2:00 | 1000 | M | SP NORTE | ZEB-ZCZ | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Antonioni | Socadora Mecanizada | Oportunidade |  |  | 1 | FIXO | ACIONAMENTO | 7:30 | 6234 | 6238 | - |  | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | ZPN2 | ZPN2 | ZCV-ZCT | ZCV-ZCT | 73 | 156.9 | 156.9 | 7:53 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | M | SP NORTE | ZEB-ZCZ | ARARAQUARA - MARCO INICIAL |  |  | 0 |  | MC1 07:53, sem oportunidade de faixa | MC1 07:53, sem oportunidade de faixa |  | CCO Circulação | Intervalo Oportunidade | Sem oportunidade | MC1 07:53, sem oportunidade de faixa | Produção e Intervalo | 0% | 0% | CCOCirculaçãoIntervaloOportunidade
W4846055 | 2026-02-02 | 6 | W48 | DESLOCAMENTO | OUTROS | ZCZ2 | ZRU | 73 | 90 | 204 | ZCZ | ZCZ-ZRU | 9:00 | 1:00 | 1 | BINÁRIO | SP NORTE | ZCZ-ZTI | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Douglas | Deslocamento | Oportunidade | [10 empty] | DESLOCAMENTO | DESLOCAMENTO | ZCZ2 | ZRU | ZCZ | ZCZ-ZRU | 73 | 90 | 90 | 9:37 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | BINÁRIO | SP NORTE | ZCZ-ZTI | ARARAQUARA - MARCO INICIAL |  |  | 0 |  | MC1 09:37, sem oportunidade de faixa | MC1 09:37, sem oportunidade de faixa |  | CCO Circulação | Intervalo Oportunidade | Sem oportunidade | MC1 09:37, sem oportunidade de faixa | Produção e Intervalo | 0% | 0% | CCOCirculaçãoIntervaloOportunidade
PEDRO (TP-696)46055 | 2026-02-02 | 6 | PEDRO (TP-696) | PDM - SOLDA | SOLDA | - | - | 73 | 96 | - | ZCZ-ZZF | ZCZ-ZZF | 9:00 | 1:30 | 1 | Nº DE SOLDA | SP NORTE | ZEB-ZCZ | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Ronaldo | execução de solda - Condicionado à temperatura | Oportunidade | [10 empty] | PDM - SOLDA | PDM - SOLDA | - | - | ZCZ-ZZF | ZCZ-ZZF | 73 | 96 | 96 | 10:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | Nº DE SOLDA | SP NORTE | ZEB-ZCZ | ARARAQUARA - MARCO INICIAL |  |  | 0 |  | TP pronta 10hrs , sem oportunidade de faixa | TP pronta 10hrs , sem oportunidade de faixa |  | CCO Circulação | Intervalo Oportunidade | Sem oportunidade | TP pronta 10hrs , sem oportunidade de faixa | Produção e Intervalo | 0% | 0% | CCOCirculaçãoIntervaloOportunidade
JULIO (TF-648)46055 | 2026-02-02 | 6 | JULIO (TF-648) | PDM - SOLDA | SOLDA | - | - | 73 | 93.35 | - | ZCZ-ZZF | ZCZ-ZZF | 9:00 | 1:30 | 1 | Nº DE SOLDA | SP NORTE | ZEB-ZCZ | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Ronaldo | execução de solda - Condicionado à temperatura | Oportunidade | [10 empty] | PDM - SOLDA | PDM - SOLDA | - | - | ZCZ-ZZF | ZCZ-ZZF | 73 | 93.35 | 93.35 | 10:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | Nº DE SOLDA | SP NORTE | ZEB-ZCZ | ARARAQUARA - MARCO INICIAL |  |  | 0 |  | TP pronta 10hrs , sem oportunidade de faixa | TP pronta 10hrs , sem oportunidade de faixa |  | CCO Circulação | Intervalo Oportunidade | Sem oportunidade | TP pronta 10hrs , sem oportunidade de faixa | Produção e Intervalo | 0% | 0% | CCOCirculaçãoIntervaloOportunidade
W9746055 | 2026-02-02 | 6 | W97 | PDM - PEDRA - DESCARGA | PEDRA | ZTO | ZTO | 73 | 37 | 35 | ZDZ-ZMA | ZDZ-ZMA | 3:00 | 3:00 | 20 | VAGÕES | SP NORTE | ZCZ-ZTI | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Carlos Eduardo | Descarga de pedra | Oportunidade |  |  | 2 Maq. Escala 07HRS | ESCALA | AGD ACIONAMENTO PCM | 7:00 |  |  |  |  | PDM - PEDRA - DESCARGA | PDM - PEDRA - DESCARGA | ZTO | ZTO | ZDZ-ZMA | ZDZ-ZMA | 73 | 37 | 37 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | VAGÕES | SP NORTE | ZCZ-ZTI | ARARAQUARA - MARCO INICIAL |  |  | 0 |  | Sem oportunidade de faixa | Sem oportunidade de faixa |  | CCO Circulação | Intervalo Oportunidade | Sem oportunidade | Sem oportunidade de faixa | Produção e Intervalo | 0% | 0% | CCOCirculaçãoIntervaloOportunidade
ANTÔNIO (TP-713)46055 | 2026-02-02 | 6 | ANTÔNIO (TP-713) | PDM - SOLDA | SOLDA | - | - | 73 | 22.7 | - | ZZR-ZDZ | K18ZDZ | 1:30 | 1:30 | 1 | Nº DE SOLDA | SP NORTE | ZCZ-ZTI | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | CArlos Eduardo | execução de solda - Condicionado à temperatura | Oportunidade | [10 empty] | PDM - SOLDA | PDM - SOLDA | - | - | ZZR-ZDZ | K18ZDZ | 73 | 22.7 | 22.7 | 9:15 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | Nº DE SOLDA | SP NORTE | ZCZ-ZTI | ARARAQUARA - MARCO INICIAL |  |  | 0 |  | TP pronta 09:15, sem oportunidade de faixa | TP pronta 09:15, sem oportunidade de faixa |  | CCO Circulação | Intervalo Oportunidade | Sem oportunidade | TP pronta 09:15, sem oportunidade de faixa | Produção e Intervalo | 0% | 0% | CCOCirculaçãoIntervaloOportunidade
W9246055 | 2026-02-02 | 6 | W92 | PDM - DESCARGA - DORMENTE | DORMENTE - DESCARGA | ZAR2 | ZAR2 | 73 | 18 | 13 | ZZR-ZDZ | ZZR-ZDZ | 3:00 | 3:00 | 1300 | Nº DE DORMENTES | SP NORTE | ZCZ-ZTI | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Gabriel | Descarga de dormentes km 13+000 ao km 14+000 em KM9K10 01h30 + descarga no km 17+000 ao km 18+000 SB K14K18 01h30 | Oportunidade |  |  | Jose Carlo + 1 Escala | FIXO + ESCALA | AGD ACIONAMENTO PCM | 7:00 | 769 | 9320 / 7679 | 17 |  | PDM - DESCARGA - DORMENTE | PDM - DESCARGA - DORMENTE | ZAR2 | ZAR2 | ZZR-ZDZ | ZZR-ZDZ | 73 | 18 | 18 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | Nº DE DORMENTES | SP NORTE | ZCZ-ZTI | ARARAQUARA - MARCO INICIAL |  |  | 0 |  | Sem oportunidade de faixa | Sem oportunidade de faixa |  | CCO Circulação | Intervalo Oportunidade | Sem oportunidade | Sem oportunidade de faixa | Produção e Intervalo | 0% | 0% | CCOCirculaçãoIntervaloOportunidade
V8346055 | 2026-02-02 | 6 | V83 | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | ZIQ2 | ZIQ2 | 70 | 131.9 | 131.2 | ZRX-ZRQ | ZQX-ZRQ | 9:00 | 2:00 | 700 | M | SP NORTE | ZRX-ZTI | RECANTO - ITIRAPINA (L1 PRINCIPAL) | antonioni | Socadora Mecanizada | Oportunidade |  |  | 1 | FIXO | ACIONAMENTO |  | 6233 |  |  |  | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | ZIQ2 | ZIQ2 | ZRX-ZRQ | ZQX-ZRQ | 70 | 131.9 | 131.9 | 8:01 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | M | SP NORTE | ZRX-ZTI | RECANTO - ITIRAPINA (L1 PRINCIPAL) |  |  | 0 |  | MC1 08:01, sem oportunidade de faixa | MC1 08:01, sem oportunidade de faixa |  | CCO Circulação | Intervalo Oportunidade | Sem oportunidade | MC1 08:01, sem oportunidade de faixa | Produção e Intervalo | 0% | 0% | CCOCirculaçãoIntervaloOportunidade
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
W57 |  |  | W57 | RECOLHIMENTO DE DORMENTE | OUTROS | ZJA2 | ZJA2 | 73 | 379 | 375 | ZJA-ZUR | ZJA-ZUR | 9:00 | 2:00 | 700 | Nº DE PEÇAS | SP NORTE | TMI-ZEB | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Ronaldo | Recolhimento de dormentes inservÍveis | Oportunidade |  |  | Clayton + Larocca | FIXO | ACIONAMENTO | 8:00 | 9374 | - | - |  | RECOLHIMENTO DE DORMENTE | RECOLHIMENTO DE DORMENTE | ZJA2 | ZJA2 | ZJA-ZUR | ZJA-ZUR | 73 | 379 | 379 | [7 empty] | 0:00 |  |  | Nº DE PEÇAS | SP NORTE | TMI-ZEB | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | [11 empty] | Aderente | * | *
A6346056 | 2026-02-03 | 6 | A63 | INSPEÇÃO AUTO DE LINHA | OUTROS | ZVP2 | ZRW | 73 | 306 | 433 | ZVP-ZRW | ZVPZRW | 8:30 | 1:00 | 1 | BINÁRIO | SP NORTE | TMI-ZEB | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Ronaldo | Auto de linha inspeção ANTT | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | 1 | FIXO |  | 7:00 | 1604 | - | - |  | INSPEÇÃO AUTO DE LINHA | INSPEÇÃO AUTO DE LINHA | ZVP2 | ZRW | ZVP-ZRW | ZVPZRW | 73 | 306 | 306 | 7:53 | 7:54 | 8:54 |  |  |  |  | 1:00 |  | 1 | BINÁRIO | SP NORTE | TMI-ZEB | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Ronaldo |  | 2 |  | MC1 07:53, segue inspeção | MC1 07:53, segue inspeção |  | OK | OK | OK |  | Aderente | 100% | 100% | OKOK
JOVÂNIO (TP-850)46056 | 2026-02-03 | 6 | JOVÂNIO (TP-850) | PDM - SOLDA | SOLDA | - | - | 73 | 265.7 | - | ZEC-ZKY | ZEC267 | 9:00 | 1:30 | 1 | Nº DE SOLDA | SP NORTE | TMI-ZEB | pa | Ronaldo | Execução de solda - Condicionado à temperatura (ZVP1) | Oportunidade | OPORTUNIDADE | [9 empty] | PDM - SOLDA | PDM - SOLDA | - | - | ZEC-ZKY | ZEC267 | 73 | 265.7 | 265.7 | 7:30 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | Nº DE SOLDA | SP NORTE | TMI-ZEB | ARARAQUARA - MARCO INICIAL |  |  | 0 |  | TP pronta 07:30, não solicitou devido chuva no local | TP pronta 07:30, não solicitou devido chuva no local |  | Condições Climática | Chuva | Chuva | TP pronta 07:30, não solicitou devido chuva no local | Produção e Intervalo | 0% | 0% | CondiçõesClimáticaChuva
V8746056 | 2026-02-03 | 6 | V87 | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | ZDP2 | ZDP | 73 | 272.2 | 271.7 | ZEC-ZKY | 271ZKY | 8:30 | 6:00 | 1530 | M | SP NORTE | TMI-ZEB | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Antonioni | Socadora Mecanizada | Contrato | OPORTUNIDADE | [9 empty] | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | ZDP2 | ZDP | ZEC-ZKY | 271ZKY | 73 | 272.2 | 272.2 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | M | SP NORTE | TMI-ZEB | ARARAQUARA - MARCO INICIAL |  |  | 0 |  | Não solicitou devido sem O.S de trabalho | Não solicitou devido sem O.S de trabalho |  | Mecanização | Operação | Desvio de programação | Não solicitou devido sem O.S de trabalho | Produção e Intervalo | 0% | 0% | MecanizaçãoOperação
W5446056 | 2026-02-03 | 6 | W54 | DESLOCAMENTO | OUTROS | ZRU2 | ZPN | 73 | 202 | 128 | ZRU-ZPN | ZRUZPN | 13:00 | 1:00 | 1 | BINÁRIO | SP NORTE | ZEB-ZCZ | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | stadler | Deslocamento ZRU-ZPN | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | 2 Maq. Escala 11HRS | ESCALA | AGD ACIONAMENTO PCM | 11:00 |  |  |  |  | DESLOCAMENTO | DESLOCAMENTO | ZRU2 | ZPN | ZRU-ZPN | ZRUZPN | 73 | 202 | 202 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | BINÁRIO | SP NORTE | ZEB-ZCZ | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | stadler |  | 0 |  | Sem oportunidade de faixa | Sem oportunidade de faixa |  | CCO Circulação | Intervalo Oportunidade | Sem oportunidade | Sem oportunidade de faixa | Produção e Intervalo | 0% | 0% | CCOCirculaçãoIntervaloOportunidade
V8846056 | 2026-02-03 | 6 | V88 | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | ZPN2 | ZPN | 73 | 153.8 | 152 | ZCV-ZCT | 152ZCT | 8:30 | 6:00 | 3000 | M | SP NORTE | ZEB-ZCZ | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Antonioni | Socadora Mecanizada | Contrato | OPORTUNIDADE | [9 empty] | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | ZPN2 | ZPN | ZCV-ZCT | 152ZCT | 73 | 153.8 | 153.8 | 8:04 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | M | SP NORTE | ZEB-ZCZ | ARARAQUARA - MARCO INICIAL |  |  | 0 |  | MC1 08:04, sem oportunidade de faixa | MC1 08:04, sem oportunidade de faixa |  | CCO Circulação | Intervalo Contrato | Fluxo intenso de trens | MC1 08:04, sem oportunidade de faixa | Produção e Intervalo | 0% | 0% | CCOCirculaçãoIntervaloContrato
PEDRO (TP-696)46056 | 2026-02-03 | 6 | PEDRO (TP-696) | PDM - SOLDA | SOLDA | - | - | 73 | 102 | - | ZCZ-ZZF | 101ZZF | 9:00 | 1:30 | 1 | Nº DE SOLDA | SP NORTE | ZEB-ZCZ | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Ronaldo | execução de solda - Condicionado à temperatura | Oportunidade | OPORTUNIDADE | [9 empty] | PDM - SOLDA | PDM - SOLDA | - | - | ZCZ-ZZF | 101ZZF | 73 | 102 | 102 | 9:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | Nº DE SOLDA | SP NORTE | ZEB-ZCZ | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Ronaldo |  | 0 |  | TP pronta 09hrs , sem oportunidade de faixa | TP pronta 09hrs , sem oportunidade de faixa |  | CCO Circulação | Intervalo Oportunidade | Sem oportunidade | TP pronta 09hrs , sem oportunidade de faixa | Produção e Intervalo | 0% | 0% | CCOCirculaçãoIntervaloOportunidade
W4846056 | 2026-02-03 | 6 | W48 | DESLOCAMENTO | OUTROS | ZCZ2 | ZPN | 73 | 90 | 204 | ZCZ-ZRU | ZCZZRU | 8:00 | 1:00 | 1 | BINÁRIO | SP NORTE | ZCZ-ZTI | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Douglas | Deslocamento de ZCZ-ZRU | Oportunidade | OPORTUNIDADE | [9 empty] | DESLOCAMENTO | DESLOCAMENTO | ZCZ2 | ZPN | ZCZ-ZRU | ZCZZRU | 73 | 90 | 90 | 10:21 | 10:22 | 11:22 |  |  |  |  | 1:00 |  | 1 | BINÁRIO | SP NORTE | ZCZ-ZTI | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Douglas |  | 2 |  | MC1 10:21, segue deslocamento de ZCZ-ZPN | MC1 10:21, segue deslocamento de ZCZ-ZPN |  | OK | OK | OK | - | Intervalo | 100% | 100% | OKOK
V4046056 | 2026-02-03 | 6 | V40 | MODERNIZAÇÃO - SOCADORA | MODERNIZAÇÃO | ZDGK582 | ZDGK582 | 73 | 55 | 54.5 | ZDG-ZTN | ZDGK58 | 8:00 | 4:00 | 500 | M | SP NORTE | ZCZ-ZTI | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Luiz Granado | Mecanização Socadora | Contrato | OPORTUNIDADE | [9 empty] | MODERNIZAÇÃO - SOCADORA | MODERNIZAÇÃO - SOCADORA | ZDGK582 | ZDGK582 | ZDG-ZTN | ZDGK58 | 73 | 55 | 55 | 8:21 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | M | SP NORTE | ZCZ-ZTI | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Luiz Granado |  | 0 |  | MC1 08:21, sem oportunidade de faixa | MC1 08:21, sem oportunidade de faixa |  | CCO Circulação | Intervalo Contrato | Fluxo intenso de trens | MC1 08:21, sem oportunidade de faixa | Produção e Intervalo | 0% | 0% | CCOCirculaçãoIntervaloContrato
JULIO (TF-648)46056 | 2026-02-03 | 6 | JULIO (TF-648) | PDM - AMV - MEIA CHAVE | AMV | - | - | 73 | 54.8 | - | ZDG-ZTN | ZDGPATN | 9:00 | 2:00 | 1 | Nº DE PEÇAS | SP NORTE | ZCZ-ZTI | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Carlos Eduardo | Troca de meia chave (ZDGPAT NORTE) | Oportunidade | OPORTUNIDADE | [9 empty] | PDM - AMV - MEIA CHAVE | PDM - AMV - MEIA CHAVE | - | - | ZDG-ZTN | ZDGPATN | 73 | 54.8 | 54.8 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | Nº DE PEÇAS | SP NORTE | ZCZ-ZTI | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Carlos Eduardo |  | 0 |  | Devido atraso da TP pronta previsão 12hrs , sem oportunidade de faixa | Devido atraso da TP pronta previsão 12hrs , sem oportunidade de faixa |  | Super | Execução | Erro de programação | Devido atraso da TP pronta previsão 12hrs , sem oportunidade de faixa | Produção e Intervalo | 0% | 0% | SuperExecução
E4046056 | 2026-02-03 | 6 | E40 | DESLOCAMENTO | OUTROS | ZMA2 | ZSD | 73 | 42 | 115 | ZMA-ZSD | ZMAZSD | 9:30 | 1:00 | 1 | BINÁRIO | SP NORTE | ZCZ-ZTI | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Douglas | Deslocamento de ZMA-ZVP | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | 2 Maq. Escala | ESCALA | AGD ACIONAMENTO PCM | [5 empty] | DESLOCAMENTO | DESLOCAMENTO | ZMA2 | ZSD | ZMA-ZSD | ZMAZSD | 73 | 42 | 42 | 12:07 | 13:38 | 14:38 |  |  |  |  | 1:00 |  | 1 | BINÁRIO | SP NORTE | ZCZ-ZTI | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Douglas |  | 2 |  | Segue deslocamento ZMA-ZSD | Segue deslocamento ZMA-ZSD |  | OK | OK | OK |  | Aderente | 100% | 100% | OKOK
W9246056 | 2026-02-03 | 6 | W92 | PDM - DESCARGA - DORMENTE | DORMENTE - DESCARGA | ZAR2 | ZAR2 | 73 | 16 | 18 | ZZR-ZDZ | K14K18 | 8:30 | 3:00 | 1000 | Nº DE DORMENTES | SP NORTE | ZCZ-ZTI | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Gabriel | Descarga de dormentes km 16+000 ao km 16+000 em K14K18 600 dor. 01h30 + descarga no km 34+000 400 dor. K30K36 01:30 | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | Jose Carlo + Roberto | FIXO | ACIONAMENTO | 7:00 | 769 | 9320 / 7679 | 17 |  | PDM - DESCARGA - DORMENTE | PDM - DESCARGA - DORMENTE | ZAR2 | ZAR2 | ZZR-ZDZ | K14K18 | 73 | 16 | 16 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | Nº DE DORMENTES | SP NORTE | ZCZ-ZTI | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Gabriel |  | 0 |  | Sem oportunidade de faixa | Sem oportunidade de faixa |  | CCO Circulação | Intervalo Oportunidade | Sem oportunidade | Sem oportunidade de faixa | Produção e Intervalo | 0% | 0% | CCOCirculaçãoIntervaloOportunidade
ANTÔNIO (TP-713)46056 | 2026-02-03 | 6 | ANTÔNIO (TP-713) | PDM - SOLDA | SOLDA | - | - | 73 | 15.6 | - | ZZR-ZDZ | K14K18 | 9:00 | 1:30 | 1 | Nº DE SOLDA | SP NORTE | ZCZ-ZTI | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | CArlos Eduardo | execução de solda - Condicionado à temperatura | Oportunidade | OPORTUNIDADE | [9 empty] | PDM - SOLDA | PDM - SOLDA | - | - | ZZR-ZDZ | K14K18 | 73 | 15.6 | 15.6 | 10:20 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | Nº DE SOLDA | SP NORTE | ZCZ-ZTI | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | CArlos Eduardo |  | 0 |  | TP pronta 10:20, sem oportunidade de faixa | TP pronta 10:20, sem oportunidade de faixa |  | CCO Circulação | Intervalo Oportunidade | Sem oportunidade | TP pronta 10:20, sem oportunidade de faixa | Produção e Intervalo | 0% | 0% | CCOCirculaçãoIntervaloOportunidade
W99 |  |  | W99 | DESLOCAMENTO | OUTROS | ZTO2 | ZMA | 73 | 7 | 42 | ZTO-ZMA | ZTOZMA | 9:00 | 1:00 | 1 | BINÁRIO | SP NORTE | ZCZ-ZTI | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Luiz Granado | Deslocamento ZTO-ZMA, so vai sair caso o trilheiro sai de ZMA linha3 | Oportunidade |  |  | 1 Maq. Escala 07hrs | ESCALA | AGD ACIONAMENTO PCM | 7:00 |  |  |  |  | DESLOCAMENTO | DESLOCAMENTO | ZTO2 | ZMA | ZTO-ZMA | ZTOZMA | 73 | 7 | 7 | [7 empty] | 0:00 |  |  | BINÁRIO | SP NORTE | ZCZ-ZTI | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Luiz Granado | [10 empty] | Aderente | * | *
W9746056 | 2026-02-03 | 6 | W97 | DESLOCAMENTO | OUTROS | ZTO2 | ZEM | 73 | 7 | - | ZTO-ZEM | ZTOZEM | 9:00 | 1:00 | 1 | BINÁRIO | SP NORTE | ZCZ-ZTI | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Guilherme | Deslocamento de ZTO-ZEM | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | Juninho - De ZRX até ZEM escala | ESCALA | [6 empty] | DESLOCAMENTO | DESLOCAMENTO | ZTO2 | ZEM | ZTO-ZEM | ZTOZEM | 73 | 7 | 7 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | BINÁRIO | SP NORTE | ZCZ-ZTI | ARARAQUARA - MARCO INICIAL |  |  | 0 |  | Sem oportunidade de faixa | Sem oportunidade de faixa |  | CCO Circulação | Intervalo Oportunidade | Sem oportunidade | Sem oportunidade de faixa | Produção e Intervalo | 0% | 0% | CCOCirculaçãoIntervaloOportunidade
V8346056 | 2026-02-03 | 6 | V83 | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | ZIQ2 | ZIQ | 70 | 139.3 | 139 | ZRQ-ZQX | 139ZQX1 | 8:30 | 2:00 | 300 | M | SP NORTE | ZRX-ZTI | RECANTO - ITIRAPINA (L1 PRINCIPAL) | Antonioni | Socadora Mecanizada | Oportunidade | OPORTUNIDADE | [9 empty] | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | ZIQ2 | ZIQ | ZRQ-ZQX | 139ZQX1 | 70 | 139.3 | 139.3 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | M | SP NORTE | ZRX-ZTI | RECANTO - ITIRAPINA (L1 PRINCIPAL) |  |  | 0 |  | Sem oportunidade de faixa | Sem oportunidade de faixa |  | CCO Circulação | Intervalo Oportunidade | Sem oportunidade | Sem oportunidade de faixa | Produção e Intervalo | 0% | 0% | CCOCirculaçãoIntervaloOportunidade
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
W5746057 | 2026-02-04 | 6 | W57 | RECOLHIMENTO DE MATERIAL | OUTROS | ZJA2 | ZJA2 | 73 | 379 | 375 | ZJA-ZUR | ZJA-ZUR | 9:00 | 2:00 | 700 | BINÁRIO | SP NORTE | TMI-ZEB | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Ronaldo | Recolhimento de dormentes inservÍveis | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | Clayton + Larocca | FIXO | ACIONAMENTO | 8:00 | 9374 | - | - |  | RECOLHIMENTO DE MATERIAL | RECOLHIMENTO DE MATERIAL | ZJA2 | ZJA2 | ZJA-ZUR | ZJA-ZUR | 73 | 379 | 379 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | BINÁRIO | SP NORTE | TMI-ZEB | ARARAQUARA - MARCO INICIAL |  |  | 0 |  | LOCO 9374 retida devido falta de oleo realizar o abastecimento do lubrificante do Motor diese | LOCO 9374 retida devido falta de oleo realizar o abastecimento do lubrificante do Motor diese |  | PCM Mecânica | Locomotiva | Locomotiva indisponível | LOCO 9374 retida devido falta de oleo realizar o abastecimento do lubrificante do Motor diese | Produção e Intervalo | 0% | 0% | PCMMecânicaLocomotiva
A6346057 | 2026-02-04 | 6 | A63 | INSPEÇÃO AUTO DE LINHA | OUTROS | ZVP2 | ZRU | 73 | 306 | 204 | ZVP-ZRU | ZVPZRU | 8:00 | 1:00 | 1 | BINÁRIO | SP NORTE | TMI-ZEB | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Ronaldo | Auto de linha inspeção ANTT | Oportunidade | OPORTUNIDADE | [9 empty] | INSPEÇÃO AUTO DE LINHA | INSPEÇÃO AUTO DE LINHA | ZVP2 | ZRU | ZVP-ZRU | ZVPZRU | 73 | 306 | 306 | 8:33 | 9:19 | 10:19 |  |  |  |  | 1:00 |  | 1 | BINÁRIO | SP NORTE | TMI-ZEB | ARARAQUARA - MARCO INICIAL |  |  | 2 |  | MC1 08:33, segue em inspeção | MC1 08:33, segue em inspeção |  | OK | OK | OK | MC1 08:33, segue em inspeção | Aderente | 100% | 100% | OKOK
V8746057 | 2026-02-04 | 6 | V87 | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | ZDP2 | ZDP | 73 | 272.2 | 271.7 | ZEC-ZKY | 271ZKY | 8:20 | 3:00 | 765 | M | SP NORTE | TMI-ZEB | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Antonioni | Socadora Mecanizada | Oportunidade | OPORTUNIDADE | [9 empty] | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | ZDP2 | ZDP | ZEC-ZKY | 271ZKY | 73 | 272.2 | 272.2 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | M | SP NORTE | TMI-ZEB | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Antonioni |  | 0 |  | Sem faixa devido priorização do Ronda R7D + auto de linha ANTT | Sem faixa devido priorização do Ronda R7D + auto de linha ANTT |  | PCM VIA | Recursos Internos | Cancelado devido priorização | Sem faixa devido priorização do Ronda R7D + auto de linha ANTT | Produção e Intervalo | 0% | 0% | PCMVIARecursosInternos
JOVÂNIO (TP-850)46057 | 2026-02-04 | 6 | JOVÂNIO (TP-850) | PDM - SOLDA | SOLDA | - | - | 73 | 265.7 | - | ZEC-ZKY | ZEC267 | 9:00 | 1:30 | 1 | Nº DE SOLDA | SP NORTE | TMI-ZEB | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Ronaldo | Execução de solda - Condicionado à temperatura | Oportunidade | OPORTUNIDADE | [9 empty] | PDM - SOLDA | PDM - SOLDA | - | - | ZEC-ZKY | ZEC267 | 73 | 265.7 | 265.7 | 9:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | Nº DE SOLDA | SP NORTE | TMI-ZEB | ARARAQUARA - MARCO INICIAL |  |  | 0 |  | TP pronto 09hrs, nao solicitou devido chuva no local | TP pronto 09hrs, nao solicitou devido chuva no local |  | Condições Climática | Chuva | Chuva | TP pronto 09hrs, nao solicitou devido chuva no local | Produção e Intervalo | 0% | 0% | CondiçõesClimáticaChuva
A7346057 | 2026-02-04 | 6 | A73 | DETECÇÃO - RONDA 7 DIAS | DETECÇÃO | ZVU2 | ZVP | 73 | 234 | 306 | ZVU-ZVP | ZVUZVP | 8:00 | 1:00 | 65 | KM | SP NORTE | ZEB-ZCZ | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | stadler | Ronda R7D | Oportunidade | OPORTUNIDADE | [9 empty] | DETECÇÃO - RONDA 7 DIAS | DETECÇÃO - RONDA 7 DIAS | ZVU2 | ZVP | ZVU-ZVP | ZVUZVP | 73 | 234 | 234 | 10:05 | 10:09 | 11:09 |  |  |  |  | 1:00 |  | 65 | KM | SP NORTE | ZEB-ZCZ | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | stadler |  | 2 |  | MC1 10:05, segue inspeção R7D | MC1 10:05, segue inspeção R7D |  | OK | OK | OK | MC1 10:05, segue inspeção R7D | Aderente | 100% | 100% | OKOK
W54 |  |  | W54 | DESLOCAMENTO | OUTROS | ZRU2 |  | 73 | 202 | 128 | ZRU-ZPN | ZRUZPN | 9:00 | 1:00 | 1 | BINÁRIO | SP NORTE | ZEB-ZCZ | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | stadler | Deslocamento ZRU-ZPN | Oportunidade |  |  | 2 Maq. Escala 07HRS | ESCALA | AGD ACIONAMENTO PCM | 7:00 |  |  |  |  | DESLOCAMENTO | DESLOCAMENTO | ZRU2 | 0:00 | ZRU-ZPN | ZRUZPN | 73 | 202 | 202 | [7 empty] | 0:00 |  |  | BINÁRIO | SP NORTE | ZEB-ZCZ | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | [11 empty] | Aderente | * | *
V8846057 | 2026-02-04 | 6 | V88 | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | ZPN2 | ZPN | 73 | 153.8 | 152 | ZCV-ZCT | 152ZCT | 8:20 | 3:00 | 1500 | M | SP NORTE | ZEB-ZCZ | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Antonioni | Socadora Mecanizada | Oportunidade | OPORTUNIDADE | [9 empty] | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | ZPN2 | ZPN | ZCV-ZCT | 152ZCT | 73 | 153.8 | 153.8 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | M | SP NORTE | ZEB-ZCZ | ARARAQUARA - MARCO INICIAL |  |  | 0 |  | Manutenção | Manutenção |  | Mecanização | Ativos | Desvio programação (Manutenção) | Manutenção | Produção e Intervalo | 0% | 0% | MecanizaçãoAtivos
W4846057 | 2026-02-04 | 6 | W48 | DESLOCAMENTO | OUTROS | ZPN2 | ZEC | 73 | 128 | 262 | ZPN-ZEC | ZPNZEC | 8:00 | 1:00 | 1 | BINÁRIO | SP NORTE | ZEB-ZCZ | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Douglas | Deslocamento ZPN-ZEC | Oportunidade | OPORTUNIDADE | [9 empty] | DESLOCAMENTO | DESLOCAMENTO | ZPN2 | ZEC | ZPN-ZEC | ZPNZEC | 73 | 128 | 128 | 8:27 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | BINÁRIO | SP NORTE | ZEB-ZCZ | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Douglas |  | 0 |  | MC1 08:27, sem oportunidade de faixa | MC1 08:27, sem oportunidade de faixa |  | CCO Circulação | Intervalo Oportunidade | Sem oportunidade | MC1 08:27, sem oportunidade de faixa | Produção e Intervalo | 0% | 0% | CCOCirculaçãoIntervaloOportunidade
E4046057 | 2026-02-04 | 6 | E40 | DESLOCAMENTO | OUTROS | ZSD2 | ZDP | 73 | 115 | 302 | ZSD-ZDP | ZSDZDP | 9:00 | 1:00 | 1 | BINÁRIO | SP NORTE | ZEB-ZCZ | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | stadler | Deslocamento ZSD-ZDP | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | Jose Carlo (ZSD-ZRU) Clayton (ZRU-ZDP) ou Escala | FIXO + ESCALA | ACIONAMENTO | [5 empty] | DESLOCAMENTO | DESLOCAMENTO | ZSD2 | ZDP | ZSD-ZDP | ZSDZDP | 73 | 115 | 115 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | BINÁRIO | SP NORTE | ZEB-ZCZ | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | stadler |  | 0 |  | Sem oportunidade de faixa | Sem oportunidade de faixa |  | CCO Circulação | Intervalo Oportunidade | Sem oportunidade | Sem oportunidade de faixa | Produção e Intervalo | 0% | 0% | CCOCirculaçãoIntervaloOportunidade
PEDRO (TP-696)46057 | 2026-02-04 | 6 | PEDRO (TP-696) | PDM - SOLDA | SOLDA | - | - | 73 | 102 | - | ZCZ-ZZF | 101ZZF | 9:00 | 1:30 | 1 | Nº DE SOLDA | SP NORTE | ZEB-ZCZ | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Ronaldo | execução de solda - Condicionado à temperatura | Oportunidade | OPORTUNIDADE | [9 empty] | PDM - SOLDA | PDM - SOLDA | - | - | ZCZ-ZZF | 101ZZF | 73 | 102 | 102 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | Nº DE SOLDA | SP NORTE | ZEB-ZCZ | ARARAQUARA - MARCO INICIAL |  |  | 0 |  | Não solicitou devido alteração do local de trabalho km 112 | Não solicitou devido alteração do local de trabalho km 112 |  | Super | Execução | Alteração de programação | Não solicitou devido alteração do local de trabalho km 112 | Produção e Intervalo | 0% | 0% | SuperExecução
V4046057 | 2026-02-04 | 6 | V40 | MODERNIZAÇÃO - SOCADORA | MODERNIZAÇÃO | ZDGK582 | ZDGK582 | 73 | 55 | 54.5 | ZDG-ZTN | ZDGK58 | 8:00 | 2:00 | 500 | M | SP NORTE | ZCZ-ZTI | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Luiz Granado | Mecanização Socadora | Oportunidade | OPORTUNIDADE | [9 empty] | MODERNIZAÇÃO - SOCADORA | MODERNIZAÇÃO - SOCADORA | ZDGK582 | ZDGK582 | ZDG-ZTN | ZDGK58 | 73 | 55 | 55 | 9:04 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | M | SP NORTE | ZCZ-ZTI | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Luiz Granado |  | 0 |  | MC1 09:04, sem oportunidade de faixa | MC1 09:04, sem oportunidade de faixa |  | CCO Circulação | Intervalo Oportunidade | Sem oportunidade | MC1 09:04, sem oportunidade de faixa | Produção e Intervalo | 0% | 0% | CCOCirculaçãoIntervaloOportunidade
W9246057 | 2026-02-04 | 6 | W92 | PDM - DESCARGA - DORMENTE | DORMENTE - DESCARGA | ZAR2 | ZAR2 | 73 | 16 | 18 | ZZR-ZDZ | K14K18 | 9:00 | 3:00 | 1000 | Nº DE DORMENTES | SP NORTE | ZCZ-ZTI | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Gabriel | Descarga de dormentes km 16+000 ao km 16+000 em K14K18 600 dor. 01h30 + descarga no km 34+000 400 dor. K30K36 01:30 | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | Roberto + 1 Maq. Escala | FIXO + ESCALA | AGD ACIONAMENTO PCM | 7:00 | 769 | 9320 / 7679 | 17 |  | PDM - DESCARGA - DORMENTE | PDM - DESCARGA - DORMENTE | ZAR2 | ZAR2 | ZZR-ZDZ | K14K18 | 73 | 16 | 16 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | Nº DE DORMENTES | SP NORTE | ZCZ-ZTI | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Gabriel |  | 0 |  | Sem oportunidade de faixa | Sem oportunidade de faixa |  | CCO Circulação | Intervalo Oportunidade | Sem oportunidade | Sem oportunidade de faixa | Produção e Intervalo | 0% | 0% | CCOCirculaçãoIntervaloOportunidade
ANTÔNIO (TP-713)46057 | 2026-02-04 | 6 | ANTÔNIO (TP-713) | PDM - SOLDA | SOLDA | - | - | 73 | 16.8 | - | ZZR-ZDZ | K14K18 | 9:00 | 1:30 | 1 | Nº DE SOLDA | SP NORTE | ZCZ-ZTI | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Carlos Eduardo | execução de solda - Condicionado à temperatura | Oportunidade | OPORTUNIDADE | [9 empty] | PDM - SOLDA | PDM - SOLDA | - | - | ZZR-ZDZ | K14K18 | 73 | 16.8 | 16.8 | 8:20 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | Nº DE SOLDA | SP NORTE | ZCZ-ZTI | ARARAQUARA - MARCO INICIAL |  |  | 0 |  | TP pronta 08:20, não solicitou devido chuva no local | TP pronta 08:20, não solicitou devido chuva no local |  | Condições Climática | Chuva | Chuva | TP pronta 08:20, não solicitou devido chuva no local | Produção e Intervalo | 0% | 0% | CondiçõesClimáticaChuva
W9946057 | 2026-02-04 | 6 | W99 | DESLOCAMENTO | OUTROS | ZTO2 | ZMA | 73 | 7 | 42 | ZTO-ZMA | ZTOZMA | 9:00 | 1:00 | 1 | BINÁRIO | SP NORTE | ZCZ-ZTI | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Luiz Granado | Deslocamento ZTO-ZMA, so vai sair caso o trilheiro sai de ZMA linha3 | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | 1 Maq. Escala 07hrs | ESCALA | AGD ACIONAMENTO PCM | 7:00 |  |  |  |  | DESLOCAMENTO | DESLOCAMENTO | ZTO2 | ZMA | ZTO-ZMA | ZTOZMA | 73 | 7 | 7 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | BINÁRIO | SP NORTE | ZCZ-ZTI | ARARAQUARA - MARCO INICIAL |  |  | 0 |  | Não solicitou devido sem oportunidade de manobra, inverter os 5 vagoes cauda que estão carregado colocar na cabeça | Não solicitou devido sem oportunidade de manobra, inverter os 5 vagoes cauda que estão carregado colocar na cabeça |  | Pátio | Operação | Manobra indisponível | Não solicitou devido sem oportunidade de manobra, inverter os 5 vagoes cauda que estão carregado colocar na cabeça | Produção e Intervalo | 0% | 0% | PátioOperação
W9746057 | 2026-02-04 | 6 | W97 | DESLOCAMENTO | OUTROS | ZTO2 | ZEM | 73 | 7 | - | ZTO-ZEM | ZTOZEM | 9:00 | 1:00 | 1 | BINÁRIO | SP NORTE | ZCZ-ZTI | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Guilherme | Deslocamento de ZTO-ZEM | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | Juninho - De ZRX até ZEM escala | ESCALA | [6 empty] | DESLOCAMENTO | DESLOCAMENTO | ZTO2 | ZEM | ZTO-ZEM | ZTOZEM | 73 | 7 | 7 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | BINÁRIO | SP NORTE | ZCZ-ZTI | ARARAQUARA - MARCO INICIAL |  |  | 0 |  | Não solicitou devido ficha do trem esta vagões vazio porem no fisico esta carregado, precisa faturar os vagoes + sem maquinista de rio claro ate itú + manobra para recolher as locos para abastecer | Não solicitou devido ficha do trem esta vagões vazio porem no fisico esta carregado, precisa faturar os vagoes + sem maquinista de rio claro ate itú + manobra para recolher as locos para abastecer |  | Pátio | Operação | Manobra indisponível | Não solicitou devido ficha do trem esta vagões vazio porem no fisico esta carregado, precisa faturar os vagoes | Produção e Intervalo | 0% | 0% | PátioOperação
V8346057 | 2026-02-04 | 6 | V83 | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | ZIQ2 | ZIQ | 70 | 139.3 | 139 | ZRQ-ZQX | 139ZQX1 | 8:30 | 2:00 | 300 | M | SP NORTE | ZRX-ZTI | RECANTO - ITIRAPINA (L1 PRINCIPAL) | Antonioni | Socadora Mecanizada | Oportunidade | OPORTUNIDADE | [9 empty] | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | ZIQ2 | ZIQ | ZRQ-ZQX | 139ZQX1 | 70 | 139.3 | 139.3 | 8:39 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | M | SP NORTE | ZRX-ZTI | RECANTO - ITIRAPINA (L1 PRINCIPAL) |  |  | 0 |  | MC1 08:39, sem oportunidade de faixa | MC1 08:39, sem oportunidade de faixa |  | CCO Circulação | Intervalo Oportunidade | Sem oportunidade | MC1 08:39, sem oportunidade de faixa | Produção e Intervalo | 0% | 0% | CCOCirculaçãoIntervaloOportunidade
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
V8746058 | 2026-02-05 | 6 | V87 | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | ZDP2 | ZDP | 73 | 272.2 | 271.7 | ZEC-ZKY | 271ZKY | 8:20 | 3:00 | 1200 | M | SP NORTE | TMI-ZEB | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Antonioni | Socadora Mecanizada | Oportunidade | OPORTUNIDADE | [9 empty] | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | ZDP2 | ZDP | ZEC-ZKY | 271ZKY | 73 | 272.2 | 272.2 | 17:54 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | M | SP NORTE | TMI-ZEB | ARARAQUARA - MARCO INICIAL |  |  | 0 |  | Sem oportunidade 2° turno devido circulação | Sem oportunidade 2° turno devido circulação |  | CCO Circulação | Intervalo Oportunidade | Sem oportunidade |  | Produção e Intervalo | 0% | 0% | CCOCirculaçãoIntervaloOportunidade
JOVÂNIO (TP-850)46058 | 2026-02-05 | 6 | JOVÂNIO (TP-850) | PDM - SOLDA | SOLDA | - | - | 73 | 267.9 | - | ZEC-ZKY | 267271 | 9:00 | 1:30 | 1 | Nº DE SOLDA | SP NORTE | TMI-ZEB | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Ronaldo | Execução de solda - Condicionado à temperatura | Oportunidade | OPORTUNIDADE | [9 empty] | PDM - SOLDA | PDM - SOLDA | - | - | ZEC-ZKY | 267271 | 73 | 267.9 | 267.9 | 8:33 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | Nº DE SOLDA | SP NORTE | TMI-ZEB | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Ronaldo |  | 0 |  | TP pronta 08:33, Sem oportunidade de faixa, fluxo de trens | TP pronta 08:33, Sem oportunidade de faixa, fluxo de trens |  | CCO Circulação | Intervalo Oportunidade | Sem oportunidade | TP pronta 08:33, Sem oportunidade de faixa, fluxo de trens | Produção e Intervalo | 0% | 0% | CCOCirculaçãoIntervaloOportunidade
V8846058 | 2026-02-05 | 6 | V88 | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | ZPN2 | ZPN | 73 | 153.8 | 152 | ZCV-ZCT | 152ZCT | 8:20 | 3:00 | 1200 | M | SP NORTE | ZEB-ZCZ | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Antonioni | Socadora Mecanizada | Oportunidade | OPORTUNIDADE | [9 empty] | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | ZPN2 | ZPN | ZCV-ZCT | 152ZCT | 73 | 153.8 | 153.8 | 16:33 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | M | SP NORTE | ZEB-ZCZ | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Antonioni |  | 0 |  | Sem oportunidade devido circulação | Sem oportunidade devido circulação |  | CCO Circulação | Intervalo Oportunidade | Sem oportunidade |  | Produção e Intervalo | 0% | 0% | CCOCirculaçãoIntervaloOportunidade
A6346058 | 2026-02-05 | 6 | A63 | INSPEÇÃO AUTO DE LINHA | OUTROS | ZRU2 | ZTO | 73 | 204 | 7 | ZRU-ZTO | ZRUZTO | 8:00 | 1:00 | 1 | BINÁRIO | SP NORTE | ZEB-ZCZ | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Ronaldo | Auto de linha inspeção ANTT | Oportunidade | OPORTUNIDADE | [9 empty] | INSPEÇÃO AUTO DE LINHA | INSPEÇÃO AUTO DE LINHA | ZRU2 | ZTO | ZRU-ZTO | ZRUZTO | 73 | 204 | 204 | 9:22 | 0:00 | 1:00 |  |  |  |  | 1:00 |  | 1 | BINÁRIO | SP NORTE | ZEB-ZCZ | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Ronaldo |  | 2 |  | Realizado inspeção | Realizado inspeção |  | OK | OK | OK |  | Aderente | 100% | 100% | OKOK
W4846058 | 2026-02-05 | 6 | W48 | DESLOCAMENTO | OUTROS | ZPN2 | ZEC | 73 | 128 | 262 | ZPN-ZEC | ZPNZEC | 8:00 | 1:00 | 1 | BINÁRIO | SP NORTE | ZEB-ZCZ | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Douglas | Deslocamento ZPN-ZEC | Oportunidade | OPORTUNIDADE | [9 empty] | DESLOCAMENTO | DESLOCAMENTO | ZPN2 | ZEC | ZPN-ZEC | ZPNZEC | 73 | 128 | 128 | 8:23 | 0:00 | 1:00 |  |  |  |  | 1:00 |  | 1 | BINÁRIO | SP NORTE | ZEB-ZCZ | ARARAQUARA - MARCO INICIAL |  |  | 2 |  | Realizado deslocamento | Realizado deslocamento |  | OK | OK | OK |  | Aderente | 100% | 100% | OKOK
E4046058 | 2026-02-05 | 6 | E40 | DESLOCAMENTO | OUTROS | ZSD2 | ZDP | 73 | 115 | 302 | ZSD-ZDP | ZSDZDP | 9:00 | 1:00 | 1 | BINÁRIO | SP NORTE | ZEB-ZCZ | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | stadler | Deslocamento ZSD-ZDP, manobra ja foi realizada desfez o cobra cega e eot ja instalado | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | Jose Carlo (ZSD-ZRU) Clayton (ZRU-ZDP) ou Escala | FIXO + ESCALA | AGD ACIONAMENTO PCM | [5 empty] | DESLOCAMENTO | DESLOCAMENTO | ZSD2 | ZDP | ZSD-ZDP | ZSDZDP | 73 | 115 | 115 | 10:58 | 0:00 | 1:00 |  |  |  |  | 1:00 |  | 1 | BINÁRIO | SP NORTE | ZEB-ZCZ | ARARAQUARA - MARCO INICIAL |  |  | 2 | Realizado deslocamento | Realizado deslocamento | Realizado deslocamento |  | OK | OK | OK |  | Aderente | 100% | 100% | OKOK
PEDRO (TP-696)46058 | 2026-02-05 | 6 | PEDRO (TP-696) | PDM - SOLDA | SOLDA | - | - | 73 | 102 | - | ZCZ-ZZF | 101ZZF | 9:00 | 1:30 | 1 | Nº DE SOLDA | SP NORTE | ZEB-ZCZ | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Ronaldo | execução de solda - Condicionado à temperatura | Oportunidade | OPORTUNIDADE | [9 empty] | PDM - SOLDA | PDM - SOLDA | - | - | ZCZ-ZZF | 101ZZF | 73 | 102 | 102 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | Nº DE SOLDA | SP NORTE | ZEB-ZCZ | ARARAQUARA - MARCO INICIAL |  |  | 0 |  | TP não solicitou intervalo | TP não solicitou intervalo |  | Super | Execução | Falta de turma (Não Justificado) | TP não solicitou intervalo | Produção e Intervalo | 0% | 0% | SuperExecução
V4046058 | 2026-02-05 | 6 | V40 | MODERNIZAÇÃO - SOCADORA | MODERNIZAÇÃO | ZDGK582 | ZDGK582 | 73 | 55 | 54.5 | ZDG-ZTN | ZDGK58 | 8:00 | 2:00 | 500 | M | SP NORTE | ZCZ-ZTI | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Luiz Granado | Mecanização Socadora | Oportunidade | OPORTUNIDADE | [9 empty] | MODERNIZAÇÃO - SOCADORA | MODERNIZAÇÃO - SOCADORA | ZDGK582 | ZDGK582 | ZDG-ZTN | ZDGK58 | 73 | 55 | 55 | 8:04 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | M | SP NORTE | ZCZ-ZTI | ARARAQUARA - MARCO INICIAL |  |  | 0 |  | Sem oportunidade devido circulação | Sem oportunidade devido circulação |  | CCO Circulação | Intervalo Oportunidade | Sem oportunidade |  | Produção e Intervalo | 0% | 0% | CCOCirculaçãoIntervaloOportunidade
W9246058 | 2026-02-05 | 6 | W92 | PDM - DESCARGA - DORMENTE | DORMENTE - DESCARGA | ZAR2 | ZAR2 | 73 | 16 | 18 | ZZR-ZDZ | K14K18 | 9:00 | 3:00 | 1000 | Nº DE DORMENTES | SP NORTE | ZCZ-ZTI | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Gabriel | Descarga de dormentes km 16+000 ao km 16+000 em K14K18 600 dor. 01h30 + descarga no km 34+000 400 dor. K30K36 01:30 | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | Roberto + 1 Maq. Escala | FIXO + ESCALA | AGD ACIONAMENTO PCM | 7:00 | 769 | 9320 / 7679 | 17 |  | PDM - DESCARGA - DORMENTE | PDM - DESCARGA - DORMENTE | ZAR2 | ZAR2 | ZZR-ZDZ | K14K18 | 73 | 16 | 16 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | Nº DE DORMENTES | SP NORTE | ZCZ-ZTI | ARARAQUARA - MARCO INICIAL |  |  | 0 |  | Sem oportunidade devido circulação | Sem oportunidade devido circulação |  | CCO Circulação | Intervalo Oportunidade | Sem oportunidade | Sem oportunidade de faixa | Produção e Intervalo | 0% | 0% | CCOCirculaçãoIntervaloOportunidade
ANTÔNIO (TP-713)46058 | 2026-02-05 | 6 | ANTÔNIO (TP-713) | PDM - SOLDA | SOLDA | - | - | 73 | 16.8 | - | ZZR-ZDZ | K14K18 | 9:00 | 1:30 | 1 | Nº DE SOLDA | SP NORTE | ZCZ-ZTI | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Carlos Eduardo | execução de solda - Condicionado à temperatura | Oportunidade | OPORTUNIDADE | [9 empty] | PDM - SOLDA | PDM - SOLDA | - | - | ZZR-ZDZ | K14K18 | 73 | 16.8 | 16.8 | 8:59 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | Nº DE SOLDA | SP NORTE | ZCZ-ZTI | ARARAQUARA - MARCO INICIAL |  |  | 0 |  | TP pronta 08:59, sem oportunidade de faixa, fluxo de trens | TP pronta 08:59, sem oportunidade de faixa, fluxo de trens |  | CCO Circulação | Intervalo Oportunidade | Sem oportunidade | TP pronta 08:59, sem oportunidade de faixa, fluxo de trens | Produção e Intervalo | 0% | 0% | CCOCirculaçãoIntervaloOportunidade
W99 |  |  | W99 | DESLOCAMENTO | OUTROS | ZTO2 | ZMA | 73 | 7 | 42 | ZTO-ZMA | ZTOZMA | 9:00 | 1:00 | 1 | BINÁRIO | SP NORTE | ZCZ-ZTI | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Luiz Granado | Deslocamento ZTO-ZMA, so vai sair caso o trilheiro sai de ZMA linha3 | Oportunidade |  |  | 1 Maq. Escala 07hrs | ESCALA | AGD ACIONAMENTO PCM | 7:00 |  |  |  |  | DESLOCAMENTO | DESLOCAMENTO | ZTO2 | ZMA | ZTO-ZMA | ZTOZMA | 73 | 7 | 7 | [7 empty] | 0:00 |  |  | BINÁRIO | SP NORTE | ZCZ-ZTI | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | [11 empty] | Aderente | * | *
W9746058 | 2026-02-05 | 6 | W97 | DESLOCAMENTO | OUTROS | ZTO2 | ZEM | 73 | 7 | - | ZTO-ZEM | ZTOZEM | 9:00 | 1:00 | 1 | BINÁRIO | SP NORTE | ZCZ-ZTI | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Guilherme | Deslocamento de ZTO-ZEM | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | Juninho - De ZRX até ZEM escala | ESCALA | [6 empty] | DESLOCAMENTO | DESLOCAMENTO | ZTO2 | ZEM | ZTO-ZEM | ZTOZEM | 73 | 7 | 7 | 10:39 | 0:00 | 1:00 |  |  |  |  | 1:00 |  | 1 | BINÁRIO | SP NORTE | ZCZ-ZTI | ARARAQUARA - MARCO INICIAL |  |  | 2 |  | Realizado deslocamento | Realizado deslocamento |  | OK | OK | OK |  | Aderente | 100% | 100% | OKOK
V8346058 | 2026-02-05 | 6 | V83 | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | ZIQ2 | ZIQ | 70 | 139.3 | 139 | ZRQ-ZQX | 139ZQX1 | 8:30 | 2:00 | 600 | M | SP NORTE | ZRX-ZTI | RECANTO - ITIRAPINA (L1 PRINCIPAL) | Antonioni | Socadora Mecanizada | Oportunidade | OPORTUNIDADE | [9 empty] | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | ZIQ2 | ZIQ | ZRQ-ZQX | 139ZQX1 | 70 | 139.3 | 139.3 | 7:53 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | M | SP NORTE | ZRX-ZTI | RECANTO - ITIRAPINA (L1 PRINCIPAL) |  |  | 0 | Sem oportunidade devido circulação | Sem oportunidade devido circulação | Sem oportunidade devido circulação |  | CCO Circulação | Intervalo Oportunidade | Sem oportunidade |  | Produção e Intervalo | 0% | 0% | CCOCirculaçãoIntervaloOportunidade
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
E40 |  |  | E40 | TRILHEIRO - DESCARGA | TRILHEIRO - DESCARGA | ZDP2 | ZDP | 73 | 400 | 401 | ZUE | ZUEPAT | 14:00 | 2:00 | 1600 | M | SP NORTE | TMI-ZEB | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Douglas | Descarga trilheiro km 400 ao 401 5 barras | Oportunidade | [10 empty] | TRILHEIRO - DESCARGA | TRILHEIRO - DESCARGA | ZDP2 | ZDP | ZUE | ZUEPAT | 73 | 400 | 400 | [7 empty] | 0:00 |  |  | M | SP NORTE | TMI-ZEB | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Douglas | [10 empty] | Aderente | * | *
V8746059 | 2026-02-06 | 6 | V87 | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | ZDP2 | ZDP | 73 | 293.8 | 291 | ZZM-ZCF | 293ZCF1 | 8:20 | 4:00 | 1600 | M | SP NORTE | TMI-ZEB | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Antonioni | Socadora Mecanizada | Contrato | SIM | [9 empty] | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | ZDP2 | ZDP | ZZM-ZCF | 293ZCF1 | 73 | 293.8 | 293.8 | 7:50 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | M | SP NORTE | TMI-ZEB | ARARAQUARA - MARCO INICIAL |  |  | 0 |  | MC1 07:50, programação alterada + anomalia de via em ZKY | MC1 07:50, programação alterada + anomalia de via em ZKY |  | Mecanização | Operação | Desvio de programação | MC1 07:50, programação alterada + anomalia de via em ZKY | Produção e Intervalo | 0% | 0% | MecanizaçãoOperação
JOVÂNIO (TP-850)46059 | 2026-02-06 | 6 | JOVÂNIO (TP-850) | PDM - SOLDA | SOLDA | - | - | 73 | 268 | - | ZEC-ZKY | 267271 | 9:00 | 1:30 | 1 | Nº DE SOLDA | SP NORTE | TMI-ZEB | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | ronaldo | execução de solda - Condicionado à temperatura | Oportunidade | [10 empty] | PDM - SOLDA | PDM - SOLDA | - | - | ZEC-ZKY | 267271 | 73 | 268 | 268 | 9:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | Nº DE SOLDA | SP NORTE | TMI-ZEB | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | ronaldo |  | 0 |  | TP pronta 09hrs, sem oportunidade de faixa , fluxo de trens | TP pronta 09hrs, sem oportunidade de faixa , fluxo de trens |  | CCO Circulação | Intervalo Oportunidade | Fluxo intenso de trens | TP pronta 09hrs, sem oportunidade de faixa , fluxo de trens | Produção e Intervalo | 0% | 0% | CCOCirculaçãoIntervaloOportunidade
JULIO CÉSAR (TP-701)46059 | 2026-02-06 | 6 | JULIO CÉSAR (TP-701) | PDM - SOLDA | SOLDA | - | - | 73 | 169.7 | - | ZUC-ZCG | ZUC173 | 9:00 | 1:30 | 1 | Nº DE SOLDA | SP NORTE | ZEB-ZCZ | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | ronaldo | execução de solda - Condicionado à temperatura | Oportunidade | OPORTUNIDADE | [9 empty] | PDM - SOLDA | PDM - SOLDA | - | - | ZUC-ZCG | ZUC173 | 73 | 169.7 | 169.7 | 9:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | Nº DE SOLDA | SP NORTE | ZEB-ZCZ | ARARAQUARA - MARCO INICIAL |  |  | 0 |  | TP pronta 09hrs, sem oportunidade de faixa , fluxo de trens | TP pronta 09hrs, sem oportunidade de faixa , fluxo de trens |  | CCO Circulação | Intervalo Oportunidade | Fluxo intenso de trens | TP pronta 09hrs, sem oportunidade de faixa , fluxo de trens | Produção e Intervalo | 0% | 0% | CCOCirculaçãoIntervaloOportunidade
V8846059 | 2026-02-06 | 6 | V88 | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | ZPN2 | ZPN | 73 | 153.8 | 151 | ZCV-ZCT | 152ZCT | 8:20 | 4:00 | 1600 | M | SP NORTE | ZEB-ZCZ | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Antonioni | Mecanização Socadora | Contrato | SIM | [9 empty] | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | ZPN2 | ZPN | ZCV-ZCT | 152ZCT | 73 | 153.8 | 153.8 | 8:12 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | M | SP NORTE | ZEB-ZCZ | ARARAQUARA - MARCO INICIAL |  |  | 0 |  | MC1 08:12, devido anomalia X99 teve que prioirizar a circulação | MC1 08:12, devido anomalia X99 teve que prioirizar a circulação |  | CCO Circulação | Intervalo Contrato | Fluxo intenso de trens | MC1 08:12, devido anomalia X99 teve que prioirizar a circulação | Produção e Intervalo | 0% | 0% | CCOCirculaçãoIntervaloContrato
W4846059 | 2026-02-06 | 6 | W48 | DESLOCAMENTO | OUTROS | ZEC2 | ZFN | 73 | 262 | 372 | ZEC-ZJA | ZECZJA | 8:30 | 1:00 | 1 | BINÁRIO | SP NORTE | TMI-ZEB | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Douglas | Deslocamento ZEC-ZJA | Oportunidade | OPORTUNIDADE | [9 empty] | DESLOCAMENTO | DESLOCAMENTO | ZEC2 | ZFN | ZEC-ZJA | ZECZJA | 73 | 262 | 262 | 8:42 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | BINÁRIO | SP NORTE | TMI-ZEB | ARARAQUARA - MARCO INICIAL |  |  | 0 |  | MC1 08:42, foi licenciado porem teve que retorna para ZEC devido avaria na mangueira hidráulica da caixa da tração estourou | MC1 08:42, foi licenciado porem teve que retorna para ZEC devido avaria na mangueira hidráulica da caixa da tração estourou |  | Mecanização | Ativos | Avaria em veículo (Mecanização) | MC1 08:42, foi licenciado porem teve que retorna para ZEC devido avaria na mangueira hidráulica da caixa da tração estourou | Produção e Intervalo | 0% | 0% | MecanizaçãoAtivos
PEDRO (TP-696)46059 | 2026-02-06 | 6 | PEDRO (TP-696) | PDM - SOLDA | SOLDA | - | - | 73 | 102.4 | - | ZCZ-ZZF | 101ZZF | 9:00 | 1:30 | 1 | Nº DE SOLDA | SP NORTE | ZEB-ZCZ | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Ronaldo | execução de solda - Condicionado à temperatura | Oportunidade | OPORTUNIDADE | [9 empty] | PDM - SOLDA | PDM - SOLDA | - | - | ZCZ-ZZF | 101ZZF | 73 | 102.4 | 102.4 | 9:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | Nº DE SOLDA | SP NORTE | ZEB-ZCZ | ARARAQUARA - MARCO INICIAL |  |  | 0 |  | TP pronta 09hrs, sem oportunidade de faixa, fluxo de trens | TP pronta 09hrs, sem oportunidade de faixa, fluxo de trens |  | CCO Circulação | Intervalo Oportunidade | Fluxo intenso de trens | TP pronta 09hrs, sem oportunidade de faixa, fluxo de trens | Produção e Intervalo | 0% | 0% | CCOCirculaçãoIntervaloOportunidade
EDVAN (TP-691) |  |  | EDVAN (TP-691) | PDM - SUBSTITUIÇÃO - TRILHO | TRILHO - SUBSTITUIÇÂO | - | - | 73 | 55.5 | 54.7 | ZDG-ZTN | ZDGK58 | 9:00 | 2:00 | 312 | M | SP NORTE | ZCZ-ZTI | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Carlos Eduardo | Substutuiçao de trilho | Oportunidade | OPORTUNIDADE | [9 empty] | PDM - SUBSTITUIÇÃO - TRILHO | PDM - SUBSTITUIÇÃO - TRILHO | - | - | ZDG-ZTN | ZDGK58 | 73 | 55.5 | 55.5 | [7 empty] | 0:00 |  |  | M | SP NORTE | ZCZ-ZTI | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Carlos Eduardo | [10 empty] | Aderente | * | *
V4046059 | 2026-02-06 | 6 | V40 | MODERNIZAÇÃO - SOCADORA | MODERNIZAÇÃO | ZDGK582 | ZDGK582 | 73 | 55 | 54.5 | ZDG-ZTN | ZDGK58 | 8:00 | 4:00 | 500 | M | SP NORTE | ZCZ-ZTI | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Luiz Granado | Mecanização Socadora | Contrato | SIM | [9 empty] | MODERNIZAÇÃO - SOCADORA | MODERNIZAÇÃO - SOCADORA | ZDGK582 | ZDGK582 | ZDG-ZTN | ZDGK58 | 73 | 55 | 55 | 9:51 | 12:00 | 14:00 | 14:00 | 16:00 |  |  | 4:00 |  | 633 | M | SP NORTE | ZCZ-ZTI | ARARAQUARA - MARCO INICIAL |  |  | 2 |  | MC1 09:51, intervalo 12:08 até 13:38, segundo intervalo 14:30 ate 15:30/ | MC1 09:51, intervalo 12:08 até 13:38, segundo intervalo 14:30 ate 15:30/ |  | OK | OK | OK | MC1 07:53, sem oportunidade de faixa, fluxo de trens | Aderente | 100% | 126.6% | OKOK
ANTÔNIO (TP-713)46059 | 2026-02-06 | 6 | ANTÔNIO (TP-713) | PDM - SOLDA | SOLDA | - | - | 73 | 16.8 | - | ZZR-ZDZ | K14K18 | 9:00 | 1:30 | 1 | Nº DE SOLDA | SP NORTE | ZCZ-ZTI | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Carlos Eduardo | execução de solda - Condicionado à temperatura | Oportunidade | OPORTUNIDADE | [9 empty] | PDM - SOLDA | PDM - SOLDA | - | - | ZZR-ZDZ | K14K18 | 73 | 16.8 | 16.8 | 9:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | Nº DE SOLDA | SP NORTE | ZCZ-ZTI | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Carlos Eduardo |  | 0 |  | TP pronta 09hrs, sem oportunidade de faixa , fluxo de trens | TP pronta 09hrs, sem oportunidade de faixa , fluxo de trens |  | CCO Circulação | Intervalo Oportunidade | Fluxo intenso de trens | TP pronta 09hrs, sem oportunidade de faixa , fluxo de trens | Produção e Intervalo | 0% | 0% | CCOCirculaçãoIntervaloOportunidade
W9246059 | 2026-02-06 | 6 | W92 | DESLOCAMENTO | OUTROS | ZAR2 | ZMA | 73 | 16 | 18 | ZZR-ZDZ | K14K18 | 9:00 | 1:00 | 1 | BINÁRIO | SP NORTE | ZCZ-ZTI | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Gabriel | Descarga de dormentes km 16+000 ao km 16+000 em K14K18 600 dor. 01h30 + descarga no km 34+000 400 dor. K30K36 01:30 | Oportunidade | OPORTUNIDADE | [9 empty] | DESLOCAMENTO | DESLOCAMENTO | ZAR2 | ZMA | ZZR-ZDZ | K14K18 | 73 | 16 | 16 | 12:47 | 12:49 | 13:49 |  |  |  |  | 1:00 |  | 1 | BINÁRIO | SP NORTE | ZCZ-ZTI | ARARAQUARA - MARCO INICIAL |  |  | 2 |  | MC1 12:47, segue deslocamento ZTO-ZMA | MC1 12:47, segue deslocamento ZTO-ZMA |  | OK | OK | OK | MC1 12:47, segue deslocamento ZTO-ZMA | Intervalo | 100% | 100% | OKOK
TURMA FIXA VIA 46059 | 2026-02-06 | 6 | TURMA FIXA VIA | PDM - SUBSTITUIÇÃO - DORMENTE | DORMENTE - SUBSTITUIÇÂO | - | - | 71 | 208 | - | ZSK-ZXH | ZSK208 | 8:00 | 2:00 | 30 | Nº DE DORMENTES | SP NORTE | ZRX-ZTI | ITIRAPINA - ARARAQUARA | Marcone | Substutuiçao de dormente | Oportunidade | OPORTUNIDADE | [9 empty] | PDM - SUBSTITUIÇÃO - DORMENTE | PDM - SUBSTITUIÇÃO - DORMENTE | - | - | ZSK-ZXH | ZSK208 | 71 | 208 | 208 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | Nº DE DORMENTES | SP NORTE | ZRX-ZTI | ITIRAPINA - ARARAQUARA | Marcone |  | 0 |  | TP não solicitou intervalo devido mudança de local | TP não solicitou intervalo devido mudança de local |  | Super | Execução | Alteração de programação | TP não solicitou intervalo devido mudança de local | Produção e Intervalo | 0% | 0% | SuperExecução
TURMA FIXA VIA 46059 | 2026-02-06 | 6 | TURMA FIXA VIA | PDM - AMV - MEIA CHAVE | AMV | - | - | 71 | 182.7 | - | ZVI | ZVIS | 14:00 | 1:30 | 1 | Nº DE PEÇAS | SP NORTE | ZRX-ZTI | ITIRAPINA - ARARAQUARA | Rodrigo | Troca de meia chave (ZVIS) | Oportunidade | OPORTUNIDADE | [9 empty] | PDM - AMV - MEIA CHAVE | PDM - AMV - MEIA CHAVE | - | - | ZVI | ZVIS | 71 | 182.7 | 182.7 | 14:00 | 15:22 | 16:52 |  |  |  |  | 1:30 |  | 1 | Nº DE PEÇAS | SP NORTE | ZRX-ZTI | ITIRAPINA - ARARAQUARA | Rodrigo |  | 2 |  | TP pronta 14hrs, intervalo 15:22 até 16:52 | TP pronta 14hrs, intervalo 15:22 até 16:52 |  | OK | OK | OK |  | Aderente | 100% | 100% | OKOK
V8346059 | 2026-02-06 | 6 | V83 | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | ZIQ2 | ZIQ | 70 | 139 | 139.3 | ZRQ-ZQX | 1381391 | 8:30 | 2:00 | 300 | M | SP NORTE | ZRX-ZTI | RECANTO - ITIRAPINA (L1 PRINCIPAL) | Antonioni | Socadora Mecanizada | Oportunidade | OPORTUNIDADE | [9 empty] | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | ZIQ2 | ZIQ | ZRQ-ZQX | 1381391 | 70 | 139 | 139 | 7:47 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | M | SP NORTE | ZRX-ZTI | RECANTO - ITIRAPINA (L1 PRINCIPAL) |  |  | 0 |  | MC1 07:47, sem oportunidade de faixa, fluxo de trens | MC1 07:47, sem oportunidade de faixa, fluxo de trens |  | CCO Circulação | Intervalo Oportunidade | Fluxo intenso de trens | MC1 07:47, sem oportunidade de faixa, fluxo de trens | Produção e Intervalo | 0% | 0% | CCOCirculaçãoIntervaloOportunidade
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
V8746060 | 2026-02-07 | 6 | V87 | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | ZDP2 | ZDP | 73 | 326.1 | 325.4 | ZGI-ZFN | 326332 | 8:20 | 2:00 | 1020 | M | SP NORTE | TMI-ZEB | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Antonioni | Socadora Mecanizada | Oportunidade | OPORTUNIDADE | [9 empty] | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | ZDP2 | ZDP | ZGI-ZFN | 326332 | 73 | 326.1 | 326.1 | 7:51 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | M | SP NORTE | TMI-ZEB | ARARAQUARA - MARCO INICIAL |  |  | 0 |  | MC1 07:51, aguarda oportunidade | MC1 07:51, sem oportunidade |  | CCO Circulação | Intervalo Oportunidade | Fluxo intenso de trens | - | Produção e Intervalo | 0% | 0% | CCOCirculaçãoIntervaloOportunidade
JOVÂNIO (TP-850)46060 | 2026-02-07 | 6 | JOVÂNIO (TP-850) | PDM - SOLDA | SOLDA | - | - | 73 | 268 | - | ZEC-ZKY | 267271 | 9:00 | 1:30 | 1 | Nº DE SOLDA | SP NORTE | TMI-ZEB | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | ronaldo | execução de solda - Condicionado à temperatura | Oportunidade | OPORTUNIDADE | [9 empty] | PDM - SOLDA | PDM - SOLDA | - | - | ZEC-ZKY | 267271 | 73 | 268 | 268 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | Nº DE SOLDA | SP NORTE | TMI-ZEB | ARARAQUARA - MARCO INICIAL |  |  | 0 |  | Sem oportunidade | Sem oportunidade |  | CCO Circulação | Intervalo Oportunidade | Fluxo intenso de trens | - | Produção e Intervalo | 0% | 0% | CCOCirculaçãoIntervaloOportunidade
W4846060 | 2026-02-07 | 6 | W48 | DESLOCAMENTO | OUTROS | ZEC2 | TAP | 73 | 262 | 433 | ZEC-TAP | ZECTAP | 8:00 | 1:00 | 1 | BINÁRIO | SP NORTE | TMI-ZEB | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Carlos vilela | Deslocamento de ZEC-TAP | Oportunidade | OPORTUNIDADE | [9 empty] | DESLOCAMENTO | DESLOCAMENTO | ZEC2 | TAP | ZEC-TAP | ZECTAP | 73 | 262 | 262 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | BINÁRIO | SP NORTE | TMI-ZEB | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Carlos vilela |  | 0 |  | MC1 08:30 | Em manutenção |  | Mecanização | Ativos | Avaria em veículo (Mecanização) |  | Produção e Intervalo | 0% | 0% | MecanizaçãoAtivos
JULIO CÉSAR (TP-701)46060 | 2026-02-07 | 6 | JULIO CÉSAR (TP-701) | PDM - SOLDA | SOLDA | - | - | 73 | 169.7 | - | ZUC-ZCG | ZUC173 | 9:00 | 1:30 | 1 | Nº DE SOLDA | SP NORTE | ZEB-ZCZ | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | ronaldo | execução de solda - Condicionado à temperatura | Oportunidade | OPORTUNIDADE | [9 empty] | PDM - SOLDA | PDM - SOLDA | - | - | ZUC-ZCG | ZUC173 | 73 | 169.7 | 169.7 | 10:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | Nº DE SOLDA | SP NORTE | ZEB-ZCZ | ARARAQUARA - MARCO INICIAL |  |  | 0 |  | Aguarda informar pronto para alinhar faixa | Equipe pronta 10h, sem oportunidade |  | CCO Circulação | Intervalo Oportunidade | Fluxo intenso de trens | - | Produção e Intervalo | 0% | 0% | CCOCirculaçãoIntervaloOportunidade
V8846060 | 2026-02-07 | 6 | V88 | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | ZPN2 | ZPN | 73 | 153.8 | 151 | ZCV-ZCT | 152ZCT | 8:20 | 2:00 | 800 | M | SP NORTE | ZEB-ZCZ | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Antonioni | Socadora Mecanizada | Oportunidade | OPORTUNIDADE | [9 empty] | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | ZPN2 | ZPN | ZCV-ZCT | 152ZCT | 73 | 153.8 | 153.8 | 8:11 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | M | SP NORTE | ZEB-ZCZ | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Antonioni |  | 0 |  | MC1 08:11, aguarda oportunidade | MC1 08:11, sem oportunidade |  | CCO Circulação | Intervalo Oportunidade | Fluxo intenso de trens | - | Produção e Intervalo | 0% | 0% | CCOCirculaçãoIntervaloOportunidade
PEDRO (TP-696)46060 | 2026-02-07 | 6 | PEDRO (TP-696) | PDM - SOLDA | SOLDA | - | - | 73 | 102.4 | - | ZCZ-ZZF | 101ZZF | 9:00 | 1:30 | 1 | Nº DE SOLDA | SP NORTE | ZEB-ZCZ | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Ronaldo | execução de solda - Condicionado à temperatura | Oportunidade | OPORTUNIDADE | [9 empty] | PDM - SOLDA | PDM - SOLDA | - | - | ZCZ-ZZF | 101ZZF | 73 | 102.4 | 102.4 | 10:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | Nº DE SOLDA | SP NORTE | ZEB-ZCZ | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Ronaldo |  | 0 |  | Aguarda informar pronto para alinhar faixa | Equipe pronta 10h, sem oportunidade |  | CCO Circulação | Intervalo Oportunidade | Fluxo intenso de trens | - | Produção e Intervalo | 0% | 0% | CCOCirculaçãoIntervaloOportunidade
ANTÔNIO (TP-713)46060 | 2026-02-07 | 6 | ANTÔNIO (TP-713) | PDM - SOLDA | SOLDA | - | - | 73 | 16.8 | - | ZZR-ZDZ | K14K18 | 9:00 | 1:30 | 1 | Nº DE SOLDA | SP NORTE | ZCZ-ZTI | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Carlos Eduardo | execução de solda - Condicionado à temperatura | Oportunidade | OPORTUNIDADE | [9 empty] | PDM - SOLDA | PDM - SOLDA | - | - | ZZR-ZDZ | K14K18 | 73 | 16.8 | 16.8 | 8:50 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | Nº DE SOLDA | SP NORTE | ZCZ-ZTI | ARARAQUARA - MARCO INICIAL |  |  | 0 |  | Equipe pronta 8:50, aguarda oportunidade | Equipe pronta 8:50, sem oportunidade |  | CCO Circulação | Intervalo Oportunidade | Fluxo intenso de trens | - | Produção e Intervalo | 0% | 0% | CCOCirculaçãoIntervaloOportunidade
V4046060 | 2026-02-07 | 6 | V40 | MODERNIZAÇÃO - SOCADORA | MODERNIZAÇÃO | ZDGK582 | ZDGK582 | 73 | 54.8 | -, | ZDG-ZTN | ZDGPZT2 | 8:30 | 2:00 | 1000 | M | SP NORTE | ZCZ-ZTI | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Rodrigo | Socadora Mecanizada | Oportunidade | OPORTUNIDADE | [9 empty] | MODERNIZAÇÃO - SOCADORA | MODERNIZAÇÃO - SOCADORA | ZDGK582 | ZDGK582 | ZDG-ZTN | ZDGPZT2 | 73 | 54.8 | 54.8 | 9:16 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | M | SP NORTE | ZCZ-ZTI | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Rodrigo |  | 0 |  | MC1 09:16, aguarda oportunidade | MC1 09:16, sem oportunidade |  | CCO Circulação | Intervalo Oportunidade | Fluxo intenso de trens | - | Produção e Intervalo | 0% | 0% | CCOCirculaçãoIntervaloOportunidade
TURMA FIXA VIA 46060 | 2026-02-07 | 6 | TURMA FIXA VIA | PDM - SUBSTITUIÇÃO - DORMENTE | DORMENTE - SUBSTITUIÇÂO | - | - | 71 | 208 | - | ZSK-ZXH | ZSK208 | 8:00 | 2:00 | 30 | Nº DE DORMENTES | SP NORTE | ZRX-ZTI | ITIRAPINA - ARARAQUARA | Marcone | Substutuiçao de dormente | Oportunidade | OPORTUNIDADE | [9 empty] | PDM - SUBSTITUIÇÃO - DORMENTE | PDM - SUBSTITUIÇÃO - DORMENTE | - | - | ZSK-ZXH | ZSK208 | 71 | 208 | 208 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | Nº DE DORMENTES | SP NORTE | ZRX-ZTI | ITIRAPINA - ARARAQUARA |  |  | 0 |  | Aguarda informar pronto para alinhar faixa | Não solicitou intervalo |  | Super | Execução | Alteração de programação | Não solicitou intervalo | Produção e Intervalo | 0% | 0% | SuperExecução
V8346060 | 2026-02-07 | 6 | V83 | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | ZIQ2 | ZIQ | 70 | 139.2 | 135 | ZRQ-ZQX | 139ZQX1 | 8:30 | 2:00 | 300 | M | SP NORTE | ZRX-ZTI | RECANTO - ITIRAPINA (L1 PRINCIPAL) | Antonioni | Socadora Mecanizada | Oportunidade | OPORTUNIDADE | [9 empty] | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | ZIQ2 | ZIQ | ZRQ-ZQX | 139ZQX1 | 70 | 139.2 | 139.2 | 7:51 | 10:35 | 11:35 | 12:30 | 13:36 |  |  | 2:06 |  | 510 | M | SP NORTE | ZRX-ZTI | RECANTO - ITIRAPINA (L1 PRINCIPAL) |  |  | 2 |  | Mc1 07:51, faixa após I90 08:30, autorizado 08:23 em deslocamento para intervalo, em intervalo 10:35 | MC1 07:51, autorizado 08:23, em intervalo 10:35 até 11:35, girando para segundo intervalo, em intervalo 12:30 |  | OK | OK | OK | - | Aderente | 105% | 170% | OKOK
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
W4846061 | 2026-02-08 | 7 | W48 | DESLOCAMENTO | OUTROS | ZEC2 | TAP | 73 | 262 | - | ZEC-TAP | ZECTAP | 8:30 | 1:00 | 1 | BINÁRIO | SP NORTE | TMI-ZEB | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Carlos | Deslocamento para TAP | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | 1 | FIXO |  | 7:00 | 6202 | 6201 | - |  | DESLOCAMENTO | DESLOCAMENTO | ZEC2 | TAP | ZEC-TAP | ZECTAP | 73 | 262 | 262 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | BINÁRIO | SP NORTE | TMI-ZEB | ARARAQUARA - MARCO INICIAL |  |  | 0 |  | Sem oportunidade devido anomália do I59 | Sem oportunidade devido anomália do I59 |  | Anomalia | Via | Defeito na via | Forte batida | Produção e Intervalo | 0% | 0% | AnomaliaVia
V8746061 | 2026-02-08 | 7 | V87 | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | ZDP2 | ZDP | 73 | 293.8 | 291 | ZZM-ZCF | 293ZCF1 | 8:20 | 2:00 | 1020 | M | SP NORTE | TMI-ZEB | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Antonioni | Socadora Mecanizada | Oportunidade | OPORTUNIDADE | [9 empty] | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | ZDP2 | ZDP | ZZM-ZCF | 293ZCF1 | 73 | 293.8 | 293.8 | 9:13 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | M | SP NORTE | TMI-ZEB | ARARAQUARA - MARCO INICIAL |  |  | 0 |  | MC1 09:13, sem oportunidade devido anomália I59 | MC1 09:13, sem oportunidade devido anomália I59 |  | Anomalia | Via | Defeito na via | Forte batida | Produção e Intervalo | 0% | 0% | AnomaliaVia
V4846061 | 2026-02-08 | 7 | V48 | DESLOCAMENTO | OUTROS | ZSK2 | ZCZ | 73 | 205 | 90 | ZSK-ZCZ | ZSKZCZ | 8:30 | 1:00 | 1 | BINÁRIO | SP NORTE | ZEB-ZCZ | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Antonioni | Deslocamento ZSK-ZCZ | Oportunidade | OPORTUNIDADE | [9 empty] | DESLOCAMENTO | DESLOCAMENTO | ZSK2 | ZCZ | ZSK-ZCZ | ZSKZCZ | 73 | 205 | 205 | 8:17 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  |  | BINÁRIO | SP NORTE | ZEB-ZCZ | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Antonioni |  | 0 |  | MC1 08:17, aguarda autorização | MC1 08:17, sem oportunidade |  | CCO Circulação | Intervalo Oportunidade | Fluxo intenso de trens | - | Produção e Intervalo | 0% | 0% | CCOCirculaçãoIntervaloOportunidade
V8846061 | 2026-02-08 | 7 | V88 | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | ZPN2 | ZPN | 73 | 153.8 | 151 | ZCV-ZCT | 152ZCT | 8:20 | 2:00 | 510 | M | SP NORTE | ZEB-ZCZ | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Antonioni | Socadora Mecanizada | Oportunidade | OPORTUNIDADE | [9 empty] | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | ZPN2 | ZPN | ZCV-ZCT | 152ZCT | 73 | 153.8 | 153.8 | 8:05 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | M | SP NORTE | ZEB-ZCZ | ARARAQUARA - MARCO INICIAL |  |  | 0 |  | MC1 08:05, negada devido anomalia I11 | MC1 08:05, negada devido anomalia I11 |  | Anomalia | Mecânica | Avaria em trem | Emergenica I11 | Produção e Intervalo | 0% | 0% | AnomaliaMecânica
V4046061 | 2026-02-08 | 7 | V40 | MODERNIZAÇÃO - SOCADORA | MODERNIZAÇÃO | ZDGK582 | ZDGK582 | 73 | 52 | 52.2 | ZMA-ZDG | K47ZDG | 8:00 | 2:00 | 1792 | M | SP NORTE | ZCZ-ZTI | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Luiz Granado | Socadora Mecanizada (KM 52 ao 52+200 SB ZDGPAT1 1hrs), (ZDG1 KM 54 ao 54+800 1hrs ) | Oportunidade | OPORTUNIDADE | [9 empty] | MODERNIZAÇÃO - SOCADORA | MODERNIZAÇÃO - SOCADORA | ZDGK582 | ZDGK582 | ZMA-ZDG | K47ZDG | 73 | 52 | 52 | 8:03 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | M | SP NORTE | ZCZ-ZTI | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Luiz Granado |  | 0 |  | MC1 08:03, negada devido anomália I11 e R83 | MC1 08:03, negada devido anomália I11 e R83 |  | Anomalia | Mecânica | ava | Emergenica I11 e R83 | Produção e Intervalo | 0% | 0% | AnomaliaMecânica
V8346061 | 2026-02-08 | 7 | V83 | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | ZIQ2 | ZIQ | 70 | 139.2 | 135 | ZRQ-ZQX | 139ZQX1 | 8:30 | 2:00 | 480 | M | SP NORTE | ZRX-ZTI | RECANTO - ITIRAPINA (L1 PRINCIPAL) | Antonioni | Socadora Mecanizada | Oportunidade | OPORTUNIDADE | [9 empty] | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | ZIQ2 | ZIQ | ZRQ-ZQX | 139ZQX1 | 70 | 139.2 | 139.2 | 7:57 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | M | SP NORTE | ZRX-ZTI | RECANTO - ITIRAPINA (L1 PRINCIPAL) |  |  | 0 |  | MC1 07:57, aguarda oportunidade | MC1 07:57, sem oportunidade |  | CCO Circulação | Intervalo Oportunidade | Fluxo intenso de trens | - | Produção e Intervalo | 0% | 0% | CCOCirculaçãoIntervaloOportunidade
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
W4846062 | 2026-02-09 | 7 | W48 | DESLOCAMENTO | OUTROS | ZEC2 | TAP2 | 73 | 262 | - | ZEC-TAP | ZECTAP | 9:00 | 1:00 | 1 | BINÁRIO | SP NORTE | TMI-ZEB | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Carlos | Deslocamento para TAP | Oportunidade |  |  | 1 | FIXO |  | 7:00 | 6202 | 6201 | - |  | DESLOCAMENTO | DESLOCAMENTO | ZEC2 | TAP2 | ZEC-TAP | ZECTAP | 73 | 262 | 262 | 9:48 | 0:00 | 1:00 |  |  |  |  | 1:00 |  | 1 | BINÁRIO | SP NORTE | TMI-ZEB | ARARAQUARA - MARCO INICIAL |  |  | 1 |  | MC1 09:48, faixa após T11 11:30 | MC1 09:48, aguarda passagem T11 para partir, D78 parado aguardando liberação boletim, autorizado 12:46 em deslocamento |  | OK | OK | OK | - | Aderente | 100% | 100% | OKOK
V8746062 | 2026-02-09 | 7 | V87 | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | ZDP2 | ZDP | 73 | 326.1 | 325.4 | ZGI-ZFN | 326332 | 8:20 | 2:00 | 1020 | M | SP NORTE | TMI-ZEB | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Antonioni | Socadora Mecanizada | Oportunidade | [10 empty] | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | ZDP2 | ZDP | ZGI-ZFN | 326332 | 73 | 326.1 | 326.1 | 7:51 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | M | SP NORTE | TMI-ZEB | ARARAQUARA - MARCO INICIAL |  |  | 0 |  | MC1 07:51, sem oportunidade | MC1 07:51, sem oportunidade |  | CCO Circulação | Intervalo Oportunidade | Fluxo intenso de trens | - | Produção e Intervalo | 0% | 0% | CCOCirculaçãoIntervaloOportunidade
JOVÂNIO (TP-850)46062 | 2026-02-09 | 7 | JOVÂNIO (TP-850) | PDM - SOLDA | SOLDA | - | - | 73 | 268 | - | ZEC-ZKY | 267271 | 9:00 | 1:30 | 1 | Nº DE SOLDA | SP NORTE | TMI-ZEB | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | ronaldo | execução de solda - Condicionado à temperatura | Oportunidade | [10 empty] | PDM - SOLDA | PDM - SOLDA | - | - | ZVP-1 | ZVP1 | 73 | 306 | - | 9:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | Nº DE SOLDA | SP NORTE | TMI-ZEB | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | ronaldo |  | 0 |  | Equipe pronta 9h, não solicita intervalo devido não ter temperatura - chuva | Equipe pronta 9h, não solicita intervalo devido não ter temperatura - chuva |  | Condições Climática | Chuva | Chuva |  | Produção e Intervalo | 0% | 0% | CondiçõesClimáticaChuva
JULIO CÉSAR (TP-701)46062 | 2026-02-09 | 7 | JULIO CÉSAR (TP-701) | PDM - SOLDA | SOLDA | - | - | 73 | 169.7 | - | ZUC-ZCG | ZUC173 | 9:00 | 1:30 | 1 | Nº DE SOLDA | SP NORTE | ZEB-ZCZ | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | ronaldo | execução de solda - Condicionado à temperatura | Oportunidade | [10 empty] | PDM - SOLDA | PDM - SOLDA | - | - | ZVP-1 | ZVP1 | 73 | 304 | - | 9:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | Nº DE SOLDA | SP NORTE | TMI-ZEB | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | ronaldo |  | 0 |  | Equipe pronta 9h, não solicita intervalo devido não ter temperatura - chuva | Equipe pronta 9h, não solicita intervalo devido não ter temperatura - chuva |  | Condições Climática | Chuva | Chuva | - | Produção e Intervalo | 0% | 0% | CondiçõesClimáticaChuva
V8846062 | 2026-02-09 | 7 | V88 | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | ZPN2 | ZPN | 73 | 153.8 | 151 | ZCV-ZCT | 152ZCT | 8:20 | 2:00 | 510 | M | SP NORTE | ZEB-ZCZ | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Antonioni | Socadora Mecanizada | Oportunidade | [10 empty] | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | ZPN2 | ZPN | ZCV-ZCT | 152ZCT | 73 | 153.8 | 153.8 | 8:09 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | M | SP NORTE | ZEB-ZCZ | ARARAQUARA - MARCO INICIAL |  |  | 0 |  | MC1 08:09, sem oportunidade | MC1 08:09, sem oportunidade |  | CCO Circulação | Intervalo Oportunidade | Fluxo intenso de trens | - | Produção e Intervalo | 0% | 0% | CCOCirculaçãoIntervaloOportunidade
PEDRO (TP-696)46062 | 2026-02-09 | 7 | PEDRO (TP-696) | PDM - SOLDA | SOLDA | - | - | 73 | 102 | - | ZCZ-ZZF | 101ZZF | 9:00 | 1:30 | 1 | Nº DE SOLDA | SP NORTE | ZEB-ZCZ | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Ronaldo | execução de solda - Condicionado à temperatura | Oportunidade | [10 empty] | PDM - SOLDA | PDM - SOLDA | - | - | ZCZ-ZZF | 101ZZF | 73 | 102 | 102 | 9:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | Nº DE SOLDA | SP NORTE | ZEB-ZCZ | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Ronaldo |  | 0 |  | Equipe pronta 9h, aguarda oportunidade | Equipe pronta 9h, não solicita intervalo devido não ter temperatura - chuva |  | Condições Climática | Chuva | Chuva | - | Produção e Intervalo | 0% | 0% | CondiçõesClimáticaChuva
ANTÔNIO (TP-713)46062 | 2026-02-09 | 7 | ANTÔNIO (TP-713) | PDM - SOLDA | SOLDA | - | - | 73 | 16.8 | - | ZZR-ZDZ | K14K18 | 9:00 | 1:30 | 1 | Nº DE SOLDA | SP NORTE | ZCZ-ZTI | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Carlos Eduardo | execução de solda - Condicionado à temperatura | Oportunidade | [10 empty] | PDM - SOLDA | PDM - SOLDA | - | - | ZCZ-ZLQ | K84ZCZ | 73 | 88 | - | 9:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | Nº DE SOLDA | SP NORTE | ZCZ-ZTI | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Carlos Eduardo |  | 0 |  | Equipe no local 9h, não solicita intervalo devido não ter temperatura - chuva | Equipe pronta 9h, não solicita intervalo devido não ter temperatura - chuva |  | Condições Climática | Chuva | Chuva | - | Produção e Intervalo | 0% | 0% | CondiçõesClimáticaChuva
V4046062 | 2026-02-09 | 7 | V40 | MODERNIZAÇÃO - SOCADORA | MODERNIZAÇÃO | ZDGK582 | ZDGK582 | 73 | 54.7 | - | ZDG-ZTN | ZDGPZT2 | 8:00 | 2:00 | 1792 | M | SP NORTE | ZCZ-ZTI | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Luiz Granado | Socadora Mecanizada (NECESSÁRIO 40 MIN DE INTERDIÇÃO NA SINGELA ZDGK58) | Oportunidade | [10 empty] | MODERNIZAÇÃO - SOCADORA | MODERNIZAÇÃO - SOCADORA | ZDGK582 | ZDGK582 | ZDG-ZTN | ZDGPZT2 | 73 | 54.7 | 54.7 | 7:58 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | M | SP NORTE | ZCZ-ZTI | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Luiz Granado |  | 0 |  | MC1 07:58, aguarda oportunidade | MC1 07:58, sem oportunidade |  | CCO Circulação | Intervalo Oportunidade | Fluxo intenso de trens | - | Produção e Intervalo | 0% | 0% | CCOCirculaçãoIntervaloOportunidade
A7346062 | 2026-02-09 | 7 | A73 | DETECÇÃO - RONDA 7 DIAS | DETECÇÃO | ZTO2 | ZPN | 73 | 7 | 128 | ZTO-ZPN | ZTOZPN | 8:00 | 1:00 | 100 | KM | SP NORTE | ZCZ-ZTI | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Generoso | Ronda R7D | Oportunidade | [10 empty] | DETECÇÃO - RONDA 7 DIAS | DETECÇÃO - RONDA 7 DIAS | ZTO2 | ZPN | ZTO-ZPN | ZTOZPN | 73 | 7 | 7 | 12:06 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 50 | KM | SP NORTE | ZCZ-ZTI | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Generoso |  | 1 |  | Mc1 11:30 | MC1 12:06, faixa após I40 13h, autorizado as 13:12 em inspeção |  | Confiabilidade | Operação | Alteração de Programação |  | Produção e Intervalo | 0% | 50% | ConfiabilidadeOperação
V8346062 | 2026-02-09 | 7 | V83 | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | ZIQ2 | ZIQ2 | 70 | 139.2 | 135 | ZRQ-ZQX | 139ZQX1 | 8:30 | 2:00 | 480 | M | SP NORTE | ZRX-ZTI | RECANTO - ITIRAPINA (L1 PRINCIPAL) | Antonioni | Socadora Mecanizada | Oportunidade | [10 empty] | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | ZIQ2 | ZIQ2 | ZRQ-ZQX | 139ZQX1 | 70 | 139.2 | 139.2 | 7:48 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | M | SP NORTE | ZRX-ZTI | RECANTO - ITIRAPINA (L1 PRINCIPAL) |  |  | 0 |  | MC1 07:48, aguarda oportunidade | MC1 07:48, sem oportunidade |  | CCO Circulação | Intervalo Oportunidade | Fluxo intenso de trens | - | Produção e Intervalo | 0% | 0% | CCOCirculaçãoIntervaloOportunidade
V4846062 | 2026-02-09 | 7 | V48 | DESLOCAMENTO | OUTROS | ZSKPAT2 | ZCZ2 | 71 | 204 | - | ZSK-ZCZ | ZSKZCZ | 9:00 | 1:00 | 1 | BINÁRIO | SP NORTE | ZRX-ZTI | ITIRAPINA - ARARAQUARA | Mateus | Deslocamento para ZCZ | Oportunidade |  |  | 1 | FIXO |  | 7:00 | 6248 | - | - |  | DESLOCAMENTO | DESLOCAMENTO | ZSKPAT2 | ZCZ2 | ZSK-ZCZ | ZSKZCZ | 71 | 204 | 204 | 8:19 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | BINÁRIO | SP NORTE | ZRX-ZTI | ITIRAPINA - ARARAQUARA |  |  | 0 |  | MC1 08:19, aguarda oportunidade | MC1 08:19, sem oportunidade |  | CCO Circulação | Intervalo Oportunidade | Fluxo intenso de trens | - | Produção e Intervalo | 0% | 0% | CCOCirculaçãoIntervaloOportunidade
W9246062 | 2026-02-09 | 7 | W92 | PDM - DESCARGA - DORMENTE | DORMENTE - DESCARGA | ZMA2 | ZMA2 | 73 | 34 | 17 | ZDZ-ZMA | K30K36 | 10:00 | 1:00 | 1000 | Nº DE DORMENTES | SP NORTE | ZCZ-ZTI | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Carlos Eduardo | Descarga de dormentes km 17+000 ao km 12+000 em K14K18 600 dor. 01h30 + descarga no km 34+000 400 dor. K30K36 01:30 | Oportunidade |  |  | 2 José Carlos + Junior | FIXO |  | 7:00 | 7696 | 7679 | - |  | PDM - DESCARGA - DORMENTE | PDM - DESCARGA - DORMENTE | ZMA2 | ZMA2 | ZDZ-ZMA | K30K36 | 73 | 34 | 34 | 11:04 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | Nº DE DORMENTES | SP NORTE | ZCZ-ZTI | ARARAQUARA - MARCO INICIAL |  |  | 0 |  | Equipe em deslocamento para ZMA, MC1 10h | Cancelado devido avaria da retro |  | Super | Equipamento | Avaria (Escavadeira / caminhão / munck) | - | Produção e Intervalo | 0% | 0% | SuperEquipamento
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
E4046063 | 2026-02-10 | 7 | E40 | TRILHEIRO - DESCARGA | TRILHEIRO - DESCARGA | ZDP2 | ZDP2 | 73 | 400 | 401.9 | ZUE | 394ZUE/ZUEPAT1 | 8:30 | 2:00 | 1560 | M | SP NORTE | TMI-ZEB | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Wesley | Descarga de tirlho (necessário 30 min em ZDP para formar cobra cega | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | 2 Clayton + Escaka | FIXO + ESCALA | ACIONAMENTO | 7:00 | 9346/9236 | 7672 | - |  | TRILHEIRO - DESCARGA | TRILHEIRO - DESCARGA | ZDP2 | ZDP2 | ZUE | 394ZUE/ZUEPAT1 | 73 | 400 | 400 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | M | SP NORTE | TMI-ZEB | ARARAQUARA - MARCO INICIAL |  |  | 0 |  | Sem oportunidade de faixa, fluxo de trens | Sem oportunidade de faixa, fluxo de trens |  | CCO Circulação | Intervalo Oportunidade | Fluxo intenso de trens | Sem oportunidade de faixa, fluxo de trens | Produção e Intervalo | 0% | 0% | CCOCirculaçãoIntervaloOportunidade
V8746063 | 2026-02-10 | 7 | V87 | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | ZDP2 | ZDP2 | 73 | 326.1 | 325.4 | ZGI-ZFN | 326332 | 9:00 | 4:00 | 2040 | M | SP NORTE | TMI-ZEB | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Antonioni | Socaria mecanizada | Contrato | SIM |  | 1 | FIXO | ACIONAMENTO | 7:00 | 6237 | - | - |  | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | ZDP2 | ZDP2 | ZGI-ZFN | 326332 | 73 | 326.1 | 326.1 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | M | SP NORTE | TMI-ZEB | ARARAQUARA - MARCO INICIAL |  |  | 0 |  | MC1 07:52, sem oportunidade de faixa, fluxo de trens | MC1 07:52, sem oportunidade de faixa, fluxo de trens |  | CCO Circulação | Intervalo Contrato | Fluxo intenso de trens | MC1 07:52, sem oportunidade de faixa, fluxo de trens | Produção e Intervalo | 0% | 0% | CCOCirculaçãoIntervaloContrato
JOSUEL (TP-697)46063 | 2026-02-10 | 7 | JOSUEL (TP-697) | PDM - SOLDA | SOLDA | - | - | 73 | 306.5 | - | ZVP-ZGI | ZVPPAT1 | 9:30 | 1:30 | 1 | Nº DE SOLDA | SP NORTE | TMI-ZEB | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Josuel | Execução de solda - Condicionado à temperatura | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | - |  |  | - | - | - | - |  | PDM - SOLDA | PDM - SOLDA | - | - | ZVP-ZGI | ZVPPAT1 | 73 | 306.5 | 306.5 | 10:50 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | Nº DE SOLDA | SP NORTE | TMI-ZEB | ARARAQUARA - MARCO INICIAL |  |  | 0 |  | TP pronta 10:50, não solicitou devido chuva no local | TP pronta 10:50, não solicitou devido chuva no local |  | Condições Climática | Chuva | Chuva | TP pronta 10:50, não solicitou devido chuva no local | Produção e Intervalo | 0% | 0% | CondiçõesClimáticaChuva
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
A7346063 | 2026-02-10 | 7 | A73 | DETECÇÃO - RONDA 7 DIAS | DETECÇÃO | ZUC | ZVP | 73 | 167 | - | ZUC-ZVP | ZUCZVP | 9:00 | 1:00 | 150 | KM | SP NORTE | ZEB-ZCZ | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Daniel | R7D de ZUC a ZVP | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | 1 | FIXO | ACIONAMENTO | 7:00 | 6296 | - | - |  | DETECÇÃO - RONDA 7 DIAS | DETECÇÃO - RONDA 7 DIAS | ZUC | ZVP | ZUC-ZVP | ZUCZVP | 73 | 167 | 167 | 7:58 | 10:18 | 11:18 |  |  |  |  | 1:00 |  | 150 | KM | SP NORTE | ZEB-ZCZ | ARARAQUARA - MARCO INICIAL |  |  | 2 |  | MC1 07:58, segue inspeção R7D | MC1 07:58, segue inspeção R7D |  | OK | OK | OK |  | Aderente | 100% | 100% | OKOK
V8846063 | 2026-02-10 | 7 | V88 | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | ZPN2 | ZPN2 | 73 | 153.8 | 151 | ZCV-ZCT | 152ZCT | 9:00 | 4:00 | 1020 | M | SP NORTE | ZEB-ZCZ | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Antonioni | Socaria mecanizada | Contrato | SIM |  | 1 | FIXO | ACIONAMENTO | 7:00 | 6238 | - | - |  | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | ZPN2 | ZPN2 | ZCV-ZCT | 152ZCT | 73 | 153.8 | 153.8 | 8:03 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | M | SP NORTE | ZEB-ZCZ | ARARAQUARA - MARCO INICIAL |  |  | 0 |  | MC1 08:03, sem oportunidade de faixa, fluxo de trens | MC1 08:03, sem oportunidade de faixa, fluxo de trens |  | CCO Circulação | Intervalo Contrato | Fluxo intenso de trens | MC1 08:03, sem oportunidade de faixa, fluxo de trens | Produção e Intervalo | 0% | 0% | CCOCirculaçãoIntervaloContrato
JULIO (TF-648)46063 | 2026-02-10 | 7 | JULIO (TF-648) | PDM - SOLDA | SOLDA | - | - | 73 | 102 | - | ZCZ-ZZF | 101ZZF | 9:00 | 1:30 | 1 | Nº DE SOLDA | SP NORTE | ZEB-ZCZ | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Pedro | Execução de solda - Condicionado à temperatura | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | - |  |  | - | - | - | - |  | PDM - SOLDA | PDM - SOLDA | - | - | ZCZ-ZZF | 101ZZF | 73 | 102 | 102 | 14:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | Nº DE SOLDA | SP NORTE | ZEB-ZCZ | ARARAQUARA - MARCO INICIAL |  |  | 0 |  | TP pronta 14hrs, nao solicitou devido chuva no local | TP pronta 14hrs, nao solicitou devido chuva no local |  | Condições Climática | Chuva | Chuva | TP pronta 14hrs, nao solicitou devido chuva no local | Produção e Intervalo | 0% | 0% | CondiçõesClimáticaChuva
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
MOD SPN46063 | 2026-02-10 | 7 | MOD SPN | BLOCO | OUTROS | - | - | 73 | 52 | 43.1 | ZMA-ZDG | K47ZDG/ZMAK47 | 8:30 | 4:00 | 1 | BINÁRIO | SP NORTE | ZCZ-ZTI | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Luiz Granado | Intervalo modernização | Contrato | SIM |  |  |  |  | - | - | - | - |  | BLOCO | BLOCO | - | - | ZMA-ZDG | K47ZDG/ZMAK47 | 73 | 52 | 52 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | BINÁRIO | SP NORTE | ZCZ-ZTI | ARARAQUARA - MARCO INICIAL |  |  | 0 |  | Sem oportunidade de faixa, fluxo de trens | Sem oportunidade de faixa, fluxo de trens |  | CCO Circulação | Intervalo Contrato | Fluxo intenso de trens | Sem oportunidade de faixa, fluxo de trens | Produção e Intervalo | 0% | 0% | CCOCirculaçãoIntervaloContrato
V4046063 | 2026-02-10 | 7 | V40 | MODERNIZAÇÃO - SOCADORA | MODERNIZAÇÃO | K58K592 | K58K592 | 73 | 52 | 43.1 | ZMA-ZDG | K47ZDG/ZMAK47 | 8:00 | 0:01 | 3584 | M | SP NORTE | ZCZ-ZTI | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Antonioni | Socaria mecanizada | Contrato | SIM |  | 1 | FIXO | ACIONAMENTO | 7:00 | 6240 | 6200 | - |  | MODERNIZAÇÃO - SOCADORA | MODERNIZAÇÃO - SOCADORA | K58K592 | K58K592 | ZMA-ZDG | K47ZDG/ZMAK47 | 73 | 52 | 52 | 7:54 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | M | SP NORTE | ZCZ-ZTI | ARARAQUARA - MARCO INICIAL |  |  | 0 |  | MC1 07:54, sem oportunidade de faixa, fluxo de trens | MC1 07:54, sem oportunidade de faixa, fluxo de trens |  | CCO Circulação | Intervalo Contrato | Fluxo intenso de trens | MC1 07:54, sem oportunidade de faixa, fluxo de trens | Produção e Intervalo | 0% | 0% | CCOCirculaçãoIntervaloContrato
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
W9246063 | 2026-02-10 | 7 | W92 | PDM - DESCARGA - DORMENTE | DORMENTE - DESCARGA | ZMA2 | ZMA2 | 73 | 34 | 17 | ZDZ-ZMA | K30K36 | 9:00 | 1:00 | 1000 | Nº DE DORMENTES | SP NORTE | ZCZ-ZTI | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Carlos Eduardo | Descarga de dormentes km 17+000 ao km 12+000 em K14K18 600 dor. 01h30 + descarga no km 34+000 400 dor. K30K36 01:30 | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | 2 José Carlos + Junior | FIXO | ACIONAMENTO | 7:00 | 7696 | 7679 | - |  | PDM - DESCARGA - DORMENTE | PDM - DESCARGA - DORMENTE | ZMA2 | ZMA2 | ZDZ-ZMA | K30K36 | 73 | 34 | 34 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | Nº DE DORMENTES | SP NORTE | ZCZ-ZTI | ARARAQUARA - MARCO INICIAL |  |  | 0 |  | Patio tutoia não consegue receber | Patio tutoia não consegue receber |  | Pátio | Operação | Linha ocupada | Patio tutoia não consegue receber | Produção e Intervalo | 0% | 0% | PátioOperação
ANTONIO (TF-681)46063 | 2026-02-10 | 7 | ANTONIO (TF-681) | PDM - SOLDA | SOLDA | - | - | 73 | 16 | - | ZZR-ZDZ | K14K18 | 9:00 | 1:30 | 1 | Nº DE SOLDA | SP NORTE | ZCZ-ZTI | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Antonio | Execução de solda - Condicionado à temperatura | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  |  |  |  | - | - | - | - |  | PDM - SOLDA | PDM - SOLDA | - | - | ZZR-ZDZ | K14K18 | 73 | 16 | 16 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | Nº DE SOLDA | SP NORTE | ZCZ-ZTI | ARARAQUARA - MARCO INICIAL |  |  | 0 |  | Não solicitou devido chuva no local | Não solicitou devido chuva no local |  | Condições Climática | Chuva | Chuva | Não solicitou devido chuva no local | Produção e Intervalo | 0% | 0% | CondiçõesClimáticaChuva
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
PEDRO (TP-696)46063 | 2026-02-10 | 7 | PEDRO (TP-696) | PDM - SOLDA | SOLDA | - | - | 70 | 157.6 | - | ZOX | ZOX1 | 9:00 | 1:30 | 1 | Nº DE SOLDA | SP NORTE | ZRX-ZTI | RECANTO - ITIRAPINA (L1 PRINCIPAL) | Pedro | Execução de solda - Condicionado à temperatura | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | - |  |  | - | - | - | - |  | PDM - SOLDA | PDM - SOLDA | - | - | ZOX | ZOX1 | 70 | 157.6 | 157.6 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | Nº DE SOLDA | SP NORTE | ZRX-ZTI | RECANTO - ITIRAPINA (L1 PRINCIPAL) |  |  | 0 |  | Equipe não solicitou faixa devido paradão de segurança | Equipe não solicitou faixa devido paradão de segurança |  | Super | Execução | Alteração de programação | Equipe não solicitou faixa devido paradão de segurança | Produção e Intervalo | 0% | 0% | SuperExecução
V8346063 | 2026-02-10 | 7 | V83 | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | ZIQ2 | ZIQ2 | 70 | 139.2 | 135 | ZRQ-ZQX | 139ZQX1 | 8:30 | 4:00 | 960 | M | SP NORTE | ZRX-ZTI | RECANTO - ITIRAPINA (L1 PRINCIPAL) | Antonioni | Socaria mecanizada | Contrato | SIM |  | 1 | FIXO | ACIONAMENTO | 7:00 | 6233 | - | - |  | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | ZIQ2 | ZIQ2 | ZRQ-ZQX | 139ZQX1 | 70 | 139.2 | 139.2 | 7:50 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | M | SP NORTE | ZRX-ZTI | RECANTO - ITIRAPINA (L1 PRINCIPAL) |  |  | 0 |  | MC1 07:50, sem oportunidade de faixa, fluxo de trens | MC1 07:50, sem oportunidade de faixa, fluxo de trens |  | CCO Circulação | Intervalo Contrato | Fluxo intenso de trens | MC1 07:50, sem oportunidade de faixa, fluxo de trens | Produção e Intervalo | 0% | 0% | CCOCirculaçãoIntervaloContrato
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
E4046064 | 2026-02-11 | 7 | E40 | TRILHEIRO - DESCARGA | TRILHEIRO - DESCARGA | ZDP2 | ZDP2 | 73 | 400 | 401.9 | ZUE | 394ZUE/ZUEPAT1 | 8:30 | 2:00 | 1560 | M | SP NORTE | TMI-ZEB | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Wesley | Descarga de tirlho (necessário 30 min em ZDP para formar cobra cega | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | 2 Clayton + Escala | FIXO + ESCALA | AGD ACIONAMENTO PCM | 7:00 | 9346/9236 | 7672 | - |  | TRILHEIRO - DESCARGA | TRILHEIRO - DESCARGA | ZDP2 | ZDP2 | ZUE | 394ZUE/ZUEPAT1 | 73 | 400 | 400 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | M | SP NORTE | TMI-ZEB | ARARAQUARA - MARCO INICIAL |  |  | 0 |  | Sem oportunidade de faixa , fluxo de trens | Sem oportunidade de faixa , fluxo de trens |  | CCO Circulação | Intervalo Oportunidade | Fluxo intenso de trens | Sem oportunidade de faixa , fluxo de trens | Produção e Intervalo | 0% | 0% | CCOCirculaçãoIntervaloOportunidade
W4846064 | 2026-02-11 | 7 | W48 | DESLOCAMENTO | OUTROS | ZFN2 | TAP | 73 | 339 | 433 | ZFN-TAG | ZFNTAP | 8:30 | 1:00 | 1 | BINÁRIO | SP NORTE | TMI-ZEB | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Carlos Vilela | Deslocamento ZFN-TAP | Oportunidade | OPORTUNIDADE | [9 empty] | DESLOCAMENTO | DESLOCAMENTO | ZFN2 | TAP | ZFN-TAG | ZFNTAP | 73 | 339 | 339 | 9:19 | 9:29 | 10:29 |  |  |  |  | 1:00 |  | 1 | BINÁRIO | SP NORTE | TMI-ZEB | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Carlos Vilela |  | 2 |  | MC1 09:19, segue em deslocamento ZFN-TAP | MC1 09:19, segue em deslocamento ZFN-TAP |  | OK | OK | OK |  | Aderente | 100% | 100%
V8746064 | 2026-02-11 | 7 | V87 | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | ZDP2 | ZDP2 | 73 | 326.1 | 325.4 | ZGI-ZFN | 326332 | 9:00 | 2:00 | 1020 | M | SP NORTE | TMI-ZEB | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Antonioni | Socaria mecanizada | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | 1 | FIXO | ACIONAMENTO | 7:00 | 6237 | - | - |  | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | ZDP2 | ZDP2 | ZGI-ZFN | 326332 | 73 | 326.1 | 326.1 | 9:51 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | M | SP NORTE | TMI-ZEB | ARARAQUARA - MARCO INICIAL |  |  | 0 |  | MC1 09:51, sem oportunidade de faixa, fluxo de trens | MC1 09:51, sem oportunidade de faixa, fluxo de trens |  | CCO Circulação | Intervalo Oportunidade | Fluxo intenso de trens | MC1 09:51, sem oportunidade de faixa, fluxo de trens | Produção e Intervalo | 0% | 0% | CCOCirculaçãoIntervaloOportunidade
JOSUEL (TP-697)46064 | 2026-02-11 | 7 | JOSUEL (TP-697) | PDM - SOLDA | SOLDA | - | - | 73 | 312.8 | - | ZVP-ZGI | 312ZGI | 9:30 | 1:30 | 1 | Nº DE SOLDA | SP NORTE | TMI-ZEB | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Josuel | Execução de solda - Condicionado à temperatura | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | - |  |  | - | - | - | - |  | PDM - SOLDA | PDM - SOLDA | - | - | ZVP-ZGI | 312ZGI | 73 | 312.8 | 312.8 | 9:20 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | Nº DE SOLDA | SP NORTE | TMI-ZEB | ARARAQUARA - MARCO INICIAL |  |  | 0 |  | TP pronta 09:20, não solicitou devido chuva no local | TP pronta 09:20, não solicitou devido chuva no local |  | Condições Climática | Chuva | Chuva | TP pronta 09:20, não solicitou devido chuva no local | Produção e Intervalo | 0% | 0% | CondiçõesClimáticaChuva
V8846064 | 2026-02-11 | 7 | V88 | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | ZPN2 | ZPN2 | 73 | 153.8 | 151 | ZCV-ZCT | 152ZCT | 9:00 | 2:00 | 510 | M | SP NORTE | ZEB-ZCZ | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Antonioni | Socaria mecanizada | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | 1 | FIXO | ACIONAMENTO | 7:00 | 6238 | - | - |  | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | ZPN2 | ZPN2 | ZCV-ZCT | 152ZCT | 73 | 153.8 | 153.8 | 8:51 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | M | SP NORTE | ZEB-ZCZ | ARARAQUARA - MARCO INICIAL |  |  | 0 |  | MC1 08:51, sem oportunidade de faixa, fluxo de trens | MC1 08:51, sem oportunidade de faixa, fluxo de trens |  | CCO Circulação | Intervalo Oportunidade | Fluxo intenso de trens | MC1 08:51, sem oportunidade de faixa, fluxo de trens | Produção e Intervalo | 0% | 0% | CCOCirculaçãoIntervaloOportunidade
PEDRO (TP-696)46064 | 2026-02-11 | 7 | PEDRO (TP-696) | PDM - SOLDA | SOLDA | - | - | 73 | 216 | - | ZGB-ZMO | ZGB217 | 9:00 | 1:30 | 1 | Nº DE SOLDA | SP NORTE | ZEB-ZCZ | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Pedro | Execução de solda - Condicionado à temperatura | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | - |  |  | - | - | - | - |  | PDM - SOLDA | PDM - SOLDA | - | - | ZGB-ZMO | ZGB217 | 73 | 216 | 216 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | Nº DE SOLDA | SP NORTE | ZEB-ZCZ | ARARAQUARA - MARCO INICIAL |  |  | 0 |  | Não solicitou devido alteração de programação para km 216+500 | Não solicitou devido alteração de programação para km 216+500 |  | Super | Execução | Alteração de programação | Não solicitou devido alteração de programação para km 216+500 | Produção e Intervalo | 0% | 0% | SuperExecução
V4846064 | 2026-02-11 | 7 | V48 | DESLOCAMENTO | OUTROS | ZCZ2 | ZEC | 73 | 90 | 262 | ZCZ-ZEC | ZCZZEC | 8:30 | 1:00 | 1 | BINÁRIO | SP NORTE | ZCZ-ZTI | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Ezequiel | Deslocamento ZCZ-ZEC | Oportunidade | OPORTUNIDADE | [9 empty] | DESLOCAMENTO | DESLOCAMENTO | ZCZ2 | ZEC | ZCZ-ZEC | ZCZZEC | 73 | 90 | 90 | 8:43 | 9:32 | 10:32 |  |  |  |  | 1:00 |  | 1 | BINÁRIO | SP NORTE | ZCZ-ZTI | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Ezequiel |  | 2 |  | MC1 08:43, segue em deslocamento | MC1 08:43, segue em deslocamento |  | OK | OK | OK |  | Aderente | 100% | 100%
MOD SPN46064 | 2026-02-11 | 7 | MOD SPN | BLOCO | OUTROS | - | - | 73 | 54.8 | 52 | ZDG-ZTN | ZDG2/ZDGPAT2 | 8:30 | 2:00 | 1 | BINÁRIO | SP NORTE | ZCZ-ZTI | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Luiz Granado | Intervalo modernização | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  |  |  |  | - | - | - | - |  | BLOCO | BLOCO | - | - | ZDG-ZTN | ZDG2/ZDGPAT2 | 73 | 54.8 | 54.8 | 9:33 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | BINÁRIO | SP NORTE | ZCZ-ZTI | ARARAQUARA - MARCO INICIAL |  |  | 0 |  | MC1 09:33, sem oportunidade de faixa , fluxo de trens | MC1 09:33, sem oportunidade de faixa , fluxo de trens |  | CCO Circulação | Intervalo Oportunidade | Fluxo intenso de trens | MC1 09:33, sem oportunidade de faixa , fluxo de trens | Produção e Intervalo | 0% | 0% | CCOCirculaçãoIntervaloOportunidade
V4046064 | 2026-02-11 | 7 | V40 | MODERNIZAÇÃO - SOCADORA | MODERNIZAÇÃO | K58K592 | K58K592 | 73 | 54.8 | 52 | ZDG-ZTN | ZDG2/ZDGPAT2 | 8:00 | 0:01 | 1792 | M | SP NORTE | ZCZ-ZTI | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Antonioni | Socaria mecanizada | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | 1 | FIXO | ACIONAMENTO | 7:00 | 6240 | 6200 | - |  | MODERNIZAÇÃO - SOCADORA | MODERNIZAÇÃO - SOCADORA | K58K592 | K58K592 | ZDG-ZTN | ZDG2/ZDGPAT2 | 73 | 54.8 | 54.8 | 9:33 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | M | SP NORTE | ZCZ-ZTI | ARARAQUARA - MARCO INICIAL |  |  | 0 |  | MC1 09:33, sem oportunidade de faixa , fluxo de trens | MC1 09:33, sem oportunidade de faixa , fluxo de trens |  | CCO Circulação | Intervalo Oportunidade | Fluxo intenso de trens | MC1 09:33, sem oportunidade de faixa , fluxo de trens | Produção e Intervalo | 0% | 0% | CCOCirculaçãoIntervaloOportunidade
W9246064 | 2026-02-11 | 7 | W92 | PDM - DESCARGA - DORMENTE | DORMENTE - DESCARGA | ZMA2 | ZMA2 | 73 | 34 | 17 | ZDZ-ZMA | K30K36 | 9:00 | 1:00 | 1000 | Nº DE DORMENTES | SP NORTE | ZCZ-ZTI | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Carlos Eduardo | Descarga de dormentes km 17+000 ao km 12+000 em K14K18 600 dor. 01h30 + descarga no km 34+000 400 dor. K30K36 01:30 | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | José Carlos + Junior | FIXO | ACIONAMENTO | 7:00 | 7696 | 7679 | - |  | PDM - DESCARGA - DORMENTE | PDM - DESCARGA - DORMENTE | ZMA2 | ZMA2 | ZDZ-ZMA | K30K36 | 73 | 34 | 34 | 12:02 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | Nº DE DORMENTES | SP NORTE | ZCZ-ZTI | ARARAQUARA - MARCO INICIAL |  |  | 0 |  | MC1 12:02, não partiu devido ZTO não receber | MC1 12:02, não partiu devido ZTO não receber |  | Pátio | Operação | Linha ocupada | MC1 12:02, não partiu devido ZTO não receber | Produção e Intervalo | 0% | 0% | PátioOperação
ANTONIO (TF-681)46064 | 2026-02-11 | 7 | ANTONIO (TF-681) | PDM - SOLDA | SOLDA | - | - | 73 | 16.8 | - | ZZR-ZDZ | K14K18 | 9:00 | 1:30 | 1 | Nº DE SOLDA | SP NORTE | ZCZ-ZTI | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Antonio | Execução de solda - Condicionado à temperatura | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  |  |  |  | - | - | - | - |  | PDM - SOLDA | PDM - SOLDA | - | - | ZZR-ZDZ | K14K18 | 73 | 16.8 | 16.8 | 9:20 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | Nº DE SOLDA | SP NORTE | ZCZ-ZTI | ARARAQUARA - MARCO INICIAL |  |  | 0 |  | TP pronta 09:20, sem oportunidade de faixa , fluxo de trens | TP pronta 09:20, sem oportunidade de faixa , fluxo de trens |  | CCO Circulação | Intervalo Oportunidade | Fluxo intenso de trens | TP pronta 09:20, sem oportunidade de faixa , fluxo de trens | Produção e Intervalo | 0% | 0% | CCOCirculaçãoIntervaloOportunidade
V8346064 | 2026-02-11 | 7 | V83 | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | ZIQ2 | ZIQ2 | 70 | 139.2 | 135 | ZRQ-ZQX | 139ZQX1 | 8:30 | 2:00 | 480 | M | SP NORTE | ZRX-ZTI | RECANTO - ITIRAPINA (L1 PRINCIPAL) | Antonioni | Socaria mecanizada | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | 1 | FIXO | ACIONAMENTO | 7:00 | 6233 | - | - |  | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | ZIQ2 | ZIQ2 | ZRQ-ZQX | 139ZQX1 | 70 | 139.2 | 139.2 | 10:28 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | M | SP NORTE | ZRX-ZTI | RECANTO - ITIRAPINA (L1 PRINCIPAL) |  |  | 0 |  | MC1 10:28, sem oportunidade de faixa, fluxo de trens | MC1 10:28, sem oportunidade de faixa, fluxo de trens |  | CCO Circulação | Intervalo Oportunidade | Fluxo intenso de trens | MC1 10:28, sem oportunidade de faixa, fluxo de trens | Produção e Intervalo | 0% | 0% | CCOCirculaçãoIntervaloOportunidade
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
E4046065 | 2026-02-12 | 7 | E40 | TRILHEIRO - DESCARGA | TRILHEIRO - DESCARGA | ZDP2 | ZDP2 | 73 | 400 | 401.9 | ZUE | 394ZUE/ZUEPAT1 | 8:30 | 2:00 | 1560 | M | SP NORTE | TMI-ZEB | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Wesley | Descarga de tirlho (necessário 30 min em ZDP para formar cobra cega | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | 2 Clayton + Escala | FIXO + ESCALA | AGD ACIONAMENTO PCM | 7:00 | 9346/9236 | 7672 | - |  | TRILHEIRO - DESCARGA | TRILHEIRO - DESCARGA | ZDP2 | ZDP2 | ZUE | 394ZUE/ZUEPAT1 | 73 | 400 | 400 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | M | SP NORTE | TMI-ZEB | ARARAQUARA - MARCO INICIAL |  |  | 0 |  | Sem oportunidade de faixa, fluxo de trens | Sem oportunidade de faixa, fluxo de trens |  | CCO Circulação | Intervalo Oportunidade | Fluxo intenso de trens | Sem oportunidade de faixa, fluxo de trens | Produção e Intervalo | 0% | 0% | CCOCirculaçãoIntervaloOportunidade
V8746065 | 2026-02-12 | 7 | V87 | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | ZDP2 | ZDP2 | 73 | 326.1 | 325.4 | ZGI-ZFN | 326332 | 9:00 | 2:00 | 1020 | M | SP NORTE | TMI-ZEB | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Antonioni | Socaria mecanizada | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | 1 | FIXO | ACIONAMENTO | 7:00 | 6237 | - | - |  | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | ZDP2 | ZDP2 | ZGI-ZFN | 326332 | 73 | 326.1 | 326.1 | 8:24 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | M | SP NORTE | TMI-ZEB | ARARAQUARA - MARCO INICIAL |  |  | 0 |  | MC1 08:24, sem oportunidade de faixa, fluxo de trens | MC1 08:24, sem oportunidade de faixa, fluxo de trens |  | CCO Circulação | Intervalo Oportunidade | Fluxo intenso de trens | MC1 08:24, sem oportunidade de faixa, fluxo de trens | Produção e Intervalo | 0% | 0% | CCOCirculaçãoIntervaloOportunidade
JOSUEL (TP-697)46065 | 2026-02-12 | 7 | JOSUEL (TP-697) | PDM - SOLDA | SOLDA | - | - | 73 | 312.8 | - | ZVP-ZGI | 312ZGI | 9:30 | 1:30 | 1 | Nº DE SOLDA | SP NORTE | TMI-ZEB | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Josuel | Execução de solda - Condicionado à temperatura | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | - |  |  | - | - | - | - |  | PDM - SOLDA | PDM - SOLDA | - | - | ZVP-ZGI | 312ZGI | 73 | 312.8 | 312.8 | 10:29 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | Nº DE SOLDA | SP NORTE | TMI-ZEB | ARARAQUARA - MARCO INICIAL |  |  | 0 |  | TP pronta 10:29, não solicitou devido alta temperatura | TP pronta 10:29, não solicitou devido alta temperatura |  | Condições Climática | Temperatura | Temperatura Alta | TP pronta 10:29, não solicitou devido alta temperatura | Produção e Intervalo | 0% | 0% | CondiçõesClimáticaTemperatura
V4846065 | 2026-02-12 | 7 | V48 | DESLOCAMENTO | OUTROS | ZEH2 | ZDP | 73 | 191 | 302 | ZEH-ZDP | ZEHZDP | 8:30 | 1:00 | 1 | BINÁRIO | SP NORTE | ZEB-ZCZ | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Ezequiel | Deslocamento ZEH-ZDP | Oportunidade | OPORTUNIDADE | [9 empty] | DESLOCAMENTO | DESLOCAMENTO | ZEH2 | ZDP | ZEH-ZDP | ZEHZDP | 73 | 191 | 191 | 10:21 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | BINÁRIO | SP NORTE | ZEB-ZCZ | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Ezequiel |  | 0 |  | MC1 10:21, sem oportunidade de faixa , fluxo de trens | MC1 10:21, sem oportunidade de faixa , fluxo de trens |  | CCO Circulação | Intervalo Oportunidade | Fluxo intenso de trens | MC1 10:21, sem oportunidade de faixa , fluxo de trens | Produção e Intervalo | 0% | 0%
V8846065 | 2026-02-12 | 7 | V88 | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | ZPN2 | ZPN2 | 73 | 153.8 | 151 | ZCV-ZCT | 152ZCT | 9:00 | 2:00 | 510 | M | SP NORTE | ZEB-ZCZ | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Antonioni | Socaria mecanizada | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | 1 | FIXO | ACIONAMENTO | 7:00 | 6238 | - | - |  | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | ZPN2 | ZPN2 | ZCV-ZCT | 152ZCT | 73 | 153.8 | 153.8 | 8:15 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | M | SP NORTE | ZEB-ZCZ | ARARAQUARA - MARCO INICIAL |  |  | 0 |  | MC1 08:15, sem oportunidade de faixa, fluxo de trens | MC1 08:15, sem oportunidade de faixa, fluxo de trens |  | CCO Circulação | Intervalo Oportunidade | Fluxo intenso de trens | MC1 08:15, sem oportunidade de faixa, fluxo de trens | Produção e Intervalo | 0% | 0% | CCOCirculaçãoIntervaloOportunidade
PEDRO (TP-696)46065 | 2026-02-12 | 7 | PEDRO (TP-696) | PDM - SOLDA | SOLDA | - | - | 73 | 216 | - | ZGB-ZMO | ZGB217 | 9:00 | 1:30 | 1 | Nº DE SOLDA | SP NORTE | ZEB-ZCZ | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Pedro | Execução de solda - Condicionado à temperatura | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | - |  |  | - | - | - | - |  | PDM - SOLDA | PDM - SOLDA | - | - | ZGB-ZMO | ZGB217 | 73 | 216 | 216 | 9:30 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | Nº DE SOLDA | SP NORTE | ZEB-ZCZ | ARARAQUARA - MARCO INICIAL |  |  | 0 |  | TP pronta 09:30, sem oportunidade de faixa , fluxo de trens | TP pronta 09:30, sem oportunidade de faixa , fluxo de trens |  | CCO Circulação | Intervalo Oportunidade | Fluxo intenso de trens | TP pronta 09:30, sem oportunidade de faixa , fluxo de trens | Produção e Intervalo | 0% | 0% | CCOCirculaçãoIntervaloOportunidade
MOD SPN46065 | 2026-02-12 | 7 | MOD SPN | BLOCO | OUTROS | - | - | 73 | 54.8 | 52 | ZDG-ZTN | ZDG2/ZDGPAT2 | 8:30 | 2:00 | 1 | BINÁRIO | SP NORTE | ZCZ-ZTI | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Luiz Granado | Intervalo modernização | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  |  |  |  | - | - | - | - |  | BLOCO | BLOCO | - | - | ZDG-ZTN | ZDG2/ZDGPAT2 | 73 | 54.8 | 54.8 | 8:19 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | BINÁRIO | SP NORTE | ZCZ-ZTI | ARARAQUARA - MARCO INICIAL |  |  | 0 |  | MC1 08:19, sem oportunidade de faixa, fluxo de trens | MC1 08:19, sem oportunidade de faixa, fluxo de trens |  | CCO Circulação | Intervalo Oportunidade | Fluxo intenso de trens | MC1 08:19, sem oportunidade de faixa, fluxo de trens | Produção e Intervalo | 0% | 0% | CCOCirculaçãoIntervaloOportunidade
V4046065 | 2026-02-12 | 7 | V40 | MODERNIZAÇÃO - SOCADORA | MODERNIZAÇÃO | K58K592 | K58K592 | 73 | 54.8 | 52 | ZDG-ZTN | ZDG2/ZDGPAT2 | 8:00 | 0:01 | 1792 | M | SP NORTE | ZCZ-ZTI | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Antonioni | Socaria mecanizada | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | 1 | FIXO | ACIONAMENTO | 7:00 | 6240 | 6200 | - |  | MODERNIZAÇÃO - SOCADORA | MODERNIZAÇÃO - SOCADORA | K58K592 | K58K592 | ZDG-ZTN | ZDG2/ZDGPAT2 | 73 | 54.8 | 54.8 | 8:19 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | M | SP NORTE | ZCZ-ZTI | ARARAQUARA - MARCO INICIAL |  |  | 0 |  | MC1 08:19, sem oportunidade de faixa, fluxo de trens | MC1 08:19, sem oportunidade de faixa, fluxo de trens |  | CCO Circulação | Intervalo Oportunidade | Fluxo intenso de trens | MC1 08:19, sem oportunidade de faixa, fluxo de trens | Produção e Intervalo | 0% | 0% | CCOCirculaçãoIntervaloOportunidade
V9546065 | 2026-02-12 | 7 | V95 | DESLOCAMENTO | OUTROS | ZMA2 | ZYU | 73 | 42 | - | ZMA-ZYU | ZMAZYU | 8:00 | 1:00 | 1 | BINÁRIO | SP NORTE | ZCZ-ZTI | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Luiz Granado | Deslocamento de ZMA-ZYU | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | Juninho | FIXO | ACIONAMENTO | [5 empty] | DESLOCAMENTO | DESLOCAMENTO | ZMA2 | ZYU | ZMA-ZYU | ZMAZYU | 73 | 42 | 42 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | BINÁRIO | SP NORTE | ZCZ-ZTI | ARARAQUARA - MARCO INICIAL |  |  | 0 |  | Não solicitou devido atraso da partida do W92 | Não solicitou devido atraso da partida do W92 |  | Super | Execução | Erro de programação |  | Produção e Intervalo | 0% | 0% | SuperExecução
W9246065 | 2026-02-12 | 7 | W92 | PDM - DESCARGA - DORMENTE | DORMENTE - DESCARGA | ZMA2 | ZMA2 | 73 | 34 | 17 | ZDZ-ZMA | K30K36 | 9:00 | 0:15 | 1000 | Nº DE DORMENTES | SP NORTE | ZCZ-ZTI | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Carlos Eduardo | Descarga de dormentes km 17+000 ao km 12+000 em K14K18 600 dor. 01h30 + descarga no km 34+000 400 dor. K30K36 01:30 | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | José Carlos + Roberto | FIXO | ACIONAMENTO | 7:00 | 7696 | 7679 | - |  | PDM - DESCARGA - DORMENTE | PDM - DESCARGA - DORMENTE | ZMA2 | ZMA2 | ZDZ-ZMA | K30K36 | 73 | 34 | 34 | 9:33 | 14:33 | 14:50 |  |  |  |  | 0:17 |  | 1500 | Nº DE DORMENTES | SP NORTE | ZCZ-ZTI | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Carlos Eduardo |  | 2 |  | MC1 09:33, intervalo 14:33 até 14:50, segue para o segundo intervalo | MC1 09:33, intervalo 14:33 até 14:50, segue para o segundo intervalo |  | OK | OK | OK |  | Aderente | 113.3% | 150% | OKOK
ANTONIO (TF-681)46065 | 2026-02-12 | 7 | ANTONIO (TF-681) | PDM - SOLDA | SOLDA | - | - | 73 | 16.8 | - | ZZR-ZDZ | K14K18 | 9:00 | 1:30 | 1 | Nº DE SOLDA | SP NORTE | ZCZ-ZTI | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Antonio | Execução de solda - Condicionado à temperatura | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  |  |  |  | - | - | - | - |  | PDM - SOLDA | PDM - SOLDA | - | - | ZZR-ZDZ | K14K18 | 73 | 16.8 | 16.8 | 8:30 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | Nº DE SOLDA | SP NORTE | ZCZ-ZTI | ARARAQUARA - MARCO INICIAL |  |  | 0 |  | TP pronta 08:30, sem oportunidade de faixa, fluxo de trens | TP pronta 08:30, sem oportunidade de faixa, fluxo de trens |  | CCO Circulação | Intervalo Oportunidade | Fluxo intenso de trens | TP pronta 08:30, sem oportunidade de faixa, fluxo de trens | Produção e Intervalo | 0% | 0% | CCOCirculaçãoIntervaloOportunidade
V8346065 | 2026-02-12 | 7 | V83 | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | ZIQ2 | ZIQ2 | 70 | 139.2 | 135 | ZRQ-ZQX | 139ZQX1 | 8:30 | 2:00 | 480 | M | SP NORTE | ZRX-ZTI | RECANTO - ITIRAPINA (L1 PRINCIPAL) | Antonioni | Socaria mecanizada | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | 1 | FIXO | ACIONAMENTO | 7:00 | 6233 | - | - |  | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | ZIQ2 | ZIQ2 | ZRQ-ZQX | 139ZQX1 | 70 | 139.2 | 139.2 | 8:19 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | M | SP NORTE | ZRX-ZTI | RECANTO - ITIRAPINA (L1 PRINCIPAL) |  |  | 0 |  | MC1 08:19, sem oportunidade de faixa, fluxo de trens | MC1 08:19, sem oportunidade de faixa, fluxo de trens |  | CCO Circulação | Intervalo Oportunidade | Fluxo intenso de trens | MC1 08:19, sem oportunidade de faixa, fluxo de trens | Produção e Intervalo | 0% | 0% | CCOCirculaçãoIntervaloOportunidade
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
E4046066 | 2026-02-13 | 7 | E40 | TRILHEIRO - DESCARGA | TRILHEIRO - DESCARGA | ZDP2 | ZDP2 | 73 | 400 | 401.9 | ZUE | 394ZUE/ZUEPAT1 | 8:30 | 2:00 | 1560 | M | SP NORTE | TMI-ZEB | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Wesley | Descarga de tirlho (necessário 30 min em ZDP para formar cobra cega | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | 2 Clayton + Escala | FIXO + ESCALA | AGD ACIONAMENTO PCM | 7:00 | 9346/9236 | 7672 | - |  | TRILHEIRO - DESCARGA | TRILHEIRO - DESCARGA | ZDP2 | ZDP2 | ZUE | 394ZUE/ZUEPAT1 | 73 | 400 | 400 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | M | SP NORTE | TMI-ZEB | ARARAQUARA - MARCO INICIAL |  |  | 0 |  | Não solicitou pois tivemos que retirar uma loco para colocar no W57 em ZJA | Não solicitou pois tivemos que retirar uma loco para colocar no W57 em ZJA |  | PCM VIA | Recursos Internos | Alteração de programação | Não solicitou pois tivemos que retirar uma loco para colocar no W57 em ZJA | Produção e Intervalo | 0% | 0% | PCMVIARecursosInternos
V8746066 | 2026-02-13 | 7 | V87 | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | ZDP2 | ZDP2 | 73 | 326.1 | 325.4 | ZGI-ZFN | 326332 | 9:00 | 4:00 | 2040 | M | SP NORTE | TMI-ZEB | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Antonioni | Socaria mecanizada | Contrato | OPORTUNIDADE |  | 1 | FIXO | ACIONAMENTO | 7:00 | 6237 | - | - |  | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | ZDP2 | ZDP2 | ZGI-ZFN | 326332 | 73 | 326.1 | 326.1 | 8:12 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | M | SP NORTE | TMI-ZEB | ARARAQUARA - MARCO INICIAL |  |  | 0 |  | MC1 08:12, sem oportunidade de faixa, fluxo de trens | MC1 08:12, sem oportunidade de faixa, fluxo de trens |  | CCO Circulação | Intervalo Contrato | Fluxo intenso de trens | MC1 08:12, sem oportunidade de faixa, fluxo de trens | Produção e Intervalo | 0% | 0% | CCOCirculaçãoIntervaloContrato
JOSUEL (TP-697)46066 | 2026-02-13 | 7 | JOSUEL (TP-697) | PDM - SOLDA | SOLDA | - | - | 73 | 312.8 | - | ZVP-ZGI | 312ZGI | 9:30 | 1:30 | 1 | Nº DE SOLDA | SP NORTE | TMI-ZEB | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Josuel | Execução de solda - Condicionado à temperatura | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | - |  |  | - | - | - | - |  | PDM - SOLDA | PDM - SOLDA | - | - | ZVP-ZGI | 312ZGI | 73 | 312.8 | 312.8 | 8:30 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | Nº DE SOLDA | SP NORTE | TMI-ZEB | ARARAQUARA - MARCO INICIAL |  |  | 0 |  | Tp pronta 08:30, não solicitou devido falta de material no local | Tp pronta 08:30, não solicitou devido falta de material no local |  | Super | Execução | Falta de insumo / material | Tp pronta 08:30, não solicitou devido falta de material no local | Produção e Intervalo | 0% | 0% | SuperExecução
N8346066 | 2026-02-13 | 7 | N83 | DESLOCAMENTO | OUTROS | ZDP2 | ZJA | 73 | 302 | - | ZDP-ZJA | ZDPZJA | 13:00 | 1:00 | 1 | BINÁRIO | SP NORTE | TMI-ZEB | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Ronaldo | Deslocamento | Oportunidade | OPORTUNIDADE | [9 empty] | DESLOCAMENTO | DESLOCAMENTO | ZDP2 | ZJA | ZDP-ZJA | ZDPZJA | 73 | 302 | 302 | 13:48 | 14:03 | 15:03 |  |  |  |  | 1:00 |  | 1 | BINÁRIO | SP NORTE | TMI-ZEB | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Ronaldo |  | 2 |  | MC1 13:48, segue deslocamento ZDP-ZJA | MC1 13:48, segue deslocamento ZDP-ZJA |  | OK | OK | OK | MC1 13:48, segue deslocamento ZDP-ZJA | Intervalo | 100% | 100%
W5446066 | 2026-02-13 | 7 | W54 | DESLOCAMENTO | OUTROS | ZRU2 | ZEC | 73 | 204 | 262 | ZRU-ZEC | ZRUZEC | 9:00 | 1:00 | 1 | BINÁRIO | SP NORTE | ZEB-ZCZ | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Nelson | Deslocamento ZRU-ZEC | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | 1 Maq. Escala 07hrs | ESCALA | AGD ACIONAMENTO PCM | 7:00 |  |  |  |  | DESLOCAMENTO | DESLOCAMENTO | ZRU2 | ZEC | ZRU-ZEC | ZRUZEC | 73 | 204 | 204 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | BINÁRIO | SP NORTE | ZEB-ZCZ | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Nelson |  | 0 |  | Sem oportunidade de faixa , fluxo de trens | Sem oportunidade de faixa , fluxo de trens |  | CCO Circulação | Intervalo Oportunidade | Fluxo intenso de trens | Sem oportunidade de faixa , fluxo de trens | Produção e Intervalo | 0% | 0% | CCOCirculaçãoIntervaloOportunidade
V4846066 | 2026-02-13 | 7 | V48 | DESLOCAMENTO | OUTROS | ZEH2 | ZDP | 73 | 191 | 302 | ZEH-ZDP | ZEHZDP | 8:30 | 1:00 | 1 | BINÁRIO | SP NORTE | ZEB-ZCZ | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Ezequiel | Deslocamento ZEH-ZDP | Oportunidade | OPORTUNIDADE | [9 empty] | DESLOCAMENTO | DESLOCAMENTO | ZEH2 | ZDP | ZEH-ZDP | ZEHZDP | 73 | 191 | 191 | 8:19 | 11:47 | 12:47 |  |  |  |  | 1:00 |  | 1 | BINÁRIO | SP NORTE | ZEB-ZCZ | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Ezequiel |  | 2 |  | MC1 08:19, segue em deslocamento ZEH-ZDP | MC1 08:19, segue em deslocamento ZEH-ZDP |  | OK | OK | OK |  | Aderente | 100% | 100% | OKOK
V8846066 | 2026-02-13 | 7 | V88 | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | ZPN2 | ZPN2 | 73 | 153.8 | 151 | ZCV-ZCT | 152ZCT | 9:00 | 4:00 | 1020 | M | SP NORTE | ZEB-ZCZ | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Antonioni | Socaria mecanizada | Contrato | OPORTUNIDADE |  | 1 | FIXO | ACIONAMENTO | 7:00 | 6238 | - | - |  | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | ZPN2 | ZPN2 | ZCV-ZCT | 152ZCT | 73 | 153.8 | 153.8 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | M | SP NORTE | ZEB-ZCZ | ARARAQUARA - MARCO INICIAL |  |  | 0 |  | Sem oportunidade de faixa, fluxo de trens | Sem oportunidade de faixa, fluxo de trens |  | CCO Circulação | Intervalo Contrato | Fluxo intenso de trens | Sem oportunidade de faixa, fluxo de trens | Produção e Intervalo | 0% | 0% | CCOCirculaçãoIntervaloContrato
PEDRO (TP-696)46066 | 2026-02-13 | 7 | PEDRO (TP-696) | PDM - SOLDA | SOLDA | - | - | 73 | 102.4 | - | ZCZ-ZZF | 101ZZF | 9:00 | 1:30 | 1 | Nº DE SOLDA | SP NORTE | ZEB-ZCZ | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Pedro | Execução de solda - Condicionado à temperatura | Oportunidade | OPORTUNIDADE | [9 empty] | PDM - SOLDA | PDM - SOLDA | - | - | ZCZ-ZZF | 101ZZF | 73 | 102.4 | 102.4 | 9:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | Nº DE SOLDA | SP NORTE | ZEB-ZCZ | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Pedro |  | 0 |  | TP pronta 09hrs , sem oportunidade de faixa, fluxo de trens | TP pronta 09hrs , sem oportunidade de faixa, fluxo de trens |  | CCO Circulação | Intervalo Oportunidade | Fluxo intenso de trens | TP pronta 09hrs , sem oportunidade de faixa, fluxo de trens | Produção e Intervalo | 0% | 0% | CCOCirculaçãoIntervaloOportunidade
MOD SPN46066 | 2026-02-13 | 7 | MOD SPN | BLOCO | OUTROS | - | - | 73 | 52 | 43.1 | ZMA-ZDG | K47ZDG/ZMAK47 | 8:30 | 4:00 | 1 | BINÁRIO | SP NORTE | ZCZ-ZTI | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Luiz Granado | Intervalo modernização | Contrato | OPORTUNIDADE |  |  |  |  | - | - | - | - |  | BLOCO | BLOCO | - | - | ZMA-ZDG | K47ZDG/ZMAK47 | 73 | 52 | 52 | 8:06 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | BINÁRIO | SP NORTE | ZCZ-ZTI | ARARAQUARA - MARCO INICIAL |  |  | 0 |  | MC1 08:06, sem oportunidade de faixa, fluxo de trens | MC1 08:06, sem oportunidade de faixa, fluxo de trens |  | CCO Circulação | Intervalo Contrato | Fluxo intenso de trens | MC1 08:06, sem oportunidade de faixa, fluxo de trens | Produção e Intervalo | 0% | 0% | CCOCirculaçãoIntervaloContrato
V4046066 | 2026-02-13 | 7 | V40 | MODERNIZAÇÃO - SOCADORA | MODERNIZAÇÃO | K58K592 | K58K592 | 73 | 52 | 43.1 | ZMA-ZDG | K47ZDG/ZMAK47 | 8:00 | 0:01 | 3584 | M | SP NORTE | ZCZ-ZTI | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Antonioni | Socaria mecanizada | Contrato | OPORTUNIDADE |  | 1 | FIXO | ACIONAMENTO | 7:00 | 6240 | 6200 | - |  | MODERNIZAÇÃO - SOCADORA | MODERNIZAÇÃO - SOCADORA | K58K592 | K58K592 | ZMA-ZDG | K47ZDG/ZMAK47 | 73 | 52 | 52 | 8:06 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | M | SP NORTE | ZCZ-ZTI | ARARAQUARA - MARCO INICIAL |  |  | 0 |  | MC1 08:06, sem oportunidade de faixa, fluxo de trens | MC1 08:06, sem oportunidade de faixa, fluxo de trens |  | CCO Circulação | Intervalo Contrato | Fluxo intenso de trens | MC1 08:06, sem oportunidade de faixa, fluxo de trens | Produção e Intervalo | 0% | 0% | CCOCirculaçãoIntervaloContrato
V9546066 | 2026-02-13 | 7 | V95 | DESLOCAMENTO | OUTROS | ZMA2 | ZYU | 73 | 42 | - | ZMA-ZYU | ZMAZYU | 7:30 | 1:00 | 1 | BINÁRIO | SP NORTE | ZCZ-ZTI | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Luiz Granado | Deslocamento de ZMA-ZYU | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | Juninho | FIXO | ACIONAMENTO | [5 empty] | DESLOCAMENTO | DESLOCAMENTO | ZMA2 | ZYU | ZMA-ZYU | ZMAZYU | 73 | 42 | 42 | 7:25 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | BINÁRIO | SP NORTE | ZCZ-ZTI | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Luiz Granado |  | 0 |  | MC1 07:25, sem oportunidade de faixa, fluxo de trens | MC1 07:25, sem oportunidade de faixa, fluxo de trens |  | CCO Circulação | Intervalo Oportunidade | Fluxo intenso de trens | MC1 07:25, sem oportunidade de faixa, fluxo de trens | Produção e Intervalo | 0% | 0% | CCOCirculaçãoIntervaloOportunidade
ANTONIO (TF-681)46066 | 2026-02-13 | 7 | ANTONIO (TF-681) | PDM - SOLDA | SOLDA | - | - | 73 | 16.8 | - | ZZR-ZDZ | K14K18 | 9:00 | 1:30 | 1 | Nº DE SOLDA | SP NORTE | ZCZ-ZTI | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Antonio | Execução de solda - Condicionado à temperatura | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  |  |  |  | - | - | - | - |  | PDM - SOLDA | PDM - SOLDA | - | - | ZZR-ZDZ | K14K18 | 73 | 16.8 | 16.8 | 8:40 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | Nº DE SOLDA | SP NORTE | ZCZ-ZTI | ARARAQUARA - MARCO INICIAL |  |  | 0 |  | TP pronta 08:40, sem oportunidade de faixa, fluxo de trens | TP pronta 08:40, sem oportunidade de faixa, fluxo de trens |  | CCO Circulação | Intervalo Oportunidade | Fluxo intenso de trens | TP pronta 08:40, sem oportunidade de faixa, fluxo de trens | Produção e Intervalo | 0% | 0% | CCOCirculaçãoIntervaloOportunidade
TURMA FIXA VIA 46066 | 2026-02-13 | 7 | TURMA FIXA VIA | PDM - AMV - JACARÉ | AMV | - | - | 70 | 156.1 | - | ZQX-ZOX | ZOXS | 9:00 | 1:00 | 1 | Nº DE PEÇAS | SP NORTE | ZRX-ZTI | RECANTO - ITIRAPINA (L1 PRINCIPAL) | Marcone | Substituição de jacaré AVM ZOX SUL | Oportunidade | OPORTUNIDADE | [9 empty] | PDM - AMV - JACARÉ | PDM - AMV - JACARÉ | - | - | ZQX-ZOX | ZOXS | 70 | 156.1 | 156.1 | 11:00 | 12:39 | 13:39 |  |  |  |  | 1:00 |  | 1 | Nº DE PEÇAS | SP NORTE | ZRX-ZTI | RECANTO - ITIRAPINA (L1 PRINCIPAL) | Marcone |  | 2 |  | Tp pronta 11hrs, intervalo 12:39 até 13:39 | Tp pronta 11hrs, intervalo 12:39 até 13:39 |  | OK | OK | OK |  | Intervalo | 100% | 100% | OKOK
V8346066 | 2026-02-13 | 7 | V83 | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | ZIQ2 | ZIQ2 | 70 | 139.2 | 135 | ZRQ-ZQX | 139ZQX1 | 8:00 | 4:00 | 960 | M | SP NORTE | ZRX-ZTI | RECANTO - ITIRAPINA (L1 PRINCIPAL) | Antonioni | Socaria mecanizada | Contrato | OPORTUNIDADE |  | 1 | FIXO | ACIONAMENTO | 7:00 | 6233 | - | - |  | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | ZIQ2 | ZIQ2 | ZRQ-ZQX | 139ZQX1 | 70 | 139.2 | 139.2 | 8:23 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | M | SP NORTE | ZRX-ZTI | RECANTO - ITIRAPINA (L1 PRINCIPAL) |  |  | 0 |  | MC1 08:23, sem oportunidade de faixa, fluxo de trens | MC1 08:23, sem oportunidade de faixa, fluxo de trens |  | CCO Circulação | Intervalo Contrato | Fluxo intenso de trens | MC1 08:23, sem oportunidade de faixa, fluxo de trens | Produção e Intervalo | 0% | 0% | CCOCirculaçãoIntervaloContrato
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | 0 | [10 empty] | Aderente | * | *
W5746067 | 2026-02-14 | 7 | W57 | PDM - DESCARGA - DORMENTE | DORMENTE - DESCARGA | ZJA2 | ZJA | 73 | 386.1 | 386.9 | ZJA-ZUR | 380ZUR | 9:00 | 1:30 | 1000 | Nº DE DORMENTES | SP NORTE | TMI-ZEB | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Ronaldo | Descarga de dormentes km 386+180 ao 386+860 (400 unidades 30 minutos), km 410+900 ao 411+845 (600 unidades 01hrs) | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | Clayton + Larocca | FIXO | ACIONAMENTO | 7:00 | 9236 |  |  |  | PDM - DESCARGA - DORMENTE | PDM - DESCARGA - DORMENTE | ZJA2 | ZJA | ZJA-ZUR | 380ZUR | 73 | 386.1 | 386.1 | 9:09 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | Nº DE DORMENTES | SP NORTE | TMI-ZEB | ARARAQUARA - MARCO INICIAL |  |  | 0 |  | Sem oportunidade - circulação saturada | Sem oportunidade - circulação saturada |  | CCO Circulação | Intervalo Oportunidade | Sem oportunidade |  | Produção e Intervalo | 0% | 0% | CCOCirculaçãoIntervaloOportunidade
V8746067 | 2026-02-14 | 7 | V87 | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | ZDP2 | ZDP2 | 73 | 326.1 | 325.4 | ZGI-ZFN | 326332 | 9:00 | 2:00 | 1020 | M | SP NORTE | TMI-ZEB | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Antonioni | Socaria mecanizada | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | 1 | FIXO | ACIONAMENTO | 7:00 | 6237 | - | - |  | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | ZDP2 | ZDP2 | ZGI-ZFN | 326332 | 73 | 326.1 | 326.1 | 8:12 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | M | SP NORTE | TMI-ZEB | ARARAQUARA - MARCO INICIAL |  |  | 0 |  | MC1 as 08:12h - Sem faixa | MC1 as 08:12h - Sem faixa |  | CCO Circulação | Intervalo Oportunidade | Sem oportunidade |  | Produção e Intervalo | 0% | 0% | CCOCirculaçãoIntervaloOportunidade
JOSUEL (TP-697)46067 | 2026-02-14 | 7 | JOSUEL (TP-697) | PDM - SOLDA | SOLDA | - | - | 73 | 312.8 | - | ZVP-ZGI | 312ZGI | 9:30 | 1:30 | 1 | Nº DE SOLDA | SP NORTE | TMI-ZEB | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Josuel | Execução de solda - Condicionado à temperatura | Oportunidade | OPORTUNIDADE | [9 empty] | PDM - SOLDA | PDM - SOLDA | - | - | ZVP-ZGI | 312ZGI | 73 | 312.8 | 312.8 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | Nº DE SOLDA | SP NORTE | TMI-ZEB | ARARAQUARA - MARCO INICIAL |  |  | 0 |  | Não solicitou intervalo | Não solicitou intervalo - equipe não se apresentou |  | Super | Execução | Falta de turma (Não Justificado) |  | Produção e Intervalo | 0% | 0% | SuperExecução
V4846067 | 2026-02-14 | 7 | V48 | DESLOCAMENTO | OUTROS | ZEC2 | ZFN | 73 | 262 | 421 | ZEC-ZFN | ZECZFN | 8:30 | 1:00 | 1 | BINÁRIO | SP NORTE | TMI-ZEB | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Ezequiel | Deslocamento ZEC-ZFN | Oportunidade | [10 empty] | DESLOCAMENTO | DESLOCAMENTO | ZEC2 | ZFN | ZEC-ZFN | ZECZFN | 73 | 262 | 262 | 8:31 | 13:58 | 14:58 |  |  |  |  | 1:00 |  | 1 | BINÁRIO | SP NORTE | TMI-ZEB | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Ezequiel |  | 2 |  | MC1 as 08:31h - Licença as 13:58h | MC1 as 08:31h - Licença as 13:58h - Encerrou em ZPD |  | OK | OK | OK |  | Intervalo | 100% | 100% | OKOK
PEDRO (TP-696)46067 | 2026-02-14 | 7 | PEDRO (TP-696) | PDM - SOLDA | SOLDA | - | - | 73 | 212 | - | ZGB-ZMO | ZGBPAT1 | 9:00 | 1:30 | 1 | Nº DE SOLDA | SP NORTE | ZEB-ZCZ | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Pedro | Execução de solda - Condicionado à temperatura ( linha principal | Oportunidade | OPORTUNIDADE | [9 empty] | PDM - SOLDA | PDM - SOLDA | - | - | ZGB-ZMO | ZGBPAT1 | 73 | 212 | 212 | 7:12 | 10:07 | 11:37 |  |  |  |  | 1:30 |  | 1 | Nº DE SOLDA | SP NORTE | ZEB-ZCZ | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Pedro |  | 2 |  | Intervalo das 10:07h as 11:37h | Intervalo das 10:07h as 11:37h |  | OK | OK | OK |  | Aderente | 100% | 100% | OKOK
V8846067 | 2026-02-14 | 7 | V88 | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | ZPN2 | ZPN2 | 73 | 153.8 | 151 | ZCV-ZCT | 152ZCT | 9:00 | 2:00 | 510 | M | SP NORTE | ZEB-ZCZ | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Antonioni | Socaria mecanizada | Oportunidade | OPORTUNIDADE | [9 empty] | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | ZPN2 | ZPN2 | ZCV-ZCT | 152ZCT | 73 | 153.8 | 153.8 | 8:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | M | SP NORTE | ZEB-ZCZ | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Antonioni |  | 0 |  | MC1 as 8h - Sem faixa | MC1 as 8h - Sem faixa |  | CCO Circulação | Intervalo Oportunidade | Sem oportunidade |  | Produção e Intervalo | 0% | 0% | CCOCirculaçãoIntervaloOportunidade
CLAUDIO (TMC-650)46067 | 2026-02-14 | 7 | CLAUDIO (TMC-650) | PDM - AMV - MEIA CHAVE | AMV | - | - | 73 | 115.9 | - | ZJC | ZJCS | 9:00 | 2:00 | 1 | Nº DE PEÇAS | SP NORTE | ZEB-ZCZ | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Nelson | Troca de meia chave (devido ponta de agulha fraturada ) | Oportunidade | OPORTUNIDADE | [9 empty] | PDM - AMV - MEIA CHAVE | PDM - AMV - MEIA CHAVE | - | - | ZJC | ZJCS | 73 | 115.9 | 115.9 | 8:00 | 0:00 | 2:00 |  |  |  |  | 2:00 |  | 1 | Nº DE PEÇAS | SP NORTE | ZEB-ZCZ | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Nelson |  | 2 |  | Vai pedir interdição após I98 | Conseguiu trocar sem interdição |  | OK | OK | OK |  | Aderente | 100% | 100% | OKOK
WAGNER (TP-58)46067 | 2026-02-14 | 7 | WAGNER (TP-58) | MODERNIZAÇÃO - SOLDA | MODERNIZAÇÃO | - | - | 73 | 65.25 | - | ZDG-ZTN | K62ZTN | 8:00 | 1:30 | 1 | Nº DE SOLDA | SP NORTE | ZCZ-ZTI | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | wagner 16 97603-6032 | Execução de solda - Condicionado à temperatura | Oportunidade | OPORTUNIDADE | [9 empty] | MODERNIZAÇÃO - SOLDA | MODERNIZAÇÃO - SOLDA | - | - | ZDG-ZTN | K62ZTN | 73 | 65.25 | 65.25 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | Nº DE SOLDA | SP NORTE | ZCZ-ZTI | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | wagner 16 97603-6032 |  | 0 |  | Não solicitou intervalo | Não solicitou intervalo - equipe não se apresentou |  | Modernização | Execução | Falta de turma (Não Justificado) |  | Produção e Intervalo | 0% | 0% | ModernizaçãoExecução
V4046067 | 2026-02-14 | 7 | V40 | MODERNIZAÇÃO - SOCADORA | MODERNIZAÇÃO | K58K592 | K58K592 | 73 | 54.8 | 52 | ZDG-ZTN | ZDG2/ZDGPAT2 | 8:00 | 0:01 | 1792 | M | SP NORTE | ZCZ-ZTI | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Luiz Granado | Socaria mecanizada | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | 1 | FIXO | ACIONAMENTO | 7:00 | 6240 | 6200 | - |  | MODERNIZAÇÃO - SOCADORA | MODERNIZAÇÃO - SOCADORA | K58K592 | K58K592 | ZDG-ZTN | ZDG2/ZDGPAT2 | 73 | 54.8 | 54.8 | 9:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | M | SP NORTE | ZCZ-ZTI | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Luiz Granado |  | 0 |  | MC1 9h - sem previsão de faixa | MC1 9h - sem faixa |  | CCO Circulação | Intervalo Oportunidade | Sem oportunidade |  | Produção e Intervalo | 0% | 0% | CCOCirculaçãoIntervaloOportunidade
MAURO TP-868)46067 | 2026-02-14 | 7 | MAURO TP-868) | MODERNIZAÇÃO - SOLDA | MODERNIZAÇÃO | - | - | 73 | 46.68 | - | ZMA-ZDG | ZMAK47 | 8:00 | 1:30 | 1 | Nº DE SOLDA | SP NORTE | ZCZ-ZTI | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Mauro 11 92184-9032 | Execução de solda - Condicionado à temperatura | Oportunidade | OPORTUNIDADE | [9 empty] | MODERNIZAÇÃO - SOLDA | MODERNIZAÇÃO - SOLDA | - | - | ZMA-ZDG | ZMAK47 | 73 | 46.68 | 46.68 | 10:50 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | Nº DE SOLDA | SP NORTE | ZCZ-ZTI | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Mauro 11 92184-9032 |  | 0 |  | Sem previsão de faixa | Sem previsão de faixa |  | CCO Circulação | Intervalo Oportunidade | Sem oportunidade |  | Produção e Intervalo | 0% | 0% | CCOCirculaçãoIntervaloOportunidade
ANTONIO (TF-681)46067 | 2026-02-14 | 7 | ANTONIO (TF-681) | PDM - SOLDA | SOLDA | - | - | 73 | 22.7 | - | ZZR-ZDZ | K18ZDZ | 9:30 | 1:30 | 1 | Nº DE SOLDA | SP NORTE | ZCZ-ZTI | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Antonio | Execução de solda - Condicionado à temperatura | Oportunidade | OPORTUNIDADE | [9 empty] | PDM - SOLDA | PDM - SOLDA | - | - | ZZR-ZDZ | K18ZDZ | 73 | 22.7 | 22.7 | 8:23 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | Nº DE SOLDA | SP NORTE | ZCZ-ZTI | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Antonio |  | 0 |  | Pronto as 08:23h - sem previsão de faixa | Pronto as 08:23h - sem previsão de faixa |  | CCO Circulação | Intervalo Oportunidade | Sem oportunidade |  | Produção e Intervalo | 0% | 0% | CCOCirculaçãoIntervaloOportunidade
W9946067 | 2026-02-14 | 7 | W99 | DESLOCAMENTO | OUTROS | ZTO2 | ZMA | 73 | 7.1 | - | ZTO-ZMA | ZTOZMA | 8:30 | 1:00 | 1 | BINÁRIO | SP NORTE | ZCZ-ZTI | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Luiz Granado | Deslocamento de ZTO-ZMA | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | Jose Carlos + Carlos Alberto 19 99829-6681 | [7 empty] | DESLOCAMENTO | DESLOCAMENTO | ZTO2 | ZMA | ZTO-ZMA | ZTOZMA | 73 | 7.1 | 7.1 | 12:18 | 14:06 | 15:06 |  |  |  |  | 1:00 |  | 1 | BINÁRIO | SP NORTE | ZCZ-ZTI | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Luiz Granado |  | 2 |  | MC1 as 12:18h - Licença as 14:06h | MC1 as 12:18h - Licença as 14:06h |  | OK | OK | OK |  | Intervalo | 100% | 100% | OKOK
TURMA FIXA VIA 46067 | 2026-02-14 | 7 | TURMA FIXA VIA | PDM - SOLDA | SOLDA | - | - | 70 | 157.6 | - | ZOX | ZOX1 | 9:00 | 1:30 | 1 | Nº DE SOLDA | SP NORTE | ZRX-ZTI | RECANTO - ITIRAPINA (L1 PRINCIPAL) | Marcone 11 94505-7306 | Execução de solda - Condicionado à temperatura | Oportunidade | OPORTUNIDADE | [9 empty] | PDM - SOLDA | PDM - SOLDA | - | - | ZOX | ZOX1 | 70 | 157.6 | 157.6 | 10:15 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | Nº DE SOLDA | SP NORTE | ZRX-ZTI | RECANTO - ITIRAPINA (L1 PRINCIPAL) | Marcone 11 94505-7306 |  | 0 |  | Pronto as 10:15h - sem previsão de faixa | Pronto as 10:15h - sem previsão de faixa |  | CCO Circulação | Intervalo Oportunidade | Sem oportunidade |  | Produção e Intervalo | 0% | 0% | CCOCirculaçãoIntervaloOportunidade
V8346067 | 2026-02-14 | 7 | V83 | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | ZIQ2 | ZIQ2 | 70 | 139.2 | 135 | ZRQ-ZQX | 139ZQX1 | 8:00 | 2:00 | 480 | M | SP NORTE | ZRX-ZTI | RECANTO - ITIRAPINA (L1 PRINCIPAL) | Antonioni | Socaria mecanizada | Oportunidade | OPORTUNIDADE | [9 empty] | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | ZIQ2 | ZIQ2 | ZRQ-ZQX | 139ZQX1 | 70 | 139.2 | 139.2 | 8:32 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | M | SP NORTE | ZRX-ZTI | RECANTO - ITIRAPINA (L1 PRINCIPAL) |  |  | 0 |  | MC1 08:32 -sem faixa | MC1 08:32 -sem faixa |  | CCO Circulação | Intervalo Oportunidade | Sem oportunidade |  | Produção e Intervalo | 0% | 0% | CCOCirculaçãoIntervaloOportunidade
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
W5746068 | 2026-02-15 | 8 | W57 | PDM - DESCARGA - DORMENTE | DORMENTE - DESCARGA | ZJA2 | ZJA | 73 | 386.1 | 386.9 | ZJA-ZUR | 380ZUR | 9:00 | 1:30 | 950 | Nº DE DORMENTES | SP NORTE | TMI-ZEB | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Ronaldo | Descarga de dormentes km 386+180 ao 386+860 (400 unidades 30 minutos), km 410+900 ao 411+845 (600 unidades 01hrs) | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | 2 Fixo + Escala | FIXO + ESCALA | AGD ACIONAMENTO PCM | 7:00 | 9236 |  |  |  | PDM - DESCARGA - DORMENTE | PDM - DESCARGA - DORMENTE | ZJA2 | ZJA | ZJA-ZUR | 380ZUR | 73 | 386.1 | 386.1 | 12:53 | 17:20 | 18:50 |  |  |  |  | 1:30 |  | 966 | Nº DE DORMENTES | SP NORTE | TMI-ZEB | ARARAQUARA - MARCO INICIAL |  |  | 2 |  | Equipe da escala acionada - previsão de faixa as 14h | MC1 as 12:53h - Licença as 15:50h |  | OK | OK | OK |  | Aderente | 100% | 101.7% | OKOK
V8746068 | 2026-02-15 | 8 | V87 | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | ZDP2 | ZDP2 | 73 | 326.1 | 325.4 | ZGI-ZFN | 326332 | 9:00 | 2:00 | 1020 | M | SP NORTE | TMI-ZEB | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Antonioni | Socaria mecanizada | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | 1 | FIXO | ACIONAMENTO | 7:00 | 6237 | - | - |  | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | ZDP2 | ZDP2 | ZGI-ZFN | 326332 | 73 | 326.1 | 326.1 | 8:50 | 12:07 | 15:13 |  |  |  |  | 3:06 |  | 680 | M | SP NORTE | TMI-ZEB | ARARAQUARA - MARCO INICIAL |  |  | 2 |  | MC1 as 08:50h - Licença as 10:29h deslocando pro km de trabalho | MC1 as 08:50h - Licença as 10:29h deslocando pro km de trabalho - Em intervalo as 12:37h as 14:37h, perdeu sinal |  | Mecanização | Operação | Baixa produtividade | - | Produção | 155% | 66.67% | MecanizaçãoOperação
V8846068 | 2026-02-15 | 8 | V88 | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | ZPN2 | ZPN2 | 73 | 153.8 | 151 | ZCV-ZCT | 152ZCT | 9:00 | 2:00 | 510 | M | SP NORTE | ZEB-ZCZ | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Antonioni | Socaria mecanizada | Oportunidade | OPORTUNIDADE | [9 empty] | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | ZPN2 | ZPN2 | ZCV-ZCT | 152ZCT | 73 | 153.8 | 153.8 | 18:15 | 21:53 | 23:53 |  |  |  |  | 2:00 |  | 1400 | M | SP NORTE | ZEB-ZCZ | ARARAQUARA - MARCO INICIAL |  |  | 2 |  | MC1 as 08:02 - Negado as 08:27h - sem faixa | MC1 as 18:15h - Licença as 18:43h |  | OK | OK | OK | - | Aderente | 100% | 274.5% | OKOK
V4046068 | 2026-02-15 | 8 | V40 | MODERNIZAÇÃO - SOCADORA | MODERNIZAÇÃO | K58K592 | K58K592 | 73 | 54.8 | 52 | ZDG-ZTN | ZDG2/ZDGPAT2 | 8:00 | 2:00 | 1792 | M | SP NORTE | ZCZ-ZTI | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Luiz Granado | Socaria mecanizada | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | 1 | FIXO | ACIONAMENTO | 7:00 | 6240 | 6200 | - |  | MODERNIZAÇÃO - SOCADORA | MODERNIZAÇÃO - SOCADORA | K58K592 | K58K592 | ZDG-ZTN | ZDG2/ZDGPAT2 | 73 | 54.8 | 54.8 | 8:09 | 13:08 | 15:08 |  |  |  |  | 2:00 |  | 1070 | M | SP NORTE | ZCZ-ZTI | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Luiz Granado |  | 2 |  | MC1 as 08:09h - sem faixa no momento, verificar após as 13h | MC1 as 08:09h - em intervalo as 13:09h até 15h |  | Mecanização | Operação | Baixa produtividade | - | Produção e Intervalo | 100% | 59.71% | MecanizaçãoOperação
V8346068 | 2026-02-15 | 8 | V83 | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | ZIQ2 | ZIQ2 | 70 | 139.2 | 135 | ZRQ-ZQX | 139ZQX1 | 8:00 | 2:00 | 480 | M | SP NORTE | ZRX-ZTI | RECANTO - ITIRAPINA (L1 PRINCIPAL) | Antonioni | Socaria mecanizada | Oportunidade | OPORTUNIDADE | [9 empty] | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | ZIQ2 | ZIQ2 | ZRQ-ZQX | 139ZQX1 | 70 | 139.2 | 139.2 | 8:11 | 11:24 | 13:31 |  |  |  |  | 2:07 |  | 800 | M | SP NORTE | ZRX-ZTI | RECANTO - ITIRAPINA (L1 PRINCIPAL) |  |  | 2 |  | MC1 as 08:11h - Licença as 08:57h - deslocando pro km de trabalho | MC1 as 08:11h - Licença as 08:57h - deslocando pro km de trabalho- em intervalo as 11:24h |  | OK | OK | OK | - | Aderente | 105.8% | 166.7% | OKOK
V1946068 | 2026-02-15 | 8 | V19 | DESLOCAMENTO | OUTROS | ZAR | ZEH | 73 | 5 | 190 | ZAR-ZEH | ZARZEH | 7:00 | 1:00 | 1 | BINÁRIO | SP NORTE | ZCZ-ZTI | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Antonioni | Deslocamento de ZAR pra ZEH | Oportunidade |  |  | 1 | FIXO |  | 7:00 | 6219 |  |  |  | DESLOCAMENTO | DESLOCAMENTO | ZAR | ZEH | ZAR-ZEH | ZARZEH | 73 | 5 | 5 | 8:32 | 9:54 | 10:54 |  |  |  |  | 1:00 |  | 1 | BINÁRIO | SP NORTE | ZCZ-ZTI | ARARAQUARA - MARCO INICIAL |  |  | 1 |  | MC1 as 08:32h - reposicionando para sair pro deslocamento sentido ZPN | MC1 as 08:32h - Licença as 09:54h - deslocando |  | OK | OK | OK | - | Aderente | 100% | 100% | OKOK
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
V8746069 | 2026-02-16 | 8 | V87 | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | ZDP2 | ZDP2 | 73 | 326.1 | 325.4 | ZGI-ZFN | 326332 | 9:00 | 2:00 | 1020 | M | SP NORTE | TMI-ZEB | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Antonioni | Socaria mecanizada | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | 1 | FIXO | ACIONAMENTO | 7:00 | 6237 | - | - |  | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | ZDP2 | ZDP2 | ZGI-ZFN | 326332 | 73 | 326.1 | 326.1 | 8:21 | 13:21 | 14:27 |  |  |  |  | 1:06 |  | 0 | M | SP NORTE | TMI-ZEB | ARARAQUARA - MARCO INICIAL |  |  | 0 |  | MC1 08:21, autorizado 11:37 em deslocamento para intervalo | MC1 08:21, autorizado 11:37 em deslocamento para intervalo, em intervalo 13:21, realizou somente viagem de medição |  | Mecanização | Operação | Baixa produtividade | Realizou somente viagem de medição | Produção e Intervalo | 55% | 0% | MecanizaçãoOperação
JOSUEL (TP-697)46069 | 2026-02-16 | 8 | JOSUEL (TP-697) | PDM - SOLDA | SOLDA | - | - | 73 | 312.8 | - | ZVP-ZGI | 312ZGI | 9:30 | 1:30 | 1 | Nº DE SOLDA | SP NORTE | TMI-ZEB | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Josuel | Execução de solda - Condicionado à temperatura | Oportunidade | OPORTUNIDADE | [9 empty] | PDM - SOLDA | PDM - SOLDA | - | - | ZVP-ZGI | 312ZGI | 73 | 312.8 | 312.8 | 10:23 | 10:47 | 12:17 |  |  |  |  | 1:30 |  | 0 | Nº DE SOLDA | SP NORTE | TMI-ZEB | ARARAQUARA - MARCO INICIAL |  |  | 2 |  | Equipe pronta 10:23, aguarda passagem L84 10:30, em intervalo 10:47 | Equipe pronta 10:23, aguarda passagem L84 10:30, em intervalo 10:47, sem produção devido temperatura |  | Condições Climática | Temperatura | Temperatura Alta | - | Produção e Intervalo | 100% | 0% | CondiçõesClimáticaTemperatura
V4846069 | 2026-02-16 | 8 | V48 | DESLOCAMENTO | OUTROS | ZDP | ZSF | 73 | 300 | 421 | ZDP-ZSF | ZDPZSF | 8:00 | 1:00 | 1 | BINÁRIO | SP NORTE | TMI-ZEB | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Ezequiel | Deslocar de ZDP para ZSF | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | 1 | FIXO |  | 7:00 | 6248 |  |  |  | DESLOCAMENTO | DESLOCAMENTO | ZDP | ZSF | ZDP-ZSF | ZDPZSF | 73 | 300 | 300 | 8:15 | 11:12 | 12:12 |  |  |  |  | 1:00 |  | 1 | BINÁRIO | SP NORTE | TMI-ZEB | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Ezequiel |  | 2 |  | MC1 08:15, aguarda oportunidade, previsão de faixa 12h, autorizado 11:12 em deslocamento | MC1 08:15, aguarda oportunidade, previsão de faixa 12h, autorizado 11:12 em deslocamento |  | OK | OK | OK | - | Intervalo | 100% | 100% | OKOK
W5446069 | 2026-02-16 | 8 | W54 | DESLOCAMENTO | OUTROS | ZRU2 | ZEC | 73 | 204 | 262 | ZRU-ZEC | ZRUZEC | 9:00 | 1:00 | 1 | BINÁRIO | SP NORTE | ZEB-ZCZ | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Nelson | Deslocamento ZRU-ZEC | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | 1 Maq. Escala 07hrs | ESCALA | AGD ACIONAMENTO PCM | 7:00 |  |  |  |  | DESLOCAMENTO | DESLOCAMENTO | ZRU2 | ZEC | ZRU-ZEC | ZRUZEC | 73 | 204 | 204 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | BINÁRIO | SP NORTE | ZEB-ZCZ | ARARAQUARA - MARCO INICIAL |  |  | 0 |  | Aguarda mecanica loco 9401 não liga | Locomotiva 9401 avariada, previsão D+1 |  | Mecânica | Locomotiva | Avaria | 9401 não liga | Produção e Intervalo | 0% | 0% | MecânicaLocomotiva
PEDRO (TP-696)46069 | 2026-02-16 | 8 | PEDRO (TP-696) | PDM - SOLDA | SOLDA | - | - | 73 | 187 |  | ZCG-ZEH | 184ZEH | 9:00 | 1:30 | 1 | Nº DE SOLDA | SP NORTE | ZEB-ZCZ | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Nelson | Execução de solda - Condicionado à temperatura | Oportunidade | OPORTUNIDADE | [9 empty] | PDM - SOLDA | PDM - SOLDA | - | - | ZCG-ZEH | 184ZEH | 73 | 187 | 187 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | Nº DE SOLDA | SP NORTE | ZEB-ZCZ | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Nelson |  | 0 |  | Aguarda equipe informar pronto | Não solicitou intervalo |  | Super | Execução | Falha de execução | Não solicitou intervalo | Produção e Intervalo | 0% | 0% | SuperExecução
CARLOS (TP-722)46069 | 2026-02-16 | 8 | CARLOS (TP-722) | PDM - SOLDA | SOLDA | - | - | 70 | 157.6 | - | ZOX | ZOX1 | 9:00 | 1:30 | 1 | Nº DE SOLDA | SP NORTE | ZRX-ZTI | RECANTO - ITIRAPINA (L1 PRINCIPAL) | Carlos | Execução de solda - Condicionado à temperatura | Oportunidade | OPORTUNIDADE | [9 empty] | PDM - SOLDA | PDM - SOLDA | - | - | ZOX | ZOX1 | 70 | 157.6 | 157.6 | 10:30 | 10:54 | 12:24 |  |  |  |  | 1:30 |  | 1 | Nº DE SOLDA | SP NORTE | ZRX-ZTI | RECANTO - ITIRAPINA (L1 PRINCIPAL) | Carlos |  | 2 |  | Equipe pronta as 10h, em intervalo 11h, em intervalo 10:54 | Equipe pronta as 10h, em intervalo 11h, em intervalo 10:54, realizou 1 solda |  | OK | OK | OK | - | Aderente | 100% | 100% | OKOK
V8846069 | 2026-02-16 | 8 | V88 | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | ZPN2 | ZPN2 | 73 | 153.8 | 151 | ZCV-ZCT | 152ZCT | 9:00 | 2:00 | 510 | M | SP NORTE | ZEB-ZCZ | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Antonioni | Socaria mecanizada | Oportunidade | OPORTUNIDADE | [9 empty] | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | ZPN2 | ZPN2 | ZCV-ZCT | 152ZCT | 73 | 153.8 | 153.8 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | M | SP NORTE | ZEB-ZCZ | ARARAQUARA - MARCO INICIAL |  |  | 0 |  | Aguarda MC1, equipe em descanso | Equipe em interjornada |  | Mecanização | Operação | Operador indisponível | Equipe em internornada | Produção e Intervalo | 0% | 0% | MecanizaçãoOperação
MARCEL (TF-03)46069 | 2026-02-16 | 8 | MARCEL (TF-03) | PDM - SOLDA | SOLDA | 101ZZF | - | 73 | 102.4 | - | ZCZ-ZZF | 101ZZF | 9:00 | 1:30 | 1 | Nº DE SOLDA | SP NORTE | ZEB-ZCZ | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Nelson | Execução de solda - Condicionado à temperatura | Oportunidade | OPORTUNIDADE | [9 empty] | PDM - SOLDA | PDM - SOLDA | 101ZZF | - | ZCZ-ZZF | 101ZZF | 73 | 102.4 | 102.4 | 9:44 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | Nº DE SOLDA | SP NORTE | ZEB-ZCZ | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Nelson |  | 0 |  | Equipe pronta 9:44, sem oportunidade | Equipe pronta 9:44, sem oportunidade |  | CCO Circulação | Intervalo Oportunidade | Sem oportunidade | - | Produção e Intervalo | 0% | 0% | CCOCirculaçãoIntervaloOportunidade
V4046069 | 2026-02-16 | 8 | V40 | MODERNIZAÇÃO - SOCADORA | MODERNIZAÇÃO | K58K592 | K58K592 | 73 | 54.8 | 52 | ZDG-ZTN | ZDG2/ZDGPAT2 | 8:00 | 0:01 | 1792 | M | SP NORTE | ZCZ-ZTI | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Luiz Granado | Socaria mecanizada | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | 1 | FIXO | ACIONAMENTO | 7:00 | 6240 | 6200 | - |  | MODERNIZAÇÃO - SOCADORA | MODERNIZAÇÃO - SOCADORA | K58K592 | K58K592 | ZDG-ZTN | ZDG2/ZDGPAT2 | 73 | 54.8 | 54.8 | 8:09 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | M | SP NORTE | ZCZ-ZTI | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Luiz Granado |  | 0 |  | MC1 08:09, sem oportunidade | MC1 08:09, sem oportunidade |  | CCO Circulação | Intervalo Oportunidade | Sem oportunidade | - | Produção e Intervalo | 0% | 0% | CCOCirculaçãoIntervaloOportunidade
MAURO TP-868)46069 | 2026-02-16 | 8 | MAURO TP-868) | MODERNIZAÇÃO - SOLDA | MODERNIZAÇÃO | - | - | 73 | 46.7 | - | ZMA-ZDG | ZMAK47 | 8:00 | 1:30 | 1 | Nº DE SOLDA | SP NORTE | ZCZ-ZTI | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Luiz Granado | Execução de solda - Condicionado à temperatura | Oportunidade | OPORTUNIDADE | [9 empty] | MODERNIZAÇÃO - SOLDA | MODERNIZAÇÃO - SOLDA | - | - | ZMA-ZDG | ZMAK47 | 73 | 46.7 | 46.7 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | Nº DE SOLDA | SP NORTE | ZCZ-ZTI | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Luiz Granado |  | 0 |  | Equipe no local, aguarda temperatura | Equipe no local, aguarda temperatura |  | Condições Climática | Temperatura | Oscilação de Temperatura | - | Produção e Intervalo | 0% | 0% | CondiçõesClimáticaTemperatura
WAGNER (TP-58)46069 | 2026-02-16 | 8 | WAGNER (TP-58) | MODERNIZAÇÃO - SOLDA | MODERNIZAÇÃO | - | - | 73 | 41.9 | - | ZMA | ZMA1 | 8:00 | 1:30 | 1 | Nº DE SOLDA | SP NORTE | ZCZ-ZTI | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Luiz Granado | Execução de solda - Condicionado à temperatura (ZMA1) | Oportunidade | OPORTUNIDADE | [9 empty] | MODERNIZAÇÃO - SOLDA | MODERNIZAÇÃO - SOLDA | - | - | ZMA | ZMA1 | 73 | 41.9 | 41.9 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | Nº DE SOLDA | SP NORTE | ZCZ-ZTI | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Luiz Granado |  | 0 |  | Equipe no local, aguarda temperatura | Equipe no local, aguarda temperatura |  | Condições Climática | Temperatura | Oscilação de Temperatura | - | Produção e Intervalo | 0% | 0% | CondiçõesClimáticaTemperatura
ANTONIO (TF-681)46069 | 2026-02-16 | 8 | ANTONIO (TF-681) | PDM - SOLDA | SOLDA | - | - | 73 | 11.2 | - | ZZR-ZDZ | K10K14 | 9:00 | 1:30 | 1 | Nº DE SOLDA | SP NORTE | ZCZ-ZTI | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Gabriele | Execução de solda - Condicionado à temperatura | Oportunidade | OPORTUNIDADE | [9 empty] | PDM - SOLDA | PDM - SOLDA | - | - | ZZR-ZDZ | K10K14 | 73 | 11.2 | 11.2 | 10:30 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | Nº DE SOLDA | SP NORTE | ZCZ-ZTI | ARARAQUARA - MARCO INICIAL |  |  | 0 |  | Equipe pronta 10:30, aguarda oportunidade | Equipe pronta 10:30, aguarda sem oportunidade |  | CCO Circulação | Intervalo Oportunidade | Sem oportunidade | - | Produção e Intervalo | 0% | 0% | CCOCirculaçãoIntervaloOportunidade
V8346069 | 2026-02-16 | 8 | V83 | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | ZIQ2 | ZIQ2 | 70 | 139.2 | 135 | ZRQ-ZQX | 139ZQX1 | 8:00 | 1:30 | 360 | M | SP NORTE | ZRX-ZTI | RECANTO - ITIRAPINA (L1 PRINCIPAL) | Antonioni | Socaria mecanizada | Oportunidade | OPORTUNIDADE | [9 empty] | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | ZIQ2 | ZIQ2 | ZRQ-ZQX | 139ZQX1 | 70 | 139.2 | 139.2 | 8:27 | 11:56 | 13:32 |  |  |  |  | 1:36 |  | 500 | M | SP NORTE | ZRX-ZTI | RECANTO - ITIRAPINA (L1 PRINCIPAL) |  |  | 2 |  | MC1 08:27, autorizado 09:53, em deslocamento para intervalo, em intervalo 11:56 | MC1 08:27, autorizado 09:53, em deslocamento para intervalo, em intervalo 11:56, 500m de socaria |  | OK | OK | OK | - | Aderente | 106.7% | 138.9% | OKOK
[5 empty] | * | [10 empty] | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
W5746070 | 2026-02-17 | 8 | W57 | PDM - DESCARGA - DORMENTE | DORMENTE - DESCARGA | ZSF2 | ZSF2 | 73 | 411.845 | 410.9 | ZTF-ZSF | ZTF415 | 10:00 | 1:00 | 500 | Nº DE DORMENTES | SP NORTE | TMI-ZEB | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Ronaldo | Descarga de dormentes - Considerar 30 min de mnb em ZSF para dar o giro na composição | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | 2 Fixo + Escala | FIXO + ESCALA | AGD ACIONAMENTO PCM | 9:00 | 9236 | - | - |  | PDM - DESCARGA - DORMENTE | PDM - DESCARGA - DORMENTE | ZSF2 | ZSF2 | ZTF-ZSF | ZTF415 | 73 | 411.845 | 411.845 | [7 empty] | 0:00 |  |  | Nº DE DORMENTES | SP NORTE | TMI-ZEB | ARARAQUARA - MARCO INICIAL |  |  |  |  | Equipe em deslocamento pata ZSF, previsão de MC1 14h | Equipe em deslocamento pata ZSF, previsão de MC1 14h | [5 empty] | Produção e Intervalo | 0% | 0%
V8746070 | 2026-02-17 | 8 | V87 | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | ZDP2 | ZDP2 | 73 | 286 | 286 | ZKY-ZZM | 282286 | 8:30 | 3:00 | 1530 | M | SP NORTE | TMI-ZEB | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Antonioni | Socaria mecanizada | Contrato | SIM |  | 1 | FIXO |  | 7:00 | 6233 | - | - |  | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | ZDP2 | ZDP2 | ZKY-ZZM | 282286 | 73 | 286 | 286 | 8:08 | [6 empty] | 0:00 |  |  | M | SP NORTE | TMI-ZEB | ARARAQUARA - MARCO INICIAL |  |  | 1 |  | MC1 08:08, autorizado 09:53, em deslocamento para intervalo | [6 empty] | Produção e Intervalo | 0% | 0%
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
V1946070 | 2026-02-17 | 8 | V19 | VARRIÇÃO | OUTROS | ZEH2 | ZEH2 | 73 | 200 | - | ZEH-ZRU | 199203 | 9:00 | 2:00 | 500 | M | SP NORTE | ZEB-ZCZ | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Antonioni | Varrição | Oportunidade | SIM |  | 1 | FIXO |  | 7:00 | 6219 | - | - |  | VARRIÇÃO | VARRIÇÃO | ZEH2 | ZEH2 | ZEH-ZRU | 199203 | 73 | 200 | 200 | 7:47 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | M | SP NORTE | ZEB-ZCZ | ARARAQUARA - MARCO INICIAL |  |  | 0 |  | MC1 07:47, sem oportunidade | MC1 07:47, sem oportunidade |  | CCO Circulação | Intervalo Oportunidade | Fluxo intenso de trens | - | Produção e Intervalo | 0% | 0% | CCOCirculaçãoIntervaloOportunidade
V8846070 | 2026-02-17 | 8 | V88 | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | ZPN2 | ZPN2 | 73 | 153.8 | 151 | ZCV-ZCT | 152ZCT | 9:00 | 3:00 | 755 | M | SP NORTE | ZEB-ZCZ | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Antonioni | Socaria mecanizada | Contrato | SIM |  | 1 | FIXO |  | 7:00 | 6238 | 6234 | - |  | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | ZPN2 | ZPN2 | ZCV-ZCT | 152ZCT | 73 | 153.8 | 153.8 | 7:59 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | M | SP NORTE | ZEB-ZCZ | ARARAQUARA - MARCO INICIAL |  |  | 0 |  | MC1 07:59, cancelado intervalo CCO | MC1 07:59, cancelado intervalo CCO |  | CCO Circulação | Intervalo Contrato | Fluxo intenso de trens | - | Produção e Intervalo | 0% | 0% | CCOCirculaçãoIntervaloContrato
PEDRO (TP-696)46070 | 2026-02-17 | 8 | PEDRO (TP-696) | PDM - SOLDA | SOLDA | - | - | 73 | 102.2 | - | ZCZ-ZZF | 101ZZF | 9:00 | 1:30 | 1 | Nº DE SOLDA | SP NORTE | ZEB-ZCZ | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Pedro | Execução de solda - Condicionado à temperatura | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | - |  |  | - | - | - | - |  | PDM - SOLDA | PDM - SOLDA | - | - | ZCZ-ZZF | 101ZZF | 73 | 102.2 | 102.2 | 9:32 | 10:30 | 12:30 |  |  |  |  | 2:00 |  |  | Nº DE SOLDA | SP NORTE | ZEB-ZCZ | ARARAQUARA - MARCO INICIAL |  |  | 1 |  | Equipe pronta 09:32, em intervalo 10:30 | Equipe pronta 09:32, em intervalo 10:30 | [5 empty] | Produção | 133.3% | 0%
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
MOD SPN46070 | 2026-02-17 | 8 | MOD SPN | BLOCO | OUTROS | - | - | 73 | 43.1 | 52 | ZMA-ZDG | K47ZDG/ZMAK47 | 9:00 | 4:00 | 1 | BINÁRIO | SP NORTE | ZCZ-ZTI | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Luiz Granado | Intervalo modernização | Contrato | SIM |  | - |  |  | - | - | - | - |  | BLOCO | BLOCO | - | - | ZMA-ZDG | K47ZDG/ZMAK47 | 73 | 43.1 | 43.1 | - | 10:25 | 12:25 |  |  |  |  | 2:00 |  | 1 | BINÁRIO | SP NORTE | ZCZ-ZTI | ARARAQUARA - MARCO INICIAL |  |  | 1 |  | Aguarda chegada do V40 para abertura de intervalo - intervalo aberto 10:25 até 12:25 | Aguarda chegada do V40 para abertura de intervalo - intervalo aberto 10:25 até 12:25 | [5 empty] | Intervalo | 50% | 100%
V4046070 | 2026-02-17 | 8 | V40 | MODERNIZAÇÃO - SOCADORA | MODERNIZAÇÃO | K58K592 | K58K592 | 73 | 43.1 | 52 | ZMA-ZDG | K47ZDG/ZMAK47 | 8:00 | 0:01 | 896 | M | SP NORTE | ZCZ-ZTI | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Luiz Granado | Socaria mecanizada | Contrato | SIM |  | 1 | FIXO |  | 7:00 | 6240 | 6220 | - |  | MODERNIZAÇÃO - SOCADORA | MODERNIZAÇÃO - SOCADORA | K58K592 | K58K592 | ZMA-ZDG | K47ZDG/ZMAK47 | 73 | 43.1 | 43.1 | 9:01 | 0:00 | 0:01 |  |  |  |  | 0:01 |  |  | M | SP NORTE | ZCZ-ZTI | ARARAQUARA - MARCO INICIAL |  |  | 1 |  | Aguarda chegada do V40 para abertura de intervalo - intervalo aberto 10:25 até 12:25 | Aguarda chegada do V40 para abertura de intervalo - intervalo aberto 10:25 até 12:25 | [5 empty] | Produção | 100% | 0%
MAURO TP-868)46070 | 2026-02-17 | 8 | MAURO TP-868) | MODERNIZAÇÃO - SOLDA | MODERNIZAÇÃO | - | - | 73 | 45.249 | - | ZMA-ZDG | ZMAK47 | 9:00 | 0:01 | 2 | Nº DE SOLDA | SP NORTE | ZCZ-ZTI | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Mauro | Execução de solda - Condicionado à temperatura | Contrato | SIM |  | - |  |  | - | - | - | - |  | MODERNIZAÇÃO - SOLDA | MODERNIZAÇÃO - SOLDA | - | - | ZMA-ZDG | ZMAK47 | 73 | 45.249 | 45.249 | - | 0:00 | 0:01 |  |  |  |  | 0:01 |  |  | Nº DE SOLDA | SP NORTE | ZCZ-ZTI | ARARAQUARA - MARCO INICIAL |  |  | 1 |  | Aguarda chegada do V40 para abertura de intervalo - intervalo aberto 10:25 até 12:25 | Aguarda chegada do V40 para abertura de intervalo - intervalo aberto 10:25 até 12:25 | [5 empty] | Produção | 100% | 0%
IGOR (TF-660)46070 | 2026-02-17 | 8 | IGOR (TF-660) | MODERNIZAÇÃO - SOLDA | MODERNIZAÇÃO | - | - | 73 | 65.2 | - | ZDG-ZTN | K62ZTN | 9:00 | 2:00 | 1 | Nº DE SOLDA | SP NORTE | ZCZ-ZTI | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Igor | Execução de solda - Condicionado à temperatura | Extra | SIM |  | - |  |  | - | - | - | - |  | MODERNIZAÇÃO - SOLDA | MODERNIZAÇÃO - SOLDA | - | - | ZDG-ZTN | K62ZTN | 73 | 65.2 | 65.2 | 10:00 | 10:26 | 12:26 |  |  |  |  | 2:00 |  |  | Nº DE SOLDA | SP NORTE | ZCZ-ZTI | ARARAQUARA - MARCO INICIAL |  |  | 1 |  | Em intervalo 10:26 até 12:26 | Em intervalo 10:26 até 12:26 | [5 empty] | Produção | 100% | 0%
V9546070 | 2026-02-17 | 8 | V95 | DESLOCAMENTO | OUTROS | ZMA | ZRX | 73 | 42 |  | ZMA-ZRX | ZMAZRX | 10:00 | 1:00 | 1 | BINÁRIO | SP NORTE | ZCZ-ZTI | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Guilherme | Deslocamento para ZRX | Extra |  |  | 1 | FIXO |  | 7:00 | 910 | - | - |  | DESLOCAMENTO | DESLOCAMENTO | ZMA | ZRX | ZMA-ZRX | ZMAZRX | 73 | 42 | 42 | 8:30 | 11:29 | 12:29 |  |  |  |  | 1:00 |  | 1 | BINÁRIO | SP NORTE | ZCZ-ZTI | ARARAQUARA - MARCO INICIAL |  |  | 1 |  | MC1 08:30, autorizado 11:29, em deslocamento | MC1 08:30, autorizado 11:29, em deslocamento | [5 empty] | Aderente | 100% | 100%
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
ANTONIO (TF-681)46070 | 2026-02-17 | 8 | ANTONIO (TF-681) | PDM - SOLDA | SOLDA | - | - | 73 | 22.7 | - | ZZR-ZDZ | K18ZDZ | 9:00 | 1:30 | 1 | Nº DE SOLDA | SP NORTE | ZCZ-ZTI | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Antonio | Execução de solda - Condicionado à temperatura | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | - |  |  | - | - | - | - |  | PDM - SOLDA | PDM - SOLDA | - | - | ZZR-ZDZ | K18ZDZ | 73 | 22.7 | 22.7 | 8:30 | 10:53 | 12:23 |  |  |  |  | 1:30 |  |  | Nº DE SOLDA | SP NORTE | ZCZ-ZTI | ARARAQUARA - MARCO INICIAL |  |  | 1 |  | Equipe pronta 08:30, em intervalo 10:53 | Equipe pronta 08:30, em intervalo 10:53 | [5 empty] | Produção | 100% | 0%
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
CARLOS (TP-722)46070 | 2026-02-17 | 8 | CARLOS (TP-722) | PDM - SOLDA | SOLDA | - | - | 70 | 157.3 | - | ZOX | ZOX1 | 9:00 | 1:30 | 1 | Nº DE SOLDA | SP NORTE | ZRX-ZTI | RECANTO - ITIRAPINA (L1 PRINCIPAL) | Carlos | Execução de solda - Condicionado à temperatura | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | - |  |  | - | - | - | - |  | PDM - SOLDA | PDM - SOLDA | - | - | ZOX | ZOX1 | 70 | 157.3 | 157.3 | 10:09 | [6 empty] | 0:00 |  |  | Nº DE SOLDA | SP NORTE | ZRX-ZTI | RECANTO - ITIRAPINA (L1 PRINCIPAL) |  |  |  |  | Equipe pronta 10:09, aguarda oportunidade | [6 empty] | Produção e Intervalo | 0% | 0%
V8346070 | 2026-02-17 | 8 | V83 | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | ZIQ1752 | ZIQ1752 | 70 | 135 | 136 | ZRQ | ZRQ1/ZRQ1381 | 8:30 | 3:00 | 720 | M | SP NORTE | ZRX-ZTI | RECANTO - ITIRAPINA (L1 PRINCIPAL) | Antonioni | Socaria mecanizada | Contrato | SIM |  | 1 | FIXO |  | 7:00 | 6233 | - | - |  | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | ZIQ1752 | ZIQ1752 | ZRQ | ZRQ1/ZRQ1381 | 70 | 135 | 135 | 8:27 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | M | SP NORTE | ZRX-ZTI | RECANTO - ITIRAPINA (L1 PRINCIPAL) |  |  | 0 |  | MC1 08:27, cancelado intervalo CCO | MC1 08:27, cancelado intervalo CCO |  | CCO Circulação | Intervalo Contrato | Fluxo intenso de trens | - | Produção e Intervalo | 0% | 0% | CCOCirculaçãoIntervaloContrato
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
N4046071 | 2026-02-18 | 8 | N40 | DESLOCAMENTO | OUTROS | ZJA2 | ZDP2 | 73 | 371 | - | ZJA-ZDP | ZJAZDP | 10:00 | 1:00 | 1 | BINÁRIO | SP NORTE | TMI-ZEB | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | PCM | Deslocamento loco 9345 para E40 | Oportunidade |  |  | 1 | FIXO |  | 8:00 | 9345 | - | - |  | DESLOCAMENTO | DESLOCAMENTO | ZJA2 | ZDP2 | ZJA-ZDP | ZJAZDP | 73 | 371 | 371 | [7 empty] | 0:00 |  |  | BINÁRIO | SP NORTE | TMI-ZEB | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | [11 empty] | Produção e Intervalo | 0% | 0%
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
V8746071 | 2026-02-18 | 8 | V87 | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | ZPD2 | ZDP2 | 73 | 325.2 | 325.6 | ZGI-ZFN | ZGI326 | 8:30 | 1:30 | 765 | M | SP NORTE | TMI-ZEB | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Antonioni | Socaria mecanizada | Oportunidade |  |  | 1 | FIXO |  | 7:00 | 6230 | 6237 | - |  | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | ZPD2 | ZDP2 | ZGI-ZFN | ZGI326 | 73 | 325.2 | 325.2 | [7 empty] | 0:00 |  |  | M | SP NORTE | TMI-ZEB | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | [11 empty] | Produção e Intervalo | 0% | 0%
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
A7346071 | 2026-02-18 | 8 | A73 | DETECÇÃO - RONDA 7 DIAS | DETECÇÃO | ZRU | ZDP | 73 | 203 | - | ZRU-ZVP | ZRUZVP | 9:00 | 1:00 | 100 | KM | SP NORTE | ZEB-ZCZ | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Daniel | Ronda 7 dias | Contrato |  |  | 1 | FIXO |  | 7:00 | 6296 | - | - |  | DETECÇÃO - RONDA 7 DIAS | DETECÇÃO - RONDA 7 DIAS | ZRU | ZDP | ZRU-ZVP | ZRUZVP | 73 | 203 | 203 | [7 empty] | 0:00 |  |  | KM | SP NORTE | ZEB-ZCZ | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | [11 empty] | Produção e Intervalo | 0% | 0%
W5446071 | 2026-02-18 | 8 | W54 | DESLOCAMENTO | OUTROS | ZRU2 | ZEC2 | 73 | 203 | - | ZRU-ZEC | ZRUZEC | 11:00 | 1:00 | 1 | BINÁRIO | SP NORTE | ZEB-ZCZ | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Nelson | Deslocamento para ZEC | Oportunidade |  |  | 1 | ESCALA |  | 10:00 | 9401 | - | - |  | DESLOCAMENTO | DESLOCAMENTO | ZRU2 | ZEC2 | ZRU-ZEC | ZRUZEC | 73 | 203 | 203 | [7 empty] | 0:00 |  |  | BINÁRIO | SP NORTE | ZEB-ZCZ | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | [11 empty] | Produção e Intervalo | 0% | 0%
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
PEDRO (TP-696)46071 | 2026-02-18 | 8 | PEDRO (TP-696) | PDM - SOLDA | SOLDA | - | - | 73 | 212.1 | - | ZGB-ZMO | ZGBPAT1 | 9:00 | 1:30 | 1 | Nº DE SOLDA | SP NORTE | ZEB-ZCZ | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Pedro | Execulção de solda - Condicionado a temperatura | Oportunidade |  |  | - |  |  | - | - | - | - |  | PDM - SOLDA | PDM - SOLDA | - | - | ZGB-ZMO | ZGBPAT1 | 73 | 212.1 | 212.1 | [7 empty] | 0:00 |  |  | Nº DE SOLDA | SP NORTE | ZEB-ZCZ | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | [11 empty] | Produção e Intervalo | 0% | 0%
V1946071 | 2026-02-18 | 8 | V19 | VARRIÇÃO | OUTROS | ZPNZXB | ZEH2 | 73 | 175.9 | 170.6 | ZUC-ZCG | 173ZCG | 10:00 | 1:00 | 200 | M | SP NORTE | ZEB-ZCZ | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Antonioni | Varrição | Oportunidade |  |  | 1 | FIXO |  | 7:00 | 6219 | - | - |  | VARRIÇÃO | VARRIÇÃO | ZPNZXB | ZEH2 | ZUC-ZCG | 173ZCG | 73 | 175.9 | 175.9 | [7 empty] | 0:00 |  |  | M | SP NORTE | ZEB-ZCZ | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | [11 empty] | Produção e Intervalo | 0% | 0%
V8846071 | 2026-02-18 | 8 | V88 | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | ZPNZXB | ZPNZXB | 73 | 153.8 | 151 | ZCV-ZCT | 152ZCT | 8:30 | 1:30 | 382 | M | SP NORTE | ZEB-ZCZ | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Antonioni | Socaria mecanizada | Oportunidade |  |  | 1 Jose Carlos | FIXO |  | 7:00 | 6234 | 6238 | - |  | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | ZPNZXB | ZPNZXB | ZCV-ZCT | 152ZCT | 73 | 153.8 | 153.8 | [7 empty] | 0:00 |  |  | M | SP NORTE | ZEB-ZCZ | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | [11 empty] | Produção e Intervalo | 0% | 0%
MAURO TP-868)46071 | 2026-02-18 | 8 | MAURO TP-868) | MODERNIZAÇÃO - SOLDA | MODERNIZAÇÃO | - | - | 73 | 65.2 | - |  |  | 8:00 | 2:00 | 1 | Nº DE SOLDA | SP NORTE | ZCZ-ZTI | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Mauro | Execução de solda - Condicionado a temperatura | Oportunidade |  |  | - |  |  | - | - | - | - |  | MODERNIZAÇÃO - SOLDA | MODERNIZAÇÃO - SOLDA | - | - | - | - | 73 | 65.2 | 65.2 | [7 empty] | 0:00 |  |  | Nº DE SOLDA | SP NORTE | ZCZ-ZTI | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | [11 empty] | Produção e Intervalo | 0% | 0%
V4046071 | 2026-02-18 | 8 | V40 | MODERNIZAÇÃO - SOCADORA | MODERNIZAÇÃO | K58K592 | ZMAPAT2 | 73 | 52 | 50.3 | ZMA-ZDG | K47ZDG | 8:00 | 2:00 | 896 | M | SP NORTE | ZCZ-ZTI | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Antonioni | Socaria mecanizada | Oportunidade |  |  | 1 | FIXO |  | 7:00 | 6240 | 6222 | - |  | MODERNIZAÇÃO - SOCADORA | MODERNIZAÇÃO - SOCADORA | K58K592 | ZMAPAT2 | ZMA-ZDG | K47ZDG | 73 | 52 | 52 | [7 empty] | 0:00 |  |  | M | SP NORTE | ZCZ-ZTI | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | [11 empty] | Produção e Intervalo | 0% | 0%
IGOR (TF-660)46071 | 2026-02-18 | 8 | IGOR (TF-660) | MODERNIZAÇÃO - SOLDA | MODERNIZAÇÃO | - | - | 73 | 41.9 | - | ZMA | ZMA1 | 8:00 | 1:30 | 1 | Nº DE SOLDA | SP NORTE | ZCZ-ZTI | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Igor | Execução de solda - Condicionado a temperatura | Oportunidade |  |  | - |  |  | - | - | - | - |  | MODERNIZAÇÃO - SOLDA | MODERNIZAÇÃO - SOLDA | - | - | ZMA | ZMA1 | 73 | 41.9 | 41.9 | [7 empty] | 0:00 |  |  | Nº DE SOLDA | SP NORTE | ZCZ-ZTI | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | [11 empty] | Produção e Intervalo | 0% | 0%
W9946071 | 2026-02-18 | 8 | W99 | OUTRAS ATIVIDADES | OUTROS | ZMAPAT2 | ZMAPAT2 | 73 | 43.5 |  | ZMA-ZDG | ZMAK47 | 12:00 | 0:40 | 1 | BINÁRIO | SP NORTE | ZCZ-ZTI | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Guilherme | Manobra em ZMAPAT2 e ZMAK47 para separar vgs | Oportunidade |  |  | 2 | FIXO |  | 11:00 | 9265/9309 | 9320 | - |  | OUTRAS ATIVIDADES | OUTRAS ATIVIDADES | ZMAPAT2 | ZMAPAT2 | ZMA-ZDG | ZMAK47 | 73 | 43.5 | 43.5 | [7 empty] | 0:00 |  |  | BINÁRIO | SP NORTE | ZCZ-ZTI | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | [11 empty] | Produção e Intervalo | 0% | 0%
[5 empty] | * | [10 empty] | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
A6346071 | 2026-02-18 | 8 | A63 | DESLOCAMENTO | OUTROS | ZFTKM91 | ZRU | 73 | 8 | - | ZTO-ZRU | ZTOZRU | 10:00 | 1:00 | 1 | BINÁRIO | SP NORTE | ZCZ-ZTI | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | Nelson | Deslocamento para ZRU | Oportunidade |  |  | 1 | FIXO |  | 7:00 | - | - | - |  | DESLOCAMENTO | DESLOCAMENTO | ZFTKM91 | ZRU | ZTO-ZRU | ZTOZRU | 73 | 8 | 8 | [7 empty] | 0:00 |  |  | BINÁRIO | SP NORTE | ZCZ-ZTI | ARARAQUARA - MARCO INICIAL | [11 empty] | Produção e Intervalo | 0% | 0%
A7446071 | 2026-02-18 | 8 | A74 | DETECÇÃO - RONDA 7 DIAS | DETECÇÃO | 253ZTO | ZIQ | 42 | 252 |  | 244-ZTO | 250ZTO1 | 9:00 | 1:00 | 70 | KM | SP NORTE | ZCZ-ZTI | OURO - TUTOIA (CONTORNO) | Daniel | Ronda 7 dias | Contrato |  |  | 1 | FIXO |  | 7:00 | 6294 | - | - |  | DETECÇÃO - RONDA 7 DIAS | DETECÇÃO - RONDA 7 DIAS | 253ZTO | ZIQ | 244-ZTO | 250ZTO1 | 42 | 252 | 252 | [7 empty] | 0:00 |  |  | KM | SP NORTE | ZCZ-ZTI | OURO - TUTOIA (CONTORNO) | [11 empty] | Produção e Intervalo | 0% | 0%
CARLOS (TP-722)46071 | 2026-02-18 | 8 | CARLOS (TP-722) | PDM - SOLDA | SOLDA | - | - | 70 | 157.3 | - | ZOX | ZOX1 | 9:00 | 1:30 | 1 | Nº DE SOLDA | SP NORTE | ZRX-ZTI | RECANTO - ITIRAPINA (L1 PRINCIPAL) | Carlos | Execução de solda - Condicionado a temperatura | Oportunidade | [5 empty] | - | - | - | - |  | PDM - SOLDA | PDM - SOLDA | - | - | ZOX | ZOX1 | 70 | 157.3 | 157.3 | [7 empty] | 0:00 |  |  | Nº DE SOLDA | SP NORTE | ZRX-ZTI | RECANTO - ITIRAPINA (L1 PRINCIPAL) | [11 empty] | Produção e Intervalo | 0% | 0%
V8346071 | 2026-02-18 | 8 | V83 | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | ZIQ1752 | ZIQ1752 | 70 | 135 | 136 | ZRQ | ZRQ1/ZRQ1381 | 8:30 | 1:30 | 360 | M | SP NORTE | ZRX-ZTI | RECANTO - ITIRAPINA (L1 PRINCIPAL) | Antonioni | Socaria mecanizada | Oportunidade |  |  | 1 | FIXO |  | 7:00 | 6233 | - | - |  | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | ZIQ1752 | ZIQ1752 | ZRQ | ZRQ1/ZRQ1381 | 70 | 135 | 135 | [7 empty] | 0:00 |  |  | M | SP NORTE | ZRX-ZTI | RECANTO - ITIRAPINA (L1 PRINCIPAL) | [11 empty] | Produção e Intervalo | 0% | 0%
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
[5 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | - | [13 empty] | - | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - | 0 | 0 | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | - | [11 empty] | Aderente | * | *
Formulas:
FORMULA = IF(BS_CONTROLE[[#This Row],[DATA]]="","",WEEKNUM(BS_CONTROLE[[#This Row],[DATA]]))
Executar Gerar Relatório Diário
Note on AA5: Caroline de Carvalho Vieira: FIXO ESCALA
Note on AB5: Caroline de Carvalho Vieira: SBR AG. ACIONAMENTO

## Maquinista
Maquinista Fixos
Maquinista/ Auxiliar | CS | Telefone | Lastro | Trecho | Férias Programada
José Carlos | 257068 | 17-98817-3785 | ZSF-ZTO | ZSF-ZTO | 2026-10-01
Fixo/Escala | - | - | - | ZSD-ZRX | -
Clayton Bonfim | 257472 | 17-99724-6065 | TCS-ZTO | TCS-ZTO | 2025-12-01
Fabricio Larocca | 260307 | 17-99606-9705 | Auxiliar | TCS-ZTO | 2026-03-01
Osvaldo Celso Bevilaqua | 333033 | 16-98231-3434 | ZSD-ZRX | ZSD-ZTO | -
Carlos Junior | 263576 | 19 99829-6681 | ZSD-ZRX | ZSD-ZRX | -

## Diesel
Nivel Diesel Locomotivas
LASTRO | LOCOMOTIVA | DATA CONSULTA | QUANTIDADE DE DIESEL | OBS | ABASTECIMENTO
W57 | 9374 | 2026-01-09 | 15000
E40 | 9346 | 2026-02-03 | 11.000
E40 | 9236 | 2026-02-03 | 14.000
E40 | 7672 | 2026-02-03 | 12.000

## CONTROLE D+1
[15 empty] | Intervalo |  |  |  |  | Fechamento dos últimos 3 dias
Confirmação | Tipo Programação | Prioridade | Gerência da Via | Trecho | Data | Ativo | Atividade | Local - Partida | Local - Encerramento | Entre - Estações | SB | SUB | KM - Inicio | KM - Fim | Inicia | Duração | Quantidade | Responsável pelo boletim | Detalhe Programação | 2026-02-16 | 2026-02-15 | 2026-02-14
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | Oportunidade | * | SP NORTE | TMI-ZEB | 2026-02-01 | V87 | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | ZDP2 | ZDP2 | ZZM-ZCF | ZZM-ZCF | 73 | 293.3 | 291 | 8:30 | 2:00 | 400 M | Antonioni | Socadora Mecanizada | 0 | 680 | 0
* | Oportunidade | * | SP NORTE | ZEB-ZCZ | 2026-02-01 | V88 | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | ZPN2 | ZPN2 | ZCV-ZCT | ZCV-ZCT | 73 | 156.9 | 152 | 8:30 | 2:00 | 1000 M | Antonioni | Socadora Mecanizada | 0 | 1400 | 0
* | Oportunidade | * | SP NORTE | ZEB-ZCZ | 2026-02-01 | V83 | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | ZIQ2 | ZIQ2 | ZRX-ZRQ | ZRX-ZRQ | 70 | 131.9 | 131.2 | 8:30 | 1:00 | 1 M | Antonioni | Deslocamento | 500 | 800 | 0
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | Oportunidade | * | SP NORTE | TMI-ZEB | 2026-02-02 | W57 | RECOLHIMENTO DE DORMENTE | ZJA2 | ZJA2 | ZJA-ZUR | ZJA-ZUR | 73 | 379 | 375 | 9:00 | 2:00 | 700 Nº DE PEÇAS | Ronaldo | Recolhimento de dormentes inservÍveis | - | 966 | 0
* | Oportunidade | * | SP NORTE | TMI-ZEB | 2026-02-02 | JOSUÉ (TP-697) | PDM - SOLDA | - | - | ZGI-ZFN | ZGI-ZFN | 73 | 336.5 | - | 9:00 | 1:30 | 1 Nº DE SOLDA | ronaldo | execução de solda - Condicionado à temperatura | - | - | -
* | Oportunidade | * | SP NORTE | TMI-ZEB | 2026-02-02 | JOVÂNIO (TP-850) | PDM - SOLDA | - | - | ZVP | ZVP | 73 | 304.6 | - | 9:00 | 1:30 | 1 Nº DE SOLDA | Ronaldo | Execução de solda - Condicionado à temperatura (ZVP1) | - | - | -
* | Oportunidade | * | SP NORTE | TMI-ZEB | 2026-02-02 | V87 | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | ZDP2 | ZDP2 | ZZM-ZCF | ZZM-ZCF | 73 | 293.3 | 291 | 8:30 | 2:00 | 510 M | Antonioni | Socadora Mecanizada | 0 | 680 | 0
* | Oportunidade | * | SP NORTE | ZEB-ZCZ | 2026-02-02 | V88 | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | ZPN2 | ZPN2 | ZCV-ZCT | ZCV-ZCT | 73 | 156.9 | 152 | 8:30 | 2:00 | 1000 M | Antonioni | Socadora Mecanizada | 0 | 1400 | 0
* | Oportunidade | * | SP NORTE | ZCZ-ZTI | 2026-02-02 | W48 | DESLOCAMENTO | ZCZ2 | ZRU | ZCZ | ZCZ-ZRU | 73 | 90 | 204 | 9:00 | 1:00 | 1 BINÁRIO | Douglas | Deslocamento | - | - | -
* | Oportunidade | * | SP NORTE | ZEB-ZCZ | 2026-02-02 | PEDRO (TP-696) | PDM - SOLDA | - | - | ZCZ-ZZF | ZCZ-ZZF | 73 | 96 | - | 9:00 | 1:30 | 1 Nº DE SOLDA | Ronaldo | execução de solda - Condicionado à temperatura | 0 | - | 1
* | Oportunidade | * | SP NORTE | ZEB-ZCZ | 2026-02-02 | JULIO (TF-648) | PDM - SOLDA | - | - | ZCZ-ZZF | ZCZ-ZZF | 73 | 93.35 | - | 9:00 | 1:30 | 1 Nº DE SOLDA | Ronaldo | execução de solda - Condicionado à temperatura | - | - | -
* | Oportunidade | * | SP NORTE | ZCZ-ZTI | 2026-02-02 | W97 | PDM - PEDRA - DESCARGA | ZTO | ZTO | ZDZ-ZMA | ZDZ-ZMA | 73 | 37 | 35 | 3:00 | 3:00 | 20 VAGÕES | Carlos Eduardo | Descarga de pedra | - | - | -
* | Oportunidade | * | SP NORTE | ZCZ-ZTI | 2026-02-02 | ANTÔNIO (TP-713) | PDM - SOLDA | - | - | ZZR-ZDZ | K18ZDZ | 73 | 22.7 | - | 1:30 | 1:30 | 1 Nº DE SOLDA | CArlos Eduardo | execução de solda - Condicionado à temperatura | - | - | -
* | Oportunidade | * | SP NORTE | ZCZ-ZTI | 2026-02-02 | W92 | PDM - DESCARGA - DORMENTE | ZAR2 | ZAR2 | ZZR-ZDZ | ZZR-ZDZ | 73 | 18 | 13 | 3:00 | 3:00 | 1300 Nº DE DORMENTES | Gabriel | Descarga de dormentes km 13+000 ao km 14+000 em KM9K10 01h30 + descarga no km 17+000 ao km 18+000 SB K14K18 01h30 | - | - | -
* | Oportunidade | * | SP NORTE | ZRX-ZTI | 2026-02-02 | V83 | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | ZIQ2 | ZIQ2 | ZRX-ZRQ | ZQX-ZRQ | 70 | 131.9 | 131.2 | 9:00 | 2:00 | 700 M | antonioni | Socadora Mecanizada | 500 | 800 | 0
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | Oportunidade | * | SP NORTE | TMI-ZEB | * | W57 | RECOLHIMENTO DE DORMENTE | ZJA2 | ZJA2 | ZJA-ZUR | ZJA-ZUR | 73 | 379 | 375 | 9:00 | 2:00 | 700 Nº DE PEÇAS | Ronaldo | Recolhimento de dormentes inservÍveis | - | 966 | 0
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP NORTE | TMI-ZEB | 2026-02-03 | A63 | INSPEÇÃO AUTO DE LINHA | ZVP2 | ZRW | ZVP-ZRW | ZVPZRW | 73 | 306 | 433 | 8:30 | 1:00 | 1 BINÁRIO | Ronaldo | Auto de linha inspeção ANTT | - | - | -
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP NORTE | TMI-ZEB | 2026-02-03 | JOVÂNIO (TP-850) | PDM - SOLDA | - | - | ZEC-ZKY | ZEC267 | 73 | 265.7 | - | 9:00 | 1:30 | 1 Nº DE SOLDA | Ronaldo | Execução de solda - Condicionado à temperatura (ZVP1) | - | - | -
OPORTUNIDADE | Contrato | * | SP NORTE | TMI-ZEB | 2026-02-03 | V87 | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | ZDP2 | ZDP | ZEC-ZKY | 271ZKY | 73 | 272.2 | 271.7 | 8:30 | 6:00 | 1530 M | Antonioni | Socadora Mecanizada | 0 | 680 | 0
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP NORTE | ZEB-ZCZ | 2026-02-03 | W54 | DESLOCAMENTO | ZRU2 | ZPN | ZRU-ZPN | ZRUZPN | 73 | 202 | 128 | 13:00 | 1:00 | 1 BINÁRIO | stadler | Deslocamento ZRU-ZPN | 0 | - | -
OPORTUNIDADE | Contrato | * | SP NORTE | ZEB-ZCZ | 2026-02-03 | V88 | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | ZPN2 | ZPN | ZCV-ZCT | 152ZCT | 73 | 153.8 | 152 | 8:30 | 6:00 | 3000 M | Antonioni | Socadora Mecanizada | 0 | 1400 | 0
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP NORTE | ZEB-ZCZ | 2026-02-03 | PEDRO (TP-696) | PDM - SOLDA | - | - | ZCZ-ZZF | 101ZZF | 73 | 102 | - | 9:00 | 1:30 | 1 Nº DE SOLDA | Ronaldo | execução de solda - Condicionado à temperatura | 0 | - | 1
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP NORTE | ZCZ-ZTI | 2026-02-03 | W48 | DESLOCAMENTO | ZCZ2 | ZPN | ZCZ-ZRU | ZCZZRU | 73 | 90 | 204 | 8:00 | 1:00 | 1 BINÁRIO | Douglas | Deslocamento de ZCZ-ZRU | - | - | -
OPORTUNIDADE | Contrato | * | SP NORTE | ZCZ-ZTI | 2026-02-03 | V40 | MODERNIZAÇÃO - SOCADORA | ZDGK582 | ZDGK582 | ZDG-ZTN | ZDGK58 | 73 | 55 | 54.5 | 8:00 | 4:00 | 500 M | Luiz Granado | Mecanização Socadora | 0 | 1070 | 0
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP NORTE | ZCZ-ZTI | 2026-02-03 | JULIO (TF-648) | PDM - AMV - MEIA CHAVE | - | - | ZDG-ZTN | ZDGPATN | 73 | 54.8 | - | 9:00 | 2:00 | 1 Nº DE PEÇAS | Carlos Eduardo | Troca de meia chave (ZDGPAT NORTE) | - | - | -
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP NORTE | ZCZ-ZTI | 2026-02-03 | E40 | DESLOCAMENTO | ZMA2 | ZSD | ZMA-ZSD | ZMAZSD | 73 | 42 | 115 | 9:30 | 1:00 | 1 BINÁRIO | Douglas | Deslocamento de ZMA-ZVP | - | - | -
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP NORTE | ZCZ-ZTI | 2026-02-03 | W92 | PDM - DESCARGA - DORMENTE | ZAR2 | ZAR2 | ZZR-ZDZ | K14K18 | 73 | 16 | 18 | 8:30 | 3:00 | 1000 Nº DE DORMENTES | Gabriel | Descarga de dormentes km 16+000 ao km 16+000 em K14K18 600 dor. 01h30 + descarga no km 34+000 400 dor. K30K36 01:30 | - | - | -
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP NORTE | ZCZ-ZTI | 2026-02-03 | ANTÔNIO (TP-713) | PDM - SOLDA | - | - | ZZR-ZDZ | K14K18 | 73 | 15.6 | - | 9:00 | 1:30 | 1 Nº DE SOLDA | CArlos Eduardo | execução de solda - Condicionado à temperatura | - | - | -
* | Oportunidade | * | SP NORTE | ZCZ-ZTI | * | W99 | DESLOCAMENTO | ZTO2 | ZMA | ZTO-ZMA | ZTOZMA | 73 | 7 | 42 | 9:00 | 1:00 | 1 BINÁRIO | Luiz Granado | Deslocamento ZTO-ZMA, so vai sair caso o trilheiro sai de ZMA linha3 | - | - | 1
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP NORTE | ZCZ-ZTI | 2026-02-03 | W97 | DESLOCAMENTO | ZTO2 | ZEM | ZTO-ZEM | ZTOZEM | 73 | 7 | - | 9:00 | 1:00 | 1 BINÁRIO | Guilherme | Deslocamento de ZTO-ZEM | - | - | -
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP NORTE | ZRX-ZTI | 2026-02-03 | V83 | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | ZIQ2 | ZIQ | ZRQ-ZQX | 139ZQX1 | 70 | 139.3 | 139 | 8:30 | 2:00 | 300 M | Antonioni | Socadora Mecanizada | 500 | 800 | 0
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP NORTE | TMI-ZEB | 2026-02-04 | W57 | RECOLHIMENTO DE MATERIAL | ZJA2 | ZJA2 | ZJA-ZUR | ZJA-ZUR | 73 | 379 | 375 | 9:00 | 2:00 | 700 BINÁRIO | Ronaldo | Recolhimento de dormentes inservÍveis | - | 966 | 0
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP NORTE | TMI-ZEB | 2026-02-04 | A63 | INSPEÇÃO AUTO DE LINHA | ZVP2 | ZRU | ZVP-ZRU | ZVPZRU | 73 | 306 | 204 | 8:00 | 1:00 | 1 BINÁRIO | Ronaldo | Auto de linha inspeção ANTT | - | - | -
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP NORTE | TMI-ZEB | 2026-02-04 | V87 | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | ZDP2 | ZDP | ZEC-ZKY | 271ZKY | 73 | 272.2 | 271.7 | 8:20 | 3:00 | 765 M | Antonioni | Socadora Mecanizada | 0 | 680 | 0
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP NORTE | TMI-ZEB | 2026-02-04 | JOVÂNIO (TP-850) | PDM - SOLDA | - | - | ZEC-ZKY | ZEC267 | 73 | 265.7 | - | 9:00 | 1:30 | 1 Nº DE SOLDA | Ronaldo | Execução de solda - Condicionado à temperatura | - | - | -
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP NORTE | ZEB-ZCZ | 2026-02-04 | A73 | DETECÇÃO - RONDA 7 DIAS | ZVU2 | ZVP | ZVU-ZVP | ZVUZVP | 73 | 234 | 306 | 8:00 | 1:00 | 65 KM | stadler | Ronda R7D | - | - | -
* | Oportunidade | * | SP NORTE | ZEB-ZCZ | * | W54 | DESLOCAMENTO | ZRU2 | * | ZRU-ZPN | ZRUZPN | 73 | 202 | 128 | 9:00 | 1:00 | 1 BINÁRIO | stadler | Deslocamento ZRU-ZPN | 0 | - | -
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP NORTE | ZEB-ZCZ | 2026-02-04 | V88 | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | ZPN2 | ZPN | ZCV-ZCT | 152ZCT | 73 | 153.8 | 152 | 8:20 | 3:00 | 1500 M | Antonioni | Socadora Mecanizada | 0 | 1400 | 0
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP NORTE | ZEB-ZCZ | 2026-02-04 | W48 | DESLOCAMENTO | ZPN2 | ZEC | ZPN-ZEC | ZPNZEC | 73 | 128 | 262 | 8:00 | 1:00 | 1 BINÁRIO | Douglas | Deslocamento ZPN-ZEC | - | - | -
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP NORTE | ZEB-ZCZ | 2026-02-04 | E40 | DESLOCAMENTO | ZSD2 | ZDP | ZSD-ZDP | ZSDZDP | 73 | 115 | 302 | 9:00 | 1:00 | 1 BINÁRIO | stadler | Deslocamento ZSD-ZDP | - | - | -
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP NORTE | ZEB-ZCZ | 2026-02-04 | PEDRO (TP-696) | PDM - SOLDA | - | - | ZCZ-ZZF | 101ZZF | 73 | 102 | - | 9:00 | 1:30 | 1 Nº DE SOLDA | Ronaldo | execução de solda - Condicionado à temperatura | 0 | - | 1
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP NORTE | ZCZ-ZTI | 2026-02-04 | V40 | MODERNIZAÇÃO - SOCADORA | ZDGK582 | ZDGK582 | ZDG-ZTN | ZDGK58 | 73 | 55 | 54.5 | 8:00 | 2:00 | 500 M | Luiz Granado | Mecanização Socadora | 0 | 1070 | 0
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP NORTE | ZCZ-ZTI | 2026-02-04 | W92 | PDM - DESCARGA - DORMENTE | ZAR2 | ZAR2 | ZZR-ZDZ | K14K18 | 73 | 16 | 18 | 9:00 | 3:00 | 1000 Nº DE DORMENTES | Gabriel | Descarga de dormentes km 16+000 ao km 16+000 em K14K18 600 dor. 01h30 + descarga no km 34+000 400 dor. K30K36 01:30 | - | - | -
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP NORTE | ZCZ-ZTI | 2026-02-04 | ANTÔNIO (TP-713) | PDM - SOLDA | - | - | ZZR-ZDZ | K14K18 | 73 | 16.8 | - | 9:00 | 1:30 | 1 Nº DE SOLDA | Carlos Eduardo | execução de solda - Condicionado à temperatura | - | - | -
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP NORTE | ZCZ-ZTI | 2026-02-04 | W99 | DESLOCAMENTO | ZTO2 | ZMA | ZTO-ZMA | ZTOZMA | 73 | 7 | 42 | 9:00 | 1:00 | 1 BINÁRIO | Luiz Granado | Deslocamento ZTO-ZMA, so vai sair caso o trilheiro sai de ZMA linha3 | - | - | 1
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP NORTE | ZCZ-ZTI | 2026-02-04 | W97 | DESLOCAMENTO | ZTO2 | ZEM | ZTO-ZEM | ZTOZEM | 73 | 7 | - | 9:00 | 1:00 | 1 BINÁRIO | Guilherme | Deslocamento de ZTO-ZEM | - | - | -
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP NORTE | ZRX-ZTI | 2026-02-04 | V83 | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | ZIQ2 | ZIQ | ZRQ-ZQX | 139ZQX1 | 70 | 139.3 | 139 | 8:30 | 2:00 | 300 M | Antonioni | Socadora Mecanizada | 500 | 800 | 0
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP NORTE | TMI-ZEB | 2026-02-05 | V87 | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | ZDP2 | ZDP | ZEC-ZKY | 271ZKY | 73 | 272.2 | 271.7 | 8:20 | 3:00 | 1200 M | Antonioni | Socadora Mecanizada | 0 | 680 | 0
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP NORTE | TMI-ZEB | 2026-02-05 | JOVÂNIO (TP-850) | PDM - SOLDA | - | - | ZEC-ZKY | 267271 | 73 | 267.9 | - | 9:00 | 1:30 | 1 Nº DE SOLDA | Ronaldo | Execução de solda - Condicionado à temperatura | - | - | -
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP NORTE | ZEB-ZCZ | 2026-02-05 | V88 | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | ZPN2 | ZPN | ZCV-ZCT | 152ZCT | 73 | 153.8 | 152 | 8:20 | 3:00 | 1200 M | Antonioni | Socadora Mecanizada | 0 | 1400 | 0
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP NORTE | ZEB-ZCZ | 2026-02-05 | A63 | INSPEÇÃO AUTO DE LINHA | ZRU2 | ZTO | ZRU-ZTO | ZRUZTO | 73 | 204 | 7 | 8:00 | 1:00 | 1 BINÁRIO | Ronaldo | Auto de linha inspeção ANTT | - | - | -
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP NORTE | ZEB-ZCZ | 2026-02-05 | W48 | DESLOCAMENTO | ZPN2 | ZEC | ZPN-ZEC | ZPNZEC | 73 | 128 | 262 | 8:00 | 1:00 | 1 BINÁRIO | Douglas | Deslocamento ZPN-ZEC | - | - | -
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP NORTE | ZEB-ZCZ | 2026-02-05 | E40 | DESLOCAMENTO | ZSD2 | ZDP | ZSD-ZDP | ZSDZDP | 73 | 115 | 302 | 9:00 | 1:00 | 1 BINÁRIO | stadler | Deslocamento ZSD-ZDP, manobra ja foi realizada desfez o cobra cega e eot ja instalado | - | - | -
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP NORTE | ZEB-ZCZ | 2026-02-05 | PEDRO (TP-696) | PDM - SOLDA | - | - | ZCZ-ZZF | 101ZZF | 73 | 102 | - | 9:00 | 1:30 | 1 Nº DE SOLDA | Ronaldo | execução de solda - Condicionado à temperatura | 0 | - | 1
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP NORTE | ZCZ-ZTI | 2026-02-05 | V40 | MODERNIZAÇÃO - SOCADORA | ZDGK582 | ZDGK582 | ZDG-ZTN | ZDGK58 | 73 | 55 | 54.5 | 8:00 | 2:00 | 500 M | Luiz Granado | Mecanização Socadora | 0 | 1070 | 0
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP NORTE | ZCZ-ZTI | 2026-02-05 | W92 | PDM - DESCARGA - DORMENTE | ZAR2 | ZAR2 | ZZR-ZDZ | K14K18 | 73 | 16 | 18 | 9:00 | 3:00 | 1000 Nº DE DORMENTES | Gabriel | Descarga de dormentes km 16+000 ao km 16+000 em K14K18 600 dor. 01h30 + descarga no km 34+000 400 dor. K30K36 01:30 | - | - | -
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP NORTE | ZCZ-ZTI | 2026-02-05 | ANTÔNIO (TP-713) | PDM - SOLDA | - | - | ZZR-ZDZ | K14K18 | 73 | 16.8 | - | 9:00 | 1:30 | 1 Nº DE SOLDA | Carlos Eduardo | execução de solda - Condicionado à temperatura | - | - | -
* | Oportunidade | * | SP NORTE | ZCZ-ZTI | * | W99 | DESLOCAMENTO | ZTO2 | ZMA | ZTO-ZMA | ZTOZMA | 73 | 7 | 42 | 9:00 | 1:00 | 1 BINÁRIO | Luiz Granado | Deslocamento ZTO-ZMA, so vai sair caso o trilheiro sai de ZMA linha3 | - | - | 1
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP NORTE | ZCZ-ZTI | 2026-02-05 | W97 | DESLOCAMENTO | ZTO2 | ZEM | ZTO-ZEM | ZTOZEM | 73 | 7 | - | 9:00 | 1:00 | 1 BINÁRIO | Guilherme | Deslocamento de ZTO-ZEM | - | - | -
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP NORTE | ZRX-ZTI | 2026-02-05 | V83 | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | ZIQ2 | ZIQ | ZRQ-ZQX | 139ZQX1 | 70 | 139.3 | 139 | 8:30 | 2:00 | 600 M | Antonioni | Socadora Mecanizada | 500 | 800 | 0
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | Oportunidade | * | SP NORTE | TMI-ZEB | * | E40 | TRILHEIRO - DESCARGA | ZDP2 | ZDP | ZUE | ZUEPAT | 73 | 400 | 401 | 14:00 | 2:00 | 1600 M | Douglas | Descarga trilheiro km 400 ao 401 5 barras | - | - | -
SIM | Contrato | * | SP NORTE | TMI-ZEB | 2026-02-06 | V87 | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | ZDP2 | ZDP | ZZM-ZCF | 293ZCF1 | 73 | 293.8 | 291 | 8:20 | 4:00 | 1600 M | Antonioni | Socadora Mecanizada | 0 | 680 | 0
* | Oportunidade | * | SP NORTE | TMI-ZEB | 2026-02-06 | JOVÂNIO (TP-850) | PDM - SOLDA | - | - | ZEC-ZKY | 267271 | 73 | 268 | - | 9:00 | 1:30 | 1 Nº DE SOLDA | ronaldo | execução de solda - Condicionado à temperatura | - | - | -
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP NORTE | ZEB-ZCZ | 2026-02-06 | JULIO CÉSAR (TP-701) | PDM - SOLDA | - | - | ZUC-ZCG | ZUC173 | 73 | 169.7 | - | 9:00 | 1:30 | 1 Nº DE SOLDA | ronaldo | execução de solda - Condicionado à temperatura | - | - | -
SIM | Contrato | * | SP NORTE | ZEB-ZCZ | 2026-02-06 | V88 | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | ZPN2 | ZPN | ZCV-ZCT | 152ZCT | 73 | 153.8 | 151 | 8:20 | 4:00 | 1600 M | Antonioni | Mecanização Socadora | 0 | 1400 | 0
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP NORTE | TMI-ZEB | 2026-02-06 | W48 | DESLOCAMENTO | ZEC2 | ZFN | ZEC-ZJA | ZECZJA | 73 | 262 | 372 | 8:30 | 1:00 | 1 BINÁRIO | Douglas | Deslocamento ZEC-ZJA | - | - | -
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP NORTE | ZEB-ZCZ | 2026-02-06 | PEDRO (TP-696) | PDM - SOLDA | - | - | ZCZ-ZZF | 101ZZF | 73 | 102.4 | - | 9:00 | 1:30 | 1 Nº DE SOLDA | Ronaldo | execução de solda - Condicionado à temperatura | 0 | - | 1
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP NORTE | ZCZ-ZTI | * | EDVAN (TP-691) | PDM - SUBSTITUIÇÃO - TRILHO | - | - | ZDG-ZTN | ZDGK58 | 73 | 55.5 | 54.7 | 9:00 | 2:00 | 312 M | Carlos Eduardo | Substutuiçao de trilho | - | - | -
SIM | Contrato | * | SP NORTE | ZCZ-ZTI | 2026-02-06 | V40 | MODERNIZAÇÃO - SOCADORA | ZDGK582 | ZDGK582 | ZDG-ZTN | ZDGK58 | 73 | 55 | 54.5 | 8:00 | 4:00 | 500 M | Luiz Granado | Mecanização Socadora | 0 | 1070 | 0
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP NORTE | ZCZ-ZTI | 2026-02-06 | ANTÔNIO (TP-713) | PDM - SOLDA | - | - | ZZR-ZDZ | K14K18 | 73 | 16.8 | - | 9:00 | 1:30 | 1 Nº DE SOLDA | Carlos Eduardo | execução de solda - Condicionado à temperatura | - | - | -
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP NORTE | ZCZ-ZTI | 2026-02-06 | W92 | DESLOCAMENTO | ZAR2 | ZMA | ZZR-ZDZ | K14K18 | 73 | 16 | 18 | 9:00 | 1:00 | 1 BINÁRIO | Gabriel | Descarga de dormentes km 16+000 ao km 16+000 em K14K18 600 dor. 01h30 + descarga no km 34+000 400 dor. K30K36 01:30 | - | - | -
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP NORTE | ZRX-ZTI | 2026-02-06 | TURMA FIXA VIA | PDM - SUBSTITUIÇÃO - DORMENTE | - | - | ZSK-ZXH | ZSK208 | 71 | 208 | - | 8:00 | 2:00 | 30 Nº DE DORMENTES | Marcone | Substutuiçao de dormente | - | - | 0
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP NORTE | ZRX-ZTI | 2026-02-06 | TURMA FIXA VIA | PDM - AMV - MEIA CHAVE | - | - | ZVI | ZVIS | 71 | 182.7 | - | 14:00 | 1:30 | 1 Nº DE PEÇAS | Rodrigo | Troca de meia chave (ZVIS) | - | - | 0
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP NORTE | ZRX-ZTI | 2026-02-06 | V83 | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | ZIQ2 | ZIQ | ZRQ-ZQX | 1381391 | 70 | 139 | 139.3 | 8:30 | 2:00 | 300 M | Antonioni | Socadora Mecanizada | 500 | 800 | 0
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP NORTE | TMI-ZEB | 2026-02-07 | V87 | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | ZDP2 | ZDP | ZGI-ZFN | 326332 | 73 | 326.1 | 325.4 | 8:20 | 2:00 | 1020 M | Antonioni | Socadora Mecanizada | 0 | 680 | 0
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP NORTE | TMI-ZEB | 2026-02-07 | JOVÂNIO (TP-850) | PDM - SOLDA | - | - | ZEC-ZKY | 267271 | 73 | 268 | - | 9:00 | 1:30 | 1 Nº DE SOLDA | ronaldo | execução de solda - Condicionado à temperatura | - | - | -
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP NORTE | TMI-ZEB | 2026-02-07 | W48 | DESLOCAMENTO | ZEC2 | TAP | ZEC-TAP | ZECTAP | 73 | 262 | 433 | 8:00 | 1:00 | 1 BINÁRIO | Carlos vilela | Deslocamento de ZEC-TAP | - | - | -
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP NORTE | ZEB-ZCZ | 2026-02-07 | JULIO CÉSAR (TP-701) | PDM - SOLDA | - | - | ZUC-ZCG | ZUC173 | 73 | 169.7 | - | 9:00 | 1:30 | 1 Nº DE SOLDA | ronaldo | execução de solda - Condicionado à temperatura | - | - | -
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP NORTE | ZEB-ZCZ | 2026-02-07 | V88 | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | ZPN2 | ZPN | ZCV-ZCT | 152ZCT | 73 | 153.8 | 151 | 8:20 | 2:00 | 800 M | Antonioni | Socadora Mecanizada | 0 | 1400 | 0
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP NORTE | ZEB-ZCZ | 2026-02-07 | PEDRO (TP-696) | PDM - SOLDA | - | - | ZCZ-ZZF | 101ZZF | 73 | 102.4 | - | 9:00 | 1:30 | 1 Nº DE SOLDA | Ronaldo | execução de solda - Condicionado à temperatura | 0 | - | 1
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP NORTE | ZCZ-ZTI | 2026-02-07 | ANTÔNIO (TP-713) | PDM - SOLDA | - | - | ZZR-ZDZ | K14K18 | 73 | 16.8 | - | 9:00 | 1:30 | 1 Nº DE SOLDA | Carlos Eduardo | execução de solda - Condicionado à temperatura | - | - | -
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP NORTE | ZCZ-ZTI | 2026-02-07 | V40 | MODERNIZAÇÃO - SOCADORA | ZDGK582 | ZDGK582 | ZDG-ZTN | ZDGPZT2 | 73 | 54.8 | -, | 8:30 | 2:00 | 1000 M | Rodrigo | Socadora Mecanizada | 0 | 1070 | 0
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP NORTE | ZRX-ZTI | 2026-02-07 | TURMA FIXA VIA | PDM - SUBSTITUIÇÃO - DORMENTE | - | - | ZSK-ZXH | ZSK208 | 71 | 208 | - | 8:00 | 2:00 | 30 Nº DE DORMENTES | Marcone | Substutuiçao de dormente | - | - | 0
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP NORTE | ZRX-ZTI | 2026-02-07 | V83 | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | ZIQ2 | ZIQ | ZRQ-ZQX | 139ZQX1 | 70 | 139.2 | 135 | 8:30 | 2:00 | 300 M | Antonioni | Socadora Mecanizada | 500 | 800 | 0
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP NORTE | TMI-ZEB | 2026-02-08 | W48 | DESLOCAMENTO | ZEC2 | TAP | ZEC-TAP | ZECTAP | 73 | 262 | - | 8:30 | 1:00 | 1 BINÁRIO | Carlos | Deslocamento para TAP | - | - | -
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP NORTE | TMI-ZEB | 2026-02-08 | V87 | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | ZDP2 | ZDP | ZZM-ZCF | 293ZCF1 | 73 | 293.8 | 291 | 8:20 | 2:00 | 1020 M | Antonioni | Socadora Mecanizada | 0 | 680 | 0
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP NORTE | ZEB-ZCZ | 2026-02-08 | V48 | DESLOCAMENTO | ZSK2 | ZCZ | ZSK-ZCZ | ZSKZCZ | 73 | 205 | 90 | 8:30 | 1:00 | 1 BINÁRIO | Antonioni | Deslocamento ZSK-ZCZ | 1 | - | 1
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP NORTE | ZEB-ZCZ | 2026-02-08 | V88 | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | ZPN2 | ZPN | ZCV-ZCT | 152ZCT | 73 | 153.8 | 151 | 8:20 | 2:00 | 510 M | Antonioni | Socadora Mecanizada | 0 | 1400 | 0
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP NORTE | ZCZ-ZTI | 2026-02-08 | V40 | MODERNIZAÇÃO - SOCADORA | ZDGK582 | ZDGK582 | ZMA-ZDG | K47ZDG | 73 | 52 | 52.2 | 8:00 | 2:00 | 1792 M | Luiz Granado | Socadora Mecanizada (KM 52 ao 52+200 SB ZDGPAT1 1hrs), (ZDG1 KM 54 ao 54+800 1hrs ) | 0 | 1070 | 0
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP NORTE | ZRX-ZTI | 2026-02-08 | V83 | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | ZIQ2 | ZIQ | ZRQ-ZQX | 139ZQX1 | 70 | 139.2 | 135 | 8:30 | 2:00 | 480 M | Antonioni | Socadora Mecanizada | 500 | 800 | 0
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | Oportunidade | * | SP NORTE | TMI-ZEB | 2026-02-09 | W48 | DESLOCAMENTO | ZEC2 | TAP2 | ZEC-TAP | ZECTAP | 73 | 262 | - | 9:00 | 1:00 | 1 BINÁRIO | Carlos | Deslocamento para TAP | - | - | -
* | Oportunidade | * | SP NORTE | TMI-ZEB | 2026-02-09 | V87 | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | ZDP2 | ZDP | ZGI-ZFN | 326332 | 73 | 326.1 | 325.4 | 8:20 | 2:00 | 1020 M | Antonioni | Socadora Mecanizada | 0 | 680 | 0
* | Oportunidade | * | SP NORTE | TMI-ZEB | 2026-02-09 | JOVÂNIO (TP-850) | PDM - SOLDA | - | - | ZEC-ZKY | 267271 | 73 | 268 | - | 9:00 | 1:30 | 1 Nº DE SOLDA | ronaldo | execução de solda - Condicionado à temperatura | - | - | -
* | Oportunidade | * | SP NORTE | ZEB-ZCZ | 2026-02-09 | JULIO CÉSAR (TP-701) | PDM - SOLDA | - | - | ZUC-ZCG | ZUC173 | 73 | 169.7 | - | 9:00 | 1:30 | 1 Nº DE SOLDA | ronaldo | execução de solda - Condicionado à temperatura | - | - | -
* | Oportunidade | * | SP NORTE | ZEB-ZCZ | 2026-02-09 | V88 | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | ZPN2 | ZPN | ZCV-ZCT | 152ZCT | 73 | 153.8 | 151 | 8:20 | 2:00 | 510 M | Antonioni | Socadora Mecanizada | 0 | 1400 | 0
* | Oportunidade | * | SP NORTE | ZEB-ZCZ | 2026-02-09 | PEDRO (TP-696) | PDM - SOLDA | - | - | ZCZ-ZZF | 101ZZF | 73 | 102 | - | 9:00 | 1:30 | 1 Nº DE SOLDA | Ronaldo | execução de solda - Condicionado à temperatura | 0 | - | 1
* | Oportunidade | * | SP NORTE | ZCZ-ZTI | 2026-02-09 | ANTÔNIO (TP-713) | PDM - SOLDA | - | - | ZZR-ZDZ | K14K18 | 73 | 16.8 | - | 9:00 | 1:30 | 1 Nº DE SOLDA | Carlos Eduardo | execução de solda - Condicionado à temperatura | - | - | -
* | Oportunidade | * | SP NORTE | ZCZ-ZTI | 2026-02-09 | V40 | MODERNIZAÇÃO - SOCADORA | ZDGK582 | ZDGK582 | ZDG-ZTN | ZDGPZT2 | 73 | 54.7 | - | 8:00 | 2:00 | 1792 M | Luiz Granado | Socadora Mecanizada (NECESSÁRIO 40 MIN DE INTERDIÇÃO NA SINGELA ZDGK58) | 0 | 1070 | 0
* | Oportunidade | * | SP NORTE | ZCZ-ZTI | 2026-02-09 | A73 | DETECÇÃO - RONDA 7 DIAS | ZTO2 | ZPN | ZTO-ZPN | ZTOZPN | 73 | 7 | 128 | 8:00 | 1:00 | 100 KM | Generoso | Ronda R7D | - | - | -
* | Oportunidade | * | SP NORTE | ZRX-ZTI | 2026-02-09 | V83 | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | ZIQ2 | ZIQ2 | ZRQ-ZQX | 139ZQX1 | 70 | 139.2 | 135 | 8:30 | 2:00 | 480 M | Antonioni | Socadora Mecanizada | 500 | 800 | 0
* | Oportunidade | * | SP NORTE | ZRX-ZTI | 2026-02-09 | V48 | DESLOCAMENTO | ZSKPAT2 | ZCZ2 | ZSK-ZCZ | ZSKZCZ | 71 | 204 | - | 9:00 | 1:00 | 1 BINÁRIO | Mateus | Deslocamento para ZCZ | 1 | - | 1
* | Oportunidade | * | SP NORTE | ZCZ-ZTI | 2026-02-09 | W92 | PDM - DESCARGA - DORMENTE | ZMA2 | ZMA2 | ZDZ-ZMA | K30K36 | 73 | 34 | 17 | 10:00 | 1:00 | 1000 Nº DE DORMENTES | Carlos Eduardo | Descarga de dormentes km 17+000 ao km 12+000 em K14K18 600 dor. 01h30 + descarga no km 34+000 400 dor. K30K36 01:30 | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP NORTE | TMI-ZEB | 2026-02-10 | E40 | TRILHEIRO - DESCARGA | ZDP2 | ZDP2 | ZUE | 394ZUE/ZUEPAT1 | 73 | 400 | 401.9 | 8:30 | 2:00 | 1560 M | Wesley | Descarga de tirlho (necessário 30 min em ZDP para formar cobra cega | - | - | -
SIM | Contrato | * | SP NORTE | TMI-ZEB | 2026-02-10 | V87 | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | ZDP2 | ZDP2 | ZGI-ZFN | 326332 | 73 | 326.1 | 325.4 | 9:00 | 4:00 | 2040 M | Antonioni | Socaria mecanizada | 0 | 680 | 0
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP NORTE | TMI-ZEB | 2026-02-10 | JOSUEL (TP-697) | PDM - SOLDA | - | - | ZVP-ZGI | ZVPPAT1 | 73 | 306.5 | - | 9:30 | 1:30 | 1 Nº DE SOLDA | Josuel | Execução de solda - Condicionado à temperatura | 0 | - | 0
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP NORTE | ZEB-ZCZ | 2026-02-10 | A73 | DETECÇÃO - RONDA 7 DIAS | ZUC | ZVP | ZUC-ZVP | ZUCZVP | 73 | 167 | - | 9:00 | 1:00 | 150 KM | Daniel | R7D de ZUC a ZVP | - | - | -
SIM | Contrato | * | SP NORTE | ZEB-ZCZ | 2026-02-10 | V88 | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | ZPN2 | ZPN2 | ZCV-ZCT | 152ZCT | 73 | 153.8 | 151 | 9:00 | 4:00 | 1020 M | Antonioni | Socaria mecanizada | 0 | 1400 | 0
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP NORTE | ZEB-ZCZ | 2026-02-10 | JULIO (TF-648) | PDM - SOLDA | - | - | ZCZ-ZZF | 101ZZF | 73 | 102 | - | 9:00 | 1:30 | 1 Nº DE SOLDA | Pedro | Execução de solda - Condicionado à temperatura | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
SIM | Contrato | * | SP NORTE | ZCZ-ZTI | 2026-02-10 | MOD SPN | BLOCO | - | - | ZMA-ZDG | K47ZDG/ZMAK47 | 73 | 52 | 43.1 | 8:30 | 4:00 | 1 BINÁRIO | Luiz Granado | Intervalo modernização | - | - | -
SIM | Contrato | * | SP NORTE | ZCZ-ZTI | 2026-02-10 | V40 | MODERNIZAÇÃO - SOCADORA | K58K592 | K58K592 | ZMA-ZDG | K47ZDG/ZMAK47 | 73 | 52 | 43.1 | 8:00 | 0:01 | 3584 M | Antonioni | Socaria mecanizada | 0 | 1070 | 0
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP NORTE | ZCZ-ZTI | 2026-02-10 | W92 | PDM - DESCARGA - DORMENTE | ZMA2 | ZMA2 | ZDZ-ZMA | K30K36 | 73 | 34 | 17 | 9:00 | 1:00 | 1000 Nº DE DORMENTES | Carlos Eduardo | Descarga de dormentes km 17+000 ao km 12+000 em K14K18 600 dor. 01h30 + descarga no km 34+000 400 dor. K30K36 01:30 | - | - | -
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP NORTE | ZCZ-ZTI | 2026-02-10 | ANTONIO (TF-681) | PDM - SOLDA | - | - | ZZR-ZDZ | K14K18 | 73 | 16 | - | 9:00 | 1:30 | 1 Nº DE SOLDA | Antonio | Execução de solda - Condicionado à temperatura | 0 | - | 0
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP NORTE | ZRX-ZTI | 2026-02-10 | PEDRO (TP-696) | PDM - SOLDA | - | - | ZOX | ZOX1 | 70 | 157.6 | - | 9:00 | 1:30 | 1 Nº DE SOLDA | Pedro | Execução de solda - Condicionado à temperatura | 0 | - | 1
SIM | Contrato | * | SP NORTE | ZRX-ZTI | 2026-02-10 | V83 | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | ZIQ2 | ZIQ2 | ZRQ-ZQX | 139ZQX1 | 70 | 139.2 | 135 | 8:30 | 4:00 | 960 M | Antonioni | Socaria mecanizada | 500 | 800 | 0
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP NORTE | TMI-ZEB | 2026-02-11 | E40 | TRILHEIRO - DESCARGA | ZDP2 | ZDP2 | ZUE | 394ZUE/ZUEPAT1 | 73 | 400 | 401.9 | 8:30 | 2:00 | 1560 M | Wesley | Descarga de tirlho (necessário 30 min em ZDP para formar cobra cega | - | - | -
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP NORTE | TMI-ZEB | 2026-02-11 | W48 | DESLOCAMENTO | ZFN2 | TAP | ZFN-TAG | ZFNTAP | 73 | 339 | 433 | 8:30 | 1:00 | 1 BINÁRIO | Carlos Vilela | Deslocamento ZFN-TAP | - | - | -
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP NORTE | TMI-ZEB | 2026-02-11 | V87 | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | ZDP2 | ZDP2 | ZGI-ZFN | 326332 | 73 | 326.1 | 325.4 | 9:00 | 2:00 | 1020 M | Antonioni | Socaria mecanizada | 0 | 680 | 0
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP NORTE | TMI-ZEB | 2026-02-11 | JOSUEL (TP-697) | PDM - SOLDA | - | - | ZVP-ZGI | 312ZGI | 73 | 312.8 | - | 9:30 | 1:30 | 1 Nº DE SOLDA | Josuel | Execução de solda - Condicionado à temperatura | 0 | - | 0
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP NORTE | ZEB-ZCZ | 2026-02-11 | V88 | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | ZPN2 | ZPN2 | ZCV-ZCT | 152ZCT | 73 | 153.8 | 151 | 9:00 | 2:00 | 510 M | Antonioni | Socaria mecanizada | 0 | 1400 | 0
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP NORTE | ZEB-ZCZ | 2026-02-11 | PEDRO (TP-696) | PDM - SOLDA | - | - | ZGB-ZMO | ZGB217 | 73 | 216 | - | 9:00 | 1:30 | 1 Nº DE SOLDA | Pedro | Execução de solda - Condicionado à temperatura | 0 | - | 1
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP NORTE | ZCZ-ZTI | 2026-02-11 | V48 | DESLOCAMENTO | ZCZ2 | ZEC | ZCZ-ZEC | ZCZZEC | 73 | 90 | 262 | 8:30 | 1:00 | 1 BINÁRIO | Ezequiel | Deslocamento ZCZ-ZEC | 1 | - | 1
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP NORTE | ZCZ-ZTI | 2026-02-11 | MOD SPN | BLOCO | - | - | ZDG-ZTN | ZDG2/ZDGPAT2 | 73 | 54.8 | 52 | 8:30 | 2:00 | 1 BINÁRIO | Luiz Granado | Intervalo modernização | - | - | -
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP NORTE | ZCZ-ZTI | 2026-02-11 | V40 | MODERNIZAÇÃO - SOCADORA | K58K592 | K58K592 | ZDG-ZTN | ZDG2/ZDGPAT2 | 73 | 54.8 | 52 | 8:00 | 0:01 | 1792 M | Antonioni | Socaria mecanizada | 0 | 1070 | 0
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP NORTE | ZCZ-ZTI | 2026-02-11 | W92 | PDM - DESCARGA - DORMENTE | ZMA2 | ZMA2 | ZDZ-ZMA | K30K36 | 73 | 34 | 17 | 9:00 | 1:00 | 1000 Nº DE DORMENTES | Carlos Eduardo | Descarga de dormentes km 17+000 ao km 12+000 em K14K18 600 dor. 01h30 + descarga no km 34+000 400 dor. K30K36 01:30 | - | - | -
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP NORTE | ZCZ-ZTI | 2026-02-11 | ANTONIO (TF-681) | PDM - SOLDA | - | - | ZZR-ZDZ | K14K18 | 73 | 16.8 | - | 9:00 | 1:30 | 1 Nº DE SOLDA | Antonio | Execução de solda - Condicionado à temperatura | 0 | - | 0
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP NORTE | ZRX-ZTI | 2026-02-11 | V83 | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | ZIQ2 | ZIQ2 | ZRQ-ZQX | 139ZQX1 | 70 | 139.2 | 135 | 8:30 | 2:00 | 480 M | Antonioni | Socaria mecanizada | 500 | 800 | 0
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP NORTE | TMI-ZEB | 2026-02-12 | E40 | TRILHEIRO - DESCARGA | ZDP2 | ZDP2 | ZUE | 394ZUE/ZUEPAT1 | 73 | 400 | 401.9 | 8:30 | 2:00 | 1560 M | Wesley | Descarga de tirlho (necessário 30 min em ZDP para formar cobra cega | - | - | -
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP NORTE | TMI-ZEB | 2026-02-12 | V87 | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | ZDP2 | ZDP2 | ZGI-ZFN | 326332 | 73 | 326.1 | 325.4 | 9:00 | 2:00 | 1020 M | Antonioni | Socaria mecanizada | 0 | 680 | 0
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP NORTE | TMI-ZEB | 2026-02-12 | JOSUEL (TP-697) | PDM - SOLDA | - | - | ZVP-ZGI | 312ZGI | 73 | 312.8 | - | 9:30 | 1:30 | 1 Nº DE SOLDA | Josuel | Execução de solda - Condicionado à temperatura | 0 | - | 0
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP NORTE | ZEB-ZCZ | 2026-02-12 | V48 | DESLOCAMENTO | ZEH2 | ZDP | ZEH-ZDP | ZEHZDP | 73 | 191 | 302 | 8:30 | 1:00 | 1 BINÁRIO | Ezequiel | Deslocamento ZEH-ZDP | 1 | - | 1
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP NORTE | ZEB-ZCZ | 2026-02-12 | V88 | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | ZPN2 | ZPN2 | ZCV-ZCT | 152ZCT | 73 | 153.8 | 151 | 9:00 | 2:00 | 510 M | Antonioni | Socaria mecanizada | 0 | 1400 | 0
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP NORTE | ZEB-ZCZ | 2026-02-12 | PEDRO (TP-696) | PDM - SOLDA | - | - | ZGB-ZMO | ZGB217 | 73 | 216 | - | 9:00 | 1:30 | 1 Nº DE SOLDA | Pedro | Execução de solda - Condicionado à temperatura | 0 | - | 1
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP NORTE | ZCZ-ZTI | 2026-02-12 | MOD SPN | BLOCO | - | - | ZDG-ZTN | ZDG2/ZDGPAT2 | 73 | 54.8 | 52 | 8:30 | 2:00 | 1 BINÁRIO | Luiz Granado | Intervalo modernização | - | - | -
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP NORTE | ZCZ-ZTI | 2026-02-12 | V40 | MODERNIZAÇÃO - SOCADORA | K58K592 | K58K592 | ZDG-ZTN | ZDG2/ZDGPAT2 | 73 | 54.8 | 52 | 8:00 | 0:01 | 1792 M | Antonioni | Socaria mecanizada | 0 | 1070 | 0
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP NORTE | ZCZ-ZTI | 2026-02-12 | V95 | DESLOCAMENTO | ZMA2 | ZYU | ZMA-ZYU | ZMAZYU | 73 | 42 | - | 8:00 | 1:00 | 1 BINÁRIO | Luiz Granado | Deslocamento de ZMA-ZYU | - | - | -
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP NORTE | ZCZ-ZTI | 2026-02-12 | W92 | PDM - DESCARGA - DORMENTE | ZMA2 | ZMA2 | ZDZ-ZMA | K30K36 | 73 | 34 | 17 | 9:00 | 0:15 | 1000 Nº DE DORMENTES | Carlos Eduardo | Descarga de dormentes km 17+000 ao km 12+000 em K14K18 600 dor. 01h30 + descarga no km 34+000 400 dor. K30K36 01:30 | - | - | -
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP NORTE | ZCZ-ZTI | 2026-02-12 | ANTONIO (TF-681) | PDM - SOLDA | - | - | ZZR-ZDZ | K14K18 | 73 | 16.8 | - | 9:00 | 1:30 | 1 Nº DE SOLDA | Antonio | Execução de solda - Condicionado à temperatura | 0 | - | 0
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP NORTE | ZRX-ZTI | 2026-02-12 | V83 | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | ZIQ2 | ZIQ2 | ZRQ-ZQX | 139ZQX1 | 70 | 139.2 | 135 | 8:30 | 2:00 | 480 M | Antonioni | Socaria mecanizada | 500 | 800 | 0
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP NORTE | TMI-ZEB | 2026-02-13 | E40 | TRILHEIRO - DESCARGA | ZDP2 | ZDP2 | ZUE | 394ZUE/ZUEPAT1 | 73 | 400 | 401.9 | 8:30 | 2:00 | 1560 M | Wesley | Descarga de tirlho (necessário 30 min em ZDP para formar cobra cega | - | - | -
OPORTUNIDADE | Contrato | * | SP NORTE | TMI-ZEB | 2026-02-13 | V87 | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | ZDP2 | ZDP2 | ZGI-ZFN | 326332 | 73 | 326.1 | 325.4 | 9:00 | 4:00 | 2040 M | Antonioni | Socaria mecanizada | 0 | 680 | 0
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP NORTE | TMI-ZEB | 2026-02-13 | JOSUEL (TP-697) | PDM - SOLDA | - | - | ZVP-ZGI | 312ZGI | 73 | 312.8 | - | 9:30 | 1:30 | 1 Nº DE SOLDA | Josuel | Execução de solda - Condicionado à temperatura | 0 | - | 0
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP NORTE | TMI-ZEB | 2026-02-13 | N83 | DESLOCAMENTO | ZDP2 | ZJA | ZDP-ZJA | ZDPZJA | 73 | 302 | - | 13:00 | 1:00 | 1 BINÁRIO | Ronaldo | Deslocamento | - | - | -
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP NORTE | ZEB-ZCZ | 2026-02-13 | W54 | DESLOCAMENTO | ZRU2 | ZEC | ZRU-ZEC | ZRUZEC | 73 | 204 | 262 | 9:00 | 1:00 | 1 BINÁRIO | Nelson | Deslocamento ZRU-ZEC | 0 | - | -
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP NORTE | ZEB-ZCZ | 2026-02-13 | V48 | DESLOCAMENTO | ZEH2 | ZDP | ZEH-ZDP | ZEHZDP | 73 | 191 | 302 | 8:30 | 1:00 | 1 BINÁRIO | Ezequiel | Deslocamento ZEH-ZDP | 1 | - | 1
OPORTUNIDADE | Contrato | * | SP NORTE | ZEB-ZCZ | 2026-02-13 | V88 | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | ZPN2 | ZPN2 | ZCV-ZCT | 152ZCT | 73 | 153.8 | 151 | 9:00 | 4:00 | 1020 M | Antonioni | Socaria mecanizada | 0 | 1400 | 0
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP NORTE | ZEB-ZCZ | 2026-02-13 | PEDRO (TP-696) | PDM - SOLDA | - | - | ZCZ-ZZF | 101ZZF | 73 | 102.4 | - | 9:00 | 1:30 | 1 Nº DE SOLDA | Pedro | Execução de solda - Condicionado à temperatura | 0 | - | 1
OPORTUNIDADE | Contrato | * | SP NORTE | ZCZ-ZTI | 2026-02-13 | MOD SPN | BLOCO | - | - | ZMA-ZDG | K47ZDG/ZMAK47 | 73 | 52 | 43.1 | 8:30 | 4:00 | 1 BINÁRIO | Luiz Granado | Intervalo modernização | - | - | -
OPORTUNIDADE | Contrato | * | SP NORTE | ZCZ-ZTI | 2026-02-13 | V40 | MODERNIZAÇÃO - SOCADORA | K58K592 | K58K592 | ZMA-ZDG | K47ZDG/ZMAK47 | 73 | 52 | 43.1 | 8:00 | 0:01 | 3584 M | Antonioni | Socaria mecanizada | 0 | 1070 | 0
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP NORTE | ZCZ-ZTI | 2026-02-13 | V95 | DESLOCAMENTO | ZMA2 | ZYU | ZMA-ZYU | ZMAZYU | 73 | 42 | - | 7:30 | 1:00 | 1 BINÁRIO | Luiz Granado | Deslocamento de ZMA-ZYU | - | - | -
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP NORTE | ZCZ-ZTI | 2026-02-13 | ANTONIO (TF-681) | PDM - SOLDA | - | - | ZZR-ZDZ | K14K18 | 73 | 16.8 | - | 9:00 | 1:30 | 1 Nº DE SOLDA | Antonio | Execução de solda - Condicionado à temperatura | 0 | - | 0
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP NORTE | ZRX-ZTI | 2026-02-13 | TURMA FIXA VIA | PDM - AMV - JACARÉ | - | - | ZQX-ZOX | ZOXS | 70 | 156.1 | - | 9:00 | 1:00 | 1 Nº DE PEÇAS | Marcone | Substituição de jacaré AVM ZOX SUL | - | - | 0
OPORTUNIDADE | Contrato | * | SP NORTE | ZRX-ZTI | 2026-02-13 | V83 | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | ZIQ2 | ZIQ2 | ZRQ-ZQX | 139ZQX1 | 70 | 139.2 | 135 | 8:00 | 4:00 | 960 M | Antonioni | Socaria mecanizada | 500 | 800 | 0
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP NORTE | TMI-ZEB | 2026-02-14 | W57 | PDM - DESCARGA - DORMENTE | ZJA2 | ZJA | ZJA-ZUR | 380ZUR | 73 | 386.1 | 386.9 | 9:00 | 1:30 | 1000 Nº DE DORMENTES | Ronaldo | Descarga de dormentes km 386+180 ao 386+860 (400 unidades 30 minutos), km 410+900 ao 411+845 (600 unidades 01hrs) | - | 966 | 0
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP NORTE | TMI-ZEB | 2026-02-14 | V87 | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | ZDP2 | ZDP2 | ZGI-ZFN | 326332 | 73 | 326.1 | 325.4 | 9:00 | 2:00 | 1020 M | Antonioni | Socaria mecanizada | 0 | 680 | 0
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP NORTE | TMI-ZEB | 2026-02-14 | JOSUEL (TP-697) | PDM - SOLDA | - | - | ZVP-ZGI | 312ZGI | 73 | 312.8 | - | 9:30 | 1:30 | 1 Nº DE SOLDA | Josuel | Execução de solda - Condicionado à temperatura | 0 | - | 0
* | Oportunidade | * | SP NORTE | TMI-ZEB | 2026-02-14 | V48 | DESLOCAMENTO | ZEC2 | ZFN | ZEC-ZFN | ZECZFN | 73 | 262 | 421 | 8:30 | 1:00 | 1 BINÁRIO | Ezequiel | Deslocamento ZEC-ZFN | 1 | - | 1
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP NORTE | ZEB-ZCZ | 2026-02-14 | PEDRO (TP-696) | PDM - SOLDA | - | - | ZGB-ZMO | ZGBPAT1 | 73 | 212 | - | 9:00 | 1:30 | 1 Nº DE SOLDA | Pedro | Execução de solda - Condicionado à temperatura ( linha principal | 0 | - | 1
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP NORTE | ZEB-ZCZ | 2026-02-14 | V88 | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | ZPN2 | ZPN2 | ZCV-ZCT | 152ZCT | 73 | 153.8 | 151 | 9:00 | 2:00 | 510 M | Antonioni | Socaria mecanizada | 0 | 1400 | 0
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP NORTE | ZEB-ZCZ | 2026-02-14 | CLAUDIO (TMC-650) | PDM - AMV - MEIA CHAVE | - | - | ZJC | ZJCS | 73 | 115.9 | - | 9:00 | 2:00 | 1 Nº DE PEÇAS | Nelson | Troca de meia chave (devido ponta de agulha fraturada ) | - | - | 1
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP NORTE | ZCZ-ZTI | 2026-02-14 | WAGNER (TP-58) | MODERNIZAÇÃO - SOLDA | - | - | ZDG-ZTN | K62ZTN | 73 | 65.25 | - | 8:00 | 1:30 | 1 Nº DE SOLDA | wagner 16 97603-6032 | Execução de solda - Condicionado à temperatura | 0 | - | 0
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP NORTE | ZCZ-ZTI | 2026-02-14 | V40 | MODERNIZAÇÃO - SOCADORA | K58K592 | K58K592 | ZDG-ZTN | ZDG2/ZDGPAT2 | 73 | 54.8 | 52 | 8:00 | 0:01 | 1792 M | Luiz Granado | Socaria mecanizada | 0 | 1070 | 0
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP NORTE | ZCZ-ZTI | 2026-02-14 | MAURO TP-868) | MODERNIZAÇÃO - SOLDA | - | - | ZMA-ZDG | ZMAK47 | 73 | 46.68 | - | 8:00 | 1:30 | 1 Nº DE SOLDA | Mauro 11 92184-9032 | Execução de solda - Condicionado à temperatura | 0 | - | 0
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP NORTE | ZCZ-ZTI | 2026-02-14 | ANTONIO (TF-681) | PDM - SOLDA | - | - | ZZR-ZDZ | K18ZDZ | 73 | 22.7 | - | 9:30 | 1:30 | 1 Nº DE SOLDA | Antonio | Execução de solda - Condicionado à temperatura | 0 | - | 0
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP NORTE | ZCZ-ZTI | 2026-02-14 | W99 | DESLOCAMENTO | ZTO2 | ZMA | ZTO-ZMA | ZTOZMA | 73 | 7.1 | - | 8:30 | 1:00 | 1 BINÁRIO | Luiz Granado | Deslocamento de ZTO-ZMA | - | - | 1
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP NORTE | ZRX-ZTI | 2026-02-14 | TURMA FIXA VIA | PDM - SOLDA | - | - | ZOX | ZOX1 | 70 | 157.6 | - | 9:00 | 1:30 | 1 Nº DE SOLDA | Marcone 11 94505-7306 | Execução de solda - Condicionado à temperatura | - | - | 0
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP NORTE | ZRX-ZTI | 2026-02-14 | V83 | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | ZIQ2 | ZIQ2 | ZRQ-ZQX | 139ZQX1 | 70 | 139.2 | 135 | 8:00 | 2:00 | 480 M | Antonioni | Socaria mecanizada | 500 | 800 | 0
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP NORTE | TMI-ZEB | 2026-02-15 | W57 | PDM - DESCARGA - DORMENTE | ZJA2 | ZJA | ZJA-ZUR | 380ZUR | 73 | 386.1 | 386.9 | 9:00 | 1:30 | 950 Nº DE DORMENTES | Ronaldo | Descarga de dormentes km 386+180 ao 386+860 (400 unidades 30 minutos), km 410+900 ao 411+845 (600 unidades 01hrs) | - | 966 | 0
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP NORTE | TMI-ZEB | 2026-02-15 | V87 | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | ZDP2 | ZDP2 | ZGI-ZFN | 326332 | 73 | 326.1 | 325.4 | 9:00 | 2:00 | 1020 M | Antonioni | Socaria mecanizada | 0 | 680 | 0
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP NORTE | ZEB-ZCZ | 2026-02-15 | V88 | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | ZPN2 | ZPN2 | ZCV-ZCT | 152ZCT | 73 | 153.8 | 151 | 9:00 | 2:00 | 510 M | Antonioni | Socaria mecanizada | 0 | 1400 | 0
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP NORTE | ZCZ-ZTI | 2026-02-15 | V40 | MODERNIZAÇÃO - SOCADORA | K58K592 | K58K592 | ZDG-ZTN | ZDG2/ZDGPAT2 | 73 | 54.8 | 52 | 8:00 | 2:00 | 1792 M | Luiz Granado | Socaria mecanizada | 0 | 1070 | 0
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP NORTE | ZRX-ZTI | 2026-02-15 | V83 | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | ZIQ2 | ZIQ2 | ZRQ-ZQX | 139ZQX1 | 70 | 139.2 | 135 | 8:00 | 2:00 | 480 M | Antonioni | Socaria mecanizada | 500 | 800 | 0
* | Oportunidade | * | SP NORTE | ZCZ-ZTI | 2026-02-15 | V19 | DESLOCAMENTO | ZAR | ZEH | ZAR-ZEH | ZARZEH | 73 | 5 | 190 | 7:00 | 1:00 | 1 BINÁRIO | Antonioni | Deslocamento de ZAR pra ZEH | - | 1 | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP NORTE | TMI-ZEB | 2026-02-16 | V87 | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | ZDP2 | ZDP2 | ZGI-ZFN | 326332 | 73 | 326.1 | 325.4 | 9:00 | 2:00 | 1020 M | Antonioni | Socaria mecanizada | 0 | 680 | 0
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP NORTE | TMI-ZEB | 2026-02-16 | JOSUEL (TP-697) | PDM - SOLDA | - | - | ZVP-ZGI | 312ZGI | 73 | 312.8 | - | 9:30 | 1:30 | 1 Nº DE SOLDA | Josuel | Execução de solda - Condicionado à temperatura | 0 | - | 0
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP NORTE | TMI-ZEB | 2026-02-16 | V48 | DESLOCAMENTO | ZDP | ZSF | ZDP-ZSF | ZDPZSF | 73 | 300 | 421 | 8:00 | 1:00 | 1 BINÁRIO | Ezequiel | Deslocar de ZDP para ZSF | 1 | - | 1
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP NORTE | ZEB-ZCZ | 2026-02-16 | W54 | DESLOCAMENTO | ZRU2 | ZEC | ZRU-ZEC | ZRUZEC | 73 | 204 | 262 | 9:00 | 1:00 | 1 BINÁRIO | Nelson | Deslocamento ZRU-ZEC | 0 | - | -
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP NORTE | ZEB-ZCZ | 2026-02-16 | PEDRO (TP-696) | PDM - SOLDA | - | - | ZCG-ZEH | 184ZEH | 73 | 187 | * | 9:00 | 1:30 | 1 Nº DE SOLDA | Nelson | Execução de solda - Condicionado à temperatura | 0 | - | 1
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP NORTE | ZRX-ZTI | 2026-02-16 | CARLOS (TP-722) | PDM - SOLDA | - | - | ZOX | ZOX1 | 70 | 157.6 | - | 9:00 | 1:30 | 1 Nº DE SOLDA | Carlos | Execução de solda - Condicionado à temperatura | 1 | - | -
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP NORTE | ZEB-ZCZ | 2026-02-16 | V88 | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | ZPN2 | ZPN2 | ZCV-ZCT | 152ZCT | 73 | 153.8 | 151 | 9:00 | 2:00 | 510 M | Antonioni | Socaria mecanizada | 0 | 1400 | 0
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP NORTE | ZEB-ZCZ | 2026-02-16 | MARCEL (TF-03) | PDM - SOLDA | 101ZZF | - | ZCZ-ZZF | 101ZZF | 73 | 102.4 | - | 9:00 | 1:30 | 1 Nº DE SOLDA | Nelson | Execução de solda - Condicionado à temperatura | 0 | - | -
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP NORTE | ZCZ-ZTI | 2026-02-16 | V40 | MODERNIZAÇÃO - SOCADORA | K58K592 | K58K592 | ZDG-ZTN | ZDG2/ZDGPAT2 | 73 | 54.8 | 52 | 8:00 | 0:01 | 1792 M | Luiz Granado | Socaria mecanizada | 0 | 1070 | 0
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP NORTE | ZCZ-ZTI | 2026-02-16 | MAURO TP-868) | MODERNIZAÇÃO - SOLDA | - | - | ZMA-ZDG | ZMAK47 | 73 | 46.7 | - | 8:00 | 1:30 | 1 Nº DE SOLDA | Luiz Granado | Execução de solda - Condicionado à temperatura | 0 | - | 0
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP NORTE | ZCZ-ZTI | 2026-02-16 | WAGNER (TP-58) | MODERNIZAÇÃO - SOLDA | - | - | ZMA | ZMA1 | 73 | 41.9 | - | 8:00 | 1:30 | 1 Nº DE SOLDA | Luiz Granado | Execução de solda - Condicionado à temperatura (ZMA1) | 0 | - | 0
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP NORTE | ZCZ-ZTI | 2026-02-16 | ANTONIO (TF-681) | PDM - SOLDA | - | - | ZZR-ZDZ | K10K14 | 73 | 11.2 | - | 9:00 | 1:30 | 1 Nº DE SOLDA | Gabriele | Execução de solda - Condicionado à temperatura | 0 | - | 0
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP NORTE | ZRX-ZTI | 2026-02-16 | V83 | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | ZIQ2 | ZIQ2 | ZRQ-ZQX | 139ZQX1 | 70 | 139.2 | 135 | 8:00 | 1:30 | 360 M | Antonioni | Socaria mecanizada | 500 | 800 | 0
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP NORTE | TMI-ZEB | 2026-02-17 | W57 | PDM - DESCARGA - DORMENTE | ZSF2 | ZSF2 | ZTF-ZSF | ZTF415 | 73 | 411.845 | 410.9 | 10:00 | 1:00 | 500 Nº DE DORMENTES | Ronaldo | Descarga de dormentes - Considerar 30 min de mnb em ZSF para dar o giro na composição | - | 966 | 0
SIM | Contrato | * | SP NORTE | TMI-ZEB | 2026-02-17 | V87 | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | ZDP2 | ZDP2 | ZKY-ZZM | 282286 | 73 | 286 | 286 | 8:30 | 3:00 | 1530 M | Antonioni | Socaria mecanizada | 0 | 680 | 0
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
SIM | Oportunidade | * | SP NORTE | ZEB-ZCZ | 2026-02-17 | V19 | VARRIÇÃO | ZEH2 | ZEH2 | ZEH-ZRU | 199203 | 73 | 200 | - | 9:00 | 2:00 | 500 M | Antonioni | Varrição | - | 1 | -
SIM | Contrato | * | SP NORTE | ZEB-ZCZ | 2026-02-17 | V88 | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | ZPN2 | ZPN2 | ZCV-ZCT | 152ZCT | 73 | 153.8 | 151 | 9:00 | 3:00 | 755 M | Antonioni | Socaria mecanizada | 0 | 1400 | 0
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP NORTE | ZEB-ZCZ | 2026-02-17 | PEDRO (TP-696) | PDM - SOLDA | - | - | ZCZ-ZZF | 101ZZF | 73 | 102.2 | - | 9:00 | 1:30 | 1 Nº DE SOLDA | Pedro | Execução de solda - Condicionado à temperatura | 0 | - | 1
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
SIM | Contrato | * | SP NORTE | ZCZ-ZTI | 2026-02-17 | MOD SPN | BLOCO | - | - | ZMA-ZDG | K47ZDG/ZMAK47 | 73 | 43.1 | 52 | 9:00 | 4:00 | 1 BINÁRIO | Luiz Granado | Intervalo modernização | - | - | -
SIM | Contrato | * | SP NORTE | ZCZ-ZTI | 2026-02-17 | V40 | MODERNIZAÇÃO - SOCADORA | K58K592 | K58K592 | ZMA-ZDG | K47ZDG/ZMAK47 | 73 | 43.1 | 52 | 8:00 | 0:01 | 896 M | Luiz Granado | Socaria mecanizada | 0 | 1070 | 0
SIM | Contrato | * | SP NORTE | ZCZ-ZTI | 2026-02-17 | MAURO TP-868) | MODERNIZAÇÃO - SOLDA | - | - | ZMA-ZDG | ZMAK47 | 73 | 45.249 | - | 9:00 | 0:01 | 2 Nº DE SOLDA | Mauro | Execução de solda - Condicionado à temperatura | 0 | - | 0
SIM | Extra | * | SP NORTE | ZCZ-ZTI | 2026-02-17 | IGOR (TF-660) | MODERNIZAÇÃO - SOLDA | - | - | ZDG-ZTN | K62ZTN | 73 | 65.2 | - | 9:00 | 2:00 | 1 Nº DE SOLDA | Igor | Execução de solda - Condicionado à temperatura | - | - | -
* | Extra | * | SP NORTE | ZCZ-ZTI | 2026-02-17 | V95 | DESLOCAMENTO | ZMA | ZRX | ZMA-ZRX | ZMAZRX | 73 | 42 | * | 10:00 | 1:00 | 1 BINÁRIO | Guilherme | Deslocamento para ZRX | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP NORTE | ZCZ-ZTI | 2026-02-17 | ANTONIO (TF-681) | PDM - SOLDA | - | - | ZZR-ZDZ | K18ZDZ | 73 | 22.7 | - | 9:00 | 1:30 | 1 Nº DE SOLDA | Antonio | Execução de solda - Condicionado à temperatura | 0 | - | 0
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | SP NORTE | ZRX-ZTI | 2026-02-17 | CARLOS (TP-722) | PDM - SOLDA | - | - | ZOX | ZOX1 | 70 | 157.3 | - | 9:00 | 1:30 | 1 Nº DE SOLDA | Carlos | Execução de solda - Condicionado à temperatura | 1 | - | -
SIM | Contrato | * | SP NORTE | ZRX-ZTI | 2026-02-17 | V83 | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | ZIQ1752 | ZIQ1752 | ZRQ | ZRQ1/ZRQ1381 | 70 | 135 | 136 | 8:30 | 3:00 | 720 M | Antonioni | Socaria mecanizada | 500 | 800 | 0
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | Oportunidade | * | SP NORTE | TMI-ZEB | 2026-02-18 | N40 | DESLOCAMENTO | ZJA2 | ZDP2 | ZJA-ZDP | ZJAZDP | 73 | 371 | - | 10:00 | 1:00 | 1 BINÁRIO | PCM | Deslocamento loco 9345 para E40 | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | Oportunidade | * | SP NORTE | TMI-ZEB | 2026-02-18 | V87 | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | ZPD2 | ZDP2 | ZGI-ZFN | ZGI326 | 73 | 325.2 | 325.6 | 8:30 | 1:30 | 765 M | Antonioni | Socaria mecanizada | 0 | 680 | 0
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | Contrato | * | SP NORTE | ZEB-ZCZ | 2026-02-18 | A73 | DETECÇÃO - RONDA 7 DIAS | ZRU | ZDP | ZRU-ZVP | ZRUZVP | 73 | 203 | - | 9:00 | 1:00 | 100 KM | Daniel | Ronda 7 dias | - | - | -
* | Oportunidade | * | SP NORTE | ZEB-ZCZ | 2026-02-18 | W54 | DESLOCAMENTO | ZRU2 | ZEC2 | ZRU-ZEC | ZRUZEC | 73 | 203 | - | 11:00 | 1:00 | 1 BINÁRIO | Nelson | Deslocamento para ZEC | 0 | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | Oportunidade | * | SP NORTE | ZEB-ZCZ | 2026-02-18 | PEDRO (TP-696) | PDM - SOLDA | - | - | ZGB-ZMO | ZGBPAT1 | 73 | 212.1 | - | 9:00 | 1:30 | 1 Nº DE SOLDA | Pedro | Execulção de solda - Condicionado a temperatura | 0 | - | 1
* | Oportunidade | * | SP NORTE | ZEB-ZCZ | 2026-02-18 | V19 | VARRIÇÃO | ZPNZXB | ZEH2 | ZUC-ZCG | 173ZCG | 73 | 175.9 | 170.6 | 10:00 | 1:00 | 200 M | Antonioni | Varrição | - | 1 | -
* | Oportunidade | * | SP NORTE | ZEB-ZCZ | 2026-02-18 | V88 | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | ZPNZXB | ZPNZXB | ZCV-ZCT | 152ZCT | 73 | 153.8 | 151 | 8:30 | 1:30 | 382 M | Antonioni | Socaria mecanizada | 0 | 1400 | 0
* | Oportunidade | * | SP NORTE | ZCZ-ZTI | 2026-02-18 | MAURO TP-868) | MODERNIZAÇÃO - SOLDA | - | - | * | * | 73 | 65.2 | - | 8:00 | 2:00 | 1 Nº DE SOLDA | Mauro | Execução de solda - Condicionado a temperatura | 0 | - | 0
* | Oportunidade | * | SP NORTE | ZCZ-ZTI | 2026-02-18 | V40 | MODERNIZAÇÃO - SOCADORA | K58K592 | ZMAPAT2 | ZMA-ZDG | K47ZDG | 73 | 52 | 50.3 | 8:00 | 2:00 | 896 M | Antonioni | Socaria mecanizada | 0 | 1070 | 0
* | Oportunidade | * | SP NORTE | ZCZ-ZTI | 2026-02-18 | IGOR (TF-660) | MODERNIZAÇÃO - SOLDA | - | - | ZMA | ZMA1 | 73 | 41.9 | - | 8:00 | 1:30 | 1 Nº DE SOLDA | Igor | Execução de solda - Condicionado a temperatura | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | #REF! | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -

## CONTROLE - MAQUINISTAS
CONFIRMAÇÃO | DATA | ATIVO | LOCAL - PARTIDA | SB de Trabalho | LOCAL - ENCERRAMENTO | TIPO DE MAQUINISTA (FIXO / ESCALA) | TIPO DE ACIONAMENTO | QTD. MAQUINISTA | APRESENTAÇÃO NO LASTRO
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | 2026-02-01 | V87 | ZDP2 | ZZM-ZCF | ZDP2 | * | * | * | *
* | 2026-02-01 | V88 | ZPN2 | ZCV-ZCT | ZPN2 | FIXO | ACIONAMENTO | 1 | 7:30
* | 2026-02-01 | V83 | ZIQ2 | ZRX-ZRQ | ZIQ2 | * | * | * | *
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
* | 2026-02-02 | W57 | ZJA2 | ZJA-ZUR | ZJA2 | FIXO | ACIONAMENTO | Clayton + Larocca | 8:00
* | 2026-02-02 | JOSUÉ (TP-697) | - | ZGI-ZFN | - | * | * | * | *
* | 2026-02-02 | JOVÂNIO (TP-850) | - | ZVP | - | * | * | * | *
* | 2026-02-02 | V87 | ZDP2 | ZZM-ZCF | ZDP2 | * | * | * | *
* | 2026-02-02 | V88 | ZPN2 | ZCV-ZCT | ZPN2 | FIXO | ACIONAMENTO | 1 | 7:30
* | 2026-02-02 | W48 | ZCZ2 | ZCZ | ZRU | * | * | * | *
* | 2026-02-02 | PEDRO (TP-696) | - | ZCZ-ZZF | - | * | * | * | *
* | 2026-02-02 | JULIO (TF-648) | - | ZCZ-ZZF | - | * | * | * | *
* | 2026-02-02 | W97 | ZTO | ZDZ-ZMA | ZTO | ESCALA | AGD ACIONAMENTO PCM | 2 Maq. Escala 07HRS | 7:00
* | 2026-02-02 | ANTÔNIO (TP-713) | - | ZZR-ZDZ | - | * | * | * | *
* | 2026-02-02 | W92 | ZAR2 | ZZR-ZDZ | ZAR2 | FIXO + ESCALA | AGD ACIONAMENTO PCM | Jose Carlo + 1 Escala | 7:00
* | 2026-02-02 | V83 | ZIQ2 | ZRX-ZRQ | ZIQ2 | FIXO | ACIONAMENTO | 1 | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | W57 | ZJA2 | ZJA-ZUR | ZJA2 | FIXO | ACIONAMENTO | Clayton + Larocca | 8:00
OPORTUNIDADE | 2026-02-03 | A63 | ZVP2 | ZVP-ZRW | ZRW | FIXO | * | 1 | 7:00
OPORTUNIDADE | 2026-02-03 | JOVÂNIO (TP-850) | - | ZEC-ZKY | - | * | * | * | *
OPORTUNIDADE | 2026-02-03 | V87 | ZDP2 | ZEC-ZKY | ZDP | * | * | * | *
OPORTUNIDADE | 2026-02-03 | W54 | ZRU2 | ZRU-ZPN | ZPN | ESCALA | AGD ACIONAMENTO PCM | 2 Maq. Escala 11HRS | 11:00
OPORTUNIDADE | 2026-02-03 | V88 | ZPN2 | ZCV-ZCT | ZPN | * | * | * | *
OPORTUNIDADE | 2026-02-03 | PEDRO (TP-696) | - | ZCZ-ZZF | - | * | * | * | *
OPORTUNIDADE | 2026-02-03 | W48 | ZCZ2 | ZCZ-ZRU | ZPN | * | * | * | *
OPORTUNIDADE | 2026-02-03 | V40 | ZDGK582 | ZDG-ZTN | ZDGK582 | * | * | * | *
OPORTUNIDADE | 2026-02-03 | JULIO (TF-648) | - | ZDG-ZTN | - | * | * | * | *
OPORTUNIDADE | 2026-02-03 | E40 | ZMA2 | ZMA-ZSD | ZSD | ESCALA | AGD ACIONAMENTO PCM | 2 Maq. Escala | *
OPORTUNIDADE | 2026-02-03 | W92 | ZAR2 | ZZR-ZDZ | ZAR2 | FIXO | ACIONAMENTO | Jose Carlo + Roberto | 7:00
OPORTUNIDADE | 2026-02-03 | ANTÔNIO (TP-713) | - | ZZR-ZDZ | - | * | * | * | *
* | * | W99 | ZTO2 | ZTO-ZMA | ZMA | ESCALA | AGD ACIONAMENTO PCM | 1 Maq. Escala 07hrs | 7:00
OPORTUNIDADE | 2026-02-03 | W97 | ZTO2 | ZTO-ZEM | ZEM | ESCALA | * | Juninho - De ZRX até ZEM escala | *
OPORTUNIDADE | 2026-02-03 | V83 | ZIQ2 | ZRQ-ZQX | ZIQ | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
OPORTUNIDADE | 2026-02-04 | W57 | ZJA2 | ZJA-ZUR | ZJA2 | FIXO | ACIONAMENTO | Clayton + Larocca | 8:00
OPORTUNIDADE | 2026-02-04 | A63 | ZVP2 | ZVP-ZRU | ZRU | * | * | * | *
OPORTUNIDADE | 2026-02-04 | V87 | ZDP2 | ZEC-ZKY | ZDP | * | * | * | *
OPORTUNIDADE | 2026-02-04 | JOVÂNIO (TP-850) | - | ZEC-ZKY | - | * | * | * | *
OPORTUNIDADE | 2026-02-04 | A73 | ZVU2 | ZVU-ZVP | ZVP | * | * | * | *
* | * | W54 | ZRU2 | ZRU-ZPN | * | ESCALA | AGD ACIONAMENTO PCM | 2 Maq. Escala 07HRS | 7:00
OPORTUNIDADE | 2026-02-04 | V88 | ZPN2 | ZCV-ZCT | ZPN | * | * | * | *
OPORTUNIDADE | 2026-02-04 | W48 | ZPN2 | ZPN-ZEC | ZEC | * | * | * | *
OPORTUNIDADE | 2026-02-04 | E40 | ZSD2 | ZSD-ZDP | ZDP | FIXO + ESCALA | ACIONAMENTO | Jose Carlo (ZSD-ZRU) Clayton (ZRU-ZDP) ou Escala | *
OPORTUNIDADE | 2026-02-04 | PEDRO (TP-696) | - | ZCZ-ZZF | - | * | * | * | *
OPORTUNIDADE | 2026-02-04 | V40 | ZDGK582 | ZDG-ZTN | ZDGK582 | * | * | * | *
OPORTUNIDADE | 2026-02-04 | W92 | ZAR2 | ZZR-ZDZ | ZAR2 | FIXO + ESCALA | AGD ACIONAMENTO PCM | Roberto + 1 Maq. Escala | 7:00
OPORTUNIDADE | 2026-02-04 | ANTÔNIO (TP-713) | - | ZZR-ZDZ | - | * | * | * | *
OPORTUNIDADE | 2026-02-04 | W99 | ZTO2 | ZTO-ZMA | ZMA | ESCALA | AGD ACIONAMENTO PCM | 1 Maq. Escala 07hrs | 7:00
OPORTUNIDADE | 2026-02-04 | W97 | ZTO2 | ZTO-ZEM | ZEM | ESCALA | * | Juninho - De ZRX até ZEM escala | *
OPORTUNIDADE | 2026-02-04 | V83 | ZIQ2 | ZRQ-ZQX | ZIQ | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
OPORTUNIDADE | 2026-02-05 | V87 | ZDP2 | ZEC-ZKY | ZDP | * | * | * | *
OPORTUNIDADE | 2026-02-05 | JOVÂNIO (TP-850) | - | ZEC-ZKY | - | * | * | * | *
OPORTUNIDADE | 2026-02-05 | V88 | ZPN2 | ZCV-ZCT | ZPN | * | * | * | *
OPORTUNIDADE | 2026-02-05 | A63 | ZRU2 | ZRU-ZTO | ZTO | * | * | * | *
OPORTUNIDADE | 2026-02-05 | W48 | ZPN2 | ZPN-ZEC | ZEC | * | * | * | *
OPORTUNIDADE | 2026-02-05 | E40 | ZSD2 | ZSD-ZDP | ZDP | FIXO + ESCALA | AGD ACIONAMENTO PCM | Jose Carlo (ZSD-ZRU) Clayton (ZRU-ZDP) ou Escala | *
OPORTUNIDADE | 2026-02-05 | PEDRO (TP-696) | - | ZCZ-ZZF | - | * | * | * | *
OPORTUNIDADE | 2026-02-05 | V40 | ZDGK582 | ZDG-ZTN | ZDGK582 | * | * | * | *
OPORTUNIDADE | 2026-02-05 | W92 | ZAR2 | ZZR-ZDZ | ZAR2 | FIXO + ESCALA | AGD ACIONAMENTO PCM | Roberto + 1 Maq. Escala | 7:00
OPORTUNIDADE | 2026-02-05 | ANTÔNIO (TP-713) | - | ZZR-ZDZ | - | * | * | * | *
* | * | W99 | ZTO2 | ZTO-ZMA | ZMA | ESCALA | AGD ACIONAMENTO PCM | 1 Maq. Escala 07hrs | 7:00
OPORTUNIDADE | 2026-02-05 | W97 | ZTO2 | ZTO-ZEM | ZEM | ESCALA | * | Juninho - De ZRX até ZEM escala | *
OPORTUNIDADE | 2026-02-05 | V83 | ZIQ2 | ZRQ-ZQX | ZIQ | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | E40 | ZDP2 | ZUE | ZDP | * | * | * | *
SIM | 2026-02-06 | V87 | ZDP2 | ZZM-ZCF | ZDP | * | * | * | *
* | 2026-02-06 | JOVÂNIO (TP-850) | - | ZEC-ZKY | - | * | * | * | *
OPORTUNIDADE | 2026-02-06 | JULIO CÉSAR (TP-701) | - | ZUC-ZCG | - | * | * | * | *
SIM | 2026-02-06 | V88 | ZPN2 | ZCV-ZCT | ZPN | * | * | * | *
OPORTUNIDADE | 2026-02-06 | W48 | ZEC2 | ZEC-ZJA | ZFN | * | * | * | *
OPORTUNIDADE | 2026-02-06 | PEDRO (TP-696) | - | ZCZ-ZZF | - | * | * | * | *
OPORTUNIDADE | * | EDVAN (TP-691) | - | ZDG-ZTN | - | * | * | * | *
SIM | 2026-02-06 | V40 | ZDGK582 | ZDG-ZTN | ZDGK582 | * | * | * | *
OPORTUNIDADE | 2026-02-06 | ANTÔNIO (TP-713) | - | ZZR-ZDZ | - | * | * | * | *
OPORTUNIDADE | 2026-02-06 | W92 | ZAR2 | ZZR-ZDZ | ZMA | * | * | * | *
OPORTUNIDADE | 2026-02-06 | TURMA FIXA VIA | - | ZSK-ZXH | - | * | * | * | *
OPORTUNIDADE | 2026-02-06 | TURMA FIXA VIA | - | ZVI | - | * | * | * | *
OPORTUNIDADE | 2026-02-06 | V83 | ZIQ2 | ZRQ-ZQX | ZIQ | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
OPORTUNIDADE | 2026-02-07 | V87 | ZDP2 | ZGI-ZFN | ZDP | * | * | * | *
OPORTUNIDADE | 2026-02-07 | JOVÂNIO (TP-850) | - | ZEC-ZKY | - | * | * | * | *
OPORTUNIDADE | 2026-02-07 | W48 | ZEC2 | ZEC-TAP | TAP | * | * | * | *
OPORTUNIDADE | 2026-02-07 | JULIO CÉSAR (TP-701) | - | ZUC-ZCG | - | * | * | * | *
OPORTUNIDADE | 2026-02-07 | V88 | ZPN2 | ZCV-ZCT | ZPN | * | * | * | *
OPORTUNIDADE | 2026-02-07 | PEDRO (TP-696) | - | ZCZ-ZZF | - | * | * | * | *
OPORTUNIDADE | 2026-02-07 | ANTÔNIO (TP-713) | - | ZZR-ZDZ | - | * | * | * | *
OPORTUNIDADE | 2026-02-07 | V40 | ZDGK582 | ZDG-ZTN | ZDGK582 | * | * | * | *
OPORTUNIDADE | 2026-02-07 | TURMA FIXA VIA | - | ZSK-ZXH | - | * | * | * | *
OPORTUNIDADE | 2026-02-07 | V83 | ZIQ2 | ZRQ-ZQX | ZIQ | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
OPORTUNIDADE | 2026-02-08 | W48 | ZEC2 | ZEC-TAP | TAP | FIXO | * | 1 | 7:00
OPORTUNIDADE | 2026-02-08 | V87 | ZDP2 | ZZM-ZCF | ZDP | * | * | * | *
OPORTUNIDADE | 2026-02-08 | V48 | ZSK2 | ZSK-ZCZ | ZCZ | * | * | * | *
OPORTUNIDADE | 2026-02-08 | V88 | ZPN2 | ZCV-ZCT | ZPN | * | * | * | *
OPORTUNIDADE | 2026-02-08 | V40 | ZDGK582 | ZMA-ZDG | ZDGK582 | * | * | * | *
OPORTUNIDADE | 2026-02-08 | V83 | ZIQ2 | ZRQ-ZQX | ZIQ | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | 2026-02-09 | W48 | ZEC2 | ZEC-TAP | TAP2 | FIXO | * | 1 | 7:00
* | 2026-02-09 | V87 | ZDP2 | ZGI-ZFN | ZDP | * | * | * | *
* | 2026-02-09 | JOVÂNIO (TP-850) | - | ZEC-ZKY | - | * | * | * | *
* | 2026-02-09 | JULIO CÉSAR (TP-701) | - | ZUC-ZCG | - | * | * | * | *
* | 2026-02-09 | V88 | ZPN2 | ZCV-ZCT | ZPN | * | * | * | *
* | 2026-02-09 | PEDRO (TP-696) | - | ZCZ-ZZF | - | * | * | * | *
* | 2026-02-09 | ANTÔNIO (TP-713) | - | ZZR-ZDZ | - | * | * | * | *
* | 2026-02-09 | V40 | ZDGK582 | ZDG-ZTN | ZDGK582 | * | * | * | *
* | 2026-02-09 | A73 | ZTO2 | ZTO-ZPN | ZPN | * | * | * | *
* | 2026-02-09 | V83 | ZIQ2 | ZRQ-ZQX | ZIQ2 | * | * | * | *
* | 2026-02-09 | V48 | ZSKPAT2 | ZSK-ZCZ | ZCZ2 | FIXO | * | 1 | 7:00
* | 2026-02-09 | W92 | ZMA2 | ZDZ-ZMA | ZMA2 | FIXO | * | 2 José Carlos + Junior | 7:00
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
OPORTUNIDADE | 2026-02-10 | E40 | ZDP2 | ZUE | ZDP2 | FIXO + ESCALA | ACIONAMENTO | 2 Clayton + Escaka | 7:00
SIM | 2026-02-10 | V87 | ZDP2 | ZGI-ZFN | ZDP2 | FIXO | ACIONAMENTO | 1 | 7:00
OPORTUNIDADE | 2026-02-10 | JOSUEL (TP-697) | - | ZVP-ZGI | - | * | * | - | -
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
OPORTUNIDADE | 2026-02-10 | A73 | ZUC | ZUC-ZVP | ZVP | FIXO | ACIONAMENTO | 1 | 7:00
SIM | 2026-02-10 | V88 | ZPN2 | ZCV-ZCT | ZPN2 | FIXO | ACIONAMENTO | 1 | 7:00
OPORTUNIDADE | 2026-02-10 | JULIO (TF-648) | - | ZCZ-ZZF | - | * | * | - | -
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
SIM | 2026-02-10 | MOD SPN | - | ZMA-ZDG | - | * | * | * | -
SIM | 2026-02-10 | V40 | K58K592 | ZMA-ZDG | K58K592 | FIXO | ACIONAMENTO | 1 | 7:00
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
OPORTUNIDADE | 2026-02-10 | W92 | ZMA2 | ZDZ-ZMA | ZMA2 | FIXO | ACIONAMENTO | 2 José Carlos + Junior | 7:00
OPORTUNIDADE | 2026-02-10 | ANTONIO (TF-681) | - | ZZR-ZDZ | - | * | * | * | -
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
OPORTUNIDADE | 2026-02-10 | PEDRO (TP-696) | - | ZOX | - | * | * | - | -
SIM | 2026-02-10 | V83 | ZIQ2 | ZRQ-ZQX | ZIQ2 | FIXO | ACIONAMENTO | 1 | 7:00
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
OPORTUNIDADE | 2026-02-11 | E40 | ZDP2 | ZUE | ZDP2 | FIXO + ESCALA | AGD ACIONAMENTO PCM | 2 Clayton + Escala | 7:00
OPORTUNIDADE | 2026-02-11 | V87 | ZDP2 | ZGI-ZFN | ZDP2 | FIXO | ACIONAMENTO | 1 | 7:00
OPORTUNIDADE | 2026-02-11 | JOSUEL (TP-697) | - | ZVP-ZGI | - | * | * | - | -
OPORTUNIDADE | 2026-02-11 | V88 | ZPN2 | ZCV-ZCT | ZPN2 | FIXO | ACIONAMENTO | 1 | 7:00
OPORTUNIDADE | 2026-02-11 | PEDRO (TP-696) | - | ZGB-ZMO | - | * | * | - | -
OPORTUNIDADE | 2026-02-11 | MOD SPN | - | ZDG-ZTN | - | * | * | * | -
OPORTUNIDADE | 2026-02-11 | V40 | K58K592 | ZDG-ZTN | K58K592 | FIXO | ACIONAMENTO | 1 | 7:00
OPORTUNIDADE | 2026-02-11 | W92 | ZMA2 | ZDZ-ZMA | ZMA2 | FIXO | ACIONAMENTO | José Carlos + Junior | 7:00
OPORTUNIDADE | 2026-02-11 | ANTONIO (TF-681) | - | ZZR-ZDZ | - | * | * | * | -
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
OPORTUNIDADE | 2026-02-11 | V83 | ZIQ2 | ZRQ-ZQX | ZIQ2 | FIXO | ACIONAMENTO | 1 | 7:00
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
OPORTUNIDADE | 2026-02-12 | E40 | ZDP2 | ZUE | ZDP2 | FIXO + ESCALA | AGD ACIONAMENTO PCM | 2 Clayton + Escala | 7:00
OPORTUNIDADE | 2026-02-12 | V87 | ZDP2 | ZGI-ZFN | ZDP2 | FIXO | ACIONAMENTO | 1 | 7:00
OPORTUNIDADE | 2026-02-12 | JOSUEL (TP-697) | - | ZVP-ZGI | - | * | * | - | -
OPORTUNIDADE | 2026-02-12 | V88 | ZPN2 | ZCV-ZCT | ZPN2 | FIXO | ACIONAMENTO | 1 | 7:00
OPORTUNIDADE | 2026-02-12 | PEDRO (TP-696) | - | ZGB-ZMO | - | * | * | - | -
OPORTUNIDADE | 2026-02-12 | MOD SPN | - | ZDG-ZTN | - | * | * | * | -
OPORTUNIDADE | 2026-02-12 | V40 | K58K592 | ZDG-ZTN | K58K592 | FIXO | ACIONAMENTO | 1 | 7:00
OPORTUNIDADE | 2026-02-12 | V95 | ZMA2 | ZMA-ZYU | ZYU | FIXO | ACIONAMENTO | Juninho | *
OPORTUNIDADE | 2026-02-12 | ANTONIO (TF-681) | - | ZZR-ZDZ | - | * | * | * | -
OPORTUNIDADE | 2026-02-12 | V83 | ZIQ2 | ZRQ-ZQX | ZIQ2 | FIXO | ACIONAMENTO | 1 | 7:00
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
OPORTUNIDADE | 2026-02-13 | E40 | ZDP2 | ZUE | ZDP2 | FIXO + ESCALA | AGD ACIONAMENTO PCM | 2 Clayton + Escala | 7:00
OPORTUNIDADE | 2026-02-13 | V87 | ZDP2 | ZGI-ZFN | ZDP2 | FIXO | ACIONAMENTO | 1 | 7:00
OPORTUNIDADE | 2026-02-13 | JOSUEL (TP-697) | - | ZVP-ZGI | - | * | * | - | -
OPORTUNIDADE | 2026-02-13 | V88 | ZPN2 | ZCV-ZCT | ZPN2 | FIXO | ACIONAMENTO | 1 | 7:00
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
OPORTUNIDADE | 2026-02-13 | MOD SPN | - | ZMA-ZDG | - | * | * | * | -
OPORTUNIDADE | 2026-02-13 | V40 | K58K592 | ZMA-ZDG | K58K592 | FIXO | ACIONAMENTO | 1 | 7:00
OPORTUNIDADE | 2026-02-13 | ANTONIO (TF-681) | - | ZZR-ZDZ | - | * | * | * | -
OPORTUNIDADE | 2026-02-13 | V83 | ZIQ2 | ZRQ-ZQX | ZIQ2 | FIXO | ACIONAMENTO | 1 | 7:00
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
OPORTUNIDADE | 2026-02-14 | W57 | ZJA2 | ZJA-ZUR | ZJA | FIXO | ACIONAMENTO | Clayton + Larocca | 7:00
OPORTUNIDADE | 2026-02-14 | V87 | ZDP2 | ZGI-ZFN | ZDP2 | FIXO | ACIONAMENTO | 1 | 7:00
OPORTUNIDADE | 2026-02-14 | JOSUEL (TP-697) | - | ZVP-ZGI | - | * | * | * | *
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
OPORTUNIDADE | 2026-02-14 | V83 | ZIQ2 | ZRQ-ZQX | ZIQ2 | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
OPORTUNIDADE | 2026-02-15 | W57 | ZJA2 | ZJA-ZUR | ZJA | FIXO + ESCALA | AGD ACIONAMENTO PCM | 2 Fixo + Escala | 7:00
OPORTUNIDADE | 2026-02-15 | V87 | ZDP2 | ZGI-ZFN | ZDP2 | FIXO | ACIONAMENTO | 1 | 7:00
OPORTUNIDADE | 2026-02-15 | V88 | ZPN2 | ZCV-ZCT | ZPN2 | * | * | * | *
OPORTUNIDADE | 2026-02-15 | V83 | ZIQ2 | ZRQ-ZQX | ZIQ2 | * | * | * | *
* | 2026-02-15 | V19 | ZAR | ZAR-ZEH | ZEH | FIXO | * | 1 | 7:00
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
OPORTUNIDADE | 2026-02-16 | V87 | ZDP2 | ZGI-ZFN | ZDP2 | FIXO | ACIONAMENTO | 1 | 7:00
OPORTUNIDADE | 2026-02-16 | JOSUEL (TP-697) | - | ZVP-ZGI | - | * | * | * | *
OPORTUNIDADE | 2026-02-16 | W54 | ZRU2 | ZRU-ZEC | ZEC | ESCALA | AGD ACIONAMENTO PCM | 1 Maq. Escala 07hrs | 7:00
OPORTUNIDADE | 2026-02-16 | V88 | ZPN2 | ZCV-ZCT | ZPN2 | * | * | * | *
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
OPORTUNIDADE | 2026-02-16 | ANTONIO (TF-681) | - | ZZR-ZDZ | - | * | * | * | *
OPORTUNIDADE | 2026-02-16 | V83 | ZIQ2 | ZRQ-ZQX | ZIQ2 | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
OPORTUNIDADE | 2026-02-17 | W57 | ZSF2 | ZTF-ZSF | ZSF2 | FIXO + ESCALA | AGD ACIONAMENTO PCM | 2 Fixo + Escala | 9:00
SIM | 2026-02-17 | V87 | ZDP2 | ZKY-ZZM | ZDP2 | FIXO | * | 1 | 7:00
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
SIM | 2026-02-17 | V19 | ZEH2 | ZEH-ZRU | ZEH2 | FIXO | * | 1 | 7:00
SIM | 2026-02-17 | V88 | ZPN2 | ZCV-ZCT | ZPN2 | FIXO | * | 1 | 7:00
OPORTUNIDADE | 2026-02-17 | PEDRO (TP-696) | - | ZCZ-ZZF | - | * | * | - | -
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
SIM | 2026-02-17 | MOD SPN | - | ZMA-ZDG | - | * | * | - | -
SIM | 2026-02-17 | V40 | K58K592 | ZMA-ZDG | K58K592 | FIXO | * | 1 | 7:00
SIM | 2026-02-17 | MAURO TP-868) | - | ZMA-ZDG | - | * | * | - | -
SIM | 2026-02-17 | IGOR (TF-660) | - | ZDG-ZTN | - | * | * | - | -
* | 2026-02-17 | V95 | ZMA | ZMA-ZRX | ZRX | FIXO | * | 1 | 7:00
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
OPORTUNIDADE | 2026-02-17 | ANTONIO (TF-681) | - | ZZR-ZDZ | - | * | * | - | -
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
OPORTUNIDADE | 2026-02-17 | CARLOS (TP-722) | - | ZOX | - | * | * | - | -
SIM | 2026-02-17 | V83 | ZIQ1752 | ZRQ | ZIQ1752 | FIXO | * | 1 | 7:00
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | 2026-02-18 | N40 | ZJA2 | ZJA-ZDP | ZDP2 | FIXO | * | 1 | 8:00
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | 2026-02-18 | V87 | ZPD2 | ZGI-ZFN | ZDP2 | FIXO | * | 1 | 7:00
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | 2026-02-18 | A73 | ZRU | ZRU-ZVP | ZDP | FIXO | * | 1 | 7:00
* | 2026-02-18 | W54 | ZRU2 | ZRU-ZEC | ZEC2 | ESCALA | * | 1 | 10:00
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | 2026-02-18 | PEDRO (TP-696) | - | ZGB-ZMO | - | * | * | - | -
* | 2026-02-18 | V19 | ZPNZXB | ZUC-ZCG | ZEH2 | FIXO | * | 1 | 7:00
* | 2026-02-18 | V88 | ZPNZXB | ZCV-ZCT | ZPNZXB | FIXO | * | 1 Jose Carlos | 7:00
* | 2026-02-18 | MAURO TP-868) | - | * | - | * | * | - | -
* | 2026-02-18 | V40 | K58K592 | ZMA-ZDG | ZMAPAT2 | FIXO | * | 1 | 7:00
* | 2026-02-18 | IGOR (TF-660) | - | ZMA | - | * | * | - | -
* | 2026-02-18 | W99 | ZMAPAT2 | ZMA-ZDG | ZMAPAT2 | FIXO | * | 2 | 11:00
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | 2026-02-18 | A63 | ZFTKM91 | ZTO-ZRU | ZRU | FIXO | * | 1 | 7:00
* | 2026-02-18 | A74 | 253ZTO | 244-ZTO | ZIQ | FIXO | * | 1 | 7:00
* | 2026-02-18 | CARLOS (TP-722) | - | ZOX | - | * | * | * | -
* | 2026-02-18 | V83 | ZIQ1752 | ZRQ | ZIQ1752 | FIXO | * | 1 | 7:00
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *

## Planilha1
Copiar
⚠️ Nenhuma linha encontrada para hoje (16/2/2026).

## CONTROLE D
PRÉVIA
2
|  | Programa | [7 empty] | Em Execução |  |  |  | ACOMPANHAMENTO
Data | Tipo Programação | Gerência da Via | Coordenação da Via | Prefixo | Local - Partida | Entre - Estações | KM | Inicia | Duração | Local - Partida | Entre - Estação | KM | Entre - Estações | Status | Prévia
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
2026-02-01 | Oportunidade | SP NORTE | TMI-ZEB | V87 | ZDP2 | ZZM-ZCF | 293.3 | 8:30 | 2:00 | ZDP2 | ZZM-ZCF | 293.3 | ZZM-ZCF | 2 | MC1 07:57, licenciado 11:42, intervalo 13;14 até 15:02
2026-02-01 | Oportunidade | SP NORTE | ZEB-ZCZ | V88 | ZPN2 | ZCV-ZCT | 156.9 | 8:30 | 2:00 | ZPN2 | ZCV-ZCT | 156.9 | ZCV-ZCT | 0 | MC1 07:57, sem oportunidade de faixa
2026-02-01 | Oportunidade | SP NORTE | ZEB-ZCZ | V83 | ZIQ2 | ZRX-ZRQ | 131.9 | 8:30 | 1:00 | ZIQ2 | ZRX-ZRQ | 131.9 | ZRX-ZRQ | 0 | MC1 07:57, sem oportunidade de faixa
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2026-02-02 | Oportunidade | SP NORTE | TMI-ZEB | W57 | ZJA2 | ZJA-ZUR | 379 | 9:00 | 2:00 | ZJA2 | ZJA-ZUR | 379 | ZJA-ZUR | 0 | Sem oportunidade de faixa
2026-02-02 | Oportunidade | SP NORTE | TMI-ZEB | JOSUÉ (TP-697) | - | ZGI-ZFN | 336.5 | 9:00 | 1:30 | - | ZGI-ZFN | 336.5 | ZGI-ZFN | 0 | TP pronta 07:30, não solicitou devido chuva no local
2026-02-02 | Oportunidade | SP NORTE | TMI-ZEB | JOVÂNIO (TP-850) | - | ZVP | 304.6 | 9:00 | 1:30 | - | ZVP | 304.6 | ZVP | 0 | TP pronta 07:30, não solicitou devido chuva no local
2026-02-02 | Oportunidade | SP NORTE | TMI-ZEB | V87 | ZDP2 | ZZM-ZCF | 293.3 | 8:30 | 2:00 | ZDP2 | ZZM-ZCF | 293.3 | ZZM-ZCF | 0 | 07:53, sem oportunidade de faixa
2026-02-02 | Oportunidade | SP NORTE | ZEB-ZCZ | V88 | ZPN2 | ZCV-ZCT | 156.9 | 8:30 | 2:00 | ZPN2 | ZCV-ZCT | 156.9 | ZCV-ZCT | 0 | MC1 07:53, sem oportunidade de faixa
2026-02-02 | Oportunidade | SP NORTE | ZCZ-ZTI | W48 | ZCZ2 | ZCZ | 90 | 9:00 | 1:00 | ZCZ2 | ZCZ | 90 | ZCZ | 0 | MC1 09:37, sem oportunidade de faixa
2026-02-02 | Oportunidade | SP NORTE | ZEB-ZCZ | PEDRO (TP-696) | - | ZCZ-ZZF | 96 | 9:00 | 1:30 | - | ZCZ-ZZF | 96 | ZCZ-ZZF | 0 | TP pronta 10hrs , sem oportunidade de faixa
2026-02-02 | Oportunidade | SP NORTE | ZEB-ZCZ | JULIO (TF-648) | - | ZCZ-ZZF | 93.35 | 9:00 | 1:30 | - | ZCZ-ZZF | 93.35 | ZCZ-ZZF | 0 | TP pronta 10hrs , sem oportunidade de faixa
2026-02-02 | Oportunidade | SP NORTE | ZCZ-ZTI | W97 | ZTO | ZDZ-ZMA | 37 | 3:00 | 3:00 | ZTO | ZDZ-ZMA | 37 | ZDZ-ZMA | 0 | Sem oportunidade de faixa
2026-02-02 | Oportunidade | SP NORTE | ZCZ-ZTI | ANTÔNIO (TP-713) | - | ZZR-ZDZ | 22.7 | 1:30 | 1:30 | - | ZZR-ZDZ | 22.7 | ZZR-ZDZ | 0 | TP pronta 09:15, sem oportunidade de faixa
2026-02-02 | Oportunidade | SP NORTE | ZCZ-ZTI | W92 | ZAR2 | ZZR-ZDZ | 18 | 3:00 | 3:00 | ZAR2 | ZZR-ZDZ | 18 | ZZR-ZDZ | 0 | Sem oportunidade de faixa
2026-02-02 | Oportunidade | SP NORTE | ZRX-ZTI | V83 | ZIQ2 | ZRX-ZRQ | 131.9 | 9:00 | 2:00 | ZIQ2 | ZRX-ZRQ | 131.9 | ZRX-ZRQ | 0 | MC1 08:01, sem oportunidade de faixa
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | Oportunidade | SP NORTE | TMI-ZEB | W57 | ZJA2 | ZJA-ZUR | 379 | 9:00 | 2:00 | ZJA2 | ZJA-ZUR | 379 | ZJA-ZUR | * | *
2026-02-03 | Oportunidade | SP NORTE | TMI-ZEB | JOVÂNIO (TP-850) | - | ZEC-ZKY | 265.7 | 9:00 | 1:30 | - | ZEC-ZKY | 265.7 | ZEC-ZKY | 0 | TP pronta 07:30, não solicitou devido chuva no local
2026-02-03 | Contrato | SP NORTE | TMI-ZEB | V87 | ZDP2 | ZEC-ZKY | 272.2 | 8:30 | 6:00 | ZDP2 | ZEC-ZKY | 272.2 | ZEC-ZKY | 0 | Não solicitou devido sem O.S de trabalho
2026-02-03 | Contrato | SP NORTE | ZEB-ZCZ | V88 | ZPN2 | ZCV-ZCT | 153.8 | 8:30 | 6:00 | ZPN2 | ZCV-ZCT | 153.8 | ZCV-ZCT | 0 | MC1 08:04, sem oportunidade de faixa
2026-02-03 | Oportunidade | SP NORTE | ZCZ-ZTI | E40 | ZMA2 | ZMA-ZSD | 42 | 9:30 | 1:00 | ZMA2 | ZMA-ZSD | 42 | ZMA-ZSD | 2 | Segue deslocamento ZMA-ZSD
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2026-02-03 | Oportunidade | SP NORTE | ZCZ-ZTI | W97 | ZTO2 | ZTO-ZEM | 7 | 9:00 | 1:00 | ZTO2 | ZTO-ZEM | 7 | ZTO-ZEM | 0 | Sem oportunidade de faixa
2026-02-03 | Oportunidade | SP NORTE | ZRX-ZTI | V83 | ZIQ2 | ZRQ-ZQX | 139.3 | 8:30 | 2:00 | ZIQ2 | ZRQ-ZQX | 139.3 | ZRQ-ZQX | 0 | Sem oportunidade de faixa
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
2026-02-04 | Oportunidade | SP NORTE | TMI-ZEB | W57 | ZJA2 | ZJA-ZUR | 379 | 9:00 | 2:00 | ZJA2 | ZJA-ZUR | 379 | ZJA-ZUR | 0 | LOCO 9374 retida devido falta de oleo realizar o abastecimento do lubrificante do Motor diese
2026-02-04 | Oportunidade | SP NORTE | TMI-ZEB | A63 | ZVP2 | ZVP-ZRU | 306 | 8:00 | 1:00 | ZVP2 | ZVP-ZRU | 306 | ZVP-ZRU | 2 | MC1 08:33, segue em inspeção
2026-02-04 | Oportunidade | SP NORTE | TMI-ZEB | JOVÂNIO (TP-850) | - | ZEC-ZKY | 265.7 | 9:00 | 1:30 | - | ZEC-ZKY | 265.7 | ZEC-ZKY | 0 | TP pronto 09hrs, nao solicitou devido chuva no local
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
* | Oportunidade | SP NORTE | ZEB-ZCZ | W54 | ZRU2 | ZRU-ZPN | 202 | 9:00 | 1:00 | ZRU2 | ZRU-ZPN | 202 | ZRU-ZPN | * | *
2026-02-04 | Oportunidade | SP NORTE | ZEB-ZCZ | V88 | ZPN2 | ZCV-ZCT | 153.8 | 8:20 | 3:00 | ZPN2 | ZCV-ZCT | 153.8 | ZCV-ZCT | 0 | Manutenção
2026-02-04 | Oportunidade | SP NORTE | ZEB-ZCZ | PEDRO (TP-696) | - | ZCZ-ZZF | 102 | 9:00 | 1:30 | - | ZCZ-ZZF | 102 | ZCZ-ZZF | 0 | Não solicitou devido alteração do local de trabalho km 112
2026-02-04 | Oportunidade | SP NORTE | ZCZ-ZTI | ANTÔNIO (TP-713) | - | ZZR-ZDZ | 16.8 | 9:00 | 1:30 | - | ZZR-ZDZ | 16.8 | ZZR-ZDZ | 0 | TP pronta 08:20, não solicitou devido chuva no local
2026-02-04 | Oportunidade | SP NORTE | ZCZ-ZTI | W99 | ZTO2 | ZTO-ZMA | 7 | 9:00 | 1:00 | ZTO2 | ZTO-ZMA | 7 | ZTO-ZMA | 0 | Não solicitou devido sem oportunidade de manobra, inverter os 5 vagoes cauda que estão carregado colocar na cabeça
2026-02-04 | Oportunidade | SP NORTE | ZCZ-ZTI | W97 | ZTO2 | ZTO-ZEM | 7 | 9:00 | 1:00 | ZTO2 | ZTO-ZEM | 7 | ZTO-ZEM | 0 | Não solicitou devido ficha do trem esta vagões vazio porem no fisico esta carregado, precisa faturar os vagoes + sem maquinista de rio claro ate itú + manobra para recolher as locos para abastecer
2026-02-04 | Oportunidade | SP NORTE | ZRX-ZTI | V83 | ZIQ2 | ZRQ-ZQX | 139.3 | 8:30 | 2:00 | ZIQ2 | ZRQ-ZQX | 139.3 | ZRQ-ZQX | 0 | MC1 08:39, sem oportunidade de faixa
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
2026-02-05 | Oportunidade | SP NORTE | TMI-ZEB | V87 | ZDP2 | ZEC-ZKY | 272.2 | 8:20 | 3:00 | ZDP2 | ZEC-ZKY | 272.2 | ZEC-ZKY | 0 | Sem oportunidade 2° turno devido circulação
2026-02-05 | Oportunidade | SP NORTE | ZEB-ZCZ | W48 | ZPN2 | ZPN-ZEC | 128 | 8:00 | 1:00 | ZPN2 | ZPN-ZEC | 128 | ZPN-ZEC | 2 | Realizado deslocamento
2026-02-05 | Oportunidade | SP NORTE | ZEB-ZCZ | E40 | ZSD2 | ZSD-ZDP | 115 | 9:00 | 1:00 | ZSD2 | ZSD-ZDP | 115 | ZSD-ZDP | 2 | Realizado deslocamento
2026-02-05 | Oportunidade | SP NORTE | ZEB-ZCZ | PEDRO (TP-696) | - | ZCZ-ZZF | 102 | 9:00 | 1:30 | - | ZCZ-ZZF | 102 | ZCZ-ZZF | 0 | TP não solicitou intervalo
2026-02-05 | Oportunidade | SP NORTE | ZCZ-ZTI | V40 | ZDGK582 | ZDG-ZTN | 55 | 8:00 | 2:00 | ZDGK582 | ZDG-ZTN | 55 | ZDG-ZTN | 0 | Sem oportunidade devido circulação
2026-02-05 | Oportunidade | SP NORTE | ZCZ-ZTI | W92 | ZAR2 | ZZR-ZDZ | 16 | 9:00 | 3:00 | ZAR2 | ZZR-ZDZ | 16 | ZZR-ZDZ | 0 | Sem oportunidade devido circulação
2026-02-05 | Oportunidade | SP NORTE | ZCZ-ZTI | ANTÔNIO (TP-713) | - | ZZR-ZDZ | 16.8 | 9:00 | 1:30 | - | ZZR-ZDZ | 16.8 | ZZR-ZDZ | 0 | TP pronta 08:59, sem oportunidade de faixa, fluxo de trens
* | Oportunidade | SP NORTE | ZCZ-ZTI | W99 | ZTO2 | ZTO-ZMA | 7 | 9:00 | 1:00 | ZTO2 | ZTO-ZMA | 7 | ZTO-ZMA | * | *
2026-02-05 | Oportunidade | SP NORTE | ZCZ-ZTI | W97 | ZTO2 | ZTO-ZEM | 7 | 9:00 | 1:00 | ZTO2 | ZTO-ZEM | 7 | ZTO-ZEM | 2 | Realizado deslocamento
2026-02-05 | Oportunidade | SP NORTE | ZRX-ZTI | V83 | ZIQ2 | ZRQ-ZQX | 139.3 | 8:30 | 2:00 | ZIQ2 | ZRQ-ZQX | 139.3 | ZRQ-ZQX | 0 | Sem oportunidade devido circulação
2026-02-06 | Contrato | SP NORTE | TMI-ZEB | V87 | ZDP2 | ZZM-ZCF | 293.8 | 8:20 | 4:00 | ZDP2 | ZZM-ZCF | 293.8 | ZZM-ZCF | 0 | MC1 07:50, programação alterada + anomalia de via em ZKY
2026-02-06 | Oportunidade | SP NORTE | ZEB-ZCZ | JULIO CÉSAR (TP-701) | - | ZUC-ZCG | 169.7 | 9:00 | 1:30 | - | ZUC-ZCG | 169.7 | ZUC-ZCG | 0 | TP pronta 09hrs, sem oportunidade de faixa , fluxo de trens
2026-02-06 | Contrato | SP NORTE | ZEB-ZCZ | V88 | ZPN2 | ZCV-ZCT | 153.8 | 8:20 | 4:00 | ZPN2 | ZCV-ZCT | 153.8 | ZCV-ZCT | 0 | MC1 08:12, devido anomalia X99 teve que prioirizar a circulação
2026-02-06 | Oportunidade | SP NORTE | TMI-ZEB | W48 | ZEC2 | ZEC-ZJA | 262 | 8:30 | 1:00 | ZEC2 | ZEC-ZJA | 262 | ZEC-ZJA | 0 | MC1 08:42, foi licenciado porem teve que retorna para ZEC devido avaria na mangueira hidráulica da caixa da tração estourou
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2026-02-06 | Oportunidade | SP NORTE | ZEB-ZCZ | PEDRO (TP-696) | - | ZCZ-ZZF | 102.4 | 9:00 | 1:30 | - | ZCZ-ZZF | 102.4 | ZCZ-ZZF | 0 | TP pronta 09hrs, sem oportunidade de faixa, fluxo de trens
2026-02-06 | Contrato | SP NORTE | ZCZ-ZTI | V40 | ZDGK582 | ZDG-ZTN | 55 | 8:00 | 4:00 | ZDGK582 | ZDG-ZTN | 55 | ZDG-ZTN | 2 | MC1 09:51, intervalo 12:08 até 13:38, segundo intervalo 14:30 ate 15:30/
2026-02-06 | Oportunidade | SP NORTE | ZCZ-ZTI | W92 | ZAR2 | ZZR-ZDZ | 16 | 9:00 | 1:00 | ZAR2 | ZZR-ZDZ | 16 | ZZR-ZDZ | 2 | MC1 12:47, segue deslocamento ZTO-ZMA
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2026-02-06 | Oportunidade | SP NORTE | ZRX-ZTI | V83 | ZIQ2 | ZRQ-ZQX | 139 | 8:30 | 2:00 | ZIQ2 | ZRQ-ZQX | 139 | ZRQ-ZQX | 0 | MC1 07:47, sem oportunidade de faixa, fluxo de trens
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2026-02-07 | Oportunidade | SP NORTE | TMI-ZEB | V87 | ZDP2 | ZGI-ZFN | 326.1 | 8:20 | 2:00 | ZDP2 | ZGI-ZFN | 326.1 | ZGI-ZFN | 0 | MC1 07:51, sem oportunidade
2026-02-07 | Oportunidade | SP NORTE | TMI-ZEB | JOVÂNIO (TP-850) | - | ZEC-ZKY | 268 | 9:00 | 1:30 | - | ZEC-ZKY | 268 | ZEC-ZKY | 0 | Sem oportunidade
2026-02-07 | Oportunidade | SP NORTE | ZEB-ZCZ | JULIO CÉSAR (TP-701) | - | ZUC-ZCG | 169.7 | 9:00 | 1:30 | - | ZUC-ZCG | 169.7 | ZUC-ZCG | 0 | Equipe pronta 10h, sem oportunidade
2026-02-07 | Oportunidade | SP NORTE | ZCZ-ZTI | ANTÔNIO (TP-713) | - | ZZR-ZDZ | 16.8 | 9:00 | 1:30 | - | ZZR-ZDZ | 16.8 | ZZR-ZDZ | 0 | Equipe pronta 8:50, sem oportunidade
2026-02-07 | Oportunidade | SP NORTE | ZRX-ZTI | TURMA FIXA VIA | - | ZSK-ZXH | 208 | 8:00 | 2:00 | - | ZSK-ZXH | 208 | ZSK-ZXH | 0 | Não solicitou intervalo
2026-02-07 | Oportunidade | SP NORTE | ZRX-ZTI | V83 | ZIQ2 | ZRQ-ZQX | 139.2 | 8:30 | 2:00 | ZIQ2 | ZRQ-ZQX | 139.2 | ZRQ-ZQX | 2 | MC1 07:51, autorizado 08:23, em intervalo 10:35 até 11:35, girando para segundo intervalo, em intervalo 12:30
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
2026-02-08 | Oportunidade | SP NORTE | TMI-ZEB | W48 | ZEC2 | ZEC-TAP | 262 | 8:30 | 1:00 | ZEC2 | ZEC-TAP | 262 | ZEC-TAP | 0 | Sem oportunidade devido anomália do I59
2026-02-08 | Oportunidade | SP NORTE | TMI-ZEB | V87 | ZDP2 | ZZM-ZCF | 293.8 | 8:20 | 2:00 | ZDP2 | ZZM-ZCF | 293.8 | ZZM-ZCF | 0 | MC1 09:13, sem oportunidade devido anomália I59
2026-02-08 | Oportunidade | SP NORTE | ZEB-ZCZ | V88 | ZPN2 | ZCV-ZCT | 153.8 | 8:20 | 2:00 | ZPN2 | ZCV-ZCT | 153.8 | ZCV-ZCT | 0 | MC1 08:05, negada devido anomalia I11
2026-02-08 | Oportunidade | SP NORTE | ZRX-ZTI | V83 | ZIQ2 | ZRQ-ZQX | 139.2 | 8:30 | 2:00 | ZIQ2 | ZRQ-ZQX | 139.2 | ZRQ-ZQX | 0 | MC1 07:57, sem oportunidade
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
2026-02-09 | Oportunidade | SP NORTE | TMI-ZEB | W48 | ZEC2 | ZEC-TAP | 262 | 9:00 | 1:00 | ZEC2 | ZEC-TAP | 262 | ZEC-TAP | 1 | MC1 09:48, aguarda passagem T11 para partir, D78 parado aguardando liberação boletim, autorizado 12:46 em deslocamento
2026-02-09 | Oportunidade | SP NORTE | TMI-ZEB | V87 | ZDP2 | ZGI-ZFN | 326.1 | 8:20 | 2:00 | ZDP2 | ZGI-ZFN | 326.1 | ZGI-ZFN | 0 | MC1 07:51, sem oportunidade
2026-02-09 | Oportunidade | SP NORTE | ZEB-ZCZ | V88 | ZPN2 | ZCV-ZCT | 153.8 | 8:20 | 2:00 | ZPN2 | ZCV-ZCT | 153.8 | ZCV-ZCT | 0 | MC1 08:09, sem oportunidade
2026-02-09 | Oportunidade | SP NORTE | ZRX-ZTI | V83 | ZIQ2 | ZRQ-ZQX | 139.2 | 8:30 | 2:00 | ZIQ2 | ZRQ-ZQX | 139.2 | ZRQ-ZQX | 0 | MC1 07:48, sem oportunidade
2026-02-09 | Oportunidade | SP NORTE | ZRX-ZTI | V48 | ZSKPAT2 | ZSK-ZCZ | 204 | 9:00 | 1:00 | ZSKPAT2 | ZSK-ZCZ | 204 | ZSK-ZCZ | 0 | MC1 08:19, sem oportunidade
2026-02-09 | Oportunidade | SP NORTE | ZCZ-ZTI | W92 | ZMA2 | ZDZ-ZMA | 34 | 10:00 | 1:00 | ZMA2 | ZDZ-ZMA | 34 | ZDZ-ZMA | 0 | Cancelado devido avaria da retro
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
2026-02-10 | Oportunidade | SP NORTE | TMI-ZEB | E40 | ZDP2 | ZUE | 400 | 8:30 | 2:00 | ZDP2 | ZUE | 400 | ZUE | 0 | Sem oportunidade de faixa, fluxo de trens
2026-02-10 | Contrato | SP NORTE | TMI-ZEB | V87 | ZDP2 | ZGI-ZFN | 326.1 | 9:00 | 4:00 | ZDP2 | ZGI-ZFN | 326.1 | ZGI-ZFN | 0 | MC1 07:52, sem oportunidade de faixa, fluxo de trens
2026-02-10 | Oportunidade | SP NORTE | TMI-ZEB | JOSUEL (TP-697) | - | ZVP-ZGI | 306.5 | 9:30 | 1:30 | - | ZVP-ZGI | 306.5 | ZVP-ZGI | 0 | TP pronta 10:50, não solicitou devido chuva no local
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
2026-02-10 | Oportunidade | SP NORTE | ZEB-ZCZ | A73 | ZUC | ZUC-ZVP | 167 | 9:00 | 1:00 | ZUC | ZUC-ZVP | 167 | ZUC-ZVP | 2 | MC1 07:58, segue inspeção R7D
2026-02-10 | Contrato | SP NORTE | ZEB-ZCZ | V88 | ZPN2 | ZCV-ZCT | 153.8 | 9:00 | 4:00 | ZPN2 | ZCV-ZCT | 153.8 | ZCV-ZCT | 0 | MC1 08:03, sem oportunidade de faixa, fluxo de trens
2026-02-10 | Oportunidade | SP NORTE | ZEB-ZCZ | JULIO (TF-648) | - | ZCZ-ZZF | 102 | 9:00 | 1:30 | - | ZCZ-ZZF | 102 | ZCZ-ZZF | 0 | TP pronta 14hrs, nao solicitou devido chuva no local
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
2026-02-10 | Contrato | SP NORTE | ZCZ-ZTI | MOD SPN | - | ZMA-ZDG | 52 | 8:30 | 4:00 | - | ZMA-ZDG | 52 | ZMA-ZDG | 0 | Sem oportunidade de faixa, fluxo de trens
2026-02-10 | Contrato | SP NORTE | ZCZ-ZTI | V40 | K58K592 | ZMA-ZDG | 52 | 8:00 | 0:01 | K58K592 | ZMA-ZDG | 52 | ZMA-ZDG | 0 | MC1 07:54, sem oportunidade de faixa, fluxo de trens
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
2026-02-10 | Oportunidade | SP NORTE | ZCZ-ZTI | W92 | ZMA2 | ZDZ-ZMA | 34 | 9:00 | 1:00 | ZMA2 | ZDZ-ZMA | 34 | ZDZ-ZMA | 0 | Patio tutoia não consegue receber
2026-02-10 | Oportunidade | SP NORTE | ZCZ-ZTI | ANTONIO (TF-681) | - | ZZR-ZDZ | 16 | 9:00 | 1:30 | - | ZZR-ZDZ | 16 | ZZR-ZDZ | 0 | Não solicitou devido chuva no local
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
2026-02-10 | Oportunidade | SP NORTE | ZRX-ZTI | PEDRO (TP-696) | - | ZOX | 157.6 | 9:00 | 1:30 | - | ZOX | 157.6 | ZOX | 0 | Equipe não solicitou faixa devido paradão de segurança
2026-02-10 | Contrato | SP NORTE | ZRX-ZTI | V83 | ZIQ2 | ZRQ-ZQX | 139.2 | 8:30 | 4:00 | ZIQ2 | ZRQ-ZQX | 139.2 | ZRQ-ZQX | 0 | MC1 07:50, sem oportunidade de faixa, fluxo de trens
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
2026-02-11 | Oportunidade | SP NORTE | TMI-ZEB | E40 | ZDP2 | ZUE | 400 | 8:30 | 2:00 | ZDP2 | ZUE | 400 | ZUE | 0 | Sem oportunidade de faixa , fluxo de trens
2026-02-11 | Oportunidade | SP NORTE | TMI-ZEB | V87 | ZDP2 | ZGI-ZFN | 326.1 | 9:00 | 2:00 | ZDP2 | ZGI-ZFN | 326.1 | ZGI-ZFN | 0 | MC1 09:51, sem oportunidade de faixa, fluxo de trens
2026-02-11 | Oportunidade | SP NORTE | TMI-ZEB | JOSUEL (TP-697) | - | ZVP-ZGI | 312.8 | 9:30 | 1:30 | - | ZVP-ZGI | 312.8 | ZVP-ZGI | 0 | TP pronta 09:20, não solicitou devido chuva no local
2026-02-11 | Oportunidade | SP NORTE | ZEB-ZCZ | V88 | ZPN2 | ZCV-ZCT | 153.8 | 9:00 | 2:00 | ZPN2 | ZCV-ZCT | 153.8 | ZCV-ZCT | 0 | MC1 08:51, sem oportunidade de faixa, fluxo de trens
2026-02-11 | Oportunidade | SP NORTE | ZEB-ZCZ | PEDRO (TP-696) | - | ZGB-ZMO | 216 | 9:00 | 1:30 | - | ZGB-ZMO | 216 | ZGB-ZMO | 0 | Não solicitou devido alteração de programação para km 216+500
2026-02-11 | Oportunidade | SP NORTE | ZCZ-ZTI | MOD SPN | - | ZDG-ZTN | 54.8 | 8:30 | 2:00 | - | ZDG-ZTN | 54.8 | ZDG-ZTN | 0 | MC1 09:33, sem oportunidade de faixa , fluxo de trens
2026-02-11 | Oportunidade | SP NORTE | ZCZ-ZTI | V40 | K58K592 | ZDG-ZTN | 54.8 | 8:00 | 0:01 | K58K592 | ZDG-ZTN | 54.8 | ZDG-ZTN | 0 | MC1 09:33, sem oportunidade de faixa , fluxo de trens
2026-02-11 | Oportunidade | SP NORTE | ZCZ-ZTI | W92 | ZMA2 | ZDZ-ZMA | 34 | 9:00 | 1:00 | ZMA2 | ZDZ-ZMA | 34 | ZDZ-ZMA | 0 | MC1 12:02, não partiu devido ZTO não receber
2026-02-11 | Oportunidade | SP NORTE | ZCZ-ZTI | ANTONIO (TF-681) | - | ZZR-ZDZ | 16.8 | 9:00 | 1:30 | - | ZZR-ZDZ | 16.8 | ZZR-ZDZ | 0 | TP pronta 09:20, sem oportunidade de faixa , fluxo de trens
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2026-02-11 | Oportunidade | SP NORTE | ZRX-ZTI | V83 | ZIQ2 | ZRQ-ZQX | 139.2 | 8:30 | 2:00 | ZIQ2 | ZRQ-ZQX | 139.2 | ZRQ-ZQX | 0 | MC1 10:28, sem oportunidade de faixa, fluxo de trens
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
2026-02-12 | Oportunidade | SP NORTE | TMI-ZEB | E40 | ZDP2 | ZUE | 400 | 8:30 | 2:00 | ZDP2 | ZUE | 400 | ZUE | 0 | Sem oportunidade de faixa, fluxo de trens
2026-02-12 | Oportunidade | SP NORTE | TMI-ZEB | V87 | ZDP2 | ZGI-ZFN | 326.1 | 9:00 | 2:00 | ZDP2 | ZGI-ZFN | 326.1 | ZGI-ZFN | 0 | MC1 08:24, sem oportunidade de faixa, fluxo de trens
2026-02-12 | Oportunidade | SP NORTE | TMI-ZEB | JOSUEL (TP-697) | - | ZVP-ZGI | 312.8 | 9:30 | 1:30 | - | ZVP-ZGI | 312.8 | ZVP-ZGI | 0 | TP pronta 10:29, não solicitou devido alta temperatura
2026-02-12 | Oportunidade | SP NORTE | ZEB-ZCZ | V88 | ZPN2 | ZCV-ZCT | 153.8 | 9:00 | 2:00 | ZPN2 | ZCV-ZCT | 153.8 | ZCV-ZCT | 0 | MC1 08:15, sem oportunidade de faixa, fluxo de trens
2026-02-12 | Oportunidade | SP NORTE | ZEB-ZCZ | PEDRO (TP-696) | - | ZGB-ZMO | 216 | 9:00 | 1:30 | - | ZGB-ZMO | 216 | ZGB-ZMO | 0 | TP pronta 09:30, sem oportunidade de faixa , fluxo de trens
2026-02-12 | Oportunidade | SP NORTE | ZCZ-ZTI | MOD SPN | - | ZDG-ZTN | 54.8 | 8:30 | 2:00 | - | ZDG-ZTN | 54.8 | ZDG-ZTN | 0 | MC1 08:19, sem oportunidade de faixa, fluxo de trens
2026-02-12 | Oportunidade | SP NORTE | ZCZ-ZTI | V40 | K58K592 | ZDG-ZTN | 54.8 | 8:00 | 0:01 | K58K592 | ZDG-ZTN | 54.8 | ZDG-ZTN | 0 | MC1 08:19, sem oportunidade de faixa, fluxo de trens
2026-02-12 | Oportunidade | SP NORTE | ZCZ-ZTI | V95 | ZMA2 | ZMA-ZYU | 42 | 8:00 | 1:00 | ZMA2 | ZMA-ZYU | 42 | ZMA-ZYU | 0 | Não solicitou devido atraso da partida do W92
2026-02-12 | Oportunidade | SP NORTE | ZCZ-ZTI | ANTONIO (TF-681) | - | ZZR-ZDZ | 16.8 | 9:00 | 1:30 | - | ZZR-ZDZ | 16.8 | ZZR-ZDZ | 0 | TP pronta 08:30, sem oportunidade de faixa, fluxo de trens
2026-02-12 | Oportunidade | SP NORTE | ZRX-ZTI | V83 | ZIQ2 | ZRQ-ZQX | 139.2 | 8:30 | 2:00 | ZIQ2 | ZRQ-ZQX | 139.2 | ZRQ-ZQX | 0 | MC1 08:19, sem oportunidade de faixa, fluxo de trens
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
2026-02-13 | Oportunidade | SP NORTE | TMI-ZEB | E40 | ZDP2 | ZUE | 400 | 8:30 | 2:00 | ZDP2 | ZUE | 400 | ZUE | 0 | Não solicitou pois tivemos que retirar uma loco para colocar no W57 em ZJA
2026-02-13 | Contrato | SP NORTE | TMI-ZEB | V87 | ZDP2 | ZGI-ZFN | 326.1 | 9:00 | 4:00 | ZDP2 | ZGI-ZFN | 326.1 | ZGI-ZFN | 0 | MC1 08:12, sem oportunidade de faixa, fluxo de trens
2026-02-13 | Oportunidade | SP NORTE | TMI-ZEB | JOSUEL (TP-697) | - | ZVP-ZGI | 312.8 | 9:30 | 1:30 | - | ZVP-ZGI | 312.8 | ZVP-ZGI | 0 | Tp pronta 08:30, não solicitou devido falta de material no local
2026-02-13 | Contrato | SP NORTE | ZEB-ZCZ | V88 | ZPN2 | ZCV-ZCT | 153.8 | 9:00 | 4:00 | ZPN2 | ZCV-ZCT | 153.8 | ZCV-ZCT | 0 | Sem oportunidade de faixa, fluxo de trens
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2026-02-13 | Contrato | SP NORTE | ZCZ-ZTI | MOD SPN | - | ZMA-ZDG | 52 | 8:30 | 4:00 | - | ZMA-ZDG | 52 | ZMA-ZDG | 0 | MC1 08:06, sem oportunidade de faixa, fluxo de trens
2026-02-13 | Contrato | SP NORTE | ZCZ-ZTI | V40 | K58K592 | ZMA-ZDG | 52 | 8:00 | 0:01 | K58K592 | ZMA-ZDG | 52 | ZMA-ZDG | 0 | MC1 08:06, sem oportunidade de faixa, fluxo de trens
2026-02-13 | Oportunidade | SP NORTE | ZCZ-ZTI | ANTONIO (TF-681) | - | ZZR-ZDZ | 16.8 | 9:00 | 1:30 | - | ZZR-ZDZ | 16.8 | ZZR-ZDZ | 0 | TP pronta 08:40, sem oportunidade de faixa, fluxo de trens
2026-02-13 | Contrato | SP NORTE | ZRX-ZTI | V83 | ZIQ2 | ZRQ-ZQX | 139.2 | 8:00 | 4:00 | ZIQ2 | ZRQ-ZQX | 139.2 | ZRQ-ZQX | 0 | MC1 08:23, sem oportunidade de faixa, fluxo de trens
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
2026-02-14 | Oportunidade | SP NORTE | TMI-ZEB | W57 | ZJA2 | ZJA-ZUR | 386.1 | 9:00 | 1:30 | ZJA2 | ZJA-ZUR | 386.1 | ZJA-ZUR | 0 | Sem oportunidade - circulação saturada
2026-02-14 | Oportunidade | SP NORTE | TMI-ZEB | V87 | ZDP2 | ZGI-ZFN | 326.1 | 9:00 | 2:00 | ZDP2 | ZGI-ZFN | 326.1 | ZGI-ZFN | 0 | MC1 as 08:12h - Sem faixa
2026-02-14 | Oportunidade | SP NORTE | TMI-ZEB | JOSUEL (TP-697) | - | ZVP-ZGI | 312.8 | 9:30 | 1:30 | - | ZVP-ZGI | 312.8 | ZVP-ZGI | 0 | Não solicitou intervalo - equipe não se apresentou
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2026-02-14 | Oportunidade | SP NORTE | ZRX-ZTI | V83 | ZIQ2 | ZRQ-ZQX | 139.2 | 8:00 | 2:00 | ZIQ2 | ZRQ-ZQX | 139.2 | ZRQ-ZQX | 0 | MC1 08:32 -sem faixa
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
2026-02-15 | Oportunidade | SP NORTE | TMI-ZEB | W57 | ZJA2 | ZJA-ZUR | 386.1 | 9:00 | 1:30 | ZJA2 | ZJA-ZUR | 386.1 | ZJA-ZUR | 2 | MC1 as 12:53h - Licença as 15:50h
2026-02-15 | Oportunidade | SP NORTE | TMI-ZEB | V87 | ZDP2 | ZGI-ZFN | 326.1 | 9:00 | 2:00 | ZDP2 | ZGI-ZFN | 326.1 | ZGI-ZFN | 2 | MC1 as 08:50h - Licença as 10:29h deslocando pro km de trabalho - Em intervalo as 12:37h as 14:37h, perdeu sinal
2026-02-15 | Oportunidade | SP NORTE | ZEB-ZCZ | V88 | ZPN2 | ZCV-ZCT | 153.8 | 9:00 | 2:00 | ZPN2 | ZCV-ZCT | 153.8 | ZCV-ZCT | 2 | MC1 as 18:15h - Licença as 18:43h
2026-02-15 | Oportunidade | SP NORTE | ZRX-ZTI | V83 | ZIQ2 | ZRQ-ZQX | 139.2 | 8:00 | 2:00 | ZIQ2 | ZRQ-ZQX | 139.2 | ZRQ-ZQX | 2 | MC1 as 08:11h - Licença as 08:57h - deslocando pro km de trabalho- em intervalo as 11:24h
2026-02-15 | Oportunidade | SP NORTE | ZCZ-ZTI | V19 | ZAR | ZAR-ZEH | 5 | 7:00 | 1:00 | ZAR | ZAR-ZEH | 5 | ZAR-ZEH | 1 | MC1 as 08:32h - Licença as 09:54h - deslocando
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
2026-02-16 | Oportunidade | SP NORTE | TMI-ZEB | V87 | ZDP2 | ZGI-ZFN | 326.1 | 9:00 | 2:00 | ZDP2 | ZGI-ZFN | 326.1 | ZGI-ZFN | 0 | MC1 08:21, autorizado 11:37 em deslocamento para intervalo, em intervalo 13:21, realizou somente viagem de medição
2026-02-16 | Oportunidade | SP NORTE | TMI-ZEB | JOSUEL (TP-697) | - | ZVP-ZGI | 312.8 | 9:30 | 1:30 | - | ZVP-ZGI | 312.8 | ZVP-ZGI | 2 | Equipe pronta 10:23, aguarda passagem L84 10:30, em intervalo 10:47, sem produção devido temperatura
2026-02-16 | Oportunidade | SP NORTE | ZEB-ZCZ | W54 | ZRU2 | ZRU-ZEC | 204 | 9:00 | 1:00 | ZRU2 | ZRU-ZEC | 204 | ZRU-ZEC | 0 | Locomotiva 9401 avariada, previsão D+1
2026-02-16 | Oportunidade | SP NORTE | ZEB-ZCZ | V88 | ZPN2 | ZCV-ZCT | 153.8 | 9:00 | 2:00 | ZPN2 | ZCV-ZCT | 153.8 | ZCV-ZCT | 0 | Equipe em interjornada
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2026-02-16 | Oportunidade | SP NORTE | ZCZ-ZTI | ANTONIO (TF-681) | - | ZZR-ZDZ | 11.2 | 9:00 | 1:30 | - | ZZR-ZDZ | 11.2 | ZZR-ZDZ | 0 | Equipe pronta 10:30, aguarda sem oportunidade
2026-02-16 | Oportunidade | SP NORTE | ZRX-ZTI | V83 | ZIQ2 | ZRQ-ZQX | 139.2 | 8:00 | 1:30 | ZIQ2 | ZRQ-ZQX | 139.2 | ZRQ-ZQX | 2 | MC1 08:27, autorizado 09:53, em deslocamento para intervalo, em intervalo 11:56, 500m de socaria
* | * | - | - | * | * | * | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
2026-02-17 | Oportunidade | SP NORTE | TMI-ZEB | W57 | ZSF2 | ZTF-ZSF | 411.845 | 10:00 | 1:00 | ZSF2 | ZTF-ZSF | 411.845 | ZTF-ZSF | * | Equipe em deslocamento pata ZSF, previsão de MC1 14h
2026-02-17 | Contrato | SP NORTE | TMI-ZEB | V87 | ZDP2 | ZKY-ZZM | 286 | 8:30 | 3:00 | ZDP2 | ZKY-ZZM | 286 | ZKY-ZZM | 1 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
2026-02-17 | Oportunidade | SP NORTE | ZEB-ZCZ | V19 | ZEH2 | ZEH-ZRU | 200 | 9:00 | 2:00 | ZEH2 | ZEH-ZRU | 200 | ZEH-ZRU | 0 | MC1 07:47, sem oportunidade
2026-02-17 | Contrato | SP NORTE | ZEB-ZCZ | V88 | ZPN2 | ZCV-ZCT | 153.8 | 9:00 | 3:00 | ZPN2 | ZCV-ZCT | 153.8 | ZCV-ZCT | 0 | MC1 07:59, cancelado intervalo CCO
2026-02-17 | Oportunidade | SP NORTE | ZEB-ZCZ | PEDRO (TP-696) | - | ZCZ-ZZF | 102.2 | 9:00 | 1:30 | - | ZCZ-ZZF | 102.2 | ZCZ-ZZF | 1 | Equipe pronta 09:32, em intervalo 10:30
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
2026-02-17 | Contrato | SP NORTE | ZCZ-ZTI | MOD SPN | - | ZMA-ZDG | 43.1 | 9:00 | 4:00 | - | ZMA-ZDG | 43.1 | ZMA-ZDG | 1 | Aguarda chegada do V40 para abertura de intervalo - intervalo aberto 10:25 até 12:25
2026-02-17 | Contrato | SP NORTE | ZCZ-ZTI | V40 | K58K592 | ZMA-ZDG | 43.1 | 8:00 | 0:01 | K58K592 | ZMA-ZDG | 43.1 | ZMA-ZDG | 1 | Aguarda chegada do V40 para abertura de intervalo - intervalo aberto 10:25 até 12:25
2026-02-17 | Contrato | SP NORTE | ZCZ-ZTI | MAURO TP-868) | - | ZMA-ZDG | 45.249 | 9:00 | 0:01 | - | ZMA-ZDG | 45.249 | ZMA-ZDG | 1 | Aguarda chegada do V40 para abertura de intervalo - intervalo aberto 10:25 até 12:25
2026-02-17 | Extra | SP NORTE | ZCZ-ZTI | IGOR (TF-660) | - | ZDG-ZTN | 65.2 | 9:00 | 2:00 | - | ZDG-ZTN | 65.2 | ZDG-ZTN | 1 | Em intervalo 10:26 até 12:26
2026-02-17 | Extra | SP NORTE | ZCZ-ZTI | V95 | ZMA | ZMA-ZRX | 42 | 10:00 | 1:00 | ZMA | ZMA-ZRX | 42 | ZMA-ZRX | 1 | MC1 08:30, autorizado 11:29, em deslocamento
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
2026-02-17 | Oportunidade | SP NORTE | ZCZ-ZTI | ANTONIO (TF-681) | - | ZZR-ZDZ | 22.7 | 9:00 | 1:30 | - | ZZR-ZDZ | 22.7 | ZZR-ZDZ | 1 | Equipe pronta 08:30, em intervalo 10:53
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
2026-02-17 | Oportunidade | SP NORTE | ZRX-ZTI | CARLOS (TP-722) | - | ZOX | 157.3 | 9:00 | 1:30 | - | ZOX | 157.3 | ZOX | * | *
2026-02-17 | Contrato | SP NORTE | ZRX-ZTI | V83 | ZIQ1752 | ZRQ | 135 | 8:30 | 3:00 | ZIQ1752 | ZRQ | 135 | ZRQ | 0 | MC1 08:27, cancelado intervalo CCO
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
2026-02-18 | Oportunidade | SP NORTE | TMI-ZEB | N40 | ZJA2 | ZJA-ZDP | 371 | 10:00 | 1:00 | ZJA2 | ZJA-ZDP | 371 | ZJA-ZDP | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
2026-02-18 | Oportunidade | SP NORTE | TMI-ZEB | V87 | ZPD2 | ZGI-ZFN | 325.2 | 8:30 | 1:30 | ZPD2 | ZGI-ZFN | 325.2 | ZGI-ZFN | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
2026-02-18 | Contrato | SP NORTE | ZEB-ZCZ | A73 | ZRU | ZRU-ZVP | 203 | 9:00 | 1:00 | ZRU | ZRU-ZVP | 203 | ZRU-ZVP | * | *
2026-02-18 | Oportunidade | SP NORTE | ZEB-ZCZ | W54 | ZRU2 | ZRU-ZEC | 203 | 11:00 | 1:00 | ZRU2 | ZRU-ZEC | 203 | ZRU-ZEC | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
2026-02-18 | Oportunidade | SP NORTE | ZEB-ZCZ | PEDRO (TP-696) | - | ZGB-ZMO | 212.1 | 9:00 | 1:30 | - | ZGB-ZMO | 212.1 | ZGB-ZMO | * | *
2026-02-18 | Oportunidade | SP NORTE | ZEB-ZCZ | V19 | ZPNZXB | ZUC-ZCG | 175.9 | 10:00 | 1:00 | ZPNZXB | ZUC-ZCG | 175.9 | ZUC-ZCG | * | *
2026-02-18 | Oportunidade | SP NORTE | ZEB-ZCZ | V88 | ZPNZXB | ZCV-ZCT | 153.8 | 8:30 | 1:30 | ZPNZXB | ZCV-ZCT | 153.8 | ZCV-ZCT | * | *
2026-02-18 | Oportunidade | SP NORTE | ZCZ-ZTI | MAURO TP-868) | - | * | 65.2 | 8:00 | 2:00 | - | - | 65.2 | - | * | *
2026-02-18 | Oportunidade | SP NORTE | ZCZ-ZTI | V40 | K58K592 | ZMA-ZDG | 52 | 8:00 | 2:00 | K58K592 | ZMA-ZDG | 52 | ZMA-ZDG | * | *
2026-02-18 | Oportunidade | SP NORTE | ZCZ-ZTI | IGOR (TF-660) | - | ZMA | 41.9 | 8:00 | 1:30 | - | ZMA | 41.9 | ZMA | * | *
2026-02-18 | Oportunidade | SP NORTE | ZCZ-ZTI | W99 | ZMAPAT2 | ZMA-ZDG | 43.5 | 12:00 | 0:40 | ZMAPAT2 | ZMA-ZDG | 43.5 | ZMA-ZDG | * | *
* | * | - | - | * | * | * | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
2026-02-18 | Oportunidade | SP NORTE | ZCZ-ZTI | A63 | ZFTKM91 | ZTO-ZRU | 8 | 10:00 | 1:00 | ZFTKM91 | ZTO-ZRU | 8 | ZTO-ZRU | * | *
2026-02-18 | Contrato | SP NORTE | ZCZ-ZTI | A74 | 253ZTO | 244-ZTO | 252 | 9:00 | 1:00 | 253ZTO | 244-ZTO | 252 | 244-ZTO | * | *
2026-02-18 | Oportunidade | SP NORTE | ZRX-ZTI | CARLOS (TP-722) | - | ZOX | 157.3 | 9:00 | 1:30 | - | ZOX | 157.3 | ZOX | * | *
2026-02-18 | Oportunidade | SP NORTE | ZRX-ZTI | V83 | ZIQ1752 | ZRQ | 135 | 8:30 | 1:30 | ZIQ1752 | ZRQ | 135 | ZRQ | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | 0 | - | 0 | - | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *