## BS_ATIVO
BLOCO | ATIVIDADE | UNIDADE | CONTROLE INDICADOR | GRUPO | Item PDM | PESO | Prioridade | CORRELATO
BLOCO | BLOCO | BINÁRIO | OUTROS | BLOCO | - | 0 | 0 | BLOCO
EXPANSÃO TURMA 1 | CAMINHÃO DE SOLDA | Nº DE SOLDA | CAMINHÂO - SOLDA | CAMINHÃO SOLDA | - | 1 | 1 | CAMINHÃO SOLDA
EXPANSÃO TURMA 2 | CONSERVAÇÃO PN | BINÁRIO | CONSERVAÇÂO PN | VIA - TURMA | - | 1 | 1 | VIA - TURMA
INFRA 1 | DESCARGA DE MATERIAL | BINÁRIO | OUTROS | VIA - LASTRO |  |  |  | VIA - LASTRO
INFRA 2 | DESLOCAMENTO | BINÁRIO | OUTROS | TODOS | - | 0 | 4 | TODOS
MOD ZDG PAT | DETECÇÃO - CARRO CONTROLE | KM | DETECÇÃO | DETECÇÃO | - | 1 | 1 | DETECÇÃO
MOD ZEM | DETECÇÃO - RONDA 7 DIAS | KM | DETECÇÃO | DETECÇÃO | - | 1 | 1 | DETECÇÃO
MOD ZRB | DETECÇÃO - ULTRASSOM - SPERRY | KM | DETECÇÃO | DETECÇÃO | - | 1 | 1 | DETECÇÃO
MOD ZWU ZDC | EXPANSÃO - ALÍVIO DE TENSÃO | M | EXPANSÃO | EXPANSÃO | - | 0 | 0 | EXPANSÃO - TURMA
MOD ZYQ ZWI | EXPANSÃO - AMV - JACARÉ | Nº DE PEÇAS | EXPANSÃO | EXPANSÃO | - | 0 | 0 | EXPANSÃO - TURMA
MODERNIZAÇÃO LASTRO 2 | EXPANSÃO - AMV - MEIA CHAVE | Nº DE PEÇAS | EXPANSÃO | EXPANSÃO | - | 0 | 0 | EXPANSÃO - TURMA
MODERNIZAÇÃO TURMA 2 | EXPANSÃO - DESCARGA - TRILHO | Nº DE BARRAS | EXPANSÃO | EXPANSÃO | - | 0 | 0 | EXPANSÃO - TRILHEIRO
SOLDA T3 | EXPANSÃO - DORMENTE - CARGA | Nº DE DORMENTES | EXPANSÃO | EXPANSÃO | - | 0 | 0 | EXPANSÃO - LASTRO
SUPER | EXPANSÃO - DORMENTE - DESCARGA | Nº DE DORMENTES | EXPANSÃO | EXPANSÃO | - | 0 | 0 | EXPANSÃO - LASTRO
SUPER SERRA | EXPANSÃO - OUTRA ATIVIDADE | BINÁRIO | EXPANSÃO | EXPANSÃO | - | 0 | 0 | EXPANSÃO - TODOS
SUPER ZAR | EXPANSÃO - TRILHEIRO - DESCARGA | M | EXPANSÃO | EXPANSÃO | - | 1 | 1 | EXPANSÃO - TRILHEIRO
SUPER ZEM | EXPANSÃO - PEDRA - CARGA | VAGÕES | EXPANSÃO | EXPANSÃO | - | 0 | 0 | EXPANSÃO - LASTRO
SUPER ZRU | EXPANSÃO - PEDRA - DESCARGA | VAGÕES | EXPANSÃO | EXPANSÃO | - | 0 | 0 | EXPANSÃO - LASTRO
SUPER ZST | FMT - PEDRA - DESCARGA | VAGÕES | FMT | FMT | - | 0 | 0 | FMT - LASTRO
SUPER ZVK | EXPANSÃO - SOCADORA | M | EXPANSÃO | EXPANSÃO | - | 0 | 0 | EXPANSÃO - SOCADORA
SUPER ZWW | EXPANSÃO - SOLDA | Nº DE SOLDA | EXPANSÃO | EXPANSÃO | - | 0 | 0 | EXPANSÃO - SOLDA
A01 | EXPANSÃO - SUBSTITUIÇÃO DE DORMENTE | Nº DE DORMENTES | EXPANSÃO | EXPANSÃO | - | 0 | 0 | EXPANSÃO - TURMA
A07 | EXPANSÃO - SUBSTITUIÇÃO DE TRILHO | Nº DE BARRAS | EXPANSÃO | EXPANSÃO | - | 0 | 0 | EXPANSÃO - TURMA
A10 | EXPANSÃO - TRILHEIRO - DESCARGA | M | TRILHEIRO - DESCARGA | TRILHEIRO | - | 1 | 1 | EXPANSÃO - TRILHEIRO
A11 | INFRAESTRUTURA | Nº DE ITENS | INFRAESTRUTURA | VIA - TURMA | - | 1 | 1 | INFRAESTRUTURA
A13 | INSPEÇÃO AUTO DE LINHA | BINÁRIO | OUTROS | AUTO | - | 0 | 0 | AUTO
A15 | JIC | Nº DE PEÇAS | JIC | VIA - TURMA | JIC | 1 | 1 | VIA - TURMA
A17 | LIMPEZA LASTRO | M | LIMPEZA LASTRO | VIA - LASTRO | LIMPEZA DE LASTRO | 1 | 3 | VIA - TURMA
A20 | MECANIZAÇÃO - CAPINA QUÍMICA | KM | OUTROS - MECANIZAÇÃO | MECANIZAÇÃO | - | 0 | 2 | CAPINA
A50 | MECANIZAÇÃO - DLP | M | MECANIZAÇÃO - DLP | MECANIZAÇÃO | - | 0 | 1 | DLP
A51 | MECANIZAÇÃO - DOL | M | MECANIZAÇÃO - DOL | MECANIZAÇÃO | - | 0 | 1 | DOL
A52 | DOL - PEDRA - DESCARGA | VAGÕES | LASTRO | MECANIZAÇÃO | - | 0 | 1 | PEDRA - DOL
A60 | MECANIZAÇÃO - ESMERILHADORA | M | MECANIZAÇÃO - ESMERILHADORA | MECANIZAÇÃO | - | 1 | 1 | ESMERILHADORA
A62 | MECANIZAÇÃO - MANUTENÇÃO | BINÁRIO | OUTROS - MECANIZAÇÃO | MECANIZAÇÃO | - | 0 | 0 | MECANIZAÇÃO - TODOS
A65 | MECANIZAÇÃO - ROÇADA | M | OUTROS - MECANIZAÇÃO | MECANIZAÇÃO | ROÇADA | 0 | 3 | ROÇADA
A67 | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | M | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | MECANIZAÇÃO | - | 1 | 1 | SOCADORA
A69 | MODERNIZAÇÃO - ALÍVIO DE TENSÃO | M | MODERNIZAÇÃO | MODERNIZAÇÃO | - | 0 | 0 | MODERNIZAÇÃO - TURMA
A70 | MODERNIZAÇÃO - AMV - JACARÉ | Nº DE PEÇAS | MODERNIZAÇÃO | MODERNIZAÇÃO | - | 0 | 0 | MODERNIZAÇÃO - TURMA
A71 | MODERNIZAÇÃO - AMV - MEIA CHAVE | Nº DE PEÇAS | MODERNIZAÇÃO | MODERNIZAÇÃO | - | 0 | 0 | MODERNIZAÇÃO - TURMA
A73 | MODERNIZAÇÃO - DESCARGA - TRILHO | Nº DE BARRAS | MODERNIZAÇÃO | MODERNIZAÇÃO | - | 0 | 0 | MODERNIZAÇÃO - TRILHEIRO
A74 | MODERNIZAÇÃO - DORMENTE - CARGA | Nº DE DORMENTES | MODERNIZAÇÃO | MODERNIZAÇÃO | - | 0 | 0 | MODERNIZAÇÃO - LASTRO
A80 | MODERNIZAÇÃO - DORMENTE - DESCARGA | Nº DE DORMENTES | MODERNIZAÇÃO | MODERNIZAÇÃO | - | 0 | 0 | MODERNIZAÇÃO - LASTRO
A83 | MODERNIZAÇÃO - OUTRA ATIVIDADE | BINÁRIO | MODERNIZAÇÃO | MODERNIZAÇÃO | - | 0 | 0 | MODERNIZAÇÃO - LASTRO
A84 | MODERNIZAÇÃO - PEDRA - CARGA | VAGÕES | MODERNIZAÇÃO | MODERNIZAÇÃO | - | 0 | 0 | MODERNIZAÇÃO - TODOS
A85 | MODERNIZAÇÃO - PEDRA - DESCARGA | VAGÕES | MODERNIZAÇÃO | MODERNIZAÇÃO | - | 0 | 0 | MODERNIZAÇÃO - LASTRO
A87 | MODERNIZAÇÃO - SOCADORA | M | MODERNIZAÇÃO | MODERNIZAÇÃO | - | 0 | 0 | MODERNIZAÇÃO - SOCADORA
A88 | MODERNIZAÇÃO - SOLDA | Nº DE SOLDA | MODERNIZAÇÃO | MODERNIZAÇÃO | - | 0 | 0 | MODERNIZAÇÃO - SOLDA
A89 | MODERNIZAÇÃO - SUBSTITUIÇÃO DE DORMENTE | Nº DE DORMENTES | MODERNIZAÇÃO | MODERNIZAÇÃO | - | 0 | 0 | MODERNIZAÇÃO - TURMA
A96 | MODERNIZAÇÃO - RECOLHIMENTO DE DORMENTE | Nº DE DORMENTES | MODERNIZAÇÃO | MODERNIZAÇÃO | - | 0 | 0 | MODERNIZAÇÃO - LASTRO
E14 | MODERNIZAÇÃO - SUBSTITUIÇÃO DE TRILHO | Nº DE BARRAS | MODERNIZAÇÃO | MODERNIZAÇÃO | - | 0 | 0 | MODERNIZAÇÃO - TURMA
E17 | MODERNIZAÇÃO - TRILHO - DESCARGA | M | MODERNIZAÇÃO | MODERNIZAÇÃO | - | 0 | 0 | MODERNIZAÇÃO - TRILHEIRO
E40 | OUTRAS ATIVIDADES | BINÁRIO | OUTROS | TODOS | - | 0 | 4 | TODOS
E42 | PARADA | Nº Paradas | OUTROS | TODOS | - | 0 | 4 | VIA - LASTRO
E46 | PARTIDA - RETORNO - LASTRO SERRA | % | LASTRO SERRA | TODOS | - | 1 | 2 | VIA - LASTRO
N48 | PDM - ALÍVIO DE TENSÃO | M | ALÍVIO | VIA - TURMA | ALÍVIO DE TENSÃO | 1 | 1 | VIA - TURMA
N83 | PDM - AMV - JACARÉ | Nº DE PEÇAS | AMV | VIA - TURMA | SUBSTITUIÇÃO DE JACARÉ | 1 | 2 | VIA - TURMA
V02 | PDM - AMV - MEIA CHAVE | Nº DE PEÇAS | AMV | VIA - TURMA | SUBSTITUIÇÃO DE MEIA-CHAVE | 1 | 2 | VIA - TURMA
V37 | PDM - DESCARGA - DORMENTE | Nº DE DORMENTES | DORMENTE - DESCARGA | VIA - LASTRO | DORMENTE DE | 1 | 2 | VIA - LASTRO
V40 | PDM - DORMENTE - CARGA | Nº DE DORMENTES | OUTROS | VIA - LASTRO | - | 0 | 3 | VIA - LASTRO
V42 | PDM - DORMENTE - PONTE | M | DORMENTE - PONTE | VIA - LASTRO | DORMENTE PONTE | 1 | 2 | VIA - TURMA
V48 | PDM - PEDRA - CARGA | VAGÕES | OUTROS | VIA - LASTRO | - | 0 | 3 | VIA - LASTRO
V63 | PDM - PEDRA - DESCARGA | VAGÕES | PEDRA | VIA - LASTRO | REFORÇO DE LASTRO | 1 | 1 | VIA - LASTRO
V64 | PDM - POSICIONAMENTO - TRILHO | M | TRILHO - POSICIONAMENTO | VIA - TURMA | - | 1 | 2 | VIA - LASTRO
V66 | PDM - SOLDA | Nº DE SOLDA | SOLDA | VIA - TURMA | SOLDA | 1 | 1 | VIA - SOLDA
V69 | PDM - SUBSTITUIÇÃO - DORMENTE | Nº DE DORMENTES | DORMENTE - SUBSTITUIÇÂO | VIA - TURMA | - | 1 | 4 | VIA - TURMA
V70 | PDM - SUBSTITUIÇÃO - TRILHO | M | TRILHO - SUBSTITUIÇÂO | VIA - TURMA | SUBSTITUIÇÃO DE TRILHO | 1 | 1 | VIA - TURMA
V73 | RECOLHIMENTO DE DORMENTE | Nº DE PEÇAS | OUTROS | VIA - LASTRO | - | 0 | 4 | VIA - LASTRO
V74 | RECOLHIMENTO DE MATERIAL | BINÁRIO | OUTROS | VIA - LASTRO | - | 0 | 4 | VIA - LASTRO
V77 | TRILHEIRO - DESCARGA | M | TRILHEIRO - DESCARGA | TRILHEIRO | - | 1 | 1 | VIA - TRILHEIRO
V80 | TRILHEIRO - RECOLHIMENTO DE TRILHO | M | TRILHEIRO - RECOLHIMENTO | TRILHEIRO | - | 1 | 1 | VIA - TRILHEIRO
V83 | INSPEÇÃO RIV | BINÁRIO | OUTROS | AUTO | - | 0 | 0 | AUTO
V85 | TRACK STAR - MRS | BINÁRIO | OUTROS | DETECÇÃO | - | 0 | 0 | DETECÇÃO-MRS
V86 | DOL - PEDRA - CARGA | VAGÕES | PEDRA | VIA - LASTRO | - | 1 | 1 | VIA - LASTRO
V87 | VANDALISMO - LIMPEZA | M | OUTROS | VIA - TURMA | - | 1 | 1 | VIA - TURMA
V88 | VARRIÇÃO | M | OUTROS | VIA - TURMA |  | 1 | 1 | VIA - TURMA
V89 | NIVELAMENTO | BINÁRIO | OUTROS | VIA - TURMA | NIVELAMENTO | 1 | 1 | VIA - TURMA
V90 | PREPARAÇÃO DE BARRA | BINÁRIO | OUTROS | VIA - TURMA | TRILHO | 1 | 1 | VIA - TURMA
V92 | INSPEÇÃO | BINÁRIO | OUTROS | VIA - TURMA | VIA | 0 | 0 | VIA - TURMA
V93 | MECANIZAÇÃO - REGULAGEM | M | OUTROS - MECANIZAÇÃO | REGULAGEM | VIA | 1 | 0 | REGULAGEM
V96 | MODERNIZAÇÃO - REGULAGEM | M | MODERNIZAÇÃO | REGULAGEM | VIA | 1 | 0 | REGULAGEM
V97
V98
W19
W48
W50
W53
W54
W55
W58
W59
W60
W61
W62
W70
W71
W72
W73
W75
W85
W89
W90
W92
W94
W95
W96
W97
W98
W99
CONTROLE PERDAS
OUTRAS ATIVIDADES
TURMA FIXA VIA
ACASSIO (TF-662)
ADENILSON (TP-512)
ADENISON (TP-810)
ALISON (TMC - 519)
ALLEF (TP-719)
AMAURI (TF-515)
ANDERSON (TF-680)
ANISIO (TF-514)
ANTONI (TP-720)
ANTÔNIO (TP-492)
ANTÔNIO (TP-713)
BRIGIDIO (TF-688)
BRUNO (TF-525)
CAIO (TMC-649)
CAIQUE (TP-869)
CARLAN (TP-15)
CARLAN (TP-58)
CARLOS (TP-722)
CARLOS NEVES (TP-521)
CLAUDIO (TMC-650)
CLAUDOMIRO (TP)
CLEBISON (TP-728)
CLEITON (TF-519)
DANIEL (TP-647)
DANIEL (TP-724)
DANILO (TP-837)
DENILSON (TF-512)
DIEGO (TF-42)
DIEGO (TP-681)
DIEGO (TP-719)
DIEGO (TP-723)
DILL (TF-519)
EDSON (TP-719)
EDSON (TP-780)
EDSON/NIVALDO (TP-819)
EDVAN (TP-691)
ELIAS (TP-808)
ELSON (TF-526)
FERNANDO (TF-686)
FRANCENILDO (TF-513)
FRANCISCO (TF-19)
FRANCISCO (TF-670)
GEOVANIO (TF-675)
GERSON (TP-743)
HUELTON (TP-725)
IGOR (TF-660)
ISMAEL(TP-726)
JACIANO (TF-674)
JAIR (TF-659)
JEREMIAS (TF-701)
JEREMIAS (TP-509)
JONATAS (TF-522)
JOSÉ (TF-521)
JOSÉ (TP-879)
JOSIEL (TP-858)
JOSUEL (TP-700)
JOVÂNIO (TP-850)
JUAREZ (TF-673)
JULIO (TF-648)
JULIO (TP-697)
JULIO (TP-701)
JUSCELIO (TF-658)
KLECIO (TP-699)
KLECIO (TP-723)
LEANDRO (TP-727)
LEÔNCIO (TF-526)
LUCIANO (TP-805)
MAIKSON (TF-666)
MARCOS (TF-520)
MATEUS (TP-809)
MAXSUEL (TP-878)
MILTON (TMC-677)
QUINZEIRO (TP-720)
RAFAEL (TP-695)
RAFAEL (TP-868)
RAIFRAN (TF-694)
RAIMUNDO (TF-651)
RENATO (TP-694)
ROBSON (TF-701)
ROBSON (TP-729)
ROGÉRIO (TP-730)
SIVALDO (TP-707)
THIAGO (TF-685)
VALDECI (TF-677)
VALDIR (TF-523)
VALMIR (TF-678)
VANIEL (TF-670)
WAGNER (TP-58)
WAGNER (TP-869)
WALTER (TP-810)
WARLEYSON (TF-29)
WASHINGTON (TP-696)
WELLINGTON (TF-679)
WEMERSON (TP-708)
WILLIAN (TP-811)
FERNANDO (TF-19)

## BASE_MAPA
Gerência | SUB | KM Inicio | KM Fim | Trecho | SB | NOME SUB | Trecho Coordenação
FERRONORTE | 74 | 0 | 5.77 | TMI-TRP | TMITRP | MARCO INICIAL - ALTO ARAGUAIA | TMI-TCS
FERRONORTE | 74 | 5.77 | 7 | TRP | TRP1 | MARCO INICIAL - ALTO ARAGUAIA | TMI-TCS
FERRONORTE | 74 | 5.77 | 7 | TRP | TRP2 | MARCO INICIAL - ALTO ARAGUAIA | TMI-TCS
FERRONORTE | 74 | 7 | 8.448 | TRP-TAP | TRPPAT1 | MARCO INICIAL - ALTO ARAGUAIA | TMI-TCS
FERRONORTE | 74 | 7 | 8.448 | TRP-TAP | TRPPAT2 | MARCO INICIAL - ALTO ARAGUAIA | TMI-TCS
FERRONORTE | 74 | 8.448 | 11.754 | TRP-TAP | TRPK12 | MARCO INICIAL - ALTO ARAGUAIA | TMI-TCS
FERRONORTE | 74 | 11.754 | 13.235 | TRP-TAP | K12TEL1 | MARCO INICIAL - ALTO ARAGUAIA | TMI-TCS
FERRONORTE | 74 | 11.754 | 13.694 | TRP-TAP | K12TEL2 | MARCO INICIAL - ALTO ARAGUAIA | TMI-TCS
FERRONORTE | 74 | 13.235 | 23.232 | TRP-TAP | TELTAP | MARCO INICIAL - ALTO ARAGUAIA | TMI-TCS
FERRONORTE | 74 | 23.232 | 25 | TAP | TAP1 | MARCO INICIAL - ALTO ARAGUAIA | TMI-TCS
FERRONORTE | 74 | 23.232 | 25 | TAP | TAP2 | MARCO INICIAL - ALTO ARAGUAIA | TMI-TCS
FERRONORTE | 74 | 25 | 26.449 | TAP-TLG | TAPPAT1 | MARCO INICIAL - ALTO ARAGUAIA | TMI-TCS
FERRONORTE | 74 | 25 | 26.368 | TAP-TLG | TAPPAT2 | MARCO INICIAL - ALTO ARAGUAIA | TMI-TCS
FERRONORTE | 74 | 26.449 | 35 | TAP-TLG | TAPK35 | MARCO INICIAL - ALTO ARAGUAIA | TMI-TCS
FERRONORTE | 74 | 35 | 41.446 | TAP-TLG | K35TLG | MARCO INICIAL - ALTO ARAGUAIA | TMI-TCS
FERRONORTE | 74 | 41.446 | 43 | TLG | TLG1 | MARCO INICIAL - ALTO ARAGUAIA | TMI-TCS
FERRONORTE | 74 | 41.446 | 43 | TLG | TLG2 | MARCO INICIAL - ALTO ARAGUAIA | TMI-TCS
FERRONORTE | 74 | 43 | 44.126 | TLG-TQI | TLGPAT1 | MARCO INICIAL - ALTO ARAGUAIA | TMI-TCS
FERRONORTE | 74 | 43 | 44.126 | TLG-TQI | TLGPAT2 | MARCO INICIAL - ALTO ARAGUAIA | TMI-TCS
FERRONORTE | 74 | 44.126 | 52 | TLG-TQI | TLGK52 | MARCO INICIAL - ALTO ARAGUAIA | TMI-TCS
FERRONORTE | 74 | 52 | 59.295 | TLG-TQI | K52TQI | MARCO INICIAL - ALTO ARAGUAIA | TMI-TCS
FERRONORTE | 74 | 59.295 | 61 | TQI | TQI1 | MARCO INICIAL - ALTO ARAGUAIA | TMI-TCS
FERRONORTE | 74 | 59.295 | 61 | TQI | TQI2 | MARCO INICIAL - ALTO ARAGUAIA | TMI-TCS
FERRONORTE | 74 | 61 | 62.311 | TQI-TSP | TQIPAT1 | MARCO INICIAL - ALTO ARAGUAIA | TMI-TCS
FERRONORTE | 74 | 61 | 62.311 | TQI-TSP | TQIPAT2 | MARCO INICIAL - ALTO ARAGUAIA | TMI-TCS
FERRONORTE | 74 | 62.311 | 73 | TQI-TSP | TQIK73 | MARCO INICIAL - ALTO ARAGUAIA | TMI-TCS
FERRONORTE | 74 | 73 | 84.074 | TQI-TSP | K73TSP | MARCO INICIAL - ALTO ARAGUAIA | TMI-TCS
FERRONORTE | 74 | 84.074 | 86 | TSP | TSP1 | MARCO INICIAL - ALTO ARAGUAIA | TMI-TCS
FERRONORTE | 74 | 84.074 | 86 | TSP | TSP2 | MARCO INICIAL - ALTO ARAGUAIA | TMI-TCS
FERRONORTE | 74 | 86 | 87.271 | TSP-TIN | TSPPAT1 | MARCO INICIAL - ALTO ARAGUAIA | TMI-TCS
FERRONORTE | 74 | 86 | 87.271 | TSP-TIN | TSPPAT2 | MARCO INICIAL - ALTO ARAGUAIA | TMI-TCS
FERRONORTE | 74 | 87.271 | 97 | TSP-TIN | TSPK97 | MARCO INICIAL - ALTO ARAGUAIA | TMI-TCS
FERRONORTE | 74 | 97 | 107.709 | TSP-TIN | K97TIN | MARCO INICIAL - ALTO ARAGUAIA | TMI-TCS
FERRONORTE | 74 | 107.709 | 109 | TIN | TIN1 | MARCO INICIAL - ALTO ARAGUAIA | TMI-TCS
FERRONORTE | 74 | 107.709 | 109 | TIN | TIN2 | MARCO INICIAL - ALTO ARAGUAIA | TMI-TCS
FERRONORTE | 74 | 109 | 111.369 | TIN-TSJ | TINPAT1 | MARCO INICIAL - ALTO ARAGUAIA | TMI-TCS
FERRONORTE | 74 | 109 | 111.369 | TIN-TSJ | TINPAT2 | MARCO INICIAL - ALTO ARAGUAIA | TMI-TCS
FERRONORTE | 74 | 111.369 | 112.855 | TIN-TSJ | TIN113 | MARCO INICIAL - ALTO ARAGUAIA | TMI-TCS
FERRONORTE | 74 | 112.855 | 118 | TIN-TSJ | 113118 | MARCO INICIAL - ALTO ARAGUAIA | TMI-TCS
FERRONORTE | 74 | 118 | 124.181 | TIN-TSJ | 118TSJ | MARCO INICIAL - ALTO ARAGUAIA | TMI-TCS
FERRONORTE | 74 | 124.181 | 126 | TSJ | TSJ1 | MARCO INICIAL - ALTO ARAGUAIA | TMI-TCS
FERRONORTE | 74 | 124.181 | 126 | TSJ | TSJ2 | MARCO INICIAL - ALTO ARAGUAIA | TMI-TCS
FERRONORTE | 74 | 126 | 126.899 | TSJ-TMO | TSJPAT1 | MARCO INICIAL - ALTO ARAGUAIA | TMI-TCS
FERRONORTE | 74 | 126 | 126.899 | TSJ-TMO | TSJPAT2 | MARCO INICIAL - ALTO ARAGUAIA | TMI-TCS
FERRONORTE | 74 | 126.899 | 135 | TSJ-TMO | TSJ135 | MARCO INICIAL - ALTO ARAGUAIA | TMI-TCS
FERRONORTE | 74 | 135 | 143.268 | TSJ-TMO | 135TMO | MARCO INICIAL - ALTO ARAGUAIA | TMI-TCS
FERRONORTE | 74 | 143.268 | 145 | TMO | TMO1 | MARCO INICIAL - ALTO ARAGUAIA | TMI-TCS
FERRONORTE | 74 | 143.268 | 145 | TMO | TMO2 | MARCO INICIAL - ALTO ARAGUAIA | TMI-TCS
FERRONORTE | 74 | 145 | 146.219 | TMO-TCE | TMOPAT1 | MARCO INICIAL - ALTO ARAGUAIA | TMI-TCS
FERRONORTE | 74 | 145 | 146.219 | TMO-TCE | TMOPAT2 | MARCO INICIAL - ALTO ARAGUAIA | TMI-TCS
FERRONORTE | 74 | 146.219 | 155 | TMO-TCE | TMO155 | MARCO INICIAL - ALTO ARAGUAIA | TMI-TCS
FERRONORTE | 74 | 155 | 164.116 | TMO-TCE | 155TCE | MARCO INICIAL - ALTO ARAGUAIA | TMI-TCS
FERRONORTE | 74 | 164.116 | 166 | TCE | TCE1 | MARCO INICIAL - ALTO ARAGUAIA | TMI-TCS
FERRONORTE | 74 | 164.116 | 166 | TCE | TCE2 | MARCO INICIAL - ALTO ARAGUAIA | TMI-TCS
FERRONORTE | 74 | 166 | 167.097 | TCE-TID | TCEPAT1 | MARCO INICIAL - ALTO ARAGUAIA | TMI-TCS
FERRONORTE | 74 | 166 | 167.097 | TCE-TID | TCEPAT2 | MARCO INICIAL - ALTO ARAGUAIA | TMI-TCS
FERRONORTE | 74 | 167.097 | 177 | TCE-TID | TCE177 | MARCO INICIAL - ALTO ARAGUAIA | TMI-TCS
FERRONORTE | 74 | 177 | 186.874 | TCE-TID | 177TID | MARCO INICIAL - ALTO ARAGUAIA | TMI-TCS
FERRONORTE | 74 | 186.874 | 188 | TID | TID1 | MARCO INICIAL - ALTO ARAGUAIA | TMI-TCS
FERRONORTE | 74 | 186.874 | 188 | TID | TID2 | MARCO INICIAL - ALTO ARAGUAIA | TMI-TCS
FERRONORTE | 74 | 188 | 189.966 | TID-TVI | TIDPAT1 | MARCO INICIAL - ALTO ARAGUAIA | TMI-TCS
FERRONORTE | 74 | 188 | 189.966 | TID-TVI | TIDPAT2 | MARCO INICIAL - ALTO ARAGUAIA | TMI-TCS
FERRONORTE | 74 | 189.966 | 201 | TID-TVI | TID201 | MARCO INICIAL - ALTO ARAGUAIA | TMI-TCS
FERRONORTE | 74 | 201 | 213 | TID-TVI | 201213 | MARCO INICIAL - ALTO ARAGUAIA | TMI-TCS
FERRONORTE | 74 | 213 | 225.247 | TID-TVI | 213TVI | MARCO INICIAL - ALTO ARAGUAIA | TMI-TCS
FERRONORTE | 74 | 225.247 | 227 | TVI | TVI1 | MARCO INICIAL - ALTO ARAGUAIA | TMI-TCS
FERRONORTE | 74 | 225.247 | 227 | TVI | TVI2 | MARCO INICIAL - ALTO ARAGUAIA | TMI-TCS
FERRONORTE | 74 | 227 | 227.952 | TVI-TJA | TVIPAT1 | MARCO INICIAL - ALTO ARAGUAIA | TMI-TCS
FERRONORTE | 74 | 227 | 227.952 | TVI-TJA | TVIPAT2 | MARCO INICIAL - ALTO ARAGUAIA | TMI-TCS
FERRONORTE | 74 | 227.952 | 239 | TVI-TJA | TVI239 | MARCO INICIAL - ALTO ARAGUAIA | TMI-TCS
FERRONORTE | 74 | 239 | 251 | TVI-TJA | 239251 | MARCO INICIAL - ALTO ARAGUAIA | TMI-TCS
FERRONORTE | 74 | 251 | 262.674 | TVI-TJA | 251TJA | MARCO INICIAL - ALTO ARAGUAIA | TMI-TCS
FERRONORTE | 74 | 262.674 | 264 | TJA | TJA1 | MARCO INICIAL - ALTO ARAGUAIA | TMI-TCS
FERRONORTE | 74 | 262.674 | 264 | TJA | TJA2 | MARCO INICIAL - ALTO ARAGUAIA | TMI-TCS
FERRONORTE | 74 | 264 | 265.632 | TJA-TCS | TJAPAT1 | MARCO INICIAL - ALTO ARAGUAIA | TMI-TCS
FERRONORTE | 74 | 264 | 265.632 | TJA-TCS | TJAPAT2 | MARCO INICIAL - ALTO ARAGUAIA | TMI-TCS
FERRONORTE | 74 | 265.632 | 277 | TJA-TCS | TJA277 | MARCO INICIAL - ALTO ARAGUAIA | TMI-TCS
FERRONORTE | 74 | 277 | 287.983 | TJA-TCS | 277TCS | MARCO INICIAL - ALTO ARAGUAIA | TMI-TCS
FERRONORTE | 74 | 287.983 | 289 | TCS | TCS1 | MARCO INICIAL - ALTO ARAGUAIA | TMI-TCS
FERRONORTE | 74 | 287.983 | 289 | TCS | TCS2 | MARCO INICIAL - ALTO ARAGUAIA | TMI-TCS
FERRONORTE | 74 | 289 | 290.751 | TCS-TRC | TCSPAT1 | MARCO INICIAL - ALTO ARAGUAIA | TMI-TCS
FERRONORTE | 74 | 289 | 290.751 | TCS-TRC | TCSPAT2 | MARCO INICIAL - ALTO ARAGUAIA | TMI-TCS
FERRONORTE | 74 | 290.751 | 290.787 | TCS-TRC | TCS291 | MARCO INICIAL - ALTO ARAGUAIA | TCS-TGR
FERRONORTE | 74 | 290.787 | 291.369 | TCS-TRC | 291TRC1 | MARCO INICIAL - ALTO ARAGUAIA | TCS-TGR
FERRONORTE | 74 | 290.787 | 291.369 | TCS-TRC | 291TRC2 | MARCO INICIAL - ALTO ARAGUAIA | TCS-TGR
FERRONORTE | 74 | 291.369 | 293.261 | TRC | TRC1 | MARCO INICIAL - ALTO ARAGUAIA | TCS-TGR
FERRONORTE | 74 | 291.369 | 293.26 | TRC | TRC2 | MARCO INICIAL - ALTO ARAGUAIA | TCS-TGR
FERRONORTE | 74 | 293.26 | 293.965 | TRC-THE | TRC2942 | MARCO INICIAL - ALTO ARAGUAIA | TCS-TGR
FERRONORTE | 74 | 293.261 | 293.965 | TRC-THE | TRC2941 | MARCO INICIAL - ALTO ARAGUAIA | TCS-TGR
FERRONORTE | 74 | 293.965 | 300.979 | TRC-THE | 294THE | MARCO INICIAL - ALTO ARAGUAIA | TCS-TGR
FERRONORTE | 74 | 300.979 | 303 | THE | THE1 | MARCO INICIAL - ALTO ARAGUAIA | TCS-TGR
FERRONORTE | 74 | 300.979 | 303 | THE | THE2 | MARCO INICIAL - ALTO ARAGUAIA | TCS-TGR
FERRONORTE | 74 | 303 | 304.078 | THE-TMR | THEPAT1 | MARCO INICIAL - ALTO ARAGUAIA | TCS-TGR
FERRONORTE | 74 | 303 | 304.078 | THE-TMR | THEPAT2 | MARCO INICIAL - ALTO ARAGUAIA | TCS-TGR
FERRONORTE | 74 | 304.078 | 309 | THE-TMR | THE309 | MARCO INICIAL - ALTO ARAGUAIA | TCS-TGR
FERRONORTE | 74 | 309 | 314.54 | THE-TMR | 309TMR | MARCO INICIAL - ALTO ARAGUAIA | TCS-TGR
FERRONORTE | 74 | 314.54 | 316 | TMR | TMR1 | MARCO INICIAL - ALTO ARAGUAIA | TCS-TGR
FERRONORTE | 74 | 314.54 | 316 | TMR | TMR2 | MARCO INICIAL - ALTO ARAGUAIA | TCS-TGR
FERRONORTE | 74 | 316 | 317.252 | TMR-TLA | TMRPAT1 | MARCO INICIAL - ALTO ARAGUAIA | TCS-TGR
FERRONORTE | 74 | 316 | 317.252 | TMR-TLA | TMRPAT2 | MARCO INICIAL - ALTO ARAGUAIA | TCS-TGR
FERRONORTE | 74 | 317.252 | 326 | TMR-TLA | TMR326 | MARCO INICIAL - ALTO ARAGUAIA | TCS-TGR
FERRONORTE | 74 | 326 | 335.31 | TMR-TLA | 326TLA | MARCO INICIAL - ALTO ARAGUAIA | TCS-TGR
FERRONORTE | 74 | 335.31 | 337 | TLA | TLA1 | MARCO INICIAL - ALTO ARAGUAIA | TCS-TGR
FERRONORTE | 74 | 335.31 | 337 | TLA | TLA2 | MARCO INICIAL - ALTO ARAGUAIA | TCS-TGR
FERRONORTE | 74 | 337 | 338.31 | TLA-TSE | TLAPAT1 | MARCO INICIAL - ALTO ARAGUAIA | TCS-TGR
FERRONORTE | 74 | 337 | 338.31 | TLA-TSE | TLAPAT2 | MARCO INICIAL - ALTO ARAGUAIA | TCS-TGR
FERRONORTE | 74 | 338.31 | 350 | TLA-TSE | TLA350 | MARCO INICIAL - ALTO ARAGUAIA | TCS-TGR
FERRONORTE | 74 | 350 | 362.044 | TLA-TSE | 350TSE | MARCO INICIAL - ALTO ARAGUAIA | TCS-TGR
FERRONORTE | 74 | 362.044 | 363 | TSE | TSE1 | MARCO INICIAL - ALTO ARAGUAIA | TCS-TGR
FERRONORTE | 74 | 362.044 | 363 | TSE | TSE2 | MARCO INICIAL - ALTO ARAGUAIA | TCS-TGR
FERRONORTE | 74 | 363 | 364.671 | TSE-TBA | TSEPAT1 | MARCO INICIAL - ALTO ARAGUAIA | TCS-TGR
FERRONORTE | 74 | 363 | 364.671 | TSE-TBA | TSEPAT2 | MARCO INICIAL - ALTO ARAGUAIA | TCS-TGR
FERRONORTE | 74 | 364.671 | 370 | TSE-TBA | TSE370 | MARCO INICIAL - ALTO ARAGUAIA | TCS-TGR
FERRONORTE | 74 | 370 | 375.471 | TSE-TBA | 370TBA | MARCO INICIAL - ALTO ARAGUAIA | TCS-TGR
FERRONORTE | 74 | 375.471 | 377 | TBA | TBA1 | MARCO INICIAL - ALTO ARAGUAIA | TCS-TGR
FERRONORTE | 74 | 375.471 | 377 | TBA | TBA2 | MARCO INICIAL - ALTO ARAGUAIA | TCS-TGR
FERRONORTE | 74 | 377 | 378.458 | TBA-TIP | TBAPAT1 | MARCO INICIAL - ALTO ARAGUAIA | TCS-TGR
FERRONORTE | 74 | 377 | 378.458 | TBA-TIP | TBAPAT2 | MARCO INICIAL - ALTO ARAGUAIA | TCS-TGR
FERRONORTE | 74 | 378.458 | 384 | TBA-TIP | TBA384 | MARCO INICIAL - ALTO ARAGUAIA | TCS-TGR
FERRONORTE | 74 | 384 | 389 | TBA-TIP | 384389 | MARCO INICIAL - ALTO ARAGUAIA | TCS-TGR
FERRONORTE | 74 | 389 | 395 | TBA-TIP | 389TIP | MARCO INICIAL - ALTO ARAGUAIA | TCS-TGR
FERRONORTE | 74 | 395 | 400.941 | TIP | TIP1 | MARCO INICIAL - ALTO ARAGUAIA | TCS-TGR
FERRONORTE | 74 | 400.941 | 402 | TMT | TMT1 | MARCO INICIAL - ALTO ARAGUAIA | TCS-TGR
FERRONORTE | 74 | 400.941 | 402 | TMT | TMT2 | MARCO INICIAL - ALTO ARAGUAIA | TCS-TGR
FERRONORTE | 74 | 402 | 403.133 | TMT-TOM | TMTPAT1 | MARCO INICIAL - ALTO ARAGUAIA | TCS-TGR
FERRONORTE | 74 | 402 | 403.133 | TMT-TOM | TMTPAT2 | MARCO INICIAL - ALTO ARAGUAIA | TCS-TGR
FERRONORTE | 74 | 403.133 | 403.258 | TMT-TOM | TMTTOM | MARCO INICIAL - ALTO ARAGUAIA | TCS-TGR
FERRONORTE | 74 | 403.258 | 405 | TOM | TOM1 | MARCO INICIAL - ALTO ARAGUAIA | TCS-TGR
FERRONORTE | 74 | 403.258 | 405 | TOM | TOM2 | MARCO INICIAL - ALTO ARAGUAIA | TCS-TGR
FERRONORTE | 74 | 405 | 406.371 | TOM-TPC | TOMPAT1 | MARCO INICIAL - ALTO ARAGUAIA | TCS-TGR
FERRONORTE | 74 | 405 | 406.371 | TOM-TPC | TOMPAT2 | MARCO INICIAL - ALTO ARAGUAIA | TCS-TGR
FERRONORTE | 74 | 406.371 | 416 | TOM-TPC | TOM416 | MARCO INICIAL - ALTO ARAGUAIA | TCS-TGR
FERRONORTE | 74 | 416 | 426.604 | TOM-TPC | 416TPC | MARCO INICIAL - ALTO ARAGUAIA | TCS-TGR
FERRONORTE | 74 | 426.604 | 428 | TPC | TPC1 | MARCO INICIAL - ALTO ARAGUAIA | TCS-TGR
FERRONORTE | 74 | 426.604 | 428 | TPC | TPC2 | MARCO INICIAL - ALTO ARAGUAIA | TCS-TGR
FERRONORTE | 74 | 428 | 429.572 | TPC-TVL | TPCPAT1 | MARCO INICIAL - ALTO ARAGUAIA | TCS-TGR
FERRONORTE | 74 | 428 | 429.572 | TPC-TVL | TPCPAT2 | MARCO INICIAL - ALTO ARAGUAIA | TCS-TGR
FERRONORTE | 74 | 429.572 | 440 | TPC-TVL | TPC440 | MARCO INICIAL - ALTO ARAGUAIA | TCS-TGR
FERRONORTE | 74 | 440 | 450.623 | TPC-TVL | 440TVL | MARCO INICIAL - ALTO ARAGUAIA | TCS-TGR
FERRONORTE | 74 | 450.623 | 452 | TVL | TVL1 | MARCO INICIAL - ALTO ARAGUAIA | TCS-TGR
FERRONORTE | 74 | 450.623 | 452 | TVL | TVL2 | MARCO INICIAL - ALTO ARAGUAIA | TCS-TGR
FERRONORTE | 74 | 452 | 453.321 | TVL-TBR | TVLPAT1 | MARCO INICIAL - ALTO ARAGUAIA | TCS-TGR
FERRONORTE | 74 | 452 | 453.321 | TVL-TBR | TVLPAT2 | MARCO INICIAL - ALTO ARAGUAIA | TCS-TGR
FERRONORTE | 74 | 453.321 | 464 | TVL-TBR | TVL464 | MARCO INICIAL - ALTO ARAGUAIA | TCS-TGR
FERRONORTE | 74 | 464 | 474.989 | TVL-TBR | 464TBR | MARCO INICIAL - ALTO ARAGUAIA | TCS-TGR
FERRONORTE | 74 | 474.989 | 476 | TBR | TBR1 | MARCO INICIAL - ALTO ARAGUAIA | TCS-TGR
FERRONORTE | 74 | 474.989 | 476 | TBR | TBR2 | MARCO INICIAL - ALTO ARAGUAIA | TCS-TGR
FERRONORTE | 74 | 476 | 477.847 | TBR-TGR | TBRPAT1 | MARCO INICIAL - ALTO ARAGUAIA | TCS-TGR
FERRONORTE | 74 | 476 | 477.847 | TBR-TGR | TBRPAT2 | MARCO INICIAL - ALTO ARAGUAIA | TCS-TGR
FERRONORTE | 74 | 477.847 | 487 | TBR-TGR | TBR487 | MARCO INICIAL - ALTO ARAGUAIA | TCS-TGR
FERRONORTE | 74 | 487 | 492 | TBR-TGR | 487492 | MARCO INICIAL - ALTO ARAGUAIA | TCS-TGR
FERRONORTE | 74 | 492 | 498.77 | TBR-TGR | 492499 | MARCO INICIAL - ALTO ARAGUAIA | TCS-TGR
FERRONORTE | 74 | 498.77 | 499.371 | TBR-TGR | 499TGR1 | MARCO INICIAL - ALTO ARAGUAIA | TCS-TGR
FERRONORTE | 74 | 498.77 | 499.388 | TBR-TGR | 499TGR2 | MARCO INICIAL - ALTO ARAGUAIA | TCS-TGR
FERRONORTE | 74 | 499.371 | 501.309 | TGR | TGR1 | MARCO INICIAL - ALTO ARAGUAIA | TCS-TGR
FERRONORTE | 74 | 499.388 | 501.309 | TGR | TGR2 | MARCO INICIAL - ALTO ARAGUAIA | TCS-TGR
FERRONORTE | 98 | 501.309 | 512 | TGR-TBE | TGR512 | ALTO ARAGUAIA - RONDONOPOLIS | TGR-TRO
FERRONORTE | 98 | 512 | 521 | TGR-TBE | 512521 | ALTO ARAGUAIA - RONDONOPOLIS | TGR-TRO
FERRONORTE | 98 | 521 | 529.2 | TGR-TBE | 521TBE | ALTO ARAGUAIA - RONDONOPOLIS | TGR-TRO
FERRONORTE | 98 | 529.2 | 531 | TBE | TBE1 | ALTO ARAGUAIA - RONDONOPOLIS | TGR-TRO
FERRONORTE | 98 | 529.2 | 531 | TBE | TBE2 | ALTO ARAGUAIA - RONDONOPOLIS | TGR-TRO
FERRONORTE | 98 | 531 | 531.914 | TBE-TRM | TBEPAT1 | ALTO ARAGUAIA - RONDONOPOLIS | TGR-TRO
FERRONORTE | 98 | 531 | 531.914 | TBE-TRM | TBEPAT2 | ALTO ARAGUAIA - RONDONOPOLIS | TGR-TRO
FERRONORTE | 98 | 531.914 | 539 | TBE-TRM | TBE539 | ALTO ARAGUAIA - RONDONOPOLIS | TGR-TRO
FERRONORTE | 98 | 539 | 548.154 | TBE-TRM | 539TRM | ALTO ARAGUAIA - RONDONOPOLIS | TGR-TRO
FERRONORTE | 98 | 548.154 | 550 | TRM | TRM1 | ALTO ARAGUAIA - RONDONOPOLIS | TGR-TRO
FERRONORTE | 98 | 548.154 | 550 | TRM | TRM2 | ALTO ARAGUAIA - RONDONOPOLIS | TGR-TRO
FERRONORTE | 98 | 550 | 550.876 | TRM-TEP | TRMPAT1 | ALTO ARAGUAIA - RONDONOPOLIS | TGR-TRO
FERRONORTE | 98 | 550 | 550.876 | TRM-TEP | TRMPAT2 | ALTO ARAGUAIA - RONDONOPOLIS | TGR-TRO
FERRONORTE | 98 | 550.876 | 556 | TRM-TEP | TRM556 | ALTO ARAGUAIA - RONDONOPOLIS | TGR-TRO
FERRONORTE | 98 | 556 | 562.792 | TRM-TEP | 556TEP | ALTO ARAGUAIA - RONDONOPOLIS | TGR-TRO
FERRONORTE | 98 | 562.792 | 564 | TEP | TEP1 | ALTO ARAGUAIA - RONDONOPOLIS | TGR-TRO
FERRONORTE | 98 | 562.792 | 564 | TEP | TEP2 | ALTO ARAGUAIA - RONDONOPOLIS | TGR-TRO
FERRONORTE | 98 | 564 | 565.499 | TEP-TMJ | TEPPAT1 | ALTO ARAGUAIA - RONDONOPOLIS | TGR-TRO
FERRONORTE | 98 | 564 | 565.499 | TEP-TMJ | TEPPAT2 | ALTO ARAGUAIA - RONDONOPOLIS | TGR-TRO
FERRONORTE | 98 | 565.499 | 575 | TEP-TMJ | TEP575 | ALTO ARAGUAIA - RONDONOPOLIS | TGR-TRO
FERRONORTE | 98 | 575 | 585 | TEP-TMJ | 575585 | ALTO ARAGUAIA - RONDONOPOLIS | TGR-TRO
FERRONORTE | 98 | 585 | 596.161 | TEP-TMJ | 585TMJ | ALTO ARAGUAIA - RONDONOPOLIS | TGR-TRO
FERRONORTE | 98 | 596.161 | 597 | TMJ | TMJ1 | ALTO ARAGUAIA - RONDONOPOLIS | TGR-TRO
FERRONORTE | 98 | 596.161 | 597 | TMJ | TMJ2 | ALTO ARAGUAIA - RONDONOPOLIS | TGR-TRO
FERRONORTE | 98 | 597 | 599.199 | TMJ-TCT | TMJPAT1 | ALTO ARAGUAIA - RONDONOPOLIS | TGR-TRO
FERRONORTE | 98 | 597 | 599.199 | TMJ-TCT | TMJPAT2 | ALTO ARAGUAIA - RONDONOPOLIS | TGR-TRO
FERRONORTE | 98 | 599.199 | 612.449 | TMJ-TCT | TMJTCT | ALTO ARAGUAIA - RONDONOPOLIS | TGR-TRO
FERRONORTE | 98 | 612.449 | 614.608 | TCT | TCT1 | ALTO ARAGUAIA - RONDONOPOLIS | TGR-TRO
FERRONORTE | 98 | 612.449 | 614.608 | TCT | TCT2 | ALTO ARAGUAIA - RONDONOPOLIS | TGR-TRO
FERRONORTE | 98 | 614.608 | 615.408 | TCT-TIQ | TCTTIQ1 | ALTO ARAGUAIA - RONDONOPOLIS | TGR-TRO
FERRONORTE | 98 | 614.608 | 615.408 | TCT-TIQ | TCTTIQ2 | ALTO ARAGUAIA - RONDONOPOLIS | TGR-TRO
FERRONORTE | 98 | 615.408 | 617 | TIQ | TIQ1 | ALTO ARAGUAIA - RONDONOPOLIS | TGR-TRO
FERRONORTE | 98 | 615.408 | 617 | TIQ | TIQ2 | ALTO ARAGUAIA - RONDONOPOLIS | TGR-TRO
FERRONORTE | 98 | 617 | 617.928 | TIQ-TSA | TIQPAT1 | ALTO ARAGUAIA - RONDONOPOLIS | TGR-TRO
FERRONORTE | 98 | 617 | 617.928 | TIQ-TSA | TIQPAT2 | ALTO ARAGUAIA - RONDONOPOLIS | TGR-TRO
FERRONORTE | 98 | 617.928 | 630.086 | TIQ-TSA | TIQTSA | ALTO ARAGUAIA - RONDONOPOLIS | TGR-TRO
FERRONORTE | 98 | 630.086 | 632 | TSA | TSA1 | ALTO ARAGUAIA - RONDONOPOLIS | TGR-TRO
FERRONORTE | 98 | 630.086 | 632 | TSA | TSA2 | ALTO ARAGUAIA - RONDONOPOLIS | TGR-TRO
FERRONORTE | 98 | 632 | 633.158 | TSA-TBS | TSAPAT1 | ALTO ARAGUAIA - RONDONOPOLIS | TGR-TRO
FERRONORTE | 98 | 632 | 633.158 | TSA-TBS | TSAPAT2 | ALTO ARAGUAIA - RONDONOPOLIS | TGR-TRO
FERRONORTE | 98 | 633.158 | 643 | TSA-TBS | TSA643 | ALTO ARAGUAIA - RONDONOPOLIS | TGR-TRO
FERRONORTE | 98 | 643 | 651 | TSA-TBS | 643651 | ALTO ARAGUAIA - RONDONOPOLIS | TGR-TRO
FERRONORTE | 98 | 651 | 659.65 | TSA-TBS | 651TBS | ALTO ARAGUAIA - RONDONOPOLIS | TGR-TRO
FERRONORTE | 98 | 659.65 | 661 | TBS | TBS1 | ALTO ARAGUAIA - RONDONOPOLIS | TGR-TRO
FERRONORTE | 98 | 659.65 | 661 | TBS | TBS2 | ALTO ARAGUAIA - RONDONOPOLIS | TGR-TRO
FERRONORTE | 98 | 661 | 662.37 | TBS-TAL | TBSPAT1 | ALTO ARAGUAIA - RONDONOPOLIS | TGR-TRO
FERRONORTE | 98 | 661 | 662.37 | TBS-TAL | TBSPAT2 | ALTO ARAGUAIA - RONDONOPOLIS | TGR-TRO
FERRONORTE | 98 | 662.37 | 671 | TBS-TAL | TBS671 | ALTO ARAGUAIA - RONDONOPOLIS | TGR-TRO
FERRONORTE | 98 | 671 | 677 | TBS-TAL | 671677 | ALTO ARAGUAIA - RONDONOPOLIS | TGR-TRO
FERRONORTE | 98 | 677 | 688.382 | TBS-TAL | 677TAL | ALTO ARAGUAIA - RONDONOPOLIS | TGR-TRO
FERRONORTE | 98 | 688.382 | 690 | TAL | TAL1 | ALTO ARAGUAIA - RONDONOPOLIS | TGR-TRO
FERRONORTE | 98 | 688.382 | 690 | TAL | TAL2 | ALTO ARAGUAIA - RONDONOPOLIS | TGR-TRO
FERRONORTE | 98 | 690 | 691.129 | TAL-TSF | TALPAT1 | ALTO ARAGUAIA - RONDONOPOLIS | TGR-TRO
FERRONORTE | 98 | 690 | 691.129 | TAL-TSF | TALPAT2 | ALTO ARAGUAIA - RONDONOPOLIS | TGR-TRO
FERRONORTE | 98 | 691.129 | 699 | TAL-TSF | TAL699 | ALTO ARAGUAIA - RONDONOPOLIS | TGR-TRO
FERRONORTE | 98 | 699 | 710 | TAL-TSF | 699710 | ALTO ARAGUAIA - RONDONOPOLIS | TGR-TRO
FERRONORTE | 98 | 710 | 719.141 | TAL-TSF | 710TSF | ALTO ARAGUAIA - RONDONOPOLIS | TGR-TRO
FERRONORTE | 98 | 719.141 | 720 | TSF | TSF1 | ALTO ARAGUAIA - RONDONOPOLIS | TGR-TRO
FERRONORTE | 98 | 719.141 | 720 | TSF | TSF2 | ALTO ARAGUAIA - RONDONOPOLIS | TGR-TRO
FERRONORTE | 98 | 720 | 721.867 | TSF-TEX | TSFPAT1 | ALTO ARAGUAIA - RONDONOPOLIS | TGR-TRO
FERRONORTE | 98 | 720 | 721.867 | TSF-TEX | TSFPAT2 | ALTO ARAGUAIA - RONDONOPOLIS | TGR-TRO
FERRONORTE | 98 | 721.867 | 732 | TSF-TEX | TSF732 | ALTO ARAGUAIA - RONDONOPOLIS | TGR-TRO
FERRONORTE | 98 | 732 | 744 | TSF-TEX | 732744 | ALTO ARAGUAIA - RONDONOPOLIS | TGR-TRO
FERRONORTE | 98 | 744 | 751.5 | TSF-TEX | 744TEX | ALTO ARAGUAIA - RONDONOPOLIS | TGR-TRO
FERRONORTE | 98 | 751.5 | 754.156 | TEX | TEX1 | ALTO ARAGUAIA - RONDONOPOLIS | TGR-TRO
FERRONORTE | 98 | 751.565 | 754.156 | TEX | TEX2 | ALTO ARAGUAIA - RONDONOPOLIS | TGR-TRO
FERRONORTE | 98 | 754.156 | 759.3 | TRO | TRO1 | ALTO ARAGUAIA - RONDONOPOLIS | TGR-TRO
FERRONORTE | 98 | 754.156 | 757.665 | TRO | TRO2 | ALTO ARAGUAIA - RONDONOPOLIS | TGR-TRO
MALHA CENTRAL | 72 | 255.5 | 261.054 | ZTO-ZAX | ZTO261 | ARARAQUARA - COLOMBIA | RAMAL
MALHA CENTRAL | 72 | 261.054 | 264.981 | ZTO-ZAX | 261ZAX | ARARAQUARA - COLOMBIA | RAMAL
MALHA CENTRAL | 72 | 264.981 | 265.845 | ZAX | ZAX1 | ARARAQUARA - COLOMBIA | RAMAL
MALHA CENTRAL | 72 | 265.845 | 285.25 | ZAX-ZRI | ZAXZRI | ARARAQUARA - COLOMBIA | RAMAL
MALHA CENTRAL | 72 | 285.25 | 286.148 | ZRI | ZRI1 | ARARAQUARA - COLOMBIA | RAMAL
MALHA CENTRAL | 72 | 286 | 286.148 | ZRI | ZRI2 | ARARAQUARA - COLOMBIA | RAMAL
MALHA CENTRAL | 72 | 286.148 | 296.589 | ZRI-ZGT | ZRIZGT | ARARAQUARA - COLOMBIA | RAMAL
MALHA CENTRAL | 72 | 296.589 | 297.62 | ZGT | ZGT1 | ARARAQUARA - COLOMBIA | RAMAL
MALHA CENTRAL | 72 | 297.62 | 320.57 | ZGT-ZXE | ZGTZXE | ARARAQUARA - COLOMBIA | RAMAL
MALHA CENTRAL | 72 | 320.57 | 320.714 | ZXE | ZXE2 | ARARAQUARA - COLOMBIA | RAMAL
MALHA CENTRAL | 72 | 320.714 | 321.328 | ZXE-ZBH | ZXEZBH | ARARAQUARA - COLOMBIA | RAMAL
MALHA CENTRAL | 72 | 321.328 | 337.24 | ZBH | ZBH1 | ARARAQUARA - COLOMBIA | RAMAL
MALHA CENTRAL | 72 | 321.328 | 337.24 | ZBH | ZBH2 | ARARAQUARA - COLOMBIA | RAMAL
MALHA CENTRAL | 72 | 337.24 | 356.803 | ZBH-ZPL | ZBHZPL | ARARAQUARA - COLOMBIA | RAMAL
MALHA CENTRAL | 72 | 356.803 | 357.702 | ZPL | ZPL1 | ARARAQUARA - COLOMBIA | RAMAL
MALHA CENTRAL | 72 | 356.803 | 357.702 | ZPL | ZPL2 | ARARAQUARA - COLOMBIA | RAMAL
MALHA CENTRAL | 72 | 357.702 | 396.82 | ZPL-ZBD | ZPLZBD | ARARAQUARA - COLOMBIA | RAMAL
MALHA CENTRAL | 72 | 396.82 | 398.33 | ZBD | ZBD1 | ARARAQUARA - COLOMBIA | RAMAL
MALHA CENTRAL | 72 | 396.82 | 398.33 | ZBD | ZBD2 | ARARAQUARA - COLOMBIA | RAMAL
MALHA CENTRAL | 72 | 398.33 | 427.813 | ZBD-ZCJ | ZBDZCJ | ARARAQUARA - COLOMBIA | RAMAL
MALHA CENTRAL | 72 | 427.813 | 428.399 | ZCJ | ZCJ1 | ARARAQUARA - COLOMBIA | RAMAL
MALHA CENTRAL | 72 | 427.813 | 428.399 | ZCJ | ZCJ2 | ARARAQUARA - COLOMBIA | RAMAL
MALHA CENTRAL | 72 | 428.399 | 465 | ZCJ-ZCA | ZCJ465 | ARARAQUARA - COLOMBIA | RAMAL
MALHA CENTRAL | 72 | 465 | 506.377 | ZCJ-ZCA | 465ZCA | ARARAQUARA - COLOMBIA | RAMAL
MALHA CENTRAL | 72 | 506.377 | 506.81 | ZCA | ZCA1 | ARARAQUARA - COLOMBIA | RAMAL
MALHA CENTRAL | 72 | 506.377 | 506.81 | ZCA | ZCA2 | ARARAQUARA - COLOMBIA | RAMAL
MALHA CENTRAL | 78 | 174.887 | 182.454 | ZIQ-ZQY | ZIQZQY | ITIRAPINA - BAURU | RAMAL
MALHA CENTRAL | 78 | 182.454 | 183.511 | ZQY | ZQY1 | ITIRAPINA - BAURU | RAMAL
MALHA CENTRAL | 78 | 183.511 | 189.465 | ZQY-ZFH | ZQYZFH | ITIRAPINA - BAURU | RAMAL
MALHA CENTRAL | 78 | 189.465 | 190.654 | ZFH | ZFH1 | ITIRAPINA - BAURU | RAMAL
MALHA CENTRAL | 78 | 189.465 | 190.654 | ZFH | ZFH2 | ITIRAPINA - BAURU | RAMAL
MALHA CENTRAL | 78 | 190.654 | 197.248 | ZFH-ZWF | ZFHZWF | ITIRAPINA - BAURU | RAMAL
MALHA CENTRAL | 78 | 197.248 | 198.511 | ZWF | ZWF1 | ITIRAPINA - BAURU | RAMAL
MALHA CENTRAL | 78 | 198.511 | 206.141 | ZWF-ZBO | ZWFZBO | ITIRAPINA - BAURU | RAMAL
MALHA CENTRAL | 78 | 206.141 | 207.946 | ZBO | ZBO1 | ITIRAPINA - BAURU | RAMAL
MALHA CENTRAL | 78 | 206.141 | 207.946 | ZBO | ZBO2 | ITIRAPINA - BAURU | RAMAL
MALHA CENTRAL | 78 | 207.946 | 211.024 | ZBO-ZEP | ZBOZEP | ITIRAPINA - BAURU | RAMAL
MALHA CENTRAL | 78 | 211.024 | 211.954 | ZEP | ZEP1 | ITIRAPINA - BAURU | RAMAL
MALHA CENTRAL | 78 | 211.954 | 219.413 | ZEP-ZFG | ZEPZFG | ITIRAPINA - BAURU | RAMAL
MALHA CENTRAL | 78 | 219.413 | 220.229 | ZFG | ZFG1 | ITIRAPINA - BAURU | RAMAL
MALHA CENTRAL | 78 | 220.229 | 227.413 | ZFG-ZTR | ZFGZTR | ITIRAPINA - BAURU | RAMAL
MALHA CENTRAL | 78 | 227.413 | 228.57 | ZTR | ZTR1 | ITIRAPINA - BAURU | RAMAL
MALHA CENTRAL | 78 | 227.413 | 228.57 | ZTR | ZTR2 | ITIRAPINA - BAURU | RAMAL
MALHA CENTRAL | 78 | 228.57 | 233.437 | ZTR-ZTE | ZTRZTE | ITIRAPINA - BAURU | RAMAL
MALHA CENTRAL | 78 | 233.437 | 234.622 | ZTE | ZTE1 | ITIRAPINA - BAURU | RAMAL
MALHA CENTRAL | 78 | 234.622 | 242.61 | ZTE-ZVT | ZTEZVT | ITIRAPINA - BAURU | RAMAL
MALHA CENTRAL | 78 | 242.61 | 243.798 | ZVT | ZVT1 | ITIRAPINA - BAURU | RAMAL
MALHA CENTRAL | 78 | 243.798 | 250.56 | ZVT-ZDK | ZVTZDK | ITIRAPINA - BAURU | RAMAL
MALHA CENTRAL | 78 | 250.56 | 252.452 | ZDK | ZDK1 | ITIRAPINA - BAURU | RAMAL
MALHA CENTRAL | 78 | 250.56 | 252.452 | ZDK | ZDK2 | ITIRAPINA - BAURU | RAMAL
MALHA CENTRAL | 78 | 252.452 | 259.136 | ZDK-ZLF | ZDKZLF | ITIRAPINA - BAURU | RAMAL
MALHA CENTRAL | 78 | 259.136 | 260.398 | ZLF | ZLF1 | ITIRAPINA - BAURU | RAMAL
MALHA CENTRAL | 78 | 260.398 | 275.308 | ZLF-ZJU | ZLFZJU | ITIRAPINA - BAURU | RAMAL
MALHA CENTRAL | 78 | 275.308 | 276.47 | ZJU | ZJU1 | ITIRAPINA - BAURU | RAMAL
MALHA CENTRAL | 78 | 275.308 | 276.47 | ZJU | ZJU2 | ITIRAPINA - BAURU | RAMAL
MALHA CENTRAL | 78 | 276.47 | 284.489 | ZJU-ZWM | ZJUZWM | ITIRAPINA - BAURU | RAMAL
MALHA CENTRAL | 78 | 284.489 | 285.586 | ZWM | ZWM1 | ITIRAPINA - BAURU | RAMAL
MALHA CENTRAL | 78 | 285.586 | 291.503 | ZWM-ZWY | ZWMZWY | ITIRAPINA - BAURU | RAMAL
MALHA CENTRAL | 78 | 291.503 | 292.581 | ZWY | ZWY1 | ITIRAPINA - BAURU | RAMAL
MALHA CENTRAL | 78 | 292.581 | 293.3 | ZWY-ZPD | ZWY293 | ITIRAPINA - BAURU | RAMAL
MALHA CENTRAL | 78 | 293.3 | 295.07 | ZWY-ZPD | 293295 | ITIRAPINA - BAURU | RAMAL
MALHA CENTRAL | 78 | 295.07 | 295.598 | ZWY-ZPD | 295296 | ITIRAPINA - BAURU | RAMAL
MALHA CENTRAL | 78 | 295.598 | 301.984 | ZWY-ZPD | 296ZPD | ITIRAPINA - BAURU | RAMAL
MALHA CENTRAL | 78 | 301.984 | 303.205 | ZPD | ZPD1 | ITIRAPINA - BAURU | RAMAL
MALHA CENTRAL | 78 | 301.984 | 303.205 | ZPD | ZPD2 | ITIRAPINA - BAURU | RAMAL
MALHA CENTRAL | 78 | 303.205 | 309.611 | ZPD-ZFJ | ZPDZFJ | ITIRAPINA - BAURU | RAMAL
MALHA CENTRAL | 78 | 309.611 | 310.53 | ZFJ | ZFJ1 | ITIRAPINA - BAURU | RAMAL
MALHA CENTRAL | 78 | 310.53 | 318.031 | ZFJ-ZGY | ZFJZGY | ITIRAPINA - BAURU | RAMAL
MALHA CENTRAL | 78 | 318.031 | 319.322 | ZGY | ZGY1 | ITIRAPINA - BAURU | RAMAL
MALHA CENTRAL | 78 | 319.322 | 329.633 | ZGY-ZAY | ZGYZAY | ITIRAPINA - BAURU | RAMAL
MALHA CENTRAL | 78 | 329.633 | 330.939 | ZAY | ZAY1 | ITIRAPINA - BAURU | RAMAL
MALHA CENTRAL | 78 | 330.939 | 334.759 | ZAY-ZTP | ZAYZTP | ITIRAPINA - BAURU | RAMAL
MALHA CENTRAL | 78 | 334.759 | 336.818 | ZTP | ZTP11 | ITIRAPINA - BAURU | RAMAL
MALHA CENTRAL | 78 | 334.759 | 336.818 | ZTP | ZTP12 | ITIRAPINA - BAURU | RAMAL
MALHA CENTRAL | 78 | 336.818 | 338.88 | ZTP-ZBU | ZTPZBU1 | ITIRAPINA - BAURU | RAMAL
MALHA CENTRAL | 78 | 336.818 | 338.88 | ZTP-ZBU | ZTPZBU2 | ITIRAPINA - BAURU | RAMAL
MALHA CENTRAL | 101 | 717.937 | 718.271 | PPN | PPNN03 | PORTO NACIONAL - OURO VERDE | PPN-POV
MALHA CENTRAL | 101 | 718.271 | 719.504 | PPN | PPNN02 | PORTO NACIONAL - OURO VERDE | PPN-POV
MALHA CENTRAL | 101 | 719.504 | 719.922 | PPN | PPNN01 | PORTO NACIONAL - OURO VERDE | PPN-POV
MALHA CENTRAL | 101 | 719.922 | 724.017 | PPN | PPN1 | PORTO NACIONAL - OURO VERDE | PPN-POV
MALHA CENTRAL | 101 | 719.922 | 724.017 | PPN | PPN2 | PORTO NACIONAL - OURO VERDE | PPN-POV
MALHA CENTRAL | 101 | 724.017 | 726 | PPN-PAC | 724PPN | PORTO NACIONAL - OURO VERDE | PPN-POV
MALHA CENTRAL | 101 | 726 | 747.343 | PPN-PAC | PAC724 | PORTO NACIONAL - OURO VERDE | PPN-POV
MALHA CENTRAL | 101 | 747.343 | 749.721 | PAC | PAC1 | PORTO NACIONAL - OURO VERDE | PPN-POV
MALHA CENTRAL | 101 | 747.343 | 749.721 | PAC | PAC2 | PORTO NACIONAL - OURO VERDE | PPN-POV
MALHA CENTRAL | 101 | 749.721 | 794.494 | PAC-PCB | PCBPAC | PORTO NACIONAL - OURO VERDE | PPN-POV
MALHA CENTRAL | 101 | 794.494 | 796.531 | PCB | PCB1 | PORTO NACIONAL - OURO VERDE | PPN-POV
MALHA CENTRAL | 101 | 794.494 | 796.531 | PCB | PCB2 | PORTO NACIONAL - OURO VERDE | PPN-POV
MALHA CENTRAL | 101 | 796.531 | 841.832 | PCB-PNN | PNNPCB | PORTO NACIONAL - OURO VERDE | PPN-POV
MALHA CENTRAL | 101 | 841.832 | 843.667 | PNN | PNN1 | PORTO NACIONAL - OURO VERDE | PPN-POV
MALHA CENTRAL | 101 | 841.832 | 843.667 | PNN | PNN2 | PORTO NACIONAL - OURO VERDE | PPN-POV
MALHA CENTRAL | 101 | 843.667 | 890.08 | PNN-PGI | PGIPNN | PORTO NACIONAL - OURO VERDE | PPN-POV
MALHA CENTRAL | 101 | 890.08 | 892.094 | PGI | PGI1 | PORTO NACIONAL - OURO VERDE | PPN-POV
MALHA CENTRAL | 101 | 890.08 | 892.094 | PGI | PGI2 | PORTO NACIONAL - OURO VERDE | PPN-POV
MALHA CENTRAL | 101 | 892.094 | 937.959 | PGI-PGU | PGUPGI | PORTO NACIONAL - OURO VERDE | PPN-POV
MALHA CENTRAL | 101 | 937.959 | 940.714 | PGU | PGU1 | PORTO NACIONAL - OURO VERDE | PPN-POV
MALHA CENTRAL | 101 | 937.959 | 940.714 | PGU | PGU2 | PORTO NACIONAL - OURO VERDE | PPN-POV
MALHA CENTRAL | 101 | 940.714 | 987.222 | PGU-PFI | PFIPGU | PORTO NACIONAL - OURO VERDE | PPN-POV
MALHA CENTRAL | 101 | 987.222 | 989.508 | PFI | PFI1 | PORTO NACIONAL - OURO VERDE | PPN-POV
MALHA CENTRAL | 101 | 987.222 | 989.508 | PFI | PFI2 | PORTO NACIONAL - OURO VERDE | PPN-POV
MALHA CENTRAL | 101 | 989.508 | 1008.286 | PFI-PAA | PAVPFI | PORTO NACIONAL - OURO VERDE | PPN-POV
MALHA CENTRAL | 101 | 1008.286 | 1040.482 | PFI-PAA | PAAPAV | PORTO NACIONAL - OURO VERDE | PPN-POV
MALHA CENTRAL | 101 | 1040.482 | 1042.468 | PAA | PAA1 | PORTO NACIONAL - OURO VERDE | PPN-POV
MALHA CENTRAL | 101 | 1040.482 | 1042.468 | PAA | PAA2 | PORTO NACIONAL - OURO VERDE | PPN-POV
MALHA CENTRAL | 101 | 1042.468 | 1097.702 | PAA-PPO | PPOPAA | PORTO NACIONAL - OURO VERDE | PPN-POV
MALHA CENTRAL | 101 | 1097.702 | 1099.663 | PPO | PPO1 | PORTO NACIONAL - OURO VERDE | PPN-POV
MALHA CENTRAL | 101 | 1097.702 | 1099.663 | PPO | PPO2 | PORTO NACIONAL - OURO VERDE | PPN-POV
MALHA CENTRAL | 101 | 1099.663 | 1142.702 | PPO-PPP | PPPPPO | PORTO NACIONAL - OURO VERDE | PPN-POV
MALHA CENTRAL | 101 | 1142.702 | 1144.771 | PPP | PPP1 | PORTO NACIONAL - OURO VERDE | PPN-POV
MALHA CENTRAL | 101 | 1142.702 | 1144.771 | PPP | PPP2 | PORTO NACIONAL - OURO VERDE | PPN-POV
MALHA CENTRAL | 101 | 1144.771 | 1185.557 | PPP-PEN | PENPPP | PORTO NACIONAL - OURO VERDE | PPN-POV
MALHA CENTRAL | 101 | 1185.557 | 1187.587 | PEN | PEN1 | PORTO NACIONAL - OURO VERDE | PPN-POV
MALHA CENTRAL | 101 | 1185.557 | 1187.587 | PEN | PEN2 | PORTO NACIONAL - OURO VERDE | PPN-POV
MALHA CENTRAL | 101 | 1187.587 | 1238.712 | PEN-PCA | PCAPEN | PORTO NACIONAL - OURO VERDE | PPN-POV
MALHA CENTRAL | 101 | 1238.712 | 1241.008 | PCA | PCA1 | PORTO NACIONAL - OURO VERDE | PPN-POV
MALHA CENTRAL | 101 | 1238.712 | 1241.008 | PCA | PCA2 | PORTO NACIONAL - OURO VERDE | PPN-POV
MALHA CENTRAL | 101 | 1241.008 | 1290.706 | PCA-PUR | PURPCA | PORTO NACIONAL - OURO VERDE | PPN-POV
MALHA CENTRAL | 101 | 1290.706 | 1292.724 | PUR | PUR1 | PORTO NACIONAL - OURO VERDE | PPN-POV
MALHA CENTRAL | 101 | 1290.706 | 1292.724 | PUR | PUR2 | PORTO NACIONAL - OURO VERDE | PPN-POV
MALHA CENTRAL | 101 | 1292.724 | 1345.366 | PUR-PSL | PSLPUR | PORTO NACIONAL - OURO VERDE | PPN-POV
MALHA CENTRAL | 101 | 1345.366 | 1347.146 | PSL | PSL1 | PORTO NACIONAL - OURO VERDE | PPN-POV
MALHA CENTRAL | 101 | 1345.366 | 1347.146 | PSL | PSL2 | PORTO NACIONAL - OURO VERDE | PPN-POV
MALHA CENTRAL | 101 | 1347.146 | 1399.734 | PSL-PSI | PSIPSL | PORTO NACIONAL - OURO VERDE | PPN-POV
MALHA CENTRAL | 101 | 1399.734 | 1401.811 | PSI | PSI1 | PORTO NACIONAL - OURO VERDE | PPN-POV
MALHA CENTRAL | 101 | 1399.734 | 1401.811 | PSI | PSI2 | PORTO NACIONAL - OURO VERDE | PPN-POV
MALHA CENTRAL | 101 | 1401.811 | 1434.83 | PSI-PJG | PJGPSI | PORTO NACIONAL - OURO VERDE | PPN-POV
MALHA CENTRAL | 101 | 1434.83 | 1436.776 | PJG | PJG1 | PORTO NACIONAL - OURO VERDE | PPN-POV
MALHA CENTRAL | 101 | 1434.83 | 1436.776 | PJG | PJG2 | PORTO NACIONAL - OURO VERDE | PPN-POV
MALHA CENTRAL | 101 | 1436.776 | 1471.035 | PJG-PJA | PJAPJG | PORTO NACIONAL - OURO VERDE | PPN-POV
MALHA CENTRAL | 101 | 1471.035 | 1473.012 | PJA | PJA1 | PORTO NACIONAL - OURO VERDE | PPN-POV
MALHA CENTRAL | 101 | 1471.035 | 1473.012 | PJA | PJA2 | PORTO NACIONAL - OURO VERDE | PPN-POV
MALHA CENTRAL | 101 | 1473.012 | 1524.983 | PJA-POV | POVPJA | PORTO NACIONAL - OURO VERDE | PPN-POV
MALHA CENTRAL | 102 | 0.063 | 1.901 | POV | POV1 | OURO VERDE - ANÁPOLIS | POV-PRV
MALHA CENTRAL | 102 | 0.063 | 1.901 | POV | POV2 | OURO VERDE - ANÁPOLIS | POV-PRV
MALHA CENTRAL | 102 | 1.901 | 44.243 | POV-PAS | K44POV | OURO VERDE - ANÁPOLIS | POV-PRV
MALHA CENTRAL | 102 | 44.243 | 46.752 | POV-PAS | PASK44 | OURO VERDE - ANÁPOLIS | POV-PRV
MALHA CENTRAL | 102 | 46.752 | 50.84 | PAS | PAS1 | OURO VERDE - ANÁPOLIS | POV-PRV
MALHA CENTRAL | 102 | 50.84 | 52.297 | PAS | K51PAS | OURO VERDE - ANÁPOLIS | POV-PRV
MALHA CENTRAL | 103 | 1524.983 | 1527.52 | POS | POS1 | OURO VERDE - LIGAÇÃO | POV-PRV
MALHA CENTRAL | 103 | 1525.184 | 1527.52 | POS | POS2 | OURO VERDE - LIGAÇÃO | POV-PRV
MALHA CENTRAL | 103 | 1527.52 | 1538.921 | POS-PNV | PNVPOS | OURO VERDE - LIGAÇÃO | POV-PRV
MALHA CENTRAL | 103 | 1538.921 | 1541.034 | PNV | PNV1 | OURO VERDE - LIGAÇÃO | POV-PRV
MALHA CENTRAL | 103 | 1541.034 | 1585.672 | PNV-PTR | PTRPNV | OURO VERDE - LIGAÇÃO | POV-PRV
MALHA CENTRAL | 103 | 1585.672 | 1587.8 | PTR | PTR1 | OURO VERDE - LIGAÇÃO | POV-PRV
MALHA CENTRAL | 103 | 1585.672 | 1587.8 | PTR | PTR2 | OURO VERDE - LIGAÇÃO | POV-PRV
MALHA CENTRAL | 103 | 1587.8 | 1643.8 | PTR-PPG | PPGPTR | OURO VERDE - LIGAÇÃO | POV-PRV
MALHA CENTRAL | 103 | 1643.8 | 1645.895 | PPG | PPG1 | OURO VERDE - LIGAÇÃO | POV-PRV
MALHA CENTRAL | 103 | 1643.8 | 1645.895 | PPG | PPG2 | OURO VERDE - LIGAÇÃO | POV-PRV
MALHA CENTRAL | 103 | 1645.895 | 1724.286 | PPG-PAR | PARPPG | OURO VERDE - LIGAÇÃO | POV-PRV
MALHA CENTRAL | 103 | 1724.286 | 1726.242 | PAR | PAR1 | OURO VERDE - LIGAÇÃO | POV-PRV
MALHA CENTRAL | 103 | 1724.286 | 1726.242 | PAR | PAR2 | OURO VERDE - LIGAÇÃO | POV-PRV
MALHA CENTRAL | 103 | 1726.242 | 1803.513 | PAR-PSG | PSGPAR | OURO VERDE - LIGAÇÃO | POV-PRV
MALHA CENTRAL | 103 | 1803.513 | 1806.649 | PSG | PSG1 | OURO VERDE - LIGAÇÃO | POV-PRV
MALHA CENTRAL | 103 | 1803.513 | 1806.649 | PSG | PSG2 | OURO VERDE - LIGAÇÃO | POV-PRV
MALHA CENTRAL | 103 | 1806.649 | 1813.345 | PSG-PSO | 813PSG | OURO VERDE - LIGAÇÃO | POV-PRV
MALHA CENTRAL | 103 | 1813.345 | 1822.862 | PSG-PSO | PSO813 | OURO VERDE - LIGAÇÃO | POV-PRV
MALHA CENTRAL | 103 | 1822.862 | 1825.591 | PSO | PSO1 | OURO VERDE - LIGAÇÃO | PRV-POV
MALHA CENTRAL | 103 | 1822.862 | 1825.591 | PSO | PSO2 | OURO VERDE - LIGAÇÃO | PRV-POV
MALHA CENTRAL | 103 | 1825.591 | 1850.855 | PSO-PAM | PAMPSO | OURO VERDE - LIGAÇÃO | PRV-POV
MALHA CENTRAL | 103 | 1850.855 | 1854.017 | PAM | PAM1 | OURO VERDE - LIGAÇÃO | PRV-POV
MALHA CENTRAL | 103 | 1850.855 | 1854.017 | PAM | PAM2 | OURO VERDE - LIGAÇÃO | PRV-POV
MALHA CENTRAL | 103 | 1854.017 | 1892.068 | PAM-POA | POAPAM | OURO VERDE - LIGAÇÃO | PRV-POV
MALHA CENTRAL | 103 | 1892.068 | 1894.85 | POA | POA1 | OURO VERDE - LIGAÇÃO | PRV-POV
MALHA CENTRAL | 103 | 1892.068 | 1894.85 | POA | POA2 | OURO VERDE - LIGAÇÃO | PRV-POV
MALHA CENTRAL | 103 | 1894.85 | 1934.766 | POA-PQI | PQIPOA | OURO VERDE - LIGAÇÃO | PRV-POV
MALHA CENTRAL | 103 | 1934.766 | 1937.505 | PQI | PQI1 | OURO VERDE - LIGAÇÃO | PRV-POV
MALHA CENTRAL | 103 | 1934.766 | 1937.505 | PQI | PQI2 | OURO VERDE - LIGAÇÃO | PRV-POV
MALHA CENTRAL | 103 | 1937.505 | 1983.406 | PQI-PPR | PPRPQI | OURO VERDE - LIGAÇÃO | PRV-POV
MALHA CENTRAL | 103 | 1983.406 | 1986.088 | PPR | PPR1 | OURO VERDE - LIGAÇÃO | PRV-POV
MALHA CENTRAL | 103 | 1983.406 | 1986.088 | PPR | PPR2 | OURO VERDE - LIGAÇÃO | PRV-POV
MALHA CENTRAL | 103 | 1986.088 | 2018 | PPR-PSS | K18PPR | OURO VERDE - LIGAÇÃO | PRV-POV
MALHA CENTRAL | 103 | 2018 | 2027.47 | PPR-PSS | K27K18 | OURO VERDE - LIGAÇÃO | PRV-POV
MALHA CENTRAL | 103 | 2027.47 | 2030.586 | PPR-PSS | PSSK271 | OURO VERDE - LIGAÇÃO | PRV-POV
MALHA CENTRAL | 103 | 2027.47 | 2030.586 | PPR-PSS | PSSK272 | OURO VERDE - LIGAÇÃO | PRV-POV
MALHA CENTRAL | 103 | 2030.586 | 2033.424 | PSS | PSS1 | OURO VERDE - LIGAÇÃO | PRV-POV
MALHA CENTRAL | 103 | 2030.586 | 2033.424 | PSS | PSS2 | OURO VERDE - LIGAÇÃO | PRV-POV
MALHA CENTRAL | 103 | 2033.424 | 2038 | PSS-PUD | K38PSS | OURO VERDE - LIGAÇÃO | PRV-POV
MALHA CENTRAL | 103 | 2038 | 2056 | PSS-PUD | K56K38 | OURO VERDE - LIGAÇÃO | PRV-POV
MALHA CENTRAL | 103 | 2056 | 2075.86 | PSS-PUD | PUDK56 | OURO VERDE - LIGAÇÃO | PRV-POV
MALHA CENTRAL | 103 | 2075.86 | 2078.517 | PUD | PUD1 | OURO VERDE - LIGAÇÃO | PRV-POV
MALHA CENTRAL | 103 | 2075.86 | 2078.517 | PUD | PUD2 | OURO VERDE - LIGAÇÃO | PRV-POV
MALHA CENTRAL | 103 | 2078.517 | 2096 | PUD-PIT | K96PUD | OURO VERDE - LIGAÇÃO | PRV-POV
MALHA CENTRAL | 103 | 2096 | 2115.724 | PUD-PIT | PITK96 | OURO VERDE - LIGAÇÃO | PRV-POV
MALHA CENTRAL | 103 | 2115.724 | 2118.4 | PIT | PIT1 | OURO VERDE - LIGAÇÃO | PRV-POV
MALHA CENTRAL | 103 | 2115.724 | 2118.4 | PIT | PIT2 | OURO VERDE - LIGAÇÃO | PRV-POV
MALHA CENTRAL | 103 | 2118.4 | 2122.431 | PIT-POU | K22PIT | OURO VERDE - LIGAÇÃO | PRV-POV
MALHA CENTRAL | 103 | 2122.431 | 2128 | PIT-POU | K28K22 | OURO VERDE - LIGAÇÃO | PRV-POV
MALHA CENTRAL | 103 | 2128 | 2151.724 | PIT-POU | POUK28 | OURO VERDE - LIGAÇÃO | PRV-POV
MALHA CENTRAL | 103 | 2151.724 | 2154.395 | POU | POU1 | OURO VERDE - LIGAÇÃO | PRV-POV
MALHA CENTRAL | 103 | 2151.724 | 2154.395 | POU | POU2 | OURO VERDE - LIGAÇÃO | PRV-POV
MALHA CENTRAL | 103 | 2154.395 | 2175 | POU-PGO | 175POU | OURO VERDE - LIGAÇÃO | PRV-POV
MALHA CENTRAL | 103 | 2175 | 2196.565 | POU-PGO | PGO175 | OURO VERDE - LIGAÇÃO | PRV-POV
MALHA CENTRAL | 103 | 2196.565 | 2199.479 | PGO | PGO1 | OURO VERDE - LIGAÇÃO | PRV-POV
MALHA CENTRAL | 103 | 2196.565 | 2199.479 | PGO | PGO2 | OURO VERDE - LIGAÇÃO | PRV-POV
MALHA CENTRAL | 103 | 2199.479 | 2203.627 | PGO-ZRL | ZRLPGO | OURO VERDE - LIGAÇÃO | PRV-POV

## SELEÇÕES
MAQUINISTAS |  | ACIONAMENTO |  | PRÉVIA |  | DESVIO |  | PROGRAMADO? |  | ProgramaPCM |  | Prioridade
FIXO |  | SBR |  | 1 |  | VIA |  | SIM |  | Contrato |  | P0
ESCALA |  | AGD ACIONAMENTO PCM |  | 2 |  | - |  | NÃO |  | Oportunidade |  | P1
FIXO + ESCALA |  | ACIONAMENTO | [5 empty] | OPORTUNIDADE |  | Extra |  | P2
- |  | - | [9 empty] | P3
P4
P5
TO | Não Controláveis | TI | Pátio | Tração | PCM Mecânica | Mecânica | Mecanização | PCM VIA | CCO Escala | CCO Circulação | Super | Expansão | Modernização | Infraestrutura | OK | Anomalia | Condições Climática | Confiabilidade | Engenharia | Falta de Contrato | Sem Oportunidade | Outras Ferrovias
Embarcado | Vandalismo | Sistema | Operação | Operação | Locomotiva | Locomotiva | Operação | Recursos Internos | Equipagem | Intervalo Contrato | Equipamento | Equipamento | Equipamento | Equipamento | OK | Via | Temperatura | Operação | Operação | Falta de Contrato | Sem Oportunidade | Outras Ferrovias
Não Embarcado | Acidente |  |  |  |  | Vagão | Ativos | Programação |  | Intervalo Oportunidade | Execução | Execução | Execução | Execução |  | Mecânica | Chuva | Ativo | Ativo
Operação | [9 empty] | Intervalo Extra | [6 empty] | Ventos Fortes
Programação
TOEmbarcado | TONãoEmbarcado | TOOperação | NãoControláveisVandalismo | NãoControláveisAcidente | TISistema | PátioOperação | TraçãoOperação | PCMMecânicaLocomotiva | MecânicaLocomotiva | MecânicaVagão | MecanizaçãoOperação | MecanizaçãoAtivos | PCMVIARecursosInternos | PCMVIAProgramação | CCOEscalaEquipagem | CCOCirculaçãoIntervaloContrato | CCOCirculaçãoProgramação | CCOCirculaçãoIntervaloOportunidade | SuperEquipamento | SuperExecução | ExpansãoEquipamento | ExpansãoExecução | ModernizaçãoEquipamento | ModernizaçãoExecução | InfraestruturaEquipamento | InfraestruturaExecução | OKOK | AnomaliaVia | AnomaliaMecânica | CondiçõesClimáticaTemperatura | CondiçõesClimáticaVentos Fortes | CondiçõesClimáticaChuva | CCOCirculaçãoIntervaloExtra | ConfiabilidadeOperação | ConfiabilidadeAtivo | EngenhariaOperação | EngenhariaAtivo | Falta de ContratoFalta de Contrato | SemOportunidadeSemOportunidade | OutrasFerroviasOutrasFerrovias
Avaria de CBL | AMV sem indicação | Alteração de programação da turma | Locomotiva | Acidente | Sistema licenciamento indisponível | Manobra indisponível | Maquinista indisponível | Alteração de programação | Avaria | Avaria | Operador indisponível | Avaria em veículo (Mecanização) | Cancelado devido priorização | Falta de OS | Atraso chegada maquinista | Realizado entre trens | Desvio alocação de locomotiva | Sem oportunidade | Avaria (Escavadeira / caminhão / munck) | Erro de programação | Avaria (Escavadeira / caminhão / munck) | Erro de programação | Avaria (Escavadeira / caminhão / munck / Socadora) | Erro de programação | Avaria (Escavadeira / caminhão / munck) | Erro de programação | OK | Defeito na via | Avaria em trem | Temperatura Alta | Ventos Fortes | Chuva | Serviço extra contrato | Falta de Equipe | Avaria | Falta de Equipe | Avaria | Falta de Contrato | Sem Oportunidade | Outras Ferrovias
|  |  | Vagão |  | Queda / Instabilidade de sistema | Linha ocupada | Atualização malha | Locomotiva indisponível |  |  | Operador não habilitado | Avaria em veículo (Detecção) | Alteração de programação | Alteração de programação (Equipamento) | Jornada maquinista excedida | Concedido intervalo parcial |  | Realizado entre trens | Avaria (Ferramental) | Alteração de programação | Avaria (Ferramental) | Alteração de programação | Avaria (Ferramental) | Alteração de programação | Avaria (Ferramental) | odni |  |  |  | Temperatura Baixa |  |  |  | Alteração de Programação | Manutenção | Alteração de Programação
|  |  | Via de circulação | [7 empty] | Desvio de escala | Desvio programação (Manutenção) | Erro de programação | Falta de equipamento / material | Falta Maquinista (Contrato) | Intervalo negado em D-1 |  | Concedido intervalo parcial |  | Quando reduzido da turma |  | Quando reduzido da turma |  | Quando reduzido da turma |  | Quando reduzido da turma |  |  |  | Oscilação de Temperatura |  |  |  | Falha de programação
|  |  | Equipamento via | [7 empty] | Baixa produtividade |  |  |  | Falta Maquinista (Extra) | Intervalo Concedido fora do horário programado |  | Intervalo negado em D-1 |  | Falta de turma (Não Justificado) |  | Falta de turma (Não Justificado) |  | Falta de turma (Não Justificado) |  | Falta de turma (Não Justificado) | [7 empty] | Desvio de escala
|  |  | Ativo mecanização | [7 empty] | Risco de exceder a jornada |  |  |  |  | Fluxo intenso de trens |  | Intervalo Concedido fora do horário programado |  | Equipe interditada |  | Equipe interditada |  | Equipe interditada |  | Equipe interditada | [7 empty] | Risco de exceder a jornada
[11 empty] | Abastecimento |  |  |  |  | Propagação de TI |  | Fluxo intenso de trens |  | Falta de insumo / material |  | Falta de insumo / material |  | Falta de insumo / material |  | Falta de insumo / material
[11 empty] | Desvio de programação |  |  |  |  | Propagação de avaria de trens |  | Propagação de TI |  | Desvio escala da turma |  | Desvio escala da turma |  | Desvio escala da turma |  | Desvio escala da turma
[16 empty] | Propagação de vandalismo |  | Propagação de avaria de trens |  | Intervalo utilizado parcialmente |  | Intervalo utilizado parcialmente |  | Intervalo utilizado parcialmente |  | Intervalo utilizado parcialmente
[16 empty] | Propagação por motivo via |  | Propagação de vandalismo |  | Baixa produtividade |  | Baixa produtividade |  | Baixa produtividade |  | Baixa produtividade
[16 empty] | Erro CCO |  | Propagação por motivo via |  | Falha de execução |  | Falha de execução |  | Falha de execução |  | Falha de execução
[16 empty] | Intervalo Fracionado |  | Erro CCO
SUBs
72
74
78
98
101
102
103

## FN_MC
[5 empty] | PROGRAMA | [28 empty] | ; | [24 empty] | GESTÃO DE ACOMPANHAMENTO |  |  |  |  | FECHAMENTO
[5 empty] | ITENS GUIA | [12 empty] | RESPONSABILIDADE | [7 empty] | RECURSO | [7 empty] | ITENS GUIA | [9 empty] | INTERVALO | [7 empty] | PRODUÇÃO |  | RESPONSABILIDADE
[5 empty] | O QUE? |  | ONDE? | [6 empty] | INTERVALO |  | PODUÇÃO |  | QUEM VAI RESPONDER PELA EXECUÇÃO? |  |  |  | GESTÃO |  |  |  | EQUIPAGEM |  |  |  | ATIVOS |  |  |  | O QUE? |  | ONDE? | [7 empty] | PARCIAL 1 |  | PARCIAL 2 |  | PARCIAL 3 |  | TOTAL |  |  |  | QUEM VAI RESPONDER PELA EXECUÇÃO? | [9 empty] | ANALISE |  |  |  | %
FORMULA | ESCREVE | FORMULA | SELECIONAR |  | SELECIONAR | FORMULA | ESCREVE | ESCREVE | ESCREVE | ESCREVE | ESCREVE | ESCREVE | ESCREVE | ESCREVE | ESCREVE | ESCREVE | FORMULA | SELECIONAR | SELECIONAR | FORMULA | ESCREVE | ESCREVE | SELECIONAR | SELECIONAR | SELECIONAR | ESCREVE | SELECIONAR | SELECIONAR | ESCREVE | ESCREVE | ESCREVE | ESCREVE |  | SELECIONAR | FORMULA | ESCREVE | ESCREVE | ESCREVE | ESCREVE | ESCREVE | ESCREVE | ESCREVE | ESCREVE | ESCREVE | ESCREVE | ESCREVE | ESCREVE | ESCREVE | ESCREVE | FORMULA | SELECIONAR | ESCREVE | FORMULA | SELECIONAR | SELECIONAR | FORMULA | ESCREVE | * | ESCREVE | ESCREVE | ESCREVE | ESCREVE | * | SELECIONAR | SELECIONAR | SELECIONAR | ESCREVE | FORMULA | FORMULA | FORMULA
CHAVE | DATA | Semana | ATIVO | *1 | Atividade | Atividade - Inidicador | Local - Partida | Local - Encerramento | SUB | KM - Inicio | KM - Fim | Entre - Estações | SB | Inicia | Duração | Quantidade | Unidade | Gerência da Via | Coordenação da Via | Trecho | Responsavel pelo boletim | Detalhe Programação | Programar para D+1 | Confirmação programação | Prioridade | Qtd. Maquinista | Tipo de Maquinista (Fixo / Escala) | Tipo de Acionamento | Apresentação no lastro | Ativo - 1 | Ativo - 2 | Vagões - Qtd. | *2 | Atividade_1 | Atividade - PDM | Local - Partida_2 | Local - Encerramento_3 | Entre-Locais | SB_4 | SUB_5 | KM - ínicio | KM - Fim_6 | HR Turma Pronta | Inicio | Fim | Inicio_7 | Fim_8 | Inicio_9 | Fim_10 | TOTAL | LIBERADO PELO CCO | Quantidade_11 | Unidade_12 | Gerência da Via_13 | Coordenação da Via_14 | Trecho_15 | Responsavel pelo boletim_16 | *3 | Status | Prévia CCO 22h | Prévia - 1 | Prévia - 2 | *4 | Responsabilidade | Fechamento - Impacto | Detalhe - Fechamento | Justificativa | Analise Prévia | Intervalo | QTD | ResponsabilidadeFechamento-Impacto
W70 |  |  | W70 |  | DESLOCAMENTO | OUTROS | TGR2 | TIQ | 98 | 501 | - | TGR-TIQ | TGRTIQ | 9:00 | 1:00 | 1 | BINÁRIO | - | - | ALTO ARAGUAIA - RONDONOPOLIS | Camila | Deslocamento | Oportunidade |  |  | 2 (Enio e Daniel) | FIXO | [6 empty] | DESLOCAMENTO | OUTROS | TGR2 | TIQ | TGR-TIQ | TGRTIQ | 98 | 501 | - | [7 empty] | 0:00 |  |  | BINÁRIO | - | - | ALTO ARAGUAIA - RONDONOPOLIS | Camila | [10 empty] | Aderente | * | *
[6 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
V7746056 | 2026-02-03 | 6 | V77 |  | INSPEÇÃO AUTO DE LINHA | OUTROS | TIQ1 | TGR2 | 98 | 616 | - | TIQ-TGR | TIQTGR | 9:00 | 1:00 | 1 | BINÁRIO | FERRONORTE | TGR-TRO | ALTO ARAGUAIA - RONDONOPOLIS | Camiila | Inspeção auto de linha | Oportunidade |  |  | 1 | FIXO | - | 7:00 | - | - | - |  | INSPEÇÃO AUTO DE LINHA | OUTROS | TIQ1 | TGR2 | TIQ-TGR | TIQTGR | 98 | 616 | - | 9:30 | 10:53 | 11:53 |  |  |  |  | 1:00 |  | 1 | BINÁRIO | FERRONORTE | TGR-TRO | ALTO ARAGUAIA - RONDONOPOLIS | Camiila |  | 2 |  | MC1 08:08, faixa após I29, previsão 11h | MC1 as 09:30 - Licença as 10:53h |  | OK | OK | OK |  | Aderente | 100% | 100% | OKOK
V8646055 | 2026-02-02 | 6 | V86 | 2 | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | TSF | TSF | 98 | 746.5 | 749 | TSF-TEX | 744TEX | 10:00 | 2:00 | 1120 | M | FERRONORTE | TGR-TRO | ALTO ARAGUAIA - RONDONOPOLIS | Antonioni | Socaria mecanizada | Oportunidade |  |  | 1 | FIXO | - | 7:00 | 6636 | 6236 | - |  | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | TSF | TSF | TSF-TEX | 744TEX | 98 | 746.5 | 749 | 9:29 | 12:02 | 12:39 |  |  |  |  | 0:37 |  | 0 | M | FERRONORTE | TGR-TRO | ALTO ARAGUAIA - RONDONOPOLIS | Antonioni |  | 0 |  | MC1 09:29, aguarda oportunidade | MC1 09:29, autorizado 11:37, realizado somente viagem de medição/Sem oportunidade para socaria |  | CCO Circulação | Intervalo Oportunidade | Sem oportunidade |  | Produção e Intervalo | 30.83% | 0% | CCOCirculaçãoIntervaloOportunidade
W7046055 | 2026-02-02 | 6 | W70 | 3 | PDM - PEDRA - DESCARGA | PEDRA | 752RVD | TGR2 | 98 | 700 | 703 | TAL-TSF | 699710 | 8:00 | 3:00 | 28 | VAGÕES | FERRONORTE | TGR-TRO | ALTO ARAGUAIA - RONDONOPOLIS | Camila | Descarga de brita | Oportunidade |  |  | 2 (Enio e Daniel) | FIXO |  | 7:00 | 7632 | 9292 |  |  | PDM - PEDRA - DESCARGA | PEDRA | 752RVD | TGR2 | TAL-TSF | 699710 | 98 | 700 | 703 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | VAGÕES | FERRONORTE | TGR-TRO | ALTO ARAGUAIA - RONDONOPOLIS | Camila |  | 0 |  | Aguarda confirmação do pátio para encerramento | Locomotiva 7632 não envia mensagem, MC1 14:42 aguarda autorização |  | Mecânica | Locomotiva | Avaria | Locomotiva 7632 não envia mensagem | Produção e Intervalo | 0% | 0% | MecânicaLocomotiva
FRANCISCO (TF-19)46055 | 2026-02-02 | 6 | FRANCISCO (TF-19) | 4 | PDM - AMV - MEIA CHAVE | AMV | TBSNORTE | - | 98 | 662.313 | - | TBS-TAL | TBSPAT1 | 9:00 | 3:00 | 1 | Nº DE PEÇAS | FERRONORTE | TGR-TRO | ALTO ARAGUAIA - RONDONOPOLIS | Camila | Troca de meia chave TBS norte | Oportunidade |  |  | - | [7 empty] | PDM - AMV - MEIA CHAVE | AMV | TBSNORTE | - | TBS-TAL | TBSPAT1 | 98 | 662.313 | - | 10:52 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | Nº DE PEÇAS | FERRONORTE | TGR-TRO | ALTO ARAGUAIA - RONDONOPOLIS | Camila |  | 0 |  | Equipe pronta as 10h | Equipe pronta 10:52, sem oportunidade |  | CCO Circulação | Intervalo Oportunidade | Sem oportunidade | - | Produção e Intervalo | 0% | 0% | CCOCirculaçãoIntervaloOportunidade
BRUNO (TF-525)46055 | 2026-02-02 | 6 | BRUNO (TF-525) | 5 | PDM - SOLDA | SOLDA | 539TRM | - | 98 | 548.145 | - | TBE-TRM | 539TRM | 9:00 | 2:00 | 2 | Nº DE SOLDA | FERRONORTE | TGR-TRO | ALTO ARAGUAIA - RONDONOPOLIS | Camila | Execução de solda | Oportunidade |  |  | - | [7 empty] | PDM - SOLDA | SOLDA | 539TRM | - | TBE-TRM | 539TRM | 98 | 548.145 | - | 8:10 | 8:37 | 10:07 |  |  |  |  | 1:30 |  | 0 | Nº DE SOLDA | FERRONORTE | TGR-TRO | ALTO ARAGUAIA - RONDONOPOLIS | Camila |  | 0 |  | Equipe no local, sem condições climáticas para atividade | Equipe no local, sem condições climáticas para atividade |  | Condições Climática | Chuva | Chuva | - | Produção e Intervalo | 75% | 0% | CondiçõesClimáticaChuva
ELSON (TF-526)46055 | 2026-02-02 | 6 | ELSON (TF-526) | 6 | PDM - SOLDA | SOLDA | 499TGR1 | - | 74 | 498.9 | - | TBR-TGR | 499TGR1 | 10:00 | 3:00 | 2 | Nº DE SOLDA | FERRONORTE | TCS-TGR | MARCO INICIAL - ALTO ARAGUAIA | Elson | Execução de solda | Contrato |  |  | - | [7 empty] | PDM - SOLDA | SOLDA | 499TGR1 | - | TBR-TGR | 499TGR1 | 74 | 498.9 | - | 9:00 | 11:38 | 14:38 |  |  |  |  | 3:00 |  | 0 | Nº DE SOLDA | FERRONORTE | TCS-TGR | MARCO INICIAL - ALTO ARAGUAIA | Elson |  | 0 |  | Equipe pronta as 9h, em intervalo 11:38 | Em intervalo 11:38, cancelado as 11:59 devido chuva no local |  | Condições Climática | Chuva | Chuva | - | Produção | 100% | 0% | CondiçõesClimáticaChuva
E4646055 | 2026-02-02 | 6 | E46 | 7 | DESLOCAMENTO | OUTROS | TAG | TIN | 74 | 291 | 109.54 | TCS-TRC | 291TRC1 | 9:00 | 1:00 | 1 | BINÁRIO | FERRONORTE | TCS-TGR | MARCO INICIAL - ALTO ARAGUAIA | PCM | Deslocamento de TAG para abastecer no TOM e seguir para TIN | Oportunidade | [10 empty] | DESLOCAMENTO | OUTROS | TAG | TIN | TCS-TRC | 291TRC1 | 74 | 291 | 109.54 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | BINÁRIO | FERRONORTE | TCS-TGR | MARCO INICIAL - ALTO ARAGUAIA | PCM |  | 0 |  | Aguarda informação do pátio para acionar equipe, cancelado devido anomália do I71 | Aguarda informação do pátio para acionar equipe, cancelado devido anomália do I71 |  | Anomalia | Mecânica | Avaria em trem | I71 DDV quebrado | Produção e Intervalo | 0% | 0% | AnomaliaMecânica
MARCOS (TF-520)46055 | 2026-02-02 | 6 | MARCOS (TF-520) | 8 | PDM - SOLDA | SOLDA | TVI239 | - | 74 | 234.5 | - | TVI-TJA | TVI239 | 9:00 | 3:00 | 2 | Nº DE SOLDA | FERRONORTE | TMI-TCS | MARCO INICIAL - ALTO ARAGUAIA | Herbert | Execução de solda | Contrato | [10 empty] | PDM - SOLDA | SOLDA | TVI239 | - | TVI-TJA | TVI239 | 74 | 234.5 | - | 8:00 | 11:56 | 14:56 |  |  |  |  | 3:00 |  | 2 | Nº DE SOLDA | FERRONORTE | TMI-TCS | MARCO INICIAL - ALTO ARAGUAIA | Herbert |  | 2 |  | Equipe no local, sem condições climáticas para atividade, em intervalo 11:56 | Em intervalo 11:56 até 13:56, realizou 2 soldas |  | OK | OK | OK | - | Aderente | 100% | 100% | OKOK
CARLOS NEVES (TP-521)46055 | 2026-02-02 | 6 | CARLOS NEVES (TP-521) | 9 | PDM - SUBSTITUIÇÃO - TRILHO | TRILHO - SUBSTITUIÇÂO | - | - | 101 | 1494 | - | PJA-POV | POVPJA | 11:00 | 2:00 | 8 | M | MALHA CENTRAL | PPN-POV | PORTO NACIONAL - OURO VERDE | Carlos | Substituição de trilho | Extra |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | PDM - SUBSTITUIÇÃO - TRILHO | TRILHO - SUBSTITUIÇÂO | - | - | PJA-POV | POVPJA | 101 | 1494 | - | 11:00 | 11:53 | 13:53 |  |  |  |  | 2:00 |  | 8 | M | MALHA CENTRAL | PPN-POV | PORTO NACIONAL - OURO VERDE | Carlos |  | 2 |  |  | Em intervalo 11:53, realizou a substituição de 8m de trilho |  | OK | OK | OK | - | Aderente | 100% | 100% | OKOK
V8646056 | 2026-02-03 | 6 | V86 | 2 | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | TSF | TSF | 98 | 723 | 720 | TSF-TEX | TSF732/TSFPAT1 | 10:30 | 3:00 | 1120 | M | FERRONORTE | TGR-TRO | ALTO ARAGUAIA - RONDONOPOLIS | Antonioni | Socaria mecanizada | Contrato | SIM |  | 1 | FIXO |  | 7:00 | 6636 | 6236 | - |  | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | TSF | TSF | TSF-TEX | TSF732/TSFPAT1 | 98 | 723 | 720 | 9:25 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | M | FERRONORTE | TGR-TRO | ALTO ARAGUAIA - RONDONOPOLIS | Antonioni |  | 0 |  | MC1 as 09:25 - MC1 negada | MC1 as 09:25 - MC1 negada |  | CCO Circulação | Intervalo Contrato | Fluxo intenso de trens | - | Produção e Intervalo | 0% | 0% | CCOCirculaçãoIntervaloContrato
W7046056 | 2026-02-03 | 6 | W70 | 3 | PDM - PEDRA - DESCARGA | PEDRA | 752RVD | TGR2 | 98 | 700 | 703 | TAL-TSF | 699710 | 10:00 | 3:00 | 27 | VAGÕES | FERRONORTE | TGR-TRO | ALTO ARAGUAIA - RONDONOPOLIS | Camila | Descarga de pedra | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | 2 Enio + Daniel | FIXO |  | 7:00 | 7632 | 9292 |  |  | DESLOCAMENTO | OUTROS | 752RVD | TGR2 | TAL-TSF | 699710 | 98 | 700 | 703 | 10:30 | 11:10 | 12:10 |  |  |  |  | 1:00 |  | 1 | BINÁRIO | FERRONORTE | TGR-TRO | ALTO ARAGUAIA - RONDONOPOLIS | Camila |  | 2 |  | MC1 as 10:30 - Intervalo de descarga cancelado pelo CCO - Licença as 11:10h para deslocar | Licença as 11:10h - deslocando para TIQ |  | CCO Circulação | Intervalo Oportunidade | Sem oportunidade |  | Produção e Intervalo | 33.33% | 3.704% | CCOCirculaçãoIntervaloOportunidade
FRANCISCO (TF-19)46056 | 2026-02-03 | 6 | FRANCISCO (TF-19) | 4 | PDM - AMV - MEIA CHAVE | AMV | TBSNORTE | - | 98 | 662.313 | - | TBS-S | TBSS | 9:00 | 3:00 | 1 | Nº DE PEÇAS | FERRONORTE | TGR-TRO | ALTO ARAGUAIA - RONDONOPOLIS | Francisco | Substituição de meia chave de TBS-Sul | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | - | - | - | - | - | - | - |  | PDM - AMV - MEIA CHAVE | AMV | TBSNORTE | - | TBS-S | TBSS | 98 | 662.313 | - | 10:00 | 12:10 | 16:02 |  |  |  |  | 3:52 |  | 1 | Nº DE PEÇAS | FERRONORTE | TGR-TRO | ALTO ARAGUAIA - RONDONOPOLIS | Francisco |  | 2 |  | Equipe pronta as 10h, faixa após I29 as 11:40 | Intervalo das 12:10h as 14:10h |  | OK | OK | OK | - | Aderente | 128.9% | 100% | OKOK
BRUNO (TF-525)46056 | 2026-02-03 | 6 | BRUNO (TF-525) | 5 | PDM - SOLDA | SOLDA | 539TRM | - | 98 | 548.145 | - | TBE-TRM | 539TRM | 9:00 | 3:00 | 2 | Nº DE SOLDA | FERRONORTE | TGR-TRO | ALTO ARAGUAIA - RONDONOPOLIS | Bruno | Execução de solda - Condicionado a temperatura | Contrato | SIM |  | - | - | - | - | - | - | - |  | PDM - SOLDA | SOLDA | 539TRM | - | TBE-TRM | 539TRM | 98 | 548.145 | - | 10:53 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | Nº DE SOLDA | FERRONORTE | TGR-TRO | ALTO ARAGUAIA - RONDONOPOLIS | Bruno |  | 0 |  | Pronto as 8h - oportunidade de faixa após I29 - não teve temperatura | Previsão de faxa após o T77 - Sem temperatura |  | Condições Climática | Temperatura | Temperatura Baixa | - | Produção e Intervalo | 0% | 0% | CondiçõesClimáticaTemperatura
ELSON (TF-526)46056 | 2026-02-03 | 6 | ELSON (TF-526) | 6 | PDM - SOLDA | SOLDA | 499TGR1 | - | 74 | 498.9 | - | TBR-TGR | 499TGR2 | 10:00 | 3:00 | 2 | Nº DE SOLDA | FERRONORTE | TCS-TGR | MARCO INICIAL - ALTO ARAGUAIA | Bruno | Execução de solda - Condicionado a temperatura | Contrato | SIM |  | - | - | - | - | - | - | - |  | PDM - SOLDA | SOLDA | 499TGR1 | - | TBR-TGR | 499TGR2 | 74 | 498.9 | - | 8:48 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | Nº DE SOLDA | FERRONORTE | TCS-TGR | MARCO INICIAL - ALTO ARAGUAIA | Bruno |  | 0 |  | Pronto as 8:48h - sem temperatura quando houve oportunidade - nova tentativa após T77 | Após o I85 irá tentar oportunidade - chuva no local |  | CCO Circulação | Intervalo Contrato | Fluxo intenso de trens | - | Produção e Intervalo | 0% | 0% | CCOCirculaçãoIntervaloContrato
E4646056 | 2026-02-03 | 6 | E46 | 7 | DESLOCAMENTO | OUTROS | TAG | TIN | 74 | 498.9 | - | TAG-TIN | TAGTIN | 8:00 | 1:00 | 1 | BINÁRIO | FERRONORTE | TCS-TGR | MARCO INICIAL - ALTO ARAGUAIA | PCM | Deslocamento para TIN - Abastece em TOM | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | 2 | ESCALA | - | 7:00 | 9323 | 7636 | - |  | DESLOCAMENTO | OUTROS | TAG | TIN | TAG-TIN | TAGTIN | 74 | 498.9 | - | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | BINÁRIO | FERRONORTE | TCS-TGR | MARCO INICIAL - ALTO ARAGUAIA | PCM |  | 0 |  | Sem oportunidade | Sem oportunidade |  | PCM VIA | Recursos Internos | Cancelado devido priorização | Priorizado W70 | Produção e Intervalo | 0% | 0% | PCMVIARecursosInternos
MARCOS (TF-520)46056 | 2026-02-03 | 6 | MARCOS (TF-520) | 16 | PDM - SOLDA | SOLDA | - | - | 74 | 280.5 | - | TJA-TCS | 277TCS | 9:00 | 2:00 | 1 | Nº DE SOLDA | FERRONORTE | TMI-TCS | MARCO INICIAL - ALTO ARAGUAIA | Marcos Euzebio | Execução de solda - Condicionado a temperatura | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | - | - | - | - | - | - | - |  | PDM - SOLDA | SOLDA | - | - | TJA-TCS | 277TCS | 74 | 280.5 | - | 9:04 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | Nº DE SOLDA | FERRONORTE | TMI-TCS | MARCO INICIAL - ALTO ARAGUAIA | Marcos Euzebio |  | 0 |  | Pronto as 9h - verificando faixa com o CCO - sem oportunidade | Pronto as 9h - verificando faixa com o CCO - sem oportunidade |  | CCO Circulação | Intervalo Oportunidade | Sem oportunidade |  | Produção e Intervalo | 0% | 0% | CCOCirculaçãoIntervaloOportunidade
W5046056 | 2026-02-03 | 6 | W50 | 17 | MODERNIZAÇÃO - RECOLHIMENTO DE DORMENTE | MODERNIZAÇÃO | TCS2 | TCS2 | 74 | 245 | 244.2 | TVI-TJA | 239251 | 8:30 | 4:00 | 1000 | Nº DE DORMENTES | FERRONORTE | TMI-TCS | MARCO INICIAL - ALTO ARAGUAIA | Augusto | Recolhimento de dormentes | Contrato | SIM |  | 2 Maicon + Eder | FIXO | - | 7:00 | 9322 | 7671 | - |  | MODERNIZAÇÃO - RECOLHIMENTO DE DORMENTE | MODERNIZAÇÃO | TCS2 | TCS2 | TVI-TJA | 239251 | 74 | 245 | 244.2 | 8:50 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | Nº DE DORMENTES | FERRONORTE | TMI-TCS | MARCO INICIAL - ALTO ARAGUAIA | Augusto |  | 0 |  | MC1 08:50, cancelado intervalo CCO | MC1 08:50, cancelado intervalo CCO |  | CCO Circulação | Intervalo Contrato | Fluxo intenso de trens | - | Produção e Intervalo | 0% | 0% | CCOCirculaçãoIntervaloContrato
A8846056 | 2026-02-03 | 6 | A88 | 18 | INSPEÇÃO AUTO DE LINHA | OUTROS | ZTR1 | ZDK2 | 78 | 228 | - | ZTR-ZDK | ZTRZDK | 9:00 | 1:00 | 1 | BINÁRIO | MALHA CENTRAL | RAMAL | ITIRAPINA - BAURU | Jocimar | Inspeção auto de linha | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | 1 | FIXO | - | 7:00 | 6261 | - | - |  | INSPEÇÃO AUTO DE LINHA | OUTROS | ZTR1 | ZDK2 | ZTR-ZDK | ZTRZDK | 78 | 228 | - | 10:41 | 11:37 | 12:37 |  |  |  |  | 1:00 |  | 1 | BINÁRIO | MALHA CENTRAL | RAMAL | ITIRAPINA - BAURU | Jocimar |  | 2 |  | MC1 as 10:41h - Licença as 11:37h - em inspeção | Licença as 11:37h - em inspeção |  | OK | OK | OK |  | Aderente | 100% | 100% | OKOK
W9446056 | 2026-02-03 | 6 | W94 | 19 | PDM - PEDRA - DESCARGA | PEDRA | PIT | PPR | 103 | 2137 | 2140 | PIT-POU | POUK28 | 9:00 | 1:00 | 13 | VAGÕES | MALHA CENTRAL | PRV-POV | OURO VERDE - LIGAÇÃO | Lucas | Descarga de pedra | Extra |  |  | 1 | FIXO | - | 7:00 | 7674 | 9206 | 13 |  | PDM - PEDRA - DESCARGA | PEDRA | PIT | PPR | PIT-POU | POUK28 | 103 | 2137 | 2140 | 8:55 | 9:23 | 10:23 |  |  |  |  | 1:00 |  | 13 | VAGÕES | MALHA CENTRAL | PRV-POV | OURO VERDE - LIGAÇÃO | Lucas |  | 2 |  | MC1 08:55, autorizado 09:23, em deslocamento para descarga | Realizou descarga de 13 vgs de pedra |  | OK | OK | OK | - | Aderente | 100% | 100% | OKOK
A1746056 | 2026-02-03 | 6 | A17 | 20 | INSPEÇÃO AUTO DE LINHA | OUTROS | PAS | PTR-PPG | 102 | 50 | - | PAS-PTR | PASPTR | 9:00 | 1:00 | 1 | BINÁRIO | MALHA CENTRAL | POV-PRV | OURO VERDE - ANÁPOLIS | Anotnio | Inspeção auto de linha | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | 1 | FIXO | - | 7:00 | 5301 | - | - |  | INSPEÇÃO AUTO DE LINHA | OUTROS | PAS | PTR-PPG | PAS-PTR | PASPTR | 102 | 50 | - | 9:00 | 9:10 | 10:10 |  |  |  |  | 1:00 |  | 1 | BINÁRIO | MALHA CENTRAL | POV-PRV | OURO VERDE - ANÁPOLIS | Anotnio |  | 2 |  | MC1 as 9h - Licença as 09:10h - em inspeção | Licença as 09:10h - em inspeção |  | OK | OK | OK |  | Aderente | 100% | 100% | OKOK
|  |  |  | 21 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 22 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
V86 |  |  | V86 | 23 | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | TSF | TSF | 98 | 723 | 720 | TSF-TRO | TSF732/TSFPAT1 | 10:30 | 3:00 | 1120 | M | FERRONORTE | TGR-TRO | ALTO ARAGUAIA - RONDONOPOLIS | Antonioni | Socaria mecanizada | Oportunidade | [5 empty] | 7:00 | 6636 |  |  |  | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | TSF | TSF | TSF-TRO | TSF732/TSFPAT1 | 98 | 723 | 720 | [7 empty] | 0:00 |  |  | M | FERRONORTE | TGR-TRO | ALTO ARAGUAIA - RONDONOPOLIS | Antonioni | [10 empty] | Aderente | * | *
W7046057 | 2026-02-04 | 6 | W70 | 25 | PDM - PEDRA - DESCARGA | PEDRA | TIQ2 | TGR2 | 98 | 700 | 703 | TAL-TSF | 699710 | 10:00 | 3:00 | 27 | VAGÕES | FERRONORTE | TGR-TRO | ALTO ARAGUAIA - RONDONOPOLIS | Camila | Descarga de pedra | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | 2 (Kleyton e Tiago) | FIXO |  | 7:00 | 9425 | 7632 | 9414 |  | DESLOCAMENTO | OUTROS | TIQ2 | TGR2 | TAL-TSF | 699710 | 98 | 700 | 703 | 9:59 | 16:39 | 17:13 |  |  |  |  | 0:34 |  | 1 | BINÁRIO | FERRONORTE | TGR-TRO | ALTO ARAGUAIA - RONDONOPOLIS | Camila |  | 2 |  | MC1 as 09:59h - Licença 10:55h | Licença 10:55h deslocando pro km de descarga - sem oportunidade de intervalo recolhe em TGR |  | CCO Circulação | Intervalo Oportunidade | Sem oportunidade |  | Produção e Intervalo | 18.89% | 3.704% | CCOCirculaçãoIntervaloOportunidade
BRUNO (TF-525)46057 | 2026-02-04 | 6 | BRUNO (TF-525) | 27 | PDM - SOLDA | SOLDA | 539TRM | - | 98 | 548.145 | - | TBE-TRM | 539TRM | 9:00 | 3:00 | 2 | Nº DE SOLDA | FERRONORTE | TGR-TRO | ALTO ARAGUAIA - RONDONOPOLIS | Bruno | Execução de solda - Condicionado a temperatura | Oportunidade | [10 empty] | PDM - SOLDA | SOLDA | 539TRM | - | TBE-TRM | 539TRM | 98 | 548.145 | - | 7:50 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | Nº DE SOLDA | FERRONORTE | TGR-TRO | ALTO ARAGUAIA - RONDONOPOLIS | Bruno |  | 0 |  | Pronto as 07:50h - verificar oportunidade após C71 | Sem oportunidade |  | CCO Circulação | Intervalo Oportunidade | Sem oportunidade |  | Produção e Intervalo | 0% | 0% | CCOCirculaçãoIntervaloOportunidade
E4646057 | 2026-02-04 | 6 | E46 | 29 | DESLOCAMENTO | OUTROS | TGR2 | TIN | 98 | 502 | 109 | TGR-TIN | TGRTIN | 10:00 | 1:00 | 1 | BINÁRIO | FERRONORTE | TGR-TRO | ALTO ARAGUAIA - RONDONOPOLIS | PCM | Deslocamento de TAG para abastecer no TOM e seguir para TIN | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | 2 | ESCALA |  | 7:00 | 9323 | 7636 |  |  | DESLOCAMENTO | OUTROS | TGR2 | TIN | TGR-TIN | TGRTIN | 98 | 502 | 109 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | BINÁRIO | FERRONORTE | TGR-TRO | ALTO ARAGUAIA - RONDONOPOLIS | PCM |  | 0 |  | Aguardando atendimento da mecânica na loco 9414 | Aguardando atendimento da mecânica na loco 9414 - mecanica atuando na loco |  | Mecânica | Locomotiva | Avaria |  | Produção e Intervalo | 0% | 0% | MecânicaLocomotiva
ELSON (TF-526)46057 | 2026-02-04 | 6 | ELSON (TF-526) | 6 | PDM - SOLDA | SOLDA | 499TGR1 | - | 74 | 498.9 | - | TBR-TGR | 499TGR2 | 10:00 | 3:00 | 1 | Nº DE SOLDA | FERRONORTE | TCS-TGR | MARCO INICIAL - ALTO ARAGUAIA | Elson | Execução de solda - Condicionado a temperatura | Oportunidade | [10 empty] | PDM - SOLDA | SOLDA | 499TGR1 | - | TBR-TGR | 499TGR2 | 74 | 498.9 | - | 8:09 | 12:38 | 14:38 |  |  |  |  | 2:00 |  | 1 | Nº DE SOLDA | FERRONORTE | TCS-TGR | MARCO INICIAL - ALTO ARAGUAIA | Elson |  | 2 |  | Pronto as 08:09h Aguardando melhorar clima no local | Intervalo das 12:38h as 14:38h |  | CCO Circulação | Intervalo Oportunidade | Concedido intervalo parcial |  | Intervalo | 66.67% | 100% | CCOCirculaçãoIntervaloOportunidade
MARCOS (TF-520)46057 | 2026-02-04 | 6 | MARCOS (TF-520) | 32 | PDM - SOLDA | SOLDA | 277TCS | - | 74 | 280.5 | - | TJA-TCS | 277TCS | 9:00 | 3:00 | 2 | Nº DE SOLDA | FERRONORTE | TMI-TCS | MARCO INICIAL - ALTO ARAGUAIA | Herbert | Execução de solda - Condicionado a temperatura | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | - | [7 empty] | PDM - SOLDA | SOLDA | 277TCS | - | TJA-TCS | 277TCS | 74 | 280.5 | - | 8:04 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | Nº DE SOLDA | FERRONORTE | TMI-TCS | MARCO INICIAL - ALTO ARAGUAIA | Herbert |  | 0 |  | Pronto as 08:04h Aguardando melhorar clima no local | Pronto as 08:04h Aguardando melhorar clima no local |  | Condições Climática | Chuva | Chuva |  | Produção e Intervalo | 0% | 0% | CondiçõesClimáticaChuva
W5046057 | 2026-02-04 | 6 | W50 | 34 | MODERNIZAÇÃO - RECOLHIMENTO DE DORMENTE | MODERNIZAÇÃO | TCS2 | TCS2 | 74 | 245 | 244.2 | TVI-TJA | 239251 | 8:30 | 3:00 | 1000 | Nº DE DORMENTES | FERRONORTE | TMI-TCS | MARCO INICIAL - ALTO ARAGUAIA | Augusto/ Efraim | Recolhimento de dormentes | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | 2 (Eder e Maicon) | FIXO |  | 7:00 | 7671 | 9322 |  |  | MODERNIZAÇÃO - RECOLHIMENTO DE DORMENTE | MODERNIZAÇÃO | TCS2 | TCS2 | TVI-TJA | 239251 | 74 | 245 | 244.2 | 7:49 | 10:02 | 11:13 |  |  |  |  | 1:11 |  | 135 | Nº DE DORMENTES | FERRONORTE | TMI-TCS | MARCO INICIAL - ALTO ARAGUAIA | Augusto/ Efraim |  | 2 |  | MC1 as 07:49h - Licença as 08:23h | Intervalo das 10:02h as 11:13h para recolha |  | CCO Circulação | Intervalo Oportunidade | Concedido intervalo parcial |  | Produção e Intervalo | 39.44% | 13.5% | CCOCirculaçãoIntervaloOportunidade
A6046057 | 2026-02-04 | 6 | A60 | 37 | DETECÇÃO - RONDA 7 DIAS | DETECÇÃO | TMI | TCS2 | 74 | 1 | 291 | TMI-TCS | TMITCS | 9:00 | 1:00 | 280 | KM | FERRONORTE | TMI-TCS | MARCO INICIAL - ALTO ARAGUAIA | Herbert | Ronda 7 dias | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | 1 | FIXO |  | 7:00 | 5487 |  |  |  | DETECÇÃO - RONDA 7 DIAS | DETECÇÃO | TMI | TCS2 | TMI-TCS | TMITCS | 74 | 1 | 291 | 9:16 | 0:00 | 1:00 |  |  |  |  | 1:00 |  | 280 | KM | FERRONORTE | TMI-TCS | MARCO INICIAL - ALTO ARAGUAIA | Herbert |  | 2 |  | MC1 as 09:16 - Licença as 09:17h - em inspeção | Licença as 09:17h - em inspeção |  | OK | OK | OK |  | Aderente | 100% | 100% | OKOK
TURMA FIXA VIA 46057 | 2026-02-04 | 6 | TURMA FIXA VIA | 38 | PDM - SUBSTITUIÇÃO - TRILHO | TRILHO - SUBSTITUIÇÂO | PJGPSI | - | 101 | 1413.05 | - | PSI-PJG | PJGPSI | 10:00 | 2:00 | 8 | M | MALHA CENTRAL | PPN-POV | PORTO NACIONAL - OURO VERDE | Carlito | Substituição de barra curta | Oportunidade | [10 empty] | PDM - SUBSTITUIÇÃO - TRILHO | TRILHO - SUBSTITUIÇÂO | PJGPSI | - | PSI-PJG | PJGPSI | 101 | 1413.05 | - | 11:00 | 11:05 | 13:05 |  |  |  |  | 2:00 |  | 8 | M | MALHA CENTRAL | PPN-POV | PORTO NACIONAL - OURO VERDE | Carlito |  | 2 |  | Intervalo das 11:05 as 13:05h | Intervalo das 11:05 as 13:05h |  | OK | OK | OK |  | Intervalo | 100% | 100% | OKOK
A7146057 | 2026-02-04 | 6 | A71 | 39 | OUTRAS ATIVIDADES | OUTROS | PTRPNV | POSPNV | 103 | 1585.5 | 1533.5 | PNV-PTR | PTRPNV | 9:00 | 1:00 | 1 | BINÁRIO | MALHA CENTRAL | POV-PRV | OURO VERDE - LIGAÇÃO | Antonio Bezerra | Troca de fixação | Oportunidade | [10 empty] | OUTRAS ATIVIDADES | OUTROS | PTRPNV | POSPNV | PNV-PTR | PTRPNV | 103 | 1585.5 | 1533.5 | 9:04 | 9:05 | 10:05 |  |  |  |  | 1:00 |  | 1 | BINÁRIO | MALHA CENTRAL | POV-PRV | OURO VERDE - LIGAÇÃO | Antonio Bezerra |  | 2 |  | MC1 as 09:04h - Licença as 09:05h | MC1 as 09:04h - Licença as 09:05h |  | OK | OK | OK |  | Aderente | 100% | 100% | OKOK
A1746057 | 2026-02-04 | 6 | A17 | 40 | INFRAESTRUTURA | INFRAESTRUTURA | PPGPTR | PSGPAR | 103 | 1613 | - | PTR-PPG | PPGPTR | 9:00 | 1:00 | 1 | Nº DE ITENS | MALHA CENTRAL | POV-PRV | OURO VERDE - LIGAÇÃO | Anotnio bezerra | Inspeção da Infra | Oportunidade | [5 empty] | 7:00 | 5301 |  |  |  | INFRAESTRUTURA | INFRAESTRUTURA | PPGPTR | PSGPAR | PTR-PPG | PPGPTR | 103 | 1613 | - | 9:10 | 9:11 | 10:11 |  |  |  |  | 1:00 |  | 1 | Nº DE ITENS | MALHA CENTRAL | POV-PRV | OURO VERDE - LIGAÇÃO | Anotnio bezerra |  | 2 |  | MC1 as 09:10h - Licença as 09:11h | MC1 as 09:10h - Licença as 09:11h |  | OK | OK | OK |  | Aderente | 100% | 100% | OKOK
|  |  |  | 41 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 42 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
V8646058 | 2026-02-05 | 6 | V86 | 43 | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | TSF | TSF | 98 | 720.638 | 723.21 | TSF-TEX | TSFPAT1 | 10:30 | 3:00 | 1120 | M | FERRONORTE | TGR-TRO | ALTO ARAGUAIA - RONDONOPOLIS | Antonioni | Socaria mecanizada | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | 1 | FIXO |  | 7:00 | 6636 |  |  |  | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | TSF | TSF | TSF-TEX | TSFPAT1 | 98 | 720.638 | 723.21 | 9:32 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | M | FERRONORTE | TGR-TRO | ALTO ARAGUAIA - RONDONOPOLIS | Antonioni |  | 0 |  | Sem oportunidade devido circulação | Sem oportunidade devido circulação |  | CCO Circulação | Intervalo Oportunidade | Sem oportunidade |  | Produção e Intervalo | 0% | 0% | CCOCirculaçãoIntervaloOportunidade
BRUNO (TF-525)46058 | 2026-02-05 | 6 | BRUNO (TF-525) | 27 | PDM - SOLDA | SOLDA | 539TRM | - | 98 | 548.145 | - | TBE-TRM | 539TRM | 9:00 | 3:00 | 2 | Nº DE SOLDA | FERRONORTE | TGR-TRO | ALTO ARAGUAIA - RONDONOPOLIS | Bruno | Execução de solda - Condicionado a temperatura | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | - | [7 empty] | PDM - SOLDA | SOLDA | 539TRM | - | TBE-TRM | 539TRM | 98 | 548.145 | - | 8:00 | 8:52 | 10:52 |  |  |  |  | 2:00 |  | 2 | Nº DE SOLDA | FERRONORTE | TGR-TRO | ALTO ARAGUAIA - RONDONOPOLIS | Bruno |  | 2 |  | Pronto as 07:23h - Intervalo após o I01 | Intervalo das 08:52h as 10:52h |  | CCO Circulação | Intervalo Oportunidade | Concedido intervalo parcial |  | Intervalo | 66.67% | 100% | CCOCirculaçãoIntervaloOportunidade
W7046058 | 2026-02-05 | 6 | W70 | 46 | DESLOCAMENTO | OUTROS | TGR2 | RVD | 98 | 502 | - | TGR-RVD | TGRRVD | 11:00 | 1:00 | 1 | BINÁRIO | FERRONORTE | TGR-TRO | ALTO ARAGUAIA - RONDONOPOLIS | Camila | Retirar 7 vgs e deslocar pro FMT | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | 2 (Enio e Daniel) | FIXO |  | 7:00 | 9425 | 7632 | 9414 |  | DESLOCAMENTO | OUTROS | TGR2 | RVD | TGR-RVD | TGRRVD | 98 | 502 | - | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | BINÁRIO | FERRONORTE | TGR-TRO | ALTO ARAGUAIA - RONDONOPOLIS | Camila |  | 0 |  | Sem oportunidade devido circulação | Sem oportunidade devido circulação |  | CCO Circulação | Intervalo Oportunidade | Sem oportunidade |  | Produção e Intervalo | 0% | 0% | CCOCirculaçãoIntervaloOportunidade
E4646058 | 2026-02-05 | 6 | E46 | 29 | DESLOCAMENTO | OUTROS | TGR2 | TIN | 98 | 502 | 109 | TGR-TIN | TGRTIN | 10:00 | 1:00 | 1 | BINÁRIO | FERRONORTE | TGR-TRO | ALTO ARAGUAIA - RONDONOPOLIS | PCM | Deslocamento de TAG para abastecer no TOM e seguir para TIN | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | 2 (Kleyton e Tiago) | FIXO |  | 7:00 | 9323 | 7636 |  |  | DESLOCAMENTO | OUTROS | TGR2 | TIN | TGR-TIN | TGRTIN | 98 | 502 | 109 | 10:28 | 0:00 | 1:00 |  |  |  |  | 1:00 |  | 1 | BINÁRIO | FERRONORTE | TGR-TRO | ALTO ARAGUAIA - RONDONOPOLIS | PCM |  | 2 |  | Realizou deslocamento | Realizou deslocamento |  | OK | OK | OK |  | Aderente | 100% | 100% | OKOK
ELSON (TF-526)46058 | 2026-02-05 | 6 | ELSON (TF-526) | 49 | PDM - SOLDA | SOLDA | TPC440 | - | 74 | 430.268 | - | TPC-TVL | TPC440 | 9:00 | 2:00 | 2 | Nº DE SOLDA | FERRONORTE | TCS-TGR | MARCO INICIAL - ALTO ARAGUAIA | Elson | Execução de solda - Condicionado a temperatura | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | - | [7 empty] | PDM - SOLDA | SOLDA | TPC440 | - | TPC-TVL | TPC440 | 74 | 430.268 | - | 9:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | Nº DE SOLDA | FERRONORTE | TCS-TGR | MARCO INICIAL - ALTO ARAGUAIA | Elson |  | 2 |  | Equipe não solicitou devido condições climáticas | Equipe não solicitou devido condições climáticas |  | Condições Climática | Chuva | Chuva |  | Produção e Intervalo | 0% | 0% | CondiçõesClimáticaChuva
MARCOS (TF-520)46058 | 2026-02-05 | 6 | MARCOS (TF-520) | 32 | PDM - SOLDA | SOLDA | 277TCS | - | 74 | 280.5 | - | TJA-TCS | 277TCS | 9:00 | 3:00 | 2 | Nº DE SOLDA | FERRONORTE | TMI-TCS | MARCO INICIAL - ALTO ARAGUAIA | Herbert | Execução de solda - Condicionado a temperatura | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | - | [7 empty] | PDM - SOLDA | SOLDA | 277TCS | - | TJA-TCS | 277TCS | 74 | 280.5 | - | 7:38 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | Nº DE SOLDA | FERRONORTE | TMI-TCS | MARCO INICIAL - ALTO ARAGUAIA | Herbert |  | 2 |  | Pronto as 07:38h - sem oprotunidade de faixa | Pronto as 07:38h - sem oprotunidade de faixa |  | CCO Circulação | Intervalo Oportunidade | Sem oportunidade |  | Produção e Intervalo | 0% | 0% | CCOCirculaçãoIntervaloOportunidade
W5046058 | 2026-02-05 | 6 | W50 | 55 | MODERNIZAÇÃO - RECOLHIMENTO DE DORMENTE | MODERNIZAÇÃO | TCS2 | TCS2 | 74 | 244.9 | 244.2 | TVI-TJA | 239251 | 8:30 | 3:00 | 1000 | Nº DE DORMENTES | FERRONORTE | TMI-TCS | MARCO INICIAL - ALTO ARAGUAIA | Augusto/ Efraim | Recolhimento de dormentes | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | 2 (Eder e Maicon) | FIXO |  | 7:00 | 7671 | 9322 |  |  | MODERNIZAÇÃO - RECOLHIMENTO DE DORMENTE | MODERNIZAÇÃO | TCS2 | TCS2 | TVI-TJA | 239251 | 74 | 244.9 | 244.2 | 9:09 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | Nº DE DORMENTES | FERRONORTE | TMI-TCS | MARCO INICIAL - ALTO ARAGUAIA | Augusto/ Efraim |  | 0 |  | Sem oportunidade devido circulação | Sem oportunidade devido circulação |  | CCO Circulação | Intervalo Oportunidade | Sem oportunidade |  | Produção e Intervalo | 0% | 0% | CCOCirculaçãoIntervaloOportunidade
A6046058 | 2026-02-05 | 6 | A60 | 58 | DETECÇÃO - RONDA 7 DIAS | DETECÇÃO | TVI | TGR2 | 74 | 226 | - | TVI-TGR | TVITGR | 8:00 | 1:00 | 200 | KM | FERRONORTE | TMI-TCS | MARCO INICIAL - ALTO ARAGUAIA | Herbert | Ronda 7 dias | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | 1 | FIXO |  | 7:00 | 5487 |  |  |  | DETECÇÃO - RONDA 7 DIAS | DETECÇÃO | TVI | TGR2 | TVI-TGR | TVITGR | 74 | 226 | - | 8:40 | 0:00 | 1:00 |  |  |  |  | 1:00 |  | 200 | KM | FERRONORTE | TMI-TCS | MARCO INICIAL - ALTO ARAGUAIA | Herbert |  | 2 |  | Realizado inspeção | Realizado inspeção |  | OK | OK | OK |  | Aderente | 100% | 100% | OKOK
A8846058 | 2026-02-05 | 6 | A88 | 60 | INSPEÇÃO AUTO DE LINHA | OUTROS | ZDK | ZJU | 78 | 251.05 | 275.3 | ZDK | ZDK1 | 9:00 | 1:00 | 1 | BINÁRIO | MALHA CENTRAL | RAMAL | ITIRAPINA - BAURU | Wesley | Circular de ZDK para ZJU | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | 1 | FIXO | [6 empty] | INSPEÇÃO AUTO DE LINHA | OUTROS | ZDK | ZJU | ZDK | ZDK1 | 78 | 251.05 | 275.3 | 10:36 | 0:00 | 1:00 |  |  |  |  | 1:00 |  | 1 | BINÁRIO | MALHA CENTRAL | RAMAL | ITIRAPINA - BAURU | Wesley |  | 2 |  | Realizado inspeção | Realizado inspeção |  | OK | OK | OK |  | Aderente | 100% | 100% | OKOK
|  |  |  | 61 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 62 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 63 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
V8646059 | 2026-02-06 | 6 | V86 | 64 | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | TSF | TSF | 98 | 710 | 718 | TAL-TSF | 699710 | 10:30 | 3:00 | 1120 | M | FERRONORTE | TGR-TRO | ALTO ARAGUAIA - RONDONOPOLIS | Antonioni | Socaria mecanizada | Contrato | SIM |  | 1 | FIXO |  | 7:00 | 6636 |  |  |  | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | TSF | TSF | TAL-TSF | 699710 | 98 | 710 | 718 | 9:42 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | M | FERRONORTE | TGR-TRO | ALTO ARAGUAIA - RONDONOPOLIS | Antonioni |  | 0 |  | MC1 09:42, intervalo cancelado CCO | MC1 09:42, intervalo cancelado CCO |  | CCO Circulação | Intervalo Contrato | Fluxo intenso de trens |  | Produção e Intervalo | 0% | 0% | CCOCirculaçãoIntervaloContrato
W7046059 | 2026-02-06 | 6 | W70 | 67 | PDM - PEDRA - DESCARGA | PEDRA | TIQ2 | TGR2 | 98 | 700 | 703 | TAL-TSF | 699710 | 10:00 | 3:00 | 27 | VAGÕES | FERRONORTE | TGR-TRO | ALTO ARAGUAIA - RONDONOPOLIS | Camila | Descarga de pedra | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | 2 (Kleyton e Tiago) | FIXO |  | 7:00 | 9425 | 7632 |  |  | PDM - PEDRA - DESCARGA | PEDRA | TIQ2 | TGR2 | TAL-TSF | 699710 | 98 | 700 | 703 | 9:02 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | VAGÕES | FERRONORTE | TGR-TRO | ALTO ARAGUAIA - RONDONOPOLIS | Camila |  | 0 |  | MC1 09:02, sem oportunidade | MC1 09:02, sem oportunidade |  | CCO Circulação | Intervalo Oportunidade | Fluxo intenso de trens |  | Produção e Intervalo | 0% | 0% | CCOCirculaçãoIntervaloOportunidade
BRUNO (TF-525)46059 | 2026-02-06 | 6 | BRUNO (TF-525) | 69 | PDM - SOLDA | SOLDA | 539TRM | - | 98 | 548.145 | - | TBE-TRM | 539TRM | 9:00 | 3:00 | 2 | Nº DE SOLDA | FERRONORTE | TGR-TRO | ALTO ARAGUAIA - RONDONOPOLIS | Bruno | Execução de solda - Condicionado a temperatura | Contrato | OPORTUNIDADE | [9 empty] | PDM - SOLDA | SOLDA | 539TRM | - | TBE-TRM | 539TRM | 98 | 548.145 | - | 8:08 | 8:09 | 9:29 |  |  |  |  | 1:20 |  | 1 | Nº DE SOLDA | FERRONORTE | TGR-TRO | ALTO ARAGUAIA - RONDONOPOLIS | Bruno |  | 2 |  | Pronto as 08:08h - Intervalo das 08:09h as 09:29h, realizou 1 solda | Intervalo das 08:09h as 09:29h, realizou 1 solda |  | CCO Circulação | Intervalo Contrato | Fluxo intenso de trens |  | Produção e Intervalo | 44.44% | 50% | CCOCirculaçãoIntervaloContrato
ELSON (TF-526)46059 | 2026-02-06 | 6 | ELSON (TF-526) | 70 | PDM - SOLDA | SOLDA | 499TGR1 | - | 74 | 498.9 | - | TBR-TGR | 499TGR2 | 10:00 | 2:00 | 2 | Nº DE SOLDA | FERRONORTE | TCS-TGR | MARCO INICIAL - ALTO ARAGUAIA | Elson | Execução de solda - Condicionado a temperatura | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | - | [7 empty] | PDM - SOLDA | SOLDA | 499TGR1 | - | TBR-TGR | 499TGR2 | 74 | 498.9 | - | 7:53 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | Nº DE SOLDA | FERRONORTE | TCS-TGR | MARCO INICIAL - ALTO ARAGUAIA | Elson |  | 0 |  | Pronto as 9h - preivisão de faixa após D77 | Pronto as 9h - preivisão de faixa após D77 - Sem temperatura |  | Condições Climática | Temperatura | Temperatura Baixa |  | Produção e Intervalo | 0% | 0% | CondiçõesClimáticaTemperatura
A6046059 | 2026-02-06 | 6 | A60 | 71 | DETECÇÃO - RONDA 7 DIAS | DETECÇÃO | THE | TVI | 74 | 301 | - | THE-TVI | THETVI | 8:00 | 1:00 | 80 | KM | FERRONORTE | TCS-TGR | MARCO INICIAL - ALTO ARAGUAIA | Herbert | Ronda 7 dias | Oportunidade |  |  | 1 | FIXO |  | 7:00 | 5487 |  |  |  | DETECÇÃO - RONDA 7 DIAS | DETECÇÃO | TCS | TVI | THE-TVI | THETVI | 74 | 301 | - | 8:44 | 8:46 | 9:46 |  |  |  |  | 1:00 |  | 80 | KM | FERRONORTE | TCS-TGR | MARCO INICIAL - ALTO ARAGUAIA | Herbert |  | 2 |  | MC1 as 08:44h - Licença as 08:46h - em inspeção | MC1 as 08:44h - Licença as 08:46h - em inspeção |  | OK | OK | OK | - | Aderente | 100% | 100% | OKOK
MARCOS (TF-520)46059 | 2026-02-06 | 6 | MARCOS (TF-520) | 72 | PDM - SOLDA | SOLDA | 277TCS | - | 74 | 278.889 | - | TJA-TCS | 277TCS | 9:00 | 3:00 | 2 | Nº DE SOLDA | FERRONORTE | TMI-TCS | MARCO INICIAL - ALTO ARAGUAIA | Hebert | Execução de solda - Condicionado a temperatura | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | - | [7 empty] | PDM - SOLDA | SOLDA | 277TCS | - | TJA-TCS | 277TCS | 74 | 278.889 | - | 7:56 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | Nº DE SOLDA | FERRONORTE | TMI-TCS | MARCO INICIAL - ALTO ARAGUAIA | Hebert |  | 0 |  | Pronto as 8h - verificando faixa com o CCO | Pronto 8h, sem oportunidade |  | CCO Circulação | Intervalo Oportunidade | Fluxo intenso de trens | - | Produção e Intervalo | 0% | 0% | CCOCirculaçãoIntervaloOportunidade
W5046059 | 2026-02-06 | 6 | W50 | 74 | MODERNIZAÇÃO - RECOLHIMENTO DE DORMENTE | MODERNIZAÇÃO | TCS2 | TCS2 | 74 | 244.9 | 244.2 | TVI-TJA | 239251 | 8:30 | 3:00 | 1000 | Nº DE DORMENTES | FERRONORTE | TMI-TCS | MARCO INICIAL - ALTO ARAGUAIA | Augusto/ Efraim | Recolhimento de dormentes | Contrato | SIM |  | 2 (Eder e Maicon) | FIXO |  | 7:00 | 7671 | 9322 |  |  | MODERNIZAÇÃO - TRILHO - DESCARGA | MODERNIZAÇÃO | TCS2 | TCS2 | TVI-TJA | 239251 | 74 | 286.32 | 270.8 | 8:16 | 9:34 | 10:05 | 10:17 | 10:47 |  |  | 1:01 |  | 108 | M | FERRONORTE | TMI-TCS | MARCO INICIAL - ALTO ARAGUAIA | Augusto/ Efraim |  | 2 |  | MC1 as 08:16h - Licença as 08:53h parte após o A60 | Alteração de programação realizou descarga de barras curtas após retornou pro TCS |  | Modernização | Execução | Alteração de programação |  | Produção e Intervalo | 33.89% | 10.8% | ModernizaçãoExecução
E46 |  |  | E46 | 75 | TRILHEIRO - DESCARGA | TRILHEIRO - DESCARGA | TAPK35 | - | 74 | 26.819 | - | TAP-TLG | TAPK35 |  |  |  | M | FERRONORTE | TMI-TCS | MARCO INICIAL - ALTO ARAGUAIA | PCM | 3 barras no equip - 74/026819-027555cv | [11 empty] | TRILHEIRO - DESCARGA | TRILHEIRO - DESCARGA | TAPK35 | - | TAP-TLG | TAPK35 | 74 | 26.819 | - | [7 empty] | 0:00 |  |  | M | FERRONORTE | TMI-TCS | MARCO INICIAL - ALTO ARAGUAIA | PCM | [10 empty] | Aderente | * | *
A8846059 | 2026-02-06 | 6 | A88 | 76 | INSPEÇÃO AUTO DE LINHA | OUTROS | ZJU | ZTP | 78 | 275 | 334 | ZJU-ZTP | ZJUZTP | 9:00 | 1:00 | 1 | BINÁRIO | MALHA CENTRAL | RAMAL | ITIRAPINA - BAURU | Wesley | Apenas circulação | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | 1 | FIXO | [6 empty] | INSPEÇÃO AUTO DE LINHA | OUTROS | ZJU | ZTP | ZJU-ZTP | ZJUZTP | 78 | 275 | 334 | 10:58 | 11:01 | 12:01 |  |  |  |  | 1:00 |  | 1 | BINÁRIO | MALHA CENTRAL | RAMAL | ITIRAPINA - BAURU | Wesley |  | 2 |  | MC1 10:58, autorizado 11:01 em inspeção | MC1 10:58, autorizado 11:01 em inspeção |  | OK | OK | OK |  | Aderente | 100% | 100% | OKOK
|  |  |  | 77 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
V8646060 | 2026-02-07 | 6 | V86 | 82 | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | TSF | TSF | 98 | 710 | 718 | TAL-TSF | 699710 | 10:00 | 3:00 | 1120 | M | FERRONORTE | TGR-TRO | ALTO ARAGUAIA - RONDONOPOLIS | Antonioni | Socaria mecanizada | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | 1 | FIXO |  | 7:00 | 6636 |  |  |  | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | TSF | TSF | TAL-TSF | 699710 | 98 | 710 | 718 | 9:37 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | M | FERRONORTE | TGR-TRO | ALTO ARAGUAIA - RONDONOPOLIS | Antonioni |  | 0 |  | MC1 09:37, aguarda oportunidade | MC1 09:37, sem oportunidade |  | CCO Circulação | Intervalo Oportunidade | Fluxo intenso de trens | - | Produção e Intervalo | 0% | 0% | CCOCirculaçãoIntervaloOportunidade
BRUNO (TF-525)46060 | 2026-02-07 | 6 | BRUNO (TF-525) | 83 | PDM - SOLDA | SOLDA | 539TRM | - | 98 | 548.16 | - | TRM | TRM1 | 9:00 | 2:00 | 2 | Nº DE SOLDA | FERRONORTE | TGR-TRO | ALTO ARAGUAIA - RONDONOPOLIS | Buno | Execução de solda - Condicionado a temperatura | Oportunidade | OPORTUNIDADE | [9 empty] | PDM - SOLDA | SOLDA | 539TRM | - | TRM | TRM1 | 98 | 548.16 | - | 7:00 | 11:06 | 12:36 |  |  |  |  | 1:30 |  | 0 | Nº DE SOLDA | FERRONORTE | TGR-TRO | ALTO ARAGUAIA - RONDONOPOLIS | Buno |  | 0 |  | Equipe no local 7h, previsão de pronto 8h, visão de faixa, em intervalo 11:06 | Equipe no local 7h, em intervalo 11:06 até 12:36, não conseguiu realizar a solda devido chuva |  | Condições Climática | Chuva | Chuva | - | Produção e Intervalo | 75% | 0% | CondiçõesClimáticaChuva
ELSON (TF-526)46060 | 2026-02-07 | 6 | ELSON (TF-526) | 85 | PDM - SOLDA | SOLDA | TPC440 | - | 74 | 430.268 | - | TPC-TVL | TPC440 | 9:00 | 2:00 | 2 | Nº DE SOLDA | FERRONORTE | TCS-TGR | MARCO INICIAL - ALTO ARAGUAIA | Elson | Execução de solda - Condicionado a temperatura | Oportunidade | OPORTUNIDADE | [9 empty] | PDM - SOLDA | SOLDA | TPC440 | - | TPC-TVL | TPC440 | 74 | 430.268 | - | 7:21 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | Nº DE SOLDA | FERRONORTE | TCS-TGR | MARCO INICIAL - ALTO ARAGUAIA | Elson |  | 0 |  | Equipe no loca 07:21, aguarda oportunidade | Eque no local, 07:21, sem oportunidade |  | CCO Circulação | Intervalo Oportunidade | Fluxo intenso de trens | - | Produção e Intervalo | 0% | 0% | CCOCirculaçãoIntervaloOportunidade
MARCOS (TF-520)46060 | 2026-02-07 | 6 | MARCOS (TF-520) | 86 | PDM - SOLDA | SOLDA | 277TCS | - | 74 | 280.5 | - | TJA-TCS | 277TCS | 9:00 | 3:00 | 2 | Nº DE SOLDA | FERRONORTE | TMI-TCS | MARCO INICIAL - ALTO ARAGUAIA | Marcos Euzebio | Execução de solda - Condicionado a temperatura | Oportunidade | OPORTUNIDADE | [9 empty] | PDM - SOLDA | SOLDA | 277TCS | - | TJA-TCS | 277TCS | 74 | 280.5 | - | 7:20 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | Nº DE SOLDA | FERRONORTE | TMI-TCS | MARCO INICIAL - ALTO ARAGUAIA | Marcos Euzebio |  | 0 |  | Equipe pronta 07:20, aguarda oportunidade | Equipe pronta 07:20, sem oportunidade |  | CCO Circulação | Intervalo Oportunidade | Fluxo intenso de trens | - | Produção e Intervalo | 0% | 0% | CCOCirculaçãoIntervaloOportunidade
V6646060 | 2026-02-07 | 6 | V66 | 87 | MODERNIZAÇÃO - REGULAGEM | MODERNIZAÇÃO | TID | TID | 74 | 174 | 175 | TCE-TID | TCE177 | 9:00 | 1:00 | 250 | M | FERRONORTE | TMI-TCS | MARCO INICIAL - ALTO ARAGUAIA | Augusto/ Efraim | Regulagem de brita | Extra | OPORTUNIDADE | [9 empty] | MODERNIZAÇÃO - REGULAGEM | MODERNIZAÇÃO | TID | TID | TCE-TID | TCE177 | 74 | 174 | 175 | 8:57 | 14:57 | 16:03 |  |  |  |  | 1:06 |  | 885 | M | FERRONORTE | TMI-TCS | MARCO INICIAL - ALTO ARAGUAIA | Augusto/ Efraim |  | 2 |  | MC1 08:57, aguarda oportunidade | Em intervalo 14:57 até 16:03 |  | OK | OK | OK | - | Aderente | 110% | 354% | OKOK
V8646061 | 2026-02-08 | 7 | V86 | 88 | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | TSF | TSF | 98 | 710 | 718 | TAL-TSF | 699710 | 10:00 | 3:00 | 1120 | M | FERRONORTE | TGR-TRO | ALTO ARAGUAIA - RONDONOPOLIS | Antonioni | Socaria mecanizada | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | 1 | FIXO |  | 7:00 | 6636 |  |  |  | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | TSF | TSF | TAL-TSF | 699710 | 98 | 710 | 718 | 10:30 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | M | FERRONORTE | TGR-TRO | ALTO ARAGUAIA - RONDONOPOLIS | Antonioni |  | 0 |  | MC1 10:30, sem visão de faixa | MC1 10:30, sem oportunidade |  | CCO Circulação | Intervalo Oportunidade | Fluxo intenso de trens | - | Produção e Intervalo | 0% | 0% | CCOCirculaçãoIntervaloOportunidade
V6646061 | 2026-02-08 | 7 | V66 | 87 | MODERNIZAÇÃO - REGULAGEM | MODERNIZAÇÃO | TID | TID | 74 | 173 | 174 | TCE-TID | TCE177 | 9:00 | 1:30 | 500 | M | FERRONORTE | TMI-TCS | MARCO INICIAL - ALTO ARAGUAIA | Augusto/ Efraim | Regulagem de brita | Extra | OPORTUNIDADE | [9 empty] | MODERNIZAÇÃO - REGULAGEM | MODERNIZAÇÃO | TID | TID | TCE-TID | TCE177 | 74 | 173 | 174 | 10:34 | 12:43 | 14:11 |  |  |  |  | 1:28 |  | 1000 | M | FERRONORTE | TMI-TCS | MARCO INICIAL - ALTO ARAGUAIA | Augusto/ Efraim |  | 2 |  | MC1 10:34, oportunidade as 12h após I83 | MC1 10:34, oportunidade as 12h após I83, em intervalo 12:43 |  | OK | OK | OK | - | Intervalo | 97.78% | 200% | OKOK
[6 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
V8646062 | 2026-02-09 | 7 | V86 | 90 | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | TSF | TSF | 98 | 710 | 713 | TAL-TSF | 699710 | 11:00 | 3:00 | 1680 | M | FERRONORTE | TGR-TRO | ALTO ARAGUAIA - RONDONOPOLIS | Antonioni | Socaria mecanizada | Oportunidade |  |  | 1 | FIXO |  | 7:00 | 6636 |  |  |  | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | TSF | TSF | TAL-TSF | 699710 | 98 | 710 | 713 | 9:14 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | M | FERRONORTE | TGR-TRO | ALTO ARAGUAIA - RONDONOPOLIS | Antonioni |  | 0 |  | MC1 as 09:14h - Sem oportunidade | MC1 as 09:14h - Sem oportunidade |  | CCO Circulação | Intervalo Oportunidade | Sem oportunidade |  | Produção e Intervalo | 0% | 0% | CCOCirculaçãoIntervaloOportunidade
W7046062 | 2026-02-09 | 7 | W70 | 91 | PDM - PEDRA - DESCARGA | PEDRA | TIQ | TGR2 | 98 | 704 | 706 | TAL-TSF | 699710 | 10:30 | 3:00 | 27 | VAGÕES | FERRONORTE | TGR-TRO | ALTO ARAGUAIA - RONDONOPOLIS | Camila | Descarga de pedra | Oportunidade |  |  | 2 | FIXO |  | 7:00 | 9425 | 7632 |  |  | PDM - PEDRA - DESCARGA | PEDRA | TIQ | TGR2 | TAL-TSF | 699710 | 98 | 704 | 706 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | VAGÕES | FERRONORTE | TGR-TRO | ALTO ARAGUAIA - RONDONOPOLIS | Camila |  | 0 |  | Sem oportunidade | Sem oportunidade |  | CCO Circulação | Intervalo Oportunidade | Sem oportunidade |  | Produção e Intervalo | 0% | 0% | CCOCirculaçãoIntervaloOportunidade
BRUNO (TF-525)46062 | 2026-02-09 | 7 | BRUNO (TF-525) | 92 | PDM - SOLDA | SOLDA | TRM | - | 98 | 548.16 | - | TRM | TRMS | 9:00 | 1:30 | 1 | Nº DE SOLDA | FERRONORTE | TGR-TRO | ALTO ARAGUAIA - RONDONOPOLIS | Bruno | Solda no AMV SUL | Oportunidade | [10 empty] | PDM - SOLDA | SOLDA | TRM | - | TRM | TRMS | 98 | 548.16 | - | 8:21 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | Nº DE SOLDA | FERRONORTE | TGR-TRO | ALTO ARAGUAIA - RONDONOPOLIS | Bruno |  | 0 |  | Equipe pronta as 08:21h mas com chuva no local | Equipe pronta as 08:21h mas com chuva no local |  | Condições Climática | Chuva | Chuva |  | Produção e Intervalo | 0% | 0% | CondiçõesClimáticaChuva
ELSON (TF-526)46062 | 2026-02-09 | 7 | ELSON (TF-526) | 93 | PDM - SOLDA | SOLDA | - | - | 74 | 430.268 | - | TPC-TVL | TPC440 | 8:30 | 1:30 | 1 | Nº DE SOLDA | FERRONORTE | TCS-TGR | MARCO INICIAL - ALTO ARAGUAIA | Elson | Execução de solda - Condicionado a temperatura | Oportunidade |  |  | 1 | FIXO |  | 7:00 | 5487 |  |  |  | PDM - SOLDA | SOLDA | - | - | TPC-TVL | TPC440 | 74 | 430.268 | - | 7:51 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | Nº DE SOLDA | FERRONORTE | TCS-TGR | MARCO INICIAL - ALTO ARAGUAIA | Elson |  | 0 |  | Equipe pronta as 07:51h mas com chuva no local | Equipe pronta as 07:51h mas com chuva no local |  | Condições Climática | Chuva | Chuva |  | Produção e Intervalo | 0% | 0% | CondiçõesClimáticaChuva
A6046062 | 2026-02-09 | 7 | A60 | 93 | DETECÇÃO - RONDA 7 DIAS | DETECÇÃO | TCS291 | TIN1 | 74 | 291 | 109 | TCS-TRC | 291TRC1 | 8:00 | 1:00 | 180 | KM | FERRONORTE | TCS-TGR | MARCO INICIAL - ALTO ARAGUAIA | Herbert | Ronda 7 dias | Oportunidade |  |  | 1 | FIXO |  | 7:00 | 5487 |  |  |  | DETECÇÃO - RONDA 7 DIAS | DETECÇÃO | TCS291 | TIN1 | TCS-TRC | 291TRC1 | 74 | 291 | 109 | 10:24 | 11:52 | 12:52 |  |  |  |  | 1:00 |  | 180 | KM | FERRONORTE | TCS-TGR | MARCO INICIAL - ALTO ARAGUAIA | Herbert |  | 2 |  | MC1 as 10:24h - Licença as 11:15h - em inspeção | Licença as 11:15h - em inspeção |  | OK | OK | OK |  | Intervalo | 100% | 100% | OKOK
MARCOS (TF-520)46062 | 2026-02-09 | 7 | MARCOS (TF-520) | 94 | PDM - SOLDA | SOLDA | 277TCS | - | 74 | 280.5 | - | TJA-TCS | 277TCS | 9:00 | 2:00 | 1 | Nº DE SOLDA | FERRONORTE | TMI-TCS | MARCO INICIAL - ALTO ARAGUAIA | Marcos Euzebio | Execução de solda - Condicionado a temperatura | Oportunidade |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | PDM - SOLDA | SOLDA | 277TCS | - | TJA-TCS | 277TCS | 74 | 280.5 | - | 8:21 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | Nº DE SOLDA | FERRONORTE | TMI-TCS | MARCO INICIAL - ALTO ARAGUAIA | Marcos Euzebio |  | 0 |  | Equipe pronta as 08:21h - previsão de faixa após I58 | Equipe pronta as 08:21h - previsão de faixa após I58 - Chuva no local |  | Condições Climática | Chuva | Chuva |  | Produção e Intervalo | 0% | 0% | CondiçõesClimáticaChuva
W5046062 | 2026-02-09 | 7 | W50 | 95 | MODERNIZAÇÃO - DESCARGA - TRILHO | MODERNIZAÇÃO | TCS2 | TCS2 | 74 | 260 | 210 | TVI-TJA | 251TJA | 11:00 | 2:00 | 4 | Nº DE BARRAS | FERRONORTE | TMI-TCS | MARCO INICIAL - ALTO ARAGUAIA | Augusto/ Efraim | Descarga de barra curta e dormentes | Oportunidade |  |  | 2 (Eder e Maicon) | FIXO |  | 7:00 | 7671 | 9322 |  |  | MODERNIZAÇÃO - DESCARGA - TRILHO | MODERNIZAÇÃO | TCS2 | TCS2 | TVI-TJA | 251TJA | 74 | 260 | 210 | 11:56 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | Nº DE BARRAS | FERRONORTE | TMI-TCS | MARCO INICIAL - ALTO ARAGUAIA | Augusto/ Efraim |  | 0 |  | Equipe deslocando para TCS | MC1 11:56h - Sem oportunidade |  | CCO Circulação | Intervalo Oportunidade | Sem oportunidade |  | Produção e Intervalo | 0% | 0% | CCOCirculaçãoIntervaloOportunidade
V6646062 | 2026-02-09 | 7 | V66 | 87 | MODERNIZAÇÃO - REGULAGEM | MODERNIZAÇÃO | TID2 | TID2 | 74 | 172 | 173 | TCE-TID | TCE177 | 11:00 | 2:00 | 500 | M | FERRONORTE | TMI-TCS | MARCO INICIAL - ALTO ARAGUAIA | Augusto/ Efraim | Regulagem de brita | Oportunidade |  |  | 1 | FIXO |  | 7:00 | 6066 | - | - |  | MODERNIZAÇÃO - REGULAGEM | MODERNIZAÇÃO | TID2 | TID2 | TCE-TID | TCE177 | 74 | 172 | 173 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | M | FERRONORTE | TMI-TCS | MARCO INICIAL - ALTO ARAGUAIA | Augusto/ Efraim |  | 0 |  | Cancelado devido atraso no deslocamento do operador | Cancelado devido atraso no deslocamento do operador |  | Modernização | Execução | Falha de execução |  | Produção e Intervalo | 0% | 0% | ModernizaçãoExecução
ANISIO (TF-514)46062 | 2026-02-09 | 7 | ANISIO (TF-514) | 99 | PDM - SUBSTITUIÇÃO - TRILHO | TRILHO - SUBSTITUIÇÂO | - | - | 74 | 54.53 | - | TLG-TQI | K52TQI | 10:00 | 1:00 | 8 | M | FERRONORTE | TMI-TCS | MARCO INICIAL - ALTO ARAGUAIA | Anisio | Substituição de trilho | Oportunidade |  |  | - | - |  | - | - | - | - |  | PDM - SUBSTITUIÇÃO - TRILHO | TRILHO - SUBSTITUIÇÂO | - | - | TLG-TQI | K52TQI | 74 | 54.53 | - | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | M | FERRONORTE | TMI-TCS | MARCO INICIAL - ALTO ARAGUAIA | Anisio |  | 0 |  | Não solicitou intevalo | Não solicitou intevalo |  | Super | Execução | Alteração de programação |  | Produção e Intervalo | 0% | 0% | SuperExecução
E1446062 | 2026-02-09 | 7 | E14 | 100 | DESLOCAMENTO | OUTROS | PPN1 | PGU2 | 101 | 721 | - | PPN | PPN1 | 23:59 | 1:00 | 1 | BINÁRIO | MALHA CENTRAL | PPN-POV | PORTO NACIONAL - OURO VERDE | Fernanda | Deslocamento | Extra |  |  | 1 | FIXO | ACIONAMENTO | 22:00 | 6245 | 6246 | - |  | DESLOCAMENTO | OUTROS | PPN1 | PGU2 | PPN | PPN1 | 101 | 721 | - | 21:32 | 21:52 | 22:52 |  |  |  |  | 1:00 |  | 1 | BINÁRIO | MALHA CENTRAL | PPN-POV | PORTO NACIONAL - OURO VERDE | Fernanda |  | 2 |  | Deslocamento ok | Deslocamento ok |  | OK | OK | OK | - | Intervalo | 100% | 100% | OKOK
TURMA FIXA VIA 46062 | 2026-02-09 | 7 | TURMA FIXA VIA | 101 | PDM - SUBSTITUIÇÃO - TRILHO | TRILHO - SUBSTITUIÇÂO | POVPJA | - | 101 | 1519.6 | - | PJA-POV | POVPJA | 12:30 | 2:00 | 8 | M | MALHA CENTRAL | PPN-POV | PORTO NACIONAL - OURO VERDE | Carlos | Execução de solda - Condicionado a temperatura | Oportunidade | [10 empty] | PDM - SUBSTITUIÇÃO - TRILHO | TRILHO - SUBSTITUIÇÂO | POVPJA | - | PJA-POV | POVPJA | 101 | 1519.6 | - | 12:30 | 12:32 | 14:32 |  |  |  |  | 2:00 |  | 8 | M | MALHA CENTRAL | PPN-POV | PORTO NACIONAL - OURO VERDE | Carlos |  | 2 |  | Intervalo das 12:32h as 14:32 | Intervalo das 12:32h as 14:33 |  | OK | OK | OK |  | Intervalo | 100% | 100% | OKOK
V8646063 | 2026-02-10 | 7 | V86 | 102 | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | TSF | TSF | 98 | 710.1 | 713 | TAL-TSF | 710TSF | 10:30 | 3:00 | 1680 | M | FERRONORTE | TGR-TRO | ALTO ARAGUAIA - RONDONOPOLIS | Antonioni |  | Contrato | SIM |  | 1 | FIXO |  | 7:00 | 6636 |  |  |  | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | TSF | TSF | TAL-TSF | 710TSF | 98 | 710.1 | 713 | 9:27 | 10:58 | 16:58 |  |  |  |  | 6:00 |  | 4512 | M | FERRONORTE | TGR-TRO | ALTO ARAGUAIA - RONDONOPOLIS | Antonioni |  | 2 |  | MC1 09:27, autorizado 09:27, em intervalo 10:58 até 14h | MC1 09:27, autorizado 09:27, em intervalo 10:58 até 16:30 |  | OK | OK | OK |  | Aderente | 200% | 268.6% | OKOK
W7046063 | 2026-02-10 | 7 | W70 | 103 | PDM - PEDRA - DESCARGA | PEDRA | TIQ | TGR2 | 98 | 704 | 706 | TAL-TSF | 699710 | 9:00 | 3:00 | 27 | VAGÕES | FERRONORTE | TGR-TRO | ALTO ARAGUAIA - RONDONOPOLIS | Camila | Descarga de pedra | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | 2 | FIXO |  | 7:00 | 9425 | 7632 |  |  | PDM - PEDRA - DESCARGA | PEDRA | TIQ | TGR2 | TAL-TSF | 699710 | 98 | 704 | 706 | 7:54 | 15:07 | 17:35 |  |  |  |  | 2:28 |  | 27 | VAGÕES | FERRONORTE | TGR-TRO | ALTO ARAGUAIA - RONDONOPOLIS | Camila |  | 2 |  | MC1 07:54, aguarda autorização CCO, autorizado 11:46, em deslocamento para descarga | MC1 07:54, aguarda autorização CCO, autorizado 11:46, em deslocamento para descarga, em intervalo 15:07 |  | OK | OK | OK |  | Intervalo | 82.22% | 100% | OKOK
|  |  |  | 104 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
BRUNO (TF-525)46063 | 2026-02-10 | 7 | BRUNO (TF-525) | 105 | PDM - SOLDA | SOLDA | TRM | - | 98 | 548.16 | - | TRM | TRMS | 9:00 | 1:30 | 1 | Nº DE SOLDA | FERRONORTE | TGR-TRO | ALTO ARAGUAIA - RONDONOPOLIS | Bruno | Execução de solda - Condicionado a temperatura | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | - | [7 empty] | PDM - SOLDA | SOLDA | TRM | - | TRM | TRMS | 98 | 548.16 | - | 7:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | Nº DE SOLDA | FERRONORTE | TGR-TRO | ALTO ARAGUAIA - RONDONOPOLIS | Bruno |  | 0 |  | Equipe no local as 7h, aguarda temperatura para solicitar intervalo - Chuva | Equipe no local as 7h, aguarda temperatura para solicitar intervalo - Chuva |  | Condições Climática | Chuva | Chuva | - | Produção e Intervalo | 0% | 0% | CondiçõesClimáticaChuva
ELSON (TF-526)46063 | 2026-02-10 | 7 | ELSON (TF-526) | 106 | PDM - SOLDA | SOLDA | TPC440 | - | 74 | 430.268 | - | TPC-TVL | TPC440 | 9:00 | 3:00 | 2 | Nº DE SOLDA | FERRONORTE | TCS-TGR | MARCO INICIAL - ALTO ARAGUAIA | Elson | Execução de solda - Condicionado a temperatura | Contrato | SIM | [9 empty] | PDM - SOLDA | SOLDA | TPC440 | - | TPC-TVL | TPC440 | 74 | 430.268 | - | 7:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | Nº DE SOLDA | FERRONORTE | TCS-TGR | MARCO INICIAL - ALTO ARAGUAIA | Elson |  | 0 |  | Equipe no local as 7h, aguarda temperatura para solicitar intervalo - Chuva | Equipe no local as 7h, aguarda temperatura para solicitar intervalo - Chuva |  | Condições Climática | Chuva | Chuva | - | Produção e Intervalo | 0% | 0% | CondiçõesClimáticaChuva
|  |  |  | 107 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 108 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 109 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
W5046063 | 2026-02-10 | 7 | W50 | 110 | MODERNIZAÇÃO - DESCARGA - TRILHO | MODERNIZAÇÃO | TCS | TCS2 | 74 | 260 | 210 | TVI-TJA | 251TJA | 8:30 | 4:00 | 4 | Nº DE BARRAS | FERRONORTE | TMI-TCS | MARCO INICIAL - ALTO ARAGUAIA | Augusto/ Efraim | Descarga de 4 barras e RECOLHA DE DORMENTES | Contrato | SIM |  | 2 (Eder e Maicon) | FIXO |  | 7:00 | 7671 | 9322 |  |  | MODERNIZAÇÃO - DESCARGA - TRILHO | MODERNIZAÇÃO | TCS | TCS2 | TVI-TJA | 251TJA | 74 | 260 | 210 | 7:56 | 9:27 | 11:27 | 12:54 | 14:54 |  |  | 4:00 |  | 4 | Nº DE BARRAS | FERRONORTE | TMI-TCS | MARCO INICIAL - ALTO ARAGUAIA | Augusto/ Efraim |  | 2 |  | MC1 07:56, autorizado 08:42, em intervalo 09:27 | MC1 07:56, autorizado 08:42, em intervalo 09:27 até 11:27 |  | OK | OK | OK | - | Aderente | 100% | 100% | OKOK
|  |  |  | 111 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [5 empty] | 1 | FIXO |  | 7:00 | 6066 | - |  |  | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
V6646063 | 2026-02-10 | 7 | V66 | 112 | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | TID2 | TID2 | 74 | 172 | 173.5 | TCE-TID | TCE177 | 9:30 | 1:30 | 500 | M | FERRONORTE | TMI-TCS | MARCO INICIAL - ALTO ARAGUAIA | Augusto/ Efraim | Regulagem de brita | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | 1 | FIXO |  | 7:00 | 6066 |  |  |  | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | TID2 | TID2 | TCE-TID | TCE177 | 74 | 172 | 173.5 | 8:51 | 9:27 | 10:59 |  |  |  |  | 1:32 |  | 1000 | M | FERRONORTE | TMI-TCS | MARCO INICIAL - ALTO ARAGUAIA | Augusto/ Efraim |  | 2 |  | MC1 08:51, autorizado 09:27, em intervalo 09:27 até 10:59, realizou 1000m de varrição | MC1 08:51, autorizado 09:27, em intervalo 09:27 até 10:59, realizou 1000m de varrição |  | OK | OK | OK | - | Aderente | 102.2% | 200% | OKOK
|  |  |  | 113 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
MARCOS (TF-520)46063 | 2026-02-10 | 7 | MARCOS (TF-520) | 114 | PDM - SOLDA | SOLDA | K52TQI | - | 74 | 54.53 | - | TLG-TQI | K52TQI | 9:00 | 3:00 | 2 | Nº DE SOLDA | FERRONORTE | TMI-TCS | MARCO INICIAL - ALTO ARAGUAIA | Marcos Euzebio | Execução de solda - Condicionado a temperatura | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | - | [7 empty] | PDM - SOLDA | SOLDA | K52TQI | - | TLG-TQI | K52TQI | 74 | 54.53 | - | 7:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | Nº DE SOLDA | FERRONORTE | TMI-TCS | MARCO INICIAL - ALTO ARAGUAIA | Marcos Euzebio |  | 0 |  | Equipe no local as 7h, aguarda temperatura para solicitar intervalo - Chuva, equipe com temperatura 11:40, aguarda passagem E46, previsão 12:30 | Equipe no local as 7h, aguarda temperatura para solicitar intervalo - Chuva, equipe com temperatura 11:40, aguarda passagem E46, previsão 12:30, sem temperatura para atividade |  | Condições Climática | Chuva | Chuva | - | Produção e Intervalo | 0% | 0% | CondiçõesClimáticaChuva
E4646063 | 2026-02-10 | 7 | E46 | 115 | TRILHEIRO - DESCARGA | TRILHEIRO - DESCARGA | TIN | - | 74 | 26.8 | - | TAP-TLG | TAPK35 | 10:00 | 1:00 | 936 | M | FERRONORTE | TMI-TCS | MARCO INICIAL - ALTO ARAGUAIA | PCM | 45 min em TIN2 pra formar cobra cega Descarga de 3 barras no equipamento 74/026819-027555cv | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | 2 | ESCALA |  | 7:00 | 9323 | 7636 |  |  | TRILHEIRO - DESCARGA | TRILHEIRO - DESCARGA | TIN | - | TAP-TLG | TAPK35 | 74 | 26.8 | - | 9:52 | 13:15 | 15:25 |  |  |  |  | 2:10 |  | 936 | M | FERRONORTE | TMI-TCS | MARCO INICIAL - ALTO ARAGUAIA | PCM |  | 2 |  | MC1 09:52, autorizado 10:11, finalizou manobra 11:15, aguarda licença para descarga | MC1 09:52, autorizado 10:11, finalizou manobra 11:15, aguarda licença para descarga, em descarga 13:15 até 15:25 |  | OK | OK | OK | - | Aderente | 216.7% | 100% | OKOK
A6046063 | 2026-02-10 | 7 | A60 | 116 | DETECÇÃO - RONDA 7 DIAS | DETECÇÃO | TMI | TIN1 | 74 | 1 | 109 | TMI-TRP | TMITRP | 8:00 | 1:00 | 100 | KM | FERRONORTE | TMI-TCS | MARCO INICIAL - ALTO ARAGUAIA | Herbert | Ronda 7 dias | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | 1 | FIXO |  | 7:00 | 5487 |  |  |  | DETECÇÃO - RONDA 7 DIAS | DETECÇÃO | TMI | TIN1 | TMI-TRP | TMITRP | 74 | 1 | 109 | 8:22 | 9:49 | 10:49 |  |  |  |  | 1:00 |  | 100 | KM | FERRONORTE | TMI-TCS | MARCO INICIAL - ALTO ARAGUAIA | Herbert |  | 2 |  | MC1 08:22, autorizado 09:49, em inspeção a TIN | Ronda ok |  | OK | OK | OK | - | Aderente | 100% | 100% | OKOK
CARLOS NEVES (TP-521)46063 | 2026-02-10 | 7 | CARLOS NEVES (TP-521) | 117 | PDM - SOLDA | SOLDA | - | - | 101 | 1142.6 | 1143 | PPO-PPP | PPPPPO | 7:00 | 10:00 | 2 | Nº DE SOLDA | MALHA CENTRAL | PPN-POV | PORTO NACIONAL - OURO VERDE | Carlos | Execução de solda - Condicionado a temperatura | Extra | [5 empty] | - | - | - |  | - | PDM - SOLDA | SOLDA | - | - | PPO-PPP | PPPPPO | 101 | 1142.6 | 1143 | 7:00 | 7:35 | 17:35 |  |  |  |  | 10:00 |  | 2 | Nº DE SOLDA | MALHA CENTRAL | PPN-POV | PORTO NACIONAL - OURO VERDE | Carlos |  | 2 |  | Equipe pronta 7h, em intervalo 07:35 até 17:35 | Equipe pronta 7h, em intervalo 07:35 até 17:35 |  | OK | OK | OK |  | Aderente | 100% | 100% | OKOK
W9446063 | 2026-02-10 | 7 | W94 | 118 | PDM - PEDRA - CARGA | OUTROS | PPR1 | PIT1 | 103 | 1996.3 | - | PPR-PSS | K18PPR | 9:00 | 2:00 | 13 | VAGÕES | MALHA CENTRAL | PRV-POV | OURO VERDE - LIGAÇÃO | Lucas | Carregamento de pedra | Extra |  |  | 1 | FIXO |  | 7:00 | 7674 | - | 13 |  | PDM - PEDRA - CARGA | OUTROS | PPR1 | PIT1 | PPR-PSS | K18PPR | 103 | 1996.3 | - | 10:47 | 13:41 | 15:41 |  |  |  |  | 2:00 |  | 13 | VAGÕES | MALHA CENTRAL | PRV-POV | OURO VERDE - LIGAÇÃO | Lucas |  | 2 |  | MC1 10:47, autorizado 12:22, em carregamento 13:41 | MC1 10:47, autorizado 12:22, em carregamento 13:41, carregamento finalizado |  | OK | OK | OK | - | Aderente | 100% | 100% | OKOK
[6 empty] | * | [5 empty] | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
V8646064 | 2026-02-11 | 7 | V86 | 119 | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | TSF1 | TMJ1 | 98 | 665.9 | 664 | TBS-TAL | TBS671 | 10:30 | 3:00 | 1560 | M | FERRONORTE | TGR-TRO | ALTO ARAGUAIA - RONDONOPOLIS | Antonioni | Socaria mecanizada | Contrato | SIM |  | 1 | FIXO |  | 7:00 | 6236 | 6636 | - |  | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | TSF1 | TMJ1 | TBS-TAL | TBS671 | 98 | 665.9 | 664 | 8:58 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | M | FERRONORTE | TGR-TRO | ALTO ARAGUAIA - RONDONOPOLIS | Antonioni |  | 0 |  | MC1 as 09:58h - sem oportunidade | MC1 as 09:58h - cancelado pelo CCO |  | CCO Circulação | Intervalo Contrato | Fluxo intenso de trens |  | Produção e Intervalo | 0% | 0% | CCOCirculaçãoIntervaloContrato
FRANCISCO (TF-19)46064 | 2026-02-11 | 7 | FRANCISCO (TF-19) | 120 | PDM - SUBSTITUIÇÃO - TRILHO | TRILHO - SUBSTITUIÇÂO | TEPPAT1 | - | 98 | 565 | - | TEP-TMJ | TEPPAT1 | 9:00 | 1:00 | 20 | M | FERRONORTE | TGR-TRO | ALTO ARAGUAIA - RONDONOPOLIS | Francisco | Substituição de trilho | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  |  |  |  | - | - | - | - |  | PDM - SUBSTITUIÇÃO - TRILHO | TRILHO - SUBSTITUIÇÂO | TEPPAT1 | - | TEP-TMJ | TEPPAT1 | 98 | 565 | - | 11:00 | 11:50 | 12:50 |  |  |  |  | 1:00 |  | 20 | M | FERRONORTE | TGR-TRO | ALTO ARAGUAIA - RONDONOPOLIS | Francisco |  | 2 |  | Equipe deslocando pro local - previsão de pronto as 11h | Pronto as 11h - Intervalo das 11:50h as 12:50h |  | OK | OK | OK |  | Intervalo | 100% | 100% | OKOK
BRUNO (TF-525)46064 | 2026-02-11 | 7 | BRUNO (TF-525) | 105 | PDM - SOLDA | SOLDA | TRM | - | 98 | 548.16 | - | TRM | TRMS | 8:00 | 1:20 | 1 | Nº DE SOLDA | FERRONORTE | TGR-TRO | ALTO ARAGUAIA - RONDONOPOLIS | Bruno | Execução de solda - Condicionado a temperatura | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  |  |  |  | - | - | - | - |  | PDM - SOLDA | SOLDA | TRM | - | TRM | TRMS | 98 | 548.16 | - | 7:26 | 12:48 | 14:08 |  |  |  |  | 1:20 |  | 2 | Nº DE SOLDA | FERRONORTE | TGR-TRO | ALTO ARAGUAIA - RONDONOPOLIS | Bruno |  | 2 |  | Equipe pronta as 07:26h - chuva no local | Previsão de faixa após o I71 - Intervalo das 12:48h as 14:08 |  | OK | OK | OK |  | Aderente | 100% | 200% | OKOK
W7046064 | 2026-02-11 | 7 | W70 |  | DESLOCAMENTO | OUTROS | TGR2 | TIQ2 | 98 | 502 | - | TGR-TIQ | TGRTIQ | 18:00 | 1:00 | 1 | BINÁRIO | FERRONORTE | TGR-TRO | ALTO ARAGUAIA - RONDONOPOLIS | Camila | Deslocamento para TIQ | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | 2 | FIXO |  | 18:00 | 9425 | 7632 | - |  | DESLOCAMENTO | OUTROS | TGR2 | TIQ2 | TGR-TIQ | TGRTIQ | 98 | 502 | - | 18:17 | 0:00 | 1:00 |  |  |  |  | 1:00 |  | 1 | BINÁRIO | FERRONORTE | TGR-TRO | ALTO ARAGUAIA - RONDONOPOLIS | Camila |  | 2 |  | Aguardando descanso da equipe para iniciar o carregamento | Em carregamento - Previsão de MC1 as 18h |  | OK | OK | OK |  | Aderente | 100% | 100% | OKOK
ELSON (TF-526)46064 | 2026-02-11 | 7 | ELSON (TF-526) | 106 | PDM - SOLDA | SOLDA | - | - | 74 | 430.268 | - | TPC-TVL | TPC440 | 9:00 | 3:00 | 2 | Nº DE SOLDA | FERRONORTE | TCS-TGR | MARCO INICIAL - ALTO ARAGUAIA | Elson | Execução de solda - Condicionado a temperatura | Contrato | SIM |  |  |  |  | - | - | - | - |  | PDM - SOLDA | SOLDA | - | - | TPC-TVL | TPC440 | 74 | 430.268 | - | 7:45 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | Nº DE SOLDA | FERRONORTE | TCS-TGR | MARCO INICIAL - ALTO ARAGUAIA | Elson |  | 0 |  | Equipe pronta as 07:45h aguardando temperatura-chuva no local | Chuva no local |  | Condições Climática | Chuva | Chuva |  | Produção e Intervalo | 0% | 0% | CondiçõesClimáticaChuva
A6046064 | 2026-02-11 | 7 | A60 | 124 | DETECÇÃO - RONDA 7 DIAS | DETECÇÃO | TCS291 | TGR512 | 74 | 290.74 | - | TCS-TGR | TCSTGR | 9:00 | 1:00 | 210 | KM | FERRONORTE | TMI-TCS | MARCO INICIAL - ALTO ARAGUAIA | Daniel | Ronda 7 dias TCS-TGR | Contrato | SIM |  | 1 | FIXO |  | 7:00 | 5487 | - | - |  | DETECÇÃO - RONDA 7 DIAS | DETECÇÃO | TCS291 | TGR512 | TCS-TGR | TCSTGR | 74 | 290.74 | - | 8:19 | 9:16 | 10:16 |  |  |  |  | 1:00 |  | 210 | KM | FERRONORTE | TMI-TCS | MARCO INICIAL - ALTO ARAGUAIA | Daniel |  | 2 |  | MC1 as 08:19 - Licença as 09:16h | Licença as 09:16h |  | OK | OK | OK |  | Intervalo | 100% | 100% | OKOK
V6646064 | 2026-02-11 | 7 | V66 |  | MODERNIZAÇÃO - REGULAGEM | MODERNIZAÇÃO | TID2 | TID2 | 74 | 174 | 175 | TCE-TID | TCE177 | 9:00 | 1:00 | 500 | M | FERRONORTE | TMI-TCS | MARCO INICIAL - ALTO ARAGUAIA | Augusto/ Efraim | Regulagem de brita | Extra |  |  | 1 | FIXO |  | 7:00 | 6066 |  |  |  | MODERNIZAÇÃO - REGULAGEM | MODERNIZAÇÃO | TID2 | TID2 | TCE-TID | TCE177 | 74 | 174 | 175 | 8:59 | 9:49 | 11:10 |  |  |  |  | 1:21 |  | 1000 | M | FERRONORTE | TMI-TCS | MARCO INICIAL - ALTO ARAGUAIA | Augusto/ Efraim |  | 2 |  | MC1 as 08:59 - Licença as 09:03h | Intervalo das 09:49 as 10:49 |  | OK | OK | OK |  | Aderente | 135% | 200%
W5046064 | 2026-02-11 | 7 | W50 | 125 | MODERNIZAÇÃO - PEDRA - DESCARGA | MODERNIZAÇÃO | TCS2 | TCS2 | 74 | 250 | 239 | TVI-TJA | 239251 | 9:00 | 2:00 | 15 | VAGÕES | FERRONORTE | TMI-TCS | MARCO INICIAL - ALTO ARAGUAIA | Augusto/ Efraim | Descarga de pedra | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  | 2 Maicon + Eder | FIXO |  | 7:00 | 7671 | 9322 | - |  | MODERNIZAÇÃO - PEDRA - DESCARGA | MODERNIZAÇÃO | TCS2 | TCS2 | TVI-TJA | 239251 | 74 | 250 | 239 | 8:33 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | VAGÕES | FERRONORTE | TMI-TCS | MARCO INICIAL - ALTO ARAGUAIA | Augusto/ Efraim |  | 0 |  | MC1 as 08:33h - em manobra - loco 7671 com falha | Sem oportunidade de faixa |  | CCO Circulação | Intervalo Oportunidade | Sem oportunidade |  | Produção e Intervalo | 0% | 0% | CCOCirculaçãoIntervaloOportunidade
MARCOS (TF-520)46064 | 2026-02-11 | 7 | MARCOS (TF-520) | 126 | PDM - SOLDA | SOLDA | TAPK35 | - | 74 | 27.555 | 26.819 | TAP-TLG | TAPK35 | 9:00 | 2:00 | 2 | Nº DE SOLDA | FERRONORTE | TMI-TCS | MARCO INICIAL - ALTO ARAGUAIA | Marcos Euzebio | Execução de solda - Condicionado a temperatura (retirada de restrição) | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  |  |  |  | - | - | - | - |  | PDM - SOLDA | SOLDA | TAPK35 | - | TAP-TLG | TAPK35 | 74 | 27.555 | 26.819 | 8:29 | 12:33 | 14:33 |  |  |  |  | 2:00 |  | 2 | Nº DE SOLDA | FERRONORTE | TMI-TCS | MARCO INICIAL - ALTO ARAGUAIA | Marcos Euzebio |  | 2 |  | Equipe pronta as 08:29h - aguardando temperatura chuva no local -previsão de faixa as 13h | Previsão de faixa após I05- Intervalo das 12:3h as 14:33h |  | OK | OK | OK |  | Intervalo | 100% | 100% | OKOK
ANISIO (TF-514)46064 | 2026-02-11 | 7 | ANISIO (TF-514) | 127 | PDM - SUBSTITUIÇÃO - TRILHO | TRILHO - SUBSTITUIÇÂO | TAPK35 | - | 74 | 27.555 | 26.819 | TAP-TLG | TAPK35 | 9:00 | 2:00 | 125 | M | FERRONORTE | TMI-TCS | MARCO INICIAL - ALTO ARAGUAIA | Anisio | Substituição de trilho (retirada de restrição) | Oportunidade | OPORTUNIDADE |  |  |  |  | - | - | - | - |  | PDM - SUBSTITUIÇÃO - TRILHO | TRILHO - SUBSTITUIÇÂO | TAPK35 | - | TAP-TLG | TAPK35 | 74 | 27.555 | 26.819 | 8:29 | 12:33 | 14:33 |  |  |  |  | 2:00 |  | 125 | M | FERRONORTE | TMI-TCS | MARCO INICIAL - ALTO ARAGUAIA | Anisio |  | 2 |  | Equipe pronta as 08:29h - aguardando temperatura chuva no local -previsão de faixa as 13h | Previsão de faixa após I05- Intervalo das 12:3h as 14:33h |  | OK | OK | OK |  | Intervalo | 100% | 100% | OKOK
TURMA FIXA VIA 46064 | 2026-02-11 | 7 | TURMA FIXA VIA | 128 | PDM - SUBSTITUIÇÃO - TRILHO | TRILHO - SUBSTITUIÇÂO | POVPJA | - | 101 | 1505.85 | - | PJA-POV | POVPJA | 10:00 | 2:00 | 8 | M | MALHA CENTRAL | PPN-POV | PORTO NACIONAL - OURO VERDE | Carlito | Substituição de barra curta | Oportunidade | [10 empty] | PDM - SUBSTITUIÇÃO - TRILHO | TRILHO - SUBSTITUIÇÂO | POVPJA | - | PJA-POV | POVPJA | 101 | 1505.85 | - | 11:00 | 11:04 | 13:04 |  |  |  |  | 2:00 |  | 8 | M | MALHA CENTRAL | PPN-POV | PORTO NACIONAL - OURO VERDE | Carlito |  | 2 |  | Intervalo das 11:04h as 13:04 | Intervalo das 11:04h as 13:05 |  | OK | OK | OK |  | Intervalo | 100% | 100% | OKOK
E1446064 | 2026-02-11 | 7 | E14 | 129 | DESLOCAMENTO | OUTROS | PPP | PUR | 101 | 1142 | 1290 | PPO-PPP | PPPPPO | 20:00 | 1:00 | 1 | BINÁRIO | MALHA CENTRAL | PPN-POV | PORTO NACIONAL - OURO VERDE | Fernanda | Deslocamento de PPP para PUR | Oportunidade | [10 empty] | DESLOCAMENTO | OUTROS | PPP | PUR | PPO-PPP | PPPPPO | 101 | 1142 | 1290 | 19:46 | 0:00 | 1:00 |  |  |  |  | 1:00 |  | 1 | BINÁRIO | MALHA CENTRAL | PPN-POV | PORTO NACIONAL - OURO VERDE | Fernanda |  |  |  | Previsão de MC1 as 20h | Previsão de MC1 as 20h |  | OK | OK | OK |  | Aderente | 100% | 100% | OKOK
|  |  |  | 130 | PDM - SOLDA | * |  |  | 101 | 1142.5 | 1143 | PPO-PPP | PPPPPO | 240:00 |  |  | Nº DE SOLDA | MALHA CENTRAL | PPN-POV | PORTO NACIONAL - OURO VERDE | [13 empty] | PDM - SOLDA | * | - | - | PPO-PPP | PPPPPO | 101 | 1142.5 | 1143 | [7 empty] | * |  |  | Nº DE SOLDA | MALHA CENTRAL | PPN-POV | PORTO NACIONAL - OURO VERDE | - | [10 empty] | Aderente | * | *
V8646065 | 2026-02-12 | 7 | V86 | 131 | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | TSF1 | TMJ1 | 98 | 665.9 | 664 | TBS-TAL | TBS671 | 10:30 | 3:00 | 1680 | M | FERRONORTE | TGR-TRO | ALTO ARAGUAIA - RONDONOPOLIS | Antonioni | Socaria mecanizada | Oportunidade | OPORTUNIDADE | [9 empty] | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | TSF1 | TMJ1 | TBS-TAL | TBS671 | 98 | 665.9 | 664 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | M | FERRONORTE | TGR-TRO | ALTO ARAGUAIA - RONDONOPOLIS | Antonioni |  | 0 |  | Sem oportunidade para socaria | Sem oportunidade para socaria |  | CCO Circulação | Intervalo Oportunidade | Fluxo intenso de trens | - | Produção e Intervalo | 0% | 0% | CCOCirculaçãoIntervaloOportunidade
W7046065 | 2026-02-12 | 7 | W70 | 132 | PDM - PEDRA - DESCARGA | PEDRA | TIQ | TIQ2 | 98 | 659 | 661 | TSA-TBS | 651TBS | 10:00 | 2:00 | 20 | VAGÕES | FERRONORTE | TGR-TRO | ALTO ARAGUAIA - RONDONOPOLIS | Camila | Descarga de brita | Oportunidade | OPORTUNIDADE | [9 empty] | PDM - PEDRA - DESCARGA | PEDRA | TIQ | TIQ2 | TSA-TBS | 651TBS | 98 | 659 | 661 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  |  |  |  | 0:00 |  | 0 | VAGÕES | FERRONORTE | TGR-TRO | ALTO ARAGUAIA - RONDONOPOLIS | Camila |  | 0 |  | Sem oportunidade para descarga | Sem oportunidade para descarga |  | CCO Circulação | Intervalo Oportunidade | Fluxo intenso de trens | - | Produção e Intervalo | 0% | 0% | CCOCirculaçãoIntervaloOportunidade
|  |  |  | 133 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
FERNANDO (TF-19)46065 | 2026-02-12 | 7 | FERNANDO (TF-19) | 134 | PDM - SUBSTITUIÇÃO - TRILHO | TRILHO - SUBSTITUIÇÂO | TBS671 | - | 98 | 662.65 | - | TBS-TAL | TBS671 | 10:00 | 1:00 | 10 | M | FERRONORTE | TGR-TRO | ALTO ARAGUAIA - RONDONOPOLIS | Camila | Substituição de trilho | Oportunidade | OPORTUNIDADE | [9 empty] | PDM - SUBSTITUIÇÃO - TRILHO | TRILHO - SUBSTITUIÇÂO | TBS671 | - | TBS-TAL | TBS671 | 98 | 662.65 | - | [7 empty] | 0:00 |  |  | M | FERRONORTE | TGR-TRO | ALTO ARAGUAIA - RONDONOPOLIS | Camila |  |  |  | Aguarda equipe informar pronto, previsão de pronto 10h | [6 empty] | Produção e Intervalo | 0% | 0%
|  |  |  | 135 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
BRUNO (TF-525)46065 | 2026-02-12 | 7 | BRUNO (TF-525) | 136 | PDM - SOLDA | SOLDA | TEPPAT1 | - | 98 | 565.441 | - | TEP-TMJ | TEPPAT1 | 10:00 | 1:30 | 1 | Nº DE SOLDA | FERRONORTE | TGR-TRO | ALTO ARAGUAIA - RONDONOPOLIS | Camila | Execução de solda | Oportunidade | OPORTUNIDADE | [9 empty] | PDM - SOLDA | SOLDA | TEPPAT1 | - | TEP-TMJ | TEPPAT1 | 98 | 565.441 | - | 7:00 | 7:39 | 8:49 | 8:56 | 10:26 |  |  | 2:40 |  | 1 | Nº DE SOLDA | FERRONORTE | TGR-TRO | ALTO ARAGUAIA - RONDONOPOLIS | Camila |  | 1 |  | Em intervalo 07:39 até 08:49, segundo intervalo 08:56 até 10:26 | [6 empty] | Aderente | 177.8% | 100%
|  |  |  | 137 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
W5046065 | 2026-02-12 | 7 | W50 | 138 | MODERNIZAÇÃO - PEDRA - DESCARGA | MODERNIZAÇÃO | TCS2 | TCS2 | 74 | 250 | 239 | TVI-TJA | 239251 | 9:00 | 2:00 | 15 | VAGÕES | FERRONORTE | TMI-TCS | MARCO INICIAL - ALTO ARAGUAIA | Augusto/ Efraim | Descarga de pedra | Oportunidade | OPORTUNIDADE | [9 empty] | MODERNIZAÇÃO - PEDRA - DESCARGA | MODERNIZAÇÃO | TCS2 | TCS2 | TVI-TJA | 239251 | 74 | 250 | 239 | 8:13 | [6 empty] | 0:00 |  |  | VAGÕES | FERRONORTE | TMI-TCS | MARCO INICIAL - ALTO ARAGUAIA | Augusto/ Efraim |  |  |  | MC1 08:13, autorizado 08:24, em deslocamento para intervalo | [6 empty] | Produção e Intervalo | 0% | 0%
|  |  |  | 139 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
V6646065 | 2026-02-12 | 7 | V66 | 140 | MODERNIZAÇÃO - REGULAGEM | MODERNIZAÇÃO | TID2 | TID2 | 74 | 173 | 174 | TCE-TID | TCE177 | 9:00 | 2:00 | 500 | M | FERRONORTE | TMI-TCS | MARCO INICIAL - ALTO ARAGUAIA | Augusto/ Efraim | Regulagem de brita | Oportunidade | OPORTUNIDADE | [9 empty] | MODERNIZAÇÃO - REGULAGEM | MODERNIZAÇÃO | TID2 | TID2 | TCE-TID | TCE177 | 74 | 173 | 174 | [7 empty] | 0:00 |  |  | M | FERRONORTE | TMI-TCS | MARCO INICIAL - ALTO ARAGUAIA | Augusto/ Efraim |  |  |  | MC1 10h | [6 empty] | Produção e Intervalo | 0% | 0%
W48 |  |  | W48 | 141 | MECANIZAÇÃO - DOL | MECANIZAÇÃO - DOL | TAP | TAP | 74 | 44.32 | 41.1 | TLG-TQI | TLGK52 | 8:30 | 1:30 | 100 | M | FERRONORTE | TMI-TCS | MARCO INICIAL - ALTO ARAGUAIA | Rodrigo | Mecanização DOL | Oportunidade | OPORTUNIDADE | [9 empty] | MECANIZAÇÃO - DOL | MECANIZAÇÃO - DOL | TAP | TAP | TLG-TQI | TLGK52 | 74 | 44.32 | 41.1 | [7 empty] | 0:00 |  |  | M | FERRONORTE | TMI-TCS | MARCO INICIAL - ALTO ARAGUAIA | Rodrigo | [10 empty] | Aderente | * | *
MARCOS (TF-520)46065 | 2026-02-12 | 7 | MARCOS (TF-520) | 142 | PDM - SOLDA | SOLDA | TAPK35 | - | 74 | 26.819 | - | TAP-TLG | TAPK35 | 9:00 | 2:00 | 2 | Nº DE SOLDA | FERRONORTE | TMI-TCS | MARCO INICIAL - ALTO ARAGUAIA | Marcos Euzebio | Execução de solda | Oportunidade | OPORTUNIDADE | [9 empty] | PDM - SOLDA | SOLDA | TAPK35 | - | TAP-TLG | TAPK35 | 74 | 26.819 | - | 7:00 | [6 empty] | 0:00 |  |  | Nº DE SOLDA | FERRONORTE | TMI-TCS | MARCO INICIAL - ALTO ARAGUAIA | Marcos Euzebio |  |  |  | Equipe no local, previsão de faixa após I86 9h | [6 empty] | Produção e Intervalo | 0% | 0%
|  |  |  | 143 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
ANISIO (TF-514)46065 | 2026-02-12 | 7 | ANISIO (TF-514) | 144 | PDM - SUBSTITUIÇÃO - TRILHO | TRILHO - SUBSTITUIÇÂO | TAPK35 | - | 74 | 26.819 | - | TAP-TLG | TAPK35 | 9:00 | 2:00 | 312 | M | FERRONORTE | TMI-TCS | MARCO INICIAL - ALTO ARAGUAIA | Anísio | Execução de solda | Oportunidade | OPORTUNIDADE | [9 empty] | PDM - SUBSTITUIÇÃO - TRILHO | TRILHO - SUBSTITUIÇÂO | TAPK35 | - | TAP-TLG | TAPK35 | 74 | 26.819 | - | 7:00 | [6 empty] | 0:00 |  |  | M | FERRONORTE | TMI-TCS | MARCO INICIAL - ALTO ARAGUAIA | Anísio |  |  |  | Equipe no local, previsão de faixa após I86 9h | [6 empty] | Produção e Intervalo | 0% | 0%
CARLOS NEVES (TP-521)46065 | 2026-02-12 | 7 | CARLOS NEVES (TP-521) | 145 | PDM - SOLDA | SOLDA | - | - | 101 | 1143 | - | PPP | PPP2 | 8:00 | 4:00 | 1 | Nº DE SOLDA | MALHA CENTRAL | PPN-POV | PORTO NACIONAL - OURO VERDE | Carlos | Execução de solda - Condicionado a temperatura | Extra | [10 empty] | PDM - SOLDA | SOLDA | - | - | PPP | PPP2 | 101 | 1143 | - | 7:00 | 7:30 | 12:00 |  |  |  |  | 4:30 |  | 1 | Nº DE SOLDA | MALHA CENTRAL | PPN-POV | PORTO NACIONAL - OURO VERDE | Carlos |  | 1 |  | Equipe pronta 7h, em intervalo 07:30 até 12h | [6 empty] | Aderente | 112.5% | 100%
A8846065 | 2026-02-12 | 7 | A88 | 146 | INSPEÇÃO AUTO DE LINHA | OUTROS | ZTP | ZJU | 78 | 334 | 275 | ZAY-ZTP | ZAYZTP | 8:00 | 1:00 | 1 | BINÁRIO | MALHA CENTRAL | RAMAL | ITIRAPINA - BAURU | Wesley | Inspeção auto de linha | Oportunidade | OPORTUNIDADE | [9 empty] | INSPEÇÃO AUTO DE LINHA | OUTROS | ZTP | ZJU | ZAY-ZTP | ZAYZTP | 78 | 334 | 275 | [7 empty] | 0:00 |  |  | BINÁRIO | MALHA CENTRAL | RAMAL | ITIRAPINA - BAURU | Wesley |  |  |  | Equipe em deslocamento, previsão de solicitar MC1 9h | [6 empty] | Produção e Intervalo | 0% | 0%
|  |  |  | 147 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 148 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 149 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 150 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 151 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 152 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 153 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 154 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 155 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 156 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 157 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 158 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 159 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 160 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 161 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 162 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 163 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 164 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 165 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 166 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 167 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 168 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 169 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 170 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 171 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 172 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 173 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 174 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 175 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 176 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 177 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 178 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 179 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 180 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 181 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 182 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 183 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 184 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 185 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 186 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 187 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 188 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 189 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 190 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 191 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 192 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 193 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 194 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 195 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 196 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 197 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 198 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 199 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 200 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 201 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 202 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 203 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 204 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 205 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 206 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 207 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 208 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 209 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 210 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 211 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 212 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 213 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 214 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 215 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 216 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 217 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 218 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 219 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 220 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 221 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 222 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 223 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 224 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 225 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 226 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 227 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 228 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 229 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 230 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 231 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 232 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 233 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 234 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 235 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 236 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 237 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 238 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 239 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 240 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 241 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 242 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 243 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 244 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 245 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 246 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 247 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 248 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 249 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 250 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 251 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 252 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 253 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 254 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 255 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 256 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 257 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 258 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 259 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 260 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 261 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 262 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 263 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 264 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 265 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 266 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 267 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 268 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 269 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 270 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 271 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 272 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 273 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 274 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 275 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 276 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 277 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 278 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 279 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 280 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 281 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 282 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 283 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 284 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 285 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 286 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 287 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 288 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 289 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 290 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 291 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 292 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 293 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 294 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 295 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 296 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 297 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 298 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 299 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 300 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 301 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 302 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 303 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 304 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 305 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 306 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 307 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 308 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 309 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 310 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 311 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 312 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 313 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 314 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 315 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 316 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 317 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 318 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 319 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 320 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 321 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 322 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 323 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 324 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 325 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 326 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 327 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 328 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 329 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 330 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 331 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 332 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 333 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 334 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 335 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 336 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 337 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 338 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 339 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 340 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 341 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 342 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 343 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 344 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 345 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 346 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 347 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 348 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 349 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 350 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 351 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 352 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 353 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 354 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 355 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 356 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 357 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 358 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 359 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 360 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 361 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 362 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 363 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 364 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 365 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 366 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 367 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 368 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 369 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 370 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 371 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 372 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 373 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 374 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 375 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 376 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 377 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 378 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 379 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 380 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 381 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 382 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 383 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 384 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 385 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 386 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 387 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 388 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 389 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 390 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 391 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 392 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 393 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 394 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 395 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 396 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 397 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 398 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 399 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 400 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 401 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 402 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 403 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 404 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 405 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 406 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 407 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 408 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 409 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 410 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 411 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 412 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 413 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 414 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 415 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 416 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 417 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 418 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 419 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 420 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 421 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 422 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 423 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 424 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 425 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 426 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 427 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 428 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 429 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 430 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 431 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 432 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 433 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 434 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 435 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 436 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 437 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 438 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 439 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 440 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 441 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 442 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 443 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 444 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 445 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 446 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 447 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 448 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 449 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 450 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 451 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 452 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 453 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 454 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 455 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 456 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 457 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 458 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 459 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 460 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 461 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 462 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 463 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 464 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 465 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 466 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 467 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 468 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 469 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 470 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 471 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 472 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 473 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 474 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 475 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 476 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 477 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 478 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 479 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 480 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 481 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 482 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 483 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 484 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 485 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 486 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 487 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 488 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 489 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 490 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 491 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 492 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 493 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 494 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 495 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 496 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 497 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 498 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 499 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 500 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 501 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 502 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 503 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 504 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 505 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 506 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 507 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 508 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 509 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 510 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 511 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 512 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 513 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 514 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 515 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 516 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 517 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 518 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 519 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 520 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 521 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 522 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 523 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 524 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 525 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 526 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 527 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 528 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 529 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 530 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 531 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 532 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 533 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 534 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 535 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 536 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 537 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 538 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 539 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 540 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 541 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 542 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 543 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 544 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 545 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 546 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 547 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 548 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 549 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 550 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 551 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 552 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 553 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 554 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 555 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 556 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 557 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 558 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 559 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 560 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 561 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 562 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 563 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 564 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 565 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 566 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 567 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 568 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 569 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 570 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 571 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 572 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 573 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 574 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 575 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 576 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 577 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 578 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 579 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 580 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 581 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 582 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 583 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 584 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 585 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 586 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 587 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 588 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 589 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 590 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 591 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 592 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 593 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 594 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 595 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 596 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 597 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 598 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 599 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 600 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 601 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 602 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 603 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 604 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 605 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 606 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 607 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 608 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 609 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 610 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 611 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 612 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 613 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 614 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 615 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 616 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 617 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 618 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 619 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 620 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 621 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 622 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 623 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 624 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 625 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 626 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 627 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 628 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 629 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 630 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 631 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 632 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 633 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 634 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 635 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 636 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 637 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 638 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 639 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 640 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 641 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 642 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 643 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 644 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 645 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 646 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 647 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 648 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 649 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 650 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 651 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 652 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 653 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 654 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 655 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 656 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 657 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 658 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 659 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 660 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 661 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 662 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 663 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 664 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 665 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 666 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 667 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 668 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 669 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 670 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 671 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 672 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 673 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 674 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 675 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 676 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 677 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 678 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 679 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 680 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 681 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 682 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 683 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 684 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 685 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 686 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 687 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 688 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 689 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 690 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 691 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 692 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 693 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 694 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 695 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 696 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 697 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 698 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 699 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 700 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 701 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 702 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 703 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 704 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 705 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 706 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 707 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 708 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 709 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 710 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 711 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 712 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 713 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 714 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 715 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 716 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 717 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 718 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 719 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 720 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 721 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 722 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 723 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 724 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 725 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 726 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 727 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 728 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 729 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 730 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 731 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 732 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 733 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 734 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 735 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 736 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 737 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 738 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 739 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 740 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 741 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 742 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 743 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 744 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 745 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 746 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 747 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 748 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 749 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 750 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 751 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 752 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 753 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 754 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 755 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 756 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 757 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 758 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 759 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 760 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 761 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 762 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 763 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 764 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 765 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 766 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 767 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 768 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 769 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 770 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 771 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 772 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 773 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 774 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 775 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 776 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 777 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 778 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 779 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 780 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 781 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 782 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 783 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 784 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 785 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 786 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 787 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 788 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 789 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 790 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 791 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 792 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 793 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 794 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
|  |  |  | 795 |  | * |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | * | - | - | ERRO | [13 empty] | - | * | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | * |  |  | * | - | - | ERRO | - | [10 empty] | Aderente | * | *
Formulas:
FORMULA = IF(BS_CONTROLE[[#This Row],[DATA]]="","",WEEKNUM(BS_CONTROLE[[#This Row],[DATA]]))
Note on AB5: Caroline de Carvalho Vieira: FIXO ESCALA
Note on AC5: Caroline de Carvalho Vieira: SBR AG. ACIONAMENTO
Note on BH5: Caroline de Carvalho Vieira: QUANTIDADE INTERVALO E PRODIÇÃO FOI RELIZADO? 0 = NADA EXECUTOU CONFORME O PROGRAMA 1 = PARCIAL EXECUTADO CONFORME O PROGRAMA 2 = TUDO EXECUTADO CONFORME O PROGRAMA

## Diesel
Nivel Diesel Locomotivas
LASTRO | LOCOMOTIVA | DATA CONSULTA | QUANTIDADE DE DIESEL | OBS | ABASTECIMENTO
W50 | 9322 | 2025-12-09 | 9000
W50 | 7671 | 2025-12-09 | 9000
W50 | 7672 | 2025-12-09 | 11.500
W70 | 7632 | 2025-01-30 | 3000
| 9414 | 2025-01-30 | 9000
W70 | 9425 | 2026-01-30 | 7000
W70 | 9292 | 2026-01-30 | 14000
E41 | 9049 | 2026-01-22 | 11.300 | FR PORTO
E41 | 9044 | 2026-01-22 | 5.900 | FR ZTP
ZTP | 9423 | 2026-02-09 | 9.000
ZTP | 9372 | 2026-02-09 | 9.000
E46 | 9323 | 2026-01-27 | 5000
E46 | 7636 | 2026-01-27 | 6000

## CONTROLE - MAQUINISTAS
CONFIRMAÇÃO | DATA | ATIVO | LOCAL - PARTIDA | SB de Trabalho | LOCAL - ENCERRAMENTO | TIPO DE MAQUINISTA (FIXO / ESCALA) | TIPO DE ACIONAMENTO | QTD. MAQUINISTA | APRESENTAÇÃO NO LASTRO
* | * | W70 | TGR2 | TGR-TIQ | TIQ | FIXO | * | 2 (Enio e Daniel) | *
* | 2026-02-02 | V86 | TSF | TSF-TEX | TSF | FIXO | - | 1 | 7:00
* | 2026-02-02 | W70 | 752RVD | TAL-TSF | TGR2 | FIXO | * | 2 (Enio e Daniel) | 7:00
* | 2026-02-02 | FRANCISCO (TF-19) | TBSNORTE | TBS-TAL | - | * | * | - | *
* | 2026-02-02 | BRUNO (TF-525) | 539TRM | TBE-TRM | - | * | * | - | *
* | 2026-02-02 | ELSON (TF-526) | 499TGR1 | TBR-TGR | - | * | * | - | *
* | 2026-02-02 | E46 | TAG | TCS-TRC | TIN | * | * | * | *
* | 2026-02-02 | MARCOS (TF-520) | TVI239 | TVI-TJA | - | * | * | * | *
* | 2026-02-02 | CARLOS NEVES (TP-521) | - | PJA-POV | - | - | - | - | -
SIM | 2026-02-03 | V86 | TSF | TSF-TEX | TSF | FIXO | * | 1 | 7:00
OPORTUNIDADE | 2026-02-03 | W70 | 752RVD | TAL-TSF | TGR2 | FIXO | * | 2 Enio + Daniel | 7:00
OPORTUNIDADE | 2026-02-03 | FRANCISCO (TF-19) | TBSNORTE | TBS-S | - | - | - | - | -
SIM | 2026-02-03 | BRUNO (TF-525) | 539TRM | TBE-TRM | - | - | - | - | -
SIM | 2026-02-03 | ELSON (TF-526) | 499TGR1 | TBR-TGR | - | - | - | - | -
OPORTUNIDADE | 2026-02-03 | E46 | TAG | TAG-TIN | TIN | ESCALA | - | 2 | 7:00
OPORTUNIDADE | 2026-02-03 | MARCOS (TF-520) | - | TJA-TCS | - | - | - | - | -
SIM | 2026-02-03 | W50 | TCS2 | TVI-TJA | TCS2 | FIXO | - | 2 Maicon + Eder | 7:00
OPORTUNIDADE | 2026-02-03 | A88 | ZTR1 | ZTR-ZDK | ZDK2 | FIXO | - | 1 | 7:00
* | 2026-02-03 | W94 | PIT | PIT-POU | PPR | FIXO | - | 1 | 7:00
OPORTUNIDADE | 2026-02-03 | A17 | PAS | PAS-PTR | PTR-PPG | FIXO | - | 1 | 7:00
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | V86 | TSF | TSF-TRO | TSF | * | * | * | 7:00
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
OPORTUNIDADE | 2026-02-04 | W70 | TIQ2 | TAL-TSF | TGR2 | FIXO | * | 2 (Kleyton e Tiago) | 7:00
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
* | 2026-02-04 | BRUNO (TF-525) | 539TRM | TBE-TRM | - | * | * | * | *
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
OPORTUNIDADE | 2026-02-04 | E46 | TGR2 | TGR-TIN | TIN | ESCALA | * | 2 | 7:00
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
* | 2026-02-04 | ELSON (TF-526) | 499TGR1 | TBR-TGR | - | * | * | * | *
OPORTUNIDADE | 2026-02-04 | MARCOS (TF-520) | 277TCS | TJA-TCS | - | * | * | - | *
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
OPORTUNIDADE | 2026-02-04 | W50 | TCS2 | TVI-TJA | TCS2 | FIXO | * | 2 (Eder e Maicon) | 7:00
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
OPORTUNIDADE | 2026-02-04 | A60 | TMI | TMI-TCS | TCS2 | FIXO | * | 1 | 7:00
* | 2026-02-04 | TURMA FIXA VIA | PJGPSI | PSI-PJG | - | * | * | * | *
* | 2026-02-04 | A71 | PTRPNV | PNV-PTR | POSPNV | * | * | * | *
* | 2026-02-04 | A17 | PPGPTR | PTR-PPG | PSGPAR | * | * | * | 7:00
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
OPORTUNIDADE | 2026-02-05 | V86 | TSF | TSF-TEX | TSF | FIXO | * | 1 | 7:00
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
OPORTUNIDADE | 2026-02-05 | BRUNO (TF-525) | 539TRM | TBE-TRM | - | * | * | - | *
OPORTUNIDADE | 2026-02-05 | W70 | TGR2 | TGR-RVD | RVD | FIXO | * | 2 (Enio e Daniel) | 7:00
OPORTUNIDADE | 2026-02-05 | E46 | TGR2 | TGR-TIN | TIN | FIXO | * | 2 (Kleyton e Tiago) | 7:00
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
OPORTUNIDADE | 2026-02-05 | ELSON (TF-526) | TPC440 | TPC-TVL | - | * | * | - | *
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
OPORTUNIDADE | 2026-02-05 | MARCOS (TF-520) | 277TCS | TJA-TCS | - | * | * | - | *
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
OPORTUNIDADE | 2026-02-05 | W50 | TCS2 | TVI-TJA | TCS2 | FIXO | * | 2 (Eder e Maicon) | 7:00
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
OPORTUNIDADE | 2026-02-05 | A60 | TVI | TVI-TGR | TGR2 | FIXO | * | 1 | 7:00
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
OPORTUNIDADE | 2026-02-05 | A88 | ZDK | ZDK | ZJU | FIXO | * | 1 | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
SIM | 2026-02-06 | V86 | TSF | TAL-TSF | TSF | FIXO | * | 1 | 7:00
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
OPORTUNIDADE | 2026-02-06 | W70 | TIQ2 | TAL-TSF | TGR2 | FIXO | * | 2 (Kleyton e Tiago) | 7:00
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
OPORTUNIDADE | 2026-02-06 | BRUNO (TF-525) | 539TRM | TBE-TRM | - | * | * | * | *
OPORTUNIDADE | 2026-02-06 | ELSON (TF-526) | 499TGR1 | TBR-TGR | - | * | * | - | *
* | 2026-02-06 | A60 | THE | THE-TVI | TVI | FIXO | * | 1 | 7:00
OPORTUNIDADE | 2026-02-06 | MARCOS (TF-520) | 277TCS | TJA-TCS | - | * | * | - | *
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
SIM | 2026-02-06 | W50 | TCS2 | TVI-TJA | TCS2 | FIXO | * | 2 (Eder e Maicon) | 7:00
* | * | E46 | TAPK35 | TAP-TLG | - | * | * | * | *
OPORTUNIDADE | 2026-02-06 | A88 | ZJU | ZJU-ZTP | ZTP | FIXO | * | 1 | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
OPORTUNIDADE | 2026-02-07 | V86 | TSF | TAL-TSF | TSF | FIXO | * | 1 | 7:00
OPORTUNIDADE | 2026-02-07 | BRUNO (TF-525) | 539TRM | TRM | - | * | * | * | *
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
OPORTUNIDADE | 2026-02-07 | ELSON (TF-526) | TPC440 | TPC-TVL | - | * | * | * | *
OPORTUNIDADE | 2026-02-07 | MARCOS (TF-520) | 277TCS | TJA-TCS | - | * | * | * | *
OPORTUNIDADE | 2026-02-07 | V66 | TID | TCE-TID | TID | * | * | * | *
OPORTUNIDADE | 2026-02-08 | V86 | TSF | TAL-TSF | TSF | FIXO | * | 1 | 7:00
OPORTUNIDADE | 2026-02-08 | V66 | TID | TCE-TID | TID | * | * | * | *
* | 2026-02-09 | V86 | TSF | TAL-TSF | TSF | FIXO | * | 1 | 7:00
* | 2026-02-09 | W70 | TIQ | TAL-TSF | TGR2 | FIXO | * | 2 | 7:00
* | 2026-02-09 | BRUNO (TF-525) | TRM | TRM | - | * | * | * | *
* | 2026-02-09 | ELSON (TF-526) | - | TPC-TVL | - | FIXO | * | 1 | 7:00
* | 2026-02-09 | A60 | TCS291 | TCS-TRC | TIN1 | FIXO | * | 1 | 7:00
* | 2026-02-09 | MARCOS (TF-520) | 277TCS | TJA-TCS | - | - | - | - | -
* | 2026-02-09 | W50 | TCS2 | TVI-TJA | TCS2 | FIXO | * | 2 (Eder e Maicon) | 7:00
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
* | 2026-02-09 | V66 | TID2 | TCE-TID | TID2 | FIXO | * | 1 | 7:00
* | 2026-02-09 | ANISIO (TF-514) | - | TLG-TQI | - | - | * | - | -
* | 2026-02-09 | E14 | PPN1 | PPN | PGU2 | FIXO | ACIONAMENTO | 1 | 22:00
* | 2026-02-09 | TURMA FIXA VIA | POVPJA | PJA-POV | - | * | * | * | *
SIM | 2026-02-10 | V86 | TSF | TAL-TSF | TSF | FIXO | * | 1 | 7:00
OPORTUNIDADE | 2026-02-10 | W70 | TIQ | TAL-TSF | TGR2 | FIXO | * | 2 | 7:00
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
OPORTUNIDADE | 2026-02-10 | BRUNO (TF-525) | TRM | TRM | - | * | * | - | *
SIM | 2026-02-10 | ELSON (TF-526) | TPC440 | TPC-TVL | - | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
SIM | 2026-02-10 | W50 | TCS | TVI-TJA | TCS2 | FIXO | * | 2 (Eder e Maicon) | 7:00
* | * | * | * | - | * | FIXO | * | 1 | 7:00
OPORTUNIDADE | 2026-02-10 | V66 | TID2 | TCE-TID | TID2 | FIXO | * | 1 | 7:00
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
OPORTUNIDADE | 2026-02-10 | MARCOS (TF-520) | K52TQI | TLG-TQI | - | * | * | - | *
OPORTUNIDADE | 2026-02-10 | E46 | TIN | TAP-TLG | - | ESCALA | * | 2 | 7:00
OPORTUNIDADE | 2026-02-10 | A60 | TMI | TMI-TRP | TIN1 | FIXO | * | 1 | 7:00
* | 2026-02-10 | CARLOS NEVES (TP-521) | - | PPO-PPP | - | * | * | * | -
* | 2026-02-10 | W94 | PPR1 | PPR-PSS | PIT1 | FIXO | * | 1 | 7:00
SIM | 2026-02-11 | V86 | TSF1 | TBS-TAL | TMJ1 | FIXO | * | 1 | 7:00
OPORTUNIDADE | 2026-02-11 | FRANCISCO (TF-19) | TEPPAT1 | TEP-TMJ | - | * | * | * | -
OPORTUNIDADE | 2026-02-11 | BRUNO (TF-525) | TRM | TRM | - | * | * | * | -
OPORTUNIDADE | 2026-02-11 | W70 | TGR2 | TGR-TIQ | TIQ2 | FIXO | * | 2 | 18:00
SIM | 2026-02-11 | ELSON (TF-526) | - | TPC-TVL | - | * | * | * | -
SIM | 2026-02-11 | A60 | TCS291 | TCS-TGR | TGR512 | FIXO | * | 1 | 7:00
OPORTUNIDADE | 2026-02-11 | W50 | TCS2 | TVI-TJA | TCS2 | FIXO | * | 2 Maicon + Eder | 7:00
OPORTUNIDADE | 2026-02-11 | MARCOS (TF-520) | TAPK35 | TAP-TLG | - | * | * | * | -
OPORTUNIDADE | 2026-02-11 | ANISIO (TF-514) | TAPK35 | TAP-TLG | - | * | * | * | -
* | 2026-02-11 | TURMA FIXA VIA | POVPJA | PJA-POV | - | * | * | * | *
* | 2026-02-11 | E14 | PPP | PPO-PPP | PUR | * | * | * | *
* | * | * | * | PPO-PPP | * | * | * | * | *
OPORTUNIDADE | 2026-02-12 | V86 | TSF1 | TBS-TAL | TMJ1 | * | * | * | *
OPORTUNIDADE | 2026-02-12 | W70 | TIQ | TSA-TBS | TIQ2 | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
OPORTUNIDADE | 2026-02-12 | FERNANDO (TF-19) | TBS671 | TBS-TAL | - | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
OPORTUNIDADE | 2026-02-12 | BRUNO (TF-525) | TEPPAT1 | TEP-TMJ | - | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
OPORTUNIDADE | 2026-02-12 | W50 | TCS2 | TVI-TJA | TCS2 | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
OPORTUNIDADE | 2026-02-12 | V66 | TID2 | TCE-TID | TID2 | * | * | * | *
OPORTUNIDADE | * | W48 | TAP | TLG-TQI | TAP | * | * | * | *
OPORTUNIDADE | 2026-02-12 | MARCOS (TF-520) | TAPK35 | TAP-TLG | - | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
OPORTUNIDADE | 2026-02-12 | ANISIO (TF-514) | TAPK35 | TAP-TLG | - | * | * | * | *
* | 2026-02-12 | CARLOS NEVES (TP-521) | - | PPP | - | * | * | * | *
OPORTUNIDADE | 2026-02-12 | A88 | ZTP | ZAY-ZTP | ZJU | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | - | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | *

## CONTROLE D+1
[15 empty] | Intervalo |  |  |  |  | Fechamento dos últimos 3 dias
Confirmação | Tipo Programação | Prioridade | Gerência da Via | Trecho | Data | Ativo | Atividade | Local - Partida | Local - Encerramento | Entre - Estações | SB | SUB | KM - Inicio | KM - Fim | Inicia | Duração | Quantidade | Responsável pelo boletim | Detalhe Programação | 2026-02-11 | 2026-02-10 | 2026-02-09
* | Oportunidade | * | - | - | * | W70 | DESLOCAMENTO | TGR2 | TIQ | TGR-TIQ | TGRTIQ | 98 | 501 | - | 9:00 | 1:00 | 1 BINÁRIO | Camila | Deslocamento | 1 | 27 | 0
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | Oportunidade | * | FERRONORTE | TGR-TRO | 2026-02-03 | V77 | INSPEÇÃO AUTO DE LINHA | TIQ1 | TGR2 | TIQ-TGR | TIQTGR | 98 | 616 | - | 9:00 | 1:00 | 1 BINÁRIO | Camiila | Inspeção auto de linha | - | - | -
* | Oportunidade | * | FERRONORTE | TGR-TRO | 2026-02-02 | V86 | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | TSF | TSF | TSF-TEX | 744TEX | 98 | 746.5 | 749 | 10:00 | 2:00 | 1120 M | Antonioni | Socaria mecanizada | 0 | 4512 | 0
* | Oportunidade | * | FERRONORTE | TGR-TRO | 2026-02-02 | W70 | PDM - PEDRA - DESCARGA | 752RVD | TGR2 | TAL-TSF | 699710 | 98 | 700 | 703 | 8:00 | 3:00 | 28 VAGÕES | Camila | Descarga de brita | 1 | 27 | 0
* | Oportunidade | * | FERRONORTE | TGR-TRO | 2026-02-02 | FRANCISCO (TF-19) | PDM - AMV - MEIA CHAVE | TBSNORTE | - | TBS-TAL | TBSPAT1 | 98 | 662.313 | - | 9:00 | 3:00 | 1 Nº DE PEÇAS | Camila | Troca de meia chave TBS norte | 20 | - | -
* | Oportunidade | * | FERRONORTE | TGR-TRO | 2026-02-02 | BRUNO (TF-525) | PDM - SOLDA | 539TRM | - | TBE-TRM | 539TRM | 98 | 548.145 | - | 9:00 | 2:00 | 2 Nº DE SOLDA | Camila | Execução de solda | 2 | 0 | 0
* | Contrato | * | FERRONORTE | TCS-TGR | 2026-02-02 | ELSON (TF-526) | PDM - SOLDA | 499TGR1 | - | TBR-TGR | 499TGR1 | 74 | 498.9 | - | 10:00 | 3:00 | 2 Nº DE SOLDA | Elson | Execução de solda | 0 | 0 | 0
* | Oportunidade | * | FERRONORTE | TCS-TGR | 2026-02-02 | E46 | DESLOCAMENTO | TAG | TIN | TCS-TRC | 291TRC1 | 74 | 291 | 109.54 | 9:00 | 1:00 | 1 BINÁRIO | PCM | Deslocamento de TAG para abastecer no TOM e seguir para TIN | - | 936 | -
* | Contrato | * | FERRONORTE | TMI-TCS | 2026-02-02 | MARCOS (TF-520) | PDM - SOLDA | TVI239 | - | TVI-TJA | TVI239 | 74 | 234.5 | - | 9:00 | 3:00 | 2 Nº DE SOLDA | Herbert | Execução de solda | 2 | 0 | 0
* | Extra | * | MALHA CENTRAL | PPN-POV | 2026-02-02 | CARLOS NEVES (TP-521) | PDM - SUBSTITUIÇÃO - TRILHO | - | - | PJA-POV | POVPJA | 101 | 1494 | - | 11:00 | 2:00 | 8 M | Carlos | Substituição de trilho | - | 2 | -
SIM | Contrato | * | FERRONORTE | TGR-TRO | 2026-02-03 | V86 | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | TSF | TSF | TSF-TEX | TSF732/TSFPAT1 | 98 | 723 | 720 | 10:30 | 3:00 | 1120 M | Antonioni | Socaria mecanizada | 0 | 4512 | 0
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | FERRONORTE | TGR-TRO | 2026-02-03 | W70 | PDM - PEDRA - DESCARGA | 752RVD | TGR2 | TAL-TSF | 699710 | 98 | 700 | 703 | 10:00 | 3:00 | 27 VAGÕES | Camila | Descarga de pedra | 1 | 27 | 0
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | FERRONORTE | TGR-TRO | 2026-02-03 | FRANCISCO (TF-19) | PDM - AMV - MEIA CHAVE | TBSNORTE | - | TBS-S | TBSS | 98 | 662.313 | - | 9:00 | 3:00 | 1 Nº DE PEÇAS | Francisco | Substituição de meia chave de TBS-Sul | 20 | - | -
SIM | Contrato | * | FERRONORTE | TGR-TRO | 2026-02-03 | BRUNO (TF-525) | PDM - SOLDA | 539TRM | - | TBE-TRM | 539TRM | 98 | 548.145 | - | 9:00 | 3:00 | 2 Nº DE SOLDA | Bruno | Execução de solda - Condicionado a temperatura | 2 | 0 | 0
SIM | Contrato | * | FERRONORTE | TCS-TGR | 2026-02-03 | ELSON (TF-526) | PDM - SOLDA | 499TGR1 | - | TBR-TGR | 499TGR2 | 74 | 498.9 | - | 10:00 | 3:00 | 2 Nº DE SOLDA | Bruno | Execução de solda - Condicionado a temperatura | 0 | 0 | 0
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | FERRONORTE | TCS-TGR | 2026-02-03 | E46 | DESLOCAMENTO | TAG | TIN | TAG-TIN | TAGTIN | 74 | 498.9 | - | 8:00 | 1:00 | 1 BINÁRIO | PCM | Deslocamento para TIN - Abastece em TOM | - | 936 | -
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | FERRONORTE | TMI-TCS | 2026-02-03 | MARCOS (TF-520) | PDM - SOLDA | - | - | TJA-TCS | 277TCS | 74 | 280.5 | - | 9:00 | 2:00 | 1 Nº DE SOLDA | Marcos Euzebio | Execução de solda - Condicionado a temperatura | 2 | 0 | 0
SIM | Contrato | * | FERRONORTE | TMI-TCS | 2026-02-03 | W50 | MODERNIZAÇÃO - RECOLHIMENTO DE DORMENTE | TCS2 | TCS2 | TVI-TJA | 239251 | 74 | 245 | 244.2 | 8:30 | 4:00 | 1000 Nº DE DORMENTES | Augusto | Recolhimento de dormentes | 0 | 4 | 0
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | MALHA CENTRAL | RAMAL | 2026-02-03 | A88 | INSPEÇÃO AUTO DE LINHA | ZTR1 | ZDK2 | ZTR-ZDK | ZTRZDK | 78 | 228 | - | 9:00 | 1:00 | 1 BINÁRIO | Jocimar | Inspeção auto de linha |  | - | -
* | Extra | * | MALHA CENTRAL | PRV-POV | 2026-02-03 | W94 | PDM - PEDRA - DESCARGA | PIT | PPR | PIT-POU | POUK28 | 103 | 2137 | 2140 | 9:00 | 1:00 | 13 VAGÕES | Lucas | Descarga de pedra | - | 13 | -
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | MALHA CENTRAL | POV-PRV | 2026-02-03 | A17 | INSPEÇÃO AUTO DE LINHA | PAS | PTR-PPG | PAS-PTR | PASPTR | 102 | 50 | - | 9:00 | 1:00 | 1 BINÁRIO | Anotnio | Inspeção auto de linha | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | Oportunidade | * | FERRONORTE | TGR-TRO | * | V86 | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | TSF | TSF | TSF-TRO | TSF732/TSFPAT1 | 98 | 723 | 720 | 10:30 | 3:00 | 1120 M | Antonioni | Socaria mecanizada | 0 | 4512 | 0
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | FERRONORTE | TGR-TRO | 2026-02-04 | W70 | PDM - PEDRA - DESCARGA | TIQ2 | TGR2 | TAL-TSF | 699710 | 98 | 700 | 703 | 10:00 | 3:00 | 27 VAGÕES | Camila | Descarga de pedra | 1 | 27 | 0
* | Oportunidade | * | FERRONORTE | TGR-TRO | 2026-02-04 | BRUNO (TF-525) | PDM - SOLDA | 539TRM | - | TBE-TRM | 539TRM | 98 | 548.145 | - | 9:00 | 3:00 | 2 Nº DE SOLDA | Bruno | Execução de solda - Condicionado a temperatura | 2 | 0 | 0
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | FERRONORTE | TGR-TRO | 2026-02-04 | E46 | DESLOCAMENTO | TGR2 | TIN | TGR-TIN | TGRTIN | 98 | 502 | 109 | 10:00 | 1:00 | 1 BINÁRIO | PCM | Deslocamento de TAG para abastecer no TOM e seguir para TIN | - | 936 | -
* | Oportunidade | * | FERRONORTE | TCS-TGR | 2026-02-04 | ELSON (TF-526) | PDM - SOLDA | 499TGR1 | - | TBR-TGR | 499TGR2 | 74 | 498.9 | - | 10:00 | 3:00 | 1 Nº DE SOLDA | Elson | Execução de solda - Condicionado a temperatura | 0 | 0 | 0
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | FERRONORTE | TMI-TCS | 2026-02-04 | MARCOS (TF-520) | PDM - SOLDA | 277TCS | - | TJA-TCS | 277TCS | 74 | 280.5 | - | 9:00 | 3:00 | 2 Nº DE SOLDA | Herbert | Execução de solda - Condicionado a temperatura | 2 | 0 | 0
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | FERRONORTE | TMI-TCS | 2026-02-04 | W50 | MODERNIZAÇÃO - RECOLHIMENTO DE DORMENTE | TCS2 | TCS2 | TVI-TJA | 239251 | 74 | 245 | 244.2 | 8:30 | 3:00 | 1000 Nº DE DORMENTES | Augusto/ Efraim | Recolhimento de dormentes | 0 | 4 | 0
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | FERRONORTE | TMI-TCS | 2026-02-04 | A60 | DETECÇÃO - RONDA 7 DIAS | TMI | TCS2 | TMI-TCS | TMITCS | 74 | 1 | 291 | 9:00 | 1:00 | 280 KM | Herbert | Ronda 7 dias | 210 | 100 | 180
* | Oportunidade | * | MALHA CENTRAL | PPN-POV | 2026-02-04 | TURMA FIXA VIA | PDM - SUBSTITUIÇÃO - TRILHO | PJGPSI | - | PSI-PJG | PJGPSI | 101 | 1413.05 | - | 10:00 | 2:00 | 8 M | Carlito | Substituição de barra curta | 8 | - | 8
* | Oportunidade | * | MALHA CENTRAL | POV-PRV | 2026-02-04 | A71 | OUTRAS ATIVIDADES | PTRPNV | POSPNV | PNV-PTR | PTRPNV | 103 | 1585.5 | 1533.5 | 9:00 | 1:00 | 1 BINÁRIO | Antonio Bezerra | Troca de fixação | - | - | -
* | Oportunidade | * | MALHA CENTRAL | POV-PRV | 2026-02-04 | A17 | INFRAESTRUTURA | PPGPTR | PSGPAR | PTR-PPG | PPGPTR | 103 | 1613 | - | 9:00 | 1:00 | 1 Nº DE ITENS | Anotnio bezerra | Inspeção da Infra | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | FERRONORTE | TGR-TRO | 2026-02-05 | V86 | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | TSF | TSF | TSF-TEX | TSFPAT1 | 98 | 720.638 | 723.21 | 10:30 | 3:00 | 1120 M | Antonioni | Socaria mecanizada | 0 | 4512 | 0
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | FERRONORTE | TGR-TRO | 2026-02-05 | BRUNO (TF-525) | PDM - SOLDA | 539TRM | - | TBE-TRM | 539TRM | 98 | 548.145 | - | 9:00 | 3:00 | 2 Nº DE SOLDA | Bruno | Execução de solda - Condicionado a temperatura | 2 | 0 | 0
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | FERRONORTE | TGR-TRO | 2026-02-05 | W70 | DESLOCAMENTO | TGR2 | RVD | TGR-RVD | TGRRVD | 98 | 502 | - | 11:00 | 1:00 | 1 BINÁRIO | Camila | Retirar 7 vgs e deslocar pro FMT | 1 | 27 | 0
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | FERRONORTE | TGR-TRO | 2026-02-05 | E46 | DESLOCAMENTO | TGR2 | TIN | TGR-TIN | TGRTIN | 98 | 502 | 109 | 10:00 | 1:00 | 1 BINÁRIO | PCM | Deslocamento de TAG para abastecer no TOM e seguir para TIN | - | 936 | -
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | FERRONORTE | TCS-TGR | 2026-02-05 | ELSON (TF-526) | PDM - SOLDA | TPC440 | - | TPC-TVL | TPC440 | 74 | 430.268 | - | 9:00 | 2:00 | 2 Nº DE SOLDA | Elson | Execução de solda - Condicionado a temperatura | 0 | 0 | 0
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | FERRONORTE | TMI-TCS | 2026-02-05 | MARCOS (TF-520) | PDM - SOLDA | 277TCS | - | TJA-TCS | 277TCS | 74 | 280.5 | - | 9:00 | 3:00 | 2 Nº DE SOLDA | Herbert | Execução de solda - Condicionado a temperatura | 2 | 0 | 0
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | FERRONORTE | TMI-TCS | 2026-02-05 | W50 | MODERNIZAÇÃO - RECOLHIMENTO DE DORMENTE | TCS2 | TCS2 | TVI-TJA | 239251 | 74 | 244.9 | 244.2 | 8:30 | 3:00 | 1000 Nº DE DORMENTES | Augusto/ Efraim | Recolhimento de dormentes | 0 | 4 | 0
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | FERRONORTE | TMI-TCS | 2026-02-05 | A60 | DETECÇÃO - RONDA 7 DIAS | TVI | TGR2 | TVI-TGR | TVITGR | 74 | 226 | - | 8:00 | 1:00 | 200 KM | Herbert | Ronda 7 dias | 210 | 100 | 180
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | MALHA CENTRAL | RAMAL | 2026-02-05 | A88 | INSPEÇÃO AUTO DE LINHA | ZDK | ZJU | ZDK | ZDK1 | 78 | 251.05 | 275.3 | 9:00 | 1:00 | 1 BINÁRIO | Wesley | Circular de ZDK para ZJU | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
SIM | Contrato | * | FERRONORTE | TGR-TRO | 2026-02-06 | V86 | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | TSF | TSF | TAL-TSF | 699710 | 98 | 710 | 718 | 10:30 | 3:00 | 1120 M | Antonioni | Socaria mecanizada | 0 | 4512 | 0
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | FERRONORTE | TGR-TRO | 2026-02-06 | W70 | PDM - PEDRA - DESCARGA | TIQ2 | TGR2 | TAL-TSF | 699710 | 98 | 700 | 703 | 10:00 | 3:00 | 27 VAGÕES | Camila | Descarga de pedra | 1 | 27 | 0
OPORTUNIDADE | Contrato | * | FERRONORTE | TGR-TRO | 2026-02-06 | BRUNO (TF-525) | PDM - SOLDA | 539TRM | - | TBE-TRM | 539TRM | 98 | 548.145 | - | 9:00 | 3:00 | 2 Nº DE SOLDA | Bruno | Execução de solda - Condicionado a temperatura | 2 | 0 | 0
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | FERRONORTE | TCS-TGR | 2026-02-06 | ELSON (TF-526) | PDM - SOLDA | 499TGR1 | - | TBR-TGR | 499TGR2 | 74 | 498.9 | - | 10:00 | 2:00 | 2 Nº DE SOLDA | Elson | Execução de solda - Condicionado a temperatura | 0 | 0 | 0
* | Oportunidade | * | FERRONORTE | TCS-TGR | 2026-02-06 | A60 | DETECÇÃO - RONDA 7 DIAS | THE | TVI | THE-TVI | THETVI | 74 | 301 | - | 8:00 | 1:00 | 80 KM | Herbert | Ronda 7 dias | 210 | 100 | 180
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | FERRONORTE | TMI-TCS | 2026-02-06 | MARCOS (TF-520) | PDM - SOLDA | 277TCS | - | TJA-TCS | 277TCS | 74 | 278.889 | - | 9:00 | 3:00 | 2 Nº DE SOLDA | Hebert | Execução de solda - Condicionado a temperatura | 2 | 0 | 0
SIM | Contrato | * | FERRONORTE | TMI-TCS | 2026-02-06 | W50 | MODERNIZAÇÃO - RECOLHIMENTO DE DORMENTE | TCS2 | TCS2 | TVI-TJA | 239251 | 74 | 244.9 | 244.2 | 8:30 | 3:00 | 1000 Nº DE DORMENTES | Augusto/ Efraim | Recolhimento de dormentes | 0 | 4 | 0
* | * | * | FERRONORTE | TMI-TCS | * | E46 | TRILHEIRO - DESCARGA | TAPK35 | - | TAP-TLG | TAPK35 | 74 | 26.819 | - | * | * | * | PCM | 3 barras no equip - 74/026819-027555cv | - | 936 | -
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | MALHA CENTRAL | RAMAL | 2026-02-06 | A88 | INSPEÇÃO AUTO DE LINHA | ZJU | ZTP | ZJU-ZTP | ZJUZTP | 78 | 275 | 334 | 9:00 | 1:00 | 1 BINÁRIO | Wesley | Apenas circulação | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | FERRONORTE | TGR-TRO | 2026-02-07 | V86 | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | TSF | TSF | TAL-TSF | 699710 | 98 | 710 | 718 | 10:00 | 3:00 | 1120 M | Antonioni | Socaria mecanizada | 0 | 4512 | 0
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | FERRONORTE | TGR-TRO | 2026-02-07 | BRUNO (TF-525) | PDM - SOLDA | 539TRM | - | TRM | TRM1 | 98 | 548.16 | - | 9:00 | 2:00 | 2 Nº DE SOLDA | Buno | Execução de solda - Condicionado a temperatura | 2 | 0 | 0
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | FERRONORTE | TCS-TGR | 2026-02-07 | ELSON (TF-526) | PDM - SOLDA | TPC440 | - | TPC-TVL | TPC440 | 74 | 430.268 | - | 9:00 | 2:00 | 2 Nº DE SOLDA | Elson | Execução de solda - Condicionado a temperatura | 0 | 0 | 0
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | FERRONORTE | TMI-TCS | 2026-02-07 | MARCOS (TF-520) | PDM - SOLDA | 277TCS | - | TJA-TCS | 277TCS | 74 | 280.5 | - | 9:00 | 3:00 | 2 Nº DE SOLDA | Marcos Euzebio | Execução de solda - Condicionado a temperatura | 2 | 0 | 0
OPORTUNIDADE | Extra | * | FERRONORTE | TMI-TCS | 2026-02-07 | V66 | MODERNIZAÇÃO - REGULAGEM | TID | TID | TCE-TID | TCE177 | 74 | 174 | 175 | 9:00 | 1:00 | 250 M | Augusto/ Efraim | Regulagem de brita | 1000 | 1000 | 0
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | FERRONORTE | TGR-TRO | 2026-02-08 | V86 | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | TSF | TSF | TAL-TSF | 699710 | 98 | 710 | 718 | 10:00 | 3:00 | 1120 M | Antonioni | Socaria mecanizada | 0 | 4512 | 0
OPORTUNIDADE | Extra | * | FERRONORTE | TMI-TCS | 2026-02-08 | V66 | MODERNIZAÇÃO - REGULAGEM | TID | TID | TCE-TID | TCE177 | 74 | 173 | 174 | 9:00 | 1:30 | 500 M | Augusto/ Efraim | Regulagem de brita | 1000 | 1000 | 0
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | Oportunidade | * | FERRONORTE | TGR-TRO | 2026-02-09 | V86 | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | TSF | TSF | TAL-TSF | 699710 | 98 | 710 | 713 | 11:00 | 3:00 | 1680 M | Antonioni | Socaria mecanizada | 0 | 4512 | 0
* | Oportunidade | * | FERRONORTE | TGR-TRO | 2026-02-09 | W70 | PDM - PEDRA - DESCARGA | TIQ | TGR2 | TAL-TSF | 699710 | 98 | 704 | 706 | 10:30 | 3:00 | 27 VAGÕES | Camila | Descarga de pedra | 1 | 27 | 0
* | Oportunidade | * | FERRONORTE | TGR-TRO | 2026-02-09 | BRUNO (TF-525) | PDM - SOLDA | TRM | - | TRM | TRMS | 98 | 548.16 | - | 9:00 | 1:30 | 1 Nº DE SOLDA | Bruno | Solda no AMV SUL | 2 | 0 | 0
* | Oportunidade | * | FERRONORTE | TCS-TGR | 2026-02-09 | ELSON (TF-526) | PDM - SOLDA | - | - | TPC-TVL | TPC440 | 74 | 430.268 | - | 8:30 | 1:30 | 1 Nº DE SOLDA | Elson | Execução de solda - Condicionado a temperatura | 0 | 0 | 0
* | Oportunidade | * | FERRONORTE | TCS-TGR | 2026-02-09 | A60 | DETECÇÃO - RONDA 7 DIAS | TCS291 | TIN1 | TCS-TRC | 291TRC1 | 74 | 291 | 109 | 8:00 | 1:00 | 180 KM | Herbert | Ronda 7 dias | 210 | 100 | 180
* | Oportunidade | * | FERRONORTE | TMI-TCS | 2026-02-09 | MARCOS (TF-520) | PDM - SOLDA | 277TCS | - | TJA-TCS | 277TCS | 74 | 280.5 | - | 9:00 | 2:00 | 1 Nº DE SOLDA | Marcos Euzebio | Execução de solda - Condicionado a temperatura | 2 | 0 | 0
* | Oportunidade | * | FERRONORTE | TMI-TCS | 2026-02-09 | W50 | MODERNIZAÇÃO - DESCARGA - TRILHO | TCS2 | TCS2 | TVI-TJA | 251TJA | 74 | 260 | 210 | 11:00 | 2:00 | 4 Nº DE BARRAS | Augusto/ Efraim | Descarga de barra curta e dormentes | 0 | 4 | 0
* | Oportunidade | * | FERRONORTE | TMI-TCS | 2026-02-09 | V66 | MODERNIZAÇÃO - REGULAGEM | TID2 | TID2 | TCE-TID | TCE177 | 74 | 172 | 173 | 11:00 | 2:00 | 500 M | Augusto/ Efraim | Regulagem de brita | 1000 | 1000 | 0
* | Oportunidade | * | FERRONORTE | TMI-TCS | 2026-02-09 | ANISIO (TF-514) | PDM - SUBSTITUIÇÃO - TRILHO | - | - | TLG-TQI | K52TQI | 74 | 54.53 | - | 10:00 | 1:00 | 8 M | Anisio | Substituição de trilho | 125 | - | 0
* | Extra | * | MALHA CENTRAL | PPN-POV | 2026-02-09 | E14 | DESLOCAMENTO | PPN1 | PGU2 | PPN | PPN1 | 101 | 721 | - | 23:59 | 1:00 | 1 BINÁRIO | Fernanda | Deslocamento | 1 | - | 1
* | Oportunidade | * | MALHA CENTRAL | PPN-POV | 2026-02-09 | TURMA FIXA VIA | PDM - SUBSTITUIÇÃO - TRILHO | POVPJA | - | PJA-POV | POVPJA | 101 | 1519.6 | - | 12:30 | 2:00 | 8 M | Carlos | Execução de solda - Condicionado a temperatura | 8 | - | 8
SIM | Contrato | * | FERRONORTE | TGR-TRO | 2026-02-10 | V86 | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | TSF | TSF | TAL-TSF | 710TSF | 98 | 710.1 | 713 | 10:30 | 3:00 | 1680 M | Antonioni |  | 0 | 4512 | 0
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | FERRONORTE | TGR-TRO | 2026-02-10 | W70 | PDM - PEDRA - DESCARGA | TIQ | TGR2 | TAL-TSF | 699710 | 98 | 704 | 706 | 9:00 | 3:00 | 27 VAGÕES | Camila | Descarga de pedra | 1 | 27 | 0
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | FERRONORTE | TGR-TRO | 2026-02-10 | BRUNO (TF-525) | PDM - SOLDA | TRM | - | TRM | TRMS | 98 | 548.16 | - | 9:00 | 1:30 | 1 Nº DE SOLDA | Bruno | Execução de solda - Condicionado a temperatura | 2 | 0 | 0
SIM | Contrato | * | FERRONORTE | TCS-TGR | 2026-02-10 | ELSON (TF-526) | PDM - SOLDA | TPC440 | - | TPC-TVL | TPC440 | 74 | 430.268 | - | 9:00 | 3:00 | 2 Nº DE SOLDA | Elson | Execução de solda - Condicionado a temperatura | 0 | 0 | 0
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
SIM | Contrato | * | FERRONORTE | TMI-TCS | 2026-02-10 | W50 | MODERNIZAÇÃO - DESCARGA - TRILHO | TCS | TCS2 | TVI-TJA | 251TJA | 74 | 260 | 210 | 8:30 | 4:00 | 4 Nº DE BARRAS | Augusto/ Efraim | Descarga de 4 barras e RECOLHA DE DORMENTES | 0 | 4 | 0
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | FERRONORTE | TMI-TCS | 2026-02-10 | V66 | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | TID2 | TID2 | TCE-TID | TCE177 | 74 | 172 | 173.5 | 9:30 | 1:30 | 500 M | Augusto/ Efraim | Regulagem de brita | 1000 | 1000 | 0
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | FERRONORTE | TMI-TCS | 2026-02-10 | MARCOS (TF-520) | PDM - SOLDA | K52TQI | - | TLG-TQI | K52TQI | 74 | 54.53 | - | 9:00 | 3:00 | 2 Nº DE SOLDA | Marcos Euzebio | Execução de solda - Condicionado a temperatura | 2 | 0 | 0
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | FERRONORTE | TMI-TCS | 2026-02-10 | E46 | TRILHEIRO - DESCARGA | TIN | - | TAP-TLG | TAPK35 | 74 | 26.8 | - | 10:00 | 1:00 | 936 M | PCM | 45 min em TIN2 pra formar cobra cega Descarga de 3 barras no equipamento 74/026819-027555cv | - | 936 | -
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | FERRONORTE | TMI-TCS | 2026-02-10 | A60 | DETECÇÃO - RONDA 7 DIAS | TMI | TIN1 | TMI-TRP | TMITRP | 74 | 1 | 109 | 8:00 | 1:00 | 100 KM | Herbert | Ronda 7 dias | 210 | 100 | 180
* | Extra | * | MALHA CENTRAL | PPN-POV | 2026-02-10 | CARLOS NEVES (TP-521) | PDM - SOLDA | - | - | PPO-PPP | PPPPPO | 101 | 1142.6 | 1143 | 7:00 | 10:00 | 2 Nº DE SOLDA | Carlos | Execução de solda - Condicionado a temperatura | - | 2 | -
* | Extra | * | MALHA CENTRAL | PRV-POV | 2026-02-10 | W94 | PDM - PEDRA - CARGA | PPR1 | PIT1 | PPR-PSS | K18PPR | 103 | 1996.3 | - | 9:00 | 2:00 | 13 VAGÕES | Lucas | Carregamento de pedra | - | 13 | -
SIM | Contrato | * | FERRONORTE | TGR-TRO | 2026-02-11 | V86 | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | TSF1 | TMJ1 | TBS-TAL | TBS671 | 98 | 665.9 | 664 | 10:30 | 3:00 | 1560 M | Antonioni | Socaria mecanizada | 0 | 4512 | 0
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | FERRONORTE | TGR-TRO | 2026-02-11 | FRANCISCO (TF-19) | PDM - SUBSTITUIÇÃO - TRILHO | TEPPAT1 | - | TEP-TMJ | TEPPAT1 | 98 | 565 | - | 9:00 | 1:00 | 20 M | Francisco | Substituição de trilho | 20 | - | -
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | FERRONORTE | TGR-TRO | 2026-02-11 | BRUNO (TF-525) | PDM - SOLDA | TRM | - | TRM | TRMS | 98 | 548.16 | - | 8:00 | 1:20 | 1 Nº DE SOLDA | Bruno | Execução de solda - Condicionado a temperatura | 2 | 0 | 0
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | FERRONORTE | TGR-TRO | 2026-02-11 | W70 | DESLOCAMENTO | TGR2 | TIQ2 | TGR-TIQ | TGRTIQ | 98 | 502 | - | 18:00 | 1:00 | 1 BINÁRIO | Camila | Deslocamento para TIQ | 1 | 27 | 0
SIM | Contrato | * | FERRONORTE | TCS-TGR | 2026-02-11 | ELSON (TF-526) | PDM - SOLDA | - | - | TPC-TVL | TPC440 | 74 | 430.268 | - | 9:00 | 3:00 | 2 Nº DE SOLDA | Elson | Execução de solda - Condicionado a temperatura | 0 | 0 | 0
SIM | Contrato | * | FERRONORTE | TMI-TCS | 2026-02-11 | A60 | DETECÇÃO - RONDA 7 DIAS | TCS291 | TGR512 | TCS-TGR | TCSTGR | 74 | 290.74 | - | 9:00 | 1:00 | 210 KM | Daniel | Ronda 7 dias TCS-TGR | 210 | 100 | 180
* | Extra | * | FERRONORTE | TMI-TCS | 2026-02-11 | V66 | MODERNIZAÇÃO - REGULAGEM | TID2 | TID2 | TCE-TID | TCE177 | 74 | 174 | 175 | 9:00 | 1:00 | 500 M | Augusto/ Efraim | Regulagem de brita | 1000 | 1000 | 0
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | FERRONORTE | TMI-TCS | 2026-02-11 | W50 | MODERNIZAÇÃO - PEDRA - DESCARGA | TCS2 | TCS2 | TVI-TJA | 239251 | 74 | 250 | 239 | 9:00 | 2:00 | 15 VAGÕES | Augusto/ Efraim | Descarga de pedra | 0 | 4 | 0
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | FERRONORTE | TMI-TCS | 2026-02-11 | MARCOS (TF-520) | PDM - SOLDA | TAPK35 | - | TAP-TLG | TAPK35 | 74 | 27.555 | 26.819 | 9:00 | 2:00 | 2 Nº DE SOLDA | Marcos Euzebio | Execução de solda - Condicionado a temperatura (retirada de restrição) | 2 | 0 | 0
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | FERRONORTE | TMI-TCS | 2026-02-11 | ANISIO (TF-514) | PDM - SUBSTITUIÇÃO - TRILHO | TAPK35 | - | TAP-TLG | TAPK35 | 74 | 27.555 | 26.819 | 9:00 | 2:00 | 125 M | Anisio | Substituição de trilho (retirada de restrição) | 125 | - | 0
* | Oportunidade | * | MALHA CENTRAL | PPN-POV | 2026-02-11 | TURMA FIXA VIA | PDM - SUBSTITUIÇÃO - TRILHO | POVPJA | - | PJA-POV | POVPJA | 101 | 1505.85 | - | 10:00 | 2:00 | 8 M | Carlito | Substituição de barra curta | 8 | - | 8
* | Oportunidade | * | MALHA CENTRAL | PPN-POV | 2026-02-11 | E14 | DESLOCAMENTO | PPP | PUR | PPO-PPP | PPPPPO | 101 | 1142 | 1290 | 20:00 | 1:00 | 1 BINÁRIO | Fernanda | Deslocamento de PPP para PUR | 1 | - | 1
* | * | * | MALHA CENTRAL | PPN-POV | * | * | PDM - SOLDA | * | * | PPO-PPP | PPPPPO | 101 | 1142.5 | 1143 | 240:00 | * | * | * | * | - | - | -
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | FERRONORTE | TGR-TRO | 2026-02-12 | V86 | MECANIZAÇÃO - SOCADORA | TSF1 | TMJ1 | TBS-TAL | TBS671 | 98 | 665.9 | 664 | 10:30 | 3:00 | 1680 M | Antonioni | Socaria mecanizada | 0 | 4512 | 0
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | FERRONORTE | TGR-TRO | 2026-02-12 | W70 | PDM - PEDRA - DESCARGA | TIQ | TIQ2 | TSA-TBS | 651TBS | 98 | 659 | 661 | 10:00 | 2:00 | 20 VAGÕES | Camila | Descarga de brita | 1 | 27 | 0
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | FERRONORTE | TGR-TRO | 2026-02-12 | FERNANDO (TF-19) | PDM - SUBSTITUIÇÃO - TRILHO | TBS671 | - | TBS-TAL | TBS671 | 98 | 662.65 | - | 10:00 | 1:00 | 10 M | Camila | Substituição de trilho | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | FERRONORTE | TGR-TRO | 2026-02-12 | BRUNO (TF-525) | PDM - SOLDA | TEPPAT1 | - | TEP-TMJ | TEPPAT1 | 98 | 565.441 | - | 10:00 | 1:30 | 1 Nº DE SOLDA | Camila | Execução de solda | 2 | 0 | 0
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | FERRONORTE | TMI-TCS | 2026-02-12 | W50 | MODERNIZAÇÃO - PEDRA - DESCARGA | TCS2 | TCS2 | TVI-TJA | 239251 | 74 | 250 | 239 | 9:00 | 2:00 | 15 VAGÕES | Augusto/ Efraim | Descarga de pedra | 0 | 4 | 0
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | FERRONORTE | TMI-TCS | 2026-02-12 | V66 | MODERNIZAÇÃO - REGULAGEM | TID2 | TID2 | TCE-TID | TCE177 | 74 | 173 | 174 | 9:00 | 2:00 | 500 M | Augusto/ Efraim | Regulagem de brita | 1000 | 1000 | 0
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | FERRONORTE | TMI-TCS | * | W48 | MECANIZAÇÃO - DOL | TAP | TAP | TLG-TQI | TLGK52 | 74 | 44.32 | 41.1 | 8:30 | 1:30 | 100 M | Rodrigo | Mecanização DOL | - | - | -
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | FERRONORTE | TMI-TCS | 2026-02-12 | MARCOS (TF-520) | PDM - SOLDA | TAPK35 | - | TAP-TLG | TAPK35 | 74 | 26.819 | - | 9:00 | 2:00 | 2 Nº DE SOLDA | Marcos Euzebio | Execução de solda | 2 | 0 | 0
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | FERRONORTE | TMI-TCS | 2026-02-12 | ANISIO (TF-514) | PDM - SUBSTITUIÇÃO - TRILHO | TAPK35 | - | TAP-TLG | TAPK35 | 74 | 26.819 | - | 9:00 | 2:00 | 312 M | Anísio | Execução de solda | 125 | - | 0
* | Extra | * | MALHA CENTRAL | PPN-POV | 2026-02-12 | CARLOS NEVES (TP-521) | PDM - SOLDA | - | - | PPP | PPP2 | 101 | 1143 | - | 8:00 | 4:00 | 1 Nº DE SOLDA | Carlos | Execução de solda - Condicionado a temperatura | - | 2 | -
OPORTUNIDADE | Oportunidade | * | MALHA CENTRAL | RAMAL | 2026-02-12 | A88 | INSPEÇÃO AUTO DE LINHA | ZTP | ZJU | ZAY-ZTP | ZAYZTP | 78 | 334 | 275 | 8:00 | 1:00 | 1 BINÁRIO | Wesley | Inspeção auto de linha | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | -
-

## Maquinista
Maquinista Fixos
Maquinista/ Auxiliar | CS | Telefone | Lastro | Trecho | Férias Programada
Ênio | 309525 | 66 9 9617-6889 | W70 | TCS-TRO | 2026-10-01
Kleber | 257410 | 66 9684-5259 | W70 | TCS-TRO
Daniel | 256875 | 66 9 9618-2255 | W70 | TCS-TRO | 2026-10-01
Maicon | 257278 | 17 9 8155-0852 | W50 | TCS-TMI | 2026-08-01
Alex | 261794 | 17 9 9225-8683 | W50 | TCS-TMI | 2026-03-01
Eder Lima | 257033 | 17 99650-6959 | W50 | TCS-TGR | escala
Anderson Cunha | 396578 | 66 99660-3019 | W50 | TCS-TGR | escala

## CONTROLE D
PRÉVIA
2
|  | Programa | [7 empty] | Em Execução |  |  |  | ACOMPANHAMENTO
Data | Tipo Programação | Gerência da Via | Coordenação da Via | Prefixo | Local - Partida | Entre - Estações | KM | Inicia | Duração | Local - Partida | Entre - Estação | KM | Entre - Estações | Status | Prévia
* | Oportunidade | - | - | W70 | TGR2 | TGR-TIQ | 501 | 9:00 | 1:00 | TGR2 | TGR-TIQ | 501 | TGR-TIQ | 0 | *
2026-02-02 | Oportunidade | FERRONORTE | TGR-TRO | V86 | TSF | TSF-TEX | 746.5 | 10:00 | 2:00 | TSF | TSF-TEX | 746.5 | TSF-TEX | 0 | MC1 09:29, autorizado 11:37, realizado somente viagem de medição/Sem oportunidade para socaria
2026-02-02 | Oportunidade | FERRONORTE | TGR-TRO | W70 | 752RVD | TAL-TSF | 700 | 8:00 | 3:00 | 752RVD | TAL-TSF | 700 | TAL-TSF | 0 | Locomotiva 7632 não envia mensagem, MC1 14:42 aguarda autorização
2026-02-02 | Oportunidade | FERRONORTE | TGR-TRO | FRANCISCO (TF-19) | TBSNORTE | TBS-TAL | 662.313 | 9:00 | 3:00 | TBSNORTE | TBS-TAL | 662.313 | TBS-TAL | 0 | Equipe pronta 10:52, sem oportunidade
2026-02-02 | Oportunidade | FERRONORTE | TGR-TRO | BRUNO (TF-525) | 539TRM | TBE-TRM | 548.145 | 9:00 | 2:00 | 539TRM | TBE-TRM | 548.145 | TBE-TRM | 0 | Equipe no local, sem condições climáticas para atividade
2026-02-02 | Contrato | FERRONORTE | TCS-TGR | ELSON (TF-526) | 499TGR1 | TBR-TGR | 498.9 | 10:00 | 3:00 | 499TGR1 | TBR-TGR | 498.9 | TBR-TGR | 0 | Em intervalo 11:38, cancelado as 11:59 devido chuva no local
2026-02-02 | Oportunidade | FERRONORTE | TCS-TGR | E46 | TAG | TCS-TRC | 291 | 9:00 | 1:00 | TAG | TCS-TRC | 291 | TCS-TRC | 0 | Aguarda informação do pátio para acionar equipe, cancelado devido anomália do I71
2026-02-02 | Contrato | FERRONORTE | TMI-TCS | MARCOS (TF-520) | TVI239 | TVI-TJA | 234.5 | 9:00 | 3:00 | TVI239 | TVI-TJA | 234.5 | TVI-TJA | 2 | Em intervalo 11:56 até 13:56, realizou 2 soldas
2026-02-02 | Extra | MALHA CENTRAL | PPN-POV | CARLOS NEVES (TP-521) | - | PJA-POV | 1494 | 11:00 | 2:00 | - | PJA-POV | 1494 | PJA-POV | 2 | Em intervalo 11:53, realizou a substituição de 8m de trilho
2026-02-03 | Contrato | FERRONORTE | TGR-TRO | V86 | TSF | TSF-TEX | 723 | 10:30 | 3:00 | TSF | TSF-TEX | 723 | TSF-TEX | 0 | MC1 as 09:25 - MC1 negada
2026-02-03 | Oportunidade | FERRONORTE | TGR-TRO | W70 | 752RVD | TAL-TSF | 700 | 10:00 | 3:00 | 752RVD | TAL-TSF | 700 | TAL-TSF | 2 | Licença as 11:10h - deslocando para TIQ
2026-02-03 | Oportunidade | FERRONORTE | TGR-TRO | FRANCISCO (TF-19) | TBSNORTE | TBS-S | 662.313 | 9:00 | 3:00 | TBSNORTE | TBS-S | 662.313 | TBS-S | 2 | Intervalo das 12:10h as 14:10h
2026-02-03 | Contrato | FERRONORTE | TGR-TRO | BRUNO (TF-525) | 539TRM | TBE-TRM | 548.145 | 9:00 | 3:00 | 539TRM | TBE-TRM | 548.145 | TBE-TRM | 0 | Previsão de faxa após o T77 - Sem temperatura
2026-02-03 | Contrato | FERRONORTE | TCS-TGR | ELSON (TF-526) | 499TGR1 | TBR-TGR | 498.9 | 10:00 | 3:00 | 499TGR1 | TBR-TGR | 498.9 | TBR-TGR | 0 | Após o I85 irá tentar oportunidade - chuva no local
2026-02-03 | Oportunidade | FERRONORTE | TCS-TGR | E46 | TAG | TAG-TIN | 498.9 | 8:00 | 1:00 | TAG | TAG-TIN | 498.9 | TAG-TIN | 0 | Sem oportunidade
2026-02-03 | Oportunidade | FERRONORTE | TMI-TCS | MARCOS (TF-520) | - | TJA-TCS | 280.5 | 9:00 | 2:00 | - | TJA-TCS | 280.5 | TJA-TCS | 0 | Pronto as 9h - verificando faixa com o CCO - sem oportunidade
2026-02-03 | Contrato | FERRONORTE | TMI-TCS | W50 | TCS2 | TVI-TJA | 245 | 8:30 | 4:00 | TCS2 | TVI-TJA | 245 | TVI-TJA | 0 | MC1 08:50, cancelado intervalo CCO
2026-02-03 | Oportunidade | MALHA CENTRAL | RAMAL | A88 | ZTR1 | ZTR-ZDK | 228 | 9:00 | 1:00 | ZTR1 | ZTR-ZDK | 228 | ZTR-ZDK | 2 | Licença as 11:37h - em inspeção
2026-02-03 | Extra | MALHA CENTRAL | PRV-POV | W94 | PIT | PIT-POU | 2137 | 9:00 | 1:00 | PIT | PIT-POU | 2137 | PIT-POU | 2 | Realizou descarga de 13 vgs de pedra
2026-02-03 | Oportunidade | MALHA CENTRAL | POV-PRV | A17 | PAS | PAS-PTR | 50 | 9:00 | 1:00 | PAS | PAS-PTR | 50 | PAS-PTR | 2 | Licença as 09:10h - em inspeção
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | Oportunidade | FERRONORTE | TGR-TRO | V86 | TSF | TSF-TRO | 723 | 10:30 | 3:00 | TSF | TSF-TRO | 723 | TSF-TRO | 0 | *
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2026-02-04 | Oportunidade | FERRONORTE | TGR-TRO | W70 | TIQ2 | TAL-TSF | 700 | 10:00 | 3:00 | TIQ2 | TAL-TSF | 700 | TAL-TSF | 2 | Licença 10:55h deslocando pro km de descarga - sem oportunidade de intervalo recolhe em TGR
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2026-02-04 | Oportunidade | FERRONORTE | TGR-TRO | BRUNO (TF-525) | 539TRM | TBE-TRM | 548.145 | 9:00 | 3:00 | 539TRM | TBE-TRM | 548.145 | TBE-TRM | 0 | Sem oportunidade
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2026-02-04 | Oportunidade | FERRONORTE | TGR-TRO | E46 | TGR2 | TGR-TIN | 502 | 10:00 | 1:00 | TGR2 | TGR-TIN | 502 | TGR-TIN | 0 | Aguardando atendimento da mecânica na loco 9414 - mecanica atuando na loco
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2026-02-04 | Oportunidade | FERRONORTE | TCS-TGR | ELSON (TF-526) | 499TGR1 | TBR-TGR | 498.9 | 10:00 | 3:00 | 499TGR1 | TBR-TGR | 498.9 | TBR-TGR | 2 | Intervalo das 12:38h as 14:38h
2026-02-04 | Oportunidade | FERRONORTE | TMI-TCS | MARCOS (TF-520) | 277TCS | TJA-TCS | 280.5 | 9:00 | 3:00 | 277TCS | TJA-TCS | 280.5 | TJA-TCS | 0 | Pronto as 08:04h Aguardando melhorar clima no local
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2026-02-04 | Oportunidade | FERRONORTE | TMI-TCS | W50 | TCS2 | TVI-TJA | 245 | 8:30 | 3:00 | TCS2 | TVI-TJA | 245 | TVI-TJA | 2 | Intervalo das 10:02h as 11:13h para recolha
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2026-02-04 | Oportunidade | FERRONORTE | TMI-TCS | A60 | TMI | TMI-TCS | 1 | 9:00 | 1:00 | TMI | TMI-TCS | 1 | TMI-TCS | 2 | Licença as 09:17h - em inspeção
2026-02-04 | Oportunidade | MALHA CENTRAL | PPN-POV | TURMA FIXA VIA | PJGPSI | PSI-PJG | 1413.05 | 10:00 | 2:00 | PJGPSI | PSI-PJG | 1413.05 | PSI-PJG | 2 | Intervalo das 11:05 as 13:05h
2026-02-04 | Oportunidade | MALHA CENTRAL | POV-PRV | A71 | PTRPNV | PNV-PTR | 1585.5 | 9:00 | 1:00 | PTRPNV | PNV-PTR | 1585.5 | PNV-PTR | 2 | MC1 as 09:04h - Licença as 09:05h
2026-02-04 | Oportunidade | MALHA CENTRAL | POV-PRV | A17 | PPGPTR | PTR-PPG | 1613 | 9:00 | 1:00 | PPGPTR | PTR-PPG | 1613 | PTR-PPG | 2 | MC1 as 09:10h - Licença as 09:11h
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
2026-02-05 | Oportunidade | FERRONORTE | TGR-TRO | V86 | TSF | TSF-TEX | 720.638 | 10:30 | 3:00 | TSF | TSF-TEX | 720.638 | TSF-TEX | 0 | Sem oportunidade devido circulação
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2026-02-05 | Oportunidade | FERRONORTE | TGR-TRO | BRUNO (TF-525) | 539TRM | TBE-TRM | 548.145 | 9:00 | 3:00 | 539TRM | TBE-TRM | 548.145 | TBE-TRM | 2 | Intervalo das 08:52h as 10:52h
2026-02-05 | Oportunidade | FERRONORTE | TGR-TRO | W70 | TGR2 | TGR-RVD | 502 | 11:00 | 1:00 | TGR2 | TGR-RVD | 502 | TGR-RVD | 0 | Sem oportunidade devido circulação
2026-02-05 | Oportunidade | FERRONORTE | TGR-TRO | E46 | TGR2 | TGR-TIN | 502 | 10:00 | 1:00 | TGR2 | TGR-TIN | 502 | TGR-TIN | 2 | Realizou deslocamento
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2026-02-05 | Oportunidade | FERRONORTE | TCS-TGR | ELSON (TF-526) | TPC440 | TPC-TVL | 430.268 | 9:00 | 2:00 | TPC440 | TPC-TVL | 430.268 | TPC-TVL | 2 | Equipe não solicitou devido condições climáticas
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2026-02-05 | Oportunidade | FERRONORTE | TMI-TCS | MARCOS (TF-520) | 277TCS | TJA-TCS | 280.5 | 9:00 | 3:00 | 277TCS | TJA-TCS | 280.5 | TJA-TCS | 2 | Pronto as 07:38h - sem oprotunidade de faixa
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2026-02-05 | Oportunidade | FERRONORTE | TMI-TCS | W50 | TCS2 | TVI-TJA | 244.9 | 8:30 | 3:00 | TCS2 | TVI-TJA | 244.9 | TVI-TJA | 0 | Sem oportunidade devido circulação
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2026-02-05 | Oportunidade | FERRONORTE | TMI-TCS | A60 | TVI | TVI-TGR | 226 | 8:00 | 1:00 | TVI | TVI-TGR | 226 | TVI-TGR | 2 | Realizado inspeção
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2026-02-05 | Oportunidade | MALHA CENTRAL | RAMAL | A88 | ZDK | ZDK | 251.05 | 9:00 | 1:00 | ZDK | ZDK | 251.05 | ZDK | 2 | Realizado inspeção
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
2026-02-06 | Contrato | FERRONORTE | TGR-TRO | V86 | TSF | TAL-TSF | 710 | 10:30 | 3:00 | TSF | TAL-TSF | 710 | TAL-TSF | 0 | MC1 09:42, intervalo cancelado CCO
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2026-02-06 | Oportunidade | FERRONORTE | TGR-TRO | W70 | TIQ2 | TAL-TSF | 700 | 10:00 | 3:00 | TIQ2 | TAL-TSF | 700 | TAL-TSF | 0 | MC1 09:02, sem oportunidade
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2026-02-06 | Contrato | FERRONORTE | TGR-TRO | BRUNO (TF-525) | 539TRM | TBE-TRM | 548.145 | 9:00 | 3:00 | 539TRM | TBE-TRM | 548.145 | TBE-TRM | 2 | Intervalo das 08:09h as 09:29h, realizou 1 solda
2026-02-06 | Oportunidade | FERRONORTE | TCS-TGR | ELSON (TF-526) | 499TGR1 | TBR-TGR | 498.9 | 10:00 | 2:00 | 499TGR1 | TBR-TGR | 498.9 | TBR-TGR | 0 | Pronto as 9h - preivisão de faixa após D77 - Sem temperatura
2026-02-06 | Oportunidade | FERRONORTE | TCS-TGR | A60 | THE | THE-TVI | 301 | 8:00 | 1:00 | TCS | THE-TVI | 301 | THE-TVI | 2 | MC1 as 08:44h - Licença as 08:46h - em inspeção
2026-02-06 | Oportunidade | FERRONORTE | TMI-TCS | MARCOS (TF-520) | 277TCS | TJA-TCS | 278.889 | 9:00 | 3:00 | 277TCS | TJA-TCS | 278.889 | TJA-TCS | 0 | Pronto 8h, sem oportunidade
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2026-02-06 | Contrato | FERRONORTE | TMI-TCS | W50 | TCS2 | TVI-TJA | 244.9 | 8:30 | 3:00 | TCS2 | TVI-TJA | 286.32 | TVI-TJA | 2 | Alteração de programação realizou descarga de barras curtas após retornou pro TCS
* | * | FERRONORTE | TMI-TCS | E46 | TAPK35 | TAP-TLG | 26.819 | * | * | TAPK35 | TAP-TLG | 26.819 | TAP-TLG | 0 | *
2026-02-06 | Oportunidade | MALHA CENTRAL | RAMAL | A88 | ZJU | ZJU-ZTP | 275 | 9:00 | 1:00 | ZJU | ZJU-ZTP | 275 | ZJU-ZTP | 2 | MC1 10:58, autorizado 11:01 em inspeção
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2026-02-07 | Oportunidade | FERRONORTE | TGR-TRO | V86 | TSF | TAL-TSF | 710 | 10:00 | 3:00 | TSF | TAL-TSF | 710 | TAL-TSF | 0 | MC1 09:37, sem oportunidade
2026-02-07 | Oportunidade | FERRONORTE | TGR-TRO | BRUNO (TF-525) | 539TRM | TRM | 548.16 | 9:00 | 2:00 | 539TRM | TRM | 548.16 | TRM | 0 | Equipe no local 7h, em intervalo 11:06 até 12:36, não conseguiu realizar a solda devido chuva
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2026-02-07 | Oportunidade | FERRONORTE | TCS-TGR | ELSON (TF-526) | TPC440 | TPC-TVL | 430.268 | 9:00 | 2:00 | TPC440 | TPC-TVL | 430.268 | TPC-TVL | 0 | Eque no local, 07:21, sem oportunidade
2026-02-07 | Oportunidade | FERRONORTE | TMI-TCS | MARCOS (TF-520) | 277TCS | TJA-TCS | 280.5 | 9:00 | 3:00 | 277TCS | TJA-TCS | 280.5 | TJA-TCS | 0 | Equipe pronta 07:20, sem oportunidade
2026-02-07 | Extra | FERRONORTE | TMI-TCS | V66 | TID | TCE-TID | 174 | 9:00 | 1:00 | TID | TCE-TID | 174 | TCE-TID | 2 | Em intervalo 14:57 até 16:03
2026-02-08 | Oportunidade | FERRONORTE | TGR-TRO | V86 | TSF | TAL-TSF | 710 | 10:00 | 3:00 | TSF | TAL-TSF | 710 | TAL-TSF | 0 | MC1 10:30, sem oportunidade
2026-02-08 | Extra | FERRONORTE | TMI-TCS | V66 | TID | TCE-TID | 173 | 9:00 | 1:30 | TID | TCE-TID | 173 | TCE-TID | 2 | MC1 10:34, oportunidade as 12h após I83, em intervalo 12:43
2026-02-09 | Oportunidade | FERRONORTE | TGR-TRO | V86 | TSF | TAL-TSF | 710 | 11:00 | 3:00 | TSF | TAL-TSF | 710 | TAL-TSF | 0 | MC1 as 09:14h - Sem oportunidade
2026-02-09 | Oportunidade | FERRONORTE | TGR-TRO | W70 | TIQ | TAL-TSF | 704 | 10:30 | 3:00 | TIQ | TAL-TSF | 704 | TAL-TSF | 0 | Sem oportunidade
2026-02-09 | Oportunidade | FERRONORTE | TGR-TRO | BRUNO (TF-525) | TRM | TRM | 548.16 | 9:00 | 1:30 | TRM | TRM | 548.16 | TRM | 0 | Equipe pronta as 08:21h mas com chuva no local
2026-02-09 | Oportunidade | FERRONORTE | TCS-TGR | ELSON (TF-526) | - | TPC-TVL | 430.268 | 8:30 | 1:30 | - | TPC-TVL | 430.268 | TPC-TVL | 0 | Equipe pronta as 07:51h mas com chuva no local
2026-02-09 | Oportunidade | FERRONORTE | TCS-TGR | A60 | TCS291 | TCS-TRC | 291 | 8:00 | 1:00 | TCS291 | TCS-TRC | 291 | TCS-TRC | 2 | Licença as 11:15h - em inspeção
2026-02-09 | Oportunidade | FERRONORTE | TMI-TCS | MARCOS (TF-520) | 277TCS | TJA-TCS | 280.5 | 9:00 | 2:00 | 277TCS | TJA-TCS | 280.5 | TJA-TCS | 0 | Equipe pronta as 08:21h - previsão de faixa após I58 - Chuva no local
2026-02-09 | Oportunidade | FERRONORTE | TMI-TCS | W50 | TCS2 | TVI-TJA | 260 | 11:00 | 2:00 | TCS2 | TVI-TJA | 260 | TVI-TJA | 0 | MC1 11:56h - Sem oportunidade
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2026-02-09 | Oportunidade | FERRONORTE | TMI-TCS | V66 | TID2 | TCE-TID | 172 | 11:00 | 2:00 | TID2 | TCE-TID | 172 | TCE-TID | 0 | Cancelado devido atraso no deslocamento do operador
2026-02-09 | Oportunidade | FERRONORTE | TMI-TCS | ANISIO (TF-514) | - | TLG-TQI | 54.53 | 10:00 | 1:00 | - | TLG-TQI | 54.53 | TLG-TQI | #REF! | Não solicitou intevalo
2026-02-09 | Extra | MALHA CENTRAL | PPN-POV | E14 | PPN1 | PPN | 721 | 23:59 | 1:00 | PPN1 | PPN | 721 | PPN | 2 | Deslocamento ok
2026-02-09 | Oportunidade | MALHA CENTRAL | PPN-POV | TURMA FIXA VIA | POVPJA | PJA-POV | 1519.6 | 12:30 | 2:00 | POVPJA | PJA-POV | 1519.6 | PJA-POV | 2 | Intervalo das 12:32h as 14:33
2026-02-10 | Contrato | FERRONORTE | TGR-TRO | V86 | TSF | TAL-TSF | 710.1 | 10:30 | 3:00 | TSF | TAL-TSF | 710.1 | TAL-TSF | 2 | MC1 09:27, autorizado 09:27, em intervalo 10:58 até 16:30
2026-02-10 | Oportunidade | FERRONORTE | TGR-TRO | W70 | TIQ | TAL-TSF | 704 | 9:00 | 3:00 | TIQ | TAL-TSF | 704 | TAL-TSF | 2 | MC1 07:54, aguarda autorização CCO, autorizado 11:46, em deslocamento para descarga, em intervalo 15:07
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
2026-02-10 | Oportunidade | FERRONORTE | TGR-TRO | BRUNO (TF-525) | TRM | TRM | 548.16 | 9:00 | 1:30 | TRM | TRM | 548.16 | TRM | 0 | Equipe no local as 7h, aguarda temperatura para solicitar intervalo - Chuva
2026-02-10 | Contrato | FERRONORTE | TCS-TGR | ELSON (TF-526) | TPC440 | TPC-TVL | 430.268 | 9:00 | 3:00 | TPC440 | TPC-TVL | 430.268 | TPC-TVL | 0 | Equipe no local as 7h, aguarda temperatura para solicitar intervalo - Chuva
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
2026-02-10 | Contrato | FERRONORTE | TMI-TCS | W50 | TCS | TVI-TJA | 260 | 8:30 | 4:00 | TCS | TVI-TJA | 260 | TVI-TJA | 2 | MC1 07:56, autorizado 08:42, em intervalo 09:27 até 11:27
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
2026-02-10 | Oportunidade | FERRONORTE | TMI-TCS | V66 | TID2 | TCE-TID | 172 | 9:30 | 1:30 | TID2 | TCE-TID | 172 | TCE-TID | 2 | MC1 08:51, autorizado 09:27, em intervalo 09:27 até 10:59, realizou 1000m de varrição
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
2026-02-10 | Oportunidade | FERRONORTE | TMI-TCS | MARCOS (TF-520) | K52TQI | TLG-TQI | 54.53 | 9:00 | 3:00 | K52TQI | TLG-TQI | 54.53 | TLG-TQI | 0 | Equipe no local as 7h, aguarda temperatura para solicitar intervalo - Chuva, equipe com temperatura 11:40, aguarda passagem E46, previsão 12:30, sem temperatura para atividade
2026-02-10 | Oportunidade | FERRONORTE | TMI-TCS | E46 | TIN | TAP-TLG | 26.8 | 10:00 | 1:00 | TIN | TAP-TLG | 26.8 | TAP-TLG | 2 | MC1 09:52, autorizado 10:11, finalizou manobra 11:15, aguarda licença para descarga, em descarga 13:15 até 15:25
2026-02-10 | Oportunidade | FERRONORTE | TMI-TCS | A60 | TMI | TMI-TRP | 1 | 8:00 | 1:00 | TMI | TMI-TRP | 1 | TMI-TRP | 2 | Ronda ok
2026-02-10 | Extra | MALHA CENTRAL | PPN-POV | CARLOS NEVES (TP-521) | - | PPO-PPP | 1142.6 | 7:00 | 10:00 | - | PPO-PPP | 1142.6 | PPO-PPP | 2 | Equipe pronta 7h, em intervalo 07:35 até 17:35
2026-02-10 | Extra | MALHA CENTRAL | PRV-POV | W94 | PPR1 | PPR-PSS | 1996.3 | 9:00 | 2:00 | PPR1 | PPR-PSS | 1996.3 | PPR-PSS | 2 | MC1 10:47, autorizado 12:22, em carregamento 13:41, carregamento finalizado
2026-02-11 | Contrato | FERRONORTE | TGR-TRO | V86 | TSF1 | TBS-TAL | 665.9 | 10:30 | 3:00 | TSF1 | TBS-TAL | 665.9 | TBS-TAL | 0 | MC1 as 09:58h - cancelado pelo CCO
2026-02-11 | Oportunidade | FERRONORTE | TGR-TRO | FRANCISCO (TF-19) | TEPPAT1 | TEP-TMJ | 565 | 9:00 | 1:00 | TEPPAT1 | TEP-TMJ | 565 | TEP-TMJ | 2 | Pronto as 11h - Intervalo das 11:50h as 12:50h
2026-02-11 | Oportunidade | FERRONORTE | TGR-TRO | BRUNO (TF-525) | TRM | TRM | 548.16 | 8:00 | 1:20 | TRM | TRM | 548.16 | TRM | 2 | Previsão de faixa após o I71 - Intervalo das 12:48h as 14:08
2026-02-11 | Oportunidade | FERRONORTE | TGR-TRO | W70 | TGR2 | TGR-TIQ | 502 | 18:00 | 1:00 | TGR2 | TGR-TIQ | 502 | TGR-TIQ | 2 | Em carregamento - Previsão de MC1 as 18h
2026-02-11 | Contrato | FERRONORTE | TCS-TGR | ELSON (TF-526) | - | TPC-TVL | 430.268 | 9:00 | 3:00 | - | TPC-TVL | 430.268 | TPC-TVL | 0 | Chuva no local
2026-02-11 | Contrato | FERRONORTE | TMI-TCS | A60 | TCS291 | TCS-TGR | 290.74 | 9:00 | 1:00 | TCS291 | TCS-TGR | 290.74 | TCS-TGR | 2 | Licença as 09:16h
2026-02-11 | Oportunidade | FERRONORTE | TMI-TCS | W50 | TCS2 | TVI-TJA | 250 | 9:00 | 2:00 | TCS2 | TVI-TJA | 250 | TVI-TJA | 0 | Sem oportunidade de faixa
2026-02-11 | Oportunidade | FERRONORTE | TMI-TCS | MARCOS (TF-520) | TAPK35 | TAP-TLG | 27.555 | 9:00 | 2:00 | TAPK35 | TAP-TLG | 27.555 | TAP-TLG | 2 | Previsão de faixa após I05- Intervalo das 12:3h as 14:33h
2026-02-11 | Oportunidade | FERRONORTE | TMI-TCS | ANISIO (TF-514) | TAPK35 | TAP-TLG | 27.555 | 9:00 | 2:00 | TAPK35 | TAP-TLG | 27.555 | TAP-TLG | 2 | Previsão de faixa após I05- Intervalo das 12:3h as 14:33h
2026-02-11 | Oportunidade | MALHA CENTRAL | PPN-POV | TURMA FIXA VIA | POVPJA | PJA-POV | 1505.85 | 10:00 | 2:00 | POVPJA | PJA-POV | 1505.85 | PJA-POV | 2 | Intervalo das 11:04h as 13:05
2026-02-11 | Oportunidade | MALHA CENTRAL | PPN-POV | E14 | PPP | PPO-PPP | 1142 | 20:00 | 1:00 | PPP | PPO-PPP | 1142 | PPO-PPP | 0 | Previsão de MC1 as 20h
* | * | MALHA CENTRAL | PPN-POV | * | * | PPO-PPP | 1142.5 | 240:00 | * | - | PPO-PPP | 1142.5 | PPO-PPP | 0 | *
2026-02-12 | Oportunidade | FERRONORTE | TGR-TRO | V86 | TSF1 | TBS-TAL | 665.9 | 10:30 | 3:00 | TSF1 | TBS-TAL | 665.9 | TBS-TAL | 0 | Sem oportunidade para socaria
2026-02-12 | Oportunidade | FERRONORTE | TGR-TRO | W70 | TIQ | TSA-TBS | 659 | 10:00 | 2:00 | TIQ | TSA-TBS | 659 | TSA-TBS | 0 | Sem oportunidade para descarga
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
2026-02-12 | Oportunidade | FERRONORTE | TGR-TRO | FERNANDO (TF-19) | TBS671 | TBS-TAL | 662.65 | 10:00 | 1:00 | TBS671 | TBS-TAL | 662.65 | TBS-TAL | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
2026-02-12 | Oportunidade | FERRONORTE | TGR-TRO | BRUNO (TF-525) | TEPPAT1 | TEP-TMJ | 565.441 | 10:00 | 1:30 | TEPPAT1 | TEP-TMJ | 565.441 | TEP-TMJ | 1 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
2026-02-12 | Oportunidade | FERRONORTE | TMI-TCS | W50 | TCS2 | TVI-TJA | 250 | 9:00 | 2:00 | TCS2 | TVI-TJA | 250 | TVI-TJA | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
2026-02-12 | Oportunidade | FERRONORTE | TMI-TCS | V66 | TID2 | TCE-TID | 173 | 9:00 | 2:00 | TID2 | TCE-TID | 173 | TCE-TID | 0 | *
* | Oportunidade | FERRONORTE | TMI-TCS | W48 | TAP | TLG-TQI | 44.32 | 8:30 | 1:30 | TAP | TLG-TQI | 44.32 | TLG-TQI | 0 | *
2026-02-12 | Oportunidade | FERRONORTE | TMI-TCS | MARCOS (TF-520) | TAPK35 | TAP-TLG | 26.819 | 9:00 | 2:00 | TAPK35 | TAP-TLG | 26.819 | TAP-TLG | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
2026-02-12 | Oportunidade | FERRONORTE | TMI-TCS | ANISIO (TF-514) | TAPK35 | TAP-TLG | 26.819 | 9:00 | 2:00 | TAPK35 | TAP-TLG | 26.819 | TAP-TLG | 0 | *
2026-02-12 | Extra | MALHA CENTRAL | PPN-POV | CARLOS NEVES (TP-521) | - | PPP | 1143 | 8:00 | 4:00 | - | PPP | 1143 | PPP | 1 | *
2026-02-12 | Oportunidade | MALHA CENTRAL | RAMAL | A88 | ZTP | ZAY-ZTP | 334 | 8:00 | 1:00 | ZTP | ZAY-ZTP | 334 | ZAY-ZTP | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | - | - | * | * | - | * | * | * | - | - | - | - | 0 | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 | *
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 | *
Note on O6: Caroline de Carvalho Vieira: QUANTIDADE INTERVALO E PRODIÇÃO FOI RELIZADO? 0 - NADA EXECUTOU CONFORME O PROGRAMA 1 - PARCIAL EXECUTADO CONFORME O PROGRAMA 2 - TUDO EXECUTADO CONFORME O PROGRAMA